PROGRAMA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

(1286/OC-CH)

Informe de Progreso Anual

2004

Febrero 2005

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN	4

I.	AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO	5

1.	Indicadores de fin del Programa	5

2.	Indicadores de propósito del Programa	5

3.	Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas	6

II.	AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES	18

1.	Subprograma Prospectiva Tecnológica	18

2.	Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones	19

3.	Subprograma Biotecnología	22

4.	Subprograma Gestión Ambiental	24

5.	Subprograma Gestión de Calidad	26

III.	EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES	44

IV.	PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS	45

1.	Revisión problemas de gestión señalados en el Informe 2003	45

2.	Ejecución presupuestaria del FONDEF	46

3.	Artículo 7º de la Ley de Presupuestos 2005	47

4.	Limitaciones a acciones conjuntas por procedimientos BID	48

5.	Procedimientos BID versus Chile Compra	49

V.	SUPUESTOS	50

1.	A nivel del Programa en su conjunto	50

2.	Subprograma Prospectiva Tecnológica	53

3.	Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones	53

4.	Subprograma Biotecnología	54

5.	Subprograma Gestión Ambiental	55

6.	Subprograma Gestión de Calidad	56

VI.	LECCIONES APRENDIDAS	57

1.	Revisión de lecciones aprendidas en 2003 	57

2.	Estrategia comunicacional de Chile Innova	58

VII.	CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA	61

1.	Revisión de los cambios reseñados el el Informe 2003	61

2.	Cambio en el Reglamento Operativo	62

3.	Creación del Fondo “Innova Chile” de la CORFO	63

VIII.	CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS	66

1.	Revisión observaciones año anterior	66

2.	Observaciones de la CGR	66

IX.	RESUMEN DE CAMBIOS	68

X.	EJECUCIÓN FINANCIERA	69

XI.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81

XII.	ASPECTOS A RESALTAR	95

1.	Acciones conjuntas con otras entidades o programas	95

2.	Hacia una estrategia nacional de innovación para la competitividad	96

ANEXO 1	98

Listado de proyectos por Fondos	98

ANEXO 2	159

Listado de consultores contratados por unidad ejecutora 	159

ANEXO 3	182

Indicadores de eficacia y de eficiencia del Programa para el año 2004	182

ANEXO 4	195

Observaciones de la Contraloría General de la República	195

# INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Progreso Anual 2004 presenta un reporte evaluativo del cuarto año de ejecución del Programa, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.08 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Este Informe permitirá establecer el grado de avance del Programa durante el último año de ejecución, y compararlo con los propósitos y metas previstos para dicho período. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, como también de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación del Plan Operativo Anual del año anterior, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que hayan podido afectar el logro de los propósitos, reflejados en los supuestos del marco lógico. Finalmente, se presenta el tipo de medidas y acciones tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Programa, destacándose las acciones de mayor relevancia para estos efectos.

Este Informe de Progreso Anual tiene como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en el POA del año 2004, lo establecido en los respectivos complementos 2004 de los Convenios de Desempeño suscritos entre el Ministerio de Economía y cada una de las instituciones participantes, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

Se incluyen anexos descriptivos, con los listados de proyectos apoyados por los Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante el año 2004 y los consultores contratados en ese período.

Se incluye también un set de indicadores cuantitativos de eficacia y eficiencia en la ejecución del Programa durante el año 2004, similar a los presentados en el Informe del Año 2003.

También se incluye un anexo con las observaciones de la Contraloría General de la República a las unidades ejecutoras en su auditoría del año 2003, con las medidas correctivas implementadas por esas entidades.

# AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

## Indicadores de fin del Programa

El ambiente económico en que se desenvolvió el Programa de Desarrollo e Innovación tecnológica fue más positivo que el de los tres años anteriores, ya que el PIB creció en un 5,9% (cifra provisoria). En los años previos el crecimiento del PIB fue de 3,3% para el año 2003, 2,2 % para el 2002 y 3,4 % para el 2001.

Respecto del comercio exterior (exportaciones e importaciones), los indicadores de Fin nos indican que se mantuvo su protagonismo con relación al PIB. Es así como el indicador correspondiente, evolución de las (exportaciones + importaciones)/PIB subió en relación a los dos años anteriores, alcanzando un  66,4% durante el 2003. La tendencia continuó al alza para el 2004 (año del que aún no se dispone de cifras), ya que en especial las exportaciones crecieron fuertemente.

## Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de Propósito para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, aunque presentan un desfase en el tiempo, (con excepción de los indicadores de patentes solicitadas, en que se cuenta con datos hasta 2004) según se desprende del cuadro adjunto, nos permiten acercarnos al análisis del cambio en el desarrollo tecnológico de Chile producido entre los años 1998 y 2001.

Durante el año 2004 se completó un estudio de medición del gasto en I+D en Chile. La Dirección Ejecutiva del Programa llevó a cabo una encuesta a casi todos los sectores de actividad económica la que se completó con registros de los Fondos FONDEF, FDI y FONTEC. Por su parte CONICYT levantó datos del sector estado, y de otras fuentes nacionales y extranjeras. Ello permitió mejorar la medición de este gasto ya que se obtuvo cifras de mejor calidad . Es así como el gasto en I+D para el año 2002 alcanza a un 0,7 % del PIB del mismo año.

La evolución del gasto en I+D, el personal total en I+D en relación a la población económicamente activa, el gasto en I+D por habitante y el indicador de patentes solicitadas muestran una tendencia al alza, lo que se espera confirmar con las cifras definitivas del año 2004 (excepto para el indicador de patentes del que ya se cuenta con cifras), y por tanto se aprecia que la evolución del desarrollo e innovación tecnológica en Chile está mostrando una tendencia positiva.

En cuanto al porcentaje de empresas industriales que realizan alguna actividad de innovación respecto del total de las empresas industriales, que había aumentado desde un 58% hasta un 65%, para el período 2002-2003 no se dispone de cifras. Se prevé hacer la próxima encuesta, que recoge estas cifras, durante el año 2005, referida a los años 2003 y 2004.

Se percibe, en consecuencia, una situación más dinámica que el año anterior. Sin embargo, con respecto al Programa y sus impactos, deberemos esperar a que, una vez terminado el período de ejecución, se desarrolle un estudio que mida dichos impactos para el mediano plazo.

## Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En cuanto al avance del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha identificado y seleccionado un conjunto de treinta áreas económico-tecnológicas, lográndose consenso con el sector empresarial, académico y gubernamental”.  Ello concuerda con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2004, de este Subprograma, son básicamente iguales a los del año anterior, ya que sólo se completaron tres estudios prospectivos (exportación de software, biotecnología forestal y hortofrutícola ) y se agregó un cuarto estudio; el de mercado de energéticos en el 2025 y el rol de Chile en él. Además se inició el diseño de un estudio en la Industria de Alimentos.

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

En cuanto al avance del Subprograma de TIC, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo tecnológico chileno, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2004, ahora disponibles, indican una tendencia muy positiva en el desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Las conexiones conmutadas a Internet están casi igual en número a las dedicadas, pero se mantiene la mayor tasa de crecimiento de las conexiones “dedicadas”, por lo que se prevé que para el próximo período estas superen a las conmutadas.

Ello se puede apreciar si se analiza la pequeña tasa de crecimiento del número de conexiones conmutadas de un 2 % con respecto al aumento a tasa decreciente de las “conexiones dedicadas”, tecnología de mayor rapidez de servicio que la anterior. Esta última tasa alcanzó solo a 34,3% respecto del 87% del año anterior.

Dado que la Encuesta de Uso de TIC por parte de la PYME realizada en 2002 no se ha realizado nuevamente, no se tienen cifras actualizadas respecto de las arrojadas por esta encuesta, la que cuantificó a 32.000 pequeñas empresas que están utilizando estas tecnologías. Esta encuesta se repetirá durante el año 2005.

Una tendencia positiva también se verifica con el indicador de Número de computadores personales por cada 100 habitantes, que luego de la recuperación presentada en 2001 ha mantenido su tasa de crecimiento positiva. Para los  últimos 6 meses este indicador alcanzó a 13,4 PC/100 habitantes.

El Censo de Población del 2002 ha permitido presentar una cifra adicional del Número de PC en los hogares la que alcanza a 5,6 PC/100 habitantes.

Subprograma Biotecnología

En cuanto al avance del Subprograma de Biotecnología, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo del área de la biotecnología en Chile, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2004, indican que la totalidad de los proyectos financiados se mantienen en su ejecución normal. Vía los instrumentos de FDI y FONTEC se financiaron proyectos en su mayoría de arrastre. También se ha continuado fortaleciendo en forma importante las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica.

En los años anteriores se desarrolló la política de mediano y largo plazo en biotecnología para el país, que se basó en cuatro pilares; el desarrollo empresarial, el desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas, la institucionalidad pública y participación ciudadana, y la formulación de un marco regulatorio. Durante el año 2004 se ha trabajado en la parte de institucionalidad pública, creando el Comité para las regulaciones de la Biotecnología. (integrado por MINSAL, MINAGRI, ISP, SAG, Subsecretaría de Pesca, SERNAPESCA, CONICYT, DIRECON, Subsecretaría de Economía). Además se ha elaborado una propuesta de Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, actualmente en discusión en el Gobierno.

Para ello se han llevado a cabo dos estudios a cargo de la Dirección Ejecutiva del Programa, que apoyaron tanto al desarrollo de la política biotecnológica como al Comité.

Al igual que en los otros Subprogramas, en éste también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha implementado un sitio Web de biotecnología. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2004.

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. Para ello se ha promovido y desarrollado los APL, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio de acuerdo a las nuevas necesidades de desarrollo de este tema.

Con el fin de conformar nuevos APL se han realizado estudios de diagnóstico y de propuestas de APL, para el sector industrial en la VIII región y en sectores específicos tales como el metalúrgico y metalmecánico, la producción de pisco en la III y IV regiones, y en el rubro de preparación de comidas rápidas.

Las acciones de evaluación y seguimiento se encuentran incorporados a la Norma de APL.

Durante el 2004 se afianzaron los APL suscritos en los años anteriores, y se firmaron nueve nuevos APL, incluyendo los sectores de fundiciones, talleres de redes, productores de quesos (X región), aserraderos (VII, VIII, IX y X), construcción (IX), cementos  (V y RM), producción de pisco (II y IV) y servicios de alimentación.

Dentro de los avances logrados durante el año 2004 en este subprograma, destacan la amplia difusión lograda, el diseño del anteproyecto de Ley de APL, y la implementación de las Normas Chilenas Oficiales de APL que involucró  el diseño de una metodología de evaluación de auditores de estos acuerdos.

Por último, cabe destacar el amplio uso que se está haciendo de los FAT de producción limpia, que permiten dar el apoyo necesario al sector empresarial especialmente, al de la PYME, en materias de producción limpia.

Utilizando los indicadores de propósito del Subprograma, para el año 2004, se puede indicar que el avance se ha manifestado en general en la dirección de los indicadores establecidos.

Subprograma  Gestión de Calidad

En cuanto al avance del Subprograma de Fomento a la Calidad, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha dado un impulso al fomento a la calidad en el sector productivo y de servicios, a través del despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2004, indican que la PYME continúa participando activamente como beneficiaria de este Subprograma, a través del uso de los instrumento de fomento de CORFO. Adicionalmente, está plenemente vigente la Norma de Gestión Integral para la PYME (o “Norma PYME”). Las empresas podrán postular a un subsidio para las etapas de diagnóstico, de implementación de la norma —como también para otras normas de gestión de calidad— y para su certificación.

La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, ha sido fortalecida; se cuenta con 43 normas técnicas adicionales, y 42 en proceso de término y con un proyecto de mantención de la Red Nacional de Metrología.

Respecto del indicador: “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo”, no se pudo medir debido a que las empresas que postularon al Premio Nacional de la Calidad no se repitieron este año, lo que se requiere para cuantificar el aumento de puntaje. Sin embargo, la labor del CNPC se ha orientado mayormente a la promoción y aplicación de la Norma PYME y al diseño y adecuación de modelos, herramientas y prácticas de gestión para empresas y organizaciones.

Al igual que en los otros Subprogramas, las distintas instituciones que participan y conforman este Subprograma han puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y se han definido estrategias de difusión para ello. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2004.

Cuadro 1.	Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

FIN

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. | Evolución de la productividad Total de Factores (PTF) Valor inicial = 3,1 % anual período (1994-1998) La serie utilizada anteriormente no tiene datos a partir de 1998, por lo que se ha preferido incluir los datos del Bco. Central, que utiliza una metodología de cálculo similar a la anterior. | Productividad Total de Factores (Bco. Central) 1995 – 1997 = 3,0 1998 – 1999 = –0,4 2000 – 2002 = 0,8 2003=0,8 No hay datos disponibles para 2004. |
|  | Evolución de la Productividad Media del Trabajo. Valor inicial (año 2000) =110,6 (1996=100) Valor año 2001: 113,7 Valor año 2002: 115,0 | Valor año 2003: 116,0 |
|  | Evolución del PIB (crecimiento) Valor inicial = 4,5% Valor 2001 = 3,4% Valor 2002 = 2,2% | Valor año 2003 = 3,3% Valor año 2004 = 5,9%* *cifra preliminar, Banco Central. |
|  | Evolución de las (exportaciones + importaciones) / PIB (a precios reales con base 1996=100) Valor inicial año 2000: 63,6% Valor año 2001: 64,4% Valor año 2002: 62,8% Nota: dado que el Banco Central cambió la base de precios desde el año 1986 al 1996, se han corregido las cifras de los indicadores 2, 3 y 4 según la nueva base. | Valor año 2003: 66,4% |

| PROPÓSITO GENERAL |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. | Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB. Valor inicial 1998: 0.54% Valor año 1999: 0,55% Valor año 2000: 0,56% | Valor año 2001: 0,57% Valor año 2002: 0,7% * Valor calculado con base en nuevas encuestas y estimaciones de mayor precisión. |
|  | Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes) Valor inicial 1998:US$ 26.75 Valor año 1999: US$ 24,68 Valor año 2000: US$ 24,8 | Valor año 2001: US$ 23,39 Valor año 2002: US$ 31,18* * Incluye cálculo de gasto I+D según nueva metodología. |
|  | Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa) * 10000 ) Valor inicial 1998: 21,5* Valor año 1999: 22,4* Valor año 2000: 22,7* | Valor año 2001: 23,0 * * valores corregido de acuerdo a la fuente CONICYT |
|  | Aumento del Número de solicitudes de patentes Valor inicial 1998: 3.114 Valor año 1999: 3.175 solicitudes Valor año 2000: 3.651 solicitudes Valor año 2001: 3.201 solicitudes Valor año 2002: 3.007 solicitudes | Valor año 2003: 2.787 solicitudes Valor año 2004: 2.870 solicitudes |
|  | Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total. Valor inicial 1998: 58% | Valor año 2001: 65% |

PROPÓSITOS PARA CADA SUBPROGRAMA

| Prospectiva Tecnológica |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Identificar y priorizar un conjunto de áreas en nuestra economía nacional, sobre las cuales diseñar y poner en marcha programas estratégicos que constituyan los ejes principales de nuestro desarrollo tecnológico y productivo de largo plazo. | Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos. | Se ha identificado y seleccionado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos y a una rigurosa metodología. De estas áreas se ha trabajado en forma consensuada las siguientes: vinos, e-educación, industria acuícola, exportación de software, biotecnología forestal, biotecnología hortofrutícola, y mercado de los energéticos en el 2025 y el rol de Chile en él. Además se ha iniciado un estudio prospectivo sobre la Industria Alimentaria. |
|  | Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado. | Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía, y con el sector privado, académico y gubernamental. Se ha logrado consenso en los cuatro sectores trabajados en el 2004, en los que se ha desarrollado el método Delphi. |
|  | Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado. | No hubo avances en el 2004. |

| Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas. | Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa. | A partir de la encuesta de uso de tecnologías de información y comunicaciones en la PYME (ventas de 2.400 a 100.000 UF), 32.000 empresas ( 41,8% del total) usan estas tecnologías. Esta medición no consideró el sector de las microempresas, que representan cerca del 80% de las unidades productivas. |
|  | Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes. Valor inicial: 10,1 (año 1998) Valor 2000: 8,9 PC/100 hbtes. (IDC) Valor 2001: 10,7 PC/100 hbtes. (IDC) | 2002: 11,9 PC/100 hbtes. (cifras IDC) 2003: 12,6 PC/100 hbtes. (cifras IDC) 2004: 13,4 PC/100 hbtes. (a junio) -------------------- 2002: 5,6 PC/100 hbtes. (datos del censo de población 2002) |
|  | Aumento de conexiones “conmutadas” a Internet. Valor inicial: 578.316 (dic. 2000) | Valor a dic. 2001: 633.653 Valor a dic. 2002: 569.306 Valor a dic.2003: 483.773 Valor a mar. 2004: 493.358 |
|  | Aumento de conexiones “dedicadas” a Internet. Valor inicial: 7.879 (dic. 2000) | Valor a dic. 2001: 66.722 Valor a dic. 2002: 188.454 Valor a dic. 2003: 352.234 Valor a dic. 2004: 473.146 Fuente: SUBTEL e IDC para 2004 |

| Biotecnología |
| --- |
| Incremento del desarrollo e innovación tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia. | Aumento de proyectos biotecnológicos financiados. | Se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área de la biotecnología. |
|  | Aumento de recursos humanos entrenados y formados. | Ha aumentado el entrenamiento y formación de recursos humanos en el área biotecnológica. |
|  | Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados. | Se ha realizado la mantención y administración del sitio Web de biotecnología: www.biotecnologia.fia.gob.cl. El sitio permite difundir adelantos tecnológicos entre los actores del sector. |
|  | Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas. | Se ha fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología, en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, a través de pasantías y del apoyo a proyectos con el sector empresarial y académico. |
|  | Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. | Se ha elaborado una propuesta de Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Se ha creado el Comité para las regulaciones de la Biotecnología. (integrado por MINSAL, MINAGRI, ISP, SAG, Subsec. Pesca, SERNAPESCA, CONICYT, DIRECON, Subsec. Economía) Se ha formulado una propuesta de Norma Técnica para evaluar los alimentos que contengan OGM (en conjunto con MINSAL). |

| Gestión Ambiental o Producción Limpia |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES | EVOLUCIÓN |
| Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYME, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. | Comité de Producción Limpia constituido y Secretaría Ejecutiva en funcionamiento. | El Consejo de Producción Limpia ha funcionado realizando labores de gestión orientadas a apoyar el desarrollo de procesos de producción más limpios, priorizando la prevención antes que la corrección de problemas ambientales. Para ello ha promovido y desarrollado APL, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel regional y local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio ad-hoc. Además se han realizado acciones de evaluación y seguimiento, de los Acuerdos de PL con sectores específicos. |

| Gestión de Calidad |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES. | Adopción en las empresas e instituciones, de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. | 118 instituciones y empresas han adoptado un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. |
|  | Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo. Valor máx: 1.000 puntos. | 3 empresas que volvieran a postular al Premio, pero se modificó el indicador, por lo que no es comparable. |
|  | Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas. | Se ha contabilizado 779 empresas que han certificado en gestión de calidad (ISO 9000 e ISO 14000) a diciembre de 2003; ello más que triplica las cifras con que se contaba al inicio del Programa. |
|  | Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida. | Se ha avanzado en el fortalecimiento de la infraestructura de calidad para el desarrollo de normas técnicas, metrología y acreditación. |

# AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

## Subprograma Prospectiva Tecnológica

Este Subprograma presenta una estructura de desarrollo en etapas, por lo que el componente 1 está completo desde el año 2001. El componente 2 continúa en ejecución en la medida que se agregan áreas, elegidas dentro del listado general de áreas definido en un comienzo del Subprograma, a ser trabajadas en profundidad. A continuación se presenta un análisis más completo de los avances de los componentes asociados a este Subprograma que respalda lo señalado a nivel de Propósito. Además este subprograma no contempló metas para el año 2004 ya que se preveía traspasarlo a CORFO, lo que finalmente no se concretó.

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

Este componente alcanzó su mayor desarrollo en el año 2001. Por tanto las actividades correspondientes a 2004 se han orientado a mantener la línea de lo inicialmente planificado, en especial en lo que se refiere al documento base del Subprograma en que se definieron las áreas prioritarias.

Componente 2: Areas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.

Las áreas estratégicas en las que se trabajó con el método Delphi en el 2004 fueron las de biotecnología aplicada al sector hortofrutícola, biotecnología aplicada al sector forestal, fomento a la exportación de software chileno y el mercado de los energéticos en 2025 y el rol de Chile en él. Además, se inició el diseño de un estudio prospectivo sobre la industria alimentaria nacional.

Este componente da cuenta del uso de las metodologías elaboradas, según el plan de trabajo previamente diseñado. La principal metodología utilizada como ya se mencionó es el método Delphi. Sin embargo, el método exige estudios complementarios que permitan contar con la información necesaria para implementar el Delphi.

Se han realizado estudios de diagnóstico sobre las áreas temáticas estratégicas que dan cuenta de las condiciones de oferta y demanda del sector en estudio así como de sus  principales desafíos. También se han llevado a cabo paneles de expertos y talleres para la presentación y discusión del diagnóstico.

Este componente presenta un alto nivel de ejecución durante 2004 (US$ 256.283) y es el más relevante en cuanto a presupuesto del Subprograma como un todo.

Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.

Este componente obtiene sus insumos del anterior, los que se requieren para el desarrollo de políticas públicas destinadas al desarrollo de las áreas seleccionadas. Los estudios de prospectiva desarrollados han contribuido al desarrollo de políticas públicas. Es el caso de biotecnología, acuicultura y de la agenda digital. Las debilidades encontradas en los diagnósticos de las áreas de estudio, en especial respecto de necesidades de capacitación técnica, han sido consideradas en el diseño de políticas públicas pertinentes.

A este Subprograma no se le plantearon metas en el POA 2004, debido a la posibilidad de que fuera traspasado a CORFO, lo que finalmente no se concretó. Por tanto no se puede establecer un grado de avance de lo ejecutado respecto de lo planificado.

## Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los componentes asociados a este Subprograma han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

Este componente involucra principalmente el desarrollo de estudios que den apoyo al desarrollo del Subprograma, y al Grupo de Acción Digital (ex Comité de Ministros).

El año 2004 se ha continuado con la ejecución de una Cuenta Satélite para el sector de las TICs que se agregará a las mediciones normales de Cuentas Nacionales, permitiendo medir el producto de este sector al mismo tiempo de sus relaciones hacia atrás y hacia delante, vale decir tanto en insumos de la producción como en sectores relacionados. El avance de este estudio depende de la respuesta de los sectores que deben ser encuestados.

Se han desarrollado estudios de evaluaciones de impacto de trámites electrónicos en Chile y de catastro de infocentros en las regiones IV, VII y XII.

Respecto del apoyo a la agenda digital, se elaboró y publicó el reglamento de firma digital avanzada y se confeccionó la guía de evaluación para la acreditación de empresas certificadoras de firma digital.

En este componente se ha incluido el desarrollo de una estrategia comunicacional, que ha permitido difundir los resultados del Subprograma.

El grado de ejecución de las actividades de este componente entre enero y noviembre alcanzó al 57%. No obstante, comprometió en el mes de diciembre una parte importante del saldo presupuestario.

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

Como se explicó en informes anteriores, se ha apoyado 74 infocentros, los que en su mayoría se implementaron durante el 2002 y 2003. De estos infocentros, 9 comenzaron a operar en el 2004 y se fortaleció a otros 17 que ya estaban en operación.

El apoyo a la PYME que se ha entregado a través de los instrumentos de fomento y de capacitación ha sido muy provechoso y masivo. Esto último se demuestra con el número de empresas apoyadas que alcanzó a 738 empresas en asistencia técnica.

La ejecución del presupuesto de este componente entre enero y noviembre fue del 76% de lo programado según el POA del año 2004, aunque ejecutó todo el presupuesto con fuente BID.

Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Este componente mejoró su grado de ejecución respecto del año anterior. Se financiaron por FDI cinco proyectos de incubadoras, que se encuentran funcionando. También por el FDI se financiaron 8 proyectos de capital semilla para nuevos emprendimientos y 5 proyectos de I+D en TICs.

A través de FONTEC se ejecutaron 14 proyectos de Innovación tecnológica en TIC. FONDEF apoyó el desarrollo de 4 nuevos proyectos en I+D, lo que incluye el proyecto SICTI (Sistema de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación), que consiste en un conjunto de aplicaciones computacionales que permiten proveer de información a científicos, tecnológos, investigadores, empresas, directivos de empresas, y agencias de fomento, acerca de personas, instituciones y proyectos vinculados al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La Fundación Chile, en su segundo año de participación en este Programa, terminó de hacer la reestructuración del área TIC, de acuerdo a las nuevas prioridades, y se mantuvo centrada en menos actividades de las que había comprometido INTEC, concentrando así el uso del presupuesto.

Estas actividades fueron las de prospecciones avanzadas de oportunidades de negocio TI en sectores, a partir de las obtenidas el 2003, y la búsqueda de nuevas oportunidades TI en otros sectores. Las prospecciones avanzadas se hicieron en temas como: gestión de la producción, industria del vino, turismo virtual, microsimulación en agroindustria, y ventas de último minuto para el sector turismo.

Se continuó con la preparación de acciones dedicadas a la trazabilidad de alimentos, lo que se concretó en la creación de una empresa spin-off (TrazaChile), la que ha creado y puesto en marcha un sistema de trazabilidad de alimentos diseñado y en etapa de prueba como proyecto piloto. Esta actividad culminó con el Plan de Negocios de TrazaChile.

Además se ejecutó un estudio de apoyo a la búsqueda de oportunidades de negocios “Desarrollo de  TI en los sectores verticales chilenos globalmente competitivos”.

Finalmente, cabe destacar el diseño y empaquetamiento de un curso de gestión documental el que fue probado en Fundación Chile y en la Subsecretaría de Transporte.

CONICYT, por su parte ha financiado en el área de TICs 9 becas de magíster, 10 becas de doctorado lo que se acerca a lo presupuestado en las metas del 2004 y 11 becas de pasantías. Esta última actividad, presenta diferencias respecto de las metas. Ello se produjo por la falta de postulantes que cumplieran con la excelencia académica y profesional que se exige en los concursos.

La ejecución presupuestaria del componente alcanzó al 118% de lo programado en el POA, debido a que el aporte local fue muy superior a lo previsto.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “Ventanilla Empresa”.

El sistema de ventanilla empresa, se mantiene operando en el sitio de Internet, www.sitioempresa.cl.

Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, la ejecución del año 2004 agregó 18 nuevos trámites con lo que se llega a una cifra de 53 trámites para uso de la comunidad, en especial de las empresas. Este es un proyecto de gran alcance que ha sido imitado en muchas otras instituciones públicas o ha venido a complementar lo que ya estaban desarrollando. Para ello se establecieron convenios con 3 instituciones cuyos trámites también se ejecutaron en el 2004.

En el ámbito comunicacional, se ha difundido resultados del Subprograma tales como los trámites de la Dirección del Trabajo, de SESMA y de Asociaciones Gremiales.

El grado de ejecución del presupuesto de este componente alcanzó al 539%, cifra fuertemente influida por el aporte local de “Ventanilla Empresa” rendido en el 2004.

Con todos los componentes enunciados y su correspondiente avance, podemos concluir que este Subprograma ejecutó entre enero y noviembre de 2004 más de lo programado en el POA (141%), aunque la ejecución del presupuesto BID fue del 91%.

## Subprograma Biotecnología

Los componentes asociados a este Subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.

En 2004 se financiaron 22 proyectos de continuidad a través de FIA. El que se financie mayormente proyectos de continuidad es lo normal en todos los subprogramas que financian proyectos, debido al grado de avance del Programa (solo resta un año de ejecución) y por tanto se hace necesario prever las necesidades de financiamiento ya comprometido de los proyectos en ejecución que tienen una duración mayor a un año.

A mediados de 2004, FONTEC realizó una convocartoria para proyectos biotecnológicos, adjudicándose un total de 23. Estos comenzarán a ejecutarse a comienzos de 2005. Adicionalmente, FONTEC apoyó 2 proyectos durante el año. El FDI financió 15 proyectos de biotecnología, que incluyen al Genoma en biominería y en recursos naturales, cinco proyectos de incubadoras de empresas  y uno de capital semilla.

Por otra parte, FONDEF apoyó el desarrollo de 16 nuevos proyectos de I+D en biotecnología, y se mantuvo la ejecución de los proyectos en el área de Genoma en recursos naturales renovables y en biominería.

El porcentaje de gasto ejecutado entre enero y noviembre respecto del POA fue de 236%, muy superior al año anterior, lo que se explica básicamente por el aporte local reportado.

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

Los avances en la actividad “entrenamientos de corta duración”, fueron informados en el avance del 2003 pero fueron ejecutados con adelantos del presupuesto de 2004.

A través de CONICYT, se financiaron 14 becas de doctorado y 13 becas de magíster de continuidad. Sin embargo, dado lo avanzado del Programa y la duración de los programas de estudio de magíster y de doctorado, no hubo nuevas asignaciones en esta área.

Este componente tuvo un avance de 139% respecto de lo programado en el POA, explicado principalmente por un exceso de rendiciones de aporte local.

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

El año 2003 el Presidente de la República, basado en el documento preparado por este Programa con la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile lanzó la política Nacional de Biotecnología. Ello determinó la agenda de trabajo a seguir para el 2004, donde destaca la formulación de una propuesta de Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Además se creó y se mantuvo en funcionamiento el Comité para las Regulaciones de la Biotecnología, integrado por MINSAL, MINAGRI, ISP, SAG, Subsecretaría de Pesca, SERNAPESCA, CONICYT, DIRECON y la Subsecretaría de Economía.

Como consultoría de apoyo a las capacidades públicas se elaboró una propuesta de Norma Técnica para evaluar los alimentos que contengan OGM (en conjunto con MINSAL).

El Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología se ha mantenido en funcionamiento y es actualizado permanentemente. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl.

El FIA está preparando una antena tecnológica para poner a disposición de la comunidad durante al año 2005, para lo cual durante 2004 se pobló la base de datos requerida.

Este componente es de menor importancia presupuestaria en relación al resto del Subprograma, y presenta un avance del 441%, muy superior a lo alcanzado en el año anterior.

El Subprograma como un todo alcanzó el 224% de ejecución presupuestaria, lo que es muy superior a la ejecución del año anterior. Este superávit es explicado básicamente por un gran volumen de rendiciones de aporte local en proyectos de I+D e innovación en biotecnología.

## Subprograma Gestión Ambiental

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos.

En este componente se completó el trabajo iniciado el 2003. Es así como se firmaron nueve nuevos Acuerdos de Producción Limpia en los sectores productores de quesos, aserraderos, construcción (regiones IX y X),  cementos, fundiciones, servicios de alimentación, talleres de redes y producción de pisco.

Se han mantenido los anteriores APL logrados, tales como los de los sectores de celulosa, químico, riles, químico envases y pinturas y cerdos. Se ha realizado seguimiento a los APLs iniciados el 2003 y se ha evaluado los impactos ambientales y económicos de cuatro APL.

El CPL (Consejo de Producción Limpia) ha trabajado desde la segunda hasta la XII regiones, realizando capacitaciones, difusión e identificación de nuevos sectores para elaborar APL, y se encuentran en funcionamiento Comités Regionales de PL en las regiones IV, V, VII, VIII, X y XI.

En lo que respecta al perfeccionamiento del marco regulatorio, se ha diseñado un Anteproyecto de Ley de APL, el que fue presentado al Consejo Directivo del CPL.

Este componente alcanzó un 173% de ejecución respecto de las actividades programadas en el POA, dado que hubo un aporte presupuestario adicional de la Corfo al CPL durante el año.

Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.

En este componente se realizaron actividades de difusión y prensa con muy buenos resultados y ocho talleres regionales (regiones IV, VII, VIII, IX, X, XII y RM).

El porcentaje de ejecución presupuestaria respecto del POA es de 64,6%.

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se han financiado ocho proyectos a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), lo que supera la meta de 6 proyectos programada para el año 2004.

El instrumento FAT a la Producción Limpia, permitió atender a 1.969  empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica (585 con financiamiento BID), lo que está muy por sobre la meta de 370 empresas programada, aun cuando esta última correspondía a aporte BID.

FONTEC apoyó 14 proyectos en producción limpia. Por su parte el FIA continuó apoyando la ejecución de 8 proyectos de Producción Limpia, aunque no fueron incorporados en el POA 2004.

Este componente alcanza un 100% de ejecución de lo programado en el POA 2003.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

Como parte de la norma de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias, oficializada durante al año 2003, se implementó el Registro de Auditores de APL y se diseñó una metodología de evaluación de auditores de APL. Ello permitirá difundir la Producción Limpia, manteniendo los estándares deseados de calidad en este ámbito.

En la formación de capacidades de alto nivel, el CONICYT financió dos becas de doctorado y nueve de magíster de arrastre.

El cuarto componente ejecutó, entre enero y noviembre, el 85% del presupuesto previsto en el POA.

El Subprograma en su conjunto presentó, en el mismo período, una ejecución del 102% respecto de lo programado en el POA.

## Subprograma Gestión de Calidad

Los componentes asociados a este Subprograma han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.

Durante el 2004 concluyó la adaptación del modelo de autoevaluación y gestión de excelencia a los requerimientos de servicios públicos como el INDAP, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. En las tres instituciones se puso en marcha el uso de la guía de autoevaluación acompañada con cursos de capacitación a los usuarios (50 cursos dictados a través de todo el país).

Por otra parte, se realizaron nueve cursos que tuvieron como beneficiarios a empresas, profesionales que asesoran a las empresas y examinadores. Estos cursos se dictaron en la Región Metropolitana y en la II región.

Se trabajó en forma coordinada con la Gerencia de Fomento de la CORFO y con el INN en la prueba piloto e implementación de la norma de calidad de gestión de las PYMES.

En cuanto al convenio de trabajo conjunto con CORFO, se realizó seguimiento y evaluación a los proyectos presentados a los distintos comités de asignaciones Zonales. Además de participó en la elaboración de Manuales de Auditoría e Implementación de la Norma NCh 2909 (CORFO-INN).

La convocatoria al Premio Nacional a la Calidad se hizo con 6 categorías de premios, 2 de las cuales tuvieron ganador: se trata de las categorías de grandes empresa y de servicios públicos.

Este componente presenta un 251% de ejecución presupuestaria respecto de lo programado en el POA 2004. El excedente se explica por un aporte local muy superior a lo previsto, proveniente de ingresos propios.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

A través de la Gerencia de Fomento de la CORFO, 1.506  empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad (768 con financiamiento BID).

Estas acciones han sido complementadas fuertemente con capacitación en calidad para consultores y empresas. Se realizaron 115 actividades de capacitación para consultores y empresas, que contaron con una asistencia promedio de 18 alumnos. El INN llevó a cabo, además, cuatro diplomados en temas de  calidad de cinco módulos cada uno.

Este componente alcanzó un 165% de ejecución respecto de lo presupuestado en el POA 2004. El origen del superávit está en el aporte local.

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba para el año 2003, “76 normas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas”, lo que no se alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que fueron puestas a disposición del público 43 normas técnicas adicionales. Sin embargo, están en proceso otras 42 normas que se espera entregar al público durante el próximo período.

Además se han financiado 16 proyectos de fortalecimiento y ampliación de la red de metrología, a través del FDI, logro bastante superior a la meta de 6 proyectos que se estableció en el POA 2004.

Este tercer componente presenta un 120% de ejecución respecto de lo presupuestado.

El Subprograma completo presenta un 155% de avance respecto de lo presupuestado, cifra fuertemente influida por el gran flujo de aporte local, que caasi duplicó lo programado. Con esto queda de manifiesto su alto estándar de funcionamiento y la gran demanda por estos instrumentos entre las PYME.

Cuadro 2.	Evolución de indicadores -a nivel de componentes para cada Subprograma

| Subprograma Prospectiva Tecnológica |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado. | Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos. | Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT fueron constituídos previo al 2004. |
| Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. | Estudio de 4 áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales. | En 2004 se terminaron tres estudios prospectivos: “Biotecnología aplicada al sector hortofrutícola”; “Biotecnología aplicada al sector forestal” y “Fomento a la exportación de software chileno”. Además, a petición de la Comisión Nacional de Energía, se está desarrollando (en conjunto con MINECON) un estudio sobre el “El Mercado de los energéticos en 2025 y el rol de Chile en él”. |
|  | Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuales y priorizadas. | Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas seleccionadas. |
|  | Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados. | Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados. |
|  | Estudios u otras actividades complementarias elaborados. | Para cada una de las áreas en estudio se elaboró un diagnóstico que da cuenta de las condiciones de oferta y demanda del sector así como de sus principales desafíos. Los diagnósticos fueron analizados y discutidos en paneles de expertos y difundidos al conjunto de los sectores. |
|  | Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados. | Se editaron y publicaron los estudios prospectivos “Biotecnología aplicada al sector hortofrutícola”; “Biotecnología aplicada al sector forestal” y “Fomento a la exportación de software chileno”. Se publicó en la pagina WEB del programa y se entregó a cada uno de los participantes en los estudios (aproximadamente 120 personas por estudio, lo que implica un total de 360 personas) el diagnóstico elaborado por los expertos de las áreas temáticas en estudio y los estudios propiamente tales publicados. |
| Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. | Equipos político-técnicos para cada área tecnológica constituidos. | Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos con representantes del sector público, académico, privado y gremial. |
|  | Esquema de políticas públicas de desarrollo tecnológico para cada área tecnológica elaborados. | Los estudios de prospectiva desarrollados han contribuido al desarrollo de políticas públicas. Es el caso de biotecnología, acuicultura y de la agenda digital. |

| Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida. | Cuenta Satélite en diseño. | Se encuentra en ejecución el Diseño de la Cuenta Satélite para el sector TICs. |
|  | Premio Portal Web en ejecución. | Durante el año 2004 se iniciaron las evaluaciones para otorgar el premio al portal Web del Gobierno durante el primer semestre del 2005. |
|  | Evaluación y uso de trámites de Ventanilla Empresa. | Se desarrollaron estudios de evaluación de impacto de trámites electrónicos en Chile y Catastro de infocentros en las regiones IV, VII y XII. |
|  | Profesionales contratados y operando. | Se ha contratado dos profesionales de apoyo a la Agenda Digital. |
|  | Estudios de apoyo a la Agenda Digital. | Se elaboró y publicó el reglamento de firma digital avanzada. Se confeccionó la guía de evaluación para la acreditación de empresas certificadoras de firma digital. |
|  | Estrategia comunicacional implementada en temas como infocentros, Grupo de Acción Digital, y Web. | Como parte de la estrategia comunicacional se desarrolló: el lanzamiento de la Agenda Digital y conferencias de prensa comjunta del Comité Público-privado que la conforman. |
| Empresas apoyadas a la incorporación de las TIC, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico. | Se ha apoyado la instalación de 9 nuevos infocentros cofinanciados en la inversión y operación. | Durante el año 2003 se realizó el segundo concurso Nacional de Infocentros y Fortalecimiento de los existentes para ejecutar en los años 2003-2004. Por este concurso, para el 2004 se agregaron 9 infocentros. |
|  | Se han fortalecido 17 infocentros de la red. | Se han fortalecido 17 infocentros. |
|  | 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica. | 738 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica en TIC. |
| Sector de TIC desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal. | Tres proyectos de incubación funcionando.(FDI) | 5 proyectos de incubadora funcionando. (FDI). |
|  | 7 empresas han recibido aporte de capital semilla (FDI). | 8 empresas han recibido aporte de capital semilla. |
|  | 5 prospecciones avanzadas de oportunidades TI en sectores, a partir de las obtenidas en el 2003. (F. Chile) | Se realizaron prospecciones en las áreas de: precisión para la producción, industria del vino, turismo virtual, microsimulación, y ventas de último minuto. |
|  | Búsqueda de nuevas oportunidades TI en sectores de la actividad económica. (F. Chile) | Se realizaron 15 nuevas prospecciones de oportunidades TI en sectores verticales (producción de leche, catálogo de software, mejoramiento de calidad de alimentos, emisiones de gases, reservas turísticas, logística del retail, trazabilidad alimentaria, producción pecuaria). |
|  | Esfuerzos por lograr la exportación de un producto de software.(F. Chile) | Se ha realizado el plan de negocios de TrazaChile, orientado a exportación |
|  | Un sistema de trazabilidad para alimentos desarrollado. (F. Chile) | Un sistema de trazabilidad de alimentos diseñado y en etapa de prueba como proyecto piloto. |
|  | Estudio de demanda de TI en sectores integrados de la economía. (F. Chile) | Se realizó el estudio “ Potencialidades de “Desarrollo de TI en los sectores verticales chilenos globalmente competitivos”. |
|  | Un curso de gestión documental para jefes de proyectos ejecutado. (F. Chile) | Se preparó y empaquetó un curso de gestión documental para jefes de proyectos informático (incluye manual para alumno y para profesor) |
|  | 2 sistemas de gestión documental implantados en el sector público. (F. Chile) | El curso de gestión documental se ejecutó en Fundación Chile y en la Subsecretaría de Transporte. |
|  | Se han financiado proyectos de arrastre del FONDEF. | 4 proyectos de TI apoyados |
|  | Se ha financiado 27 pasantías en TICs. | Se ha financiado 11 pasantías en TICs |
|  | Se continúa financiando 11 becas de doctorado y 9 beca de magister, y 3 pasantías de años anteriores (2001-2002). | Se financió 10 becas de doctorado y 9 de magíster (continuidad). |
|  | Se han apoyado 6 proyectos a través del FDI. | Se ha apoyado 5 proyectos a través del FDI. |
|  | 34 proyectos I+D en TIC (FONTEC) apoyados. | Se comprometieron 14 nuevos proyectos de Innovación tecnológica y se ha mantenido 5 proyectos de arrastre comprometidos en los períodos anteriores. |
| Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE), o “Ventanilla Empresa”. | Sitio Web de información operando en Internet.(MINECON) | Sitio Web de información llamado “sitioempresa.cl” operando en Internet. |
|  | Diseño e implementación de 10 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda y la continuación de diseño e implementación de 5 trámites ya iniciados. | Se diseñaron e implementaron 18 nuevos trámites. Se encuentran operando 53 trámites. |
|  | 12 servicios públicos incorporados al sistema de trámites por Internet. | Se establecieron convenios de cooperación con 3 instituciones más involucradas en el Programa VE, cuyos trámites también se licitaron y ejecutaron el 2004. |
|  | Plan comunicacional en marcha. | Durante el año 2004 se realizó difusión a trámites especifícos: Dirección del Trabajo, Sesma, Asociaciones Gremiales. |

| Subprograma Biotecnología |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Proyectos biotecnológicos financiados. | 22 proyectos de arrastre de biotecnología financiados (FIA). | Se ha apoyó 22 proyectos de arrastre en biotecnología. |
|  | 13 proyectos financiados por FONTEC. (proyectos pequeños) | 2 nuevos proyectos de biotecnología han sido financiados por el FONTEC. |
|  | 5 proyectos financiados por FDI. (proyectos grandes) | 15 proyectos de I+D en biotecnología han sido financiados por el FDI y 1 proyecto de capital semilla. |
|  | Se ha financiado proyectos de arrastre por FONDEF. | 16 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF (incluye proyectos de GENOMA en Recursos Naturales), más el GENOMA de Biominería. |
| Recursos humanos entrenados y formados. | Se mantiene financiamiento de 11 becas de doctorado y 12 becas de magister de años anteriores(2002-2003). | Se mantiene el financiamiento de 13 becas de magíster y 14 becas de doctorado. |
| Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas. | Sistema de información desarrollado y funcionando. | Antena tecnológica en etapa de población de información para entrar en operación en el 2005. |
|  | Adelantos tecnológico en la materia, difundidos. | Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI) se ha mantenido actualizado. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl |

| Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia; de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia. | Funcionamiento del Comité de Producción Limpia. | El Comité de Producción Limpia se mantuvo en operación durante el 2004. |
|  | Comité de PL hace seguimiento de la política de PL durante los 3 primeros años ejecución. | Se ha efectuado seguimiento en forma sistemática a los APL y se ha iniciado el seguimiento de los APL iniciados el 2003. Se ha evaluado los impactos ambientales y económicos de 4 APL. |
|  | Estudios para la regulación en prevención de la contaminación. | Se ha diseñado un Anteproyecto de Ley de APL, el que fue presentado al Consejo Directivo de CPL. |
|  | Funcionamiento de tres Comités de PL Regionales. | Se encuentra en funcionamiento Comités Regionales en las regiones IV, V, VII, VIII, X y XI. |
|  | Cinco nuevos APL desarrollados. | Se ha iniciado 9 APL en los sectores de productores de quesos, construcción (IX y X región), producción de pisco, aserraderos, servicios de alimentación, fundiciones, talleres de redes y cemento. |
|  | Se hace seguimiento de los APL suscritos durante el 2003. | Se ha iniciado el seguimiento de los APLs iniciados en el 2003. |
|  | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva. | No se realizó |
| Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados. | Programa de difusión y prensa. | Se desarrolló un programa de difusión y prensa. |
|  | Realización de tres seminarios, eventos y talleres regionales de APL. | Se realizaron 8 seminarios/talleres regionales (XII, RM, X, VIII, IV, VII, IX). |
| Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. | 6 proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI). | Se han financiado 8 proyectos a través de Fondos de Desarrollo e Innovación de CORFO. |
|  | Atención de 370 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica (FAT - fomento CORFO). | Con el instrumento FAT adecuado a Producción Limpia y otros instrumentos de fomento, se ha dado atención a 1.969 empresas. |
|  | 32 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC). | 14 proyectos de Producción Limpia apoyados por FONTEC. |
| Formación de capacidades Públicas y Privadas desarrolladas. | Se mantiene financiamiento de 4 becas de doctorado y 9 becas de magister (2001-2002). | Se mantiene el financiamiento de 2 becas de doctorado y 9 de magíster. |
|  | Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación (INN). | Se implementaron las Normas Chilenas Oficiales de los APL, incorporando el Registro de Auditores de APL y el diseño de una metodología de evaluación de auditores de APL. |

| Subprograma Gestión de Calidad |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas especialmente en PYMES. | Sistemas e instrumentos de gestión de calidad desarrollados. (autoevaluación, planes de mejora y estándares de gestión). | Se apoyó la elaboración y puesta en marcha de la Norma PYME en conjunto con CORFO e INN. Se elaboraron 3 nuevas guías de autoevaluación de gestión de calidad, para desarrollar con el sector público. (redes de salud, aseguramiento de calidad de la gestión escolar y mejoramiento de la gestión de INDAP). |
|  | Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad establecido y en operación. | Se realizó seguimiento y evaluación a los proyectos presentados a los distintos comités de asignaciones zonales. Además se participó en la elaboración de Manuales de Auditoría e Implementación de la Norma NCh 2909 (CORFO-INN). |
|  | 5 cursos de capacitación a actores de la red de fomento realizados. | Se realizaron 9 acciones de capacitación en calidad para la PYME. |
|  | Desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio a la Calidad por regiones y/o sectores. Desarrollo de 2 premios sectoriales/regionales | Se lanzó la convocatoria al Premio Nacional a la Calidad en 6 categorías. 2 categorías tuvieron ganador, la de servicio público nacional y la gran empresa. |
| Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas. | 2 cursos de 5 módulos cada uno para 15 alumnos. | 4 diplomados en gestión de calidad realizados de 5 módulos. |
|  | 15 cursos a empresas realizados. | Se han realizado 115 cursos con un promedio de 18 alumnos por curso. |
|  | 3 misiones de participación internacional realizadas (dos participaciones en Comités de ISO y una en COPANT) | Se realizó 1 misión de participación internacional. |
|  | 600 empresas con proyectos de fomento para la certificación y gestión de calidad. | 1.506 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. |
| Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. | 76 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas. | Se trabajaron 92 normas de las cuales 43 están terminadas, 42 están aun en proceso (aprobación de Consejo, consulta pública, anteproyecto y en programa) y 7 en proceso de anulación. |
|  | Una asignación nuevo nodo a la Red Nacional de Metrología. | Se designó el quinto nodo de la red de metrología (flujo líquido, magnitud física). |
|  | Mantención de trazabilidad y estudio para sustentar la Red Nacional de Metrología. | Se ha hecho mantención de trazabilidad de la red Nacional de Metrología. |
|  | 2 nuevos módulos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación. | No se incorporarron nuevos módulos |
|  | Adquisición de equipo para mejorar servicio de información a los usuarios. | Se compraron libros de consulta |
|  | Adquisición de una colección de normas extranjeras. | No se realizó. |
|  | 6 proyectos de I+D en calidad (FDI). | Se apoyó 16 proyectos de I+D en ampliación y fortalecimiento de la red metrológica. |

Cuadro 3.	Comparación entre gasto ejecutado y gasto programado 2004 (US$)

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado (*) |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| PT-1 | 11.738 | 9.758 | 21.496 | 9.548 | 3.330 | 12.879 |
| PT-1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT-1.4 | 11.738 | 9.758 | 21.496 | 9.548 | 3.330 | 12.879 |
| PT-2 | 132.416 | 380 | 132.795 | 227.273 | 26.447 | 253.720 |
| PT-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT-2.2 | 25.100 | 380 | 25.480 | 75.758 | 8.417 | 84.174 |
| PT-2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT-2.4 | 86.978 | 0 | 86.978 | 136.364 | 15.152 | 151.515 |
| PT-2.5 | 20.338 | 0 | 20.338 | 15.152 | 2.879 | 18.030 |
| PT-3 | 45.135 | 3.270 | 48.405 | 31.894 | 5.144 | 37.038 |
| PT-3.1 | 28.110 | 35 | 28.145 | 25.833 | 2.871 | 28.705 |
| PT-3.2 | 17.026 | 3.235 | 20.260 | 6.061 | 2.273 | 8.333 |
| TOTAL | 189.289 | 13.408 | 202.697 | 268.715 | 34.921 | 303.636 |

(*) Esta programación no se incluyó en el POA 2004, ya que estaba pendiente la integración del Subprograma a Corfo, lo que no se materializó

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| TI-1 | 100.055 | 23.433 | 123.488 | 139.270 | 76.969 | 216.239 |
| TI-1.1 | 75.470 | 6.337 | 81.807 | 63.535 | 52.803 | 116.338 |
| TI-1.2 | 0 | 0 | 0 | 25.758 | 22.727 | 48.485 |
| TI-1.3 | 5.316 | 17.096 | 22.411 | 22.803 | 1.439 | 24.242 |
| TI-1.4 | 19.269 | 0 | 19.269 | 27.174 | 0 | 27.174 |
| TI-2 | 753.734 | 1.165.691 | 1.919.425 | 719.887 | 1.811.931 | 2.531.818 |
| TI-2.1 | 281.876 | 334.437 | 616.314 | 310.796 | 932.386 | 1.243.182 |
| TI-2.2 | 471.858 | 831.254 | 1.303.112 | 409.091 | 879.545 | 1.288.636 |
| TI-3 | 3.395.385 | 5.569.616 | 8.965.001 | 3.703.352 | 3.880.304 | 7.583.656 |
| TI-3.1 | 413.112 | 591.268 | 1.004.381 | 439.394 | 615.152 | 1.054.546 |
| TI-3.2 | 316.205 | 506.534 | 822.739 | 356.061 | 71.212 | 427.273 |
| TI-3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TI-3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TI-3.5 | 375.183 | 219.095 | 594.278 | 358.089 | 0 | 358.089 |
| TI-3.6 | 148.893 | 59.533 | 208.426 | 142.424 | 65.152 | 207.576 |
| TI-3.7.a | 1.143.527 | 1.893.577 | 3.037.104 | 734.848 | 2.500.000 | 3.234.848 |
| TI-3.7.b | 694.040 | 1.267.250 | 1.961.290 | 621.212 | 310.606 | 931.818 |
| TI-3.7.d | 36.062 | 954.677 | 990.739 | 608.227 | 227.273 | 835.500 |
| TI-3.8 | 268.363 | 77.681 | 346.044 | 443.097 | 90.909 | 534.006 |
| TI-4 | 653.620 | 4.172.265 | 4.825.885 | 836.893 | 58.312 | 895.205 |
| TI-4.1 | 160.553 | 21.874 | 182.427 | 167.406 | 3.455 | 170.861 |
| TI-4.2 | 10.712 | 1.823 | 12.535 | 30.303 | 15.152 | 45.455 |
| TI-4.3 | 481.056 | 4.148.568 | 4.629.624 | 636.464 | 30.303 | 666.767 |
| TI-4.6 | 1.299 | 0 | 1.299 | 2.720 | 9.402 | 12.122 |
| TOTAL | 4.902.794 | 10.931.004 | 15.833.799 | 5.399.402 | 5.827.516 | 11.226.918 |

Subprograma Biotecnología

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| BI-1 | 2.719.791 | 5.732.635 | 8.452.425 | 2.422.006 | 1.151.515 | 3.573.521 |
| BI-1.1.a | 162.234 | 158.279 | 320.513 | 212.121 | 60.606 | 272.727 |
| BI-1.1.b | 1.012.641 | 1.967.073 | 2.979.713 | 847.717 | 0 | 847.717 |
| BI.1.2.a | 1.103.320 | 2.023.106 | 3.126.426 | 909.091 | 606.061 | 1.515.152 |
| BI-1.2.b | 413.108 | 1.538.630 | 1.951.737 | 453.077 | 454.545 | 907.622 |
| BI-1.3 | 28.488 | 45.548 | 74.035 | 0 | 30.303 | 30.303 |
| BI-2 | 426.999 | 334.270 | 761.268 | 392.636 | 151.515 | 544.151 |
| BI-2.1.a | 0 | 16.167 | 16.167 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.1.b | 74.233 | 38.354 | 112.587 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.2 | 106.049 | 615 | 106.665 | 173.303 | 0 | 173.303 |
| BI-2.3 | 212.317 | 269.284 | 481.601 | 219.333 | 151.515 | 370.848 |
| BI-2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.5 | 7.311 | 5.651 | 12.962 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.7.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.7.b | 27.089 | 4.197 | 31.286 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BI-3 | 50.901 | 15.963 | 66.864 | 15.152 | 0 | 15.152 |
| BI-3.1 | 2.708 | 4.809 | 7.517 | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.2 | 7.160 | 0 | 7.160 | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.3 | 237 | 1 | 238 | 7.576 | 0 | 7.576 |
| BI-3.4 | 15.285 | 141 | 15.426 | 7.576 | 0 | 7.576 |
| BI-3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.6 | 25.511 | 11.011 | 36.522 | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.197.690 | 6.082.867 | 9.280.557 | 2.829.794 | 1.303.030 | 4.132.824 |

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| PL-1 | 277.722 | 277.581 | 555.303 | 267.250 | 53.030 | 320.280 |
| PL-1.2 | 250.200 | 214.042 | 464.242 | 218.764 | 21.212 | 239.976 |
| PL-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 7.576 |
| PL-1.4 | 11.639 | 59.844 | 71.484 | 7.576 | 3.030 | 10.606 |
| PL-1.5 | 12.840 | 0 | 12.840 | 15.152 | 15.152 | 30.304 |
| PL-1.6 | 130 | 3.578 | 3.707 | 18.182 | 3.030 | 21.212 |
| PL-1.7 | 2.912 | 117 | 3.029 | 7.576 | 3.030 | 10.606 |
| PL-1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2 | 12.224 | 4.414 | 16.638 | 22.728 | 3.030 | 25.758 |
| PL-2.1 | 6.838 | 1.299 | 8.137 | 7.576 | 1.515 | 9.091 |
| PL-2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.7 | 5.386 | 3.115 | 8.500 | 15.152 | 1.515 | 16.667 |
| PL-2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-3 | 2.790.148 | 5.131.991 | 7.922.138 | 2.827.330 | 5.075.757 | 7.903.087 |
| PL-3.1 | 1.594.873 | 3.604.052 | 5.198.925 | 1.213.736 | 1.212.121 | 2.425.857 |
| PL-3.3.a | 535.961 | 570.228 | 1.106.189 | 840.867 | 3.484.848 | 4.325.715 |
| PL-3.3.b | 484.989 | 689.802 | 1.174.790 | 772.727 | 378.788 | 1.151.515 |
| PL-3.3.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-3.3.d | 174.325 | 267.909 | 442.234 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4 | 127.673 | 125.254 | 252.928 | 251.879 | 45.455 | 297.334 |
| PL-4.1 | 127.673 | 125.254 | 252.928 | 236.727 | 45.455 | 282.182 |
| PL-4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.6 | 0 | 0 | 0 | 15.152 | 0 | 15.152 |
| PL-4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.207.767 | 5.539.240 | 8.747.007 | 3.369.187 | 5.177.272 | 8.546.459 |

Subprograma Gestión de Calidad

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| CA-1 | 244.954 | 585.943 | 830.897 | 223.031 | 107.574 | 330.605 |
| CA-1.1 | 57.217 | 35.197 | 92.414 | 36.668 | 1.818 | 38.486 |
| CA-1.2 | 25.857 | 46.189 | 72.046 | 33.333 | 3.030 | 36.363 |
| CA-1.3 | 0 | 19.784 | 19.784 | 0 | 0 | 0 |
| CA-1.4 | 36.704 | 128.909 | 165.613 | 42.424 | 4.242 | 46.666 |
| CA-1.5 | 54.569 | 45.505 | 100.074 | 50.000 | 13.636 | 63.636 |
| CA-1.7 | 70.608 | 310.357 | 380.966 | 60.606 | 84.848 | 145.454 |
| CA-2 | 2.242.015 | 5.116.980 | 7.358.995 | 1.830.302 | 2.604.546 | 4.434.848 |
| CA-2.1 | 0 | 0 | 0 | 24.242 | 0 | 24.242 |
| CA-2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA-2.3 | 48.429 | 48.790 | 97.220 | 48.514 | 7.576 | 56.090 |
| CA-2.4 | 186.352 | 58.975 | 245.327 | 45.455 | 12.121 | 57.576 |
| CA-2.5 | 20.794 | 3.104 | 23.897 | 7.576 | 1.515 | 9.091 |
| CA-2.6 | 1.515 | 0 | 1.515 | 12.121 | 1.515 | 13.636 |
| CA-2.7 | 1.924.862 | 4.938.256 | 6.863.119 | 1.674.242 | 2.575.758 | 4.250.000 |
| CA-2.8 | 60.063 | 67.855 | 127.918 | 18.152 | 6.061 | 24.213 |
| CA-3 | 1.279.334 | 1.370.256 | 2.649.591 | 1.310.916 | 880.303 | 2.191.219 |
| CA-3.1 | 167.067 | 292.277 | 459.344 | 165.606 | 30.303 | 195.909 |
| CA-3.2.a | 973.139 | 936.208 | 1.909.347 | 810.423 | 810.606 | 1.621.029 |
| CA-3.2.b | 14.247 | 25.792 | 40.039 | 151.515 | 33.333 | 184.848 |
| CA-3.3 | 71.006 | 3.402 | 74.408 | 45.455 | 0 | 45.455 |
| CA-3.4 | 51.610 | 111.578 | 163.188 | 53.030 | 6.061 | 59.091 |
| CA-3.5 | 402 | 4 | 406 | 9.129 | 0 | 9.129 |
| CA-3.6 | 1.865 | 995 | 2.860 | 75.758 | 0 | 75.758 |
| TOTAL | 3.766.304 | 7.073.178 | 10.839.482 | 3.364.249 | 3.592.423 | 6.956.672 |

Cuadro 4. 	Grado de ejecución del POA 2004

|  | BID | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PROGRAMA | 100,2% | 186,0% | 144,1% |
| Subprograma Prospectiva Tecnológica | 70,4% | 38,4% | 66,8% |
| PT-1 | 122,9% | 293,0% | 166,9% |
| PT-2 | 58,3% | 1,4% | 52,3% |
| PT-3 | 141,5% | 63,6% | 130,7% |
| Subprograma Tecnol. de Información y Comunicación | 90,8% | 187,6% | 141,0% |
| TI-1 | 71,8% | 30,4% | 57,1% |
| TI-2 | 104,7% | 64,3% | 75,8% |
| TI-3 | 91,7% | 143,5% | 118,2% |
| TI-4 | 78,1% | 7155,1% | 539,1% |
| Subprograma Biotecnología | 113,0% | 466,8% | 224,6% |
| BI-1 | 112,3% | 497,8% | 236,5% |
| BI-2 | 108,8% | 220,6% | 139,9% |
| BI-3 | 335,9% |  | 441,3% |
| Subprograma Gestión Ambiental | 95,2% | 107,0% | 102,3% |
| PL-1 | 103,9% | 523,4% | 173,4% |
| PL-2 | 53,8% | 145,7% | 64,6% |
| PL-3 | 98,7% | 101,1% | 100,2% |
| PL-4 | 50,7% | 275,6% | 85,1% |
| Subprograma Gestión de Calidad | 112,0% | 196,9% | 155,8% |
| CA-1 | 109,8% | 544,7% | 251,3% |
| CA-2 | 122,5% | 196,5% | 165,9% |
| CA-3 | 97,6% | 155,7% | 120,9% |

# EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES

Las actividades planificadas para el Programa durante el año anterior se ejecutaron, en general, de acuerdo a lo previsto, sin variaciones mayores.

# PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS

El Programa se encuentra en la fase final de su ejecución. El esquema de gestión del Programa que se elaboró en la etapa de diseño ha seguido operando según lo previsto, con muy pocas variaciones. Este esquema se basa en un sistema según el cual la Subsecretaría de Economía, que es la entidad coordinadora del conjunto del Programa, se relaciona con cada institución participante por medio de un convenio de desempeño, en el que se especifican las responsabilidades generales y específicas que cada institución tiene en la ejecución de los diferentes subprogramas, componentes y actividades, como también los recursos que anualmente se destinarán para estos efectos. Cada Subprograma, por su parte, cuenta con un equipo coordinador encabezado por un coordinador responsable ante la Dirección Ejecutiva del desarrollo de las actividades correspondientes. Finalmente, la Subsecretaría de Economía ejerce la conducción general del Programa a través de diferentes instancias: los grandes lineamientos son proporcionados por el Subsecretario de Economía, quien es asesorado por el Consejo del Programa; la conducción operativa es asumida por la Dirección Ejecutiva, que es asesorada por el Comité Ejecutivo del Programa.

Revisaremos, en primer lugar, las situaciones de gestión consignadas en el Informe Anual 2003, dando cuenta de la evolución que dichos problemas experimentaron durante el año 2004. Posteriormente señalaremos algunos temas que surgieron o cobraron importancia durante ese último año.

## Revisión problemas de gestión señalados en el Informe 2003

- Rendiciones de FONTEC, CPL y FONDEF. El FONTEC ha regularizado completamente sus sistema de rendiciones, sin que se hayan detectado situaciones como las anotadas por el Banco en las revisiones de los años anteriores. A ello ha contribuido la contratación de un auditor permanente en ese Fondo.

La Contraloría realizó una auditoría intermedia al CPL durante 2004, señalando que las observaciones realizadas en auditorías anteriores han sido subsanadas, con excepción del requerimiento de una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Hacienda relativa al otorgamiento de bonos, y la regularización de los inventarios del activo fijo de esa entidad.

El FONDEF, por su parte, concluyó el proceso de regularización de gastos de proyectos que habían sido erróneamente rendidos al financiamiento BID, cuando correspondía hacerlo con cargo al aporte local.

- Programa de Biominería. Aparte de las objeciones y requerimientos comunicados por el Banco en relación a este proyecto —que fueron detallados en informes anuales anteriores— y que fueron asumidos por el Programa, el BID expresó su objeción a aceptar como gastos imputables al financiamiento BID los incurridos en equipar el laboratorio de referencia de Biosigma, puesto que excedían los máximos estipulados por el reglamento operativo. Después de haberse explorado diferentes alternativas de solución, finalmente se decidió realizar cambios al RO para permitir excepcionalmente superar los límites máximos en el financiamiento de equipos. Esta modificación fue acordada con el Banco, y actualmente se encuentra en la Contraloría para su toma de razón (ver sección VII.2. de este Informe).

- Bajo perfil comunicacional del Programa. A comienzos del año 2004 se decidió realizar un ajuste a la estrategia comunicacional que había sido elaborada y aplicada en años anteriores. Este ajuste consistió en internalizar en la Dirección Ejecutiva una parte de las líneas de acción en el ámbito comunicacional, dejando las restantes en manos de una empresa externa especializada en comunicaciones y prensa. Se contrató, en consecuencia, a un periodista con dedicación parcial al Programa, para hacerse cargo de los temas vinculados con la gestión comunicacional (vínculo con la agencia, publicaciones, sitio Web, etc.). Los temas de relaciones con la prensa, difusión, elaboración de material periodístico y otros fueron asignados a una agencia de comunicaciones externa.

A continuación se destacan algunos temas que significaron problemas en la gestión del Programa durante el año 2004.

## Ejecución presupuestaria del FONDEF

A pesar de lo señalado en la letra a) del punto anterior, si bien el FONDEF cumplió con regularizar las rendiciones de proyectos, no pudo hacerlo en los tiempos estimados en el acuerdo con el Banco, por lo que pidió un aplazamiento, el que fue otorgado. Este mayor tiempo empleado en enmendar la situación descrita impidió que este Fondo pudiera ejecutar la totalidad del presupuesto asignado para el año 2004, puesto que el BID estableció que no podrían rendirse nuevos proyectos en tanto no estuviera concluido el proceso de regularización acordado. Hay que destacar, con todo, que todos esos recursos no colocados están comprometidos contractualmente en proyectos de nuestro Programa aprobados por el Comité del Fondef. Esta situación implicará que el año 2005 el FONDEF deberá colocar no sólo el presupuesto aprobado para este año, sino también el remanente del año 2004, sujeto a las restricciones del sistema de fondo rotatorio.

## Artículo 7º de la Ley de Presupuestos 2005

La Ley de Presupuestos del año 2005, al igual que en años anteriores, contiene una disposición que regula las transferencias globales (corrientes y de capital) realizadas entre servicios. Normalmente el desglose de transferencias realizadas en forma global a una unidad de un servicio o a un programa ejecutado por éste debían ser desglosadas en los diferentes conceptos de gasto mediante una resolución u otro instrumento equivalente del servicio en cuestión. No obstante, la Ley de Presupuestos del año 2005 agregó una disposición según la cual en dicho desglose no pueden incluirse como conceptos de gasto los “recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.” A continuación se transcribe el artículo correspondiente de la Ley:

“Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de los subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante documento interno de administración del respectivo Servicio, visado por la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La emisión del referido documento y su visación podrán efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley.

Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.”

Esta norma tiene una importante repercusión en nuestro Programa, particularmente en lo que se refiere al funcionamiento de dos unidades ejecutoras de la Corfo: El Comité de Producción Limpia y el CNPC (ChileCalidad). En efecto, la forma tradicional a través de la cual la Corfo aportaba financiamiento a estos comités —sea con recursos BID o con recursos propios— era a través de una transferencia que luego era desglosada de acuerdo al sistema antes descrito. Como la totalidad de los gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de esas entidades eran financiados con recursos de esas transferencias, la nueva disposición legal en la práctica imposibilitaba la operación de los comités.

Para superar este inconveniente, la solución acordada con la Dipres fue que la intitución afectada (Corfo, en este caso) dictara un decreto que le permitiera asumir directamente los gastos de personal y de bienes y servicios de consumo de los comités, deduciendo esos montos de las transferencias a dichas entidades. De todas maneras, esta solución limita las posibilidades de la Corfo de destinar recursos propios al financiamiento de personal, con lo que no podrá materializarse en plenitud la asunción de los gastos de personal de los comités con aporte local, como era la intención inicial.

## Limitaciones a acciones conjuntas por procedimientos BID

Una de las características que ha ido asentándose con el desarrollo del Programa ha sido la tendencia a desplegar acciones e iniciativas en las que participan diferentes entidades públicas consorciadamente. Algunas de estas iniciativas han sido promovidas directamente por el Programa; otras han surgido fuera de este, pero ha habido una participación importante de las instituciones que en él intervienen. Entre las primeras se pueden mencionar la iniciativa Genoma Chile; entre las últimas está la convocatoria para constituir Consorcios Tecnológico Empresariales de Investigación que, a la fecha de este Informe, estaba aún abierta.

Algunas de las acciones que el Programa ha emprendido en asociación con otras entidades o programas, y que involucran financiamientos conjuntos o transferencias de recursos, se han visto entorpecidas por las diferencias de procedimientos que rigen a cada una de las fuentes de financiamiento.

Este ha sido el caso, por ejemplo, del proyecto de evaluación conjunta del Sistema Nacional de Innovación que se han propuesto realizar la Dirección Ejecutiva del PDIT con el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, administrado por el CONICYT y financiado por el Banco Mundial. Aunque se intentó la realización de una licitación internacional conjunta entre ambas entidades, poniendo cada una de ellas una parte del financiamiento, ello no fue posible, dado que los dos bancos involucrados exigían el uso de las bases administrativas definidas en sus procedimientos. Ello involucra una pérdida de eficiencia que debería corregirse.

## Procedimientos BID versus Chile Compra

Algo similar a lo señalado en el punto anterior ha sucedido con las diferencias que han podido verificarse entre los procedimientos de adquisiciones (de bienes, servicios o consultorías) establecidos en los anexos B y C del Contrato de Préstamo y los que ha implementado el Gobierno chileno a través de la Ley 19.886, sobre compras públicas, y su reglamento, materializados a través del portal Chile Compra. En efecto, aunque algunas de esas diferencias han sido parcialmente subsanadas, todavía es posible identificar situaciones de frecuente ocurrencia en las que no existe una adecuada armonía entre los criterios utilizados por el Banco y los del Gobierno.

A título de ejemplo, si se quisiera llamar a una licitación a empresas consultoras para una consultoría utilizando la modalidad de selección por calidad (donde el precio no es factor de evaluación), el portal ChileCompra no permitiría la negociación del precio del contrato, como estipula la cláusula 13.07 del Anexo C, y debiera asignarse al precio propuesto por el oferente mejor evaluado. Otro ejemplo: si se llama a una licitación pública a través de ChileCompra para la contratación de una consultoría, pueden presentarse a ella personas naturales y firmas consultoras indistintamente, lo que no está contemplado en las normas del BID, que establece procedimientos claramente diferenciados para ambos tipos de consultores.

Algunas de las diferencias anteriores se han ido resolviendo en la práctica a través de diferentes conversaciones y acuerdos establecidos entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, que tiene a su cargo la administración del sistema de compras públicas, pero aún subsisten diferencias que, en algunos casos hacen incompatibles ambos sistemas de procedimientos.

# SUPUESTOS

Los supuestos son los factores de contexto que pueden condicionar o determinar el cumplimiento de los objetivos del Programa en cualquiera de sus niveles. Los supuestos son externos, es decir que no son pueden ser controlados por la dirección del Programa ni por cualesquiera de sus ejecutores, y representan algún riesgo del proyecto, por cuanto su no cumplimiento puede tener influencia en la consecución de los objetivos.

## A nivel del Programa en su conjunto

En términos generales, los supuestos identificados en el Marco Lógico que asegurarían el buen desempeño del Programa se han cumplido satisfactoriamente, con algunos matices que destacaremos más abajo. Ello ha sido ratificado por la evaluación de medio término realizada por GPI Consultores, como se ha señalado en el Informe del Año 2003 y en el Informe de Etapa Avanzada.

Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

- A nivel de Fin

- El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales. La estrategia de desarrollo competitivo del país se ha visto fortalecida por la firma de el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea —que incluye un capítulo de acuerdos comerciales— y con la suscripción de los TLC con los Estados Unidos y con Corea del Sur. Esto ha favorecido la colocación de nuestros productos en esos mercados, especialmente aquellos derivados de los recursos naturales, y ha introducido nuevos estímulos en el sector productivo nacional para cumplir adecuadamente los exigentes requerimientos de esos mercados. Actualmente se encuentran en estudio el establecimiento de acuerdos comerciales similares con los dos mayores países del Asia: China e India. A esto hay que agregar la firma del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con la UE, que le ha abierto a Chile la posibilidad de acceder a los programas de apoyo a la investigación científica y tecnológica reservados para los países miembros de la UE, así como un Acuerdo Marco de cooperación científica y tecnológica con los Estados Unidos, que se encuentra en una avanzada etapa de negociación. El buen desempeño económico de Chile del último año le ha permitido avanzar en diversos indicadores internacionales, como el de competitividad, elaborado por el WEF, y el de riesgo país, publicado recientemente por el banco JP Morgan y la clasificadora de riesgo Moody’s, situándose a la cabeza de todas las economías de América Latina.

- No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional. Los acontecimientos que han marcado la agenda internacional de los últimos años han sido el atentado terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York y la guerra de Irak, impulsada por los Estados Unidos. Estos hechos generaron, durante largos meses del año 2003, una incertidumbre generalizada en todo el mundo, lo que derivó en una cierta parálisis en la actividad económica internacional. Sin embargo, hacia fines de ese año, los mercados comenzaron a reanimarse tímidamente. El debilitamiento relativo de la moneda norteamericana durante los últimos años ha generado algunas preocupaciones en los sectores exportadores nacionales, especialmente los que tienen a los EE.UU. como principal mercado de destino, aunque esto ha sido más que compensado últimamente, con un fuerte repunte del dinamismo exportados chileno. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se ha producido un cambio del estado de ánimo observado tanto en el mundo empresarial como en la ciudadanía en general, quienes ven con mayor optimismo la evolución económica futura, tanto nacional como internacional.

- Se mantiene estabilidad político-institucional en el país. No ha habido alteraciones significativas en este ámbito, habiéndose superado parcialmente los fuertes golpes que significaron para el Gobierno las situaciones producidas en el MOP y en la CORFO. Esto ha sido ampliamente ratificado por los informes recientes de Transparencia Internacional y del World Economic Forum, que califican muy positivamente este aspecto en nuestro país. A esto se agrega el elevado grado de apoyo de la ciudadanía al Gobierno chileno, expresado en encuestas recientes, y el clima de relativa tranquilidad en el que se ha comenzado a desarrollar las campañas presidenciales y parlamentarias. Esta estabilidad institucional asegura la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa

- A nivel de Propósito del Programa en su conjunto.

- El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME. Se evidencia un conjunto de iniciativas gubernamentales de apoyo al desarrollo de las PYME, entre las que cabe destacar la reciente puesta en marcha de la “Norma de Gestión Integral PYME”, impulsada por la CORFO. Hay que destacar en este punto la coordinación de iniciativas relativas al apoyo al emprendimiento que está realizando el Ministerio de Economía, lo que complementa los apoyos a la innovación y el desarrollo tecnológicos. Este año comienza la ejecución del Programa de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, cofinanciadopor una cooperación de la Unión Europea, cuyo diseño preliminar estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de nuestro Programa.

- El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello. En este punto se aprecia una cierta fluctuación en las asignaciones presupuestarias realizadas por la Dirección de Presupuestos, las que siempre han estado por debajo de lo previsto en el diseño del Programa. En el ámbito científico-tecnológico se dio inicio al Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, coordinado por el CONICYT y cofinanciado con un crédito del Banco Mundial. El año 2004 el PDIT experimentó una significativa reducción presupuestaria respecto del presupuesto 2003 del Programa, lo que ha sido parcialmente revertido con el presupuesto para el año 2005. Similar situación han experimentado las otras instituciones públicas del ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. Hay que agregar a lo anterior que el Gobierno presentó al Congreso, a comienzos de 2004, un proyecto de ley que establecía un royalty a la gran minería del cobre, lo que estaría destinado a constituir un gran fondo para apoyar la innovación tecnológica en el país. Aunque dicho proyecto no contó con el apoyo necesario en el Congreso, este fue reformulado y presentado nuevamente. Se espera que el Gobierno próximamente presente nuevas iniciativas legales orientadas a dotar al país de una institucionalidad más fuerte y estrategias explícitas de desarrollo de la innovación para la competitividad.

- El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad. Como se ha señalado en los informes anuales anteriores, y es ratificado por la evaluación de medio término, se observa en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas. Esto se ha visto confirmado por la positiva respuesta que tuvo, a fines del año 2004, la convocatoria a constituir Consorcios Tecnológicos Empresariales para la Innovación, realizada conjuntamente por CONICYT y CORFO.

## Subprograma Prospectiva Tecnológica

- Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional. Las visiones y actitudes expresadas por los diferentes actores de la economía nacional parecen apuntar a una cierta reversión de la tendencia a depositar exclusivamente en las manos del mercado las orientaciones de desarrollo de largo plazo, acentuándose la convicción acerca de la necesidad de construir consensos en torno a una estrategia nacional de desarrollo.

- Disposición de los actores del SNI a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos. La respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Ello se ha manifestado en el desarrollo de los diversos estudios prospectivos en los que se ha requerido la participación de los diferentes actores involucrados en las áreas en estudio

- Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional. El Subprograma tuvo inicialmente algunas dificultades para encontrar especialistas en las metodologías propias de los estudios prospectivos, lo que contribuyó a generar algún retraso en su arranque, situación que ha sido plenamente subsanada, habiéndose constituido un sólido equipo, con amplias capacidades en esta área. Aunque este subprograma fue inicialmente concebido para realizar actividades específicas durante los dos primeros años del Programa, hay que destacar la disposición mostrada por el Gobierno a institucionalizar la prospectiva tecnológica como una herramienta de uso permanente en la identificación y priorización de áreas económicas para el desarrollo tecnológico y productivo nacional.

## Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

- Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico. Como se ha señalado en informes de años anteriores, el proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documento electrónico en el país fue aprobada por el Congreso a comienzos de 2002 y luego fue promulgada por el Gobierno. Durante ese año, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía elaboró el reglamento de dicha ley, el que fue promulgado en agosto de 2002, con lo que la ley se encuentra en plena vigencia. En enero de 2003, el Ministerio de Economía recibió la primera solicitud de acreditación de una firma para operar como entidad certificadora de firma electrónica. Esta solicitud correspondió a la firma E-Cert Chile, y fue concedida por la R.A. Exenta Nº 317, de 14 de agosto de 2003, de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. Durante el año 2004 se han acreditado como entidades certificadoras otras dos empresas:  CNC.-ONCE y Acepta.com. A esto se ha agregado la entrada en vigencia de la factura electrónica y de las boletas de honorarios electrónicas, instrumentos que favorecen el dinamismo comercial de las empresas y de los servicios profesionales.

- Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del período. En adición a lo realizado en el marco de los programas “Trámite fácil” y “Ventanilla Empresa”, cabe destacar, como expresión de la voluntad del Gobierno de avanzar decididamente por la ruta del gobierno electrónico, la formulación y aprobación del crédito BID para cofinanciar el “Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”, que se desplegará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía en el período 2004-2006, y que está comenzando su ejecución.

- La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes. Ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios a Internet, tanto por parte del Gobierno como del sector privado, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección.

## Subprograma Biotecnología

- El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola. La voluntad del Gobierno de avanzar decididamente en esta área se ha visto materializada en la conformación y funcionamiento, durante el segundo semestre del año 2002 y el primer semestre de 2003, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología. En junio de 2003 fue entregado el informe final de la Comisión al Presidente de la República, quien lo acogió e impartió instrucciones para elaborar una política pública para el desarrollo de la biotecnología en Chile, tomando como punto de partida dicho informe. Esta política pública fue elaborada por la Dirección Ejecutiva del Programa y fue adoptada formalmente por el Gobierno en noviembre de 2003, a través de su lanzamiento público por parte del Presidente Lagos. A partir de las acciones contenidas en dicho documento de política se ha elaborado un proyecto de ley sobre Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y está en elaboración otro sobre Prospección de Recursos Genéticos. Ambos proyectos se encuentran actualmente en discusión interna al interior del Gobierno.

- Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología. La Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) han elaborado un documento titulado “Investigación en Estudios de Biotecnología y Genómica para la Industria Hortofrutícola Chilena”, en el que se expresa el interés y la disposición de este sector por una utilización creciente de las herramientas biotecnológicas en sus procesos productivos para mejorar sus posiciones competitivas. Adicionalmente, un conjunto de instituciones empresariales y académicas, reunidas en torno a varios proyectos de consorcios tecnológico-empresariales, han elaborado propuestas a ser cofinanciadas con recursos públicos y privados en proporciones equivalentes, varias de las cuales están centradas en el desarrollo de los respectivos sectores mediante la investigación, el desarrollo y la aplicación de herramientas biotecnológicas. Durante el año 2004, el FONTEC realizó una convocatoria especial para proyectos biotecnológicos realizados por empresas, la que tuvo una amplia acogida, seleccionándose 23 proyectos para su financiamiento. En la actualidad se encuentra en etapa de evaluación una convocatoria conjunta realizada por el CONICYT y la CORFO para constituir consorcios tecnológico empresariales para la innovación: más de dos tercios de los proyectos presentados involucran el desarrollo y/o la utilización de herramientas biotecnológicas.

- Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos. Sin duda, la demanda por productos y soluciones biotecnológicas por parte de las empresas nacionales, especialmente de los ámbitos agropecuario, acuícola y forestal, experimentará avances importantes una vez que se complete el marco regulatorio de la biotecnología en el país y se concreten los apoyos públicos para la constitución de consorcios tecnológico-empresariales en el campo de la biotecnología, proceso que ya se inició. Todo ello basado en el trabajo realizado por la Comisión Presidencial sobre Biotecnología, y en la Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.

## Subprograma Gestión Ambiental

- Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas. El interés del Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo, se ha manifestado en la promulgación por parte del Presidente de la República, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, y se ha verificado en varias iniciativas surgidas en regiones para constituir Comités Regionales público-privados de PL. Esto ya ha sucedido en las regiones de Los Lagos, de Valparaíso y del Bío-Bío. También han sido oficializadas las normas chilenas de APL, lo que constituye un importante avance en la masificación del instrumento.

- Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia. Se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia (18 hasta la fecha), involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas. Adicionalmente, ha habido un interés creciente por parte de jóvenes estudiantes por realizar estudios de postgrado en temas vinculados con la gestión ambiental y la PL.

## Subprograma Gestión de Calidad

- Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente. La importancia de la gestión de calidad en las empresas se ha visto fuertemente realzada con la entrada en vigor de los acuerdos comerciales con la UE, con los EE.UU. y con Corea. En efecto, muchas empresas han visto la posibilidad concreta de ampliar los mercados de destino de sus productos hacia países que se caracterizan por sus altos niveles de exigencia en relación a la calidad de los productos que consumen, como también de los procesos empleados en su producción. Esto se ha visto reflejado en el gran crecimiento de la demanda por apoyos públicos por parte de las empresas para certificar sus procesos según normas internacionales de calidad, especialmente las ISO 9000 y 14000.

- La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional. La importancia de la gestión de calidad en los mercados internacionales se ha visto fuertemente incrementada, adquiriendo cada día mayores grados de exigencia y complejidad. Esto se está viendo reflejado, por ejemplo, en las exigencias de certificación y de trazabilidad de productos alimentarios impuestas por la Unión Europea, lo que impacta directamente a nuestras exportaciones hacia ese mercado. Algo similar está sucediendo en los otros bloques que constituyen los principales destinos de nuestras exportaciones, como son los EE.UU. y Japón. Estas exigencias de calidad para productos y procesos provienen, en algunos casos, de normas oficiales de los gobiernos, motivadas normalmente por temas de sanidad y seguridad alimentaria, y en otros casos son impuestas por los clientes de nuestros productos de exportación.

- Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile. El ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha sido más rápido que lo previsto, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

# LECCIONES APRENDIDAS

En esta sección reseñaremos, en primer lugar, aquellos aspectos que en el informe del año 2003 destacamos como lecciones aprendidas, con el objeto de revisar su eventual consolidación. Enseguida señalaremos otros temas que emergieron como lecciones a ser destacadas del ejercicio del año 2004.

## Revisión de lecciones aprendidas en 2003

- Trabajo participativo en la implementación del sistema PDIT en Internet. El sistema de información del Programa se encuentra actualmente en pleno funcionamiento, luego de haberse completado exitosamente la segunda etapa de su diseño e implementación. En esta segunda etapa tuvieron una destacada importancia los aportes y sugerencias concretas realizadas por todos los usuarios del sistema, incluyendo a las unidades ejecutoras y al propio Banco, entidades que utilizan el sistema en forma recurrente como apoyo a sus sistemas de gestión.

- El PDIT como plataforma para otras iniciativas públicas en CTI. Las iniciativas mencionadas en los informes de los años 2002 y 2003 para las cuales nuestro Programa habría prestado algún apoyo se encuentran en la actualidad en plena ejecución. El Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital, cofinanciado por el BID y ejecutado desde el Ministerio de Economía culminó exitosamente su fase de diseño (con apoyo de la FAPEP) y está iniciando su ejecución. La Agenda Digital, que incluye acciones que involucran a diferentes entidades públicas y privadas, está en pleno desarrollo. El Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT), a cargo del CONICYT y con un préstamo del Banco Mundial, ya ha lanzado un conjunto importante de iniciativas, entre las que cabe destacar la convocatoria, en conjunto con la CORFO y el FIA a constituir Consorcios Tecnológicos Empresariales para la Innovación. Finalmente, el Programa de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, ejecutado desde el Ministerio de Economía y con apoyo de la Unión Europea, también ha comenzado su ejecución después de un prolongado proceso de diseño y puesta en marcha. En síntesis, como señalábamos en el informe del año 2002, “si bien no es posible afirmar que este Programa contenga en sí mismo toda la política de desarrollo tecnológico del Gobierno, pues sus manifestaciones van más allá de los propósitos e instrumentos del Programa, no es menos cierto que éste se ha convertido en una verdadera “punta de lanza”, tanto para ejecutar las acciones que están previstas en él, como para impulsar o contribuir al éxito de otras iniciativas que complementan su ámbito de acción.”

- La evaluación de medio término. Durante el año 2004 han comenzado a implementarse algunas de las recomendaciones emanadas de la Evaluación de Medio Término. (i) Se ha seguido perfeccionando el sistema de indicadores de avance, del cual se incluyó una primera versión en el informe del año 2003, ampliándose luego al período total de ejecución del Programa incluido en el Informe de Etapa Avanzada presentado en octubre de 2004 al BID. (ii) En conjunto con el PBCT del CONICYT se ha diseñado una actividad de evaluación de nuestro Sistema Nacional de Innovación, que incluye el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación ex post del PDIT. (iii) El Ministerio de Economía ha trabajado con el Ministerio de Hacienda, con la participación de la CORFO y el CONICYT, en el diseño de una propuesta de diseño estratégico, institucionalidad y esquema de financiamiento para la futura poilítica nacional de innovación para la competitividad, que se dará a conocer durante el presente año.  (iv) En relación a la articulación de las acciones en el ámbito de la formación de recursos humanos para la innovación no se ha avanzado mayormente en el marco de este Programa, aun cuando constituye un importante componente en el PBCT, así como en el diseño de política mencionado en el punto anterior. (v) El tema de la estrategia comunicacional será abordado en la siguiente sección.

## Estrategia comunicacional de Chile Innova

Como fue mencionado en la sección IV.1. de este Informe, a comienzos del año 2004 la Dirección Ejecutiva decidió realizar un ajuste a la estrategia comunicacional que había sido elaborada y aplicada en años anteriores, acogiendo así la recomendación contenida en el informe de la Evaluación de Medio Término. El equipo profesional de la DE realizó una evaluación específica a los resultados de la asesoría comunicacional que había contratado el año 2002 con la empresa Extend, llegando a la conclusión de que los aspectos más positivos, aunque no óptimos, habían estado en los contactos con la prensa. Los aspectos más deficitarios se encontraron en la gestión de otros productos comunicacionales del Programa, tales como contratación de publicaciones, relación con las unidades ejecutoras, etc.

Este ajuste consistió en internalizar en la Dirección Ejecutiva una parte de las líneas de acción en el ámbito comunicacional, dejando las restantes en manos de una empresa externa especializada en comunicaciones y prensa. Se contrató, en consecuencia, a un periodista con dedicación parcial al Programa, para hacerse cargo de los temas vinculados con la gestión comunicacional, tales como:

- manejar un plan de actividades del área de difusión y comunicación del PDIT, en forma anual.

- ejercer como contraparte técnica de la empresa consultora de apoyo comunicacional del Programa.

- desarrollar términos de referencia de acciones comunicacionales y constituirse en la contraparte técnica de las mismas: libros, impresos, eventos, etc.

- realizar las gestiones, dentro del Ministerio de Economía, necesarias para la contratación de acciones comunicacionales.

- coordinación interinstitucional con unidades ejecutoras.

- mejorar y mantener actualizada las bases de datos de contactos del Programa.

- apoyar al encargado del sitio web www.chile-innova.cl y trabajar en forma coordinada con él.

Adicionalmente, se contrató, mediante licitación, a una agencia de comunicaciones externa para Asesorar a la Dirección Ejecutiva del Programa Chile-Innova en las siguientes áreas de trabajo:

- Prensa, información y difusión: El objetivo específico de esta área es dar a conocer el Programa tanto al público en general como a sus destinatarios específicos, utilizando los medios adecuados para cada grupo objetivo; posicionarlo en los medios; difundir sus avances, resultados y potenciales impactos; mostrar su vinculación con el conjunto de la acción pública en esta área. En este ámbito se consideran acciones tales como:

- preparación de material periodístico y de difusión para medios de comunicación social.

- gestión de la publicación del material periodístico.

- organizar conferencias de prensa, entrevistas y reportajes.

- Desarrollo de contenidos para medios de comunicación y otros: El objetivo específico de esta área es la planificación y ejecución de los servicios de recopilación de antecedentes, redacción y edición de los soportes escritos y presentaciones definidos como prioritarios por el Programa. En este ámbito se consideran acciones tales como:

- elaboración de documentos de apoyo para presentaciones y comunicaciones, minutas informativas y de trabajo y presentaciones en Power Point.

- material periodístico (inserciones, carpetas informativas) y notas de prensa

- proveer de información y material periodístico para incorporar en el sitio Web del Programa

- Colaborar con el asesor comunicacional de la Dirección Ejecutiva del Programa. Se contempla el apoyo al desarrollo de los Términos de Referencia que se utilizarán para contratar diversas acciones de la estrategia comunicacional.

# CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

En términos generales, el esquema institucional del Programa y la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido prácticamente sin cambios desde el comienzo de su ejecución, con las excepciones que se señalan más adelante.

El año 2004 no fue preciso establecer ayuda-memorias o protocolos de acuerdo con el BID en materias de gestión y procedimientos, salvo en lo referente al proceso de regularización de rendiciones de FONDEF, al que se ha hecho referencia en la sección IV.2. de este Informe. Ello refleja el estado de madurez y estabilidad que ha alcanzado nuestro Programa.

A continuación daremos cuenta de la situación actual de los cambios mencionados en el Informe del año 2003 para, posteriormente, referirnos a dos situaciones específicas que han tenido lugar este año.

## Revisión de los cambios reseñados el el Informe 2003

- Integración de INTEC a la Fundación Chile. En lo que se refiere al desarrollo del Programa, este proceso de integración ha resultado fluido y no ha presentado dificultades de relación con la nueva institución. Esto ha sido así, en gran parte, porque los profesionales que servían de vínculo entre el INTEC y la Dirección Ejecutiva del Programa siguieron realizando esta labor en el nuevo esquema institucional, con lo que se facilitó la transición.

- Corfo como ejecutor operativo de Prospectiva Tecnológica. Pese a que a comienzos de 2004 existía la intención de transferir la ejecución operativa del Subprograma de Prospectiva Tecnológica a la Corfo, manteniéndose la supervisión en el MINECON, este proyecto no llegó a materializarse, permaneciendo la ejecución de este Subprograma directamente a cargo de la Subsecretaría de Economía. Como se verá, esta decisión es coherente con el papel que desempeñará la Subsecretaría de Economía en el nuevo diseño institucional para las políticas de innovación que se está elaborando actualmente en el Gobierno.

- Rendiciones vía Internet. Este aspecto ya fue abordado en la sección VI.1. de este Informe. Sólo destacaremos aquí, como lección aprendida, la importancia de elaborar soluciones de este tipo con la participación de todos los agentes involucrados, de manera de convertila en una herramienta de real utilidad, que responde a requerimientos reales.

## Cambio en el Reglamento Operativo

Durante el año 2004 se presentó una dificultad adicional a las reseñadas en informes anteriores respecto de la ejecución del Programa de Biominería. En efecto, la implementación del Laboratorio de Referencia en Biotecnología (BRL) de Biosigma S.A. requería la adquisición de un conjunto de equipos de análisis biotecnológico de última generación, dado que se está trabajando en un tema de frontera tecnológica. El costo total de estos equipos excedía ampliamente el máximo establecido en el Reglamento Operativo del Programa para un proyecto específico, que era de US$ 200 mil, llegando a un monto cercano a los US$ 500 mil.

Se exploraron diferentes posibilidades de solución para este problema, concluyendo finalmente en la necesidad de modificar el RO para dar cabida a situaciones excepcionales como esta. Las modificaciones se refieren tanto al monto máximo por proyecto a ser invertido en bienes de capital, como a los aportes mínimos de la contraparte (beneficiario) al financiamiento de un determinado proyecto.

Las modificaciones introducidas son las siguientes:

1.- Se sustituye el texto de la letra e) del artículo 37 por el siguiente “Adquisición de bienes de capital, incluidos equipos de I&D cuyo valor no exceda de un cincuenta por ciento de la subvención ni supere los doscientos mil dólares. Sin embargo, el órgano competente del respectivo Fondo, señalando el fundamento técnico de su decisión, podrá aprobar subvenciones para este fin por montos superiores a los precedentemente indicados, que no excedan los quinientos mil dólares.”.

2.- En los artículos 103, 129 y 164 se elimina la frase “se cumpla con el porcentaje mínimo del aporte de contraparte y”.

3.- Se agrega al final de los artículos 104, 130 y 165 el siguiente párrafo “Sin embargo, el órgano competente de cada uno de los fondos mencionados en el párrafo anterior podrá, señalando el fundamento técnico de su decisión, aprobar aportes mínimos de contraparte de los beneficiarios sobre el costo total del proyecto respectivo por montos inferiores a los precedentemente indicados, los que no podrán en todo caso ser inferiores a un quince por ciento.”

La resolución del Ministerio de Economía que introduce esta modificación se encontraba a la fecha de elaboración de este Informe, en la Contraloría General de la República para su toma de razón.

## Creación del Fondo “Innova Chile” de la CORFO

Como culminación de un prolongado proceso de análisis interno de la Corfo, en relación a su papel en el ámbito del fomento de la innovación tecnológica y de los instrumentos puestos en marcha para este fin, se llegó a la conclusión de que debía reformularse el sistema de mecanismos de fomento a la innovación, en particular en lo que se refiere a los fondos concursables FONTEC y FDI. La solución implementada consiste en el reemplazo de estos dos instrumentos por uno solo que los absorba, posibilitando así un apoyo más completo e integral a los procesos complejos de innovación y transferencia tecnológicas en sus diferentes etapas.  El nuevo instrumento —que tiene la forma jurídica de un “Comité CORFO”, de acuerdo a lo establecido en el DFL Nº211 de 1960— incorpora las diferentes líneas de acción de los dos fondos que lo precedieron, procurando llenar los vacíos detectados entre embos, al tiempo que intenta dar una mirada global a los procesos e innovación en el ámbito empresarial. El Comité tendrá por objeto promover y cofinanciar la ejecución de proyectos de innovación y transferencia tecnológica.

La forma concreta en que se ha materializado este cambio está contenida en el Acuerdo Nº 368 del Consejo de la Corfo, del 17 de noviembre de 2004 y en el reglamento del nuevo Comité Corfo. Este recibirá la denominación “Comité Innova-Chile”. El Acuerdo mencionado establece que este Comité surgirá de la transformación del Comité FONTEC, disolviéndose el Comité FDI en el mismo momento en que entre en funcionamiento el nuevo.

La conducción de este nuevo Comité estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por :

- Siete funcionarios de la Corporación designados por el Vicepresidente Ejecutivo.

- Siete destacados empresarios y/o académicos designados por el Consejo de la CORFO.

- Dos representantes designados por el Ministro de Economía.

- Dos representantes designados por el Ministro de Hacienda.

- Un representante designado por el Ministro de Agricultura.

- Un representante del Ministerio de Educación, designado por el Ministro de Educación.

- Un representante de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, designado por el Ministro de Educación.

Las funciones de este Consejo Directivo serán, entre otras:

- Proponer al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación la aprobación de modificaciones al Reglamento de Innova Chile y, en general, la adopción de planes o políticas destinadas a la promoción del desarrollo y la innovación tecnológica en el país; como asimismo la organización que se estime necesario para ello.

- Aprobar las modalidades de apoyo a la innovación y transferencia tecnológica.

- Aprobar, modificar y derogar los reglamentos internos que estime necesario para la adecuada organización y buena marcha del Comité, a propuesta del Director Ejecutivo.

- Aprobar las bases de concursos, licitaciones y convocatorias de postulación permanente de las distintas líneas y programas, a propuesta del Director Ejecutivo.

- Proponer el presupuesto de ingresos y egresos del Fondo, a propuesta del Director Ejecutivo.

- Aprobar la distribución del presupuesto del Comité para el financiamiento de sus distintas líneas y programas.

- Aprobar planes de trabajo y políticas de personal.

- Supervisar y evaluar la implementación de sus distintos planes o políticas. Para estos efectos podrá disponer la contratación de consultorías y auditorías externas.

- Aprobar, previa evaluación, el financiamiento parcial de proyectos o programas específicos, a propuesta del Director Ejecutivo.

El Comité Innova-Chile podrá funcionar en pleno o en subcomités. El Acuerdo define cuatro subcomités, a saber:

a) Innovación de Interés Público e Innovación Precompetitiva: Tendrá por objeto asignar recursos a programas y proyectos de servicio e interés público, que contribuyan a la generación de políticas públicas, planes globales y sectoriales y actividades de beneficio general a los diversos sectores de la producción y servicios, en los diferentes ámbitos del desarrollo y la innovación.

b) Innovación Empresarial: Tendrá por objeto asignar recursos a programas y proyectos destinados a la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico con características y aptitudes para su empresarización, así como asignar recursos a proyectos de desarrollo e innovación propuestos por empresas productivas.

c) Transferencia Tecnológica: Tendrá por objeto asignar financiamiento a programas y proyectos destinados a la transferencia tecnológica, su adopción y a la posterior difusión de resultados obtenidos para facilitar el acceso a información y conocimiento relativos a alternativas tecnológicas de aplicación productiva.

d) Emprendimiento: Tendrá por objeto el conocimiento, aprobación y modificación de operaciones que se refieran a capital semilla, incubadora de negocios y apoyo a empresas productivas en forma individual o asociativa y otras acciones relativas al desarrollo y fomento del emprendimiento.

El Comité entrará en funciones al momento en que se constituya su Comité Directivo, lo que está previsto para fines de febrero de 2005.

En opinión de esta Dirección Ejecutiva, la modificación introducida no alterará de ninguna manera la ejecución de nuestro Programa en aquellos componentes y actividades en que están involucrados el FONTEC y/o el FDI, puesto que:

- El Comité Innova Chile reemplaza, para todos los efectos legales y reglamentarios, al Comité FONTEC; y

- Se declara expresamente que todos los derechos y obligaciones contraídos por la CORFO relacionados con el Comité FDI serán ejercidos, a contar de la fecha de su disolución, por el Comité Innova Chile.

En consecuencia, la CORFO —que es la principal institución coejecutora del Programa— garantiza la continuidad de los proyectos cofinanciados por los dos fondos anteriores, así como el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contraídas por esa Corporación, hasta el término del Programa.

# CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS

Hasta donde ha podido determinar la Dirección Ejecutiva, en términos generales el Contrato de Préstamo ha sido observado y cumplido, sin que se hayan registrado situaciones importantes de incumplimiento de alguna de sus disposiciones. No obstante, la Contraloría General de la República, en la auditoría realizada a comienzos del año 2003, observó un pequeño conjunto de situaciones que podían entrar en conflicto con algunas disposiciones del Contrato de Préstamo. Entre ellas, se señalan las siguientes.

## Revisión observaciones año anterior

- Separación registros contables entre financiamiento BID y aporte local. Actualmente todas las unidades ejecutoras tienen adecuadamente separados los registros de ambas fuentes de financiamiento.

- Instrucción a beneficiarios de los Fondos respecto de los países miembros del BID. Esta información se está proporcionando e incluyendo en los contratos respectivos.

- Inclusión en los contratos con los beneficiarios de lo dispuesto en la cláusula 4.06 del Contrato de Préstamo. Esta situación que se ha venido regularizando en los contratos suscritos desde 2003.

- Adquisiciones y contrataciones en INTEC (actual Fundación Chile). Se regularizó procedimiento de adquisición de bienes menores y de contratación de consultores. En este último caso, con la no objeción del Banco se regularizó la situación de contratación de consultores por más de US$ 50.000.

## Observaciones de la CGR

La principal observación realizada por la CGR al Programa en la auditoría de comienzos de 2004 fue que en la Dirección Ejecutiva existiría una adecuada revisión y supervisión de rendiciones de coejecutores y de contratación de consultores. Al respecto, hay que señalar que la habilitación de la segunda fase del sistema de información ha permitido tener un control mucho más preciso de las rendiciones de los coejecutores, pues permite conocer con detalle cada partida rendida, compararla con rendiciones de fechas anteriores y hacer controles de duplicidad de rendiciones, entre otras cosas. En relación al control de las contrataciones de consultores, esta Dirección Ejecutiva se ha reunido con las unidades ejecutoras que presentaban problemas de este tipo y ha buscado soluciones a cada una de ellas, perfeccionando a futuro los procedimientos a ser empleados por estas.

En el Anexo Nº 4 de este Informe se incluye un cuadro en el que se da cuenta detallada de las observaciones formuladas por la Contraloría a cada unidad ejecutora, las medidas adoptadas por estas para subsanar dichas observaciones y, cuando corresponde, se hace referencia al documento de respuesta que las unidades ejecutoras remitieron al organismo contralor.

# RESUMEN DE CAMBIOS

La ejecución del Programa no ha experimentado cambios de consideración durante el año 2004, con excepción de aquéllos descritos en la sección VII de este Informe. Tanto los contenidos y actividades del Programa como su esquema institucional y la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido estables. Sólo señalaremos algunos aspectos que han sido mencionados en secciones anteriores.

- Se introdujo un cambio en la estrategia comunicacional de la Dirección Ejecutiva, recogiendo la sugerencia de la evaluación de medio término. Este ajuste consistió en internalizar en la Dirección Ejecutiva una parte de las líneas de acción en el ámbito comunicacional, dejando las restantes en manos de una empresa externa especializada en comunicaciones y prensa

- Se introdujo una modificación al Reglamento Operativo para flexibilizar en algunos casos la norma sobre monto máximo de recursos a ser utilizada en la adquisición de bienes de capital. Las modificaciones del Reglamento Operativo se refieren tanto al monto máximo por proyecto a ser invertido en bienes de capital, como a los aportes mínimos de la contraparte (beneficiario) al financiamiento de un determinado proyecto.

- La Corfo integró sus dos fondos tecnológicos, FONTEC y FDI, en uno solo, que asumirá completamente las tareas obligaciones de los otros dos, incorporando una visión más integral del proceso de innovación.

# EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Programa se presenta en los cuadros siguientes. En el primero de ellos (cuadro 5.) se consigna el presupuesto total del Programa y se lo compara con lo ejecutado desde su comienzo hasta el 30 de noviembre de 2004.  En el segundo (cuadro 6.) se presenta el presupuesto elaborado para el año 2004, los gastos ejecutados durante ese año, entendiendo por tales los gastos rendidos hasta el 30 de noviembre del año 2004, una estimación de los gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2004 y el saldo que resta por ejecutar durante el resto del Programa, todo ello separado por financiamiento BID y Aporte Local.

El grado de ejecución de los costos directos en el año fue cercana al 144% en relación a lo presupuestado, considerando sólo lo rendido al 30 de noviembre. Considerando sólo el financiamiento BID, el grado de ejecución de los costos directos a noviembre fue del 100%.  Si a ello agregamos la estimación de gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2004, los porcentajes de ejecución son algo mayores, aunque similares a los anteriores.

Con todo, es necesario destacar algunos puntos:

- El tipo de cambio de dólares a pesos con el cual se elaboró el presupuesto 2004 del Programa fue de $660 por dólar. El valor promedio del dólar para el año fue de $609,5, lo que representa un valor significativamente menor al estimado. Dado este menor valor promedio y que el tipo de cambio fue cayendo, en general, a lo largo del año, resulta una sobreejecución presupuestaria expresada en dólares (saldos negativos en el cuadro 6), aunque en pesos se hayan mantenido dentro del presupuesto. Esto sucedió con la Dirección Ejecutiva y los subprogramas de Biotecnología y de Calidad.

- Los gastos rendidos por el FONDEF hasta el 30 de noviembre fueron relativamente bajos, debido a los problemas que se suscitaron con sus rendiciones, de los cuales se dio cuenta en la sección IV de este Informe.

- En forma similar a lo que sucedió el año 2003, pero en forma aún más pronunciada, la ejecución del aporte local superó ampliamente a los montos del financiamiento BID. De hecho, las rendiciones del aporte local superaron en más del 86% los montos presupuestados.

- En la última columna del cuadro 5 se presenta el saldo por desembolsar del préstamo por actividad, componente y subprograma (o categoría de inversión) en relación al presupuesto originalmente establecido en el Contrato de Préstamo (para las categorías de inversión) y en el Marco Lógico (para los componentes y actividades). Al analizar esos saldos se puede apreciar que hay algunos subprogramas que agotarán el presupuesto durante el año 2005 (Prospectiva y Calidad) en tanto hay otros que no alcanzarán a ejecutar ni lejanamente todo su presupuesto (como TIC y Biotecnología). Esto indica que durante 2005 deberá acordarse con el Banco un ajuste presupuestario que permita compensar estas diferencias.

Cuadro 5.	Ejecución Financiera por Subprograma, Componente y Fuente de Financiamiento (US$)

| Cód. | Componente o Actividad | Presupuesto Programa | Gastos Ejecutados-Acumulados al 30 de noviembre de 2004 | Saldo por Desembolsar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local |
| 1 |  | ADMINISTRACIÓN PROGRAMA | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.743.091,71 | 219.997,51 | 3.256.908,29 | -219.997,51 |
| 2 |  | COSTOS DIRECTOS | 92.000.000,00 | 84.000.000,00 | 57.234.154,02 | 78.513.095,85 | 34.765.845,98 | 5.486.904,15 |
|  | PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 942.977,91 | 120.023,86 | 57.022,09 | 879.976,14 |
|  | PT-1 | Preparación y planificación | 94.970,00 | 94.970,00 | 52.779,48 | 51.741,34 | 42.190,52 | 43.228,66 |
|  | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.964,85 | 32.435,70 | 21.035,15 | 7.564,30 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | 25.610,00 | 25.610,00 | 6.507,47 | 723,92 | 19.102,53 | 24.886,08 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | 9.360,00 | 9.360,00 | 804,63 | 144,83 | 8.555,37 | 9.215,17 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.502,53 | 18.436,89 | -6.502,53 | 1.563,11 |
|  | PT-2 | Identificación áreas estratégicas y funcionam. paneles de expertos | 850.030,00 | 850.030,00 | 803.795,61 | 57.900,35 | 46.234,39 | 792.129,65 |
|  | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 54.390,00 | 54.390,00 | 48.554,30 | 5.506,31 | 5.835,70 | 48.883,69 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | 400.000,00 | 400.000,00 | 229.616,09 | 15.323,67 | 170.383,91 | 384.676,33 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | 70.000,00 | 70.000,00 | 29.310,06 | 4.544,45 | 40.689,94 | 65.455,55 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | 290.640,00 | 290.640,00 | 434.600,79 | 27.885,97 | -143.960,79 | 262.754,03 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | 35.000,00 | 35.000,00 | 61.714,37 | 4.639,95 | -26.714,37 | 30.360,05 |
|  | PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 55.000,00 | 55.000,00 | 86.402,82 | 10.382,17 | -31.402,82 | 44.617,83 |
|  | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 15.000,00 | 15.000,00 | 51.986,53 | 4.016,96 | -36.986,53 | 10.983,04 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.416,29 | 6.365,21 | 5.583,71 | 33.634,79 |
|  | TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 31.000.000,00 | 29.000.000,00 | 17.160.674,87 | 26.753.850,46 | 13.839.325,13 | 2.246.149,54 |
|  | TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 519.116,00 | 479.184,00 | 518.589,81 | 88.641,23 | 526,19 | 390.542,77 |
|  | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | 177.637,20 | 163.972,80 | 275.942,13 | 53.535,58 | -98.304,93 | 110.437,22 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | 169.785,20 | 156.724,80 | 144.800,46 | 7.669,75 | 24.984,74 | 149.055,05 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | 80.163,20 | 73.996,80 | 17.219,98 | 20.078,47 | 62.943,22 | 53.918,33 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | 91.530,40 | 84.489,60 | 80.627,24 | 7.357,43 | 10.903,16 | 77.132,17 |
|  | TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 3.958.266,00 | 3.653.784,00 | 2.966.434,17 | 4.620.181,02 | 991.831,83 | -966.397,02 |
|  | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | 1.270.365,20 | 1.172.644,80 | 950.394,61 | 1.625.645,16 | 319.970,59 | -453.000,36 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 2.687.900,80 | 2.481.139,20 | 2.016.039,55 | 2.994.535,86 | 671.861,25 | -513.396,66 |
|  | TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 23.800.028,00 | 22.353.872,00 | 11.330.683,86 | 17.683.105,15 | 12.469.344,14 | 4.670.766,85 |
|  | TI-3.1 | Proyectos de incubación | 1.536.092,80 | 1.802.547,20 | 808.467,43 | 1.646.692,41 | 727.625,37 | 155.854,79 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | 983.725,60 | 908.054,40 | 623.441,64 | 590.577,45 | 360.283,96 | 317.476,95 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | 957.148,40 | 883.521,60 | 376.509,21 | 156.862,49 | 580.639,19 | 726.659,11 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | 996.720,40 | 920.049,60 | 433.234,63 | 156.598,68 | 563.485,77 | 763.450,92 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | 1.424.243,60 | 1.314.686,40 | 629.142,32 | 449.095,44 | 795.101,28 | 865.590,96 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | 530.608,00 | 489.792,00 | 595.661,44 | 344.535,17 | -65.053,44 | 145.256,83 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 5.087.804,80 | 4.696.435,20 | 3.090.795,70 | 6.862.900,03 | 1.997.009,10 | -2.166.464,83 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 7.232.466,80 | 6.676.123,20 | 2.494.306,13 | 4.910.398,32 | 4.738.160,67 | 1.765.724,88 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | 2.289.991,60 | 2.113.838,40 | 1.391.947,22 | 2.252.376,56 | 898.044,38 | -138.538,16 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | 2.761.226,00 | 2.548.824,00 | 887.178,14 | 313.068,59 | 1.874.047,86 | 2.235.755,41 |
|  | TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 2.722.590,00 | 2.513.160,00 | 2.344.967,02 | 4.361.923,06 | 377.622,98 | -1.848.763,06 |
|  | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | 641.529,20 | 592.180,80 | 555.362,21 | 115.290,02 | 86.166,99 | 476.890,78 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | 653.094,00 | 602.856,00 | 355.636,46 | 22.586,42 | 297.457,54 | 580.269,58 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | 1.324.804,00 | 1.222.896,00 | 1.432.181,57 | 4.193.561,55 | -107.377,57 | -2.970.665,55 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | 103.162,80 | 95.227,20 | 1.786,78 | 30.485,07 | 101.376,02 | 64.742,13 |
|  | BI | Subprograma Biotecnología | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 | 13.298.355,77 | 15.985.266,79 | 12.701.644,23 | 8.014.733,21 |
|  | BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 22.075.861,60 | 20.377.718,40 | 11.357.939,49 | 14.874.562,78 | 10.717.922,11 | 5.503.155,62 |
|  | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | 2.869.994,40 | 2.649.225,60 | 713.498,67 | 987.604,86 | 2.156.495,73 | 1.661.620,74 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | 3.839.030,00 | 3.543.720,00 | 3.413.233,88 | 4.544.893,14 | 425.796,12 | -1.001.173,14 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | 4.329.327,60 | 3.996.302,40 | 4.194.843,70 | 5.324.746,13 | 134.483,90 | -1.328.443,73 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | 8.185.678,80 | 7.556.011,20 | 2.981.400,93 | 3.951.179,89 | 5.204.277,87 | 3.604.831,31 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | 2.851.830,80 | 2.632.459,20 | 54.962,31 | 66.138,76 | 2.796.868,49 | 2.566.320,44 |
|  | BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 3.308.130,80 | 3.053.659,20 | 1.673.351,12 | 1.053.078,68 | 1.634.779,68 | 2.000.580,52 |
|  | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 368.009,20 | 339.700,80 | 7.266,23 | 16.167,28 | 360.742,97 | 323.533,52 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 632.049,60 | 583.430,40 | 156.237,04 | 87.119,56 | 475.812,56 | 496.310,84 |
|  | BI-2.2 | Magíster | 243.053,20 | 224.356,80 | 382.502,56 | 32.742,82 | -139.449,36 | 191.613,98 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | 1.175.980,00 | 1.085.520,00 | 897.368,89 | 868.617,14 | 278.611,11 | 216.902,86 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | 145.834,00 | 134.616,00 |  |  | 145.834,00 | 134.616,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | 194.443,60 | 179.486,40 | 88.421,84 | 24.637,30 | 106.021,76 | 154.849,10 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | 205.244,00 | 189.456,00 | 13.743,11 | 1.372,85 | 191.500,89 | 188.083,15 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | 162.037,20 | 149.572,80 |  |  | 162.037,20 | 149.572,80 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | 162.037,20 | 149.572,80 | 113.308,48 | 22.421,73 | 48.728,72 | 127.151,07 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | 19.442,80 | 17.947,20 | 14.502,98 | 0,00 | 4.939,82 | 17.947,20 |
|  | BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 616.007,60 | 568.622,40 | 267.065,16 | 57.625,33 | 348.942,44 | 510.997,07 |
|  | BI-3.1 | Estudios | 43.212,00 | 39.888,00 | 41.594,12 | 11.026,02 | 1.617,88 | 28.861,98 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | 111.805,20 | 103.204,80 | 49.906,58 | 5.194,43 | 61.898,62 | 98.010,37 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | 40.508,00 | 37.392,00 | 236,83 | 1,48 | 40.271,17 | 37.390,52 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | 113.427,60 | 104.702,40 | 102.979,93 | 10.848,17 | 10.447,67 | 93.854,23 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | 43.212,00 | 39.888,00 | 4.607,42 | 221,03 | 38.604,58 | 39.666,97 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | 108.934,80 | 100.555,20 | 65.722,31 | 30.012,43 | 43.212,49 | 70.542,77 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | 154.908,00 | 142.992,00 | 2.017,97 | 321,77 | 152.890,03 | 142.670,23 |
|  | PL | Subprograma Gestión Ambiental | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 11.650.557,85 | 16.554.885,67 | 6.349.442,15 | 1.445.114,33 |
|  | PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 3.763.760,00 | 3.763.760,00 | 1.445.453,27 | 498.235,32 | 2.318.306,73 | 3.265.524,68 |
|  | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | 1.838.260,00 | 1.838.260,00 | 1.295.626,42 | 422.170,14 | 542.633,58 | 1.416.089,86 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | 168.500,00 | 168.500,00 | 14.782,81 | 34,93 | 153.717,19 | 168.465,07 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias. | 192.500,00 | 192.500,00 | 54.053,88 | 70.450,62 | 138.446,12 | 122.049,38 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.288,20 | 0,00 | 64.711,80 | 100.000,00 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | 738.000,00 | 738.000,00 | 42.789,49 | 5.462,79 | 695.210,51 | 732.537,21 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | 133.000,00 | 133.000,00 | 2.912,47 | 116,84 | 130.087,53 | 132.883,16 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | 593.500,00 | 593.500,00 |  |  | 593.500,00 | 593.500,00 |
|  | PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 1.209.750,00 | 1.209.750,00 | 66.705,99 | 12.701,73 | 1.143.044,01 | 1.197.048,27 |
|  | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | 109.500,00 | 109.500,00 | 23.215,76 | 2.801,43 | 86.284,24 | 106.698,57 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | 107.000,00 | 107.000,00 | 11.926,69 | 3.891,70 | 95.073,31 | 103.108,30 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | 120.750,00 | 120.750,00 | 4.544,49 | 335,09 | 116.205,51 | 120.414,91 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | 229.000,00 | 229.000,00 | 12.216,45 | 1.154,95 | 216.783,55 | 227.845,05 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | 173.000,00 | 173.000,00 |  |  | 173.000,00 | 173.000,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | 180.500,00 | 180.500,00 | 14.802,60 | 4.518,56 | 165.697,40 | 175.981,44 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | 290.000,00 | 290.000,00 |  |  | 290.000,00 | 290.000,00 |
|  | PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 11.731.490,00 | 11.731.490,00 | 7.824.986,07 | 14.648.356,68 | 3.906.503,93 | -2.916.866,68 |
|  | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 3.482.805,00 | 3.482.805,00 | 2.155.036,85 | 6.463.439,15 | 1.327.768,15 | -2.980.634,15 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | 2.735.725,00 | 2.735.725,00 | 2.859.596,95 | 5.777.443,80 | -123.871,95 | -3.041.718,80 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | 3.336.350,00 | 3.336.350,00 | 2.295.423,15 | 1.805.141,59 | 1.040.926,85 | 1.531.208,41 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | 1.440.610,00 | 1.440.610,00 |  |  | 1.440.610,00 | 1.440.610,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | 736.000,00 | 736.000,00 | 514.929,11 | 602.332,14 | 221.070,89 | 133.667,86 |
|  | PL-4 | Formación de capacidades en PL | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 2.313.412,53 | 1.395.591,94 | -1.018.412,53 | -100.591,94 |
|  | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | 85.000,00 | 85.000,00 | 346.591,42 | 282.042,81 | -261.591,42 | -197.042,81 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  | 45.000,00 | 45.000,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | 125.000,00 | 125.000,00 |  |  | 125.000,00 | 125.000,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.952.332,06 | 1.113.304,30 | -1.917.332,06 | -1.078.304,30 |
|  | PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | 285.000,00 | 285.000,00 | 14.489,05 | 244,83 | 270.510,95 | 284.755,17 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | 600.000,00 | 600.000,00 |  |  | 600.000,00 | 600.000,00 |
|  | CA | Subprograma Gestión de Calidad | 16.000.000,00 | 12.000.000,00 | 14.181.587,62 | 19.099.069,06 | 1.818.412,38 | -7.099.069,06 |
|  | CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 2.411.595,90 | 1.819.274,10 | 1.401.567,06 | 1.779.481,14 | 1.010.028,84 | 39.792,96 |
|  | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | 575.534,70 | 434.175,30 | 309.582,25 | 293.326,09 | 265.952,45 | 140.849,21 |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | 496.988,70 | 374.921,30 | 221.463,19 | 152.289,93 | 275.525,51 | 222.631,37 |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | 185.574,90 | 139.995,10 | 48.596,80 | 37.251,90 | 136.978,10 | 102.743,20 |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | 235.330,20 | 177.529,80 | 228.293,38 | 184.353,37 | 7.036,82 | -6.823,57 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | 447.945,90 | 337.924,10 | 291.399,79 | 293.712,58 | 156.546,11 | 44.211,52 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | 470.221,50 | 354.728,50 | 302.231,64 | 818.547,27 | 167.989,86 | -463.818,77 |
|  | CA-2 | Certificación en base a normas de gestión de calidad | 10.204.194,40 | 7.627.725,60 | 7.042.331,28 | 9.935.706,57 | 3.161.863,12 | -2.307.980,97 |
|  | CA-2.1 | Estudios | 9.393,60 | 7.086,40 |  |  | 9.393,60 | 7.086,40 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | 23.472,60 | 17.707,40 | 11.636,28 | 0,00 | 11.836,32 | 17.707,40 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | 114.792,30 | 86.597,70 | 225.843,16 | 116.819,93 | -111.050,86 | -30.222,23 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | 272.556,90 | 205.613,10 | 535.066,05 | 138.006,20 | -262.509,15 | 67.606,90 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | 9.718,50 | 7.331,50 | 90.692,43 | 12.079,45 | -80.973,93 | -4.747,95 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | 8.612,70 | 6.497,30 | 14.601,94 | 1.417,79 | -5.989,24 | 5.079,51 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | 9.710.939,20 | 7.255.620,80 | 6.004.743,13 | 9.582.352,12 | 3.706.196,07 | -2.326.731,32 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | 54.708,60 | 41.271,40 | 159.748,29 | 85.031,08 | -105.039,69 | -43.759,68 |
|  | CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 3.384.209,70 | 2.553.000,30 | 5.737.689,28 | 7.383.881,35 | -2.353.479,58 | -4.830.881,05 |
|  | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | 764.261,70 | 576.548,30 | 714.821,28 | 1.435.289,20 | 49.440,42 | -858.740,90 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 84.075,00 | 63.425,00 | 4.471.513,33 | 5.151.834,49 | -4.387.438,33 | -5.088.409,49 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 1.405.437,60 | 1.060.242,40 | 78.300,52 | 587.073,79 | 1.327.137,08 | 473.168,61 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | 218.840,10 | 165.089,90 | 228.933,62 | 15.089,62 | -10.093,52 | 150.000,28 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | 289.964,70 | 218.745,30 | 181.626,73 | 162.249,21 | 108.337,97 | 56.496,09 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | 32.381,70 | 24.428,30 | 6.638,82 | 372,48 | 25.742,88 | 24.055,82 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | 589.248,90 | 444.521,10 | 55.854,98 | 31.972,56 | 533.393,92 | 412.548,54 |
| 3 |  | COSTOS CONCURRENTES | 200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
|  |  | Promoción y Difusión |  | 250.000,00 |  |  | 0,00 | 250.000,00 |
|  |  | Auditorías y Evaluación | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 | 0,00 |
| 4 |  | COSTOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 14.750.000,00 | 196.000,00 | 5.856.056,18 | 804.000,00 | 8.893.943,82 |
|  |  | Intereses |  | 14.000.000,00 |  | 4.948.821,23 | 0,00 | 9.051.178,77 |
|  |  | Comisión de Crédito |  | 750.000,00 |  | 907.234,95 | 0,00 | -157.234,95 |
|  |  | FIV | 1.000.000,00 |  | 196.000,00 |  | 804.000,00 | 0,00 |
| 5 |  | SIN ASIGNACIÓN E IMPREVISTOS | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTALES | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 59.173.245,74 | 84.589.149,54 | 40.826.754,26 | 15.410.850,46 |
| TOTALES BID + APORTE LOCAL |  | 200.000.000,00 |  | 143.762.395,28 |  | 56.237.604,72 |
| PARI - PASSU | 50,0% | 50,0% | 41,2% | 58,8% | 72,6% | 27,4% |

Cuadro 6.	Ejecución Financiera y Gastos Comprometidos por Subprograma, Componente y Actividad, por Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre de 2004

| Cód. | Componente o Actividad | Presupuesto 2004 Según POA | Gasto Ejecutado al 30 de noviembre de 2004 | Gasto comprometido al 31 de diciembre de 2004 | Gasto realizado 2004 (ejecutado + comprometido) | Diferencia o saldo no realizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local |
| 1 |  | ADMINISTRACION PROGRAMA | 458.962,12 | 83.077,27 | 500.138,48 | 30.146,01 | 53.570,93 | 1.993,06 | 553.709,42 | 32.139,08 | -94.747,29 | 50.938,20 |
| 2 |  | COSTOS DIRECTOS | 15.231.347,15 | 15.935.162,21 | 15.263.843,93 | 29.639.698,30 | 422.978,76 | 90.107,20 | 15.686.822,69 | 29.729.805,49 | -455.475,54 | -13.794.643,28 |
|  | PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 268.715,15 | 34.921,21 | 189.288,61 | 13.408,27 | 31.322,52 | 577,56 | 220.611,13 | 13.985,83 | 48.104,02 | 20.935,38 |
|  | PT-1 | Preparación y planificación | 9.548,48 | 3.330,30 | 11.737,91 | 9.758,40 | 2.902,81 | 551,53 | 14.640,72 | 10.309,93 | -5.092,24 | -6.979,63 |
|  | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | 9.548,48 | 3.330,30 | 11.737,91 | 9.758,40 | 2.902,81 | 551,53 | 14.640,72 | 10.309,93 | -5.092,24 | -6.979,63 |
|  | PT-2 | Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | 227.272,73 | 26.446,97 | 132.415,57 | 379,54 | 25.536,18 | 0,00 | 157.951,75 | 379,54 | 69.320,98 | 26.067,43 |
|  | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | 75.757,58 | 8.416,67 | 25.100,06 | 379,54 | 5.966,10 | 0,00 | 31.066,16 | 379,54 | 44.691,42 | 8.037,13 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | 136.363,64 | 15.151,52 | 86.977,88 | 0,00 | 15.639,14 | 0,00 | 102.617,02 | 0,00 | 33.746,62 | 15.151,52 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | 15.151,52 | 2.878,79 | 20.337,63 | 0,00 | 3.930,95 | 0,00 | 24.268,57 | 0,00 | -9.117,06 | 2.878,79 |
|  | PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 31.893,94 | 5.143,94 | 45.135,13 | 3.270,33 | 2.883,53 | 26,03 | 48.018,66 | 3.296,36 | -16.124,72 | 1.847,58 |
|  | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 25.833,33 | 2.871,21 | 28.109,54 | 35,46 | 2.883,53 | 26,03 | 30.993,07 | 61,49 | -5.159,74 | 2.809,72 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | 6.060,61 | 2.272,73 | 17.025,59 | 3.234,87 | 0,00 | 0,00 | 17.025,59 | 3.234,87 | -10.964,98 | -962,14 |
|  | TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 5.399.402,00 | 5.827.516,00 | 4.902.794,41 | 10.931.004,45 | 233.330,02 | 11.208,62 | 5.136.124,43 | 10.942.213,07 | 263.277,57 | -5.114.697,07 |
|  | TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 139.270,00 | 76.969,00 | 100.055,43 | 23.432,57 | 61.153,05 | 0,00 | 161.208,48 | 23.432,57 | -21.938,48 | 53.536,43 |
|  | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | 63.535,00 | 52.803,00 | 75.470,22 | 6.337,01 | 46.531,20 | 0,00 | 122.001,42 | 6.337,01 | -58.466,42 | 46.465,99 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | 25.758,00 | 22.727,00 |  |  | 10.692,09 | 0,00 | 10.692,09 | 0,00 | 15.065,91 | 22.727,00 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | 22.803,00 | 1.439,00 | 5.315,72 | 17.095,56 | 3.929,76 | 0,00 | 9.245,49 | 17.095,56 | 13.557,51 | -15.656,56 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | 27.174,00 | 0,00 | 19.269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.269,49 | 0,00 | 7.904,51 | 0,00 |
|  | TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 719.887,00 | 1.811.931,00 | 753.734,27 | 1.165.690,89 | 3.840,90 | 0,00 | 757.575,17 | 1.165.690,89 | -37.688,17 | 646.240,11 |
|  | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | 310.796,00 | 932.386,00 | 281.876,15 | 334.437,37 | 3.840,90 | 0,00 | 285.717,06 | 334.437,37 | 25.078,94 | 597.948,63 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 409.091,00 | 879.545,00 | 471.858,11 | 831.253,52 |  | 0,00 | 471.858,11 | 831.253,52 | -62.767,11 | 48.291,48 |
|  | TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 3.703.352,00 | 3.880.304,00 | 3.395.384,74 | 5.569.616,22 | 51.131,38 | 7.875,61 | 3.446.516,12 | 5.577.491,82 | 256.835,88 | -1.697.187,82 |
|  | TI-3.1 | Proyectos de incubación | 439.394,00 | 615.152,00 | 413.112,38 | 591.268,40 | 0,00 | 0,00 | 413.112,38 | 591.268,40 | 26.281,62 | 23.883,60 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | 356.061,00 | 71.212,00 | 316.204,64 | 506.534,30 | 0,00 | 0,00 | 316.204,64 | 506.534,30 | 39.856,36 | -435.322,30 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | 358.089,00 | 0,00 | 375.183,27 | 219.094,91 | 0,00 | 0,00 | 375.183,27 | 219.094,91 | -17.094,27 | -219.094,91 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | 142.424,00 | 65.152,00 | 148.892,63 | 59.533,23 | 0,00 | 0,00 | 148.892,63 | 59.533,23 | -6.468,63 | 5.618,77 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 734.848,00 | 2.500.000,00 | 1.143.527,28 | 1.893.576,84 | 0,00 | 0,00 | 1.143.527,28 | 1.893.576,84 | -408.679,28 | 606.423,16 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 621.212,00 | 310.606,00 | 694.039,81 | 1.267.250,26 | 0,00 | 0,00 | 694.039,81 | 1.267.250,26 | -72.827,81 | -956.644,26 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | 608.227,00 | 227.273,00 | 36.061,91 | 954.677,49 | 49.721,42 | 1.187,86 | 85.783,33 | 955.865,35 | 522.443,67 | -728.592,35 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | 443.097,00 | 90.909,00 | 268.362,82 | 77.680,78 | 1.409,96 | 6.687,74 | 269.772,78 | 84.368,53 | 173.324,22 | 6.540,47 |
|  | TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 836.893,00 | 58.312,00 | 653.619,97 | 4.172.264,77 | 117.204,68 | 3.333,01 | 770.824,65 | 4.175.597,78 | 66.068,35 | -4.117.285,78 |
|  | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | 167.406,00 | 3.455,00 | 160.552,93 | 21.873,98 | 20.266,70 | 975,75 | 180.819,63 | 22.849,73 | -13.413,63 | -19.394,73 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | 30.303,00 | 15.152,00 | 10.711,93 | 1.822,81 | 0,00 | 0,00 | 10.711,93 | 1.822,81 | 19.591,07 | 13.329,19 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | 636.464,00 | 30.303,00 | 481.056,41 | 4.148.567,98 | 93.833,47 | 2.357,26 | 574.889,88 | 4.150.925,24 | 61.574,12 | -4.120.622,24 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | 2.720,00 | 9.402,00 | 1.298,70 | 0,00 | 3.104,51 |  | 4.403,21 | 0,00 | -1.683,21 | 9.402,00 |
|  | BI | Subprograma Biotecnología | 2.829.794,00 | 1.303.030,00 | 3.197.690,37 | 6.082.867,12 | 61.786,38 | 28.324,61 | 3.259.476,76 | 6.111.191,73 | -429.682,76 | -4.808.161,73 |
|  | BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 2.422.006,00 | 1.151.515,00 | 2.719.790,72 | 5.732.634,55 | 59.273,74 | 9.097,34 | 2.779.064,46 | 5.741.731,89 | -357.058,46 | -4.590.216,89 |
|  | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | 212.121,00 | 60.606,00 | 162.234,36 | 158.279,09 | 0,00 | 0,00 | 162.234,36 | 158.279,09 | 49.886,64 | -97.673,09 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | 847.717,00 | 0,00 | 1.012.640,74 | 1.967.072,56 | 0,00 | 0,00 | 1.012.640,74 | 1.967.072,56 | -164.923,74 | -1.967.072,56 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | 909.091,00 | 606.061,00 | 1.103.320,25 | 2.023.105,81 | 0,00 | 0,00 | 1.103.320,25 | 2.023.105,81 | -194.229,25 | -1.417.044,81 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | 453.077,00 | 454.545,00 | 413.107,64 | 1.538.629,50 | 59.273,74 | 9.097,34 | 472.381,38 | 1.547.726,84 | -19.304,38 | -1.093.181,84 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | 0,00 | 30.303,00 | 28.487,73 | 45.547,59 | 0,00 | 0,00 | 28.487,73 | 45.547,59 | -28.487,73 | -15.244,59 |
|  | BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 392.636,00 | 151.515,00 | 426.998,88 | 334.269,57 | 2.512,64 | 19.227,27 | 429.511,53 | 353.496,84 | -36.875,53 | -201.981,84 |
|  | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.167,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.167,28 | 0,00 | -16.167,28 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 0,00 | 0,00 | 74.233,11 | 38.353,97 | 0,00 | 0,00 | 74.233,11 | 38.353,97 | -74.233,11 | -38.353,97 |
|  | BI-2.2 | Magíster | 173.303,00 | 0,00 | 106.049,24 | 615,48 | 684,65 | 0,00 | 106.733,89 | 615,48 | 66.569,11 | -615,48 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | 219.333,00 | 151.515,00 | 212.317,14 | 269.284,19 | 1.827,99 | 19.227,27 | 214.145,13 | 288.511,46 | 5.187,87 | -136.996,46 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | 0,00 | 0,00 | 7.310,56 | 5.651,37 | 0,00 | 0,00 | 7.310,56 | 5.651,37 | -7.310,56 | -5.651,37 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | 0,00 | 0,00 | 27.088,84 | 4.197,28 | 0,00 | 0,00 | 27.088,84 | 4.197,28 | -27.088,84 | -4.197,28 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 15.152,00 | 0,00 | 50.900,77 | 15.963,00 | 0,00 | 0,00 | 50.900,77 | 15.963,00 | -35.748,77 | -15.963,00 |
|  | BI-3.1 | Estudios | 0,00 | 0,00 | 2.707,98 | 4.809,02 | 0,00 | 0,00 | 2.707,98 | 4.809,02 | -2.707,98 | -4.809,02 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | 0,00 | 0,00 | 7.159,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.159,86 | 0,00 | -7.159,86 | 0,00 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | 7.576,00 | 0,00 | 236,83 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 236,83 | 1,48 | 7.339,17 | -1,48 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | 7.576,00 | 0,00 | 15.285,17 | 141,16 | 0,00 | 0,00 | 15.285,17 | 141,16 | -7.709,17 | -141,16 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | 0,00 | 0,00 | 25.510,93 | 11.011,34 | 0,00 | 0,00 | 25.510,93 | 11.011,34 | -25.510,93 | -11.011,34 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL | Subprograma Gestión Ambiental | 3.369.187,00 | 5.177.272,00 | 3.207.766,80 | 5.539.240,03 | 19.824,59 | 10.195,18 | 3.227.591,38 | 5.549.435,21 | 141.595,62 | -372.163,21 |
|  | PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 267.250,00 | 53.030,00 | 277.721,84 | 277.581,25 | 0,00 | 0,00 | 277.721,84 | 277.581,25 | -10.471,84 | -224.551,25 |
|  | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | 218.764,00 | 21.212,00 | 250.200,24 | 214.042,24 | 0,00 | 0,00 | 250.200,24 | 214.042,24 | -31.436,24 | -192.830,24 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias. | 7.576,00 | 3.030,00 | 11.639,36 | 59.844,26 | 0,00 | 0,00 | 11.639,36 | 59.844,26 | -4.063,36 | -56.814,26 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | 15.152,00 | 15.152,00 | 12.840,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.840,22 | 0,00 | 2.311,78 | 15.152,00 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | 18.182,00 | 3.030,00 | 129,55 | 3.577,91 | 0,00 | 0,00 | 129,55 | 3.577,91 | 18.052,45 | -547,91 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | 7.576,00 | 3.030,00 | 2.912,47 | 116,84 | 0,00 | 0,00 | 2.912,47 | 116,84 | 4.663,53 | 2.913,16 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 22.728,00 | 3.030,00 | 12.223,67 | 4.414,05 | 0,00 | 0,00 | 12.223,67 | 4.414,05 | 10.504,33 | -1.384,05 |
|  | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | 7.576,00 | 1.515,00 | 6.838,15 | 1.299,26 | 0,00 | 0,00 | 6.838,15 | 1.299,26 | 737,85 | 215,74 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | 15.152,00 | 1.515,00 | 5.385,52 | 3.114,79 | 0,00 | 0,00 | 5.385,52 | 3.114,79 | 9.766,48 | -1.599,79 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 2.827.330,00 | 5.075.757,00 | 2.790.147,90 | 5.131.990,51 | 0,00 | 0,00 | 2.790.147,90 | 5.131.990,51 | 37.182,10 | -56.233,51 |
|  | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 1.213.736,00 | 1.212.121,00 | 1.594.873,18 | 3.604.051,52 | 0,00 | 0,00 | 1.594.873,18 | 3.604.051,52 | -381.137,18 | -2.391.930,52 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | 840.867,00 | 3.484.848,00 | 535.960,91 | 570.228,12 | 0,00 | 0,00 | 535.960,91 | 570.228,12 | 304.906,09 | 2.914.619,88 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | 772.727,00 | 378.788,00 | 484.988,80 | 689.801,66 | 0,00 | 0,00 | 484.988,80 | 689.801,66 | 287.738,20 | -311.013,66 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | 0,00 | 0,00 | 174.325,01 | 267.909,21 | 0,00 | 0,00 | 174.325,01 | 267.909,21 | -174.325,01 | -267.909,21 |
|  | PL-4 | Formación de capacidades en PL | 251.879,00 | 45.455,00 | 127.673,39 | 125.254,22 | 19.824,59 | 10.195,18 | 147.497,97 | 135.449,40 | 104.381,03 | -89.994,40 |
|  | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | 236.727,00 | 45.455,00 | 127.673,39 | 125.254,22 | 18.963,72 | 10.031,62 | 146.637,11 | 135.285,83 | 90.089,89 | -89.830,83 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | 15.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,87 | 163,57 | 860,87 | 163,57 | 14.291,13 | -163,57 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA | Subprograma Gestión de Calidad | 3.364.249,00 | 3.592.423,00 | 3.766.303,73 | 7.073.178,42 | 76.715,26 | 39.801,23 | 3.843.018,98 | 7.112.979,65 | -478.769,98 | -3.520.556,65 |
|  | CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 223.031,00 | 107.574,00 | 244.954,42 | 585.942,52 | 0,00 | 0,00 | 244.954,42 | 585.942,52 | -21.923,42 | -478.368,52 |
|  | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | 36.668,00 | 1.818,00 | 57.216,73 | 35.197,24 | 0,00 | 0,00 | 57.216,73 | 35.197,24 | -20.548,73 | -33.379,24 |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | 33.333,00 | 3.030,00 | 25.856,81 | 46.189,33 | 0,00 | 0,00 | 25.856,81 | 46.189,33 | 7.476,19 | -43.159,33 |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.784,20 | 0,00 | -19.784,20 |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | 42.424,00 | 4.242,00 | 36.703,91 | 128.909,36 | 0,00 | 0,00 | 36.703,91 | 128.909,36 | 5.720,09 | -124.667,36 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | 50.000,00 | 13.636,00 | 54.568,56 | 45.504,94 | 0,00 | 0,00 | 54.568,56 | 45.504,94 | -4.568,56 | -31.868,94 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | 60.606,00 | 84.848,00 | 70.608,41 | 310.357,46 | 0,00 | 0,00 | 70.608,41 | 310.357,46 | -10.002,41 | -225.509,46 |
|  | CA-2 | Certificación en base a normas de gestión de calidad | 1.830.302,00 | 2.604.546,00 | 2.242.014,99 | 5.116.979,67 | 50.951,48 | 17.363,75 | 2.292.966,47 | 5.134.343,42 | -462.664,47 | -2.529.797,42 |
|  | CA-2.1 | Estudios | 24.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.242,00 | 0,00 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | 48.514,00 | 7.576,00 | 48.429,18 | 48.790,39 | 14.469,39 | 4.878,09 | 62.898,57 | 53.668,48 | -14.384,57 | -46.092,48 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | 45.455,00 | 12.121,00 | 186.352,18 | 58.974,64 | 29.146,31 | 5.418,98 | 215.498,49 | 64.393,62 | -170.043,49 | -52.272,62 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | 7.576,00 | 1.515,00 | 20.793,62 | 3.103,53 | 1.822,67 | 321,55 | 22.616,29 | 3.425,08 | -15.040,29 | -1.910,08 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | 12.121,00 | 1.515,00 | 1.514,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,57 | 0,00 | 10.606,43 | 1.515,00 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | 1.674.242,00 | 2.575.758,00 | 1.924.862,43 | 4.938.256,31 | 0,00 | 0,00 | 1.924.862,43 | 4.938.256,31 | -250.620,43 | -2.362.498,31 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | 18.152,00 | 6.061,00 | 60.063,01 | 67.854,80 | 5.513,12 | 6.745,13 | 65.576,13 | 74.599,93 | -47.424,13 | -68.538,93 |
|  | CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 1.310.916,00 | 880.303,00 | 1.279.334,32 | 1.370.256,23 | 25.763,77 | 22.437,48 | 1.305.098,09 | 1.392.693,71 | 5.817,91 | -512.390,71 |
|  | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | 165.606,00 | 30.303,00 | 167.066,54 | 292.277,46 | 13.600,64 | 10.996,78 | 180.667,18 | 303.274,24 | -15.061,18 | -272.971,24 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 810.423,00 | 810.606,00 | 973.138,61 | 936.208,44 | 0,00 | 0,00 | 973.138,61 | 936.208,44 | -162.715,61 | -125.602,44 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 151.515,00 | 33.333,00 | 14.246,64 | 25.791,93 | 0,00 | 937,24 | 14.246,64 | 26.729,17 | 137.268,36 | 6.603,83 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | 45.455,00 | 0,00 | 71.005,67 | 3.402,11 | 6.832,78 | 178,00 | 77.838,45 | 3.580,11 | -32.383,45 | -3.580,11 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | 53.030,00 | 6.061,00 | 51.609,99 | 111.577,82 | 5.330,35 | 10.325,46 | 56.940,34 | 121.903,28 | -3.910,34 | -115.842,28 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | 9.129,00 | 0,00 | 401,87 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 401,87 | 3,80 | 8.727,13 | -3,80 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | 75.758,00 | 0,00 | 1.865,00 | 994,67 | 0,00 | 0,00 | 1.865,00 | 994,67 | 73.893,00 | -994,67 |
| TOTALES | 15.690.309,27 | 16.018.239,48 | 15.763.982,41 | 29.669.844,31 | 476.549,70 | 92.100,26 | 16.240.532,10 | 29.761.944,57 | -550.222,83 | -13.743.705,09 |
| TOTALES BID + A.. LOCAL | 31.708.548,76 | 45.433.826,72 | 568.649,96 | 46.002.476,68 |  |  |

# ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En los cuadros que siguen se consigna el Plan de Adquisiciones 2004 y el grado de ejecución logrado hasta el 30 de noviembre.

Cuadro 7.	Plan de adquisiciones por componente y actividad, y su grado de concreción (US$)

| Cód. | Subprograma / Componente | Presup. Total 2004 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 268,71 | 6,54 | 4,30 | 256,56 | 0,00 | 1,31 |
|  | Grado de concreción | 189,30 | 8,04 | 5,11 | 174,72 | 0,00 | 1,42 |
| PT-1 | Preparación y planificación | 9,55 | 6,54 | 2,98 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 11,74 | 8,04 | 3,66 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| PT-2 | Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | 227,27 | 0,00 | 0,03 | 227,22 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | 132,42 | 0,00 | 0,05 | 132,35 | 0,00 | 0,02 |
| PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 31,89 | 0,00 | 1,29 | 29,31 | 0,00 | 1,29 |
|  |  | 45,14 | 0,00 | 1,41 | 42,33 | 0,00 | 1,41 |
| TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 5.399,40 | 367,33 | 878,50 | 3.043,43 | 644,96 | 465,18 |
|  | Grado de concreción | 4.902,79 | 292,33 | 853,19 | 2.808,89 | 483,57 | 464,81 |
| TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 103,16 | 0,00 | 0,00 | 102,88 | 0,00 | 0,28 |
|  |  | 100,06 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,00 | 0,40 |
| TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 719,88 | 32,73 | 121,58 | 414,81 | 61,36 | 89,40 |
|  |  | 753,74 | 37,75 | 130,44 | 421,60 | 70,78 | 93,18 |
| TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 3.703,35 | 326,44 | 754,81 | 1.673,27 | 583,60 | 365,23 |
|  |  | 3.395,37 | 246,76 | 720,73 | 1.653,71 | 412,79 | 361,39 |
| TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 873,01 | 8,16 | 2,11 | 852,47 | 0,00 | 10,26 |
|  |  | 653,62 | 7,83 | 2,02 | 633,93 | 0,00 | 9,84 |
| BI | Subprograma Biotecnología | 2.829,80 | 201,93 | 636,86 | 1.313,84 | 392,74 | 284,43 |
|  | Grado de concreción | 3.197,70 | 225,03 | 734,46 | 1.483,20 | 427,11 | 327,90 |
| BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 2.422,01 | 201,93 | 635,07 | 1.300,64 | 0,00 | 284,38 |
|  |  | 2.719,79 | 225,03 | 732,47 | 1.441,60 | 0,00 | 320,69 |
| BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 392,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,63 | 0,00 |
|  |  | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 |
| BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 15,16 | 0,00 | 1,80 | 13,20 | 0,11 | 0,06 |
|  |  | 50,91 | 0,00 | 2,00 | 41,59 | 0,11 | 7,21 |
| PL | Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia | 3.369,20 | 263,79 | 737,81 | 1.465,98 | 498,34 | 403,28 |
|  | Grado de concreción | 3.207,77 | 260,35 | 685,10 | 1.457,14 | 415,40 | 389,78 |
| PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 267,25 | 20,94 | 7,95 | 200,06 | 0,00 | 38,30 |
|  |  | 277,72 | 23,95 | 7,55 | 202,86 | 0,00 | 43,37 |
| PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 0,70 |
|  |  | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,53 |
| PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 2.827,34 | 241,64 | 726,83 | 1.237,07 | 259,33 | 362,46 |
|  |  | 2.790,15 | 236,40 | 677,56 | 1.242,58 | 287,73 | 345,88 |
| PL-4 | Formación de capacidades en PL | 251,88 | 1,21 | 3,03 | 6,82 | 239,00 | 1,82 |
|  |  | 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,67 | 0,00 |
| CA | Subprograma Gestión de Calidad | 3.364,24 | 282,36 | 668,01 | 1.528,11 | 461,27 | 424,49 |
|  | Grado de concreción | 3.766,31 | 292,57 | 778,30 | 1.615,68 | 648,38 | 431,38 |
| CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 223,03 | 6,63 | 26,65 | 151,94 | 35,13 | 2,68 |
|  |  | 244,96 | 7,73 | 30,76 | 176,40 | 27,56 | 2,52 |
| CA-2 | Certif. base a normas de gestión de calidad | 1.830,29 | 133,97 | 340,74 | 792,94 | 345,10 | 217,54 |
|  |  | 2.242,00 | 154,08 | 403,22 | 913,96 | 523,51 | 247,23 |
| CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 1.310,92 | 141,76 | 300,62 | 583,24 | 81,04 | 204,27 |
|  |  | 1.279,35 | 130,76 | 344,32 | 525,32 | 97,31 | 181,64 |
|  | TOTAL PLANIFICADO | 15.231,35 | 1.121,94 | 2.925,49 | 7.607,93 | 1.997,30 | 1.578,69 |
|  | TOTAL CONCRETADO | 15.263,87 | 1.078,32 | 3.056,16 | 7.539,62 | 1.974,46 | 1.615,31 |

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2004 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación y planificación | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON | 9,55 | 6,54 | 2,98 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 11,74 | 8,04 | 3,66 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON | 75,76 | 0,00 | 0,00 | 75,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON | 136,36 | 0,00 | 0,00 | 136,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 86,98 | 0,00 | 0,00 | 86,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | MINECON | 15,15 | 0,00 | 0,03 | 15,10 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Grado de concreción |  | 20,34 | 0,00 | 0,05 | 20,27 | 0,00 | 0,02 |
| Elaboración de esquemas de programas estratégicos | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 25,83 | 0,00 | 1,29 | 23,25 | 0,00 | 1,29 |
|  |  | Grado de concreción |  | 28,11 | 0,00 | 1,41 | 25,30 | 0,00 | 1,41 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | MINECON | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 268,71 | 6,54 | 4,30 | 256,56 | 0,00 | 1,31 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 189,30 | 8,04 | 5,11 | 174,72 | 0,00 | 1,42 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2004 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 52,98 | 0,00 | 0,28 |
|  |  | Grado de concreción |  | 75,47 | 0,00 | 0,00 | 75,07 | 0,00 | 0,40 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | MINECON | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | 27,17 | 0,00 | 0,00 | 27,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | 0,00 |
| Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | 310,79 | 0,00 | 39,76 | 230,72 | 0,00 | 40,31 |
|  |  | Grado de concreción |  | 281,88 | 0,00 | 36,06 | 209,26 | 0,00 | 36,56 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 409,09 | 32,73 | 81,82 | 184,09 | 61,36 | 49,09 |
|  |  | Grado de concreción |  | 471,86 | 37,75 | 94,37 | 212,34 | 70,78 | 56,62 |
| Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | 439,39 | 35,15 | 87,88 | 197,73 | 65,91 | 52,73 |
|  |  | Grado de concreción |  | 413,11 | 33,05 | 82,62 | 185,90 | 61,97 | 49,57 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | 356,06 | 35,61 | 35,61 | 249,24 | 0,00 | 35,61 |
|  |  | Grado de concreción |  | 316,20 | 31,62 | 31,62 | 221,34 | 0,00 | 31,62 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | 358,09 | 13,37 | 37,01 | 275,89 | 12,47 | 19,36 |
|  |  | Grado de concreción |  | 375,18 | 14,00 | 38,78 | 289,06 | 13,06 | 20,28 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | 142,42 | 0,00 | 5,40 | 122,76 | 0,00 | 14,27 |
|  |  | Grado de concreción |  | 148,89 | 0,00 | 5,64 | 128,33 | 0,00 | 14,91 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FONTEC | 734,85 | 58,79 | 220,46 | 367,43 | 0,00 | 88,18 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.143,53 | 91,48 | 343,06 | 571,77 | 0,00 | 137,22 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FDI | 621,21 | 62,12 | 186,36 | 217,42 | 62,12 | 93,18 |
|  |  | Grado de concreción |  | 694,04 | 69,40 | 208,21 | 242,91 | 69,40 | 104,11 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | FONDEF | 608,23 | 121,40 | 182,11 | 242,81 | 0,00 | 61,91 |
|  |  | Grado de concreción |  | 36,06 | 7,20 | 10,80 | 14,40 | 0,00 | 3,67 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | Becas | 443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,10 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 268,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,36 | 0,00 |
| Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | MINECON | 167,41 | 8,16 | 2,11 | 146,87 | 0,00 | 10,26 |
|  |  | Grado de concreción |  | 160,55 | 7,83 | 2,02 | 140,86 | 0,00 | 9,84 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | 651,52 | 0,00 | 0,00 | 651,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 481,06 | 0,00 | 0,00 | 481,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 5.399,40 | 367,33 | 878,50 | 3.043,43 | 644,96 | 465,18 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 4.902,79 | 292,33 | 853,19 | 2.808,89 | 483,57 | 464,81 |

Subprograma Biotecnología

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2004 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento de proyectos biotecnológicos | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FONTEC | 212,12 | 16,97 | 63,64 | 106,06 | 0,00 | 25,45 |
|  |  | Grado de concreción |  | 162,23 | 12,98 | 48,67 | 81,12 | 0,00 | 19,47 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | 847,72 | 67,81 | 254,28 | 423,80 | 0,00 | 101,83 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.012,64 | 81,00 | 303,75 | 506,25 | 0,00 | 121,65 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | 909,09 | 72,73 | 272,73 | 454,55 | 0,00 | 109,09 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.103,32 | 88,27 | 331,00 | 551,66 | 0,00 | 132,40 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | FONDEF | 453,08 | 44,42 | 44,42 | 316,23 | 0,00 | 48,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 413,11 | 40,51 | 40,51 | 288,34 | 0,00 | 43,76 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 28,49 | 2,28 | 8,55 | 14,25 | 0,00 | 3,42 |
| Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | Becas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 74,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,23 | 0,00 |
|  | BI-2.2 | Magíster | Becas | 173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,30 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 0,00 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | Becas | 219,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,33 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 212,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,32 | 0,00 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | Becas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | FONTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 27,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,09 | 0,00 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fortalecimiento de servicios de apoyo | BI-3.1 | Estudios | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,16 | 0,00 | 0,16 | 4,50 | 0,00 | 2,51 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | 7,58 | 0,00 | 0,90 | 6,60 | 0,05 | 0,03 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,24 | 0,00 | 0,03 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | 7,58 | 0,00 | 0,90 | 6,60 | 0,05 | 0,03 |
|  |  | Grado de concreción |  | 15,29 | 0,00 | 1,81 | 13,32 | 0,11 | 0,06 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 25,51 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 4,65 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 2.829,80 | 201,93 | 636,86 | 1.313,84 | 392,74 | 284,43 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 3.197,70 | 225,03 | 734,46 | 1.483,20 | 427,11 | 327,90 |

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2004 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | 218,76 | 20,94 | 5,90 | 158,48 | 0,00 | 33,44 |
|  |  | Grado de concreción |  | 250,20 | 23,95 | 6,75 | 181,26 | 0,00 | 38,24 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias. | CPL | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 2,82 |
|  |  | Grado de concreción |  | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 4,33 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | 15,15 | 0,00 | 0,76 | 13,64 | 0,00 | 0,76 |
|  |  | Grado de concreción |  | 12,84 | 0,00 | 0,64 | 11,56 | 0,00 | 0,64 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CPL | 18,18 | 0,00 | 0,91 | 16,36 | 0,00 | 0,91 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,01 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | CPL | 7,58 | 0,00 | 0,38 | 6,82 | 0,00 | 0,38 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2,91 | 0,00 | 0,15 | 2,62 | 0,00 | 0,15 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infraestructura de información y difusión | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,52 |
|  |  | Grado de concreción |  | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 0,47 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CPL | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,18 |
|  |  | Grado de concreción |  | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 0,06 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 1.213,74 | 97,10 | 242,75 | 546,18 | 182,06 | 145,65 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.594,87 | 127,59 | 318,97 | 717,69 | 239,23 | 191,38 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FONTEC | 840,87 | 67,27 | 252,26 | 420,44 | 0,00 | 100,90 |
|  |  | Grado de concreción |  | 535,96 | 42,88 | 160,79 | 267,98 | 0,00 | 64,32 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | 772,73 | 77,27 | 231,82 | 270,46 | 77,27 | 115,91 |
|  |  | Grado de concreción |  | 484,99 | 48,50 | 145,50 | 169,75 | 48,50 | 72,75 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FONDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 174,33 | 17,43 | 52,30 | 87,17 | 0,00 | 17,43 |
| Formación de capacidades en PL | PL-4.1 | Diseño y ejecución de programas de estudio en universidades | CPL | 236,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,73 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,67 | 0,00 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | Fomento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.6 | Administración del Sist. Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias | INN | 15,15 | 1,21 | 3,03 | 6,82 | 2,27 | 1,82 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 3.369,20 | 263,79 | 737,81 | 1.465,98 | 498,34 | 403,28 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 3.207,77 | 260,35 | 685,10 | 1.457,14 | 415,40 | 389,78 |

Subprograma Gestión de Calidad

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2004 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | CA-1.1 | Desarrollo modelo simplificado de autoeval. y gestión de excelencia | CNPC | 36,67 | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 57,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-1.2 | Cursos de entrenamiento para uso del modelo a consultores, ejecutivos y trabajadores de empresas | CNPC | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 25,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,86 | 0,00 |
|  | CA-1.3 | Difusión modelo de autoevaluación y gestión de excelencia | CNPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-1.4 | Preparación y publicación doc. | CNPC | 42,42 | 0,00 | 0,12 | 39,27 | 1,18 | 1,86 |
|  |  | Grado de concreción |  | 36,70 | 0,00 | 0,10 | 33,97 | 1,02 | 1,61 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | 50,00 | 0,00 | 3,43 | 45,31 | 0,62 | 0,64 |
|  |  | Grado de concreción |  | 54,57 | 0,00 | 3,74 | 49,45 | 0,68 | 0,70 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | 60,61 | 6,63 | 23,11 | 30,69 | 0,00 | 0,18 |
|  |  | Grado de concreción |  | 70,61 | 7,73 | 26,92 | 35,75 | 0,00 | 0,21 |
| Certif. base a normas de gestión de calidad | CA-2.1 | Estudios | INN | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,51 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 48,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,43 | 0,00 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 186,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,35 | 0,00 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | INN | 7,58 | 0,02 | 2,20 | 5,00 | 0,00 | 0,36 |
|  |  | Grado de concreción |  | 20,79 | 0,04 | 6,04 | 13,71 | 0,00 | 0,99 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | INN | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | Fomento | 1.674,24 | 133,94 | 334,85 | 753,41 | 251,14 | 200,91 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.924,86 | 153,99 | 384,97 | 866,19 | 288,73 | 230,98 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | INN | 18,15 | 0,01 | 3,69 | 10,29 | 0,00 | 4,15 |
|  |  | Grado de concreción |  | 60,06 | 0,05 | 12,21 | 34,06 | 0,00 | 13,74 |
| Infraestructura para la Calidad | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | 165,61 | 16,69 | 23,58 | 113,37 | 0,00 | 11,96 |
|  |  | Grado de concreción |  | 167,07 | 16,84 | 23,79 | 114,37 | 0,00 | 12,07 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | 810,42 | 81,04 | 243,13 | 283,65 | 81,04 | 121,56 |
|  |  | Grado de concreción |  | 973,14 | 97,31 | 291,94 | 340,60 | 97,31 | 145,97 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | 151,52 | 28,38 | 2,84 | 71,04 | 0,00 | 49,26 |
|  |  | Grado de concreción |  | 14,25 | 2,67 | 0,27 | 6,68 | 0,00 | 4,63 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología | INN | 45,45 | 6,67 | 8,93 | 20,96 | 0,00 | 8,90 |
|  |  | Grado de concreción |  | 71,01 | 10,42 | 13,95 | 32,74 | 0,00 | 13,90 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | 53,03 | 3,37 | 14,57 | 30,08 | 0,00 | 5,01 |
|  |  | Grado de concreción |  | 51,61 | 3,28 | 14,18 | 29,27 | 0,00 | 4,88 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | 9,13 | 5,60 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,40 | 0,25 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | Fomento | 75,76 | 0,00 | 7,58 | 60,61 | 0,00 | 7,58 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1,87 | 0,00 | 0,19 | 1,50 | 0,00 | 0,19 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 3.364,24 | 282,36 | 668,01 | 1.528,11 | 461,27 | 424,49 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 3.766,31 | 292,57 | 778,30 | 1.615,68 | 648,38 | 431,38 |

# ASPECTOS A RESALTAR

El 2004, año en el que el Programa entró a su fase final, comenzó a elaborarse un conjunto de iniciativas orientadas a consolidar en el tiempo una política nacional de apoyo a la innovación tecnológica como un elemento central de la estrategia nacional de competitividad. En esta sección destacaremos dos tipos de acciones que dan cuenta de la contribución de nuestro Programa a est fin.

## Acciones conjuntas con otras entidades o programas

Si bien Chile Innova ha sido y es, desde su primer diseño, un programa basado en la colaboración de varias entidades públicas trabajando por un propósito compartido,  en los últimos tiempos se ha ampliado este marco de cooperación, ya sea hacia entidades “nuevas”, ya sea hacia áreas temáticas que van más allá de los propósitos estrictos del Programa. Mencionaremos a continuación algunas de ellas.

- Perfeccionamiento del Marco Lógico de Chile Innova. La Dirección Ejecutiva en conjunto con la representación del Banco, con el financiamiento de este último, han desarrollado un trabajo de revisión y perfeccionamiento de los indicadores de Fin y de Propósito del Marco Lógico del Programa, de modo de tener un instrumento adecuado para monitorear y evaluar los resultados del Programa, conforme a los propósitos del mismo. Esta labor ha sido encargada a una consultora externa a través de una licitación, y la contraperte técnica ha sido llevada a cabo en forma conjunta entre la DE de Chile Innova y el BID.

- Sistema de evaluación del Sistema Nacional de Innovación en Chile. La Dirección Ejecutiva tiene el propósito de diseñar y elaborar un sistema de evaluación ex post para Chile Innova, para que sea aplicado por el BID un año después de terminado el Programa. Por otra parte, el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología del CONICYT tenía entre sus propósitos el diseño de un modelo de monitoreo para el Sistema Nacional de Innovación que permita insertar a Chile en los análisis comparados internacionales. Dada la complementariedad de los propósitos, se decidió hacer un diseño integrado entre ambos programas, llevando a cabo sendas licitaciones con términos de referencia acordados y con equipos de evaluación de propuestas y de contraparte técnica comunes.

- Prospectiva tecnológica y matriz energética. Por primera vez el equipo de prospectiva está llevando a cabo un estudio de gran envergadura a solicitud de la Comisión Nacional de Energía. Se trata de identificar el escenario energético internacional más probable, en una perspectiva de mediano plazo (año 2025), y  la participación de Chile en dicho escenario. Si fien el financiamiento de este estudio prospectivo ha corrido por cuenta del Programa, el diseño ha sido aprobado por el Secretario Ejecutivo de la CNE y la contraparte técnica del estudio ha sido ejercida por un equipo conjunto entre el Subprograma y especialistas de la CNE.

- Consorcios Tecnológicos Empresariales para la Innovación. El CONICYT, a través del PBCT, la CORFO y el FIA, han acordado realizar una convocatoria, con el propósito de “ampliar el desarrollo económico y productivo de Chile a través  de la creación de consorcios de investigación sustentables y orientados a sus usuarios, que alcancen altos niveles de impacto mediante la adopción,  transferencia y comercialización de sus resultados.” Si bien Chile Innova como Programa no participa directamente de esta convocatoria, sí estuvo en la fase de diseño y conceptualización de esta iniciativa, tanto a través del trabajo realizado en La Comisión Nacional de Biotecnología como en el conjunto de conversaciones previas sostenidas con las entidades públicas convocantes y con varias de las entidades empresariales y universitarias potencialmente postulantes a dicha convocatoria. En este caso, el antecedente más inmediato que inspiró el diseño de esta acción fue el de los consorcios conformados por la Iniciativa Genoma Chile, y especialmente el programa de Biominería.

## Hacia una estrategia nacional de innovación para la competitividad

A mediados de 2004 tuvo lugar una reunión de las principales autoridades públicas del área de la ciencia, la tecnología y la innovación con el Presidente de la República para presentarle una propuesta tendiente a la formulación de una estrategia nacional de competitividad basada en la innovación y el conocimiento. Un aspecto muy destacado fue el firme compromiso del Ministerio de Hacienda con dicha propuesta.

El Gobierno presentó al Congreso, a comienzos de 2004, un proyecto de ley que establecía un royalty a la gran minería del cobre, lo que estaría destinado a constituir un gran fondo para apoyar la innovación tecnológica en el país. Aunque dicho proyecto no contó con el apoyo necesario en el Congreso, este fue reformulado y presentado nuevamente, con la forma de un impuesto específica a las utilidades operacionales de las grandes empresas mineras. Ese proyecto se encuentra actualmente en discusión parlamentaria.

Se espera que el Gobierno próximamente presente una nueva iniciativa legal cuyo propósito sea dotar al país de un esquema institucional efectivo y de estrategias explícitas de desarrollo de la innovación para la competitividad. Allí deberán abordarse los temas viculados con el ordenamiento institucional de las acciones públicas de fomento a la ciencia, le tecnología, la innovación productiva y la formación de recursos humanos  altamente especializados, como también el tema de la elaboración e implementación de una estrategia nacional de competitividad basada en la innovación y el conocimiento, que proporcione la guía para las políticas específicas en este ámbito.

# ANEXO 1

## Listado de proyectos por Fondos

FDI

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Beneficiario | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa 2004 (US$) | Monto aporte local 2004 (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02INCUBA-003 | TI-3.1 | Incubadora De Negocios Y Empresarios De La Pontificia Universidad Católica De Chile | DICTUC S.A. | Agricola | R.M. | 1.379.488 | 45.562 | 58.730 |
| 00C7XC-01 | TI-3.1 | Extensión Del Modelo De Incubación A Empresas De Soluciones Tecnológicas Generalizables De Impacto Nacional | UNTEC | Multisectorial | Multiregional | 880.232 | 150.100 | 332.438 |
| 01CR3IC-01 | TI-3.1 | Incubación De Negocios En Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones Desde La Región De La Araucana | U. DE LA FRONTERA | Tecnologías de la información | IX | 352.903 | 124.203 | 36.066 |
| 02INCUBA-001 | TI-3.1 | Octantis Incubadora De Proyectos Tecnológicos E Innovación Universidad Adolfo Ibáñez En Asociación Con Invertec Igt Y Ceo | U. ADOLFO IBAÑEZ | Multisectorial | V y R.M. | 703.630 | 57.409 | 131.398 |
| 02INCUBA-002 | TI-3.1 | Creación De Una Incubadora De Empresas Tecnológicas Para La Región De Valparaíso | U. TECNICA FSTM | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | V y R.M. | 81.546 | 35.839 | 32.637 |
| 02CS-0002 | TI-3.2 | Creación Formal De Empresas Para Producir Y Comercializar Lectores Opticos De Marca (Omr) | CHRISS PREGNAN WOYCIECHOWSKI | Actividades de Edisión Impresión y Rep | Multiregional | 49.919 | 36.859 | 15.983 |
| 02CS-0007 | TI-3.2 | Puesta En Línea Y Comercialización De Empresa De Cotizaciones Automáticas, Graficaenlinea.Com | JACQUELINE CONTRERAS SAEZ | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | Multiregional | 40349 | 32.665 | 6.028 |
| 02CS-0013 | TI-3.2 | Publicidad Móvil On-Line | YX MEDIA S.A. | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | R.M. | 188770 | 51.288 | 138.815 |
| 02CS-0015 | TI-3.2 | Aparatos Electrónicos Animados De Nueva Tecnología Para La Industria Publicitaria Y De Eventos | DISEÑO Y PRODUCCION ARTEOFICIO LTDA | Manufactura | R.M. | 50.803 | 1.164 | 29.030 |
| 02CS-0018 | TI-3.2 | Agenda Medica En Internet Y Software Medico Administrativo | CARLOS PATRICIO FERNANDEZ FERNANDEZ | Tecnologías de Información | R.M. | 50.803 | 48.474 | 5.880 |
| 03CS-0001 | TI-3.2 | Admove Publicidad | ADMOVE PUBLICIDAD LIMITADA | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | Multiregional | 45666 | 48.332 | 178 |
| 03CS-0002 | TI-3.2 | Producción Y Comercialización De Aplicaciones Y Equipos Terminales Con Chip De Comprensión Y Cifrado De Datos Sin Perdida En Telefonía Móvil | PAVEL GONZALEZ ORTEGA | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | Multiregional | 56668 | 47.184 | 24.972 |
| 03CS-0003 | TI-3.2 | Telecardiologia | ITMS CHILE S.A. | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | Multiregional | 239.022 | 50.240 | 285.649 |
| 00C6ID-01 | TI-3.7b | Difusión Multimedial Inalámbrica Ip | REUNA | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com | Multiregional | 682.670 | 146.406 | 260.027 |
| 00C7MT-01 | TI-3.7b | Sistema De Información Geológico En Internet | SERNAGEOMIN | Minería y Tecnologías de Información | R.M. | 161.118 | 63.120 | 176.289 |
| 02C8CT-02 | TI-3.7b | Desarrollo De Un Sistema De Apoyo A La Planificación Y Gestión De Producción En La Construcción Mediante Un Sistema Computacional | DICTUC S.A. | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | I, II, III, IV Y R.M. | 495.507 | 17.358 | 47.297 |
| 02LE2-0007 | TI-3.7b | Red De Puntos De Acceso Bluetooth | BLUE TWO CHILE S.A. | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | Multiregional | 2.446.381 | 540.608 | 1.025.434 |
| 03LE1-0002 | TI-3.7b | Incorporación Del Sistema Digital De Sonido A La Radiodifusión De Amplitud Modulada (Am) | CONTINENTAL LENSA S.A. | Servicios Basados en Tec.Infor. y Com. | Multiregional | 44.393 | 30.677 | 17.230 |
| 02C8FT-01 | BI-1.2a | Propagación De Genotipos De Interés Comercial De Pino Oregón | INFOR | Biotecnología Agropecuaria | IX, X y XI | 461.659 | 36.254 | 81.406 |
| 02C8PT-04 | BI-1.2a | Desarrollo De Tecnologías Para La Detección De Toxinas Marinas (Mareas Rojas) Y Detoxificación De Mariscos Contaminados Por Estos Compuestos | IFOP | Pesca | III, IV, X, XI y XII | 601.449 | 92.099 | 24.046 |
| 00C6-FT07 | BI-1.2a | Desarrollo De Tecnología De Cultivo Del Esturión | IFOP | Acuicultura | Multiregional | 532.962 | 76.091 | 46.728 |
| 00C6PT-03 | BI-1.2a | Producción De Vacuna Dna Para El Tratamiento De Enfermedades En El Cultivo De Salmonidos En Chile – Desarrollo De Vacuna Para Srs | Fundacion Chile | Pesca y Acuicultura | R.M. | 408.905 | 93.578 | 222.915 |
| 00C6TT-11 | BI-1.2a | Desarrollo De Un Proceso Biotecnológico Para La Producción De Hormonas De Tercera Generación | Empresa de Servicios Tecnologicos | Otras Industrias Manufactureras | Multiregional | 495.339 | 79.495 | 197.078 |
| 00C7FT-10 | BI-1.2a | Desarrollo E Implementación De Herramientas Moleculares Para La Caracterización De Material Genético Forestal | INIA | Forestal | VIII | 237.188 | 48.548 | 69.566 |
| 00C7FT-12 | BI-1.2a | Silvicultura Clonal En Raulí Para Aumentar La Productividad De Sitios Forestales En La Ix Y X Regiones Del País | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN | Silvicultura | IX Y X | 546.956 | 102.246 | 111.882 |
| 01CR3FT-01 | BI-1.2a | Aumento De La Productividad En Las Plantaciones De Eucalytus Globulus En Las Ix Y X Regiones Por La Obtención De Arboles Elite Tolerantes A Ataques De Hongos De | U. DE LA FRONTERA | Silvicultura | V, VII, VIII, IX Y X | 470.064 | 42.742 | 214.385 |
| 01GENOMA01 | BI-1.2a | Programa De Biominería | CODELCO CHILE | Minería | II, III, IV, V, Y VI | 2.077.160 | 98.958 | 262.519 |
| 02C8AT-04 | BI-1.2a | Domesticación Y Desarrollo De La Murtilla (Ugni Molinae Turcz.), Una Baya Nativa Para La Zona Sur De Chile | INIA | Agrícola | IX Y X | 691.319 | 39.700 | 179.133 |
| 02C8AT-11 | BI-1.2a | Introducción De Nuevas Tecnologías Y Screening De Material Genético Para Mejorar La Competitividad Y Aumentar La Oferta Exportable De Orégano Y Romero | FUNDACION CHILE | Agrícola | IV Y V | 329.266 | 38.430 | 47.918 |
| 02C8PT-05 | BI-1.2a | Producción De Ostión Del Norte Mejorados Genéticamente Para Abastecer La Industria Pectincultora Nacional | IFOP | Acuicultura | I a X | 984.037 | 50.600 | 374.008 |
| 02CR4FT-02 | BI-1.2a | Bases Genéticas Y Biométricas Para Pino Ponderosa En La Xi Región | INFOR | Extracción Forestal | XI | 300.957 | 24.587 | 21.530 |
| 02LE2-0005 | BI-1.2a | Reposicionamiento De Frutos De Carozo Chilenos Por Mejoramiento De Calidad A Través De Ingeniería Genética | FUNDACION CHILE | Agrícola | IV, V, VII, Y R.M. | 1.602.142 | 101.761 | 199.655 |
| GO2P1001 | BI-1.2a | Genómica Funcional En Nectarines; Plataforma Para Potenciar La Competitividad De Chile En Exportación De Frutas. | U DE CHILE | Agricola | V, VI, Y R.M. | 1.495.051 | 342.710 | 115.746 |
| 02CS-0017 | BI-1.3 | Control Polilla Del Tomate | MIP-AGRO LTDA | Agropecuaria | VI | 50.668 | 28.488 | 45.548 |
| 00C6FM-11 | PL-3.3b | Desarrollo Y Aplicaciones De Alternativas De Manejo Para El Abastecimiento Continuo De Bienes Y Servicios Con Bosque Nativo -Fase I | INFOR | Forestal | X | 259.504 | 75.019 | 28.971 |
| 00C7MC-02 | PL-3.3b | Clasificación De Peligrosidad Y Etiquetado De Productos En Base A Cobre: Acceso A Mercados | CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERA Y METALU | Minería | Multiregional | 502.029 | 60.102 | 104.294 |
| 01CR3PT-04 | PL-3.3b | Tratamiento Y Manejo Sw Residuos En Talleres De Lavado De Redes. Una Estrategia Competitiva Y Sustentable Para Salmonicultura Chilena | FUNDACION CHILE | Pesca y Acuicultura | X | 227.266 | 83.450 | 88.608 |
| 02C8TT-03 | PL-3.3b | Minimización Y Reemplazo Del Uso De Solventes En La Industria Mediante Tecnologías Y Metodología Innovadoras | INTEC CHILE | Manufactura Prod.Quimicos, Plasticos | Multiregional | 421.713 | 43.685 | 58.029 |
| 02CR4AT-03 | PL-3.3b | Sistema Integrado Para El Manejo Sustentable De Praderas Naturales De Magallanes | INIA | Agrícola | XII | 789.316 | 13.503 | 90.080 |
| 02CR4FT-03 | PL-3.3b | Innovación Tecnológica Para Sistemas De Manejo Integrado De Producción Forestal-Ganadera En La Región De Aysén | INFOR | Silvicultura | X, XI, XII | 250.714 | 45.369 | 56.507 |
| 02LE2-0006 | PL-3.3b | Negocios Innovadores Aplicando Oxidación Avanzada Catalítica En El Tratamiento De Residuos Industriales Líquidos | FUNDACION CHILE | Manufactura Prod.Quimicos, Plasticos | VII, VIII, Y R.M. | 260.399 | 112.739 | 156.143 |
| 03CS-0008 | PL-3.3b | Comercialización Equipo Fungiestático | YT INGENIERIA LIMITADA | Productos Alimenticios | V | 55966 | 51.122 | 107.172 |
| 00C6AD-03 | CA-3.2a | Mejoramiento De La Competitividad Del Rubro Leche Mediante La Producción De Forrajes De Alta Calidad Y Bajo Costo | INIA | Agropecuaria | VIII | 163.585 | 36.525 | 68.352 |
| 00C6FM-03 | CA-3.2a | Desarrollo De Un Estándar Nacional De Certificación De Manejo Forestal Sustentable Para Plantaciones De Pino Radiata, Eucaliptus , Bosques Naturales De Lenga Y | Fundacion Chile | Silvicultura | VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII | 185.613 | 67.786 | 65.861 |
| 00C6XC-09 | CA-3.2a | Sistema Nacional De Metrología Química | Instituto Nacional de Normalización | Multisectorial | Multiregional | 184.521 | 75.928 | 22.446 |
| 00C6XC-10 | CA-3.2a | Fortalecimiento De Los Laboratorios De Ensayo Regionales Mediante El Uso De Materiales De Referencia Específicos | INTEC CHILE | Multisectorial | R.M. | 342.916 | 20.487 | 7.267 |
| 00C7AM-05 | CA-3.2a | Determinación Y Caracterización De La Aptitud Vitivinícola De La VII Región Para Vinos Finos II Parte Valle Curicó | CIREN | Agropecuaria | VII | 370.114 | 153.651 | 54.288 |
| 00C7AT-12 | CA-3.2a | Introducción, Caracterización Y Evaluación Productiva De Nuevos Portainjertos De Duraznero Y Nectarino Para Chile | FUNDACION AGROUC | Agropecuaria | R.M. VI | 141.746 | 37.760 | 41.920 |
| 00C7EC-01 | CA-3.2a | Desarrollo De Competencias De Empleabilidad | FUNDACION CHILE | Educación | R.M. | 291.366 | 48.275 | 34.115 |
| 00C7FT-08 | CA-3.2a | Determinación De Estándares De Ingeniería En Obras De Conservación Y Aprovechamiento De Aguas Y Suelos Para La Manutención E Incremento De La Productividad Silvícola | SOCIEDAD STANDARES DE INGENIERIA | Forestal | VI, VII y VIII | 275.617 | 41.932 | 64.000 |
| 00C7FT-14 | CA-3.2a | Desarrollo De Productos Reconstituidos De Madera A Través De Un Proceso Innovativo De Extrusión | Empresa de Servicios Tecnologicos | Forestal | VIII | 299.241 | 66.437 | 97.931 |
| 00C7XM-05 | CA-3.2a | Estándares De Calidad Para La Industria De Bienes De Consumo Masivo | Instituto Nacional de Normalización | Multisectorial | Multiregional | 174.661 | 49.937 | 56.417 |
| 01CR3XC-09 | CA-3.2a | Diseño E Implementaron De Un Sistema De Desarrollo Y Certificación De Competencias Laborales Para La Industria Del Salmón | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | Educación | X y XI | 141.711 | 30.599 | 79.414 |
| 02C8AD-10 | CA-3.2a | Exportación De Carne Bovina A Mercados De Alto Valor: Desarrollo De Sistemas Integrados A Nivel Predial E Industrial | FUNDACION CHILE | Agrícola | VIII, IX Y X | 467.536 | 46.371 | 52.942 |
| 02C8AM-02 | CA-3.2a | Competitividad, Productividad Y Calidad De La Industria Vitivinícola: Un Desafío Para Los Laboratorios De Ensayo | INTEC CHILE | Agropecuaria | R.M., V, VI y VII | 274.610 | 47.138 | 37.267 |
| 02C8AT-09 | CA-3.2a | Identificación De Zonas Agroecológicas, Variedades Y Tecnologías Apropiadas Para Optimizar La Producción De Licopeno Para El Proceso Industrial De La Pasta De T | INIA | Agrícola | VI y VII | 417.841 | 61.849 | 56.892 |
| 02CR4AT-02 | CA-3.2a | Introducción De Germoplasmas Forrajeros Mejorados Para Aumentar La Productividad Del Sistema Ovino En La XII Región | U. DE MAGALLANES | Pecuario | XII | 384.761 | 36.179 | 82.618 |
| 99C5AT-21 | CA-3.2a | Mejoramiento De La Calidad De Material De Propagación Del Viñedo Chileno. Plantas Libres De Virus Y Portainjertos Resistentes A Filoxera Y Nematodos. | FUNDACION AGROUC | Agropecuaria | R.M., V, VI y VII | 503.294 | 152.282 | 114.479 |

FONTEC

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-3509 | BI-1.1a | Desarrollo de un proceso de recuperación de docosanol y tetracosanol a partir del aprovechamiento integral de los jabones de licor negro | BIOTECNOLOGIA | 13 | 270,2 | 86,8 | 183,4 |
| 203-3526 | BI-1.1a | Herramientas biotecnológicas para la propagación y cultivo de una especie crucifera de alta demanda gastronómica | BIOTECNOLOGIA | 13 | 122,7 | 59,2 | 63,5 |
| 203-3567 | BI-1.1a | Vacuna SRS/INP en huevo embrionado | BIOTECNOLOGIA | 13 | 227,7 | 72,3 | 155,4 |
| 203-3583 | BI-1.1a | Tratamiento de residuos líquidos y sólidos con connotaciónmetalurgicapara su reabilitación anbiental | BIOTECNOLOGIA | 13 | 171,8 | 50,6 | 121,1 |
| 203-3620 | BI-1.1a | Planta piloto para desarrollar el estudiode la elaboración de papel ertesanal a partir de papel recuperado y algas no comerciales | BIOTECNOLOGIA | 4 | 52,9 | 21,7 | 31,2 |
| 203-3630 | BI-1.1a | Estandarización evaluación de la astaxantina natural en el proceso de pigmentación del salmón | BIOTECNOLOGIA | 1 | 111,7 | 41,6 | 70,1 |
| 203-3643 | BI-1.1a | Escalamiento del proceso biotecnológico para la obtención de bases esteroidales | BIOTECNOLOGIA | 13 | 111,3 | 46,3 | 65,0 |
| 203-3752 | BI-1.1a | Biotecnología aplicada a la producción de sulfato ferrico | BIOTECNOLOGIA | 4 | 108,5 | 46,7 | 61,8 |
| 203-3816 | BI-1.1a | Desarrollo de un procesopara producir subunidades de hemocianina para formular bioestimulantes de alta potencia | BIOTECNOLOGIA | 13 | 98,5 | 36,2 | 62,4 |
| 203-3649 | PL-3.3a | Desarrooloy evaluación de sistema de cama caliente desde gestación en plantel porcino | Producción limpia | 9 | 148,3 | 61,8 | 86,5 |
| 203-3652 | PL-3.3a | Desarrollo e un sistema de compostaje de animales muertos | Producción limpia | 7 | 51,6 | 27,8 | 23,7 |
| 203-3654 | PL-3.3a | Desarrollo de tecnología modular y flexible que conforme un sistema de procesamiento para | Producción limpia | 13 | 92,2 | 31,8 | 60,4 |
| 203-3655 | PL-3.3a | Desarrollo de una tecnología de bajo costo para la utilización de biogas como combustible alternativo | Producción limpia | 4 | 217,1 | 101,5 | 115,6 |
| 203-3656 | PL-3.3a | Remediación termica de suelos contaminados | Producción limpia | 13 | 265,5 | 102,7 | 162,8 |
| 203-3663 | PL-3.3a | Diseño de un sistema reactor de alta velocidad para el reciclaje de resinas inflamables | Producción limpia | 13 | 85,1 | 51,0 | 34,0 |
| 203-3668 | PL-3.3a | Elaboración de bioabonos agrícolas a partir de residuos marinos naturales | Producción limpia | 4 | 33,1 | 16,3 | 16,8 |
| 203-3673 | PL-3.3a | Diseño y montaje de un sistema piloto de control electrónico de contaminación | Producción limpia | 13 | 180,4 | 50,6 | 129,8 |
| 203-3680 | PL-3.3a | Diagnóstico y manejo de las principales plagaspresentes en viñedos del valle de Csablanca | Producción limpia | 5 | 146,1 | 64,5 | 81,5 |
| 203-3681 | PL-3.3a | Recuperación de cobre desde efluentes sulfatados ácidos | Producción limpia | 13 | 175,5 | 57,9 | 117,6 |
| 203-3689 | PL-3.3a | Rciclaje de residuos orgánicos sólidos de la industria salmonera | Producción limpia | 10 | 230,7 | 71,2 | 159,5 |
| 203-3691 | PL-3.3a | Biolixiviación de ripios con termofilas autoctonas | Producción limpia | 3 | 167,3 | 57,9 | 109,5 |
| 203-3693 | PL-3.3a | Producción y manejo de enemigos naturales para el control de la escama blanca de la hiedra | Producción limpia | 5 | 104,0 | 45,6 | 58,4 |
| 203-3699 | PL-3.3a | Recuperaciónde antioxidantes desde los residuos de descartes de la empresa vitivinicola nacional | Producción limpia | 5 | 212,9 | 87,8 | 125,1 |
| 203-3702 | PL-3.3a | Generación de aguas de riego a partir de percolados de rellenos sanitarios tratados en un wetland | Producción limpia | 13 | 165,0 | 94,1 | 70,9 |
| 203-3704 | PL-3.3a | Nuevas aplicaciones comerciales del silicato de sodio para la implementación en la industria química | Producción limpia | 13 | 318,7 | 85,3 | 233,3 |
| 203-3705 | PL-3.3a | Sistema de biofiltración de vapores de combustibles líquidos | Producción limpia | 13 | 176,6 | 71,1 | 105,5 |
| 203-3707 | PL-3.3a | Uso de tecnologías limpias en el sistema de ventilación de una empresa farmaceutica | Producción limpia | 13 | 209,1 | 57,9 | 151,3 |
| 203-3714 | PL-3.3a | Acopio, limpieza y reciclado de desechos plásticos de la industria pesquera y salmonera | Producción limpia | 10 | 182,6 | 72,3 | 110,3 |
| 203-3716 | PL-3.3a | Cascade, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica para el tratamiento de efluentes | Producción limpia | 13 | 279,2 | 104,1 | 175,0 |
| 203-3560 | TI-3.7a | Diseño y desarrollo de sistema de análisis de gestión através de la web | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 88,3 | 26,0 | 62,3 |
| 203-3624 | TI-3.7a | Markplace electrónico de intermediación de productos y servicios | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 73,2 | 21,7 | 51,5 |
| 203-3726 | TI-3.7a | Z4 CASE, ambiente de programación automático que estandariza el proceso de producción de software | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 127,9 | 55,0 | 73,0 |

FONTEC

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Beneficiario | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa 2004 (US$) | Monto aporte local 2004 (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-3643 * | BI-1.1a | Escalamiento del proceso biotecnológico para la obtención de bases esteroidales | Laboratorio Recalcine S.A. | Biotecnologia | 13 | 111.300 | 49.278 | 7.912 |
| 203-3681 * | BI-1.1a | REcuperacion de cobre desde efluentes sulfatados acidos | Idesol Ing. S.A. | Biotecnologia |  | 199.057 | 67.385 | 51.309 |
| 200-2491 | PL-3.3a | PRODUCCION DE SEMILLA ORGANICA CON DESTINO AL MERCADO EXTERNO | PROAGRO S.A. | Biotecnologia agropecuaria | 7 | 49.000 | 15.559 | 31.119 |
| 202-3076 * | PL-3.3a | DISEÑAR E IMPLEMENTAR A NIVEL PILOTO UN SISTEMA INDUSTRIAL DE RECICLAJE TEXTIL EN ARICA | Yes International Trading Ltda. | Gestion ambiental | 1 | 98.648 | 40.010 | 72.473 |
| 202-3139 * | PL-3.3a | DESARROLLO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE DESINFECCION U.V. EN CANALES ABIERTOS | Bio Light S.A. | Gestion ambiental | 13 | 39.417 | 21.984 | 43.968 |
| 203-3589 * | PL-3.3a | Tratamiento de aguas usando perfiles plasticos | Flexico S.A. | Producción limpia |  | 66.568 | 28.170 | 53.292 |
| 203-3649 * | PL-3.3a | Desarrooloy evaluación de sistema de cama caliente desde gestación en plantel porcino | SOCIEDAD AGRICOLA PEHUEN LIMITADA | Producción limpia | 9 | 148.300 | 66.931 | 93.693 |
| 203-3654 * | PL-3.3a | Desarrollo de tecnología modular y flexible que conforme un sistema de procesamiento para | Homberger y Cia. Ltda. | Producción limpia | 13 | 92.200 | 36.075 | 68.434 |
| 203-3656 * | PL-3.3a | Remediación termica de suelos contaminados | Soc Minera Petreos Quilin Ltda. | Producción limpia | 13 | 265.500 | 41.015 | 65.021 |
| 203-3663 * | PL-3.3a | Diseño de un sistema reactor de alta velocidad para el reciclaje de resinas inflamables | SOCIEDAD RECYCLING LTDA. | Producción limpia | 13 | 85.100 | 44.983 | 29.989 |
| 203-3668 * | PL-3.3a | Elaboración de bioabonos agrícolas a partir de residuos marinos naturales | Exportaciones Acex S.A. | Producción limpia | 4 | 33.100 | 17.488 | 18.086 |
| 203-3673 * | PL-3.3a | Diseño y montaje de un sistema piloto de control electrónico de contaminación | Comercial El Remanso S.A. | Producción limpia | 13 | 180.400 | 49.960 | 719 |
| 203-3680 * | PL-3.3a | Diagnóstico y manejo de las principales plagaspresentes en viñedos del valle de Csablanca | AGRICOLA EL ENSUEÑO LTDA. | Producción limpia | 5 | 146.100 | 25.407 | 32.100 |
| 203-3702 * | PL-3.3a | Generación de aguas de riego a partir de percolados de rellenos sanitarios tratados en un wetland | Productos Biologicos y Agropecuarios S.A | Producción limpia | 13 | 165.000 | 38.055 | 28.672 |
| 203-3705 * | PL-3.3a | Sistema de biofiltración de vapores de combustibles líquidos | Ing. Industrial Same Ltda. | Producción limpia | 13 | 176.600 | 46.502 | 11.716 |
| 203-3707 * | PL-3.3a | Uso de tecnologías limpias en el sistema de ventilación de una empresa farmaceutica | Centrovet Ltda | Producción limpia | 13 | 209.100 | 63.820 | 20.946 |
| 202-3189 * | TI-3.7a | Planta piloto carton alto calibre | Hernan Peña Zuñiga | Tecnologia informacion |  | 160.273 | 68.281 | 70.259 |
| 202-3239 * | TI-3.7a | Apoyo tutores on-line | CMD Group Ltda | Tecnologia informacion |  | 132.432 | 58.199 | 87.133 |
| 202-3271 * | TI-3.7a | DESARROLLO DE TECNOLOGIAS QUE PERMITAN LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DIRECTA A LA SALA DE CLASES DE VALIOSOS CONTENIDOS MULTIMEDIALES QUE SEA TRANSPARENTE AL USUARIO. | Educación Digital S.A. | Tecnologia informacion | 5 | 184.943 | 74.236 | 158.636 |
| 202-3283 * | TI-3.7a | Aprendizaje asistido por computador | Dictuc S.A. | Tecnologia informacion |  | 111.033 | 56.720 | 72.697 |
| 202-3292 * | TI-3.7a | Software elearning sobre plataforma internet | Ing. y Asesoria S.A. | Tecnologia informacion |  | 138.016 | 68.736 | 71.146 |
| 202-3294 * | TI-3.7a | DESARROLLO Y ADMINISTRACION EN LINEA DE CONTENIDOS A LA MEDIDA PARA CAPACITACION EMPRESARIAL Y LABORAL. | Seaprende.com Chile S.A. | Tecnologia informacion | 13 | 146.992 | 43.967 | 134.897 |
| 202-3297 * | TI-3.7a | SISTEMA INTEGRADO DE BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS ELECTRONICOS | Editorial don Bosco S.A. | Tecnologia informacion | 13 | 196.857 | 62.812 | 142.258 |
| 202-3299 * | TI-3.7a | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPACITACION CONTINUA Y ACTUALIZACION PARA PROFESIONALES DEL AREA AGROPECUARIA A PARTIR DE INTEGRACION DE HERRAMIENTAS TIC | BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A. | Tecnologia informacion | 13 | 148.098 | 81.793 | 88.904 |
| 202-3301 * | TI-3.7a | Sistema educacion UC | Dictuc S.A. | Tecnologia informacion |  | 224.435 | 87.248 | 126.582 |
| 202-3317 * | TI-3.7a | SOFTWARE GENERADOR DE TESIS DIGITALES. | Neurotecno Limitada | Tecnologia informacion | 13 | 54.704 | 25.644 | 28.364 |
| 202-3326 * | TI-3.7a | LABORATORIO DE TECNOLOGIAS INDUSTRIALES INTERACTIVO VIA INTERNET (LTI). | Educacion Profesional Atenea S.A. | Tecnologia informacion | 8 | 289.813 | 44.000 | 131.999 |
| 203-3704 * | TI-3.7a | Aplicaciones del silicato de sodio | Atofina Chile S.A. | Tecnologia informacion |  | 361.457 | 115.082 | 73.188 |
| 203-3716 * | TI-3.7a | Tratamiento efluentes vinicolas | Agricola y Forestal Arco Iris S.A. | Tecnologia informacion |  | 316.660 | 117.035 | 307.804 |
| 203-3726 * | TI-3.7a | Programacion automatica software, modelo z4case | Tuxpan Ing. Ltda | Tecnologia informacion |  | 144.985 | 60.690 | 80.451 |

FOMENTO (FAT)

| Código del proyecto | Código del Programa | Agente | Beneficiario | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa 2004 (US$) | Monto aporte local 2004 (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-2001-004-2/33565 | CA-2.7 | CDP | SOC. COMERC. GUTIERREZ Y CIA. | 2 | 1.870 | 1.870 |  |
| 02-2001-004-2/34602 | CA-2.7 | CDP | MAESTRANZA LIBRA LTDA. | 2 | 1.736 | 1.736 |  |
| 02-2001-004-2/34604 | CA-2.7 | CDP | ALEX JENSEN Y CIA. | 2 | 1.708 | 1.708 |  |
| 02-2001-004-2/35191 | CA-2.7 | CDP | SOC. IMPORTADORA PROMATHER LTD | 2 | 2.236 | 2.236 |  |
| 02-2001-004-2/35194 | CA-2.7 | CDP | ANR LTDA. | 2 | 2.683 | 2.683 |  |
| 02-2001-004-2/35196 | CA-2.7 | CDP | GUSTAVO REYES NUÑEZ | 2 | 1.865 | 1.865 |  |
| 02-2001-004-2/35222 | CA-2.7 | CDP | MILLAO BERNAL Y CIA. LTDA. | 2 | 3.579 | 3.579 |  |
| 02-2001-004-2/35242 | CA-2.7 | CDP | ROBERTO CANALES VILLARROEL Y C | 2 | 1.517 | 1.517 |  |
| 02-2001-004-2/35251 | CA-2.7 | CDP | MORPET S.A. | 2 | 3.023 | 3.023 |  |
| 02-2002-011-2/35897 | CA-2.7 | CDP | NORTEGRANDE S.A. | 2 | 1.865 | 1.865 |  |
| 02-2002-011-2/35898 | CA-2.7 | CDP | GEMINIS LTDA. | 2 | 1.592 | 1.592 |  |
| 02-2002-011-2/36025 | CA-2.7 | CDP | KOPPMANN S.A. | 2 | 2.043 | 2.043 |  |
| 02-2002-011-2/36031 | CA-2.7 | CDP | MECANICA DE ROCAS LTDA. | 2 | 1.992 | 1.992 |  |
| 02-2002-011-2/36725 | CA-2.7 | CDP | VICTOR TAPIA SAAVEDRA | 2 | 1.711 | 1.711 |  |
| 02-2002-011-2/36905 | CA-2.7 | CDP | PRODUCTORA CUATRO LTDA. | 2 | 2.206 | 2.206 |  |
| 02-2002-011-2/36912 | CA-2.7 | CDP | SOC. SERVICHUQUI LTDA. | 2 | 1.347 | 1.347 |  |
| 08-2001-010-2/31718 | CA-2.7 | CODESSER | SOC AGRI FORESTAL LOS CIPRESES | 8 | 3.191 | 3.191 |  |
| 08-2001-010-2/31719 | CA-2.7 | CODESSER | AGRICOLA CONSTANZA LTDA. | 8 | 3.191 | 3.191 |  |
| 08-2001-010-2/31720 | CA-2.7 | CODESSER | FUAD ANDRES FARRAN GEBRIE | 8 | 3.191 | 3.191 |  |
| 08-2001-014-2/31787 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | GRT INGENIERIA LTDA. | 8 | 1.695 | 1.695 |  |
| 08-2001-014-2/31788 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | CONTROL GAS LTDA. | 8 | 1.695 | 1.695 |  |
| 08-2001-014-2/31789 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | MANTENCION DE GASEODUCTOS DEL | 8 | 1.695 | 1.695 |  |
| 08-2001-014-2/31790 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | CARLOS QUIJADA Y CIA. LTDA. | 8 | 1.695 | 1.695 |  |
| 08-2002-016-2/32244 | CA-2.7 | CODESSER | RAUL MONTECINOS JARA | 8 | 2.127 | 2.127 |  |
| 08-2002-016-2/32245 | CA-2.7 | CODESSER | JOSE LUIS VIÑUELAS SUAREZ | 8 | 2.127 | 2.127 |  |
| 08-2002-016-2/32246 | CA-2.7 | CODESSER | HERNAN GUTIERREZ COSTA | 8 | 2.127 | 2.127 |  |
| 08-2002-016-2/34315 | CA-2.7 | CODESSER | EDUARDO CRUZ UNZUETA | 8 | 1.987 | 1.987 |  |
| 08-2002-016-2/34316 | CA-2.7 | CODESSER | GLORIA HEINRICH EBENSPERGER | 8 | 1.987 | 1.987 |  |
| 08-2002-016-2/34317 | CA-2.7 | CODESSER | MARIA HEVIA HOTT | 8 | 1.987 | 1.987 |  |
| 08-2002-020-2/33148 | CA-2.7 | CEPRI | LAB TEC DE LA CONSTRUCCION LT | 8 | 3.629 | 3.629 |  |
| 08-2003-006-2/34040 | CA-2.7 | CEPRI | INGENIERIA PROFUND S.A. | 8 | 3.024 | 3.024 |  |
| 08-2003-006-2/34318 | CA-2.7 | CEPRI | ENSAYOS DE MATERIALES Y PROSPE | 8 | 1.481 | 1.481 |  |
| 08-2003-008-2/36257 | CA-2.7 | CEPRI | LAB TEC DE LA CONSTRUCCION LT | 8 | 1.341 | 1.341 |  |
| 08-2003-008-2/36258 | CA-2.7 | CEPRI | LAB VIAL ASOCIADOS LTDA. | 8 | 3.282 | 3.282 |  |
| 09-2002-011-2/35930 | CA-2.7 | CEPRI | AFATEK LTDA. | 9 | 3.577 | 3.577 |  |
| 09-2002-011-2/36892 | CA-2.7 | CEPRI | ALFATEK LTDA. | 9 | 1.521 | 1.521 |  |
| 02-2002-011-2/35896 | CA-3.6 | CDP | ING. Y CONSTRUC. ASESO. Y SERV | 2 | 1.865 | 1.865 |  |
| 02-2003-001-2/36706 | PL-3.1 | CDP | SOC. COMERCIAL GUTIERREZ Y CIA | 2 | 2.856 | 2.856 |  |
| 05-2001-026-2/32643 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA EL PEDREGAL LTDA. | 5 | 3.252 | 3.252 |  |
| 05-2001-026-2/32644 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI EL PEDREGAL LTDA. | 5 | 3.102 | 3.102 |  |
| 05-2001-026-2/32645 | PL-3.1 | CODESSER | JOSE ZENTENO RAMIREZ | 5 | 3.252 | 3.252 |  |
| 05-2001-026-2/32646 | PL-3.1 | CODESSER | JOSE ZENTENO RAMIREZ | 5 | 3.102 | 3.102 |  |
| 05-2001-026-2/32647 | PL-3.1 | CODESSER | JEAN SAVARD CONSTANT | 5 | 3.252 | 3.252 |  |
| 05-2001-026-2/32648 | PL-3.1 | CODESSER | JEAN SAVARD CONSTANT | 5 | 3.102 | 3.102 |  |
| 05-2001-026-2/32649 | PL-3.1 | CODESSER | BERNARDO SALAS RENDIC | 5 | 3.252 | 3.252 |  |
| 05-2001-026-2/33681 | PL-3.1 | CODESSER | TRESA LTDA. | 5 | 2.366 | 2.366 |  |
| 05-2001-026-2/33683 | PL-3.1 | CODESSER | TERESA VILLALON CHAVEZ | 5 | 2.366 | 2.366 |  |
| 05-2001-026-2/33685 | PL-3.1 | CODESSER | COMUNIDAD AVICOLA EL CERRO | 5 | 2.366 | 2.366 |  |
| 05-2001-026-2/33688 | PL-3.1 | CODESSER | AGROCOMERCIAL LAS LOICAS LTDA. | 5 | 2.366 | 2.366 |  |
| 05-2001-026-2/33690 | PL-3.1 | CODESSER | SOC FARMACEUTICA MAIPU LTDA. | 5 | 2.366 | 2.366 |  |
| 05-2001-026-2/34034 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA DONOSTI LTDA. | 5 | 144 | 144 |  |
| 05-2001-026-2/34035 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA LA CAPILLA LTDA. | 5 | 144 | 144 |  |
| 05-2001-026-2/34037 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRI TODOS LOS SANTOS LTDA | 5 | 144 | 144 |  |
| 05-2001-026-2/34560 | PL-3.1 | CODESSER | CHRISTIAN GONZALEZ PIZARRO | 5 | 2.922 | 2.922 |  |
| 05-2001-026-2/34561 | PL-3.1 | CODESSER | CHRISTIAN GONZALEZ PIZARRO | 5 | 2.892 | 2.892 |  |
| 05-2001-026-2/34562 | PL-3.1 | CODESSER | NELSON GONZALEZ ZAMORA | 5 | 2.922 | 2.922 |  |
| 05-2001-026-2/34563 | PL-3.1 | CODESSER | NELSON GONZALEZ ZAMORA | 5 | 2.892 | 2.892 |  |
| 05-2001-026-2/34564 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRI GONPIZA LTDA. | 5 | 2.922 | 2.922 |  |
| 05-2001-026-2/34565 | PL-3.1 | CODESSER | SOC. AGRICOLA GONPIZA LTDA. | 5 | 2.892 | 2.892 |  |
| 05-2001-026-2/34566 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI Y COMERC EL ESPINO LTDA | 5 | 2.922 | 2.922 |  |
| 05-2001-026-2/34567 | PL-3.1 | CODESSER | AGRIC Y COMERC EL ESPINO LTDA. | 5 | 2.892 | 2.892 |  |
| 05-2001-026-2/34568 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRI Y COM STA INES LTDA | 5 | 2.922 | 2.922 |  |
| 05-2001-026-2/34569 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRIC Y COMERC STA INES LT | 5 | 2.892 | 2.892 |  |
| 05-2001-027-2/29034 | PL-3.1 | CEPRI | MADERERA CON CON LTDA. | 5 | 3.568 | 3.568 |  |
| 05-2001-027-2/30827 | PL-3.1 | CEPRI | SOC COM OSORIO HNOS. Y CIA LTD | 5 | 3.355 | 3.355 |  |
| 05-2001-027-2/31801 | PL-3.1 | CEPRI | JULIO ARAYA MATTEO | 5 | 4.066 | 4.066 |  |
| 05-2001-027-2/32262 | PL-3.1 | CEPRI | ALCON S.A. | 5 | 3.292 | 3.292 |  |
| 05-2001-027-2/32982 | PL-3.1 | CEPRI | FRIGORIFICO VICTOR MANCILLA Y | 5 | 4.468 | 4.468 |  |
| 05-2001-028-2/30683 | PL-3.1 | CINDE | TRUFFELLO Y PALAU LTDA. | 5 | 3.279 | 3.279 |  |
| 05-2001-028-2/33955 | PL-3.1 | CINDE | GONZALEZ AGUIRRE E HIJOS LTDA. | 5 | 4.066 | 4.066 |  |
| 05-2002-020-2/31477 | PL-3.1 | CODESSER | AGR IND Y COMERCIAL DISA SA | 5 | 3.211 | 3.211 |  |
| 05-2002-020-2/31478 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI IND Y COM DISA S.A. | 5 | 2.991 | 2.991 |  |
| 05-2002-020-2/31479 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA DLP LTDA. | 5 | 3.211 | 3.211 |  |
| 05-2002-020-2/31480 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI DLP LTDA. | 5 | 2.991 | 2.991 |  |
| 05-2002-020-2/31481 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI DON MANUEL LTDA. | 5 | 3.211 | 3.211 |  |
| 05-2002-020-2/31482 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI DON MANUEL LTDA. | 5 | 2.991 | 2.991 |  |
| 05-2002-020-2/31483 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA EL PATAGUAL LTDA. | 5 | 3.211 | 3.211 |  |
| 05-2002-020-2/31484 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI EL PATAGUAL LTDA. | 5 | 2.991 | 2.991 |  |
| 05-2002-020-2/32637 | PL-3.1 | CODESSER | CABRINI HERMANOS S.A. | 5 | 3.372 | 3.372 |  |
| 05-2002-020-2/32638 | PL-3.1 | CODESSER | CABRINI HERMANOS S.A. | 5 | 3.102 | 3.102 |  |
| 05-2002-020-2/32639 | PL-3.1 | CODESSER | ELVIO CABRINI GATTO | 5 | 3.372 | 3.372 |  |
| 05-2002-020-2/32640 | PL-3.1 | CODESSER | ELVIO CABRINI GATTO | 5 | 3.102 | 3.102 |  |
| 05-2002-020-2/32641 | PL-3.1 | CODESSER | ROMANO CABRINI ODDI | 5 | 3.372 | 3.372 |  |
| 05-2002-020-2/32642 | PL-3.1 | CODESSER | ROMANO CABRINI ODDI | 5 | 3.102 | 3.102 |  |
| 05-2002-020-2/34879 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA BELLAVISTA S.A. | 5 | 2.648 | 2.648 |  |
| 05-2002-020-2/34881 | PL-3.1 | CODESSER | JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE | 5 | 2.648 | 2.648 |  |
| 05-2002-020-2/34883 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA LOS CORRALES LTDA | 5 | 2.648 | 2.648 |  |
| 05-2002-020-2/34885 | PL-3.1 | CODESSER | MARIA WENKE WILLIAMS | 5 | 2.648 | 2.648 |  |
| 05-2002-020-2/34887 | PL-3.1 | CODESSER | CERRO AGRICOLA S.A. | 5 | 2.648 | 2.648 |  |
| 05-2002-020-2/34895 | PL-3.1 | CODESSER | BASILIO PORFIRI ROMAGNOLI | 5 | 145 | 145 |  |
| 05-2002-020-2/34896 | PL-3.1 | CODESSER | JULIA TRIVELLI ZANETTA | 5 | 145 | 145 |  |
| 05-2002-020-2/34897 | PL-3.1 | CODESSER | ROBERTO PORFIRI TRIVELLI | 5 | 145 | 145 |  |
| 05-2002-020-2/34899 | PL-3.1 | CODESSER | RICARDO PORFIRI TRIVELLI | 5 | 145 | 145 |  |
| 05-2002-020-2/34900 | PL-3.1 | CODESSER | SOC INVERSIONES BENELARIO LTDA | 5 | 145 | 145 |  |
| 05-2002-020-2/34902 | PL-3.1 | CODESSER | SOC COM AGRI LOS ROSALES STA J | 5 | 2.105 | 2.105 |  |
| 05-2002-020-2/34904 | PL-3.1 | CODESSER | HUMBERTO RICARDO JARA LOYOLA | 5 | 2.105 | 2.105 |  |
| 05-2002-020-2/34906 | PL-3.1 | CODESSER | AUGUSTO FORTUNATO GRANDON ARAN | 5 | 2.105 | 2.105 |  |
| 05-2002-020-2/35772 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA DONOSTI LTDA. | 5 | 2.670 | 2.670 |  |
| 05-2002-020-2/35774 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA LA CAPILLA LTDA. | 5 | 2.261 | 2.261 |  |
| 05-2002-020-2/35776 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRIC TODOS LOS SANTOS LTD | 5 | 2.670 | 2.670 |  |
| 05-2003-010-2/35762 | PL-3.1 | CODESSER | BASILIO PORFIRI ROMAGNOLI | 5 | 2.997 | 2.997 |  |
| 05-2003-010-2/35764 | PL-3.1 | CODESSER | JULIA TRIVELLI ZANETTA | 5 | 2.997 | 2.997 |  |
| 05-2003-010-2/35766 | PL-3.1 | CODESSER | ROBERTO PORFIRI TRIVELLI | 5 | 2.997 | 2.997 |  |
| 05-2003-010-2/35768 | PL-3.1 | CODESSER | RICARDO PORFIRI TRIVELLI | 5 | 2.997 | 2.997 |  |
| 05-2003-010-2/35770 | PL-3.1 | CODESSER | SOC DE INVERSIONES BENE LARIO | 5 | 2.997 | 2.997 |  |
| 05-2003-010-2/36099 | PL-3.1 | CODESSER | COMERC PASCUAL BABURIZZA S.A. | 5 | 2.926 | 2.926 |  |
| 05-2003-010-2/36101 | PL-3.1 | CODESSER | MIGUEL ARNAU MAZUELA | 5 | 2.926 | 2.926 |  |
| 05-2003-010-2/36103 | PL-3.1 | CODESSER | SERGIO OPAZO BERNALES | 5 | 2.926 | 2.926 |  |
| 06-2001-003-2/31249 | PL-3.1 | COPEVAL | DANIEL ADI GRACIA | 6 | 3.330 | 3.330 |  |
| 06-2002-009-2/32379 | PL-3.1 | COPEVAL | PROGRANJA S.A. | 6 | 4.184 | 4.184 |  |
| 06-2002-009-2/32380 | PL-3.1 | COPEVAL | PROGRANJA S.A. | 6 | 3.372 | 3.372 |  |
| 06-2002-009-2/34084 | PL-3.1 | COPEVAL | CECILIA M. ABDALA F. | 6 | 3.807 | 3.807 |  |
| 06-2002-009-2/34085 | PL-3.1 | COPEVAL | CECILIA M. ABDALA F. | 6 | 3.150 | 3.150 |  |
| 06-2003-001-2/36942 | PL-3.1 | ASIMET | SOC INDUS Y COMERC TODAFE LTDA | 6 | 3.467 | 3.467 |  |
| 07-2001-014-2/32551 | PL-3.1 | C.CH.V. | MARCELA AMENABAR CORREA | 7 | 2.945 | 2.945 |  |
| 07-2001-014-2/32553 | PL-3.1 | C.CH.V. | JORGE AMENABAR Y CIA | 7 | 2.945 | 2.945 |  |
| 07-2001-014-2/32555 | PL-3.1 | C.CH.V. | AGRICOLA EL CARMEN LTDA | 7 | 2.945 | 2.945 |  |
| 07-2001-015-2/34546 | PL-3.1 | CODESSER | WENCESLAO CRUZ GATICA | 7 | 1.854 | 1.854 |  |
| 07-2001-015-2/34548 | PL-3.1 | CODESSER | MARIA VERONICA GARCIA HERNANDE | 7 | 1.854 | 1.854 |  |
| 07-2001-015-2/34550 | PL-3.1 | CODESSER | MARCELA SEPULVEDA GESSWEIN | 7 | 1.854 | 1.854 |  |
| 07-2002-007-2/34540 | PL-3.1 | CODESSER | CARLOS MEYER FERNANDEZ | 7 | 2.282 | 2.282 |  |
| 07-2002-007-2/34542 | PL-3.1 | CODESSER | KARIN GESSWEIN ROSENQVIST | 7 | 2.282 | 2.282 |  |
| 07-2002-007-2/34544 | PL-3.1 | CODESSER | NORA GESSWEIN ROSENQVIST | 7 | 2.282 | 2.282 |  |
| 07-2002-008-2/30590 | PL-3.1 | COPEVAL | CARLOS HOLMGREN RITTIG | 7 | 2.211 | 2.211 |  |
| 07-2002-008-2/30593 | PL-3.1 | COPEVAL | SOC. AGRI. Y COMERCIAL LIRCAY | 7 | 3.357 | 3.357 |  |
| 07-2002-008-2/35654 | PL-3.1 | COPEVAL | AGRI MORENO MARTIN LTDA. | 7 | 1.787 | 1.787 |  |
| 07-2002-008-2/35655 | PL-3.1 | COPEVAL | AGRI MORENO MARTIN LTDA. | 7 | 1.665 | 1.665 |  |
| 07-2002-008-2/35656 | PL-3.1 | COPEVAL | ULISES CORREA BASCUÑAN | 7 | 2.569 | 2.569 |  |
| 07-2002-008-2/35657 | PL-3.1 | COPEVAL | ULISES CORREA BASCUÑAN | 7 | 2.349 | 2.349 |  |
| 07-2002-008-2/35659 | PL-3.1 | COPEVAL | JORGE CASTRO DAVIES | 7 | 2.808 | 2.808 |  |
| 07-2002-009-2/35245 | PL-3.1 | C.CH.V. | JESUS CERESUELA PONS | 7 | 3.114 | 3.114 |  |
| 07-2002-009-2/35249 | PL-3.1 | C.CH.V. | VIÑEDOS Y BODEGAS DOMPER S.A. | 7 | 3.114 | 3.114 |  |
| 07-2002-009-2/35252 | PL-3.1 | C.CH.V. | FRANCISCO CERESUELA PONS | 7 | 3.114 | 3.114 |  |
| 07-2002-011-2/33002 | PL-3.1 | SERCOTEC | RAMON CONCHA Y CIA. LTDA. | 7 | 1.916 | 1.916 |  |
| 07-2002-011-2/33005 | PL-3.1 | SERCOTEC | CARLOS BAHAMONDES GONZALEZ | 7 | 1.916 | 1.916 |  |
| 07-2002-011-2/33007 | PL-3.1 | SERCOTEC | MARQUEZ GUERRA NELSON Y OTRO | 7 | 1.916 | 1.916 |  |
| 07-2003-001-2/33745 | PL-3.1 | COPEVAL | OSVALDO ASTABURUAGA CORREA | 7 | 2.981 | 2.981 |  |
| 07-2003-001-2/33746 | PL-3.1 | COPEVAL | OSVALDO ASTABURUAGA CORREA | 7 | 2.857 | 2.857 |  |
| 07-2003-001-2/33747 | PL-3.1 | COPEVAL | CORREA KRUMENACKER PELAYO | 7 | 2.983 | 2.983 |  |
| 07-2003-001-2/33748 | PL-3.1 | COPEVAL | CORREA KRUMENACKER PELAYO | 7 | 2.859 | 2.859 |  |
| 07-2003-001-2/33750 | PL-3.1 | COPEVAL | LUIS V. TORREALBA CUBILLOS | 7 | 2.983 | 2.983 |  |
| 07-2003-001-2/33751 | PL-3.1 | COPEVAL | LUIS V. TORREALBA CUBILLOS | 7 | 2.859 | 2.859 |  |
| 07-2003-001-2/35176 | PL-3.1 | COPEVAL | HUERTO STA. CONSTANZA | 7 | 2.331 | 2.331 |  |
| 07-2003-001-2/35177 | PL-3.1 | COPEVAL | HUERTO STA. CONSTANZA | 7 | 2.234 | 2.234 |  |
| 07-2003-001-2/35178 | PL-3.1 | COPEVAL | AGRI. TRAPA TRAPA LTDA. | 7 | 2.331 | 2.331 |  |
| 07-2003-001-2/35179 | PL-3.1 | COPEVAL | AGRI. TRAPA TRAPA LTDA. | 7 | 2.234 | 2.234 |  |
| 07-2003-001-2/35180 | PL-3.1 | COPEVAL | AGRI STA LUCIA DE TODOS LOS SA | 7 | 2.569 | 2.569 |  |
| 07-2003-001-2/35181 | PL-3.1 | COPEVAL | AGRI STA LUCIA DE TODOS LOS SA | 7 | 2.463 | 2.463 |  |
| 07-2003-003-2/35917 | PL-3.1 | SERCOTEC | LAZAROVICH Y CIA LTDA | 7 | 1.767 | 1.767 |  |
| 07-2003-003-2/35918 | PL-3.1 | SERCOTEC | LAZAROVICH Y CIA LTDA | 7 | 1.732 | 1.732 |  |
| 07-2003-003-2/35919 | PL-3.1 | SERCOTEC | SERGIO ALBURQUENQUE GUTIERREZ | 7 | 1.767 | 1.767 |  |
| 07-2003-003-2/35920 | PL-3.1 | SERCOTEC | SERGIO ALBURQUENQUE GUTIERREZ | 7 | 1.732 | 1.732 |  |
| 07-2003-003-2/35921 | PL-3.1 | SERCOTEC | IMPRENTA POBLETE Y CIA. LTDA. | 7 | 1.767 | 1.767 |  |
| 07-2003-003-2/35922 | PL-3.1 | SERCOTEC | IMPRENTA POBLETE Y CIA. LTDA. | 7 | 1.732 | 1.732 |  |
| 07-2003-003-2/35923 | PL-3.1 | SERCOTEC | HECTOR CONCHA VILLARROEL | 7 | 1.767 | 1.767 |  |
| 07-2003-003-2/35924 | PL-3.1 | SERCOTEC | HECTOR CONCHA VILLARROEL | 7 | 1.732 | 1.732 |  |
| 07-2003-003-2/35925 | PL-3.1 | SERCOTEC | CLAUDIO CID ESPINOZA | 7 | 1.767 | 1.767 |  |
| 07-2003-003-2/35926 | PL-3.1 | SERCOTEC | CLAUDIO CID ESPINOZA | 7 | 1.732 | 1.732 |  |
| 07-2003-005-2/38602 | PL-3.1 | COPEVAL | GUZMAN MUÑOZ TITO | 7 | 2.476 | 2.476 |  |
| 07-2003-007-2/35028 | PL-3.1 | CODESSER | AGR GANADERA PAROT Y BARROS LT | 7 | 2.627 | 2.627 |  |
| 07-2003-007-2/35030 | PL-3.1 | CODESSER | EDUERDO FUSTER GARCIA | 7 | 2.627 | 2.627 |  |
| 07-2003-007-2/35034 | PL-3.1 | CODESSER | ISABEL MARGARITA SOTO GARCES | 7 | 2.627 | 2.627 |  |
| 07-2003-007-2/35036 | PL-3.1 | CODESSER | FERNANDO A. VIVANCO GIESSEN | 7 | 2.627 | 2.627 |  |
| 07-2003-007-2/35038 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI STA MARIA DEL MAULE LTDA | 7 | 2.627 | 2.627 |  |
| 07-2003-007-2/35040 | PL-3.1 | CODESSER | CLAUDIO SEPULVEDA GESSWEIN | 7 | 2.627 | 2.627 |  |
| 08-2001-007-2/27437 | PL-3.1 | CEPRI | JUAN ROBSON Y CIA. LTDA. | 8 | 2.934 | 2.934 |  |
| 08-2001-007-2/28957 | PL-3.1 | CEPRI | HECTOR ORREGO SOTO | 8 | 1.674 | 1.674 |  |
| 08-2001-007-2/28960 | PL-3.1 | CEPRI | ALEJANDRA HORMAZABAL ZUÑIGA | 8 | 1.674 | 1.674 |  |
| 08-2001-007-2/28962 | PL-3.1 | CEPRI | SOC INOSTROZA E HIGUERAS LTDA. | 8 | 1.674 | 1.674 |  |
| 08-2001-007-2/30547 | PL-3.1 | CEPRI | JUSSER EXPORT LTDA. | 8 | 2.891 | 2.891 |  |
| 08-2001-007-2/31674 | PL-3.1 | CEPRI | JIMMY RODRIGUEZ DONAIRE | 8 | 2.729 | 2.729 |  |
| 08-2001-007-2/31678 | PL-3.1 | CEPRI | NICASIO MARTINEZ OGGERO | 8 | 2.957 | 2.957 |  |
| 08-2001-007-2/31899 | PL-3.1 | CEPRI | COFERCO LTDA. | 8 | 3.201 | 3.201 |  |
| 08-2001-007-2/31921 | PL-3.1 | CEPRI | COM E IND CHILE ALGAS S.A. | 8 | 4.284 | 4.284 |  |
| 08-2001-007-2/32518 | PL-3.1 | CEPRI | BARRACA ROMERO | 8 | 3.194 | 3.194 |  |
| 08-2001-009-2/32372 | PL-3.1 | ASEXMA BIO-BIO | GROMOR S.A. | 8 | 3.946 | 3.946 |  |
| 08-2002-017-2/31209 | PL-3.1 | CODESSER | HUGO VILCHES CASTILLO | 8 | 3.383 | 3.383 |  |
| 08-2002-017-2/31211 | PL-3.1 | CODESSER | FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S. | 8 | 3.338 | 3.338 |  |
| 08-2002-017-2/31589 | PL-3.1 | CODESSER | ASESORIA FORESTAL INTEGRAL LTD | 8 | 2.513 | 2.513 |  |
| 08-2002-017-2/31591 | PL-3.1 | CODESSER | SERV. FORESTALES CHILLAN LTDA. | 8 | 2.513 | 2.513 |  |
| 08-2002-017-2/31593 | PL-3.1 | CODESSER | SOC. AGRI Y FORESTAL ALIWEN LT | 8 | 2.513 | 2.513 |  |
| 08-2002-017-2/31596 | PL-3.1 | CODESSER | SOC SERV FORESTALES LA PALMA | 8 | 2.513 | 2.513 |  |
| 08-2002-017-2/32027 | PL-3.1 | CODESSER | JOSE FERNANDEZ ARRIAGADA | 8 | 3.541 | 3.541 |  |
| 08-2002-017-2/32029 | PL-3.1 | CODESSER | INVERSIONES EL ROBLE LTDA. | 8 | 3.541 | 3.541 |  |
| 08-2002-017-2/32031 | PL-3.1 | CODESSER | SOC. AGRICOLA EL HUALLI LTDA. | 8 | 3.541 | 3.541 |  |
| 08-2002-017-2/32117 | PL-3.1 | CODESSER | LUIS BASTIAS JARA | 8 | 1.454 | 1.454 |  |
| 08-2002-017-2/32118 | PL-3.1 | CODESSER | LUIS BASTIAS JARA | 8 | 1.379 | 1.379 |  |
| 08-2002-017-2/32119 | PL-3.1 | CODESSER | CESAR ESCOBAR ARIAS | 8 | 1.454 | 1.454 |  |
| 08-2002-017-2/32120 | PL-3.1 | CODESSER | CESAR ESCOBAR ARIAS | 8 | 1.379 | 1.379 |  |
| 08-2002-017-2/32121 | PL-3.1 | CODESSER | JORGE BRITO HERMOSILLA | 8 | 1.454 | 1.454 |  |
| 08-2002-017-2/32122 | PL-3.1 | CODESSER | JORGE BRITO HERMOSILLA | 8 | 1.379 | 1.379 |  |
| 08-2002-017-2/32123 | PL-3.1 | CODESSER | HERIBERTO BRITO AGUILERA | 8 | 1.454 | 1.454 |  |
| 08-2002-017-2/32124 | PL-3.1 | CODESSER | HERIBERTO BRITO AGUILERA | 8 | 1.379 | 1.379 |  |
| 08-2002-017-2/32126 | PL-3.1 | CODESSER | JUAN CARLOS BRITO DIAZ | 8 | 1.454 | 1.454 |  |
| 08-2002-017-2/32127 | PL-3.1 | CODESSER | JUAN CARLOS BRITO DIAZ | 8 | 1.379 | 1.379 |  |
| 08-2002-017-2/32159 | PL-3.1 | CODESSER | GUILLERMO YANINE MILAD | 8 | 3.723 | 3.723 |  |
| 08-2002-017-2/32160 | PL-3.1 | CODESSER | GUILLERMO YANINE MILAD | 8 | 2.848 | 2.848 |  |
| 08-2002-017-2/33038 | PL-3.1 | CODESSER | HUGO B SAN MARTIN SOTO | 8 | 3.534 | 3.534 |  |
| 08-2002-017-2/33039 | PL-3.1 | CODESSER | HUGO B SAN MARTIN SOTO | 8 | 2.914 | 2.914 |  |
| 08-2002-017-2/33040 | PL-3.1 | CODESSER | YURI PEDREROS URRUTIA | 8 | 3.534 | 3.534 |  |
| 08-2002-017-2/33041 | PL-3.1 | CODESSER | YURI PEDREROS URRUTIA | 8 | 2.914 | 2.914 |  |
| 08-2002-017-2/33042 | PL-3.1 | CODESSER | GABRIEL ROCHA IGLESIAS | 8 | 3.534 | 3.534 |  |
| 08-2002-017-2/33043 | PL-3.1 | CODESSER | GABRIEL ROCHA IGLESIA | 8 | 2.914 | 2.914 |  |
| 08-2003-002-2/32764 | PL-3.1 | CORPARAUCO | RONALD MATUS MORALES | 8 | 1.315 | 1.315 |  |
| 08-2003-002-2/32766 | PL-3.1 | CORPARAUCO | GUIDO MORALES GRANDON | 8 | 1.315 | 1.315 |  |
| 08-2003-002-2/33932 | PL-3.1 | CORPARAUCO | MARIA ELENA ROCHA CIFUENTES | 8 | 1.315 | 1.315 |  |
| 08-2003-002-2/33934 | PL-3.1 | CORPARAUCO | JUAN ANTONIO SEPULVEDA MENDOZA | 8 | 1.315 | 1.315 |  |
| 08-2003-002-2/33936 | PL-3.1 | CORPARAUCO | DANIEL VALENZUELA GAJARDO | 8 | 1.315 | 1.315 |  |
| 08-2003-002-2/33938 | PL-3.1 | CORPARAUCO | CARLOS VILLAGRA ROMERO | 8 | 1.315 | 1.315 |  |
| 08-2003-007-2/33032 | PL-3.1 | CODESSER | PAOLA BONOMETTI ARROYO | 8 | 3.367 | 3.367 |  |
| 08-2003-007-2/33034 | PL-3.1 | CODESSER | ANETTE HERMENING W. | 8 | 3.367 | 3.367 |  |
| 08-2003-007-2/33036 | PL-3.1 | CODESSER | MIREM BERAZALUCE DONOSO | 8 | 3.367 | 3.367 |  |
| 08-2003-007-2/34389 | PL-3.1 | CODESSER | MODESTO MELLADO MELLADO | 8 | 1.226 | 1.226 |  |
| 08-2003-007-2/34391 | PL-3.1 | CODESSER | LUIS SAAVEDRA PALAVECINO | 8 | 1.226 | 1.226 |  |
| 08-2003-007-2/34393 | PL-3.1 | CODESSER | JOSE LUIS RAMOS GODOY | 8 | 1.226 | 1.226 |  |
| 08-2003-007-2/34395 | PL-3.1 | CODESSER | JOSE BURGOS BURGOS | 8 | 1.226 | 1.226 |  |
| 08-2003-007-2/34397 | PL-3.1 | CODESSER | SERGIO CABEZAS RIVAS | 8 | 1.226 | 1.226 |  |
| 08-2003-007-2/34402 | PL-3.1 | CODESSER | HUGO ORTIZ MELLADO | 8 | 1.226 | 1.226 |  |
| 08-2003-007-2/34404 | PL-3.1 | CODESSER | FERNANDO LAGOS ESPARZA | 8 | 1.226 | 1.226 |  |
| 08-2003-011-2/32765 | PL-3.1 | CORPARAUCO | RONALD MATUS MORALES | 8 | 1.533 | 1.533 |  |
| 08-2003-011-2/32767 | PL-3.1 | CORPARAUCO | GUIDO MORALES GRANDON | 8 | 1.533 | 1.533 |  |
| 08-2003-011-2/33933 | PL-3.1 | CORPARAUCO | MARIA ELENA ROCHA CIFUENTES | 8 | 1.533 | 1.533 |  |
| 08-2003-011-2/33935 | PL-3.1 | CORPARAUCO | JUAN ANTONIO SEPULVEDA MENDOZA | 8 | 1.533 | 1.533 |  |
| 08-2003-011-2/33937 | PL-3.1 | CORPARAUCO | DANIEL VALENZUELA GAJARDO | 8 | 1.533 | 1.533 |  |
| 08-2003-011-2/33939 | PL-3.1 | CORPARAUCO | CARLOS VILLAGRA ROMERO | 8 | 1.533 | 1.533 |  |
| 08-2003-012-2/36890 | PL-3.1 | CEPRI | SOC. LUIS ARMANDO LLANOS CORTE | 8 | 3.239 | 3.239 |  |
| 08-2003-012-2/36891 | PL-3.1 | CEPRI | SOC. LUIS ARMNADO LLANOS CORTE | 8 | 2.736 | 2.736 |  |
| 08-2003-012-2/36893 | PL-3.1 | CEPRI | GLORIA ARRAGADA A. | 8 | 2.961 | 2.961 |  |
| 08-2003-012-2/36894 | PL-3.1 | CEPRI | GLORIA ARRAGADA A. | 8 | 2.551 | 2.551 |  |
| 08-2003-012-2/37586 | PL-3.1 | CEPRI | SERV MANTENC MARITIMOS Y TERRE | 8 | 3.240 | 3.240 |  |
| 09-2001-004-2/32484 | PL-3.1 | CODESSER | FORESTAL ANDES LTDA. | 9 | 3.228 | 3.228 |  |
| 09-2001-006-2/29129 | PL-3.1 | CEPRI | RECICLAJES DEL SUR LTDA. | 9 | 1.674 | 1.674 |  |
| 09-2001-006-2/33904 | PL-3.1 | CEPRI | GRAFICA NEO MUNDO LTDA. | 9 | 1.411 | 1.411 |  |
| 09-2001-006-2/33906 | PL-3.1 | CEPRI | IMPRENTA Y EDITORIAL ALIANZA | 9 | 1.411 | 1.411 |  |
| 09-2001-006-2/33909 | PL-3.1 | CEPRI | KOLPING IMPRESORES LTDA. | 9 | 1.411 | 1.411 |  |
| 09-2001-017-2/35201 | PL-3.1 | CODESSER | MARIA INES VELASCO TAGLE | 9 | 2.001 | 2.001 |  |
| 09-2001-017-2/35204 | PL-3.1 | CODESSER | HARALD STEGMANN VYHMEISTER | 9 | 2.001 | 2.001 |  |
| 09-2001-017-2/35209 | PL-3.1 | CODESSER | HARALD STEGMANN MATTHEI | 9 | 2.001 | 2.001 |  |
| 09-2001-017-2/35211 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRI LA SELVA LTDA. | 9 | 2.001 | 2.001 |  |
| 09-2001-017-2/35213 | PL-3.1 | CODESSER | GERHARD SCHMIDT LOOSLI | 9 | 2.001 | 2.001 |  |
| 09-2001-017-2/35215 | PL-3.1 | CODESSER | EDGARDO O MAYNET STAGNO | 9 | 2.001 | 2.001 |  |
| 09-2002-009-2/35426 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA E INVERSIONES SAN JOS | 9 | 2.038 | 2.038 |  |
| 09-2002-009-2/35443 | PL-3.1 | CODESSER | AGRICOLA SUNBERRY LTDA | 9 | 2.038 | 2.038 |  |
| 09-2002-009-2/35445 | PL-3.1 | CODESSER | LUIS ALESSANDRINI GREZ | 9 | 2.038 | 2.038 |  |
| 09-2002-009-2/35447 | PL-3.1 | CODESSER | ANA AIRA MUÑOZ SCHICK | 9 | 2.038 | 2.038 |  |
| 09-2002-009-2/35449 | PL-3.1 | CODESSER | COMUNIDAD HORACIO CONTRERAS TO | 9 | 2.038 | 2.038 |  |
| 09-2002-009-2/35451 | PL-3.1 | CODESSER | SOC. AGRI VITRO PLANTA LTDA. | 9 | 2.038 | 2.038 |  |
| 09-2002-009-2/35453 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRICOLA BARIQUINO LTDA | 9 | 2.038 | 2.038 |  |
| 09-2002-009-2/35455 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRICOLA TERPELLE LTDA. | 9 | 2.038 | 2.038 |  |
| 09-2002-010-2/35960 | PL-3.1 | CEPRI | EDUARDO VALDEBENITO ARRIAGADA | 9 | 1.969 | 1.969 |  |
| 10-2001-013-2/31001 | PL-3.1 | CODEPROVAL | GUACOLDA ELVIRA SILVA MORAGA | 10 | 2.046 | 2.046 |  |
| 10-2001-013-2/32560 | PL-3.1 | CODEPROVAL | TODO ALIMENTO S.A. | 10 | 2.897 | 2.897 |  |
| 10-2001-017-2/32183 | PL-3.1 | CODEPROVAL | UWALD OSCAR NIKLITSCHEK SCHWER | 10 | 2.800 | 2.800 |  |
| 10-2001-017-2/32185 | PL-3.1 | CODEPROVAL | SOC AGRI Y GANAD SAN JOSE DEL | 10 | 2.800 | 2.800 |  |
| 10-2001-017-2/32914 | PL-3.1 | CODEPROVAL | CARLOS REINALDO NEUMANN LOEBEL | 10 | 2.800 | 2.800 |  |
| 10-2001-021-2/33435 | PL-3.1 | CODESSER | AGRI EL BOSQUE BAJO LTDA. | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33437 | PL-3.1 | CODESSER | AGRIC Y GANA FORESTAL LLAO LLA | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33440 | PL-3.1 | CODESSER | GERARDO WALTERIO BRANDT SEIFFE | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33442 | PL-3.1 | CODESSER | ENRIQUE ALBERTO VOGT GEBAUER | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33446 | PL-3.1 | CODESSER | MIRIAM IRMA BRANDT SEIFFERT | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33448 | PL-3.1 | CODESSER | ERWIN SAMUEL BRANDT THIELE | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33450 | PL-3.1 | CODESSER | ORTVIN WALDEMAR BRANDT THIELE | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33453 | PL-3.1 | CODESSER | FRANCISCO JAVIER DECK ROMAN | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33455 | PL-3.1 | CODESSER | ANA VIOLETA FIGUEROA FAUNDEZ | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33457 | PL-3.1 | CODESSER | JOSE MANUEL RIO GONZALEZ | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-021-2/33459 | PL-3.1 | CODESSER | SOC. AGRICOLA RIO SAN PEDRO | 10 | 1.132 | 1.132 |  |
| 10-2001-024-2/32017 | PL-3.1 | CODEPROVAL | SOC PESQUERA SILGAR LTDA. | 10 | 3.335 | 3.335 |  |
| 10-2001-024-2/33483 | PL-3.1 | CODEPROVAL | TORNERIA Y MAESTRANZA DE OSORN | 10 | 1.690 | 1.690 |  |
| 10-2002-013-2/34733 | PL-3.1 | TRAFKIN | NISA REDES S.A. | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35268 | PL-3.1 | TRAFKIN | AQUACHILOE LTDA | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35270 | PL-3.1 | TRAFKIN | CARDS AQUA S.A. | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35272 | PL-3.1 | TRAFKIN | ELBA BRICEÑO HERNANDEZ | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35275 | PL-3.1 | TRAFKIN | FRANCISCO OTEIZA ROMERO | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35278 | PL-3.1 | TRAFKIN | FRANCISCO SABUGO H. | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35281 | PL-3.1 | TRAFKIN | JUAN CARLOS VERA O. | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35286 | PL-3.1 | TRAFKIN | MARCELO CALDERON PEREZ | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35289 | PL-3.1 | TRAFKIN | ORLANDO DOMKE M. | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35291 | PL-3.1 | TRAFKIN | REDES Y NETS LTDA. | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35293 | PL-3.1 | TRAFKIN | SALMO RED LTDA. | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/35295 | PL-3.1 | TRAFKIN | SIMARNET LTDA. | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-013-2/36432 | PL-3.1 | TRAFKIN | GUILLERMO GADICKE SANDROCK | 10 | 2.765 | 2.765 |  |
| 10-2002-013-2/36434 | PL-3.1 | TRAFKIN | HOHNKE GADICKE, HORST | 10 | 2.765 | 2.765 |  |
| 10-2002-013-2/36436 | PL-3.1 | TRAFKIN | AGRICOLA RIO LINDO LTDA. | 10 | 2.765 | 2.765 |  |
| 10-2002-013-2/36521 | PL-3.1 | TRAFKIN | SERV INTEGRALES AUSTRALES LTDA | 10 | 1.420 | 1.420 |  |
| 10-2002-017-2/34177 | PL-3.1 | CODEPROVAL | SOC PRODUCTOS PESQUEROS S.A. | 10 | 4.076 | 4.076 |  |
| 10-2002-017-2/34968 | PL-3.1 | CODEPROVAL | INVERSIONES SANTA CARMEN S.A. | 10 | 4.140 | 4.140 |  |
| 10-2002-017-2/34969 | PL-3.1 | CODEPROVAL | INVERSIONES STA CARMEN SA | 10 | 3.319 | 3.319 |  |
| 10-2002-017-2/35324 | PL-3.1 | CODEPROVAL | DURAN Y CIA LTDA. | 10 | 4.146 | 4.146 |  |
| 10-2002-017-2/35325 | PL-3.1 | CODEPROVAL | DURAN Y CIA LTDA | 10 | 3.425 | 3.425 |  |
| 10-2002-017-2/35943 | PL-3.1 | CODEPROVAL | WINKLER HNOS. YCIA LTDA | 10 | 4.082 | 4.082 |  |
| 10-2002-017-2/36857 | PL-3.1 | CODEPROVAL | COMERCIAL PLASTIMONTT | 10 | 2.340 | 2.340 |  |
| 10-2003-006-2/36933 | PL-3.1 | CODEPROVAL | SOC INDUST DE MOTORES SIMOTOR | 10 | 2.829 | 2.829 |  |
| 13-2001-016-2/31608 | PL-3.1 | C.CH.V. | VIÑA CASA BLANCA LTDA. | 13 | 4.117 | 4.117 |  |
| 13-2001-016-2/31636 | PL-3.1 | C.CH.V. | VIÑA MANQUEHUE S.A. | 13 | 4.117 | 4.117 |  |
| 13-2001-038-2/34853 | PL-3.1 | CODESSER | MAMANUEL SEGUNDO NUÑEZ HERRERA | 13 | 3.763 | 3.763 |  |
| 13-2001-038-2/35067 | PL-3.1 | CODESSER | AGRIC. DON GUILLERMO LTDA. | 13 | 3.365 | 3.365 |  |
| 13-2001-038-2/35069 | PL-3.1 | CODESSER | SOC AGRI LAS BANDURRIAS DE NAL | 13 | 3.365 | 3.365 |  |
| 13-2001-038-2/35071 | PL-3.1 | CODESSER | SOC. AGRI IMPORT Y EXPORT LTDA | 13 | 3.365 | 3.365 |  |
| 13-2002-002-2/30958 | PL-3.1 | CODESSER | OSCAR M. DONAIRE DONOSO | 13 | 2.743 | 2.743 |  |
| 13-2002-002-2/30960 | PL-3.1 | CODESSER | SERGIO O. ORTEGA HERNANDEZ | 13 | 2.743 | 2.743 |  |
| 13-2002-002-2/30962 | PL-3.1 | CODESSER | LAGOS LTDA. | 13 | 2.743 | 2.743 |  |
| 13-2002-034-2/32196 | PL-3.1 | CEPRI | HORTIFRUTICOLA APOSTOLES S.A. | 13 | 3.342 | 3.342 |  |
| 13-2002-034-2/36653 | PL-3.1 | CEPRI | INGENIERIA Y CONSTRUC IMELEC L | 13 | 3.163 | 3.163 |  |
| 13-2002-034-2/36666 | PL-3.1 | CEPRI | BIOTEC CHILE LTDA. | 13 | 4.144 | 4.144 |  |
| 13-2002-034-2/37513 | PL-3.1 | CEPRI | ARCHIVOS INDUSTRIALES Y PROMOC | 13 | 3.970 | 3.970 |  |
| 13-2002-034-2/37550 | PL-3.1 | CEPRI | CLAUDIO VEIT MORA | 13 | 3.269 | 3.269 |  |
| 13-2003-031-2/36625 | PL-3.1 | ASEXMA | MUEBLES Y DECORACIONES HAASE L | 13 | 4.138 | 4.138 |  |
| 02-2002-004-2/28690 | TI-2.2 | CDP | FELIPE GORDILLO MARTINEZ Y CIA | 2 | 2.549 | 2.549 |  |
| 02-2002-004-2/33533 | TI-2.2 | CDP | INST. CHILENO NORTEAMER. DE CU | 2 | 1.634 | 1.634 |  |
| 02-2002-006-2/31862 | TI-2.2 | CDP | HOTELERA COSTA DEL SOL LTDA. | 2 | 4.741 | 4.741 |  |
| 02-2002-006-2/33526 | TI-2.2 | CDP | LAUSANNE TEREIN LTDA. | 2 | 1.809 | 1.809 |  |
| 02-2002-006-2/33553 | TI-2.2 | CDP | FISEG LTDA. | 2 | 3.969 | 3.969 |  |
| 02-2002-006-2/34599 | TI-2.2 | CDP | SERGIO ALVAREZ ALFARO | 2 | 2.738 | 2.738 |  |
| 02-2002-006-2/34841 | TI-2.2 | CDP | FUENTES Y FUENTES LTDA. | 2 | 4.847 | 4.847 |  |
| 02-2002-009-2/34760 | TI-2.2 | CDP | SOC. EDUCACIONAL MAGISTER LTDA | 2 | 1.997 | 1.997 |  |
| 02-2002-009-2/35597 | TI-2.2 | CDP | CERNA Y CIA. LTDA. | 2 | 793 | 793 |  |
| 02-2002-009-2/35598 | TI-2.2 | CDP | HERNAN SIMON MIRANDA | 2 | 793 | 793 |  |
| 02-2002-009-2/35599 | TI-2.2 | CDP | DUNCAN INGENIERIA INDUSTRIAL S | 2 | 793 | 793 |  |
| 02-2002-009-2/37646 | TI-2.2 | CDP | AGUSTIN FIGUEROA Y CIA LTDA | 2 | 793 | 793 |  |
| 02-2003-001-2/36710 | TI-2.2 | CDP | OMBU S.A. | 2 | 2.373 | 2.373 |  |
| 02-2003-001-2/36711 | TI-2.2 | CDP | ORGANIZACION AYUDA CRISTIANA L | 2 | 2.975 | 2.975 |  |
| 06-2002-015-2/36277 | TI-2.2 | COPEVAL | FOX CONTROL DE PLAGAS CIA. LTD | 6 | 4.538 | 4.538 |  |
| 06-2002-015-2/37044 | TI-2.2 | COPEVAL | SOC VIVEROS RANCAGUA LTDA. | 6 | 3.221 | 3.221 |  |
| 06-2003-003-2/37131 | TI-2.2 | COPEVAL | SAMUEL ESCALANTE LAGOS | 6 | 4.258 | 4.258 |  |
| 06-2003-003-2/37132 | TI-2.2 | COPEVAL | FERNANDO ZAGAL N. | 6 | 3.934 | 3.934 |  |
| 06-2003-003-2/37133 | TI-2.2 | COPEVAL | CONSUELO BUDINICH BESOAIN | 6 | 3.934 | 3.934 |  |
| 06-2003-004-2/38350 | TI-2.2 | COPEVAL | SAMUEL BUDINICH J. | 6 | 4.053 | 4.053 |  |
| 06-2003-004-2/38354 | TI-2.2 | COPEVAL | AGRI LAS MELIAS LTDA. | 6 | 4.031 | 4.031 |  |
| 06-2003-004-2/38457 | TI-2.2 | COPEVAL | AGRICOLA ASIS LTDA. | 6 | 4.056 | 4.056 |  |
| 06-2003-004-2/38657 | TI-2.2 | COPEVAL | MARCELINO ZABALA A. | 6 | 4.056 | 4.056 |  |
| 08-2001-014-2/34320 | TI-2.2 | ASEXMA BIO-BIO | CIA IND Y DE SERV EBANO LTDA. | 8 | 3.081 | 3.081 |  |
| 08-2002-012-2/30148 | TI-2.2 | CEPRI | SOC PREST SERV MEDIOAMBIENTALE | 8 | 2.615 | 2.615 |  |
| 08-2002-012-2/31891 | TI-2.2 | CEPRI | CECINAS LOTA S.A. | 8 | 1.331 | 1.331 |  |
| 08-2002-020-2/31895 | TI-2.2 | CEPRI | EXPOMAGRO TALCAHUANO S.A. | 8 | 3.737 | 3.737 |  |
| 08-2002-020-2/33113 | TI-2.2 | CEPRI | SERV. FORESTALES CUREPTO LTDA. | 8 | 1.589 | 1.589 |  |
| 08-2002-020-2/33114 | TI-2.2 | CEPRI | ING. Y DESARROLLO FORESTAL LTD | 8 | 1.589 | 1.589 |  |
| 08-2002-020-2/33115 | TI-2.2 | CEPRI | ASESORIA FORESTAL INTEGRAL LTD | 8 | 1.589 | 1.589 |  |
| 08-2002-020-2/33116 | TI-2.2 | CEPRI | JUAN NEIRA SANHUEZA | 8 | 1.589 | 1.589 |  |
| 08-2002-020-2/33118 | TI-2.2 | CEPRI | FORESTAL POMAIRE LTDA | 8 | 1.589 | 1.589 |  |
| 08-2002-020-2/33120 | TI-2.2 | CEPRI | SERV. FORESTALES Y AGR BIOBIO | 8 | 1.589 | 1.589 |  |
| 08-2002-020-2/33121 | TI-2.2 | CEPRI | SOC SERV AGRI Y FORESTALES LTD | 8 | 1.589 | 1.589 |  |
| 08-2002-020-2/33130 | TI-2.2 | CEPRI | SOC. SOLIMAR LTDA. | 8 | 1.589 | 1.589 |  |
| 08-2002-022-2/34784 | TI-2.2 | ASEXMA BIO-BIO | LUIS URRUTIA Y CIA LTDA | 8 | 3.387 | 3.387 |  |
| 08-2002-022-2/35128 | TI-2.2 | ASEXMA BIO-BIO | VIDEO IMAGEN LTDA. | 8 | 2.756 | 2.756 |  |
| 08-2003-001-2/36122 | TI-2.2 | CEPRI | COMERCIAL OLIMPIA LTDA. | 8 | 2.432 | 2.432 |  |
| 08-2003-006-2/34041 | TI-2.2 | CEPRI | ÑUBLE SUR ING Y CONSTRUCCION | 8 | 2.819 | 2.819 |  |
| 08-2003-006-2/34453 | TI-2.2 | CEPRI | RONNAL RAMOS GONZALEZ | 8 | 2.878 | 2.878 |  |
| 08-2003-006-2/35026 | TI-2.2 | CEPRI | VICTOR BURGOS QUEZADA | 8 | 1.322 | 1.322 |  |
| 08-2003-008-2/35994 | TI-2.2 | CEPRI | FLOR MARIA LAVIN FICA | 8 | 2.704 | 2.704 |  |
| 08-2003-008-2/35997 | TI-2.2 | CEPRI | COM SAAVEDRA LAVIN E HIJOS LTD | 8 | 2.397 | 2.397 |  |
| 08-2003-008-2/36267 | TI-2.2 | CEPRI | FRANCISCO RUBILAR CONCHA | 8 | 1.934 | 1.934 |  |
| 08-2003-008-2/36290 | TI-2.2 | CEPRI | RICARDO MELGAREJO DALMAZZO | 8 | 1.192 | 1.192 |  |
| 08-2003-008-2/36684 | TI-2.2 | CEPRI | SERV Y OBRAS L Y L LTDA. | 8 | 2.430 | 2.430 |  |
| 08-2003-008-2/36687 | TI-2.2 | CEPRI | ESQUERRE HNOS. LTDA. | 8 | 2.582 | 2.582 |  |
| 08-2003-008-2/36882 | TI-2.2 | CEPRI | ROSA CARPENTER JARA | 8 | 1.584 | 1.584 |  |
| 08-2003-008-2/36883 | TI-2.2 | CEPRI | MARDEPOR INGENIERIA Y CONSTRUC | 8 | 1.667 | 1.667 |  |
| 09-2002-007-2/30336 | TI-2.2 | CEPRI | CONSTRUCTORA RUCANTU S.A. | 9 | 1.362 | 1.362 |  |
| 09-2002-011-2/35459 | TI-2.2 | CEPRI | NILO PALMA Y COMPAÑIA LTDA | 9 | 1.433 | 1.433 |  |
| 09-2002-011-2/35744 | TI-2.2 | CEPRI | EDGARDO SCHNEIDER VASQUEZ | 9 | 1.655 | 1.655 |  |
| 09-2002-011-2/35790 | TI-2.2 | CEPRI | CONSTRUCTORA CERRO ÑIELOL LTDA | 9 | 1.985 | 1.985 |  |
| 09-2002-011-2/36352 | TI-2.2 | CEPRI | CARLOS ORTEGA VIDAL | 9 | 1.583 | 1.583 |  |
| 09-2003-009-2/38643 | TI-2.2 | CODESSER | JORGE VILLAGRAN CORREA | 9 | 1.478 | 1.478 |  |
| 13-2002-018-2/32882 | TI-2.2 | ACTI | COMERCIAL K LTDA. | 13 | 4.757 | 4.757 |  |
| 13-2002-018-2/35799 | TI-2.2 | ACTI | INTEL NET S.A. | 13 | 1.817 | 1.817 |  |
| 13-2002-019-2/35802 | TI-2.2 | ACTI | SOC. GASTRON. Y TURIS. LA TEC | 13 | 3.027 | 3.027 |  |
| 13-2002-019-2/35803 | TI-2.2 | ACTI | MARIA PILAR YAÑEZ | 13 | 3.027 | 3.027 |  |
| 13-2002-019-2/36641 | TI-2.2 | ACTI | CONEXION LOGISTICA LTDA. | 13 | 4.035 | 4.035 |  |
| 13-2002-026-2/35521 | TI-2.2 | ACTI | COMERCIAL MUNDO LCV LTDA | 13 | 4.849 | 4.849 |  |
| 13-2002-026-2/35679 | TI-2.2 | ACTI | AGRICOLA PRODALMEN LTDA. | 13 | 4.175 | 4.175 |  |
| 13-2002-026-2/36694 | TI-2.2 | ACTI | MANUFACTURAS TEJIDOS Y CONF PI | 13 | 4.842 | 4.842 |  |
| 13-2002-026-2/36718 | TI-2.2 | ACTI | CONSTRUC Y REMODELACION EXPO L | 13 | 4.815 | 4.815 |  |
| 13-2002-027-2/35611 | TI-2.2 | ACTI | BOLOGNESI Y CIA LTDA | 13 | 4.383 | 4.383 |  |
| 13-2002-027-2/35613 | TI-2.2 | ACTI | INDUSTRIAL Y COMERC MODATEX LT | 13 | 4.383 | 4.383 |  |
| 13-2002-028-2/37151 | TI-2.2 | ACTI | CHILNET S.A. | 13 | 4.280 | 4.280 |  |
| 13-2003-013-2/36314 | TI-2.2 | ACTI | AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S | 13 | 3.352 | 3.352 |  |
| 13-2003-013-2/36315 | TI-2.2 | ACTI | EDICIONES B CHILE S.A. | 13 | 3.352 | 3.352 |  |
| 13-2003-013-2/36320 | TI-2.2 | ACTI | FELIPE CIFUENTES | 13 | 3.855 | 3.855 |  |
| 13-2003-013-2/36321 | TI-2.2 | ACTI | HACIENDA CURACAVI LTDA. | 13 | 3.352 | 3.352 |  |
| 13-2003-013-2/36351 | TI-2.2 | ACTI | INDOOR SPORT S.A. | 13 | 3.352 | 3.352 |  |
| 13-2003-013-2/36816 | TI-2.2 | ACTI | COMERCIAL MUNDO LCV LTDA. | 13 | 4.147 | 4.147 |  |
| 13-2003-013-2/36851 | TI-2.2 | ACTI | MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA | 13 | 4.814 | 4.814 |  |
| 13-2003-013-2/37153 | TI-2.2 | ACTI | COMERCIAL HIMALAYA LTDA. | 13 | 4.163 | 4.163 |  |
| 13-2003-013-2/37700 | TI-2.2 | ACTI | ÑUBLE INGENIERIA S.A. | 13 | 2.502 | 2.502 |  |

FOMENTO (PROFO; PAG; PDP)

| Código del proyecto | Código del Programa | Agente | Actividad | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa 2004 US$ | Monto aporte local 2004 (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-2002-002-1 | CA-2.7 | CORDENOR | PROCATAR | 1 | 100.267 | 4.987 |  |
| 01-2002-003-1 | CA-2.7 | CORDENOR | PROCARI 1 | 1 | 92.012 | 9.918 |  |
| 01-2002-004-1 | CA-2.7 | CORDENOR | PROCARI 2 | 1 | 52.546 | 5.023 |  |
| 01-2002-007-1 | CA-2.7 | C.C.I.I. | PROCACI 5 | 1 | 117.984 | 1.249 |  |
| 01-2003-001-5 | CA-2.7 | CORDENOR | PAG CALIDAD | 1 | 9.200 | 2.604 |  |
| 01-2003-002-1 | CA-2.7 | CORDENOR | PROGECAL | 1 | 51.177 | 21.558 |  |
| 01-2003-003-1 | CA-2.7 | CORDENOR | PROCAMIQ | 1 | 81.747 | 35.095 |  |
| 01-2003-004-1 | CA-2.7 | C.C.I.I. | PROCACI 7 | 1 | 53.980 | 25.758 |  |
| 01-2003-005-0 | CA-2.7 | CORDENOR | EP PROCALIDAD | 1 | 18.355 | 3.497 |  |
| 01-2003-005-1 | CA-2.7 | C.C.I.I. | PROCACI 6 | 1 | 50.431 | 20.360 |  |
| 01-2003-006-0 | CA-2.7 | CORDENOR | EP PROCAIQ VI | 1 | 16.465 | 3.722 |  |
| 01-2003-006-1 | CA-2.7 | C.C.I.I. | PROCACI 8 | 1 | 52.067 | 8.984 |  |
| 01-2003-007-1 | CA-2.7 | CORDENOR | PROCAIQ 6 | 1 | 49.457 | 16.147 |  |
| 01-2003-008-1 | CA-2.7 | CORDENOR | PROCAIQ 7 | 1 | 56.662 | 30.715 |  |
| 01-2003-009-1 | CA-2.7 | C.C.I.I. | CERTIFICACION DE EMPRESAS | 1 | 50.731 | 10.151 |  |
| 01-2003-010-1 | CA-2.7 | CORDENOR | PROFO INTEGRADO DE CALIDAD Y M | 1 | 55.804 | 9.586 |  |
| 01-2003-012-0 | CA-2.7 | C.C.I.I. | EP PROCACI ISO 9000 | 1 | 14.012 | 25.808 |  |
| 02-2002-004-1 | CA-2.7 | CDP | CALIDAD ISO 9000 | 2 | 62.938 | 9.752 |  |
| 02-2002-005-1 | CA-2.7 | CDP | NORCAL | 2 | 56.554 | 18.965 |  |
| 02-2002-006-1 | CA-2.7 | CDP | CALAMA GESTION ISO 9000 | 2 | 64.292 | 8.461 |  |
| 02-2002-007-1 | CA-2.7 | CDP | GESTION 2000 | 2 | 57.714 | 17.572 |  |
| 02-2002-008-1 | CA-2.7 | CDP | GESTION ISO 9000 | 2 | 57.093 | 14.579 |  |
| 02-2002-009-1 | CA-2.7 | CDP | SISTEMA DE CALIDAD | 2 | 57.506 | 12.924 |  |
| 02-2003-002-3 | CA-2.7 | CDP | PDP MEL CALIDAD | 2 | 54.315 | 20.552 |  |
| 03-2003-001-1 | CA-2.7 | CORPROUDA | ISO REGION DE ATACAMA | 3 | 51.639 | 25.287 |  |
| 03-2003-002-1 | CA-2.7 | CORPROUDA | ISO 9000 SERVICIOS MINEROS | 3 | 55.406 | 37.262 |  |
| 03-2003-006-1 | CA-2.7 | CORPROUDA | SGI ATACAMA I | 3 | 64.262 | 23.153 |  |
| 04-2003-001-0 | CA-2.7 | CEPRI | EP CALIDAD MULTISECTORIAL | 4 | 13.316 | 14.299 |  |
| 04-2003-002-1 | CA-2.7 | SERCOTEC | CALIDAD OSTIONES | 4 | 104.982 | 55.477 |  |
| 04-2003-013-1 | CA-2.7 | CEPRI | CALIDAD MULTISECTORIAL | 4 | 54.794 | 9.662 |  |
| 05-2000-004-5 | CA-2.7 | FEDEFRUTA | SAFEX LTDA | 5 | 59.355 | 8.952 |  |
| 05-2001-012-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 L | 5 | 55.540 | 6.639 |  |
| 05-2002-013-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 LOS ANDES | 5 | 98.307 | 39.059 |  |
| 05-2002-014-1 | CA-2.7 | CINDE | MEJORAMIENTO COMPETITIVO I -IS | 5 | 79.446 | 31.139 |  |
| 05-2003-001-0 | CA-2.7 | CINDE | MEJORAMIENTO COMPETITIVO III I | 5 | 12.001 | 10.254 |  |
| 05-2003-002-0 | CA-2.7 | CINDE | MEJORAMIENTO COMPETITIVO IV IS | 5 | 13.291 | 13.628 |  |
| 05-2003-002-1 | CA-2.7 | CINDE | MEJORAMIENTO COMPETITIVO II | 5 | 53.859 | 16.567 |  |
| 05-2003-005-0 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 COSTA V | 5 | 10.988 | 10.440 |  |
| 05-2003-005-1 | CA-2.7 | CEPRI | GESTION DE CALIDAD I | 5 | 87.811 | 33.422 |  |
| 05-2003-007-0 | CA-2.7 | CEPRI | GESTION DE CALIDAD 3 | 5 | 12.274 | 11.725 |  |
| 05-2003-007-1 | CA-2.7 | C.CH.V. | SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS | 5 | 54.575 | 14.574 |  |
| 05-2003-008-0 | CA-2.7 | CINDE | MEJORAMIENTO COMPETITIVO VI IS | 5 | 14.508 | 18.302 |  |
| 05-2003-008-1 | CA-2.7 | CEPRI | GESTION DE CALIDAD II | 5 | 53.207 | 27.920 |  |
| 05-2003-013-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 V REG-COSTA III | 5 | 64.749 | 27.778 |  |
| 05-2003-014-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 V REG. LOS ANDES II | 5 | 57.689 | 20.381 |  |
| 05-2003-015-1 | CA-2.7 | CINDE | MEJORAMIENTO COMPETITIVO III I | 5 | 56.965 | 8.536 |  |
| 05-2003-016-1 | CA-2.7 | CINDE | MEJORAMIENTO COMPETITIVO IV IS | 5 | 72.531 | 18.211 |  |
| 05-2003-020-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 COSTA V | 5 | 59.580 | 3.156 |  |
| 06-2002-002-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000/2000 OTEC | 6 | 95.598 | 17.356 |  |
| 06-2002-003-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000/2000 N | 6 | 118.671 | 15.092 |  |
| 06-2003-002-0 | CA-2.7 | ASIMET | EP ISO 9000-2000 VI A | 6 | 7.725 | 7.916 |  |
| 06-2003-004-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000-2000 VI A | 6 | 59.159 | 17.584 |  |
| 06-2003-009-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000-2000 VI B | 6 | 53.181 | 14.494 |  |
| 06-2003-010-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000-2000 VI C | 6 | 57.108 | 9.190 |  |
| 06-2003-013-1 | CA-2.7 | C.CH.V. | GESTION INTEGRADA DE BODEGAS | 6 | 54.523 | 4.819 |  |
| 06-2003-014-1 | CA-2.7 | ASIMET | INTEGRADO ISO 9001-14001 VI D | 6 | 35.491 | 1.895 |  |
| 07-2002-002-1 | CA-2.7 | COPEVAL | GESTION CALIDAD IND-FRUTICOLA | 7 | 147.781 | 7.928 |  |
| 07-2003-001-1 | CA-2.7 | COPEVAL | CERTIFICACION INTEGRADA FOREST | 7 | 89.871 | 22.706 |  |
| 07-2003-002-5 | CA-2.7 | COPEVAL | MADERAS CAUQUENES LTDA. | 7 | 3.916 | 3.831 |  |
| 07-2003-003-5 | CA-2.7 | COPEVAL | TERCIADOS Y EMBALAJES | 7 | 3.916 | 3.831 |  |
| 08-2002-006-1 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | CALIDAD INDUSTRIA MADERA | 8 | 162.762 | 19.059 |  |
| 08-2002-007-1 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES | 8 | 123.371 | 5.172 |  |
| 08-2002-015-1 | CA-2.7 | SERCOTEC | ISO 9000 EMP DE LA CONSTRUCC | 8 | 114.424 | 25.682 |  |
| 08-2003-001-1 | CA-2.7 | CEPRI | SGC ISO 9001 MULTISECTORIAL | 8 | 58.290 | 31.701 |  |
| 08-2003-001-5 | CA-2.7 | CEPRI | AGRIC. Y COMERCIAL MARDONES LT | 8 | 10.542 | 3.529 |  |
| 08-2003-003-0 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | EP CALIDAD OTEC II ISO 9001-2 | 8 | 13.974 | 14.736 |  |
| 08-2003-004-0 | CA-2.7 | CEPRI | BPM GASTRONOMICO SAN PEDRO | 8 | 12.348 | 13.341 |  |
| 08-2003-005-0 | CA-2.7 | CEPRI | GESTION DE CALIDAD Y PROCESOS | 8 | 28.903 | 15.614 |  |
| 08-2003-006-1 | CA-2.7 | CEPRI | ISO 9000 EMPRESAS PYME | 8 | 56.320 | 2.552 |  |
| 08-2003-007-0 | CA-2.7 | CORPARAUCO | EP INDUSTRIALES PARA LA CALIDA | 8 | 11.450 | 11.341 |  |
| 08-2003-008-1 | CA-2.7 | CORPARAUCO | INDUSTRIALES PARA LA CALIDAD | 8 | 62.614 | 5.196 |  |
| 08-2003-009-1 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | CALIDAD ISO 9000 EMPRESAS SERV | 8 | 63.359 | 5.369 |  |
| 08-2003-010-1 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | CALIDAD ISO 9000 EMP SERV GRAL | 8 | 87.729 | 17.645 |  |
| 08-2003-011-1 | CA-2.7 | ASEXMA BIO-BIO | CALIDAD OTEC ISO 9001-2000 | 8 | 52.681 | 9.582 |  |
| 08-2003-012-1 | CA-2.7 | CEPRI | CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LO | 8 | 62.090 | 2.309 |  |
| 09-2003-001-5 | CA-2.7 | CEPRI | CONSTRUCTORA BAYONA S.A | 9 | 10.535 | 1.288 |  |
| 09-2003-004-1 | CA-2.7 | CEPRI | CONSTRUCTORA DE CALIDAD EN LA | 9 | 95.185 | 6.860 |  |
| 09-2003-005-1 | CA-2.7 | CEPRI | GESTION DE CALIDAD EN LOS PROC | 9 | 82.038 | 6.797 |  |
| 10-2001-004-5 | CA-2.7 | CODEPROVAL | PAG SALMONOIL S.A. | 10 | 21.515 | 7.630 |  |
| 10-2002-002-1 | CA-2.7 | CODEPROVAL | CALIDAD CONSTRUCTORAS | 10 | 74.148 | 8.178 |  |
| 10-2002-003-1 | CA-2.7 | CODEPROVAL | CALIDAD VALDIVIA | 10 | 65.942 | 15.061 |  |
| 10-2003-003-1 | CA-2.7 | CODEPROVAL | PROVEEDORES EXPORTACIONES MARI | 10 | 54.908 | 16.675 |  |
| 10-2003-006-1 | CA-2.7 | CODEPROVAL | GESTION DE CALIDAD | 10 | 62.329 | 26.072 |  |
| 10-2003-007-1 | CA-2.7 | CODEPROVAL | CALIDAD VALDIVIA II | 10 | 55.413 | 24.799 |  |
| 10-2003-009-0 | CA-2.7 | CODEPROVAL | CALIDAD OSORNO I | 10 | 9.232 | 8.995 |  |
| 10-2003-009-1 | CA-2.7 | CODEPROVAL | EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA CN | 10 | 53.670 | 12.452 |  |
| 10-2004-002-0 | CA-2.7 | CODEPROVAL | CALIDAD PILAUCO- OSORNO | 10 | 8.210 | 1.042 |  |
| 11-2004-001-5 | CA-2.7 | CODESSER | SALMONES FRIOSUR S.A. | 11 | 4.015 | 422 |  |
| 12-2003-001-1 | CA-2.7 | CODESSER | NORMA CALIDAD ISO 9001 | 12 | 80.177 | 12.167 |  |
| 13-2001-001-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 F | 13 | 126.665 | 15.388 |  |
| 13-2001-034-1 | CA-2.7 | ASEXMA | LABORATORIOS CLINICOS | 13 | 158.055 | 17.715 |  |
| 13-2002-015-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 J ASOC SN BERNARDO | 13 | 112.923 | 21.482 |  |
| 13-2002-019-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 K | 13 | 87.382 | 10.656 |  |
| 13-2002-020-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 M | 13 | 86.578 | 15.857 |  |
| 13-2002-024-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION G | 13 | 59.290 | 3.368 |  |
| 13-2002-028-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000-14000 INTEGRADO | 13 | 90.975 | 16.838 |  |
| 13-2002-036-1 | CA-2.7 | FEDEFRUTA | BPA MALLARAUCO | 13 | 53.421 | 19.482 |  |
| 13-2003-001-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 O | 13 | 77.003 | 35.593 |  |
| 13-2003-002-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION H | 13 | 88.735 | 32.336 |  |
| 13-2003-003-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION I | 13 | 77.535 | 17.796 |  |
| 13-2003-006-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 P | 13 | 72.433 | 28.022 |  |
| 13-2003-008-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION K | 13 | 60.033 | 25.943 |  |
| 13-2003-009-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION J | 13 | 60.033 | 27.992 |  |
| 13-2003-010-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 Q | 13 | 42.134 | 23.420 |  |
| 13-2003-013-1 | CA-2.7 | CEPRI | CALIDAD I G 13 | 13 | 66.348 | 24.251 |  |
| 13-2003-014-0 | CA-2.7 | ACTI | IMPLANT Y CERT SIST CAL SW CMM | 13 | 15.919 | 16.439 |  |
| 13-2003-014-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION L | 13 | 55.566 | 21.278 |  |
| 13-2003-016-0 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 R | 13 | 7.654 | 7.904 |  |
| 13-2003-017-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION M | 13 | 69.903 | 31.393 |  |
| 13-2003-018-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION N | 13 | 68.234 | 27.549 |  |
| 13-2003-020-1 | CA-2.7 | ACTI | IMPLANTACION Y CERTIF DE CALID | 13 | 62.292 | 13.612 |  |
| 13-2003-021-1 | CA-2.7 | CEPRI | CALIDAD III G 15 | 13 | 60.021 | 23.816 |  |
| 13-2003-022-0 | CA-2.7 | C.C.S. | CDT CALIDAD ESPECIALIDADES | 13 | 11.806 | 12.192 |  |
| 13-2003-022-1 | CA-2.7 | CEPRI | CALIDAD IV G.16 | 13 | 64.402 | 7.553 |  |
| 13-2003-023-1 | CA-2.7 | CEPRI | CALIDAD IV G.17 | 13 | 64.402 | 10.631 |  |
| 13-2003-028-0 | CA-2.7 | C.C.S. | CALIDAD 2 | 13 | 11.821 | 11.319 |  |
| 13-2003-028-1 | CA-2.7 | ASIMET | ISO 9000 R | 13 | 56.931 | 10.831 |  |
| 13-2003-032-0 | CA-2.7 | C.C.S. | CALIDAD 3 | 13 | 9.332 | 8.935 |  |
| 13-2003-032-1 | CA-2.7 | CEPRI | CALIDAD VII G.19 | 13 | 101.455 | 7.342 |  |
| 13-2003-033-0 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION Ñ | 13 | 9.921 | 9.107 |  |
| 13-2003-033-1 | CA-2.7 | ASEXMA | CERTIFICACION O | 13 | 82.620 | 3.277 |  |
| 13-2004-003-1 | CA-2.7 | C.C.S. | CALIDAD ESPECIALIDADES 1 | 13 | 53.930 | 4.322 |  |
| 01-2003-011-1 | PL-3.1 | CORDENOR | PROFO INTEGRADO MEDIOAMBIENTAL | 1 | 74.513 | 634 |  |
| 04-2002-001-5 | PL-3.1 | CODESSER | COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL P | 4 | 22.922 | 18.095 |  |
| 04-2003-012-1 | PL-3.1 | CODESSER | CERTIFICACION EUROP GAP OVALLE | 4 | 51.604 | 25.486 |  |
| 05-2002-005-1 | PL-3.1 | FEDEFRUTA | PELEQUEN BPA | 5 | 81.973 | 32.737 |  |
| 05-2002-008-1 | PL-3.1 | FEDEFRUTA | CEBOLLAS DE EXPORTACION | 5 | 120.071 | 23.498 |  |
| 05-2002-010-1 | PL-3.1 | CODESSER | BPA DE PETORCA | 5 | 60.741 | 11.363 |  |
| 05-2003-002-5 | PL-3.1 | CINDE | INVERSIONES BOSQUES DEL MAUCO | 5 | 31.795 | 19.821 |  |
| 05-2003-006-1 | PL-3.1 | CINDE | PROFO BOLSA DE EXCEDENTES INDU | 5 | 56.299 | 35.592 |  |
| 05-2003-009-5 | PL-3.1 | CEPRI | PAG EXSER LTDA | 5 | 3.217 | 3.147 |  |
| 06-2000-003-1 | PL-3.1 | ASIMET | MANEJO AMBIENTAL Y S.G.A. DE C | 6 | 56.605 | 19.771 |  |
| 06-2001-003-3 | PL-3.1 | COPEVAL | HORTIFRUT S.A. | 6 | 115.839 | 32.853 |  |
| 06-2002-002-3 | PL-3.1 | COPEVAL | INVERTEC FOODS (BPA) | 6 | 55.895 | 25.779 |  |
| 06-2002-004-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS GRA | 6 | 93.722 | 27.771 |  |
| 06-2003-001-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA CHIMBARONGO | 6 | 97.258 | 34.353 |  |
| 06-2003-001-5 | PL-3.1 | COPEVAL | INVERTEC NATURAL JUICE S.A. | 6 | 3.875 | 3.678 |  |
| 06-2003-002-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA RANCAGUA | 6 | 156.176 | 36.023 |  |
| 06-2003-002-3 | PL-3.1 | COPEVAL | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE | 6 | 89.916 | 11.881 |  |
| 06-2003-002-5 | PL-3.1 | COPEVAL | INVERTEC FOODS S.A. | 6 | 3.875 | 3.678 |  |
| 06-2003-007-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA RANCAGUA | 6 | 42.243 | 26.174 |  |
| 06-2003-008-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA ROSARIO | 6 | 48.249 | 30.288 |  |
| 06-2003-011-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA CODEGUA | 6 | 47.577 | 23.248 |  |
| 06-2003-012-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA CACHAPOAL | 6 | 40.748 | 19.098 |  |
| 06-2003-015-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA SAN FERNANDO | 6 | 40.748 | 18.138 |  |
| 06-2004-001-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA CEBOLLA | 6 | 40.748 | 15.232 |  |
| 06-2004-004-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA TINGUIRIRICA | 6 | 38.806 | 15.886 |  |
| 06-2004-005-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA MOSTAZAL | 6 | 38.806 | 9.768 |  |
| 06-2004-006-1 | PL-3.1 | COPEVAL | BPA COLCHAGUA | 6 | 40.823 | 11.320 |  |
| 07-2001-008-1 | PL-3.1 | C.CH.V. | GESTION AMBIENTAL | 7 | 174.963 | 37.705 |  |
| 07-2002-009-1 | PL-3.1 | C.CH.V. | GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD PA | 7 | 117.560 | 44.378 |  |
| 07-2004-002-1 | PL-3.1 | C.CH.V. | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO D | 7 | 64.187 | 15.052 |  |
| 08-1999-011-1 | PL-3.1 | CODESSER | PRODUCTORES ORGANICOS VALLE | 8 | 33.354 | 235 |  |
| 08-2003-002-5 | PL-3.1 | CEPRI | CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTD | 8 | 11.688 | 4.693 |  |
| 08-2004-002-3 | PL-3.1 | CODESSER | COMERCIAL FRUTICOLA CERTIFICAC | 8 | 61.504 | 5.956 |  |
| 09-2003-002-5 | PL-3.1 | TRAFKIN | SURLAT INDUSTRIAL S.A. | 9 | 4.586 | 4.339 |  |
| 12-2003-001-5 | PL-3.1 | CODESSER | FORESTAL RUSFIN LTDA | 12 | 1.892 | 1.807 |  |
| 13-2000-002-3 | PL-3.1 | FEDEFRUTA | ANAKENA | 13 | 100.563 | 8.303 |  |
| 13-2000-021-1 | PL-3.1 | C.CH.V. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A | 13 | 137.330 | 17.629 |  |
| 13-2000-022-1 | PL-3.1 | C.CH.V. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS B | 13 | 137.330 | 17.629 |  |
| 13-2001-035-1 | PL-3.1 | C.CH.V. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C | 13 | 186.244 | 50.774 |  |
| 13-2002-032-1 | PL-3.1 | C.CH.V. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS D | 13 | 126.987 | 26.138 |  |
| 13-2002-033-1 | PL-3.1 | FEDEFRUTA | BPA FRUTOS SECOS Y OTRAS ESPEC | 13 | 102.263 | 36.292 |  |
| 13-2002-034-1 | PL-3.1 | FEDEFRUTA | BPA BUIN HUELQUEN | 13 | 76.251 | 32.044 |  |
| 13-2003-004-1 | PL-3.1 | CODESSER | BPA 1 | 13 | 78.336 | 39.146 |  |
| 13-2003-005-1 | PL-3.1 | FEDEFRUTA | BPA GESTION FRUTOS SECOS Y OTR | 13 | 97.431 | 23.920 |  |
| 13-2004-007-1 | PL-3.1 | CODESSER | BPA DOLE | 13 | 48.285 | 17.877 |  |
| 02-2003-001-1 | TI-2.2 | CDP | TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 2 | 86.030 | 26.677 |  |
| 02-2003-003-3 | TI-2.2 | CDP | `PDP SQM | 2 | 88.875 | 57.188 |  |
| 13-1999-026-1 | TI-2.2 | ACTI | Tecnologías Informáticas | 13 | 120.476 | 7.444 |  |
| 13-2000-013-5 | TI-2.2 | ASEXMA | PAG ODIS CHILE S.A. | 13 | 38.781 | 12.948 |  |
| 13-2001-001-3 | TI-2.2 | C.C.S. | ALMACENES PARIS COM S.A. | 13 | 88.417 | 24.930 |  |
| 13-2001-014-1 | TI-2.2 | ASEXMA | Corredoras de Bolsa | 13 | 88.872 | 22.628 |  |
| 13-2001-020-1 | TI-2.2 | C.C.S. | SONAL | 13 | 142.615 | 34.175 |  |
| 13-2002-001-3 | TI-2.2 | ACTI | MICROSOFT | 13 | 86.843 | 15.404 |  |
| 13-2002-005-1 | TI-2.2 | ACTI | COMUNIDAD INFORMATICA | 13 | 123.240 | 55.237 |  |

FIA

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Beneficiario | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOT-01-A-013 | BI-1.1b | Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid | Universidad de Chile | Agropecuario | 13 | 250.779 | 31.258 | 36.514 |
| BIOT-01-A-014 | BI-1.1b | Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia. | INIA | Agropecuario | 5,6,7,8,9,10 y 13 | 252.658 | 10.581 | 14.770 |
| BIOT-01-A-015 | BI-1.1b | Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de variedades de papa con resistencia múltiple a nematodo dorado y virus | INIA | Agropecuario | 4,8 y 10 | 377.659 | 46.408 | 105.216 |
| BIOT-01-A-017 | BI-1.1b | Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y vides. | INIA | Agropecuario | 7,8,10 y 13 | 213.085 | 33.719 | 45.564 |
| BIOT-01-A-022 | BI-1.1b | Producción de compuestos aleloquímicos en plantas chilenas cultivadas in vitro | Universidad de Santiago | Agropecuario | 13 | 345.742 | 30.097 | 65.916 |
| BIOT-01-A-026 | BI-1.1b | Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS) a partir de fuentes enzimáticas vegetales y bacterianas para producción animal | Apablaza y Santelices Ltda. | Agropecuario | 13 | 250.925 | 39.820 | 111.684 |
| BIOT-01-A-036 | BI-1.1b | Integración de genes de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el fósforo inorgánico retenido en los suelos del Centro-Sur y Sur de Chile | INIA | Agropecuario | 8,9 y 13 | 317.814 | 59.647 | 65.779 |
| BIOT-01-A-065 | BI-1.1b | Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía transgenosis de variedades cultivables | Universidad de Talca | Agropecuario | 7 | 361.288 | 30.517 | 79.886 |
| BIOT-01-A-071 | BI-1.1b | Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas | Universidad Austral de Chile | Agropecuario | 7 y 10 | 317.274 | 29.974 | 53.371 |
| BIOT-01-AC-021 | BI-1.1b | Biotecnología en acuicultura: Tecnología de marcadores genéticos moleculares en el manejo de caracteres productivos en especies cultivadas | Universidad de Chile | Agropecuario | 10,11 y 13 | 265.168 | 3.564 | 20.151 |
| BIOT-01-AC-058 | BI-1.1b | Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos quiméricos para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y agrícola chileno | Universidad Católica de Valparaíso | Agropecuario | 5 | 122.500 | 34.971 | 32.598 |
| BIOT-01-AC-068 | BI-1.1b | Caracterización genética poblacional para el manejo y la conservación de recursos marinos de importancia para la acuicultura y la pesquería | IFOP | Agropecuario | 10 | 176.021 | 47.333 | 39.044 |
| BIOT-01-F-050 | BI-1.1b | Masificación clonal de genotipos forestales de interés comercial para la zona árida y semiárida del país. | INFOR | Agropecuario | 4,5 y 6 | 185.115 | 5.806 | 24.596 |
| BIOT-01-P-001 | BI-1.1b | Introducción de tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en semicautiverio | Universidad de Chile | Agropecuario | 1 | 183.661 | 21.692 | 34.038 |
| BIOT-01-P-008 | BI-1.1b | Producción de embriones bovinos in vitro: una herramienta para el aprovechamiento del potencial genético de la masa ganadera nacional. | Universidad Católica de Temuco | Agropecuario | 9 | 252.190 | 5.395 | 33.868 |
| BIOT-01-P-020 | BI-1.1b | Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos, para el control de parásitos gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina en Magallanes | Centro de Estudios Tecnológicos | Agropecuario | 12 | 188.378 | 15.165 | 34.089 |
| BIOT-01-P-024 | BI-1.1b | Desarrollo, optimización e implementación de un método de diagnóstico molecular para la detección del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) en planteles porcinos. | Diagnotec S.A. | Agropecuario | 6,8 y 13 | 183.787 | 40.933 | 60.501 |
| BIOT-01-P-027 | BI-1.1b | Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites mediante marcadores moleculares de ADN | Universidad Católica de Chile | Agropecuario | 5,10,12 y 13 | 197.139 | 8.684 | 29.275 |
| BIOT-01-P-035 | BI-1.1b | Desarrollo y evaluación de un sistema para el monitoreo a gran escala de las enfermedades de la vaca lechera (Bruce-losis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la inmunodetección por ELISA de anti-cuerpos específicos presentes en muestras de leche recolectada en el tanque predial | INIA | Agropecuario | 9 | 200.740 | 29.636 | 39.962 |
| BIOT-01-P-063 | BI-1.1b | Desarrollo e implementación de trasferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en rumiantes menores | Universidad Austral de Chile | Agropecuario | 10 | 216.578 | 14.641 | 30.036 |
| BIOT-01-P-072 | BI-1.1b | Aplicación de biotecnología para la introducción de la raza ovina Dohne Merino en la estepa de Magallanes | Esteban Vera Triviño | Agropecuario | 12 | 168.242 | 5.178 | 32.106 |
| BIOT-01-P-074 | BI-1.1b | Producción de mellizos de carne en rebaños Holstein Friesian por medio de transferencia de embriones económicos obtenidos por tecnología in vitro | Universidad de Concepción | Agropecuario | 8 | 266.676 | 38.438 | 108.406 |
| C-00-1-A-041 | BI-1.1b | Incorporación de micorrizas arbusculares en viveros de cítricos y paltos | Universidad Católica de Valparaíso | Agropecuario | 5 | 118.841 | 14.895 | 22.911 |
| C-01-1-A-026 | BI-1.1b | Adaptación y difusión de cultivares de alta calidad de castaña y avellana europea y efecto de la micorrización en ambas especies. | Instituto de Investigaciones Agropecuari | Agropecuario | 7,8,9 y 10 | 247.550 | 38.840 | 31.658 |
| C-01-1-A-035 | BI-1.1b | Renovación del material varietal de Frambuesa en Chile y Desarrollo de su Manejo Productivo en la IV Región | HORTIFRUT S.A. | Agropecuario | 4,8 y 13 | 188.248 | 22.763 | 45.721 |
| C-01-1-A-085 | BI-1.1b | Cultivo de trufa negra en Chile | Universidad Católica del Maule | Agropecuario | 7 | 233.706 | 40.402 | 50.270 |
| C-01-1-A-108 | BI-1.1b | Introducción, desarrollo y recolección de variedades de ruibarbo en la zona de Magallanes para desarrollo comercial de rubro exportador | Williams Nicol Fell | Agropecuario | 12 | 105.951 | 9.555 | 21.941 |
| C-01-1-D-060 | BI-1.1b | Diversificar el uso de lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la salmonicultura | Universidad Católica de Valparaíso | Agropecuario | 5,9 y 10 | 226.799 | 41.746 | 74.889 |
| C-02-1-A-012 | BI-1.1b | Selecc.levaduras para vino org | Universidad de Santiago de Chile | Agropecuario | 13 | 132.951 | 37.389 | 61.235 |
| C-02-1-A-038 | BI-1.1b | Introducción de proteaceas | Gregorczyk orzeszko cristina y otro | Agropecuario | 5 | 250.801 | 42.322 | 61.460 |
| C-02-1-A-070 | BI-1.1b | Especies flora autóctona ornam | UNIV. DE MAGALLANES | Agropecuario | 12 | 198.729 | 23.325 | 52.820 |
| C-02-1-A-084 | BI-1.1b | Eval.cepas nativas Bacillus Su | Universiad de Talca | Agropecuario | 7 | 84.676 | 22.244 | 22.473 |
| C-03-1-A-024 * | BI-1.1b | Substancias control cuncunilla | INIA | Agropecuario | 13 | 194.757 | 37.040 | 41.458 |
| C-03-1-A-030 * | BI-1.1b | Control del ácaro fitófago | Xilema S.A. | Agropecuario | 13 | 151.566 | 12.497 | 8.413 |
| C-03-1-A-081 * | BI-1.1b | Mej.genético orquideas chilena | Universiad de Talca | Agropecuario | 7 | 490.255 | 23.219 | 55.043 |
| C-03-2-A-013 * | BI-1.1b | Alternat.bromuro metilo tomate | INIA | Agropecuario | 13 | 151.386 | 10.004 | 23.946 |
| C-03-2-A-052 * | BI-1.1b | Cepas Nativas Bacillus Thurigi | Bio Insumos Nativa Ltda | Agropecuario | 8 | 72.129 | 31.430 | 10.549 |
| C-98-1-P-011 | BI-1.1b | Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos (híbridos) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes | INIA | Agropecuario | 12 | 2.115.286 | 12.879 | 169.464 |
| V-99-0-A-017 | BI-1.1b | Mejoramiento genético de la cochinilla para la producción de ácido carmínico | Centro de Educación y Tecnología | Agropecuario | 4,y 13 | 228.488 | 101 | 9.994 |
| V-99-0-P-013 | BI-1.1b | Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Ñuble | Universidad de Concepción | Agropecuario | 8 | 160.412 | 16.489 | 20.770 |
| C-00-1-A-156 | PL-3.3d | Producción y utilización de Trichoderma sp. en el control de enfermedades fungosas en sistemas de producción de fruta orgánica de exportación en la zona central de Chile | Centro de Educación y Tecnología | Agropecuario | 5, 6, 7 y 13 | 241.368 | 16.353 | 30.712 |
| C-00-1-A-199 | PL-3.3d | Desarrollo de tecnologías para producción orgánica de cerezas bajo las condiciones agroecológicas del secano interior de Malleco | INIA | Agropecuario | 9 | 253.046 | 5.556 | 14.436 |
| C-01-1-A-008 | PL-3.3d | Control biológico de la polilla del tomate (Tuta absoluta) mediante integración de organismos entomopatógenos | Xilema S.A. | Agropecuario | 5 y 8 | 157.511 | 48.498 | 47.648 |
| C-01-1-A-025 | PL-3.3d | Estudio de las lombrices de tierra como agentes mejoradores de las propiedades físicas del suelo en huertos frutales orgánicos y convencionales | INIA | Agropecuario | 5,6 y 13 | 211.502 | 23.884 | 29.809 |
| C-01-1-A-089 | PL-3.3d | Producción de semillas de hortalizas orgánicas en la VII región | Universidad de Talca | Agropecuario | 7 | 111.615 | 35.797 | 30.979 |
| V-98-0-A-009(b) | PL-3.3d | Guía de buenas prácticas agrícolas para el sector hortofrutícola de exportación y su implementación en chile | Universidad de Concepción | Agropecuario | 5,6,7 y 13 | 362.405 | 25.787 | 70.567 |
| V-99-0-A-061 | PL-3.3d | Desarrollo y adaptación de una propuesta de manejo agronómico orgánico para el escalamiento productivo de quinoa (Chenopodium quinoa wild) para las zonas de valle central y secano interior de la novena región | Universidad de Chile | Agropecuario | 9 | 226.891 | 26.771 | 35.437 |

FONDEF

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Beneficiario | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa 2004 (US$) | Monto aporte local 2004 (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ02I1001 | BI-1.2b | Incrementar la eficiencia porductiva de cultivos acuicolas: mejoramiento genético mediante el uso de marcadores de adn | Universidad de Chile | PYA-ACU | 13 | 630.000 | 119.945 | 146.892 |
| AQ02I1003 | BI-1.2b | Aumento de la competitividad de la acuicultura chilena con una producción más amistosa con el medio ambiente, manejando la microbiotica autoctona. | Universidad de Chile | PYA-ACU | 13 | 704.000 | 122.636 | 182.035 |
| AQ02I1006 | BI-1.2b | Desarrollo de procesos de escalamiento productivo para el cultivo de peces marinos de aguas frias. | FUNDACION CHILE | PYA-ACU | 11 | 736.000 | 105.974 | 0 |
| AQ02I1007 | BI-1.2b | Desarrollo de tecnologías y normas para la detoxificación de toxinas marinas en moluscos de importación comercial | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | PYA-ACU | 13 | 508.000 | 167.741 | 92.297 |
| AQ02I1020 | BI-1.2b | Sistematización de la producción de la semilla de moluscos y equinodemos, a través del desarrollo y estandarización de técnicas de acondicionamiento de reproductores. | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | PYA-ACU | 8 | 574.000 | 225.794 | 147.712 |
| AQ02I1031 | BI-1.2b | Aplicación de un modelo de selección genética mediante la utilización de maduros precoces, para la optimización del crecimiento en salmon del atlantico, trucha, turbot y puye. | Pontificia Universidad Católica de Chile | BIO-AMB | 10 | 803.000 | 119.576 | 174.283 |
| D03I1063 | BI-1.2b | ELABORACION DE SUSTRATOS ESPECIALIZADOS PARA USO AGRICOLA, A PARTIR DE RESIDUOS ORGANICOS BIOPROCESADOS | Universidad de Chile | BIO-AGR | 13 | 321.559 | 7.008 | 530 |
| D03I1070 | BI-1.2b | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL DAMASCO DE EXPORTACION, MEDIANTE LA DIFERENCIACION DEL PRODUCTO Y LA ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA | Universidad de Chile | BIO-AGR | 13 | 475.776 | 25.045 | 14.366 |
| D03I1079 | BI-1.2b | DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV.: PROSPECCION DE GENES Y AGENTES FOTOPROTECTORES ULTRAVIOLETAS PARA SU USO EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA | UNIV. DE LA FRONTERA | BIO-SAL | 9 | 352.731 | 28.618 | 3.615 |
| D03I1105 | BI-1.2b | DESARROLLO DE KIT MOLECULAR PARA LA DETECCION DE GENES DE VIRULENCIA POR PCR MULTIPLE, EN BIOPSIAS GASTRICAS DE PACIENTES INFECTADOS POR HELICOBACTER PYLORI | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | BIO-SAL | 7 | 508.589 | 34.944 | 4.980 |
| D03I1116 | BI-1.2b | DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DEL CRUSTACEO AUSTROMEGABALANUS PSITTACUS PICOROCO | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | BIO-ALI | 10 | 385.543 | 4.131 | 0 |
| D03I1117 | BI-1.2b | BASES PARA LA PRODUCCION DE SALMON ORGANICO EN CHILE | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | BIO-ALI | 10 | 328.122 | 5.594 | 0 |
| D03I1138 | BI-1.2b | CULTIVO DE ABALONES CON DIETA DE ALGAS ENRIQUECIDAS ARTIFICIALMENTE EN EL SUR DE CHILE | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | BIO-ALI | 10 | 360.934 | 22.288 | 20.767 |
| G02P1002 | BI-1.2b | Plataforma cientifica - tecnológica para el desarrollo de la genóminca vegetal en Chile-etapa 1: genómica funcional en vid | Pontificia Universidad Católica de Chile | BIO-AGR | 5 | 2.238.000 | 398.543 | 138.225 |
| G02S1001 | BI-1.2b | Estudios genómicos y de expresión génica en videes: respuesta a la infección viral y desarrollo de sistemas de diagnóstico | Bios Chile Ingenieria Genética | BIO-AGR | 13 | 1.580.000 | 257.001 | 278.203 |
| G03M1001 | BI-1.2b | PROGRAMA BIOMINERIA | ACT S.A: | INF-SRV | 13 | 1.021.739 | 287.350 | 316.719 |
| S02I1006 | TI-3.7d | Plataforma integral de negocios para la comunidad científica, tecnológica e innovación tecnológica. | Pontificia Universidad Católica de Chile | INF-SRV | 13 | 1.780.000 | 526.896 | 288.625 |
| TE02I1001 | TI-3.7d | Acelerando el desarrollo tecnológico en la industria agrícola y forestal: actualización profesional para ingenieros agronomos y forestales es un campus universitario virtual. | Pontificia Universidad Católica de Chile | TIC | 13 | 938.000 | 253.849 | 263.279 |
| TE02I1012 | TI-3.7d | Generación de productos y servicios para portales educacionales | FUNDACION CHILE | TIC | 13 | 271.000 | 134.310 | 168.155 |
| TE02I1014 | TI-3.7d | Desarrollo de un sistema integrado de gestión de educación técnica a distancia sobre plataformas tic: estrategia basada en economias de ambito para la transferencia de un modelo teg competitivo exportable | INSTITUTO PROFESIONAL DUOC | TIC | 13 | 713.000 | 66.164 | 234.477 |

# ANEXO 2

## Listado de consultores contratados por unidad ejecutora

- Consultores individuales

Dirección Ejecutiva

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCIÓN | MONTO CONTRATACIÓN (US$) |
| --- | --- | --- |
| Ana Véliz Céspedes* | Secretaría | 8.317 |
| Ariel Orellana López | Estudio de biotecnología aplicada a los sectores frutícola, hortícola y forestal. | 7.844 |
| Carlos Eduardo Ríos Rebeco* | Encargado sistema de Información y apoyo a estudios | 30.937 |
| Carlos Navarro Meirelles* | Encargado de Administración y Finanzas | 31.034 |
| Carolina Cox Melane* | Encargado de Comunicaciones | 22.652 |
| Carolina Morales Herrera* | Contadora | 13.131 |
| Diego Eduardo Astorga J | Estudio Comparado de Leyes Marco de Biotecnología | 19.177 |
| Elizabeth Ponce Vargas* | Secretaria reemplazo | 5.586 |
| Gonzalo Herrera Jimenez* | Director ejecutivo | 51.772 |
| Gladys Huerta | Estudio “Diseño de instrumento para el patentamiento” | 7.138 |
| Ignacio Leon Cuevas* | Apoyo a las actividades comunicacionales del Programa | 8.275 |
| Ignacio Rodriguez Aguirrezabal | Edic.Conjunto Publicac. PDIT | 6.465 |
| Ines Montalva Rodriguez* | Coordinadora Subprograma de Biotecnología | 38.879 |
| Jorge Martinez Winkler | Estudio de biotecnología aplicada a los sectores frutícola, hortícola y forestal. | 7.844 |
| José Miguel Benavente Hormazabal | Analisis 3° encuesta de innovación, Diseño metodológico para una encuesta de Gasto en I+D. | 14.224 |
| Lionel Gil | Estudio: Caracterización de empresas biotecnológicas en Chile | 12.475 |
| Luis Báez Arribada | Apoyo al sitio web de CNPC | 3.224 |
| Marcia Varela Arriagada* | Encargada de operaciones | 40.024 |
| Miguel Vargas Vargas* | Asesor contable | 11.482 |
| Nicola Borregaard Strabucchi | Asesoría en Producción Limpia y Biotecnología | 41.379 |
| Osvaldo Jara G. | Estudio del Costo Fiscal de la Ley de Biotecnología | 2.455 |
| Patricio Renner Peña | Sistema de información Fomento e innovación | 5.093 |
| Paulina Marfull Segovia | Asesora en comunicaciones para Seminario y Conferencia Internacional | 3.322 |
| Raúl Burguez Andueza | Diseñador de publicaciones del Programa | 4.662 |

MINECON - Subprograma Prospectiva Tecnológica

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCIÓN | MONTO CONTRATACIÓN (US$) |
| --- | --- | --- |
| Alvaro Briones Ramírez* | Asesor en el área de diseño metodológico y análisis económico del programa de Prospectiva Tecnológica. | 22.311 |
| María Isabel Vigorena* | Secretaria del Subprograma | 7.120 |
| Claire Frances Wilson Bronfman* | Coordinación del Subprograma de Prospectiva Tecnológica. | 44.910 |
| Gabriel Bauza Fredes | Asesor experto en fuentes de energía no renovables y su comercialización, en el marco del estudio de la industria energética | 1.540 |
| Gianna Giordano Villanueva* | Implementación y seguimiento actividades de educación públicas y privadas de fomento a la capacidad de emprender. | 5.195 |
| Jorge Alfonso Alvarez Eugenin | Diseño y coordinación iniciativas apoyo al emprendimiento | 7.749 |
| Jorge Lorca Fernández* | Administración y Finanzas. | 27.779 |
| José Miguel Piquer Gardner | Asesor experto en la industria de software | 1.840 |
| Karla Grete Stein | Asesor experto, para apoyar como traductor en etapa escenario internacional del estudio acerca de la industria energética | 1.485 |
| Luis González Córdova | Confección y análisis encuestas Delphi | 20.656 |
| María Teresa Troncoso Bazan* | Asesorara del programa de Prospectiva Tecnológica en el desarrollo y aplicación de una estrategia de difusión. | 25.562 |
| Rodolfo Acha Jansson | Proceso informático de encuestas Delphi | 1.572 |

MINECON- Subprograma de TIC

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCIÓN | MONTO CONTRATACIÓN (US$) |
| --- | --- | --- |
| Alberto Jacob Cerda | Modificaciones Normativa Nacional Referencia al derecho Informático. | 1.333 |
| Claudia Osorio Bonansco | Asesoría para el desarrollo del proyecto Trámites de Sernapesca en VE | 20.172 |
| Eduardo Bonnet Saavedra* | Coordinador del Proyecto Infocentros, el cual está siendo desarrollado por el Subprograma de TICs. | 42.982 |
| Elisa María Norambuena Gomez* | Apoyo Administrativo TIC | 10.344 |
| Enzo Javier Bustamante Mullendorff* | Asesor Técnico del proyecto Ventanilla Empresa. | 41.582 |
| Ernesto Juan Krsulovic Morales | Norma técnica interoperabilidad documento electrónico | 2.586 |
| Esteban Osorio Fuentes | Desarrollo de un sistema de control de correspondencia para la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros | 21.224 |
| Guido Matic Litrica | Catastro de Infocentros | 3.448 |
| Jaime Adrian Gre Zegers* | Coordinador del Subprograma de TICs, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005 | 59.786 |
| Jennifer Hoover | Consultora para traducir Agenda Digital al inglés. | 1.556 |
| Jorge Manríquez Lara | Consultoria denominada " Proyecto ventanilla comercio exterior" | 54.558 |
| Juan Carlos Camus | Construcción sitio web. | 2.611 |
| Leonardo Mena Coronel | Consultoria " diseño de un sistema de indicadores para la agenda digital" | 62.068 |
| Leslie Bridshaw Araya | Asesoría para preparar y coordinar las actividades para lanzamiento de Trámites VE | 1.299 |
| Lorena Farias Delano* | Apoyo a la gestion del subprograma Tecnología de Información y Comunicaciones | 25.496 |
| Marisa Ernst Elizalde* | Asesora técnica del proyecto denominado Ventanilla Empresa | 43.129 |
| Maryoret Herrera Zamorano | Digitación base de datos Transporte Internacional | 1.379 |
| Nelson Roberto Cordova Robles | SAG: Contratación de un jefe de proyecto media jornada para ser contraparte de los trámites VE | 13.965 |
| Patricio Boris Scarpa | Análisis resultados encuesta PYME | 8.620 |
| Raúl Arrieta Cortes* | Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Entidad Acreditadora. | 19.269 |
| Paula Vidal Diaz | Digitación base de datos transporte internacional | 1.379 |

CNPC

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCION | MONTO CONTRATACION (US$) |
| --- | --- | --- |
| Carlos Moya Tobar | Asesor | 1.742 |
| Carolina Torrejón Pérez | Asesor | 944 |
| Claudio Troncoso Uribe | Profesor programas de excelencia | 3.542 |
| Elmo Catalán Agüero* | Gerente de proyectos gestión redes de salud | 29.310 |
| Fabián Segura Rivera | Profesor programas de excelencia | 2.093 |
| Fred Thompson Piderit | Profesor programas de excelencia | 1.368 |
| Giovanna Gutiérrez Panchana | Participar en el diseño de propuestas de mejoramiento de la gestión en el sector salud | 5.382 |
| Gisela Alarcón Rojas | Propuesta Metodológica majores prácticas en gestión de salud | 3.307 |
| Gonzalo Liebe Masferrer | Consultor: levantamiento de procesos | 1.215 |
| Héctor Milovic García | Organización, producción, coordinación Minsal | 21.781 |
| Jaqueline Salillas Hernández | Profesor cursos Mineduc y Salud | 3.792 |
| Jorge Oyarce Díaz | Profesor Excelencia en redes de salud | 1.693 |
| Juan Hidalgo Avendaño | Examinador | 342 |
| Juan José Morales Cano * | Desarrollo de actividades e implementación de acciones en el Mineduc | 34.482 |
| Juan Pablo Belair Moreno * | Convenio Chile Calidad - Indap | 31.872 |
| Lautaro Fernández Milla | Examinador líder programa excelencia hospitalaria | 4.020 |
| Luis Rojas Aguirre * | Jefe de proyecto Norma Gestión Integral | 36.625 |
| Marcela Ponce Sepúlveda * | Asistente Jefa Administrativa | 8.336 |
| Marcia Silva Flores | Apoyo | 321 |
| Marcial Arredondo Guevara | Profesor cursos excelencia en educación y premio nacional de calidad | 1.730 |
| Mario Alburquerque Fuschini * | Director corporativo | 32.553 |
| Mónica Jamasmie Apud | Examinador del PNC | 1.368 |
| Nixon Bardalez | Asesor | 778 |
| Patricia Vásquez Silva | Apoyo logístico en la organización de un seminario nacional de condiciones de trabajo, seguridad, medioambiente | 5.517 |
| Patricio Velásquez Gutiérrez * | Gerente Proyecto convenio Corfo | 24.453 |
| Raúl Fernández Jaña | Profesor programas de excelencia | 684 |
| Raúl Serrano Flores | Asesor | 742 |
| Renato León Castex | Liderar las actividades necesarias para implementar el convenio de colaboración suscrito por ChileCalidad y Mineduc | 18.663 |
| Roberto Andrade Alvarez | Consultor | 4.792 |

CORFO - CPL

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCIÓN | MONTO CONTRATACIÓN (US$) |
| --- | --- | --- |
| Rafael Gustavo Lorenzini Paci* | Director Ejecutivo CPL | 54.730 |
| Andrés Eduardo Alvarez Piñones* | Asesor Jurídico | 52.003 |
| Renato José Leyton Rivas* | Gestión de comunicaciones y difusión | 48.546 |
| María Soledad Larenas Salas* | Administración de APL | 26.918 |
| Ximena Carolina Ruz Espejo* | Desarrollo de APL | 32.208 |
| Juana Amelia Alvarez Arenas* | Asesoría Jurídica | 26.918 |
| Claudia Polanco Manzo* | Secretaria | 12.212 |
| Alejandro Cofre Calaf | Desarrollo de APL | 29.379 |
| Juan Carlos Gallardo Gallardo | APL en la IX y XI regiones | 6.155 |
| Julio Villagrán Villagrán | Control de Presupuesto y Contabilidad CPL | 21.963 |
| Iván Ariel Ochsenius Robinson* | Procedimientos y control interno CPL | 15.537 |
| Petronila del Carmen Estrada Alfaro* | Apoyo secretaria y administrativo y logístico | 11.375 |
| Carola Rebolledo Sanhueza | Memorista | 766 |
| Yasna Durán Bugueño | Memorista | 121 |
| Alexandra Acevedo Morales |  | 6.119 |
| Héctor Marchant Perez |  | 7.614 |
| Juan Alfaro |  | 5.226 |
| Maryann Ramirez Calisto |  | 4.423 |
| Matías Prieto Toledo |  | 6.344 |

CONICYT

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCIÓN | MONTO CONTRATACIÓN (US$) |
| --- | --- | --- |
| Aldolfo Alvial | Evaluador | 465 |
| Alberto Cabezas B.* | Gerente Proyecto Sist Información | 11.629 |
| Alberto Reyes | Evaluador | 148 |
| Alejandro M. Capdeville | Evaluador | 150 |
| Alex Brown | Evaluador | 155 |
| Alvaro Diaz Codoceo | Evaluador | 490 |
| Andres F. Hoyl | Evaluador | 301 |
| Antonio Velez | Evaluador | 155 |
| Carlos Fuentes | Evaluador | 154 |
| Carlos Valenzuela | Asesoría | 1.621 |
| Carlos Wurmann | Asesor | 1.466 |
| Celia Alvariño | Evaluador | 155 |
| Cristian R. Jelvez | Evaluador | 150 |
| Danisa Chelen F. | Asesor | 13.704 |
| Doris Oliva | Evaluador | 155 |
| Eduardo Aguilera | Evaluador | 155 |
| Emilio S. Castro | Evaluador | 305 |
| Esteban Zapata | Evaluador | 163 |
| Favio Rescia | Evaluador | 218 |
| Francisco Garrido | Evaluador | 326 |
| Francisco J. Zaldivar | Evaluador | 150 |
| Gabriel Yani G. | Evaluador | 150 |
| Geraldine Gonzalez | Evaluador | 163 |
| Gonzalo Gajardo G. | Evaluador | 150 |
| Guillermo Figueroa | Evaluador | 296 |
| Guillermo Vidal | Evaluador | 1.446 |
| Hernan Napoleoni | Evaluador | 653 |
| Hugo Campos de Quiroz | Evaluador | 1.616 |
| Hugo Zunino | Evaluador | 155 |
| Ian Bancroft | Evaluador | 4.125 |
| J. Antoni Rafafski | Evaluador | 4.125 |
| Jaime Alee | Evaluador | 310 |
| Javier Ignacio Cabello | Evaluador | 305 |
| Jorge Bernardino Bocca | Evaluador | 1.446 |
| Jorge Gana | Evaluador | 1.446 |
| Jose Raul Cañon | Evaluador | 305 |
| Juan Carlos Farias | Evaluador | 163 |
| Juan Inostroza | Evaluador | 155 |
| Juan Jose Romero | Evaluador | 150 |
| Juan Kyrmayr | Evaluador | 326 |
| Luis Emilio Valladares | Evaluador | 150 |
| Luz Monica Vasquez | Evaluador | 150 |
| Marcela Avila | Evaluador | 155 |
| Maria A. Cuevas | Evaluador | 490 |
| Mario Morales | Evaluador | 155 |
| Miguel Moya | Evaluador | 1.620 |
| Miguel Nussbaum | Evaluador | 1.044 |
| Miriam Seguel | Evaluador | 155 |
| Oscar Saavedra | Evaluador | 1.305 |
| Raquel Rubio | Evaluador | 155 |
| Rene Cerda | Evaluador | 155 |
| Ricardo Segal | Evaluador | 155 |
| Roberto A. Flores | Evaluador | 150 |
| Roberto Fuenzalida Gonzalez | Evaluador | 1.305 |
| Rodrigo Balladares | Evaluador | 155 |
| Rodrigo Prado Lavin | Evaluador | 155 |
| Rolando Perez | Evaluador | 163 |
| Rolando Vega | Evaluador | 155 |
| Ruben Alarcon | Evaluador | 154 |
| Sandra Bravo | Evaluador | 158 |
| Sandra Jaque | Evaluador | 155 |
| Tomás Fonseca Figueroa | Evaluador | 1.466 |
| Valia Vivar | Evaluador | 303 |
| Victor Marin | Evaluador | 148 |
| Jenny Blamey A. | Gerente Proyecto GENOMA | 35.015 |

FIA

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCION | MONTO CONTRATACION ($) |
| --- | --- | --- |
| Benjamín Emilio Holmes Cheyre | Apoyo técnico a actividades BID del Programa de biotecnología FIA. Antena Tecnológica. | 4.322 |
| Camila Rey Ramirez | Sistematización información evento CEPAL | 462 |
| Odeth Alejandra Ulloa Guzmán* | Apoyo técnico a actividades BID del programa de biotecnología FIA | 3.495 |
| Tomás García Huidobro | Supervisión proyectos FIA biotecnología BID | 23.389 |

INN

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCION | MONTO CONTRATACION US$ |
| --- | --- | --- |
| Ana Maria Coro Matic | Relator curso | 22.006 |
| Ana María Salazar B. |  | 1.281 |
| Ana Muñoz Morales | Servicios sala cuna | 609 |
| Berta Burgos Vergara* | Secretaria Administrativa | 5.196 |
| Carol Gina Venegas Jeria* | Secretaria | 10.718 |
| Carolina Soledad González* Espejo | Secretaria | 6.510 |
| Catherine Edith Fernández Findley* | Administrativo contable | 11.422 |
| Cecilia Venegoni M. | Relator de Cursos de Capacitación | 5.929 |
| Claudia Miralles Abarca | Asesora del director INN (imagen corporativa) | 2.019 |
| Claudia Alejandra Cerda | Normas | 37.624 |
| Claudia Escárate M.* | Profesional normas | 18.093 |
| Claudia Morales Astudillo* | Secretaria | 885 |
| Claudio Esteban Acuña Concha | Elaboración Normas Técnicas | 5.314 |
| Consuelo De Los Angeles Aravena Jauregui* | Administrativo | 18.143 |
| Domingo De Negri Quintana | Relator cursos | 25.777 |
| Eduardo Alfredo Ceballos Osorio | Relator Cursos Normas | 21.872 |
| Eduardo Sanhueza R. | Relator | 4.068 |
| Erwin Galleguillos Robles* | Adecuación sistema de rendiciones del PDIT | 15.724 |
| Fabiola Rosa Fernández | Difusión-coordinación | 13.574 |
| Felipe Soto | Administrativo | 9.075 |
| Fernando Salazar B. |  | 875 |
| Francisca López | Secretaria Técnica normas | 2.473 |
| Gabriela Faúndez G.* | Abogado | 45.432 |
| Guillermo Palomo Fuentes | Promoción y Comercialización de Cursos | 9.349 |
| Heriberto Vilches Nuñez* | Asistente contable | 19.281 |
| Hernan Pavez Garcia | Relator Curso Diplomado en Gestión | 3.386 |
| Javiera Cornejo Inzunza* | Administrativo de normas | 20.003 |
| Jeanette Cortés C.* | Secretario Técnico, traducción normas. | 14.721 |
| Jorge Bravo Carreño | Relator Cursos Normas | 16.456 |
| Jorge Cortés Alvarez* | Tecnico en computación | 7.233 |
| Jorge Muñoz Canave* | Secretario técnico | 17.141 |
| Jose Maria Mantilla | Relator Curso ISO 9000. | 24.388 |
| Jose Molina Ramos | Administrativo-encargado adquisiciones | 9.710 |
| José Román Miranda | Relator | 202 |
| Liliana Margarita Flores Jorquera | Secretario técnico de normalización | 486 |
| Lorena De Las Mercedes Zenteno Venegas * | Cobranzas | 9.291 |
| Luis Marín Bahamondes | Personal auxiliar, atiende reuniones yeventos del proyecto. | 1.558 |
| Manuel Lladser Prado* | Profesional de metrologia | 59.031 |
| María Patricia Gutiérrez Bonilla | Auditora acreditación | 19.294 |
| María Esther Palomero Muñoz | Coordinadora normas | 2.769 |
| María Patricia Gutiérrez Bonilla* | Profesional Acreditación | 19.294 |
| Mauricio Gatica Zuniga | Secretario Técnico | 385 |
| Mauricio Lobos B. |  | 159 |
| Miroslava Milosevic D. | Prestadora servicios gráficos | 216 |
| Mónica Alejandra Osses Burgos* | Encargada de capacitación | 13.784 |
| Olga González Cabrera* | Secretaria | 6.589 |
| Omar Arancibia C. | Secretario técnico de normalización - Relator de cursos | 1.296 |
| Orlando Ramírez Flores | Relator Curso Diplomado en Gestión. | 2.196 |
| Patricia Bley Leiva* | Profesional de normas | 17.117 |
| Patricia Olguín Marchant* | Secretaria | 12.269 |
| Patricia Vargas Stoller* | Bibliotecaria documentalista del proyecto BID | 11.597 |
| Paula Moya Cucurella | Secretario Técnico | 105 |
| Paulina Balboa Landaur | Secretario técnico de normalización | 608 |
| Pilar Soto Cabrera | Secretario técnico de normalización | 1.650 |
| Ramona Ester Villalon Donoso | Relatora cursos diplomado Gestión | 907 |
| Raúl Alejandro Nuñez Brantes | Relator curso | 2.727 |
| Renato Menares Vergara* | Administrativo de capacitación | 8.408 |
| Rogelio Veloso T. | Relator de Cursos de Capacitación | 9.041 |
| Solange Garrido C.* | Profesional de normas | 10.950 |
| Susana Carrasco Henriquez* | Secretaria | 4.742 |

Fundación Chile (ex INTEC)

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCIÓN | MONTO CONTRATACIÓN (US$) |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Jaime Carlos Reyes Duimovich | Servicios de traducción. | 544 |
| Andres Honorato | Asesoría para estudio de mercado y evaluación financiera | 4.482 |
| Andrés Rodríguez* | Investigador para el centro de tics | 31.118 |
| Carlos Rodriguez Sickert | Asesoría en estudio económico de la industria de software. | 10.124 |
| Carlos Molina Pérez de Arce | Asesor CTI | 20.689 |
| Christian Willatt Herrera* | Encargado de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos corporativos, formulación, control de gestión y planificación de proyectos de PTI. | 37.325 |
| Claudio Marcelo Alfaro | Especialista en el desarrollo de plataformas y arquitectura de sistemas. Actualmente trabaja en el tema gestión documental. | 30.298 |
| Francisco Javier Argote | Asesoría Sectores Verticales | 5.848 |
| Edison Acuña Leiton | Asesor | 9.243 |
| Eugenio Latorre Fernandez | Asesor | 917 |
| Felipe Camposano Lorenzini | Asesor | 15.854 |
| Hernán Fernando Taboada | Asesor | 15.410 |
| Hsiao Lan Sung Hsieh* | Investigadora de I+D, especialmente en desarrollo de plataformas Web. | 18.387 |
| Javier Lopez Olivares | Investigador en tecnologías de hardware | 21.629 |
| Juan Carlos Juri | Explorar tecnologías innovadoras en TIC's | 48.434 |
| Juan Nazal Chacon** | Especialista en la gestión de proyectos informáticos, trabaja en el desarrollo de una plataforma de gestión documental y en su implementación en el sector público. | 40.052 |
| Juan Pablo Vial Briceño | Diseño de planes de negocios de nuevos usos de TI. Trazabilidad Alimentos | 26.930 |
| Luz Ximena Farias | Servicio de telemarketing | 209 |
| Macarena Cisternas González* | Asesoría en diseño gráfico del Centro de TI | 6.301 |
| Marcelo Iturbe | Asesoría Prototipo Sistema Trazabilidad | 7279 |
| Maria Teresa Villarroel Ramirez* | Investigadora, encargada de desarrollos metodológicos en calidad de software. | 18.321 |
| Pablo Bartel Jeffery | Asesoría diseño proyecto gobierno electrónico regional | 5237 |
| Rodrigo Jerez Maldinado | Asesor | 3.153 |
| Roque Alexis Contreras Abarca | Asesor | 21.506 |
| Sergio Burdiles* | Encargado de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos, brinda apoyo en aspectos relacionados a la formulación y planificación de proyectos de PTI. | 34.944 |
| Veronica Acha* | Encargada del tema de fortalecimEstándares de calidad de la industria de software. | 27.129 |
| Víctor David Grimblatt Hinzpeter | Asesor | 11.706 |
| Victoria Natalia Toro Gunckel | Asesor | 15.523 |

- Firmas consultoras

Contratos por Institución Ejecutora

| INSTITUCION | CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | DESCRIPCION | MONTO CONTRATACION o RENDIDO (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPC | Alburquenque SA | Asesoría contable | 1.966 |
| CNPC | Richard y Compañía Ltda. | Ases. Sitio Web | 579 |
| CNPC | Soc. Comercial y Serv. Zhink Ltda. | Diseño y administración pág web | 15.929 |
| CNPC | Soc. Cons. De Adm. De Emp. PROSEL Ltda. | Proceso de selección de personal | 4.151 |
| CNPC | Web Partners Chile S.A. | Soporte sistema informático MINEDUC, MINSAL, INDAP | 16.400 |
| CPL | Ambar SA | Estudio | 9.864 |
| CPL | Bywaters y Asociados Ltda. | Gestión y producción editorial | 2.897 |
| CPL | Fund.para la Transferencia Tecnologica | Estudio | 20.804 |
| CPL | Ingeniería Alemana | Análisis Sectores VIII | 20.174 |
| CPL | Isiline Ltda | Estudio | 3.257 |
| CPL | PH y PB Abogados Ltda | Estudio norma jurídica | 15.033 |
| CPL | UC de Valparaíso | Diagnóstico sectorial | 7.734 |
| CPL | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | Diagnóstico sestor pisco | 7.068 |
| Dirección Ejecutiva | Centro Capac.Tecnol. e inf. IO Group Lt. | Desarr.Proy.Capac.via E-Learni | 6.010 |
| Dirección Ejecutiva | Miryam Saa Comunicaciones Ltda. | Apoy. Estrategia Comunic. PDIT | 11.357 |
| Dirección Ejecutiva | Fundación Chile | Form.Entidad.Trans.Tec.a Chile | 56.762 |
| Dirección Ejecutiva | Mateluna y Cía. Ltda. | Mantención Sistema Información PDIT | 12.396 |
| Dirección Ejecutiva | Sonda S.A. | Servicios | 44.363 |
| Dirección Ejecutiva | Universidad de Chile | Lev.Encuesta; Gsto Privado I+D | 8.501 |
| Dirección Ejecutiva | Identidad y Comunicaciones Verde Ltda. | Libro Chile-Innova | 43.103 |
| Fundación Chile | Newtenberg Publicaciones Digitales | Asesorías al Centro TI | 3.120 |
| Fundación Chile | Megasoft SWIT | Servicios | 44.391 |
| INN | Fundación Chile | Relator curso HACCP en la Industria de Alimentos | 1.421 |
| INN | Instituto de Normalización Argentino Ltda. | Relatorías cursos | 21.777 |
| INN | Apolonio Pinto Y Cia. Ltda. | Serv. relator curso | 3.002 |
| INN | Fundación Chile | Serv. relator curso | 1.421 |
| INN | Gestón de Calidad y Laboratorio S.A. | Serv. relator curso | 1.293 |
| INN | Orlando Ramírez y Consult. Asoc. Ltda.. | Asesoría | 4.427 |
| Prospectiva Tecnológica | INDECS Consultores en Informática.ltda | Mantención Estudios Delphi | 11.865 |
| TICs | Access Time Consultores Limitada | Proyecto Trámites por Internet | 37.183 |
| TICS | COASIN Chile S.A | Adquisición Infraestructura | 60.047 |
| TICS | EKHOS Investigacion y Comunic. Ltda | Sitios www.sitioempresa/econo | 10.712 |
| TICS | EMG Cons.en Economia,Gest.Medioamb SA | Cta.Satélite Tecnol. Inform. | 33.716 |
| TICS | Exe ingenieria y software ltda. | Portal Web de la TGR | 86.535 |
| TICS | Exe ingenieria y software ltda. | Trámites Pesca | 50.118 |
| TICS | INVERTEC IGT S.A | Ventanilla Trámites Municipales | 10.286 |
| TICS | PINDAR Y Asociados Lltda. | Exportación Via Internet | 28.485 |
| TICS | PRAGMA Informática Corporat. Ltda. | Gestión Revisión Técnica | 46.027 |
| TICS | SOLUZIONA Cy S Holding S.A | Taller sistema ventanilla empresa | 9.900 |
| TICS | DECK Informática y Diseño Computac.Ltda. | Formulario electrónico INE V.E | 66.326 |
| TICS | Universidad Alberto Hurtado | Eval.Impact. Gob.Electrónico en Chilel | 47.055 |

# ANEXO 3

## Indicadores de eficacia y de eficiencia del Programa para el año 2004

Siguiendo la recomendación formulada por GPI Consultores en su informe de evaluación, al igual que en el Informe del año 2003, este año hemos incluido en un conjunto de indicadores que dan cuenta del grado de eficacia y de eficiencia alcanzado en la ejecución del Programa durante 2004.

Con el fin de facilitar el seguimiento de avance del PDIT se ha utilizado índices sintéticos que permitan una medición del avance del Programa a sus distintos niveles de forma unívoca y automática, a partir de la introducción de datos cifrados correspondientes a la actividad realizada en el período considerado. Estos datos corresponden a las Actividades del Programa representadas por un indicador, y que en conjunto constituyen una representación del conjunto del PDIT con sus distintos niveles: Actividades, Componentes, Subprogramas y Programa.

A cada uno de los elementos cuya agrupación constituye otro elemento de nivel superior se le ha asignado un ponderador acorde con la importancia de su aporte para el cumplimiento del objetivo del nivel superior, lo que permitirá obtener una medida de la ejecución del Programa o cualquiera de sus partes constitutivas en los distintos niveles. La conversión de todos los valores elaborados en forma de medidas porcentuales simplifica la elaboración, homogeneiza el resultado y facilita la comprensión de la eficacia del cumplimiento de los objetivos establecidos para el período. Éste es el que hemos denominado indicador de eficacia.

En el punto de partida —el nivel de las Actividades— se obtiene dicho índice porcentual de dos formas alternativas

- Cuando ello es posible, como el cuociente entre las unidades de actividad desarrolladas y la programación establecida.

- En el caso de actividades que no tienen asignada una meta cuantitativa, se ha definido un indicador que hemos denominado “Indicador de Grado de Logro” (IGL), definido por la siguiente escala:

| Indicadores de Grado de Logro (IGL) |  |
| --- | --- |
| No hay avance | 0% |
| Avance leve | 25% |
| Avance medio | 50% |
| Avance significativo | 75% |
| Meta lograda | 100% |

Paralelamente a los indicadores en unidades físicas (de eficacia) se utilizarán otros con una estructuración idéntica, basados en cuocientes de gasto ejecutado respecto a lo presupuestado para cada Actividad, que darán una medida del cumplimiento presupuestario. A diferencia del caso anterior, la homogeneidad de las cifras monetarias no requiere la definición de pesos que caractericen la importancia relativa de cada actividad. A éste los hemos denominado indicador financiero. Como cifra de gasto para cada actividad, hemos tomado el gasto rendido al 30 de noviembre más el gasto comprometido en el mes de diciembre, considerando sólo el financiamiento BID (ver cuadro Nº 6).

A partir de ambos conjuntos de indicadores se pueden obtener de forma automática, por simple división, los indicadores de eficiencia (grado de logro de objetivos en relación con los recursos gastados) correspondientes a las Actividades, Componentes, Subprogramas y al conjunto del Programa.

Este esquema de indicadores, se puede utilizar para un período anual o bien para el acumulado de avance del Programa. En este Informe sólo hemos incluido las tres familias de indicadores correspondientes al año 2004.

Dado que la estructuración del Programa y sus actividades, así como la definición de los indicadores correspondientes, se han establecido al inicio del Programa al fijar el Marco Lógico, la introducción del sistema que se propone ha conllevado una reestructuración de los indicadores del Marco Lógico.

No se ha calculado en esta oportunidad indicadores para el Subprograma de Prospectiva Tecnológica, puesto que, como se explicó más arriba, no fue incluido en el POA 2004 debido a que se estaba negociando con la Corfo su integración a esa Corporación. Cuando finalmente se decidió no realizar este traspaso, ya estaba muy avanzado el año.

Resumen Indicadores Programa Año 2004

| Subprograma | Ponderador | Indicadores |
| --- | --- | --- |
|  |  | Eficacia | Financiero | Eficiencia |
| Prospectiva Tecnológica | 5% | 0,0% | 70,4% | 0,0% |
| Tecnologías de Información | 35% | 97,3% | 95,1% | 102,3% |
| Biotecnología | 20% | 127,1% | 115,2% | 110,4% |
| Producción Limpia | 20% | 111,7% | 95,8% | 116,6% |
| Calidad | 20% | 130,4% | 114,2% | 114,2% |
| Total Programa | 100% | 107,9% | 102,8% | 105,0% |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Cód. | Descripción | UE | Indicador | Ponder. | Programado 2004 | Ejecutado 2004 | Indicador | Indicador Ponder. | Pres BID 2004 | Gasto BID 2004 | Indicador | Indicador |
| Secretaría ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida. | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | TIC | IGL | 55% | Evaluación y uso de trámites de ventanilla empresa. Estudios de apoyo a la agenda digital. | Estudios realizados | 100% |  | 63.535 | 122.001 | 192,0% |  |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | TIC | IGL | 25% | Cuenta satélite en diseño | Cuenta satélite en ejecución. Sistema de indicadores operá durante todo el 2004 | 100% |  | 25.758 | 10.692 | 41,5% |  |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | TIC | IGL | 5% | Estrategia comunic. implementada en infocentros, grupo de acción digital y Web. Premio portal WEB en ejecución | Lanzamiento agenda digital y campañas de difusión dirigidas a posicionar trámites específicos. | 100% |  | 22.803 | 9.245 | 40,5% |  |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | TIC | IGL | 15% | Profesionales contratados, capacitados y operando | Profesionales están contratados y operando | 100% |  | 27.174 | 19.269 | 70,9% |  |
|  | TI-1 |  |  |  | 5,0% |  |  |  | 100,0% | 139.270 | 161.208 | 115,8% | 86,4% |
| Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico. | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | TIC | N° nuevos infocentros / Total programados *100 | 35% | 9 nuevos infocentros; 17 fortalecidos. | 9 nuevos infcentros y 17 fortalecidos | 100% |  | 310.795 | 281.876 | 90,7% |  |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | FOM | N° nuevos proyectos / Total programados *100 | 65% | 220 empresas atendidas | 205 | 93% |  | 409.091 | 471.858 | 115,3% |  |
|  | TI-2 |  |  |  | 20,0% |  |  |  | 95,6% | 719.886 | 757.575 | 105,2% | 90,8% |
| Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal. | TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | N° proyectos de incubación / Total programados *100 | 10% | 3 proyectos de incubacion | 5 | 167% |  | 439.394 | 413.112 | 94,0% |  |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | N° de proyectos de capital semilla / Total programdos * 100 | 5% | 7 proyectos de capital semilla | 8 | 114% |  | 356.061 | 316.205 | 88,8% |  |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | IGL | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | IGL | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | IGL | 10% | 5 prospecciones avanzadas de oportunidades TI en sectores verticales. 15 nuevas prospecciones de oportunidades verticales. 1 producto de software exportándose. 1 sistema de trazabilidad para alimentos desarrollado. 1 estudio de demanda de TI en sectores verticales. |  | 100% |  | 358.089 | 375.183 | 104,8% |  |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | IGL | 10% | 1 curso de gestión documental para jefes de proyectos informáticos empaquetado. 2 implantaciones de un sistema de gestión documental en el sector público. |  | 100% |  | 142.424 | 148.893 | 104,5% |  |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FTEC | N° de proyectos / Total programado *100 | 20% | 34 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | 14 | 41% |  | 734.848 | 1.143.527 | 155,6% |  |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FDI | N° de proyectos / Total programado *100 | 20% | 6 proyectos de I+D | 5 | 83% |  | 621.212 | 694.040 | 111,7% |  |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | FDEF | N° de proyectos / Total programado *100 | 15% | 4 | 4 | 100% |  | 608.227 | 85.783 | 14,1% |  |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | BEC | N° de becas / Total programado * 100 | 10% | Pasantías: 27 nuevas y 3 de continuidad. Magister: 9 de continuidad. Doctorado: 11 de continuidad | Pasantías : 11 nuevas y 11 de continuidad; Magister: 9 de continuidad; Doctorado: 10 de continuidad | 90% |  | 443.097 | 269.773 | 60,9% |  |
|  | TI-3 |  |  |  | 55% |  |  |  | 91,3% | 3.703.353 | 3.446.516 | 93,1% | 98,1% |
| Sistema de Información en Red para empresas (SIRE), o "Ventanilla empresa" | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | TIC | IGL | 15% |  | Equipo constituido | 100% |  | 167.406 | 180.820 | 108,0% |  |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | TIC | IGL | 5% | Mantención de contenidos del sitio web realizados. | Sitio web operando en internet | 100% |  | 30.303 | 10.712 | 35,3% |  |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | TIC | N° de trámites en línea / Total programado * 100 | 75% | Diseño e implementación de 10 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda. Continuación de diseño e implementación de 5 trámites ya iniciados. | ,, | 120% |  | 636.464 | 574.890 | 90,3% |  |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | TIC | IGL | 5% |  | Actividades realizadas | 100% |  | 2.720 | 4.403 | 161,9% |  |
|  | TI-4 |  |  |  | 20% |  |  |  | 115,0% | 836.893 | 770.825 | 92,1% | 124,9% |
| TOTAL SUBPROGRAMA |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 97,3% | 5.399.402 | 5.136.124 | 95,1% | 102,3% |

Subprograma Biotecnología

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Código | Descripción | UE | Indicador | Ponder. | Programado 2004 | Ejecutado 2004 | Indicador | Indicador Ponder. | Pres BID 2004 | Gasto BID 2004 | Indicador | Indicador |
| Proyectos biotecnológicos financiados. | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FTC | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 15,0% | 13 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | 2 | 15% |  | 212.121 | 162.234 | 76,5% |  |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 30,0% | 22 proyectos de continuidad | 22 | 100% |  | 847.717 | 1.012.641 | 119,5% |  |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 30,0% | 5 proyectos | 15 | 300% |  | 909.091 | 1.103.320 | 121,4% |  |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | FDF | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 25,0% | 16 | 16 | 100% |  | 453.077 | 472.381 | 104,3% |  |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 0,0% | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 28.488 | - |  |
|  | BI-1 |  |  |  | 60,0% |  |  |  | 147% | 2.422.006 | 2.779.064 | 114,7% | 128,4% |
| Recursos Humanos entrenados y formados. | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | BEC | n° entrenamientos realizados / n° entrenamientos programados | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | n° entrenamientos realizados / n° entrenamientos programados | 0,0% |  | Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004. |  |  | 0 | 74.233 | - |  |
|  | BI-2.2 | Magister | BEC | n° magister otorgados / n° magister programados | 45,0% | 12 becas de continuidad | 13 vigentes | 108% |  | 173.303 | 106.734 | 61,6% |  |
|  | BI-2.3 | Doctorados | BEC | n° doctorados otorgados / n° doctorados programados | 55,0% | 11 becas de continuidad | 14 vigentes | 127% |  | 219.333 | 214.145 | 97,6% |  |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | BEC | n° postdoc otorgados / n° postdoc programados | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | n° seminarios realizados / n° de seminarios programados | 0,0% |  | Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004. |  |  | 0 | 7.311 | - |  |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | n° cursos realizados / n° de cursos programados | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | FTC | n° giras realizadas / n° de giras programadas | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | n° giras realizadas / n° de giras programadas | 0,0% |  | Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004. |  |  | 0 | 27.089 | - |  |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | n° pasantías realizadas / n° de pasantías programadas | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-2 |  |  |  | 20,0% |  |  |  | 119% | 392.636 | 429.512 | 109,4% | 108,6% |
| Adelantos tecnológicos en la materia difundidos y capacidades públicas de apoyo fortalecidas. | BI-3.1 | Estudios | FIA | n° de estudios realizados / n° estudios programados | 0,0% |  | Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004. |  |  | 0 | 2.708 | - |  |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | IGL | 0,0% |  | Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004. |  |  | 0 | 7.160 | - |  |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | IGL | 50,0% | Antena biotecnológica en operación | Primeras acciones tendeientes a poner en marcha la iniciativa, poblando de información la antena para hacerla disponible en el 2005 | 50% |  | 7.576 | 237 | 3,1% |  |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | IGL | 50,0% | Sistema de información y de red pública en biotecnología funcionando, con actualización periódica | Mantención y actualización de SINABSI. Contiene información acerca de proyectos de investigación y desarrollo en biotecnología | 100% |  | 7.576 | 15.285 | 201,8% |  |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | FIA | n°publicaciones realizadas / n° publicaciones programadas | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | n°actividades de difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas | 0,0% |  | Actividades realizadas en 2003 con recursos de 2004. |  |  | 0 | 25.511 | - |  |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | n°actividades de difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-3 |  |  |  | 20,0% |  |  |  | 75,0% | 15.152 | 50.901 | 335,9% | 22,3% |
| TOTAL |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  | 127,0% | 2.829.794 | 3.259.477 | 115,2% | 110,4% |

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Cód. | Descripción | UE | Indicador | Ponderador | Programado 2004 | Ejecutado 2004 | Indicador | Indicador Ponderado | Pres BID 2004 | Gasto BID 2004 | Indicador | Indicador |
| Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia, de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los acuerdos de producción límpia. | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | IGL | 60,0% | Seguimiento a la Política de Producción Limpia en sus 3 primeros años de ejecución. Participación regular (sobre 75 %) de los miembros públicos y privados del Consejo Directivo. | Publicación memoria institucional; Incorporac. concepto de prevención en nuevo reglamento de residuos pelifrosos; en Plan de descontaminac. en RM se alude a los APL como instrumento a utilizar; Vinculacion entre APL y SEIA de la Conama; se implementa Normas Chilenas Oficiales de APL. | 100,0% |  | 218.764 | 250.200 | 114,4% |  |
|  | PL-1.3 | Estudios regulación en prevención de la contaminación | CPL | N° de estudios / Total programados * 100 | 0,0% |  |  |  |  | 0 |  | 0,0% |  |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | CPL | N° consultoria / Total programados *100 | 10,0% | Consultorías y actividades complementarias: Anteproyecto de Ley para APL | Ejecución de consultoria para elaborar anteproyecto de LEY de APL | 80,0% |  | 7.576 | 11.639 | 153,6% |  |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | N° de CRPL / Total programados * 100 | 10,0% | Constitución y funcionamiento de comités regionales de PL: 3 Comités Regionales operando regularmente | Se encuentra operando regularmente Comités regionales de PL en la IV, V, VII, VIII, X, y XI regiones | 100,0% |  | 15.152 | 12.840 | 84,7% |  |
|  | PL-1.6 | Actividades masificación de APL | CPL | N° de APL / Total comprometidos * 100 | 10,0% | Actividades de masificación de APL: Desarrollo de 5 APL nuevos | Se suscribieron 9 APL | 180% |  | 18.182 | 130 | 0,7% |  |
|  | PL-1.7 | Actividades seg. y control de APL | CPL | IGL | 10,0% | Actividades de seg. y control de APL: Seguimiento a los APL suscritos durante 2003 | Seguimiento se ha llevado a cabo con normalidad. | 100,0% |  | 7.576 | 2.912 | 38,4% |  |
|  | PL-1.8 | Activ. apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL | IGL | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PL-1 |  |  |  | 20,0% |  |  |  | 96,0% | 267.248 | 277.722 | 103,9% | 92,4% |
| Infraestructura de información y difusión de producción Limpia desarrollada. | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | IGL | 50,0% | Publicaciones y difusión: Focalizar contenidos de acuerdo a directrices del Consejo Directivo del CPL, manteniendo en a lo menos 2/3 el volumen de apariciones públicas (cm/columna) | Disminuye número de información publicadas. Sin embargo aumenta superficie impresa y minutos emitidos. | 75,0% |  | 7.576 | 6.838 | 90,3% |  |
|  | PL-2.2 | Comunic. y desarrollo de sistemas | CPL | IGL | 0,0% |  |  |  |  | 0 |  | 0,0% |  |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | IGL | 0,0% |  |  |  |  | 0 |  | 0,0% |  |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | IGL | 0,0% |  |  |  |  | 0 |  | 0,0% |  |
|  | PL-2.6 | Iniciativas uso eficiente energía | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  | 0 |  | 0,0% |  |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CPL | N° de eventos / Total programados * 100 | 50,0% | Seminarios, eventos y talleres: Realización de 3 eventos, seminarios o talleres regionales de APL. | 8 Talleres y seminarios regionales de APL | 266,7% |  | 15.152 | 5.386 | 35,5% |  |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  | 0 |  | 0,0% |  |
|  | PL-2 |  |  |  | 5,0% |  |  |  | 170,8% | 22.727 | 12.224 | 53,8% | 317,6% |
| Proyectos de Asistencia Técnica y de innovación desarrollados. | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | FOM | N° de proyectos / Total programados * 100 | 40,0% | 370 empresas | 585 | 158,1% |  | 1.213.736 | 1.594.873 | 131,4% |  |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FTC | N° de proyectos / Total programados * 100 | 30,0% | 32 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | 14 | 43,8% |  | 840.867 | 535.961 | 63,7% |  |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | N° de proyectos / Total programados * 100 | 30,0% | 6 proyectos de I+D | 8 | 133,3% |  | 772.727 | 484.989 | 62,8% |  |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FDF | N° de proyectos / Total programados * 100 | 0,0% |  |  |  |  | 0 |  | 0,0% |  |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | N° de proyectos / Total programados * 100 | 0,0% |  | Financiamiento a proyectos de arrastre (8) |  |  | 0 | 174.325 | - |  |
|  | PL-3 |  |  |  | 70,0% |  |  |  | 116,4% | 2.827.330 | 2.790.148 | 98,7% | 117,9% |
| Formación de capacidades públicas y privadas desarrolladas. | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | BEC | N° de becas / Total programado * 100 | 75,0% | Doctorado: 4 de continuidad. Magister: 9 de continuidad | Doctorado: 2 vigentes; Magister: 9 vigentes | 67,5% |  | 236.727 | 127.673 | 53,9% |  |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | FOM | IGL |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | INN | IGL | 25,0% | Diseño nuevo módulo Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias |  | 0,0% |  | 15.152 | 0 | 0,0% |  |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PL-4 |  |  |  | 5,0% |  |  |  | 50,6% | 251.879 | 147.498 | 58,6% | 86,5% |
| TOTAL |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  | 111,7% | 3.369.185 | 3.227.591 | 95,8% | 116,6% |

Subprograma Gestión de Calidad

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Cód. | Descripción | UE | Indicador | Ponde-rador | Programado 2004 | Ejecutado 2004 | Indicador | Indicador ponderado | Pres BID 2004 | Gasto BID 2004 | Indicador | Indicador |
| Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas, especialmente en PYMES | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | CNPC | IGL | 20% | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad: Sistemas de autoevaluación, planes de mejora y estándar de gestión, desarrollados |  | 70% |  | 36.668 | 57.217 | 156,0% |  |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | CNPC | Nº acciones de capacitación / N° Total Programado | 15% | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento: 5 cursos de capacitación a actores de la red de fomento realizados | 59 | 1180% |  | 33.333 | 25.857 | 77,6% |  |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | CNPC | IGL | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | CNPC | IGL | 15% | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad: operación del sistema de seguimiento establecida |  | 80% |  | 42.424 | 36.704 | 86,5% |  |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | IGL | 20% | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.: Desarrollo de 2 premios sectoriales /regionales |  | 100% |  | 50.000 | 54.569 | 109,1% |  |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | IGL | 30% | Fortalecimiento institucional del CNPC |  | 90% |  | 60.606 | 70.608 | 116,5% |  |
|  | CA-1 |  |  |  | 20% |  |  |  | 101% | 223.032 | 244.954 | 109,8% | 92,0% |
| Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas. | CA-2.1 | Estudios | INN | N° Estudios realizados / N° Estudios programados | 5% | Estudio: Prospección y estudio de impacto de las actividades de calidad del INN en las empresas |  | 0% |  | 24.242 |  | 0,0% |  |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | N° Estudios realizados / N° Estudios programados | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0,0% |  |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | Nº Cursos realizados/ Total Programado | 5% | 2 cursos de 5 módulos cada uno para consultores (15 personas, 180 horas c/u) | 4 diplomados de 5 módulos cada uno | 200% |  | 48.514 | 48.429 | 99,8% |  |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | N° Cursos realizados / Total Programado | 5% | 15 cursos abiertos y cerrados (15 personas c/u). 1 seminario de difusión | 115 cursos abiertos y cerrados, con un promedio de 18 alumnos por curso | 767% |  | 45.455 | 186.352 | 410,0% |  |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | INN | IGL | 5% | Materiales de difusión escritos. Publicaciones con actividades del INN. Actualización y mejoramiento sitio Web |  | 30% |  | 7.576 | 20.794 | 274,5% |  |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | INN | Nº de participaciones en Comités Internacionales de Calidad / Total Programado. | 5% | 2 participaciones en comités ISO y en otros organismos. Una participación COPANT | 1 | 50% |  | 12.121 | 1.515 | 12,5% |  |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | FOM | Nº certificaciones en gestión de empresas apoyadas / Total Programado | 70% | Atención de 650 empresas con proyectos de fomento y asistencia técnica. | 768 | 118% |  | 1.674.242 | 1.924.862 | 115,0% |  |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | INN | IGL | 5% | Administración del componente |  | 80% |  | 18.152 | 60.063 | 330,9% |  |
|  | CA-2 |  |  |  | 50% |  |  |  | 137,0% | 1.830.302 | 2.242.015 | 125,3% | 109,0% |
| Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | Nº Normas Técnicas Elaboradas / Total Programado | 20% | 76 normas técnicas elaboradas | 43 normas terminadas; 42 normas en desarrollo; 7 normas en proceso de anulación | 57% |  | 165.606 | 167.067 | 100,9% |  |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | Nº de Proyectos Nuevos Apoyados / Total Programados | 45% | 6 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | 16 | 267% |  | 810.423 | 973.139 | 120,1% |  |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | Nº Asignación de nuevos nodos a la Red Nacional de Metrología / Total Programados. | 10% | Mantención de trazabilidad y estudio para sustentar la Red Nacional de Metrología. Asignación de un nuevo nodo a la Red Nacional de Metrología | 1 | 20% |  | 151.515 | 14.247 | 9,4% |  |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | INN | IGL | 5% | Fortalecimiento unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología: Personal, equipos, infraestructura, pasajes y viáticos. |  | 100% |  | 45.455 | 71.006 | 156,2% |  |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | Nº Nuevos módulos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación / Total Programado. | 5% | Incorporación de 2 nuevos módulos en el Sistema Nacional de Acreditación. Incorporación como miembro a ILAC e IAF. Presentación de una solicitud para incorporarse a un acuerdo multilateral de reconocimiento mutuo. Ampliación de personal |  | 0% |  | 53.030 | 51.610 | 97,3% |  |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | IGL | 5% | Adquisición de equipo para mejorar servicio de información a usuarios. Adquisición de una colección de normas extranjeras |  | 30% |  | 9.129 | 402 | 4,4% |  |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | FOM | IGL | 10% | Fortalecimiento red de fomento: Desarrollo y Fortalecimiento de la Norma de Gestión Básica Empresarial |  | 0% |  | 75.758 | 1.865 | 2,5% |  |
|  | CA-3 |  |  |  | 30% |  |  |  | 140% | 1.310.915 | 1.305.098 | 99,6% | 140,4% |
| TOTAL |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 130% | 3.364.248 | 3.843.019 | 114,2% | 114,2% |

# ANEXO 4

## Observaciones de la Contraloría General de la República

| Ministerio de Economía |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 87 del 2004 | No se realizan conciliaciones periódicas de los saldos contables de los coejecutores con los saldos que mantiene la DE | La Dirección Ejecutiva implementó un formulario computacional denominado “Registro de movimientos presupuestarios y financieros” en el que se lleva un cómputo periódico de los saldos presupuestarios y de los movimientos de fondos agregados de cada unidad ejecutora. | - | - |
| Informe Nº 87 del 2005 | La Subsecretaría no ha supervisado la correcta separación de los registros contables de los coejecutores | La Dirección Ejecutiva se ha impuesto de la existencia de registros contables separados en las unidades ejecutoras | En el caso de la Corfo, estos registros son llevados en forma centralizada por la Gerencia de Administración y Finanzas, y no por cada unidad ejecutora. | - |

| CORFO - FDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 77 del 2004 | La revisión financiera de los proyectos de los beneficiarios se realiza a fotocopias de los respaldos. Las visitas a terrero son muy escasa en relación los proyectos financiados | Dado el gran número de proyectos, no es posible realizar visitas frecuentes a terreno para revisar originales. FDI está analizando la factibilidad de externalizar los servicios de revisión de documentación de respaldo | - | Memorándum No 1171 de Oct/04 dirigido a Gerencia de Control Interno |
| Informe Nº 77 del 2004 | Sistema de control de gestión de proyectos que no está integrado a la contabilidad. El sistema no cuenta con verificadores que impidan presentar gastos dos veces | Las modificaciones para perfeccionar el sistema de control de proyectos están en estudio, se entregará una propuesta a contabilidad de Corfo el segundo semestre del 2005 | - | Ídem |
| Informe Nº 77 del 2004 | Diferencias en la ejecución presentada entre lo establecido en los convenio de desempeño, por subprograma, y la ejecución real. | La ejecución del Fondo corresponde a proyectos de privados que operan por demanda, por tanto la ejecución real siempre diferirá de los convenios de desempeño | FDI propuso a la DE modificar los convenios de desempeño para ajustarlos a la ejecución real | Ídem |
| Informe Nº 77 del 2004 | Gastos de Administración y Overhead sin detalle ni documentación sustentatoria | Para los gastos rendidos con un certificado de la institución beneficiaria, éste será imputado al A. L. Para aquellos gastos que correspondan a pagos ciertos, con sus respectivos comprobantes de respaldo, serán imputados al BID | - | Ídem |
| Informe Nº 77 del 2004 | El Fondo no deberá permitir en el futuro gastos aceptados por anticipado | Situación poco frecuente en la cual FDI autorizó en la rendición presentada por el beneficiario un gasto sin respaldo, cuya factura llegó en forma posterior con fecha fuera del período de la rendición | El beneficiario y el Fondo mantuvieron correspondencia escrita de lo acontecido con el gasto observado | Ídem |
| Informe Nº 77 del 2004 | Rendición de proyectos con antigüedad de los gastos, mayor a un año | Como el reglamento operativo del Programa no establece plazo para las rendiciones al BID, se formulará la consulta a la DE por Carta | Se acompaña fotocopia de carta N0 05518 del 27,07,04 | Ídem |
| Informe Nº 77 del 2004 | Los beneficiarios rinden los gastos incorporando los impuestos y se producen diferencias entre los impuestos que deben rebajarse y lo efectivamente descontado | Actualmente FDI cuenta con un equipo de profesionales que realiza el proceso de revisión de cada comprobante de gasto, descontando los impuestos e imputándolos al aporte local | El equipo de profesionales se integró en noviembre de 2003 | Ídem |

| CORFO - FONTEC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 84 del 2004 | No se ha implementado un registro que permita identificar los montos rendidos y los saldos pendientes de cada proyecto | - | - | - |
| Informe Nº 84 del 2004 | Se rindieron proyectos con gastos de los años 2001 y 2002 | - | - | - |
| Informe Nº 84 del 2004 | No se lleva control de desembolsos para identificar utilización de fondos y saldos disponibles BID y recursos locales. | - | - | - |
| Informe Nº 84 del 2004 | Libros mayores que tiene relación con el préstamo, muestran información ambigua, y registros auxiliares deficientes, basados en planillas Excell | - | - | - |
| Informe Nº 84 del 2004 | Se contrato a un consultor pero la documentación sustentatoria corresponde a una sociedad | - | - | - |
| Informe Nº 84 del 2004 | Los documentos originales de las rendiciones de proyectos no son inutilizados con un timbre que señale Proyecto cofinanciado por FONTEC | - | - | - |

| CORFO - FOMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 77 del 2004 | Escasa revisión de CORFO a los proyectos de Fomento y falta de validación de la documentación que respalda las rendiciones trimestrales | La Gerencia de Fomento cuenta con manuales de proceso para cada instrumento, en los cuales se establecen las funciones y responsabilidades de cada actor de la red | - | ORD 07503 del 08,10,2004 |
| Informe Nº 77 del 2004 | Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño | La Gerencia de Fomento se ha ajustado paulatinamente al presupuesto aprobado en el convenio de desempeño | - | ORD 07503 del 08,10,2004 |
| Informe Nº 77 del 2004 | No dispone de una cuenta que permita controlar los recursos que proviene de aportes locales y los procedentes del endeudamiento | La Gerencia de Adm. y Finanzas de Corfo, responsable de la contabilidad, mantiene cuentas separadas para controlar y distinguir los movimientos relacionados con el BID de la Gerencia de Fomento | - | ORD 07503 del 08,10,2004 |
| Informe Nº 77 del 2004 | En el proceso de rendiciones por medio del sistema de información del PDIT, las instancias “ejecutivo” y “coordinador” no realizan controles que permitan validar la información ingresada | - | - | - |
| Informe Nº 77 del 2004 | Duplicación en gastos rendidos a la Subsecretaría de Economía y a MINAGRI | Esta situación fue corregida en la rendición Nº 24 del 16 de junio de 2004 | - | ORD 07503 del 08,10,2004 |
| Informe Nº 77 del 2004 | Gastos de supervisión, administración y overhead sin documentos del agente operador que sustente dichos gastos | Esta situación esta siendo abordada por esta Gerencia en conjunto con las Gerencias de Control Interno, Administración y Fiscalía | - | ORD 07503 del 08,10,2004 |
| Informe Nº 77 del 2004 | Gastos realizados en el marco del proyecto 13,201-001-3, sin cotizaciones | Corresponde a las Direcciones regionales hacer cumplir las normas vigentes. Se envió a cada Dirección Regional copia de la observaciones de CGR | - | ORD 07503 del 08,10,2004 |
| Informe Nº 77 del 2004 | Facturas y boletas de honorarios rendidas por los beneficiarios no son inutilizadas con el timbre “proyecto cofinanciado por CORFO” | Corresponde a las Direcciones regionales hacer cumplir las normas vigentes. Se envió a cada Dirección Regional copia de la observaciones de CGR | - | ORD 07503 del 08,10,2004 |
| Informe Nº 77 del 2004 | Falta de un sistema informático que permita controlar la ejecución de los diferentes instrumentos de la Gerencia de Fomento | Durante el 2004, se contrató el diseño de un sistema de información SIFO, para dar solución integral a los temas relacionados con los instrumentos de fomento | En el 2005 se pondrá en operación una primera versión | ORD 07503 del 08,10,2004 |

| CORFO - CNPC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 77 del 2004 | Falta de cumplimiento de las normas del BID en procesos de adquisición. No se solicitaron cotizaciones | CNPC ha revisado sus procedimientos para evitar que se produzcan contrataciones sin cotizaciones | La observación de la CGR era válida para 3 casos | La observación de la CGR era válida para 11 casos |
| Informe Nº 77 del 2004 | Procesos de contratación de personas incompletos, sin antecedentes que respalden el adecuado proceso | CNPC ha revisado sus procedimientos para evitar que en las contrataciones falten antecedentes |  |  |
| Informe Nº 77 del 2004 | Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño | Todos los gastos fueron rendidos a pesar de que existió una demora por problemas computacionales |  |  |
| Informe Nº 77 del 2004 | No se lleva un adecuado control administrativo del activo fijo. | El CNPC realizó el inventario de sus bienes | Se adoptaron medidas para recupera un proyector extraviado en el servicio técnico |  |

| CORFO - CPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 77 del 2004 | Comprobantes contables incompletos y cheques mal emitidos que no han sido anulados debidamente | A la fecha se han corregido los problemas con la información contable | - | - |
| Informe Nº 77 del 2004 | Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño | - | - | - |
| Informe Nº 77 del 2004 | Diferencia entre lo informado en el mes de Dic. 2003 en el estado de desembolsos e inversiones acumuladas, en relación a los egresos de aporte local efectivamente rendidos en el mismo mes | - | - | - |
| Informe Nº 77 del 2004 | No existe un buen control de inventarios de los bienes adquiridos con cargo al proyecto, y no se realizaron correctamente los cálculos de corrección monetaria y depreciación | - | - | - |
| Informe Nº 77 del 2004 | Falta de cumplimiento de las normas del BID en la contratación de personal, procesos de contratación incompletos | El CPL indicó que los procesos sin concurso corresponden a renovaciones de Honorarios y no corresponde concursarlos | - | - |

| CONICYT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 72 del 2005 | Un beneficiario de proyectos Fondef, destinó recursos BID junto con otros recursos para tomar un depósito a plazo. Lo anterior contraviene el convenio suscrito con CONICYT | Se implementará en el sistema de seguimiento una declaración del Director del proyecto que confirme que los cargos son exclusivamente transacciones del proyecto. Además, se solicitará en cada declaración de gastos, el envío de las cartolas y conciliación bancaria | - | - |
| Informe Nº 72 del 2006 | Algunos beneficiarios no envían bimensualmente, las conciliaciones bancarias como está establecido por CONICYT | Fondef tiene establecido la presentación cada dos meses de la conciliación bancaria de cada proyecto. El área de operaciones debe velar que se cumpla la norma y comunicar al director del proyecto de los atrasos, solicitar telefónicamente el envío de las conciliaciones y enviar recordatorios vía fax. | - | - |

| FIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 79 del 2004 | Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño | Las diferencias son producto de los recursos colocados por FIA pero pendientes de rendición al 30 de Nov. | - | ORD 004 del 19/01/05 |
| Informe Nº 79 del 2005 | Desfase en la información de los centros de costos habilitados para los movimientos BID, y no se contempla en el sistema contable el registro y control del aporte local, llevándose en planillas extra contables | El desfase se produce solo en los centros de costos que registran proyectos, debido a que esos CC reflejan los desembolsos efectuados por FIA a los proyectos, por lo que para efectos contables se reconoce en ese momento el gasto presupuestario | El sistema de contabilización está en operación desde antes del inicio del Programa y no resulta conveniente cambiarlo afectando el resto de las operaciones del FIA | ORD 004 del 19/01/05 |
| Informe Nº 79 del 2006 | La documentación sustentatoria de los gastos de los proyectos, no siempre es inutilizada | Desde el año 2003, FIA inutiliza los documentos mediante un timbre que indica No de proyecto e informe, se reforzará esta medida | - | ORD 004 del 19/01/05 |
| Informe Nº 79 del 2007 | En las rendiciones se aceptan las facturas y boletas por gastos totales, incluyendo los impuestos, que luego se rinden al PDIT | Todos los gastos que incluían impuestos fueron regularizados durante el año 2004 | - | ORD 004 del 19/01/05 |
| Informe Nº 79 del 2008 | Errores en el ingreso de datos por parte del FIA al sistema rendiciones del PDIT | Los errores fueron identificados y regularizados durante el año 2004 | - | ORD 004 del 19/01/05 |

| INN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 80 del 2004 | Diferencias entre la ejecución real y lo presupuestado en los convenios de desempeño | - | - | - |
| Informe Nº 80 del 2005 | Pendiente dispensas del BID para: proceso de contratación de consultores sobre registro propio, concurrencia a seminarios internacionales de funcionarios no contratado por BID, y pago de almuerzos y café en cursos de capacitación | A la fecha INN ya ha solicitado al BID una dispensa para la contratación de consultores, para lo cual ha actualizado el registro mediante una nueva publicación en la prensa. También solicitará dispensa para la concurrencia a seminarios internacionales | - | - |
| Informe Nº 80 del 2006 | INN no cuenta con un auxiliar de inventarios que permita un control de los bienes adquiridos | Actualmente esta implementado el modulo pertinente e integrado a la contabilidad. | El modulo de control de inventario se implementó en Oct. de 2004 | - |
| Informe Nº 80 del 2007 | INN no cuenta con un procedimiento escrito para adquisición, control y distribución de materiales de oficina. | A la fecha, INN cuenta con un procedimiento adecuado, asignando esta función a un nuevo funcionario | - | - |
| Informe Nº 80 del 2008 | INN rindió a la Subsecretaría pagos anticipados por conceptos de gastos en publicidad | - | - | - |

| FUNDACIÓN CHILE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Informe CGR | Observaciones formuladas por CGR | Medidas adoptadas por Unidad Ejecutora | Comentarios | Nº de doc. de respuesta a CGR |
| Informe Nº 66 del 2004 | El sistema contable no contempla la separación de los activos adquiridos con recursos del programa, además la nómina de bienes no cuenta con información de No de placa ni de serie | Se actualizó la información de los inventarios de acuerdo a lo indicado por CGR | Por instrucciones de la nueva Gerencia Corporativa, Fundación Chile se encuentra actualizando el inventario completo de la institución | - |
| Informe Nº 66 del 2005 | Algunos gastos no cuentan, en su documentación de respaldo, con la desagregación necesaria para identificar si son imputables al programa | Se implementaron medidas para no cursar pagos mientras no se adjunte toda la documentación de respaldo, incluyendo criterios y detalle de distribución | - | - |
| Informe Nº 66 del 2006 | Algunos gastos fueron cargados al BID incluyendo impuestos y tasas de embarque | Se regularizó en la rendición de julio de 2004 | - | - |
| Informe Nº 66 del 2007 | Gastos duplicados cargados al financiamiento del programa | Se regularizó en la rendición de julio de 2004 | - | - |
| Informe Nº 66 del 2008 | Se cargaron al programa gastos no elegibles por conceptos de equipos en un evento de Metrología Química, y un almuerzo | Se regularizó en la rendición de julio de 2004 | - | - |

# Footnotes

Hasta el 30 de noviembre de 2004

Nos limitamos aquí a revisar brevemente las “lecciones aprendidas” consignadas en el Informe del año 2003. No obstante, todas aquellas que fueron destacadas en los informes de años anteriores siguen estando plenamente vigentes.

Gastos ejecutados entre enero y noviembre de 2004.

Los proyectos marcados con un asterisco son proyectos nuevos.

Los consultores marcados con un asterisco forman parte del personal estable de las unidades ejecutoras.

Esta última modalidad fue empleada para elaborar el “Informe de Etapa Avanzada”, de octubre de 2004.