PROGRAMA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

(1286/OC-CH)

Informe de Progreso Anual

2001

Febrero 2002

INDICE

INTRODUCCIÓN	4

PARTE I: INFORME 2001	5

I.	AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO	5

1.	Indicadores de fin del Programa	5

2.	Indicadores de propósito del Programa	5

3.	Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas	6

II.	AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES	15

1.	Subprograma de prospectiva tecnológica	15

2.	Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones	16

3.	Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.	19

4.	Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.	20

5.	Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad	21

III.	EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES	37

IV.	PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS	38

1.	Lento proceso de aprendizaje de procedimientos BID	38

2.	Múltiples canales de comunicación con CORFO, no articulados	39

3.	Funcionamiento esporádico del Comité Ejecutivo	39

4.	Insuficiente coordinación en el Subprograma de Gestión de Calidad	40

5.	Subprograma Prospectiva Tecnológica: lenta puesta en marcha	41

V.	SUPUESTOS	42

1.	A nivel del Programa en su conjunto	42

2.	Subprograma Prospectiva Tecnológica	43

3.	Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones	44

4.	Subprograma Biotecnología	44

5.	Subprograma Gestión Ambiental	45

6.	Subprograma Gestión de Calidad	45

VI.	LECCIONES APRENDIDAS	47

1.	Mayor conocimiento del nivel tecnológico nacional	47

2.	Profundización en Política Tecnológica	48

3.	Avance en focalización y selectividad	49

4.	Equipo de gente comprometida en todos los subprogramas e instituciones	50

5.	Identificación de áreas o temas que es necesario fortalecer y/o profundizar	50

VII.	CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA	52

1.	Iniciativa Genoma Chile	52

2.	Constitución CTI en INTEC	52

3.	Formación de RR.HH. en Producción Limpia	53

4.	Acuerdos establecidos con el BID en materias de procedimientos y otras	53

5.	Constitución de un Comité de Administración y Finanzas	55

VIII.	CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS	56

IX.	RESUMEN DE CAMBIOS	57

1.	Cambio en el primer componente del Subprograma Calidad	57

2.	Prolongación del Subprograma Prospectiva	58

X.	EJECUCIÓN FINANCIERA	60

XI.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	63

XII.	ASPECTOS A RESALTAR	77

1.	Monto Fondo Rotatorio	77

2.	Grado de ejecución	77

PARTE II: PLAN OPERATIVO AÑO 2002	79

I.	PRODUCTOS Y RESULTADOS	79

II.	CRONOGRAMA DE EJECUCION AÑO 2002	112

III.	COSTOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD AÑO 2002 (US$)	121

IV.	PLAN DE ADQUISICIONES 2002	129

V.	PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS	139

ANEXO 1	140

Listado de proyectos por Fondos	140

ANEXO 2	174

Listado de consultores contratados por unidad ejecutora	174

# INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Progreso Anual 2001 se presenta en dos grandes partes. La primera incluye un reporte evaluativo del primer año de ejecución del Programa, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.08 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Esta parte del informe permitirá establecer el grado de avance del Programa desde su inicio hasta la fecha y compararlo con los propósitos previstos originalmente. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, así como de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación del Plan Operativo Anual del año anterior, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que pueden afectar el logro de los propósitos, reflejados en los Supuestos del marco lógico. Finalmente, se presenta el tipo de medidas y acciones tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Programa.

Esta primera parte del Informe de Progreso Anual tendrá  como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en el POA del año 2001, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

La segunda parte del Informe incluye el Plan Operativo Anual (POA) para el segundo año de ejecución del Programa, según lo establecido en la cláusula 4.09 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, y de acuerdo a la aprobación de solicitud de prórroga informada en carta Nº CCH-1270-ES4-ES2-C/01, del 10 de diciembre de 2001. Esta segunda parte incorpora la programación de actividades a ser realizadas en cada uno de los componentes de los diferentes Subprogramas, el cronograma de ejecución y los resultados que se obtendrán a nivel de cada Subprograma y componente.

Finalmente, se incluyen anexos descriptivos, con los proyectos aprobados por lo Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante el año anterior, los consultores contratados en ese período y un cuadro resumen de las rendiciones de gastos realizadas, por categoría de inversión.

# PARTE I: INFORME 2001

# AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

## Indicadores de fin del Programa

La coyuntura económica del año 2001 no ha superado las expectativas. Por el contrario la actividad económica nacional alcanzó cifras inferiores a las esperadas.  La baja en la tasa de crecimiento del PIB desde 5,4 hasta 3,25(cifra hasta sept.), indica el ambiente económico restrictivo respecto de lo esperado, en el que se desarrolló el Programa para el año recién pasado.

Los indicadores de fin nos indican que el comercio exterior (exportaciones e importaciones) cobró protagonismo con relación al PIB. Es así como el indicador correspondiente, evolución de las export. + import./PIB aumentó desde 90,7 hasta 94,0.

Nota: El resto de los indicadores no tienen aún disponibles las cifras.

## Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de propósito, para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, presentan un desfase en el tiempo, según se desprende del cuadro adjunto, por lo que nos permiten solamente, por ahora, analizar el cambio en el desarrollo tecnológico producido entre los años 1998 y 1999. Con la evolución del programa y en el mediano plazo, estos indicadores permitirán dar cuenta del avance tecnológico en el país.

Para esos años, ellos indican un leve incremento de la actividad tecnológica nacional. Se aprecia una leve tendencia positiva en el caso del “gasto en I+D en relación al PIB” y del “personal ocupado en I + D /población activa”. El que si indica una mayor tendencia al alza es el “número de solicitudes de patentes”. Algunas encuestas que están en proceso en los distintos subprogramas y a cargo de la Dirección Ejecutiva, permitirán en los años siguientes de ejecución contar con datos más actualizados.

## Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En cuanto al avance del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el indicador de Fin correspondiente indica que “se han preparado las bases metodológicas necesarias y se ha iniciado el proceso de prospectiva tecnológica, en forma participativa”.  Ello concuerda con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2001, de este Subprograma, indican que:

- Se ha identificado un conjunto de actividades económico-tecnológicas, de acuerdo a criterios preestablecidos en base a las cuales se seleccionaron ya dos áreas estratégicas para desarrollar en los próximos diez años. Dichas áreas son las de “Producción y exportación de vinos de alta calidad” y “Desarrollo de Tecnologías aplicables a la educación”.

Las restantes actividades se están identificando actualmente en un estudio Delhi para esos fines.

- Se ha logrado consenso entre los actores relevantes del Ministerio de Economía, en especial respecto de la metodología a utilizar, en el desarrollo metodológico propiamente tal, en la elección de las dos actividades económicas ya elegidas como estratégicas, y en la primera de ellas en que se está desarrollando el estudio de prospectiva propiamente tal.

- Se ha actualizado el directorio de Centros Científico-Tecnológicos.

Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

En cuanto al avance del Subprograma de TICs, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo tecnológico chileno, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2001, disponibles, indican un aumento cuantitativo en los indicadores de desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Tal es el caso del aumento de las conexiones “conmutadas” a Internet , que crecieron en un 17,4% y el de las conexiones “dedicadas” a Internet  que subieron en un 527%. Ello indica el vertiginoso aumento del uso de estas tecnologías que se está presentando en nuestro país.

Aunque no se ha podido verificar el indicador de “incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías”, ya que aún no se dispone de datos para ello, a juzgar por datos indirectos provenientes de fondos concursables, podemos inferir que existe una tendencia positiva, en la dirección del indicador.

Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola.

En cuanto al avance del Subprograma de Biotecnología, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo del área de la biotecnología en Chile, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2001, indican que se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área biotecnológica, que se han fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica, y que se ha avanzado en el desarrollo de una política de biotecnología para el país.

Esto ha sido posible gracias al desarrollo de una base de estudios que debieran sustentar el desarrollo de la política.

Al igual que en los otros Subprogramas, en éste también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha desarrollado un sitio Web de biotecnología.  Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2001.

Subprograma de Gestión Ambiental en el sector productivo

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales.

Utilizando los indicadores de propósito del Subprograma,  para el año 2001, se puede indicar que el avance se ha manifestado en la dirección de los indicadores establecidos.

Por una parte ha aumentado el nivel de compromiso en la PYME industrial, específicamente en el sector de “envases y reciclaje” en donde se gestionó un nuevo Acuerdo Marco de Producción Limpia. Y por otra, han aumentado las capacidades de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de fomento a la Producción Limpia.

Se destaca durante este primer año de ejecución del Subprograma, la realización de acciones de evaluación y seguimiento, de los Acuerdos de PL en los sectores de químico-envases y pinturas, químico riles, productores de cerdos, fundiciones. El universo  evaluado incluye a 140 empresas, y arrojó resultados muy positivos dado que el grado de cumplimiento obtenido varía entre un 84 y 99%.

Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad.

En cuanto al avance del Subprograma de Fomento a la Calidad, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha dado un impulso al fomento a la calidad en el sector productivo y de servicios, a través del  despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2001, indican que la PYME ha participado activamente incorporando la dimensión de calidad en su trabajo normal. Es así como 50 empresas han adoptado el modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia.

Respecto de las certificaciones de calidad, no se dispone de cifras exactas, pero se sabe que las acciones de Fomento en la CORFO, a través de los PROFO (programas de fomento a grupos de empresas), constituidos en el tema de calidad involucrado a 390 medianos y pequeños empresarios, de los cuales una proporción termina con el proceso de certificación, de lo cual se desprende que las empresas certificadas han aumentado en el país.

La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, ha sido fortalecida, se cuenta con 28 normas adicionales,  y con la institución ejecutora, el INN fortalecido institucionalmente.

El indicador que mide “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo”, que se refiere al modelo implantado por el Centro Nacional de Productividad y Calidad, no tiene valor, dado que este año 2001 se puso en marcha el sistema, y recién el próximo año se podrá verificar los aumentos en puntajes que presenten las empresas que utilizan el sistema.

Al igual que en los otros Subprogramas, en este también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha desarrollado un sitio Web de biotecnología. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2001.

Cuadro 1.	Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

| FIN |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. | a) Evolución de la productividad Total de Factores (PTF) Valor inicial = 3,1 % anual período (1994-1998) | No está disponible aún el dato. |
|  | b) Evolución de la Productividad Media del Trabajo. Valor inicial=174,8 (1983=100) Año 2000 (base del índice | No está disponible aún el dato. |
|  | c) Evolución del PIB (crecimiento) Valor inicial=5,4% | Valor 2001*= 3,25% * incluye solo tres trimestres |
|  | d) Evolución de las exportaciones + importaciones / PIB ( a precios reales con base 1986=100) Valor inicial año 2000: 90,7 | Valor año 2001*: 94,0 * incluye solo tres trimestres |
| PROPÓSITO GENERAL |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. | Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB. Valor inicial 1998: 0.62% | Valor año 1999: 0,63% |
|  | Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes) Valor inicial 1998:US$ 30.7 | Valor año 1999: US$ 28,3 |
|  | Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa) * 10000 ) Valor inicial 1998: 24.4 | Valor año 1999: 24,8 |
|  | Aumento del Número de solicitudes de patentes Valor inicial 1998: 2869 solicitudes | Valor año 1999: 3121 solicitudes |
|  | Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total. Valor inicial 1998: 38.9% | La encuesta de Innovación tecnológica y productividad está aún en proceso. |
| PROPÓSITOS PARA CADA SUBPROGRAMA |
| SUBPROGRAMA 1: Prospectiva tecnológica |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Identificar y priorizar un conjunto de áreas en nuestra economía nacional, sobre las cuales diseñar y poner en marcha programas estratégicos que constituyan los ejes principales de nuestro desarrollo tecnológico y productivo de largo plazo. | Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos. | Se ha identificado y seleccionado preliminarmente un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, identificadas de acuerdo a criterios preestablecidos y a una rigurosa metodología. |
|  | Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado. | Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía y del Gobierno Se ha logrado consenso en los dos primeros sectores elegido que se ha comenzado a desarrollar el método Delphi. |
|  | Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado | Directorio de Centros científicos-Tecnológicos actualizado y publicado en el sitio Web www.ppt.cl |
| Subprograma 2: Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas. | Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa. | Aun no se encuentra en funcionamiento la encuesta de uso de tecnologías de información y comunicaciones. |
|  | Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes Valor inicial: 10,1 (año 1998) | No está disponible el dato. |
|  | Aumento de conexiones “conmutadas” a internet. Valor inicial: 578.316 (dic. 2000) | Valor año 2001: 678.699 |
|  | Aumento de conexiones “dedicadas” a internet. Valor inicial: 7.879 (dic. 2000) | Valor año 2001: 49.478 |
| SUBPROGRAMA 3: Desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Incremento del desarrollo e innovación tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia. | Aumento de proyectos biotecnológicos financiados. | Se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área de la biotecnología. |
|  | Aumento de recursos humanos entrenados y formados. | Se ha iniciado el entrenamiento y formación de recursos humanos en el área biotecnológica. |
|  | Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados. | Se ha desarrollado como herramienta para la difusión de los adelantos tecnológicos en esta materia, un sitio web de biotecnología: www.biotecnologia.fia.gob.cl. |
|  | Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas. | Se ha fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología, en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, y se ha avanzado tanto en el desarrollo de una política de biotecnología para el país como en su legislación. |
|  | Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. | Se ha desarrollado una base de estudios para el desarrollo de una política para el sector. |
| SUBPROGRAMA 4 : Gestión Ambiental o Producción Limpia |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES | EVOLUCION |
| Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente Pymes, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. | Comité de Producción Limpia constituido y Secretaría Ejecutiva en funcionamiento. | Ha aumentado el nivel de compromiso en la PYME industrial, específicamente en el sector de “envases y reciclaje” en donde se gestionó un Acuerdo Marco de PL. Han aumentado las capacidades de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de fomento a la Producción Limpia. Se han realizado acciones de evaluación y seguimiento, de los Acuerdos de PL con sectores específicos de la PYME, y de los Acuerdos Marco que involucran a sectores de la actividad industrial. |
| SUBPROGRAMA 5: Gestión de Calidad |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES. | Adopción en las empresas, especialmente en PYMES, de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. | 50 empresas han adoptado el modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. |
|  | 2. Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo. Valor máx: 1000 puntos. | (El mejoramiento de las empresas PYMES autoevaluadas se podrá apreciar el año próximo). |
|  | 3. Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas. | Ha aumentado el número de certificaciones de calidad en las empresas (no se dispone de cifras exactas) |
|  | 4. Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida. | Se ha avanzado en el fortalecimiento de normas técnicas y de acreditación. |

# AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

## Subprograma de prospectiva tecnológica

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

El componente ha sido desarrollado, según se explicita en cuadro adjunto de evolución y logro de los indicadores correspondientes, es decir; se ha logrado un acuerdo de trabajo conjunto y de cooperación con la ONUDI, se ha diseñado y programado el Subprograma, lo que ha sido explicitado en el documento de orientación del Subprograma, se ha actualizado el directorio de Centros Científico-Tecnológicos, se ha constituido el Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT.

La metodología seguida permitió obtener un listado de 30 áreas tecnológicas, y de las cuales dos áreas se han identificado como estratégicas, las de “Tecnologías aplicables a la educación” y “Producción y exportación de vinos de alta calidad”.

El porcentaje de logro de la meta presupuestaria de este componente alcanza al 45,5%, y a un 54% si se agregan los fondos comprometidos. Esto, se ha debido en gran medida a  la falta de experiencia y desconocimiento del tema, lo que provocó la necesidad de tomar más tiempo para el desarrollo de una metodología aún desconocida para el ámbito nacional, así como para la obtención de un consenso entre los actores pertinentes.

Componente 2: Areas de Desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.

Para el desarrollo normal de este componente, se cuenta con la  metodología, plan de trabajo y presupuesto para el desarrollo de los estudios Delhi a desarrollar. Este método ya ha sido aplicado para la identificación inicial de las actividades estratégicas de Chile para el próximo decenio.

Este componente implica también el trabajo de estudios de áreas temáticas estratégicas y paneles de expertos, los que aún no se han constituido en su totalidad, por ser estas actividades que deben realizarse posteriormente a otras que aun no han sido terminadas, como la selección de las áreas estratégicas, de las cuales, como ya se mencionó sólo se han seleccionado dos.

Respecto de las áreas ya seleccionado, para el caso de “Tecnologías Aplicables a la Educación”,  ya se han realizado estudios, y se ha constituido el panel de expertos. Para el área “Producción de y Exportación de Vinos de Alta Calidad”  está en proceso un estudio temático.

Dado el alto nivel de dificultad para arribar a esta etapa de desarrollo del Subprograma, es que solamente se ha logrado ejecutar un 8% aproximadamente de las actividades presupuestadas, aunque si consideramos los recursos comprometidos la ejecución alcanza a un 29%.

Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.

A pesar de que en este componente no se contemplaron actividades, como resultado de los otros dos componentes, se han obtenido insumos para el desarrollo posterior de políticas públicas destinadas al desarrollo tecnológico de las áreas seleccionadas.

Para el caso de los representantes del área “Tecnologías Aplicables a la educación” se califican comentarios y/o propuestas de los entrevistados como recomendaciones transversales al tema. Dado que se ha incorporado en los Delhi, esta actividad no ha tenido gasto, en que se refleje lo realizado.

El porcentaje de ejecución de este Subprograma alcanza a 13,14%, y a 33% si se considera los gastos comprometidos. El avance ha sido más lento de lo esperado, debido en gran medida a que se trata de la elaboración de estudios en un tema nuevo, el de prospectiva, que requería para su puesta en marcha de un diseño metodológico innovador para nuestro país.

## Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Las “componentes” asociados a este Subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

El componente involucra principalmente el desarrollo de estudios y evaluaciones, y el sistema de información de indicadores para el sector TICs. También se contempla el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional y capacitación de personal.

Entre los estudios desarrollados que destacan, está la evaluación de Infocentros, y el diseño y desarrollo del sistema de indicadores en TIC.

Con respecto a la estrategia comunicacional, durante el año se ejecutaron diversas acciones comunicacionales; la difusión de concursos y de sus resultados, y de diferentes iniciativas gubernamentales, tales como la del Comité de Ministros que trabajan en el desarrollo del área de TICs.

Aunque, en este componente, la ejecución de las actividades correspondientes es de sólo 24%, si se agregan los recursos comprometidos, la cifra alcanza al 70%. Es decir en 9 meses se iniciaron los estudios correspondientes, siendo contratados, pero aún no han finalizado durante el año 2001.

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

Los resultados obtenidos en este componente, para el año recién pasado, reflejan el gran interés del sector privado y gubernamental en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Se trata del Programa de Infocentros, que contó con una demanda más alta de la esperada. Se presentaron 120 proyectos, de los cuales se obtuvieron 55 infocentros distribuidos a través de todo el país.

La iniciativa de apoyo al comercio electrónico ha operado exitosamente para el caso de empresas proveedoras, a través de los Fondos concursables del área de fomento de CORFO. En total se financiaron 184 proyectos de apoyo a empresas en el área de TICs para el fomento y asistencia técnica.

Las actividades realizadas permitieron ejecutar el 44% de lo programado según el POA del año 2001, sin embargo ello no contempla el gasto comprometido en el programa Infocentros, realizado en Diciembre del año 2001. Si consideramos los gastos comprometidos la ejecución de las actividades alcanza a un 62%.

Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Este componente desarrolló a través del año, un fuerte impulso de transferencia de tecnologías al mercado y de apoyo a proyectos de I+D, a través del FONTEC y del FDI. Se financiaron 61 proyectos a través de estos fondos que excedieron con creces lo programado en el POA. El primero, FONTEC, se excedió en un 62% y el segundo, FDI, en un 33%. Esto revela también la alta demanda que existe en las empresas e instituciones por trabajar en el desarrollo del sector TICs.

Respecto del indicador “un proyecto de incubación funcionando”, debe indicarse que aunque no ha sido ejecutado, se encuentra aprobado por el consejo del  FDI, y por tanto próximo a su ejecución. Algo similar sucede con las empresas que han recibido aporte de capital semilla. Se han aprobado 8 empresas para que reciban dicho aporte, lo que respecto del indicador “9 empresas han recibido capital semilla” indica un porcentaje  de avance en dirección del indicador programado.

En el tema de la formación de personal, para este componente, los planes estratégicos del INTEC, su ejecutor, han variado en el sentido de iniciar el trabajo desarrollando primero un perfil del sistema de evaluación de competencias laborales, y la programación de actividades, para luego iniciar la etapa de evaluación. También el INTEC ha iniciado sus actividades de capacitación,  a consultores y empresas consultoras, capacitando a 12 consultores y empresas consultoras en comercio electrónico.

CONICYT, por su parte ha otorgado; becas de magister(4), becas de doctorado (5), y (7) pasantías, con lo que se ha cumplido el indicador programado, en este aspecto de formación de personal de alto nivel, del componente.

La transferencia de tecnologías al mercado, también ha sido desarrollada a través del “Observatorio de TICs”, que se ha diseñado y puesto en marcha durante el año 2001, y que se difunde a través de un sitio Web. En el se mostrarán, a partir del 2002 las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Se trata de 12 nuevas tecnologías que han sido catastrada durante el año 2001.

La ejecución del componente en total, sobrepasa en un 13% aproximadamente a lo programado en el POA, lo que según ya se indicó  se debe al aumento de los proyectos financiados por los fondos FONTEC y FDI.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “ventanilla empresa”.

El sistema de ventanilla empresa, se ha puesto en operación a través de un sitio Web denominado “sitioempresa.cl”, con lo que se cumple el primer indicador de actividad que contempla este componente. Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, aun no se ven resultados concretos, dado que se ha destinado mayores esfuerzos que los previstos al diagnóstico, priorización y selección de dichos trámites para luego entrar en la ejecución de lo mismo. De hecho hay dos trámites que están en etapa de diseño, para ser puestos prontamente a disposición de los usuarios.

El Plan comunicacional, se ha reprogramado para una etapa posterior a la anteriormente enunciada.

El componente ha permitido operar al equipo conformado en el Ministerio de economía para impulsar el desarrollo

Con todos los componentes enunciados y su correspondiente avance, podemos concluir que el avance del Subprograma ha estado sobrepasado en algunos componentes y retrasado en otros, pero que como un todo ha sido ejecutado en un 90%, si se compara con lo programado en el POA.

## Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.

Se han sobrepasado con creces el número de proyectos financiados, para los casos de los fondos FONTEC y FDI. En el caso de FONTEC, se financiaron 19 proyectos versus 9 proyectos programados, y para el caso del FDI se financiaron 11 proyectos versus 5 proyectos.

Los proyectos de capital semilla, han estado rezagados en cuanto a ejecución, dada la dificultad de iniciar en este ámbito iniciativas de esa naturaleza, sin embargo se espera que sean iniciados en el próximo período.

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

Se ha desplegado un esfuerzo de capacitación por parte del FIA a nivel de entrenamientos de corta duración, con lo que se superó el indicador programado de 14 entrenamientos, llegándose a 26 técnicos y profesionales que recibieron capacitación de este tipo.

Se ha gestionado y realizado dos cursos de especialización para funcionarios del sector público, lo que concuerda con el indicador del POA asociado. El FIA además ha gestionado el desarrollo de cinco pasantías para sector público, que superan las dos que estaban programadas en este componente.

A través de CONICYT, se financiaron 4 becas de magister, que iguala al indicador del POA, y 13 becas de doctorado que supera en 8 al indicador del POA que estaba programado con 5 becas. Este aumento ha sido producto de una mayor demanda de parte de profesionales por esta área de desarrollo tecnológico y de la alta calidad y méritos de los mismos.

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

El fortalecimiento de las capacidades públicas requiere de una base de conocimiento mayor acerca del tema de la biotecnología. Por ello se han desarrollado dos estudios contratados a expertos en la materia, que permiten dar luces acerca del diagnóstico del estado actual del desarrollo de la biotecnología a nivel nacional y de los conceptos y lineamientos básicos a ser considerados en una  política para este ámbito de acción, en el contexto del desarrollo tecnológico nacional.

La “mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado, permitiendo un diálogo permanente entre los actores del área de la biotecnología.

Respecto de la difusión, para el Subprograma, se ha puesto a disposición del público general, un sitio Web “biotecnología.fia.cl” en que se dan a conocer los avances, llamados a concurso y noticias del tema entre otros.

El Subprograma como un todo alcanzó el 75% de ejecución, en términos de actividades financiadas. Si se consideran las cifras comprometidas, que representan un resultado adicional, no medido en los indicadores, producto  del trabajo realizado durante el año 2001, el avance asciende desde un 75% a un 85%.

## Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos.

En este componente se ha trabajado en la dirección de lo programado, ya que se han realizado gestiones para el lograr un nuevo Acuerdo Marco de Producción Limpia, (el que está próximo a ser formalizado en el primer mes del año 2002), en el sector de envases y embalaje, y se han implementado APL para sectores industriales prioritarios como son los sectores de celulosa, químicos (riles y envases) y fundiciones.

Este componente ha debido poner en marcha la nueva institucionalidad determinada por la creación del Comité CORFO de Fomento a la Producción Limpia, bajo un esquema de participación público-privada.

Se ha gestionado, por iniciativa regional (regiones X y XI) un acuerdo de PL para el sector salmonero y se ha gestionado otro acuerdo para el desarrollo de “buenas prácticas agrícolas”.

Respecto del tercer indicador de este componente, Reglamento de Producción Limpia terminado, dicha actividad se ha reemplazado por una de carácter más amplio cual es la incorporación de Acuerdos de PL en el marco legal vigente a través de la formulación y lanzamiento de la política de Producción Limpia 2001-2005.

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se han financiado 3 proyectos a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), lo que supera en un proyecto al indicador programado para el año 2001.

El segundo indicador “atención a 60 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica”, ha sido superado con creces ya que se atendieron 278 empresas a través de estos instrumentos de apoyo. Adicionalmente se adecuó el instrumento FAT para el caso específico de Producción Limpia, obteniéndose los resultados anteriormente indicados.

Los proyectos financiados por FONTEC en producción limpia, también  han superado los indicadores establecidos en el POA, que estipulaba 9 proyectos, ya que se han financiado 13 nuevos proyectos y 37 de arrastre.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

Se ha realizado el diseño de un sistema de registro y control de consultores para la especialidad de producción limpia. Aunque este componente no contaba con financiamiento, ha sido adelantado en su desarrollo, que estaba programado para los próximos años de ejecución.

Adicionalmente en este Subprograma se han desarrollado actividades tendientes al objetivo enunciado, que no estaban contempladas dentro del sistema de indicadores preestablecido del POA. Vale la pena mencionar:

La conformación de red de altos funcionarios públicos y consejeros gubernamentales en Producción Limpia, que cuenta con la participación de 20 países, y que ha diseñado un programa de trabajo conjunto en la identificación de iniciativas en PL a desarrollar por los respectivos gobiernos.

El Comité coordinador de esta red es presidido por Chile, y ya se ha realizado un primer encuentro internacional en nuestro país.

El Subprograma ha presentado una ejecución del 95,4% respecto de lo programado en el POA, dentro de lo que destaca el alto porcentaje de financiamiento utilizado en proyectos de FONTEC y FDI, que alcanza casi a un 94%.

## Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.

El indicador alcanzado durante el 2001, alcanza a 59 empresas que han utilizado el modelo de autoevaluación, lo que es muy levemente inferior a las 60 empresas que indicaba la meta. Sin embargo, a esto debemos agregar que diversas instituciones del sector público están utilizando el modelo, lo cual no estaba previamente contemplado.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

Como se indicaba previamente no se dispone de una cifra exacta acerca del aumento de empresas certificadas, pero dado los proyectos de PROFO que se han conformado para estos efectos, y que incorporan a 390 empresas, una proporción de ellas, con seguridad cumplirá con el proceso completo de certificación.

Las actividades de capacitación en calidad para consultores(1) y empresa(6) han sido desarrollados, sobrepasando el indicador de POA en un número de tres para el caso de los cursos realizados para empresas.

Debe agregarse como indicador en este componente los proyectos ejecutados en el tema de calidad, desarrollados a través del Fondo de Desarrollo e Innovación, que alcanzan a un total de 10.

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba “40 normas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas”, lo que no se alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que se pusieron a disposición del público 28 normas. Sin embargo, están en proceso otras 22 normas que se espera entregar al público durante el próximo período. En este caso los nueve meses efectivos de funcionamiento fueron la principal causa del atraso.

El siguiente indicador en el POA; “dos nuevos laboratorios nodos incorporados a la red”, no fue logrado, pero se encuentra en preparación la licitación del primer nodo, se espera retomar esta actividad en el próximo año.

Por último, el indicador de “24 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación”, fue superado con creces, llegando a obtenerse 60 nuevas acreditaciones, distribuidas entre las áreas de inspección, laboratorios de ensayo, organismos de certificación y laboratorios de calibración.

Sin embargo, debe agregarse a este componente un indicador de los proyectos en que se apoyó y se fomentó la certificación y gestión de calidad en las empresas, a través de la gerencia de fomento de CORFO. (FAT y PROFO). Estas fueron 390 empresas.

En cuanto a ejecución, de las actividades el Subprograma de calidad, esta fue sobrepasada en un 35% aproximadamente, respecto de lo programado. La causa, se atribuye a un error en estimación de la demanda de proyectos al FDI (Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO), que se había estimado muy por debajo de lo efectivo, y a que existe en el país instituciones capaces de llevar adelante proyectos en los temas de certificación y calidad.

Cuadro 2.	Evolución de indicadores a nivel de componentes para cada Subprograma

| Subprograma Prospectiva Tecnológica |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado. | Acuerdo de trabajo conjunto con cooperación de ONUDI | Acuerdo de trabajo conjunto y cooperación con ONUDI. |
|  | PPT diseñado y programado. | Subprograma de PPT diseñado y programado. |
|  | Directorio de Centros científicos-tecnológicos y empresas tecnológicas, actualizado. | Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos actualizado y publicado en el sitio Web www.ppt.cl. |
|  | Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos. | Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos. |
|  | Documento de orientación del PPT elaborado. | Documento de orientación del PPT elaborado. |
|  | Áreas Tecnológicas identificadas y definidas | Listado de 30 áreas tecnológicas identificadas y preseleccionadas. Dos áreas tecnológicas definidas. |
| Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. | Estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales. | Estudios de áreas temáticas de (a) contenidos de educación para Internet, y (b) sector productor de vinos, en proceso. |
|  | Paneles de Expertos constituídos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuadas y priorizadas. | Panel expertos de área de “contenidos de educación” constituido. Dos talleres de expertos realizados. |
|  | Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios delphi elaborados. | Plan de trabajo, metodología y presupuesto de los estudios Delphi elaborado. |
|  | Informes parciales y final de trabajo de cada panel elaborados. | Cuestionario Delphi elaborado y en aplicación para le selección de las áreas estratégicas y para dos área temáticas específicas. Cuestionario Delphi elaborado para identificación general de áreas a estudiar. Un estudio en proceso. |
| Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida. | Evaluación de Programa de recursos humanos y estudios de seguimiento realizados. | Evaluación de recursos humanos iniciada y evaluación de proyecto de Infocentros realizada . |
|  | Sistema de indicadores en TIC diseñado. | Sistema de indicadores diseñados. |
|  | Estrategia comunicacional diseñada. | Estrategia comunicacional a nivel de diseño. |
|  | Profesionales contratados, y operando. | Profesionales contratados, capacitados y operando. |
| Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico. | Se ha apoyado la instalación de al menos 20 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación. | Se ha apoyado la instalación de 55 infocentros. |
|  | 50 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica. | 50 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica. |
| Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal. | Un proyecto de incubación funcionando. | Se ha aprobado un proyecto de incubadora. (*) (FDI) |
|  | 9 empresas han recibido aporte de capital semilla. | Se ha aprobado 8 proyectos de capital semilla a nuevos emprendimientos. (FDI) (*) |
|  | Doscientas personas evaluadas en competencias laborales en TICs a nivel de usuario, técnico y administrador. | Se ha preparado un perfil del sistema de evaluación de competencias laborales y se ha realizado la programación del funcionamiento del mismo. |
|  | 8 cursos de capacitación realizados a personas provenientes del sector industrial. | 12 consultores y empresas consultoras han sido capacitadas en comercio electrónico para PYMES |
|  | “Observatorio de TICs” ha difundido 5 nuevas TICs en menos de 3 meses de su lanzamiento al mercado. | Se ha realizado un catastro de 12 nuevas TICs para su posterior difusión. |
|  | 10 proyectos apoyados por FONTEC, en TICs. Se han apoyado 6 proyectos a través de FDI. | 61 proyectos apoyados en TICs a través de Fondos concursables (FONTEC y FDI). |
|  | Se ha financiado 4 becas de magister, 5 becas de doctorado y 7 pasantías. | Se ha otorgado becas para la formación de personal de alto nivel. (Becas doctorado: 5 Becas magister: 4 Pasantías: 7) |
| 4. Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE), o “ventanilla de Empresa” . | Sitio web de información operando en internet. | Sitio web de información llamado “sitioempresa.cl” operando en internet. |
|  | Estudio de demanda y diseño de un trámite en línea realizado. | Estudio de demanda de trámites con avance del 25%, y dos trámites en línea (cooperativas y patentes industriales) en etapa de diseño. |
|  | Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet. | Aumento de la disponibilidad de información acerca de servicios públicos en internet. |
|  | Plan comunicacional diseñado y en marcha. | - |
| Subprograma Desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Proyectos biotecnológicos financiados. | 9 proyectos de biotecnología financiados (FIA). 7 proyectos financiados por FONTEC. 5 proyectos financiados por FDI. 2 proyectos de capital semilla financiado. | 22 proyectos han sido aprobados (FIA)(*) (los 22 se iniciarán durante el año 2002). 19 proyectos de biotecnología financiados por el FONTEC. 11 proyectos de biotecnología financiados por el FDI |
| Recursos humanos entrenados y formados. | 14 entrenamientos de corta duración, realizados. | 26 técnicos y profesionales han recibido capacitación. |
|  | Dos cursos de especialización para sector público, realizados. | 2 cursos de especialización para el sector público realizados. |
|  | Dos pasantías funcionarios públicos, realizadas. | 5 pasantías de profesionales del sector público realizadas. |
|  | Se ha financiado 4 becas de magister y 5 de doctorado. | Se ha financiado 4 becas de magister y 13 becas de doctorado. |
| Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas. | Un estudio de políticas y estrategia desarrollados | Se ha desarrollado un estudio (diagnóstico) para el desarrollo de la política biotecnológica y está en desarrollo un segundo estudio de estrategia para una política biotecnológica. |
|  | “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado. | La “mesa nacional de biotecnología” está en funcionamiento. (Pto. Mont y Olmué) |
|  | Sistema de información desarrollado y funcionando. | Se diseñó y puso en operación el sitio web biotecnologia.fia.cl que forma parte del sistema de información en biotecnología |
| Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia; de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia. | Un Acuerdo Marco de PL formalizado. | Se ha apoyado la dictación de un Instructivo del Presidente de la República para la masificación de los APL. |
|  | Dos APLs específicos generados y funcionando exitosamente. | Se ha implementado APL para sectores industriales prioritarios. (celulosa, químico, riles, químico envases y pinturas, fundiciones) Se ha gestionado un acuerdo de PL en el sector “salmonero” (X y XI región). Se ha gestionado un acuerdo de PL para el desarrollo de “buenas prácticas agrícolas” |
|  | Reglamento de Producción Limpia terminado. | Se han incorporado los Acuerdos de PL en el marco legal vigente a través de la formulación y lanzamiento de la Política de Producción Limpia 2001-2005, por parte del Presidente de la República. |
| Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. | Dos proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en PL (FDI) | Se han financiado 3 proyectos a través de Fondos de Desarrollo e Innovación de CORFO. |
|  | Atención de 60 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica FAT. | Atención de 278 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica. Se ha adecuado el instrumento FAT a la Producción Limpia. |
|  | 9 proyectos de I+D innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC) | Se han financiado 26 proyectos a través de Fondos Tecnológicos FONTEC. |
| Formación de capacidades Públicas y Privadas desarrolladas. | Informe de sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias diseñado. | -Se ha realizado el diseño de un sistema de registro y control de consultores para la especialidad de producción limpia. |
| Subprograma Gestión de Calidad |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES. | 60 empresas, especialmente PYMES, utilizan el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia. | 50 empresas han utilizado el modelo de autoevaluación y gestión de excelancia. El modelo de autoevaluación está siendo utilizado por diferentes instituciones del sector público. |
| Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas. | 50 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad. | Se ha avanzado en los procesos de certificar empresas de acuerdo a normas de gestión de calidad. Para ello se ha capacitado a empresarios de las PYME, y se han conformado PROFOs para certificación de calidad. |
|  | Un curso para consultores realizado. | Un curso para consultores realizado. |
|  | 3 cursos para empresas realizados. | Seis cursos para empresas, realizados. |
| Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. | 40 normas técnicas adicionales, puestas a disposición de las empresas productivas. | Se ha puesto a disposición de los usuarios 28 nuevas normas técnicas. |
|  | 2 nuevos laboratorios nodos incorporados a la Red Nacional de Metrología | Este año o se incorporaron nuevos nodos a la red de metrología. |
|  | 24 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación. | 60 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación |

Cuadro 3.	Comparación entre gasto ejecutado y gasto programado 2001 (US$)

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| PT-1 | 30.226 | 27.210 | 57.436 | 40.620 | 85.670 | 126.290 |
| PT-1.1 | 17.407 | 25.783 | 43.190 | 20.030 | 15.730 | 35.760 |
| PT-1.2 | 6.507 | 724 | 7.231 | - | 51.220 | 51.220 |
| PT-1.3 | 0 | 0 | 0 | 9.360 | 0 | 9.360 |
| PT-1.4 | 6.312 | 703 | 7.015 | 11.230 | 18.720 | 29.950 |
| PT-2 | 50.671 | 5.908 | 56.579 | 608.030 | 114.490 | 722.520 |
| PT-2.1 | 17.524 | 2.025 | 19.549 | 37.440 | 0 | 37.440 |
| PT-2.2 | 3.478 | 386 | 3.864 | 393.120 | 0 | 393.120 |
| PT-2.3 | 2.867 | 516 | 3.383 | 28.080 | 15.710 | 43.790 |
| PT-2.4 | 22.795 | 2.535 | 25.330 | 131.980 | 98.780 | 230.760 |
| PT-2.5 | 4.007 | 446 | 4.453 | 17.410 | 0 | 17.410 |
| PT-3 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 18.720 |
| PT-3.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PT-3.2 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 18.720 |
|  | 80.897 | 33.118 | 114.015 | 667.370 | 200.160 | 867.530 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| TI-1 | 63.205 | 6.426 | 69.631 | 217.150 | 83.300 | 300.450 |
| TI-1.1 | 38.427 | 4.351 | 42.778 | 65.520 | 6.550 | 72.070 |
| TI-1.2 | 1.654 | 184 | 1.838 | 112.320 | 37.440 | 149.760 |
| TI-1.3 | 7.344 | 390 | 7.734 | 18.720 | 18.720 | 37.440 |
| TI-1.4 | 15.780 | 1.501 | 17.281 | 20.590 | 20.590 | 41.180 |
| TI-2 | 468.017 | 276.164 | 744.181 | 944.610 | 761.600 | 1.706.210 |
| TI-2.1 | 57.870 | 6.978 | 64.848 | 383.010 | 200.000 | 583.010 |
| TI-2.2 | 410.147 | 269.186 | 679.333 | 561.600 | 561.600 | 1.123.200 |
| TI-3 | 2.368.451 | 3.764.547 | 6.132.998 | 2.737.570 | 2.701.790 | 5.439.360 |
| TI-3.1 | 0 | 0 | 0 | 90.260 | 90.260 | 180.520 |
| TI-3.2 | 0 | 0 | 0 | 342.690 | 342.680 | 685.370 |
| TI-3.3 | 39.334 | 30.656 | 69.990 | 39.310 | 37.440 | 76.750 |
| TI-3.4 | 37.132 | 51.969 | 89.101 | 37.440 | 37.440 | 74.880 |
| TI-3.5 | 50.401 | 69.380 | 119.781 | 50.540 | 41.190 | 91.730 |
| TI-3.6 | 44.712 | 35.295 | 80.007 | 44.550 | 37.440 | 81.990 |
| TI-3.7.a | 800.652 | 1.625.861 | 2.426.513 | 748.800 | 748.790 | 1.497.590 |
| TI-3.7.b | 1.349.888 | 1.890.430 | 3.240.318 | 1.216.800 | 1.216.790 | 2.433.590 |
| TI-3.7.d | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| TI-3.8 | 46.332 | 60.956 | 107.288 | 167.180 | 149.760 | 316.940 |
| TI-4 | 173.328 | 33.875 | 207.203 | 790.730 | 46.800 | 837.530 |
| TI-4.1 | 132.846 | 31.220 | 164.066 | 163.610 | 18.720 | 182.330 |
| TI-4.2 | 40.482 | 2.655 | 43.137 | 262.080 | 18.720 | 280.800 |
| TI-4.3 | 0 | 0 | 0 | 327.600 | 0 | 327.600 |
| TI-4.6 | 0 | 0 | 0 | 37.440 | 9.360 | 46.800 |
| TOTAL | 3.073.001 | 4.081.012 | 7.154.013 | 4.690.060 | 3.593.490 | 8.283.550 |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| BI-1 | 1.742.635 | 2.064.639 | 3.807.274 | 2.405.520 | 2.405.510 | 4.811.030 |
| BI-1.1.a | 241.085 | 367.363 | 608.448 | 486.720 | 486.720 | 973.440 |
| BI-1.1.b | 190.104 | 220.407 | 410.511 | 505.440 | 505.440 | 1.010.880 |
| BI.1.2.a | 1.311.446 | 1.476.869 | 2.788.315 | 1.310.400 | 1.310.390 | 2.620.790 |
| BI-1.2.b | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| BI-1.3 | 0 | 0 | 0 | 102.960 | 102.960 | 205.920 |
| BI-2 | 291.482 | 133.948 | 425.430 | 404.440 | 331.440 | 735.880 |
| BI-2.1.a | 7.028 | 0 | 7.028 | - | 0 | 0 |
| BI-2.1.b | 2.262 | 90 | 2.352 | 144.140 | 144.150 | 288.290 |
| BI-2.2 | 48.525 | 3.014 | 51.539 | 53.670 | 0 | 53.670 |
| BI-2.3 | 164.424 | 123.553 | 287.977 | 66.970 | 60.000 | 126.970 |
| BI-2.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| BI-2.5 | 46.175 | 7.250 | 53.425 | 52.420 | 52.410 | 104.830 |
| BI-2.6 | 0 | 0 | 0 | 37.440 | 37.440 | 74.880 |
| BI-2.7.a | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| BI-2.7.b | 16.671 | 41 | 16.712 | 37.440 | 37.440 | 74.880 |
| BI-2.8 | 6.397 | 0 | 6.397 | 12.360 | 0 | 12.360 |
| BI-3 | 68.059 | 10.511 | 78.570 | 165.480 | 0 | 165.480 |
| BI-3.1 | 12.581 | 2.729 | 15.310 | 31.820 | 0 | 31.820 |
| BI-3.2 | 14.623 | 1.959 | 16.582 | 49.420 | 0 | 49.420 |
| BI-3.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| BI-3.4 | 36.423 | 5.025 | 41.448 | 84.240 | 0 | 84.240 |
| BI-3.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| BI-3.6 | 4.432 | 798 | 5.230 | - | 0 | 0 |
| BI-3.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.102.176 | 2.209.098 | 4.311.274 | 2.975.440 | 2.736.950 | 5.712.390 |

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| PL-1 | 291.151 | 24.064 | 315.215 | 458.260 | 458.270 | 916.530 |
| PL-1.2 | 291.151 | 24.064 | 315.215 | 458.260 | 458.270 | 916.530 |
| PL-1.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PL-1.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PL-1.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PL-1.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PL-1.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PL-1.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-3 | 2.304.603 | 2.497.336 | 4.801.939 | 2.219.680 | 2.219.680 | 4.439.360 |
| PL-3.1 | 828.039 | 454.647 | 1.282.686 | 733.020 | 733.020 | 1.466.040 |
| PL-3.3.a | 748.796 | 1.443.897 | 2.192.693 | 673.920 | 673.920 | 1.347.840 |
| PL-3.3.b | 727.768 | 598.792 | 1.326.560 | 812.740 | 812.740 | 1.625.480 |
| PL-3.3.c | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PL-3.3.d | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PL-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 8.750 |
| PL-4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 8.750 |
| PL-4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.595.754 | 2.521.400 | 5.117.154 | 2.677.940 | 2.686.700 | 5.364.640 |

Subprograma Gestión de Calidad

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| CA-1 | 395.397 | 325.080 | 720.477 | 542.040 | 168.480 | 710.520 |
| CA-1.1 | 197.474 | 185.304 | 382.778 | 262.080 | 18.720 | 280.800 |
| CA-1.2 | 104.120 | 82.570 | 186.690 | 131.040 | 56.160 | 187.200 |
| CA-1.3 | 48.597 | 16.806 | 65.403 | 65.520 | 28.080 | 93.600 |
| CA-1.4 | 20.896 | 13.622 | 34.518 | 27.240 | 9.360 | 36.600 |
| CA-1.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| CA-1.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| CA-1.7 | 24.310 | 26.778 | 51.088 | 56.160 | 56.160 | 112.320 |
| CA-2 | 1.245.028 | 524.492 | 1.757.884 | 1.126.390 | 1.061.670 | 2.188.240 |
| CA-2.1 |  |  |  | - | 0 | 0 |
| CA-2.2 | 11.636 | 0 | 11.636 | 41.000 | 180 | 41.180 |
| CA-2.3 | 37.559 | 20.139 | 57.698 | 18.720 | 9.360 | 28.080 |
| CA-2.4 | 53.396 | 21.728 | 75.124 | 22.460 | 18.720 | 41.180 |
| CA-2.5 | 9.766 | 1.078 | 10.844 | 5.620 | 0 | 5.620 |
| CA-2.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| CA-2.7 | 1.128.249 | 481.470 | 1.609.719 | 1.029.600 | 1.029.590 | 2.059.190 |
| CA-2.8 | 4.422 | 77 | 4.499 | 8.990 | 4.000 | 12.990 |
| CA-3 | 1.159.901 | 1.414.001 | 2.573.902 | 450.390 | 405.100 | 855.490 |
| CA-3.1 | 112.424 | 215.327 | 327.751 | 84.610 | 106.710 | 191.320 |
| CA-3.2.a | 992.000 | 1.152.618 | 2.144.618 | 73.750 | 73.750 | 147.500 |
| CA-3.2.b | 8.407 | 24.818 | 33.225 | - | 0 | 0 |
| CA-3.3 | 24.550 | 3.483 | 28.033 | 37.440 | 18.720 | 56.160 |
| CA-3.4 | 21.786 | 17.674 | 39.460 | 56.160 | 18.720 | 74.880 |
| CA-3.5 | 734 | 81 | 815 | 11.230 | 0 | 11.230 |
| CA-3.6 | 0 | 0 | 0 | 187.200 | 187.200 | 374.400 |
| TOTAL | 2.800.326 | 2.263.573 | 5.052.263 | 2.118.820 | 1.635.250 | 3.754.250 |

Cuadro 4. 	Grado de ejecución del POA 2001

|  | BID | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PROGRAMA | 81,1% | 102,4% | 90,7% |
| Subprograma Prospectiva Tecnológica | 12,1% | 16,5% | 13,1% |
| PT-1 | 74,4% | 31,8% | 45,5% |
| PT-2 | 8,3% | 5,2% | 7,8% |
| PT-3 | 0,0% | - | 0,0% |
| Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 65,5% | 113,6% | 86,4% |
| TI-1 | 29,1% | 7,7% | 23,2% |
| TI-2 | 49,5% | 36,3% | 43,6% |
| TI-3 | 86,5% | 139,3% | 112,8% |
| TI-4 | 21,9% | 72,4% | 24,7% |
| Subprograma Des. Tecnol. Forestal, Agrop. y Acuícola | 70,7% | 80,7% | 75,5% |
| BI-1 | 72,4% | 85,8% | 79,1% |
| BI-2 | 72,1% | 40,4% | 57,8% |
| BI-3 | 41,1% | - | 47,5% |
| TOTAL |  |  |  |
| Subprograma Gestión Ambiental | 96,9% | 93,8% | 95,4% |
| PL-1 | 63,5% | 5,3% | 34,4% |
| PL-2 | - | - | - |
| PL-3 | 103,8% | 112,5% | 108,2% |
| PL-4 | - | - | - |
| Subprograma Gestión de Calidad | 132,2% | 138,4% | 134,6% |
| CA-1 | 72,9% | 192,9% | 101,4% |
| CA-2 | 110,5% | 49,4% | 80,3% |
| CA-3 | 257,5% | 349,0% | 300,9% |

# EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES

Las actividades programadas para el Programa durante el año 2001 se ejecutaron, en general, de acuerdo a lo previsto en la carta Gantt incluida en el POA del Informe Inicial.

Sin embargo para el caso del subprograma de Prospectiva Tecnológica, tal como se indicó en el análisis de la evolución de componentes y sub-componentes de este informe,  hubo una excepción.

La estimación acerca de la duración de las actividades del componente 1, “Programa de prospectiva tecnológica preparado y planificado”, fue muy superior a lo programado, por lo que el inicio del componente 2 “Areas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas”  fue postergado en sus inicios para el cuarto trimestre del año 2001.

Las consecuencias de este cambio ya han sido reflejadas en la carta Gantt correspondiente al año 2002, y no inducirá un retraso en la ejecución del cronograma del Programa global, dado que este subprograma tenía una duración de sólo dos años.

# PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS

En términos generales, el esquema de gestión del Programa que se elaboró en la fase de diseño ha operado según lo previsto, con mínimas variaciones.

Este esquema se basa en un sistema según el cual la Subsecretaría de Economía, que es la entidad coordinadora del conjunto del Programa, se relaciona con cada institución participante por medio de un convenio de desempeño, en el que se especifican las responsabilidades generales y específicas que cada institución tiene en la ejecución de los diferentes subprogramas, componentes y actividades, como también los recursos que anualmente se destinarán para estos efectos.

Cada Subprograma, por su parte, es coordinado por un equipo encabezado por un coordinador responsable ante la Dirección Ejecutiva del desarrollo de las actividades correspondientes. Finalmente, la Subsecretaría de Economía ejerce la conducción general del Programa a través de diferentes instancias: los grandes lineamientos son proporcionados por el Subsecretario de Economía, quien es asesorado por el Consejo del Programa; la conducción operativa es asumida por la Dirección Ejecutiva, que es asesorada por el Comité Ejecutivo del Programa.

Dada la complejidad temática del Programa y las numerosas instituciones que concurren a su ejecución, puede decirse que el esquema de gestión escogido ha dado los resultados que de éste se esperaban.

Ha habido, no obstante, algunos problemas puntuales que han introducido algunos grados de dificultad en el desarrollo de las actividades del Programa. Estos aspectos pasan a ser mencionados a continuación.

## Lento proceso de aprendizaje de procedimientos BID

Los procedimientos establecidos por el Banco que deben ser utilizados para concretar las diferentes actividades del Programa han sido materia de un proceso de aprendizaje mucho más largo y laborioso del que se había previsto al comienzo. Esto se vio acrecentado con el cambio introducido, una vez iniciado el Programa, en las normas para la contratación de consultores (Anexo C del Contrato de Préstamo).

Es necesario destacar que algunos criterios y procedimientos que fueron aplicados durante todo el desarrollo del anterior programa cofinanciado por el BID (Programa de Ciencia y Tecnología, Préstamo Nº 672/OC-CH), especialmente en materia de rendiciones de gastos, no pudieron ser aplicados en esta ocasión, lo que ocasionó muchas confusiones al comienzo, y largas reuniones de aclaración y negociación posteriores.

En varias ocasiones ha habido que conciliar los requerimientos propios de la normativa chilena, supervisados por la Contraloría General de la República, con los de las normas del Banco.

En todo caso, a través de una relación permanente de diálogo y búsqueda de acuerdos con la Representación del Banco, ha sido posible llegar a soluciones razonables y satisfactorias para las partes en todos estos aspectos.

## Múltiples canales de comunicación con CORFO, no articulados

La CORFO es la institución que ejecuta la mayor parte de las actividades previstas en el Programa, a través de varias unidades ejecutoras: FONTEC, FDI, Gerencia de Fomento, CNPC y CPL. En la práctica, dada la gran envergadura de la CORFO, cada una de estas unidades actúa muchas veces en forma relativamente autónoma, por lo que se multiplica el número de entidades con las que debe relacionarse la Dirección Ejecutiva, lo que introduce una complejidad adicional a la gestión del Programa.

Hay que destacar, con todo, que en los temas relacionados con las rendiciones de gastos la CORFO ha designado a una persona que ejerce de nexo entre las distinatas unidades ejecutoras, habiéndose logrado un aceptable nivel de coordinación en este ámbito.

## Funcionamiento esporádico del Comité Ejecutivo

Durante el período de diseño del Programa se constituyó un comité en el que participaron representantes de todas las instituciones coejecutoras del mismo. Este grupo fue la base para la conformación del Comité Ejecutivo del Programa, entidad asesora de la Dirección Ejecutiva, donde están representados los Subprogramas a través de sus coordinadores, como también todas las unidades ejecutoras (no sólo las instituciones) que intervienen en el Programa.

Este Comité es una entidad de gran importancia para le Dirección Ejecutiva y para la marcha del Programa, pues es el que le proporciona la información directa acerca de la marcha de las diferentes actividades, al tiempo que permite tomar el pulso de las dificultades operativas que vayan surgiendo, para darles solución.

Sin embargo, durante el primer año de operación, este Comité no se reunió con la regularidad que hubiera sido deseable (mensualmente), sino que lo hizo en forma irregular. En gran parte esto se debió a los requerimientos propios de la puesta en marcha del programa, que absorbieron gran parte del tiempo y los esfuerzos de la Dirección Ejecutiva. Hacia finales del año, sin embargo, este funcionamiento tendió a regularizarse, y así se espera que continúe en adelante.

Como se indica más adelante, es necesario señalar que el irregular funcionamiento de este Comité se vio parcialmente compensado con la constitución de un Comité de Administración y Finanzas, que tomó a su cargo la coordinación de todos los temas operativos en esta área.

## Insuficiente coordinación en el Subprograma de Gestión de Calidad

La coordinación de los subprogramas ha funcionado razonablemente bien, con la sola excepción del Subprograma de Calidad, cuya coordinación ha resultado errática y cambiante, lo que ha redundado en algunos problemas de operación.

En efecto, inicialmente se decidió que esta coordinación fuera asumida por el CNPC, entidad que depende de la CORFO. A petición de esta última institución, dicha responsabilidad fue traspasada a la Subsecretaría de Economía, respondiendo al principio de no depositar en la misma entidad funciones de coordinación y de ejecución. No obstante, durante algún tiempo no fue posible identificar en esta Subsecretaría a un profesional que pudiera asumir esta labor, quedando en la práctica sin una cabeza coordinadora durante ese período. Hacia el final del año, esa función fue asumida directamente por la Dirección Ejecutiva, lo que claramente redundó en un beneficio para la relación entre las instituciones que participan en la ejecución de este Subprograma.

Una de las principales manifestaciones que tuvo el problema referido fue una escasa relación entre las instituciones especializadas en los temas de instrumentos y programas de calidad, como son el CNPC y el INN, y la principal unidad asignadora de recursos hacia las empresas para estos propósitos, como es la Gerencia de Fomento de la CORFO.

Es necesario destacar, no obstante, que estas dificultades entorpecieron una adecuada armonización entre las instituciones coejecutoras, pero no implicaron en modo alguno que el Subprograma haya reducido el ritmo de ejecución de sus actividades. Antes bien, la programación establecida en el Plan Operativo del año 2001 fue cumplida con creces, como se destaca en la sección II de este informe.

## Subprograma Prospectiva Tecnológica: lenta puesta en marcha

De los cinco Subprogramas que dan forma a este Programa, el de Prospectiva Tecnológica es el que se distingue de los demás por al menos dos características. Por una parte, a diferencia de los demás, no se refiere a acciones de fomento en un área tecnológica determinada, sino que consiste en un gran ejercicio de búsqueda y definición de sectores específicos para la política tecnológica de mediano plazo. Por otra parte, es el único de los subprogramas en el que no había una institucionalidad previamente establecida que tomara el tema a su cargo, por lo que hubo que comenzar desde más atrás que en resto de los subprogramas.

Debido a esto, el equipo de trabajo de Prospectiva se constituyó en forma relativamente tardía, comenzando a operar efectivamente ya bastante avanzado el año. Adicionalmente, dado que esta iniciativa opera fundamentalmente sobre la base de la contratación de consultorías, fue particularmente afectada por los procesos de aprendizaje de los procedimientos previstos por el Banco para estos efectos, no habiéndose previsto adecuadamente el tiempo requerido para ello. Todo lo anterior ha redundado en un nivel de ejecución del Subprograma bastante inferior al que se programó en el POA, si se toma como indicador el gasto efectivamente realizado.

# SUPUESTOS

## A nivel del Programa en su conjunto

En términos generales, los supuestos consignados en el Marco Lógico para asegurar el buen desempeño del Programa se han cumplido satisfactoriamente, con algunos matices que destacaremos más abajo. Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

Los supuestos identificados a nivel de Fin fueron los siguientes:

- El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con  la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales

- No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional

- Se mantiene estabilidad político-institucional en el país

El primero y el tercero de estos supuestos, que tienen relación con las condiciones internas al país para asegurar la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa, se han mantenido. No obstante, el segundo supuesto enunciado, que postulaba una cierta estabilidad en el concierto internacional, se vio seriamente afectado por acontecimientos tales como el atentado terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York, la profunda crisis que experimenta Argentina, tanto en lo económico como en lo político y lo social, y el reducido nivel de actividad que se observa en las principales economías del planeta, especialmente Japón y Estados Unidos. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se han reflejado en una seria reticencia a invertir observada en el mundo empresarial, así como en actitudes muy cautelosas por parte de la ciudadanía en lo que se refiere a la reactivación del consumo.

A nivel de Propósito del Programa en su conjunto (lo que constituye el nivel de Fin para cada uno de los Subprogramas), los supuestos formulados fueron:

- El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME.

- El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello.

- El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad

A este nivel los supuestos se han cumplido, lo que se ha reflejado tanto en los aportes presupuestarios asignados a esta área, como en diferentes instrumentos de política destinados a apoyar financieramente a las PYME. Asimismo, pese a que el presupuesto público no ha experimentado incrementos de importancia, las partidas relativas al gasto en ciencia y tecnología han aumentado en una proporción superior a la media.

En relación a los cambios en la cultura empresarial, pese a que no disponemos de instrumentos de evaluación que nos permitan obtener una apreciación objetiva, es posible observar en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas.

Todo lo anterior revela un ambiente positivo para el buen desarrollo de nuestro Programa, pese a las restricciones económicas en los ámbitos internacional y nacional, arriba señaladas.

## Subprograma Prospectiva Tecnológica

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional

- Disposición de los actores del SIN a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos.

- Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional

En relación a los dos primeros supuestos, la respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Una muestra de esta disposición fue el discurso del Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Ariztía, en la ceremonia de lanzamiento de este Subprograma, en la Moneda, donde éste afirmó: “No hay país que pueda salir adelante si no tiene la capacidad de pensarse a sí mismo y la potencialidad de soñar, siempre que esos sueños estén fundamentados en instrumentos, diagnósticos y ciertas formas de ver la ocurrencia de lo que puede suceder en el sector productivo”.

En relación al tercero de estos supuestos, el Subprograma se ha encontrado con algunas dificultades para encontrar especialistas en las metodologías propias de los estudios prospectivos, lo que ha contribuido a generar algún retraso en su arranque. Para subsanar esta situación se debió contratar por separado a expertos metodológicos y a profesionales con capacidad para diseñar y operar un sistema de manejo de encuestas masivas acorde a las características del estudio, y producir la coordinación entre ellos a partir del equipo ejecutor del Subprograma.

## Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico.

- Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del periodo.

- La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes

El proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documentro electrónico en el país fue aprobada por el Congreso el 15 de enero de 2002 y fue promulgada por el Gobierno. Actualmente, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía se encuentra elaborando el reglamento de dicha ley, el que debiera estar en operación durante el año 2002. Asimismo, ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios del Gobierno a Internet, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección.

## Subprograma Biotecnología

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

- Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología.

- Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos

Estos supuestos se mantienen plenamente vigentes, y representan condiciones necesarias para el éxito en el desarrollo de este Subprograma y para su contribución al logro del propósito del Programa. De hecho, el Ministerio de Economía ha planteado como una de sus metas para el año 2002, llegar a fin de año con un primer borrador de política biotecnológica, elaborado con la participación de todos los actores involucrados en esta área temática.

En relación a la demanda por soluciones biotecnológicas, cabe señalar que la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) han elaborado un documento titulado “Investigación en Estudios de Biotecnología y Genómica para la Industria Hortofrutícola Chilena”, en el que se expresa el interñes y la disposición de este sector por una utilización creciente de las herramientas biotecnológicas en sus procesos productivos para mejorar sus posiciones competitivas.

## Subprograma Gestión Ambiental

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas.

- Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia

Estos supuestos conservan su validez y vigencia. Una prueba palpable del interés manifestado por el Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo está en la promulgación, hace algunos meses, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, por parte del Presidente de la República. Por otra parte, se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia, involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas.

## Subprograma Gestión de Calidad

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente.

- La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional

- Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile

Estos supuestos mantienen su validez como condiciones externas de éxito para el desarrollo del Subprograma de Gestión de Calidad. Como se pudo apreciar en la sección II de este informe, el ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha sido más rápido de lo previsto para el primer año, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

# LECCIONES APRENDIDAS

## Mayor conocimiento del nivel tecnológico nacional

El primer año de ejecución del Programa ha proporcionado la ocasión de ampliar la visión de las instituciones involucradas respecto del verdadero nivel de desarrollo tecnológico de nuestra economía, especialmente en aquellas áreas que constituyen sus focos de atención. En efecto, tanto la Dirección Ejecutiva como varias de las instituciones coejecutoras han definido y contratado estudios que apuntan a la obtención de una comprensión más profunda y específica, tanto de las competencias científico-tecnológicas presentes en su área de acción, como la situación del sector productivo en relación a esas tecnologías.

La Dirección Ejecutiva contrató el levantamiento de dos encuestas sobre innovación tecnológica y productividad: una en la industria manufacturera, y la otra en los sectores de la minería extractiva y energético. En ambos estudios se utilizó un formato de encuesta basado en el Manual de Oslo de la OECD. Estos levantamientos, que concluyen el primer semestre del 2002, representan la continuación de un esfuerzo iniciado el año 1995, siendo ésta la tercera oportunidad en que se realiza la encuesta en la industria manufacturera.

Asimismo, se han comenzado diversos estudios en las áreas estratégicas definidas por el Programa, tendientes a profundizar el conocimiento en esas áreas. Así, se han diseñado los siguientes estudios:

Subprograma TIC:

- Diagnóstico  de la Industria de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en Chile (en ejecución)

- Diagnóstico de los Centros Científico-Tecnológicos y de las Instituciones de Formación y Capacitación en Tecnologías de Información y Comunicaciones en Chile (en ejecución)

- Estudio de los Contenidos y Trámites que se incorporarán a la Ventanilla Empresa en el período 2001-2004. (en ejecución)

- Levantamiento de Encuesta a PYME sobre Tecnologías de Información (en ejecución)

Subprograma Biotecnología

- Fortalecimiento de los Esfuerzos de Desarrollo de la Biotecnología en Chile (terminado)

- Estudio Comparado de  Políticas y  Regulaciones en  Biotecnología (en ejecución)

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

- Impacto de las Inversiones Públicas y Privadas de los APL: Fundiciones, Químico, Celulosa, Cerdos (en ejecución)

- Validación  Promoción y Redacción de la Política de Producción Limpia 2001-2005 (en ejecución)

Subprograma Gestión de Calidad

- Necesidades Nacionales en el Campo de la Calidad Industrial y la Certificación (terminado)

## Profundización en Política Tecnológica

Como se sabe, el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica es una de las principales iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno de Chile en materia de política tecnológica. Este Programa ha permitido, a su vez, diseñar y/o implementar políticas específicas respecto de algunas de las áreas estratégicas que lo componen.

En el caso del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ya existía, con anterioridad al inicio de este Programa, un documento de orientaciones políticas y una institucionalidad conductora a nivel público. De hecho, la Secretaría Técnica del Comité Gubernamental de NTIC, que está radicada en la Subsecretaría de Economía, ha operado como un componente de este Subprograma, habiendo realizado importantes avances en materias tales como la identificación de requerimientos de formación de recursos humanos en el sector público y el diseño de un sistema nacional de indicadores de TICs.

En relación al Subprograma de Biotecnología, a diferencia de la situación del área de las TIC, al comenzar el Programa no existía un diseño de política compartido por las diferentes instituciones que tienen relación con esta área temática. Ha sido necesario, en consecuencia, comenzar desde más atrás, definiendo los temas y las prioridades para el desarrollo de esta temática en el país. Durante el año 2001 este propósito ha comenzado a implementarse a través de algunas actividades específicas, como son la realización de mesas de trabajo en los ámbitos de la biotecnología vegetal y la biotecnología animal, y la contratación de asesorías expertas en temas de políticas biotecnológicas y análisis comparados con otros países relevantes para Chile.

En el ámbito de la Gestión Ambiental, por su parte, durante el 2001 se dio un gran paso, al diseñarse, elaborarse y aprobarse la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, cuyo gran soporte de implementación es el Subprograma de Gestión Ambiental (o Producción Limpia) de este Programa.

A lo anterior hay que agregar las vinculaciones que se han establecido entre este Programa y otros componentes de la política tecnológica del Gobierno, lo que ha permitido aprovechar ventajas sinérgicas. Ha sido el caso del Programa de Promoción y Atracción de Inversiones de Alta Tecnología, conducido por la CORFO, que ha realizado importantes avances en el establecimiento de compromisos de inversión de empresas extranjeras de alta tecnología, el que ha contado para esos propósitos con el apoyo de nuestro Programa. Otra interacción interesante se ha producido con la iniciativa “Casa Chile” en Silicon Valley, también a cargo de la CORFO. Allí, el Gobierno ha instalado una oficina con el propósito de constituir una antena tecnológica en una de las regiones de más alta densidad tecnológica en el mundo. Ello posibilitó el contacto con un conjunto de empresas de TIC que estuvieron dispuestas a acoger pasantes chilenos (profesionales jóvenes o estudiantes de último año) por períodos de tres meses, para realizar aprendizajes específicos. Estas pasantías ya están en curso, y fueron financiadas con recursos del Programa.

## Avance en focalización y selectividad

El Subprograma de Prospectiva Tecnológica, pese a las dificultades que experimentó para su puesta en marcha —anotadas más arriba— ha permitido profundizar un fecundo camino para la selección de áreas estratégicas en las cuales concentrar esfuerzos de fomento y desarrollo tecnológico. Como se ha señalado, esta búsqueda de focalización pretende complementar —no reemplazar— los actuales criterios de carácter “horizontal” predominantes en los instrumentos de fomento tecnológico, aprovechando los aprendizajes realizados por los sectores público y privado, así como la dotación de recursos del país, con el fin de identificar y definir un conjunto de áreas donde crear o profundizar ventajas competitivas, diseñando programas de desarrollo productivo y tecnológico de mediano o largo plazo en esas direcciones.

Mediante amplios procesos de consulta y participación con todos los actores involucrados, el Subprograma de Prospectiva ha logrado una primera aproximación a un conjunto de sectores o áreas que pueden ser considerados estratégicos para el desarrollo competitivo chileno de mediano plazo. El paso siguiente, que está ahora comenzando, es profundizar en el análisis de algunos de ellos, lo que permitirá el diseño de políticas públicas específicas.

## Equipo de gente comprometida en todos los subprogramas e instituciones

Un aporte adicional del Programa ha sido la constitución y el fortalecimiento de un grupo de personas, que principalmente se desempeñan en diferentes instituciones del sector público, que han asumido con entusiasmo y responsabilidad los desafíos que plantea la ejecución del Programa, apuntando hacia propósitos de desarrollo tecnológico nacional. En alguna medida se ha ido constituyendo una suerte de comunidad en torno al tema del fomento a la innovación y el desarrollo tecnológicos.

Este hecho, que podría a primera vista parecer trivial, es de gran importancia si se considera que el funcionamiento del gobierno chileno está fuertemente condicionado por una estructura basada en ministerios fuertes, con poca interacción transversal entre ellos. En gran medida, la efectividad en el funcionamiento de un programa de estas características y complejidad, tanto en lo temático como en lo institucional, depende fuertemente del equipo de personas que concurren a su ejecución, de las relaciones de confianza que entre ellas se construyan y del compromiso de servicio público que en él predomine.

## Identificación de áreas o temas que es necesario fortalecer y/o profundizar

Los aprendizajes logrados durante la fase de diseño y el primer año de ejecución del Programa también han posibilitado la identificación de algunos aspectos que hoy aparecen como muy relevantes para el desarrollo científico-tecnológico-productivo del país, pero que no se incluyeron o bien no fueron suficientemente considerados en el diseño del Programa. Parte de los temas identificados pueden ser abordados con los instrumentos ya definidos en el Programa, por ser éstos especificaciones de materias contempladas en aquél y no incorporaciones de nuevos componentes o actividades. Actualmente el Gobierno está estudiando la forma de diseñar e implementar un programa complementario, en el que algunos de estos temas sean adecuadamente desarrollados.

Uno de estos temas se refiere a los apoyos públicos necesarios para facilitar el surgimiento de nuevos negocios y para la creación de empresas innovadoras. Si bien esta preocupación está presente en nuestro Programa, y se expresa en las actividades de apoyo a la incubación de empresas y a la línea de capital semilla, ejecutadas ambas por el FDI de CORFO, hay aspectos relevantes que no están contemplados, como es la necesidad de promover el escalamiento productivo de los productos resultantes de proyectos que han sido financiados por los Fondos Tecnológicos en su etapa de I+D. Para ello se requiere fortalecer la incipiente industria de capital de riesgo de nuestro país. Más aun, hoy se estudia la posibilidad de generar una institucionalidad específica para abordar esta temática.

Otro tema que está presente en nuestro Programa, pero que no está suficientemente destacado, se refiere a la necesidad de impulsar fuertemente un sistema de propiedad intelectual, que apunte tanto a asegurar la protección de la propiedad industrial que se genere en el país, a través del patentamiento, como a dar a conocer y difundir todo el conocimiento tecnológico acumulado en los registros nacionales e internacionales de propiedad industrial, disponibles en nuestro país.

Un tercer aspecto, éste no incluido en el diseño del Programa, que está adquiriendo creciente importancia en el sector productivo nacional es el de la simplificación de trámites para la creación y desarrollo de empresas, especialmente de aquéllas de carácter innovador. Es lo que en el discurso oficial reciente se ha denominado el levantamiento de los “lomos de toro” que dificultan la marcha del desarrollo empresarial.  Particularmente importantes resultarán los esfuerzos que se realicen para simplificar y reducir los trámites que entraben o dificulten las posibilidades de desarrollo de empresas innovadoras, pues son éstas las que abren nuevas posibilidades de crecimiento a la economía nacional, al tiempo que generan empleos de mejor calidad.

# CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Tal como fue señalado en la sección IV de este Informe, el esquema institucional del Programa, así como la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido prácticamente sin cambios durante este primer año. Las modificaciones que se han introducido apuntan más bien ya sea a concretar iniciativas que sólo estaban mencionadas como posibilidades en el Informe de Proyecto y en el Marco Lógico del programa, o bien a especificar iniciativas que estaban mencionadas muy superficialmente en dichos documentos.

## Iniciativa Genoma Chile

Esta iniciativa se enmarca plenamente en los propósitos y en el espíritu del Programa, al impulsar el desarrollo de un área del conocimiento basada en el desarrollo de la genómica, la proteómica y la bioinformática, vinculando en este esfuerzo a tres de nuestros subprogramas: biotecnología, tecnologías de información y producción limpia.

El propósito de esta iniciativa es incorporar rápida, masiva y sistémicamente a Chile en el desarrollo del conocimiento y las tecnologías basadas en genómica y bioinformática, que contribuyan a potenciar actuales desarrollos y establecer estrategias más efectivas en la identificación y solución de problemas y en el aprovechamiento de oportunidades que el país requiere para mantener y aumentar su competitividad mundial.

Dado que esta iniciativa se materializa en la realización de proyectos de I+D, su financiamiento está dado por las correspondientes ítems presupuestarios de los subprogramas mencionados. En esta iniciativa participan conjuntamente la CORFO, a través del FDI, CONICYT, a través del FONDEF, y el FIA. La orientación general de la Iniciativa Genoma está dada directamente por el Consejo del Programa.

## Constitución CTI en INTEC

En el segundo componente del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades del Sector TICs) se señala como iniciativa “la operación de un Centro de Transferencia Tecnológica para desarrollar capacidades en el sector de las TICs, a través del entrenamiento y capacitación, certificación de capacidades, demostración de tecnología y aplicaciones, antena tecnológica, y desarrollo y coordinación de proyectos”.

Esta iniciativa se ha materializado con la constitución del “Centro de Tecnologías de Información” (CTI), en INTEC CHILE. Durante el año 2001 este Centro se ha dedicado principalmente al diseño detallado de sus líneas de acción y de los instrumentos a ser utilizados, iniciando las acciones en algunas de estas líneas.

## Formación de RR.HH. en Producción Limpia

En el cuarto componente del Subprograma Gestión Ambiental (o Producción Limpia) se incluyó como una de las actividades “el cofinanciamiento en el diseño y ejecución de programas de estudio en universidades chilenas”, referidos a temas de Producción Limpia. Después de haber revisado y analizado las capacidades disponibles en la universidades nacionales, se concluyó que existía una importante carencia de profesionales y académicos adecuadamente formados en temas de gestión ambiental preventiva, por lo que se hacía necesario preparar en el extranjero profesionales con ese perfil, tal como está contemplado en los Subprogramas de TIC y Biotecnología.

En consecuencia, nos ha parecido necesario cambiar la designación de la actividad PL-4.1 (“Diseño y ejecución de programas de estudio en Universidades”) por otra más amplia: “Formación de alto nivel en Producción Limpia”. Reorientaciones de esta naturaleza están expresamente contempladas en la formulación del Programa, tal como se señala en el párrafo 2.25 de la Propuesta de Préstamo: “El contenido y las características especificas de las actividades de capacitación y de formación de recursos humanos serán establecidas en el curso del Programa en base a la demanda y a las necesidades del sector productivo.”

## Acuerdos establecidos con el BID en materias de procedimientos y otras

Como se indicó en la sección IV, durante el año 2001 fue necesario realizar un proceso de aclaraciones, interpretaciones y negociaciones de materias atingentes al Programa que no quedaron suficientemente resueltas durante su fase de diseño. Algunos de los acuerdos alcanzados con la Representación quedaron plasmados en documentos que adoptaron la forma de protocolos de acuerdos o “ayuda memoria”. A continuación se resumen los principales contenidos:

Protocolo sobre rendiciones de gastos y contratación de consultores.

Se estableció que las rendiciones de los gastos efectuados por los proyectos financiados por los Fondos Tecnológicos con recursos del financiamiento BID debían responder a pagos ciertos efectuados por los beneficiarios, y que serían rendidos al Banco en forma agregada por cada proyecto, quedando los detalles de dichas rendiciones y los documentos de respaldo correspondientes a disposición del Banco para revisiones ex post.

Asimismo, se estableció que para la contratación de consultores que se realice al interior de los proyectos financiados por los Fondos con recursos del Banco, su procedimiento de selección se considerará incluido en el procedimiento de evaluación, selección y asignación de proyectos establecidos para ello por los propios Fondos, sin que sean aplicables en estos casos los procedimientos del Anexo C.

Gastos de gestión del proyecto

Se acordó considerar como gastos imputables al Programa en las actividades de financiamiento de proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica, aquéllos destinados a incrementar, fortalecer y adquirir capacidades de gestión necesarias para la aplicación de los recursos del Programa, siempre que éstos no sobrepasen el cinco por ciento del respectivo presupuesto. Se consideran como ítems financiables bajo este concepto:

Financiamiento de la evaluación ex ante de los proyectos que postulen a través de los Fondos a recursos del Programa (evaluadores nacionales y extranjeros y gastos asociados).

Gastos de convocatoria a concursos y llamados a postular a líneas de proyectos que se canalicen a través de los Fondos, con recursos del Programa.

Gastos asociados a los procesos de selección de estos proyectos, tales como expertos de comités de áreas u otros.

Gerenciamiento de nuevos productos y/o líneas de acción diseñados por los Fondos en el marco del Programa (tales como la Iniciativa Genoma-Chile).

Actividades de seguimiento y control de proyectos financiados con recursos del Programa.

Otros gastos de gestión de los recursos del Programa aplicados a proyectos, que respondan a los propósitos anteriormente enunciados. En este caso, estos gastos deberán ser previamente consultados a la Dirección Ejecutiva del Programa y autorizados por ésta.

Proyectos de arrastre

Se clarificó el alcance de las cláusulas 3.03 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, en el sentido de considerar como gastos imputables al Programa, sea con cargo al financiamiento BID o a la contrapartida local, todos aquellos que hayan sido efectivamente realizados con posterioridad al 29 de noviembre de 2000, aunque correspondan a proyectos que hayan sido aprobados con anterioridad a dicha fecha, siempre que correspondan a actividades contempladas en el Marco Lógico y hayan sido utilizados procedimientos de selección contemplados en el Programa.

## Constitución de un Comité de Administración y Finanzas

Se consideró necesario realizar reuniones periódicas con los responsables de los temas de administración y finanzas de las diferentes unidades ejecutoras, para lo cual se constituyó un Comité. Éste se reunió en varias oportunidades a lo largo del año, tratándose en él temas relacionados con rendiciones de gastos, auditorías de actividades y procedimientos de adquisiciones, entre otros.

El funcionamiento de este grupo facilitó mucho la transmisión de la información desde la Dirección Ejecutiva hacia las instituciones participantes y viceversa, gracias a lo cual pudieron resolverse a tiempo la mayor parte de las dudas y/o problemas de funcionamiento que se presentaron. En alguna ocasión fue invitado a este Comité el Especialista Financiero del Banco.

# CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS

Hasta donde ha podido determinar la Dirección Ejecutiva, a la fecha, el Contrato de Préstamo ha sido observado y cumplido a cabalidad, sin que se hayan registrado situaciones de incumplimiento de alguna de sus disposiciones.

# RESUMEN DE CAMBIOS

## Cambio en el primer componente del Subprograma Calidad

Como se destaca en el Informe de Proyecto, el propósito que persigue el Subprograma de Gestión de Calidad es incrementar la productividad y calidad de las empresas, especialmente de las PYMES, como consecuencia del aumento de la aplicación de modelos de gestión de excelencia, de productos y procesos certificados en normas de calidad y de un mejoramiento de la infraestructura para la certificación de calidad.

Para el logro de este propósito se consideró necesario ofrecer a las empresas, en especial a las PYME, diferentes alternativas de adopción de modelos de gestión de calidad, de acuerdo a sus requerimientos y posibilidades. Esto se plasmó en la definición de los componentes, el primero de los cuales se orienta a proporcionar una opción de modelo de gestión de calidad, o gestión de excelencia, simple y al alcance de la mayor parte de las pequeñas empresas, en tanto el segundo componente se propone apoyar los procesos de certificación de calidad de las empresas que estén en condiciones de hacerlo, según normas internacionales de calidad (ISO u otras).

Durante el año 2001 se evaluó que para lograr un adecuado grado de éxito en los propósitos anteriores, en particular en lo que se refiere al primer componente, era necesario realizar algunas modificaciones a la definición de ciertas actividades cuyo ejecutor es el CNPC. Éstas se refieren básicamente a lograr un trabajo más articulado entre el CNPC, como organismo técnico en temas de calidad, y la Gerencia de Fomento de la CORFO, que opera como la entidad asignadora de recursos a las empresas para la adopción de modelos de gestión de calidad, a través de su “Red de Fomento”. Esta Red está constituida por la propia Gerencia, las Direcciones Regionales de la CORFO, los Agentes Operadores Intermediarios con los cuales trabaja la CORFO, y finalmente, las empresas beneficiarias. Los cambios introducidos permitirán una relación más estrecha entre la dimensión técnica y la dimensión financiera de este componente.

Un antecedente adicional, que refuerza lo anterior, es que se encuentra actualmente en ejecución un proyecto financiado por el FOMIN a la Consultora SERCAL en Chile (y a otras entidades en Argentina y Paraguay), denominado “Promoción de Instrumentos para la Mejora Continua en la Pequeña y Mediana Empresa” (TC 00-08-02-6), con un fuerte énfasis en actividades de capacitación y difusión de modelos de gestión de calidad y mejora continua, actividades parcialmente coincidentes con las correspondientes a los códigos CA-1.2 y CA-1.3 en la formulación original, como se ve en el siguiente cuadro.

Pensamos que esta redefinición de las actividades CA-1.1 a CA-1.4 permite cumplir en mejor forma los propósitos del Subprograma, y particularmente de su primer componente.

| Cód. | Formulación inicial | Formulación actual |
| --- | --- | --- |
| CA-1.1 | Desarrollo de un modelo simplificado de autoevaluación y gestión de excelencia | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad |
| CA-1.2 | Cursos de entrenamiento para el uso del modelo a consultores, ejecutivos y trabajadores de empresas | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento |
| CA-1.3 | Difusión de modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia | Registro y acreditación de consultores de calidad |
| CA-1.4 | Preparación y publicación de documentación | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad |

## Prolongación del Subprograma Prospectiva

Como se indicó en la sección II de este Informe, el Subprograma Prospectiva Tecnológica tuvo un despegue más lento del que se había previsto, por las razones allí señaladas. Una consecuencia de lo anterior es que se ha reevaluado la duración total de este Subprograma, que inicialmente había sido diseñado para operar durante los dos primeros años del Programa. Parece claro a estas alturas del desarrollo del Subprograma, que éste no podría alcanzar los objetivos propuestos en el plazo originalmente estimado. Cabe señalar, con todo, que la ejecución del Subprograma fue inicialmente programada para dos años completos. Y, dado que el Programa se inició formalmente el 18 de abril del 2001, la fecha de término del Subprograma Prospectiva era el 18 de abril del 2003.

Por otra parte, los aprendizajes logrados en el primer año de ejecución del Subprograma nos han permitido darnos cuenta de que un ejercicio de Prospectiva Tecnológica es, en realidad, un proceso continuo en el tiempo, aunque particularmente intenso en sus inicios. Esto es así, puesto que un ejercicio de prospectiva en un área específica culmina con la elaboración de una política y de un plan estratégico para el desarrollo del área en cuestión, procesos que se extienden en el tiempo.

Las razones anteriores nos han llevado a reconsiderar el plazo de desarrollo de este Subprograma, prolongándolo al menos hasta fines del año 2003. Se estima que en esa fecha ya habrán sido cumplidos satisfactoriamente la mayor parte de los objetivos propuestos en su diseño. Es necesario precisar, en todo caso, que esta prolongación no implicará, en principio, un incremento del presupuesto inicialmente asignado, sino más bien una diferente distribución en el tiempo.

# EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Programa se presenta en el siguiente cuadro, donde se consigna el presupuesto elaborado para el año 2001, los gastos ejecutados, entendiendo por tales los gastos rendidos hasta el 30 de noviembre del año 2001, una estimación de los gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2001 y el saldo que resta por ejecutar durante el resto del Programa, todo ello separado por financiamiento BID y Aporte Local.

Cabe destacar que el grado de ejecución de los costos directos es superior al 90% en relación a lo presupuestado, considerando sólo lo rendido al 30 de noviembre. Si a ello agregamos la estimación de gastos comprometidos al 31 de diciembre, el grado de ejecución es cercano al 100%

Cuadro 5.	Ejecución Financiera por Subprograma, Componente y Fuente de Financiamiento

| Categorías de Inversión | Presupuesto Programa | Gastos Ejecutados al 30 de noviembre | Saldo por Desembolsar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local |
| 1. ADMINISTRACION PROGRAMA | 5.000.000,00 |  | 214.545,43 | 25.352,45 | 4.785.454,57 | -25.352,45 |
| 2. COSTOS DIRECTOS | 92.000.000,00 | 84.000.000,00 | 10.650.915,02 | 11.108.201,64 | 81.349.084,98 | 72.891.798,36 |
| 2.1 Subp. Prospectiva | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 80.899,19 | 33.120,55 | 919.100,81 | 966.879,45 |
| C1: Preparación y planificación | 94.970,00 | 94.970,00 | 30.227,07 | 27.210,86 | 64.742,93 | 67.759,14 |
| C2: Identif. de areas estratégicas y funcionam. de paneles | 850.030,00 | 850.030,00 | 50.672,12 | 5.909,69 | 799.357,88 | 844.120,31 |
| C3: Elaborac. de esquemas de programas estratégicos | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2.2 Subp. TIC | 31.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3.073.000,07 | 4.081.010,50 | 27.926.999,93 | 24.918.989,50 |
| C1: Fortalecimiento Secretaría Ejecu. comité TIC | 519.116,00 | 479.184,00 | 63.205,33 | 6.425,62 | 455.910,67 | 472.758,38 |
| C2: Apoyo a la incorporac. de las TIC en las empresas | 3.958.266,00 | 3.653.784,00 | 468.016,84 | 276.163,73 | 3.490.249,16 | 3.377.620,27 |
| C3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 23.800.028,00 | 22.353.872,00 | 2.368.450,48 | 3.764.546,62 | 21.431.577,52 | 18.589.325,38 |
| C4: Sistema de informac. en red para las empresas | 2.722.590,00 | 2.513.160,00 | 173.327,42 | 33.874,53 | 2.549.262,58 | 2.479.285,47 |
| 2.3 Subp. Biotecnología | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 | 2.102.175,31 | 2.209.096,96 | 23.897.824,69 | 21.790.903,04 |
| C1: Financiamiento de Proyectos biotecnológicos | 22.075.861,60 | 20.377.718,40 | 1.742.634,77 | 2.064.638,77 | 20.333.226,83 | 18.313.079,63 |
| C2: Entrenamiento y Formación de Recursos Humanos | 3.308.130,80 | 3.053.659,20 | 291.482,00 | 133.946,85 | 3.016.648,80 | 2.919.712,35 |
| C3: Fortalecimiento de servicios de apoyo | 616.007,60 | 568.622,40 | 68.058,54 | 10.511,34 | 547.949,06 | 558.111,06 |
| 2.4 Subp. Gestión Ambiental | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.595.755,18 | 2.521.400,26 | 15.404.244,82 | 15.478.599,74 |
| C1: Fortalec. Coordinac. y cooperación Publico-Privada | 3.763.760,00 | 3.763.760,00 | 291.151,47 | 24.063,67 | 3.472.608,53 | 3.739.696,33 |
| C2: Infraestructura de información y difusión | 1.209.750,00 | 1.209.750,00 |  |  | 1.209.750,00 | 1.209.750,00 |
| C3: Apoyo a proyectos de asistencia tecnica e Innovación | 11.731.490,00 | 11.731.490,00 | 2.304.603,71 | 2.497.336,59 | 9.426.886,29 | 9.234.153,41 |
| C4: Formación de capacidades en PL | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |
| 2.5 Subp. Fomento a la Calidad | 16.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.799.085,27 | 2.263.573,37 | 13.200.914,73 | 9.736.426,63 |
| C1: Promoción modelo de autoeval. y gestión de excelencia | 5.937.849,60 | 4.479.430,40 | 395.397,14 | 325.079,49 | 5.542.452,46 | 4.154.350,91 |
| C2: Certificación en base a normas de gestión de Calidad | 6.677.940,70 | 4.967.569,30 | 1.243.786,92 | 524.491,79 | 5.434.153,78 | 4.443.077,51 |
| C3: Infraestructura pata la Calidad | 3.384.209,70 | 2.553.000,30 | 1.159.901,21 | 1.414.002,09 | 2.224.308,49 | 1.138.998,21 |
| TOTALES | 97.000.000,00 | 84.000.000,00 | 10.865.460,45 | 11.133.554,09 | 86.134.539,55 | 72.866.445,91 |
| TOTALES BID + A. LOCAL |  | 181.000.000,00 |  | 21.999.014,55 |  | 159.000.985,45 |
| PARI - PASSU | 53,59% | 46,41% | 49,39% | 50,61% | 54,17% | 45,83% |

Cuadro 6.	Ejecución Financiera  y Gastos Comprometidos por Subprograma, Componente y Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre

| Categorías de Inversión | Presupuesto 2001 Según POA | Gasto Ejecutado al 30 de noviembre 2001 | Gasto comprometido al 31 de diciembre 2001 | Gasto realizados(ejecutado + comprometido) | Diferencia o saldo no realizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local |
| 1. ADMINISTRACION PROGRAMA | 675.410,00 |  | 214.545,43 | 25.352,45 | 320.417,58 |  | 534.963,01 | 25.352,45 | 140.446,99 | -25.352,45 |
| 2. COSTOS DIRECTOS | 13.129.630,00 | 10.852.550,00 | 10.650.915,02 | 11.108.201,64 | 1.932.880,51 | 13.114,03 | 12.583.795,53 | 11.121.315,67 | 545.834,47 | -268.765,67 |
| 2.1 Subp. Prospectiva | 667.370,00 | 200.160,00 | 80.899,19 | 33.120,55 | 170.217,26 | 13.114,03 | 251.116,45 | 46.234,58 | 416.253,55 | 153.925,42 |
| C1: Preparación y planificación | 40.620,00 | 85.670,00 | 30.227,07 | 27.210,86 | 11.216,29 | 1.247,58 | 41.443,36 | 28.458,44 | -823,36 | 57.211,56 |
| C2: Identif. de areas estratégicas y funcionam. de paneles | 608.030,00 | 114.490,00 | 50.672,12 | 5.909,69 | 159.000,97 | 11.866,45 | 209.673,09 | 17.776,14 | 398.356,91 | 96.713,86 |
| C3: Elaborac. de esquemas de programas estratégicos | 18.720,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18.720,00 | 0,00 |
| 2.2 Subp. TIC | 4.690.060,00 | 3.593.490,00 | 3.073.000,07 | 4.081.010,50 | 1.046.359,46 | 0,00 | 4.119.359,53 | 4.081.010,50 | 570.700,47 | -487.520,50 |
| C1: Fortalecimiento Secretaría Ejecu. comité TIC | 217.150,00 | 83.300,00 | 63.205,33 | 6.425,62 | 140.390,77 |  | 203.596,10 | 6.425,62 | 13.553,90 | 76.874,38 |
| C2: Apoyo a la incorporac. de las TIC en las empresas | 944.610,00 | 761.600,00 | 468.016,84 | 276.163,73 | 315.354,68 |  | 783.371,52 | 276.163,73 | 161.238,48 | 485.436,27 |
| C3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 2.737.570,00 | 2.701.790,00 | 2.368.450,48 | 3.764.546,62 |  |  | 2.368.450,48 | 3.764.546,62 | 369.119,52 | -1.062.756,62 |
| C4: Sistema de informac. en red para las empresas | 790.730,00 | 46.800,00 | 173.327,42 | 33.874,53 | 590.614,01 |  | 763.941,43 | 33.874,53 | 26.788,57 | 12.925,47 |
| 2.3 Subp. Biotecnología | 2.975.440,00 | 2.736.950,00 | 2.102.175,31 | 2.209.096,96 | 689.536,27 | 0,00 | 2.791.711,58 | 2.209.096,96 | 183.728,42 | 527.853,04 |
| C1: Financiamiento de Proyectos biotecnológicos | 2.405.520,00 | 2.405.510,00 | 1.742.634,77 | 2.064.638,77 | 660.192,73 |  | 2.402.827,50 | 2.064.638,77 | 2.692,50 | 340.871,23 |
| C2: Entrenamiento y Formación de Recursos Humanos | 404.440,00 | 331.440,00 | 291.482,00 | 133.946,85 | 4.828,71 |  | 296.310,71 | 133.946,85 | 108.129,29 | 197.493,15 |
| C3: Fortalecimiento de servicios de apoyo | 165.480,00 | 0,00 | 68.058,54 | 10.511,34 | 24.514,84 |  | 92.573,38 | 10.511,34 | 72.906,62 | -10.511,34 |
| 2.4 Subp. Gestión Ambiental | 2.677.940,00 | 2.686.700,00 | 2.595.755,18 | 2.521.400,26 | 0,00 | 0,00 | 2.595.755,18 | 2.521.400,26 | 82.184,82 | 165.299,74 |
| C1: Fortalec. Coordinac. y cooperación Publico-Privada | 458.260,00 | 458.270,00 | 291.151,47 | 24.063,67 |  |  | 291.151,47 | 24.063,67 | 167.108,53 | 434.206,33 |
| C2: Infraestructura de información y difusión |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3: Apoyo a proyectos de asistencia tecnica e Innovación | 2.219.680,00 | 2.219.680,00 | 2.304.603,71 | 2.497.336,59 |  |  | 2.304.603,71 | 2.497.336,59 | -84.923,71 | -277.656,59 |
| C4: Formación de capacidades en PL |  | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 2.5 Subp. Fomento a la Calidad | 2.118.820,00 | 1.635.250,00 | 2.799.085,27 | 2.263.573,37 | 26.767,52 | 0,00 | 2.825.852,79 | 2.263.573,37 | -707.032,79 | -628.323,37 |
| C1: Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 542.040,00 | 168.480,00 | 395.397,14 | 325.079,49 |  |  | 395.397,14 | 325.079,49 | 146.642,86 | -156.599,49 |
| C2: Certificación en base a normas de gestión de Calidad | 1.126.390,00 | 1.061.670,00 | 1.243.786,92 | 524.491,79 | 1.562,01 |  | 1.245.348,93 | 524.491,79 | -118.958,93 | 537.178,21 |
| C3: Infraestructura pata la Calidad | 450.390,00 | 405.100,00 | 1.159.901,21 | 1.414.002,09 | 25.205,50 |  | 1.185.106,71 | 1.414.002,09 | -734.716,71 | -1.008.902,09 |
| TOTALES | 13.805.040,00 | 10.852.550,00 | 10.865.460,45 | 11.133.554,09 | 2.253.298,09 | 13.114,03 | 13.118.758,54 | 11.146.668,12 | 686.281,46 | -294.118,12 |
| TOTALES BID + A. LOCAL |  | 24.657.590,00 |  | 21.999.014,55 |  |  |  | 24.265.426,66 |  |  |
| PARI - PASSU | 55,99% | 44,01% | 49,39% | 50,61% |  |  | 54,06% | 45,94% |  |  |

# ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En los cuadros que siguen se consigna el Plan de Adquisiciones 2001 y el grado de ejecución logrado hasta el 30 de noviembre.

Cuadro 7.	Plan de adquisiciones por componente y actividad y grado de concresión

| Cód. | Subprograma / Componente | Presup. Total | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 867,53 | 0,00 | 9,36 | 858,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | Grado de concreción | 114,02 | 0,78 | 6,20 | 98,09 | 0,18 | 8,77 |
| PT-1 | Preparación y planificación | 126,29 | 0,00 | 0,00 | 126,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 57,44 | 0,78 | 1,44 | 46,27 | 0,18 | 8,77 |
| PT-2 | Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | 722,52 | 0,00 | 0,00 | 722,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 56,58 | 0,00 | 4,76 | 51,82 | 0,00 | 0,00 |
| PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 18,72 | 0,00 | 9,36 | 9,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 8.283,55 | 581,46 | 1.601,65 | 4.473,08 | 769,96 | 857,40 |
|  | Grado de concreción | 7.154,01 | 581,19 | 1.913,35 | 3.222,52 | 536,68 | 900,27 |
| TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 300,45 | 0,00 | 11,23 | 248,04 | 41,18 | 0,00 |
|  |  | 69,63 | 0,00 | 8,16 | 61,47 | 0,00 | 0,00 |
| TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 1.706,21 | 89,86 | 312,09 | 913,55 | 168,48 | 222,24 |
|  |  | 744,19 | 54,35 | 145,17 | 361,11 | 101,90 | 81,66 |
| TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 5.439,36 | 458,78 | 1.264,29 | 2.542,70 | 560,30 | 613,29 |
|  |  | 6.132,99 | 526,43 | 1.751,93 | 2.622,82 | 434,78 | 797,03 |
| TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 837,53 | 32,82 | 14,04 | 768,79 | 0,00 | 21,88 |
|  |  | 207,20 | 0,41 | 8,09 | 177,12 | 0,00 | 21,58 |
| BI | Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola | 5.712,38 | 389,00 | 1.402,12 | 2.612,18 | 735,87 | 573,20 |
|  | Grado de concreción | 4.311,28 | 318,74 | 1.149,33 | 1.957,88 | 425,44 | 459,89 |
| BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 4.811,02 | 389,00 | 1.402,12 | 2.446,69 | 0,00 | 573,20 |
|  |  | 3.807,27 | 304,59 | 1.142,17 | 1.903,64 | 0,00 | 456,87 |
| BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 735,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,87 | 0,00 |
|  |  | 425,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,44 | 0,00 |
| BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 165,48 | 0,00 | 0,00 | 165,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 78,57 | 14,15 | 7,16 | 54,24 | 0,00 | 3,02 |
| PL | Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia | 5.364,63 | 388,36 | 1.186,95 | 2.823,02 | 383,77 | 582,54 |
|  | Grado de concreción | 5.117,17 | 419,87 | 1.345,24 | 2.376,91 | 325,06 | 650,09 |
| PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 916,53 | 0,00 | 0,00 | 916,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 315,22 | 9,18 | 32,92 | 239,05 | 0,00 | 34,07 |
| PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 4.439,36 | 387,66 | 1.185,20 | 1.902,55 | 382,45 | 581,49 |
|  |  | 4.801,95 | 410,69 | 1.312,32 | 2.137,86 | 325,06 | 616,02 |
| PL-4 | Formación de capacidades en PL | 8,75 | 0,70 | 1,75 | 3,94 | 1,31 | 1,05 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CA | Subprograma Gestión de Calidad | 3.754,25 | 179,49 | 474,37 | 2.078,89 | 752,28 | 269,23 |
|  | Grado de concreción | 5.062,77 | 343,24 | 993,38 | 2.258,38 | 631,77 | 836,00 |
| CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 710,51 | 0,00 | 10,98 | 512,34 | 187,20 | 0,00 |
|  |  | 721,91 | 0,00 | 21,29 | 429,13 | 43,04 | 228,45 |
| CA-2 | Certif. base a normas de gestión de calidad | 2.188,24 | 164,74 | 413,52 | 984,74 | 378,14 | 247,10 |
|  |  | 1.768,26 | 128,78 | 328,70 | 738,85 | 374,26 | 197,66 |
| CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 855,49 | 14,75 | 49,87 | 581,81 | 186,94 | 22,13 |
|  |  | 2.572,60 | 214,46 | 643,39 | 1.090,40 | 214,46 | 409,89 |
|  | TOTAL PLANIFICADO | 23.982,34 | 1.538,30 | 4.674,46 | 12.845,33 | 2.641,88 | 2.282,37 |
|  | TOTAL CONCRETADO | 21.759,24 | 1.663,82 | 5.407,50 | 9.913,78 | 1.919,12 | 2.855,02 |

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 1 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación y planificación | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 35,76 |  |  | 35,76 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 43,19 | 0,78 | 1,44 | 32,02 | 0,18 | 8,77 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | MINECON | 51,22 |  |  | 51,22 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,23 |  |  | 7,23 |  |  |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | MINECON | 9,36 |  |  | 9,36 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON | 29,95 |  |  | 29,95 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,02 |  |  | 7,02 |  |  |
| Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 37,44 |  |  | 37,44 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 19,55 |  | 1,38 | 18,17 |  |  |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON | 393,12 |  |  | 393,12 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  |  |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | MINECON | 43,79 |  |  | 43,79 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 3,38 |  | 3,38 |  |  |  |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON | 230,76 |  |  | 230,76 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 25,33 |  |  | 25,33 |  |  |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | MINECON | 17,41 |  |  | 17,41 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  |  |
| Elaboración de esquemas de programas estratégicos | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | MINECON | 18,72 |  | 9,36 | 9,36 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 867,53 | 0,00 | 9,36 | 858,17 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 114,02 | 0,78 | 6,20 | 98,09 | 0,18 | 8,77 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. Total | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | 72,07 |  |  | 72,07 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 42,78 |  | 0,43 | 42,35 |  |  |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | 149,76 |  |  | 149,76 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 1,84 |  |  | 1,84 |  |  |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | MINECON | 37,44 |  | 11,23 | 26,21 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,73 |  | 7,73 |  |  |  |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | 41,18 |  |  |  | 41,18 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 17,28 |  |  | 17,28 |  |  |
| Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | 583,01 |  | 87,45 | 408,11 |  | 87,45 |
|  |  | Grado de concreción |  | 64,85 |  | 9,30 | 55,41 |  | 0,14 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 1.123,20 | 89,86 | 224,64 | 505,44 | 168,48 | 134,78 |
|  |  | Grado de concreción |  | 679,34 | 54,35 | 135,87 | 305,70 | 101,90 | 81,52 |
| Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | 180,52 | 27,08 |  | 153,44 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | 685,37 | 68,54 | 68,54 | 479,76 |  | 68,54 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | 76,75 |  |  | 76,75 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 69,99 |  | 9,54 | 57,34 | 3,11 |  |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | 74,88 |  |  | 74,88 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 89,10 | 8,28 | 5,38 | 75,44 |  |  |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | 91,73 |  |  | 91,73 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 119,79 |  | 16,23 | 83,76 |  | 19,80 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | 81,99 |  | 16,40 | 65,59 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 80,00 |  | 20,74 | 58,91 | 0,35 |  |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FONTEC | 1.497,59 | 119,81 | 449,28 | 748,80 |  | 179,71 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.426,51 | 194,12 | 727,95 | 1.213,26 |  | 291,18 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FDI | 2.433,59 | 243,36 | 730,08 | 851,76 | 243,36 | 365,04 |
|  |  | Grado de concreción |  | 3.240,31 | 324,03 | 972,09 | 1.134,11 | 324,03 | 486,05 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | FONDEF | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | Becas | 316,94 |  |  |  | 316,94 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 107,29 |  |  |  | 107,29 |  |
| Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | MINECON | 182,33 | 32,82 |  | 127,63 |  | 21,88 |
|  |  | Grado de concreción |  | 164,06 | 0,41 | 8,09 | 133,98 |  | 21,58 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | 280,80 |  |  | 280,80 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 43,14 |  |  | 43,14 |  |  |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | 327,60 |  |  | 327,60 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | 46,80 |  | 14,04 | 32,76 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 8.283,55 | 581,46 | 1.601,65 | 4.473,08 | 769,96 | 857,40 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 7.154,01 | 581,19 | 1.913,35 | 3.222,52 | 536,68 | 900,27 |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 1 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento de proyectos biotecnológicos | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FONTEC | 973,44 | 77,87 | 292,03 | 486,72 |  | 116,81 |
|  |  | Grado de concreción |  | 608,44 | 48,68 | 182,53 | 304,22 |  | 73,01 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | 1.010,88 | 80,87 | 303,26 | 505,44 |  | 121,31 |
|  |  | Grado de concreción |  | 410,51 | 32,84 | 123,15 | 205,26 |  | 49,26 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | 2.620,79 | 209,66 | 786,24 | 1.310,40 |  | 314,49 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.788,32 | 223,07 | 836,49 | 1.394,16 |  | 334,60 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | FONDEF | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI | 205,92 | 20,59 | 20,59 | 144,14 |  | 20,59 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | Becas | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,03 |  |  |  | 7,03 |  |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | 288,29 |  |  |  | 288,29 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 2,35 |  |  |  | 2,35 |  |
|  | BI-2.2 | Magister | Becas | 53,67 |  |  |  | 53,67 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 51,55 |  |  |  | 51,55 |  |
|  | BI-2.3 | Doctorados | Becas | 126,97 |  |  |  | 126,97 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 287,98 |  |  |  | 287,98 |  |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | Becas | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | 104,83 |  |  |  | 104,83 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 53,42 |  |  |  | 53,42 |  |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | 74,88 |  |  |  | 74,88 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | FONTEC | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | 74,88 |  |  |  | 74,88 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 16,71 |  |  |  | 16,71 |  |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | 12,36 |  |  |  | 12,36 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 |  |
| Fortalecimiento de servicios de apoyo | BI-3.1 | Estudios | FIA | 31,82 |  |  | 31,82 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 15,31 |  |  | 15,31 |  |  |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | 49,42 |  |  | 49,42 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 16,58 |  |  | 16,58 |  |  |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | 84,24 |  |  | 84,24 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 41,45 | 14,15 | 1,93 | 22,35 |  | 3,02 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | FIA | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 5,23 |  | 5,23 |  |  |  |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 5.712,38 | 389,00 | 1.402,12 | 2.612,18 | 735,87 | 573,20 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 4.311,28 | 318,74 | 1.149,33 | 1.957,88 | 425,44 | 459,89 |

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 1 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | 916,53 |  |  | 916,53 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 315,22 | 9,18 | 32,92 | 239,05 |  | 34,07 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Infraestructura de información y difusión | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 1.466,04 | 117,28 | 293,21 | 659,72 | 219,91 | 175,93 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.282,68 | 102,61 | 256,54 | 577,21 | 192,40 | 153,92 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FONTEC | 1.347,84 | 107,83 | 404,35 | 673,92 |  | 161,74 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.192,70 | 175,42 | 657,81 | 1.096,35 |  | 263,12 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | 1.625,48 | 162,55 | 487,64 | 568,92 | 162,55 | 243,82 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.326,57 | 132,66 | 397,97 | 464,30 | 132,66 | 198,98 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FONDEF | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Formación de capacidades en PL | PL-4.1 | Diseño y ejecución de programas de estudio en universidades | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | Fomento | 8,75 | 0,70 | 1,75 | 3,94 | 1,31 | 1,05 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-4.6 | Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias | INN | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 5.364,63 | 388,36 | 1.186,95 | 2.823,02 | 383,77 | 582,54 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 5.117,17 | 419,87 | 1.345,24 | 2.376,91 | 325,06 | 650,09 |

Subprograma de Gestión de Calidad

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 1 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | CA-1.1 | Desarrollo modelo simplificado de autoeval. y gestión de excelencia | CNPC | 280,80 |  |  | 280,80 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 383,21 |  | 21,09 | 258,80 | 9,38 | 93,95 |
|  | CA-1.2 | Cursos de entrenamiento para uso del modelo a consultores, ejec y trabajadores de empresas | CNPC | 187,20 |  |  |  | 187,20 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 187,69 |  | 0,21 | 122,29 | 32,98 | 32,22 |
|  | CA-1.3 | Difusión modelo de autoevaluación y gestión de excelencia | CNPC | 93,60 |  |  | 93,60 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 65,40 |  |  | 46,53 |  | 18,88 |
|  | CA-1.4 | Preparación y publicación doc. | CNPC | 36,60 |  | 10,98 | 25,62 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 34,52 |  |  | 1,52 | 0,69 | 32,31 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | CA-1.6 | Apoyo financiero a empresas para la adopción y uso del modelo | Fomento | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | 112,32 |  |  | 112,32 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 51,09 |  |  |  |  | 51,09 |
| Certif. base a normas de gestión de calidad | CA-2.1 | Estudios | INN | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | 41,18 |  |  | 41,18 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 11,64 |  |  | 11,64 |  |  |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | 28,08 |  |  |  | 28,08 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 57,70 |  |  |  | 57,70 |  |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | 41,18 |  |  |  | 41,18 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 75,11 |  |  |  | 75,11 |  |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | INN | 5,62 |  | 1,68 | 3,93 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 9,60 |  | 6,76 | 2,84 |  |  |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | INN | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | Fomento | 2.059,19 | 164,74 | 411,84 | 926,64 | 308,88 | 247,10 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.609,72 | 128,78 | 321,94 | 724,37 | 241,46 | 193,17 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | INN | 12,99 |  |  | 12,99 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 4,50 |  |  |  |  | 4,50 |
| Infraestructura para la Calidad | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | 191,32 |  |  | 19,13 | 172,19 |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 326,45 |  |  | 238,26 |  | 88,19 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | 147,50 | 14,75 | 44,25 | 51,63 | 14,75 | 22,13 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.144,62 | 214,46 | 643,39 | 750,62 | 214,46 | 321,69 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 33,23 |  |  | 33,23 |  |  |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología | INN | 56,16 |  |  | 56,16 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 28,03 |  |  | 28,03 |  |  |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | 74,88 |  |  | 74,88 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 39,46 |  |  | 39,46 |  |  |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | 11,23 |  | 5,62 | 5,62 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  |  |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | Fomento | 374,40 |  |  | 374,40 |  |  |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 3.754,25 | 179,49 | 474,37 | 2.078,89 | 752,28 | 269,23 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 5.062,77 | 343,24 | 993,38 | 2.258,38 | 631,77 | 836,00 |

# ASPECTOS A RESALTAR

## Monto Fondo Rotatorio

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo, se constituyó un Fondo Rotatorio por un monto equivalente al 5% del monto total del crédito, es decir de US$ 5 millones. Sin embargo, hay algunos factores que hacen que este monto resulte insuficiente. Por una parte, la ejecución del Programa está descentralizada en múltiples instituciones coejecutoras, por lo que el Fondo debe ser subdividido entre todas ellas, generándose algunos problemas a causa de los diferentes ritmos de ejecución que ellos tienen. Por otra parte, los recursos que son colocados por los Fondos tecnológicos en proyectos de innovación tienen períodos relativamente largos antes que sean rendidos, por lo que se producen situaciones en que los recursos están todos colocados pero no rendidos, con lo que no se puede recuperar el Fondo Rotatorio. Finalmente, como el presupuesto del financiamiento BID para el 2002 es superior a US$ 20 millones, el Fondo debe hacerse rotar con mucha rapidez para que alcance a ejecutarse en ese período, lo que obliga a un ritmo de rendiciones extremadamente alto, con el consiguiente desgaste administrativo.

Todo lo anterior hace pensar en la necesidad de incrementar el monto de este Fondo, asunto que será planteado próximamente.

## Grado de ejecución

Como se observó en la sección sobre el grado de avance del Programa a nivel de componentes y actividades, El avance más importante se produjo en aquellos componentes relacionados con la operación de instrumentos que ya estaban en funcionamiento con anterioridad al inicio del Programa, como es el caso de los Fondos Tecnológicos. Los componentes y actividades para los cuales ha habido que diseñar nuevos instrumentos y crear nuevos equipos de trabajo han tenido un despegue más lento y, por lo tanto, un grado de ejecución menor que los anteriores. El caso más patente ha sido el del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, como ya ha sido analizado más arriba.

En todo caso, incluso considerando que el primer desembolso se materializó sólo a comienzos de agosto del 2001, las cláusulas del Contrato de Préstamo que contemplan el reconocimiento de gastos previo permitió que el grado de ejecución de los gastos directos del Programa fuera casi del 100%.

# ANEXO 1

## Listado de proyectos por Fondos

FDI

| Código del proyecto | Código del Programa en el que se inscribe | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2001 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | TI-3.1 | INCUBATEC: INCUBACION DE NEGOCIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DESDE LA REGION DE LA ARAUCANIA CHILE | TIC | IX | 411.421 | 196.096 | 195.265 |
| 01-CS-001 | TI-3.2 | IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION E INTERMEDIACION COMERCIAL EN INTERNET, PARA EL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL | AGROPECUARIO | RM | 15.607 | 15.607 | 0 |
| 01-CS-002 | TI-3.2 | MICONSERJE.COM | TIC | RM | 15.607 | 15.607 | 0 |
| 01-CS-003 | TI-3.2 | SOLIDARIA .CL | TIC | RM | 15.607 | 15.607 | 0 |
| 01-CS-004 | TI-3.2 | SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION | EDUCACION | RM | 15.607 | 15.607 | 0 |
| 01-CS-005 | TI-3.2 | SERVICIO DE EDUCACION A DISTANCIA VIA INTERNET EDUEXPLORA.COM | EDUCACION | RM | 64.264 | 64.264 | 0 |
| 01-CS-006 | TI-3.2 | DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACION A TRAVES DE INTERNET | TIC | RM | 60.592 | 60.592 | 0 |
| 01-CS-007 | TI-3.2 | VALUE TECH EVALUACION DEL PERFORMANCE Y OPTIMIZACION DE REDES COMERCIALES | TIC | RM | 15.607 | 15.607 | 0 |
| 01-CS-008 | TI-3.2 | RECKLAMOS S.A. | TIC | RM | 64.264 | 64.264 | 0 |
| 00C7ID-01 | TI-3.7.b | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION UNIVERSITARIA | TIC | RM - III - V - VIII - IX | 523.291 | 367.222 | 692.274 |
| 00C7MT-01 | TI-3.7.b | SISTEMA DE INFORMACION GEOLOGICO EN INTERNET | TIC | RM | 187.834 | 128.528 | 438.748 |
| 01-IE-T1 | TI-3.7.b | SISTEMA ADM DE APLICACIONES INTERNET MOVILES (SAPI) | TIC | RM | 754.854 | 543.900 | 748.484 |
| 01-IE-T2 | TI-3.7.b | WIRELESS DEVELOPER ZONE (WDZONE) | TIC | RM | 736.203 | 352.683 | 1.068.805 |
| 98C4AM-12 | TI-3.7.b | SERVICIO DE INFORMACION AGROCLIMATICA | TIC | VI - VII | 275.412 | 27.542 | 0 |
| 99CT4TI-13 | TI-3.7.b | IMPLEMENTACION DE UNA RED DE TRABAJO | TIC | X | 172.594 | 80.789 | 0 |
| TC-04 | TI-3.7.b | RED DINAMICA INTERNET PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD | TIC | RM | 146.889 | 75.818 | 0 |
| 99CT4TI-2 | TI-3.7.b | RED DE INFORMACION TECNOLOGICA SECTOR M.M. | TIC | II - RM - V - VIII | 103.252 | 29.807 | 0 |
| 99CT4TI-05 | TI-3.7.b | ENTIDAD CERTIFICADORA DE COMERCIO ELECTRONICO | TIC | RM | 275.416 | 64.264 | 0 |
| 99CTTI-0 | TI-3.7.b | SISTEMA INTERNET PARA LA CORPRODUCCION | TIC | RM | 211.428 | 82.900 | 0 |
| 99CT4TI-1 | TI-3.7.b | NORMAS CHILENAS VIA INTERNET | TIC | RM | 73.444 | 18.361 | 0 |
| 99CT4TI-0 | TI-3.7.b | CENTRO DE INFORMACION DE PRODUCTOS DE LA MADERA | TIC | RM | 77.117 | 31.214 | 0 |
| 99C4TATI-1 | TI-3.7.b | SERVICIO INTERACTIVO DE CONSULTAS DE RECURSOS NATURALES | TIC | RM | 165.250 | 82.625 | 0 |
| 99CT4TI-34 | TI-3.7.b | ALDEA FORESTAL | TIC | RM | 247.871 | 82.529 | 0 |
| 00C7FT-12 | BI-1.2.a | SILVICULTURA CLONAL EN RAULI | FORESTAL | VIII - X | 376.402 | 183.611 | 316.545 |
| 00C7FT-06 | BI-1.2.a | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA CONFERIR RESISTENCIA | FORESTAL | VIII - X | 312.139 | 183.611 | 430.179 |
| 00C7FT-11 | BI-1.2.a | OBTENCION DE EUCAIPTUS GLOBULUS ELITE, TOLERANTE | FORESTAL | IX | 348.861 | 275.416 | 138.590 |
| 00C7PT-10 | BI-1.2.a | EVALUACION Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL MICROBIOLOGICO PARA REDUCIR LOS NIVELES DE MORTALIDAD EN EL CULTIVO DEL OSTION DEL NORTE AGROPECTEN PURPURATUS | PESCA Y ACUICULTURA | III - IV | 177.432 | 114.312 | 140.489 |
| FT-01 | BI-1.2.a | AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS PLANTACIONES DE EUCALIPTUS GLOBULUS EN LA IX Y X REGIONES POR LA OBTENCION DE ARBOLES ELITE TOLERANTES A ATAQUES DE HONGOS DEFOLIANTES (Mycosphaerella spp) | FORESTAL | IX | 259.442 | 95.110 | 336.089 |
|  | BI-1.2.a | PROGRAMA BIOMINERIA | MINERIA | RM | 1.315.792 | 1.315.792 | 5.263.169 |
| XT-11 | BI-1.2.a | NUEVOS SISTEMAS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS BIOLOGICOS BIODEGRADABLES QUE AUMENTAN LA EFECIENCIA Y REDUCEN LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | PESCA Y ACUICULTURA | X | 453.703 | 367.222 | 382.722 |
| AT-08 | BI-1.2.a | SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO EN BASE A COMPORTAMIENTO HIGIENICO DE ABEJA (Apis Mellifera) PARA LA REGION DE LA ARAUCANIA | AGROPECUARIO | IX | 89.051 | 47.739 | 84.057 |
| FT-09 | BI-1.2.a | APLICACIONES DE LAS TECNICAS DE EMBRIOGENESIS | FORESTAL | VIII | 532.472 | 173.182 | 0 |
| 98C3AT-11 | BI-1.2.a | MEJORAMIENTO GENETICO DE DURAZNEROS Y NECTARIN | AGROPECUARIO | RM | 269.633 | 63.878 | 0 |
| 97C2FT-01 | BI-1.2.a | MICROPROPAGACION Y CARACTERIZACION GENETICA | FORESTAL | VIII | 160.237 | 16.525 | 0 |
| 00C7FT-03 | PL-3.3.b | RIESGOS AMBIENTALES ASOC. A SITIOS CONTAMINADOS | FORESTAL MANUFACTURERO | RM - VII - VIII - IX | 315.811 | 220.333 | 529.348 |
| PT-04 | PL-3.3.b | TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS EN TALLERES DE LAVAD DE REDES: UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE PARA LA SALMONICULTURA CHILENA | PESCA Y ACUICULTURA | X | 264.951 | 202.706 | 256.436 |
| 99L9PL-06 | PL-3.3.b | CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA |  | RM | 1.196.372 | 408.139 | 0 |
| 00C7CT-03 | CA-3.2.a | SIST.NAC.DE BENCHMARKING PARA EL SECTOR CONSTRUCCI | CONSTRUCCION | RM | 229.514 | 146.889 | 505.040 |
| 00C7XM-05 | CA-3.2.a | ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA DE BIENES | MULTISECTORIAL | II | 131.098 | 64.264 | 90.182 |
|  | CA-3.2.a | LCPN MASA | MULTISECTORIAL | RM | 89.602 | 89.602 | 94.376 |
| 99L10ME-02 | CA-3.2.a | METROLOGIA: MAGNITUD DE PRESION | MULTISECTORIAL | RM | 183.611 | 7.344 | 0 |
| 99C5XM-15 | CA-3.2.a | LABORATORIO DE RESISTENCIA AL FUEGO | MULTISECTORIAL | RM | 349.015 | 51.778 | 0 |
| 99C5XT-02 | CA-3.2.a | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES | MULTISECTORIAL | RM | 276.997 | 100.986 | 0 |
| 99L10MP-02 | CA-3.2.a | METROLOGIA: MAGNITUD ELECTRICA | MULTISECTORIAL | VIII | 312.139 | 44.067 | 0 |
| XC-09 | CA-3.2.a | SISTEMA NACIONAL DE METROLOGIA QUIMICA | MULTISECTORIAL | RM | 166.155 | 73.329 | 0 |
| 00C6FM-03 | CA-3.2.a | DESARROLLO DE UN ESTANDAR NACIONAL DE CERTIFICACION | FORESTAL | RM - VI - VII - VIII - IX - X - XII | 242.807 | 11.448 | 0 |
| XC-10 | CA-3.2.a | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO | MULTISECTORIAL | RM | 339.680 | 49.151 | 0 |

FONTEC

| Código del proyecto | Código del Programa en el que se inscribe | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2001 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199-1796 | BI-1.2.a | NUCLEO DE MEJORAMIENTO GENETICO OVINO PARA LA XI REG. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 11 | 73 | 73 | 0 |
| 199-1946 | BI-1.2.a | OPTIMIZACIÓN DE LA REPRODUCCION ARTIFICIAL DE LA TRUCHA FARIO BAJO CONDICIONES DE CULTIVO INTENSIVO PARA LA PRODUCCION DE OVAS EMBRIONADAS DE ALTA CALIDAD DESTINADAS A LA EXPORTACION | PESCA Y ACUICULTURA | 9 | 32 | 32 | 0 |
| 199-2001 | BI-1.2.a | DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA PRODUCCION DE FLORA DIGESTIVA NATURAL | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 13 | 41 | 41 | 0 |
| 200-2119 | BI-1.2.a | EVALUACION E IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA APLICACION DE BRASINOESTEROIDES EN DISTINTAS VARIEDADES DE UVA VINIFERA EN EL VALLE DE CASABLANCA. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 5 | 64 | 42 | 0 |
| 200-2161 | BI-1.2.a | PRODUCCION LIBRE DE CALAS DE CALIDAD EXPORTABLE LIBRES DE BACTERIAS Y VIROSIS, MEDIANTE PROPAGACION IN VITRO Y CULTIVO CONTROLADO. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 10 | 34 | 34 | 0 |
| 200-2220 | BI-1.2.a | OBTENCION DE AGENTES ANTICOLESTEROLEMICOS DE ORIGEN VEGETAL. | AGROINDUSTRIA | 8 | 46 | 46 | 0 |
| 200-2252 | BI-1.2.a | NUEVOS PROCESOS DE MULTIPLICACION RAPIDA DELA VID:MICRO ESTAQUILLAS Y MICRO INJERTOS HERBACEOS | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 7 | 64 | 64 | 0 |
| 200-2258 | BI-1.2.a | DESARROLLO DE EDULCORANTES NATURALES A PARTIR DE INULINA. | AGROINDUSTRIA | 13 | 68 | 62 | 0 |
| 200-2372 | BI-1.2.a | CONTROL BIOLOGICO DE LA POLILLA DE LA MANZANA, EN HUERTOS DE LA VIII REGION." | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 8 | 57 | 57 | 0 |
| 200-2382 | BI-1.2.a | EVALUACION DE LA TASA DE SOBREVIVENCIA DE MICROORGANISMOS PATOGENOS EN LA SUPERFICIE DE FRUTA DE EXPORTACION A NIVEL DE HUERTO Y DURANTE EL PROCESO COMERCIAL. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 13 | 61 | 61 | 0 |
| 200-2389 | BI-1.2.a | DESARROLLO DE UN BIOPESTICIDA PARA EL CONTROL DE LA POLILLA DEL BROTE DEL PINO. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 8 | 52 | 52 | 0 |
| 200-2450 | BI-1.2.a | TRANSFERENCIA BIOTECNOLOGICA Y ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIAL EN LA PRODUCCION DE BIOPROTECTORES (PROBIOTICOS) EN EL AREA DE LOS PRODUCTOS DEL MAR. | PESCA Y ACUICULTURA | 13 | 68 | 68 | 0 |
| 200-2490 | BI-1.2.a | RECUPERACION GENETICA DE LA GALLINA ARAUCANA, PARA LA CREACION DE UN GENOFONDO QUE PERMITA SU REPRODUCCION Y COMERCIALIZACION COMO RAZA CRIOLLA CHILENA, EN LA OBTENCION DE HUEVOS CON MENOR CONTENIDO DE COLESTEROL. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 8 | 38 | 38 | 0 |
| 201-2664 | BI-1.2.a | APLICACION DE BIOTECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION DE MONOSEXO EN SALMONIDEOS, EN LA XI REGION | PESCA Y ACUICULTURA | 11 | 61 | 61 | 0 |
| 201-2751 | BI-1.2.a | CULTIVO INTENSIVO DE LA MICROALGA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS EN FOTOBIO | PESCA Y ACUICULTURA | 1 | 55 | 55 | 0 |
| 201-2771 | BI-1.2.a | DESARROLLODE SUPLEMENTOS INMUNOESTIMULANTES EN BASE A BG-MOS PARA PRODUCCION ANIMAL. | AGROINDUSTRIA | 13 | 61 | 61 | 0 |
| 201-2794 | BI-1.2.a | BIOESTIMULANTES PARA USO AGRICOLA | AGROINDUSTRIA | 13 | 60 | 60 | 0 |
| 201-2930 | BI-1.2.a | DESARROLLO DE PRODUCTOS INMUNOESTIMULANTES EN BASE A HEMOCIANINA PARA SER UTILIZADOS EN BIOMEDICINA | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA | 13 | 37 | 37 | 0 |
| 201-2931 | BI-1.2.a | USO DE EXTRACTOS NATURALES DE ESPECIES NATIVAS PARA EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN UVAS | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 3 | 62 | 62 | 0 |
| 199-1894 | PL-3.3.a | BIOCLIMATIZACION EN EDIFICIOS DE OFICINAS | CONSTRUCCION | 13 | 99 | 99 | 0 |
| 199-1921 | PL-3.3.a | INVESTIGACION, DISE-O Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA FABRICACION DE FILTROS DE AIRE DE ALTA Y MEDIA EFICIENCIA. | INDUSTRIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13 | 89 | 18 | 0 |
| 199-1934 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE UN PROCESO ENZIMATICO PARA LA ESTERIFICACION DE ESTEROLES DE MADERA. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 13 | 87 | 87 | 0 |
| 199-1998 | PL-3.3.a | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTA PILOTO PARA LA FABRICACION DE CARBON ACTIVADO USANDO DESECHOS IGROINDUSTRIALES COMO MATERIAS PRIMAS | FABRICACION DE PRODUCTOS MENERALES NO METALICOS | 13 | 51 | 51 | 0 |
| 199-2046 | PL-3.3.a | INTRODUCCION DEL CULTIVO VERTICAL DE FRUTILLAS CON ALTA TECNOLOGIAS Y AGUA TRATADA EN EL NORTE GRANDE. | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 1 | 28 | 28 | 0 |
| 199-2052 | PL-3.3.a | TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PISQUERA DE ALTO DEL CARMEN, CAPEL, III REGION DE ATACAMA. | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 4 | 64 | 64 | 0 |
| 199-2073 | PL-3.3.a | PRODUCCION DE CERVEZA DE CALIDAD EXPORTABLE ELABORADA BAJO LAS NORMAS DEL EDICTO DE LA PUREZA. | AGROINDUSTRIA | 10 | 59 | 59 | 0 |
| 199-2078 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE EVALUACION MEDIO AMBIENTE PARA DEFINIR Y PERFECCIONAR NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y GESTION EN CENTROS DE CULTIVOS DE SALMONIDEOS. | PESCA Y ACUICULTURA | 10 | 92 | 92 | 0 |
| 199-2084 | PL-3.3.a | EXPLOTACION SUSTENTABLE DEL RECURSO NATURAL SPHAGNUN MOSS (SPHAGNUN MAGELLANICUM BRID) EN LA XI REGION DE AYSEN | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 11 | 64 | 64 | 0 |
| 200-2094 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RECUPERACION DEL YESO CERAMICO QUE VA A BOTADEROS. |  | 8 | 37 | 37 | 0 |
| 200-2118 | PL-3.3.a | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE ENERGIA DE ALTA EFICIENCIA PARA SISTEMAS DE DESALINANIZACION DE AGUA DE MAR POR OSMOSIS INVERSA | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 13 | 68 | 68 | 0 |
| 200-2164 | PL-3.3.a | LABORATORIOS DE ENSAYO PARA CERTIFICACION DE PRODUCTOS DE GAS, COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y EQUIPOS ELECTRICOS SEGUN LAS NUEVAS NORMAS INN. | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 13 | 118 | 118 | 0 |
| 200-2190 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RECICLAJE Y REFINACION DE ACEITE LUBRICANTE USADO, DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, A PARTIR DE UN PROCESO DE PURIFACCION POR DESTILACION DE FILME DELGADO | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 13 | 96 | 96 | 0 |
| 200-2202 | PL-3.3.a | DESARROLLO Y DISEÑO DE UN SISTEMA OPTIMIZADOR DE ENERGIA. | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 13 | 55 | 55 | 0 |
| 200-2210 | PL-3.3.a | PROTOTIPO DE UNA PLANTA DE PRODUCTOS MOLDEADOS DE CAUCHO RECICLADO | FABRICACIÓN PRODUCTOS DE CAUCHO | 1 | 43 | 43 | 0 |
| 200-2231 | PL-3.3.a | GENERACION DE UN PRODUCTO A PARTIR DE ALUMINIO RECICLADO QUE PERMITA DESOXIDAR BA-OS DE ACERO Y MEJORAR LAS ESCORIAS EN EL PROCESO DE OBTENCION DE ACERO. | RECICLAMIENTO | 8 | 52 | 52 | 0 |
| 200-2233 | PL-3.3.a | PLANTA PILOTO DE RECICLADO DE AGUA Y DETERGENTES DE CENTRO DE LAVADO AUTOMATICOS DE AUTOMOVILES | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 13 | 86 | 74 | 0 |
| 200-2235 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE TECNICAS PARA TRATAR TABLEROS Y MADERA SOLIDA CONTRA LA TERMITA SUBTERRANEA, COMO ELEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION. | CONSTRUCCION | 8 | 71 | 71 | 0 |
| 200-2246 | PL-3.3.a | MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA INDUSTRIA GRAFICA | RECICLAMIENTO | 13 | 22 | 22 | 0 |
| 200-2272 | PL-3.3.a | TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS EN EL AMBITO MINERO | RECICLAMIENTO | 13 | 54 | 54 | 0 |
| 200-2277 | PL-3.3.a | PRODUCCION DE HARINA DE CALIDAD Y ACEITE MEDIANTE EXTRACCION POR SOLVENTE A PARTIR DE HARINAS OBTENIDAS DE DESECHOS DE SALMON. | RECICLAMIENTO | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 200-2292 | PL-3.3.a | DISMINUCION DEL EFECTO CONTAMINANTE DE LOS VEHICULOS DE LA LOCOMOCION COLECTIVA, ACTUALMENTE EN CIRCULACION, MEDIANTE SU TRANSFORMACION A GAS. | RECICLAMIENTO | 13 | 74 | 74 | 0 |
| 200-2303 | PL-3.3.a | SISTEMA MODULAR DE CONSTRUCCION ESTERIL. | CONSTRUCCION | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 200-2305 | PL-3.3.a | Desarrollo de un Sistema de Producción Integrada de Uva de Mesa Temprana Para Exportación en el Valle de Copiapó, III Región |  | 3 | 37 | 37 | 0 |
| 200-2341 | PL-3.3.a | ORUJO DE CEBADA DESHIDRATADA: LA ALTERNATIVA DE SUSTITUCION PROTEICA EFICIENTE Y PROTECTORA DEL MEDIO AMBIENTE. |  | 9 | 71 | 71 | 0 |
| 200-2345 | PL-3.3.a | PRODUCCION DE KIT DE ANALISIS DE AGUA DE PISCINAS. | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 13 | 25 | 25 | 0 |
| 200-2371 | PL-3.3.a | MISION TECNOLOGICA DE EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS URBANAS A ESTADOS UNIDOS |  | 8 | 13 | 13 | 0 |
| 200-2374 | PL-3.3.a | TECNOLOGIA DE ABATIMIENTO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN OBRAS DE CONSTRUCCION. |  | 13 | 129 | 129 | 0 |
| 200-2376 | PL-3.3.a | PROCESOS DE REMOCION DE CONTAMINANTES DEDE RILES MINEROS. | RECICLAMIENTO | 13 | 41 | 41 | 0 |
| 200-2469 | PL-3.3.a | OPCION TECNICA EN EL MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS EN LA PYME. | RECICLAMIENTO | 13 | 37 | 37 | 0 |
| 200-2491 | PL-3.3.a | PRODUCCION DE SEMILLA ORGANICA CON DESTINO AL MERCADO EXTERNO |  | 7 | 49 | 49 | 0 |
| 200-2495 | PL-3.3.a | DISEÑO DE UN SISTEMA DE PRODUCCION GANADERA ORGANICA EN LA ESTEPA |  | 12 | 37 | 37 | 0 |
| 200-2514 | PL-3.3.a | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPO PARA ENDURECIMIENTO DE METALES CON TECNICA DE NITRURACION IONICA A ESCALA INDUSTRIAL. |  | 13 | 39 | 39 | 0 |
| 200-2540 | PL-3.3.a | NUEVO PROCESO DE RECUPERACION DE METALES ESPECIALES EN DESECHOS ELECTRONICOS. | RECICLAMIENTO | 13 | 32 | 32 | 0 |
| 201-2597 | PL-3.3.a | MISIÓN TECNOLÓGICA MEDIOAMBIENTAL AMERICANA Y WASTE EXPO 2001. |  | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 201-2607 | PL-3.3.a | ECOZONO, OZONO COMO AGENTE RECUPERADOR DEL ECOSISTEMA |  | 13 | 61 | 61 | 0 |
| 201-2633 | PL-3.3.a | SISTEMA DE MANEJO Y CONTROL DEL GUANACO EN LOS BOSQUES DE LENGA. TIERRA DEL FUEGO |  | 12 | 48 | 48 | 0 |
| 201-2678 | PL-3.3.a | ESTUDIO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ACUSTICAS EN BASE A CELULOSA. |  | 13 | 43 | 43 | 0 |
| 201-2729 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGIA TERMICA DE ELIMINACION DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS. | RECICLAMIENTO | 13 | 171 | 171 | 0 |
| 201-2733 | PL-3.3.a | APLICACION DE RESIDUOS DE FILTRACION DE MACROALGAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA ANIMALES | RECICLAMIENTO | 10 | 24 | 24 | 0 |
| 201-2768 | PL-3.3.a | SISTEMA DE CAPTACION DE GASES EN HORNOS DE FUSION. | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 13 | 55 | 55 | 0 |
| 201-2774 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA VALORIZAR RESIDUOS SÓLIDOS DE CURTIEMBRE | RECICLAMIENTO | 13 | 61 | 61 | 0 |
| 201-2775 | PL-3.3.a | PLANTA PILOTO PARA RECICLAJE DE ARENA, MOLDES U ESCORIAS DE FUNDICION. | RECICLAMIENTO | 13 | 83 | 83 | 0 |
| 201-2776 | PL-3.3.a | PROSPECCION DE UNA ALTERNATIVA AL BRUMURO DE METILO EN UVAS DE MESA Y KIWI DE EXPORTACION EN BASE A TRATAMIENTOS CON ACEITES ESENCIALES NATURALES. |  | 13 | 51 | 51 | 0 |
| 201-2783 | PL-3.3.a | "CONTROL DE BACTERIAS FILAMENTOSAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS" | ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 2 | 92 | 92 | 0 |
| 201-2864 | PL-3.3.a | RECUPERACION DE PLOMO METALICO DESDE DROSSES DE SOLDADURAS DE PB-SN Y OXIDOS DE ELECTROCORROSION MEDIANTE TECNOLOGIAS ELECTROMETALURGICAS. | RECICLAMIENTO | 13 | 59 | 59 | 0 |
| 201-2871 | PL-3.3.a | PROCESO PARA LA PRODUCCION DE TURBA OLEOFILICA Y PANELES ACUSTICOS A PARTIR DE DESECHOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO. | RECICLAMIENTO | 13 | 34 | 34 | 0 |
| 201-2876 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RECUPERACION Y RECICLAJE DE SOLVENTES PRESENTES EN BORRAS CONTAMINANTES. | RECICLAMIENTO | 13 | 42 | 42 | 0 |
| 201-2911 | PL-3.3.a | MISION TECNOLOGICA DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL MUEBLE Y DE LA MADERA A ESPAÑA 2001 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA | 13 | 34 | 34 | 0 |
| 201-2948 | PL-3.3.a | TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS PROVENIENTES DE DESTILERIAS PISQUERAS MEDIANTE EVAPORACION FORZADA | RECICLAMIENTO | 4 | 29 | 29 | 0 |
| 199-1728 | TI-3.7.a | SISTEMA INTELIGENTE INTERNET-INTRANET PARA LA GESTION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 55 | 55 | 0 |
| 199-1848 | TI-3.7.a | CONSTRUCTOR Y ADMINISTRADOR DE CURSOS DE CAPACITACION A DISTANCIA EN: TEXTOS, CD E INTERNET. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 38 | 38 | 0 |
| 199-1969 | TI-3.7.a | SOFTWARE: MODELO DE SIMULACION PARA EMPRESA EMERGENTES. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 24 | 24 | 0 |
| 199-1979 | TI-3.7.a | NUEVO SISTEMA DE DESARROLLO DE INGENIERIA DE SOFTWARE | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 55 | 55 | 0 |
| 199-1999 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE EQUIPO PILOTO PARA LA DETECCION ANTICIPADA DE RIESGO POR CANSANCIO O ABUSO EN LA CONDUCCION. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 77 | 77 | 0 |
| 199-2011 | TI-3.7.a | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE PUBLICIDAD DINAMICA "PUBLINET". | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 61 | 61 | 0 |
| 199-2066 | TI-3.7.a | SISTEMA LASER PARA MEDICION DE VOLUMEN DE MADERA SOBRE UNIDADES DE TRANSPORTE. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 9 | 55 | 55 | 0 |
| 200-2126 | TI-3.7.a | SOLUCION INFORMATICA EN SALUD DE BAJO COSTO BASADA EN HERRAMIENTAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Y TECNOLOGIAS INTERNET. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 22 | 22 | 0 |
| 200-2152 | TI-3.7.a | SISTEMA AUTOMATICO PARA IDENTIFICACION, REGISTRO Y CONTR0L DE VEHICULOS EN CIRCULACION. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 26 | 26 | 0 |
| 200-2155 | TI-3.7.a | PORTAL DE SALUD DENOMINADO E-SALUD. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 44 | 44 | 0 |
| 200-2184 | TI-3.7.a | CONVERGENCIA DE TECNOLOGIAS MATRICES PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO MULTIMEDIAL INTERACTIVO | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 66 | 66 | 0 |
| 200-2189 | TI-3.7.a | CREACION DE UN CANAL DE COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS VIA EL PORTAL "CHILE.COM" | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 64 | 64 | 0 |
| 200-2256 | TI-3.7.a | SERVICIO DE INFORMACION TERRITORIAL PARA INCORPORAR LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA DECISION DE LOCALIZACION GEOGRAFICA DE PROYECTOS DE INVERSION POR INTERNET. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 92 | 92 | 0 |
| 200-2257 | TI-3.7.a | SISTEMA DE VISUALIZACION EN 3D DE IMAGENES MEDICAS PARA EL DIAGNOSTICO Y LA PLANIFICACION QUIRURGICA DE PATOLOGIAS TUMORALES EN ENTORNOS PC'S. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 80 | 80 | 0 |
| 200-2267 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO DE CUENTAS "ON-LINE" | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 28 | 28 | 0 |
| 200-2314 | TI-3.7.a | GESTION PARA LAS PYMES VIA INTERNET. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 111 | 111 | 0 |
| 200-2356 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PREDICCION DE OCURRENCIA DE HELADAS MEDIANTE EL APOYO DE IMAGENES SATELITALES PARA PROPOSITOS FORESTALES. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 8 | 61 | 61 | 0 |
| 200-2361 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE NUEVA METODOLOGIA PARA INSPECCIONES TECNICAS MEDIANTE ULTRASONIDO. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 8 | 22 | 22 | 0 |
| 200-2362 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE PROGRAMAS CONVERGENTES PARA LA ECONOMIA DIGITAL. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 55 | 55 | 0 |
| 200-2379 | TI-3.7.a | PROTOTIPOS DE SERVICIOS DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD EN MOVILES. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 55 | 55 | 0 |
| 200-2407 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE PANELES TELEINDICADORES. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 38 | 38 | 0 |
| 200-2419 | TI-3.7.a | SISTEMA DE AUTOMATIZACION ASISTIDO COMPUTACIONALMENTE PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA, SELECCION, ENVASADO Y PALLETIZADO EN FRIO DE UVAS PARA EXPORTACION | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 6 | 46 | 46 | 0 |
| 200-2482 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN CALL CENTER CON LENGUAJE NATURAL. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 46 | 46 | 0 |
| 200-2518 | TI-3.7.a | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CD ROM INTERACTIVO PARA LA PRESENTACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE CIMMALUX S.A. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 47 | 47 | 0 |
| 200-2538 | TI-3.7.a | DESARROLLO E INVESTIGACION SOBRE TECNOLOGIA DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 55 | 55 | 0 |
| 200-2550 | TI-3.7.a | PROGRAMAS DE COMPUTACION MUNICIPAL A DISTANCIA. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 46 | 46 | 0 |
| 200-2559 | TI-3.7.a | CREACION DE UN MERCADO SECUNDARIO ELECTRONICO DE MUTUOS HIPOTECARIOS Y OTRAS CARTERAS CREDITICIAS. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 46 | 46 | 0 |
| 200-2561 | TI-3.7.a | SISTEMA DE COMUNICACION MULTIMEDIA | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 74 | 74 | 0 |
| 201-2583 | TI-3.7.a | MISION TECNOLOGICA SOBRE INTERNET MOVIL A SUECIA | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 9 | 9 | 0 |
| 201-2588 | TI-3.7.a | SISTEMA ELECTRONICO DE SUPERVISION DE CALIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO ACCESIBLE POR INTERNET. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 35 | 35 | 0 |
| 201-2665 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA MULTICASTING INALAMBRICO. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 46 | 46 | 0 |
| 201-2706 | TI-3.7.a | SIMULADOR OPERACION Y FAENA DE PESCA FLOTA ESPADERA | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 4 | 47 | 47 | 0 |
| 201-2714 | TI-3.7.a | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO DE UN SISTEMA ROBOTICO CARTESIANO | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 79 | 79 | 0 |
| 201-2724 | TI-3.7.a | SUITE SARCAN WORLD CLASS INTERNET. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 49 | 49 | 0 |
| 201-2745 | TI-3.7.a | SISTEMA MOVIL DE CONTROL DE MANTENCIONES MINERAS | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 18 | 18 | 0 |
| 201-2760 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA CAPACITACIÓN A DISTANCIA "WEB TRAINING MANAGER" | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 28 | 28 | 0 |
| 201-2769 | TI-3.7.a | PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE REMUNERACIONES Y ADMINISTRACION, BAJO UNA PLATAFORMA EXPERIMENTAL DENOMINADA PUNTONET. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 45 | 45 | 0 |
| 201-2779 | TI-3.7.a | DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA GENERADOR DE VALIDADORES DE DATOS. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 41 | 41 | 0 |
| 201-2784 | TI-3.7.a | SHIFTWORK ASSET (SISTEMA COMPUTACIONAL DE TOMA DE DECISIONES PARA DISEÑAR, MODELAR Y EVALUAR SISTEMAS DE TURNOS) | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 2 | 83 | 83 | 0 |
| 201-2816 | TI-3.7.a | MISION TECNOLOGICA SECTOR INFORMATICA A SUECIA. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 17 | 17 | 0 |
| 201-2892 | TI-3.7.a | KOWAK (KNOWLEDGE PLUG & PLAY) | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 39 | 39 | 0 |
| 201-2912 | TI-3.7.a | SISTEMA COLABORATIVO-MULTICLIENTE DE GESTION DE COLEGIOS, OPERADO SOBRE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DISTRIBUIDA GEOGRAFICAMENTE BASADA EN INTERNET. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 95 | 95 | 0 |
| 201-2915 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 37 | 37 | 0 |
| 201-2935 | TI-3.7.a | SISTEMA ESTADISTICO DE DISTRIBUCION DE CARGA EN LA MOVILIZACION COLECTIVA. | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 30 | 30 | 0 |
| 201-2936 | TI-3.7.a | DESARROLLO Y TESTEO DE PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION POR MULTIPROPIEDAD (PIIIM) | INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS | 13 | 66 | 66 | 0 |

FOMENTO

| Código del proyecto | Código del Programa en el que se inscribe | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2001 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-2000-007-1 | TI-2.2 | FRUTICOLA COLTAUCO | A.2.1 | 6 | 55.023 | 9.909 | 3.729 |
| 06-2000-001-5 | TI-2.2 | VIÑEDO Y BODEGAS CORPORA S.A. | D.2.26 | 6 | 4.698 | 4.698 | 2.848 |
| 07-1999-017-1 | TI-2.2 | GESTION Y COMERCIALIZACION LINARES | A.4.2 | 7 | 33.430 | - | - |
| 07-1999-017-1 | TI-2.2 | PROGECOM LINARES | A.4.2 | 7 | 36.948 | 9.691 | 4.970 |
| 13-1999-026-1 | TI-2.2 | TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS | K70-K71 | 13 | 88.204 | 39.307 | 23.864 |
| 13-2000-005-3 | TI-2.2 | INFORMAT | A.2.1 | 13 | 12.886 | - | - |
| 13-2001-001-0 | TI-2.2 | SONAL | G.55.4.2.3.3 | 13 | 21.936 | 21.921 | 6.977 |
| 13-2001-001-3 | TI-2.2 | ALMACENES PARÍS COM S.A. | G.57.7.1.2.1 | 13 | 12.913 | 3.746 | 1.528 |
| 13-2001-002-3 | TI-2.2 | NESTLE | D.1.17.2 | 13 | 10.018 | 731 | - |
| 05-2000-008-2 /20427 | TI-2.2 | BETOLLI S.A. | D9.46.2.4.9 | 5 | 1.197 | 865 | 865 |
| 05-2000-008-2 /21844 | TI-2.2 | ARTES GRÁFICAS Y REPRESENTACIONES LTDA. | D6.36.1 | 5 | 3.285 | 2.616 | 2.616 |
| 05-2000-010-2 /21942 | TI-2.2 | TRANSPORTES ESPINOZA HERMANOS LTDA. | H57.9 | 5 | 4.357 | 2.324 | 2.324 |
| 05-2000-010-2 /22410 | TI-2.2 | TEXTIL KARMY LTDA. | D3.30 | 5 | 1.631 | 1.310 | 1.310 |
| 05-2000-010-2 /22412 | TI-2.2 | RODRIGUEZ GALDAMEZ HNOS. LTDA. | D2.20 | 5 | 3.280 | 1.741 | 1.741 |
| 05-2000-012-2 /21033 | TI-2.2 | Laboratorios Knop Ltda. | M77.4 | 5 | 5.230 | 5.230 | 4.648 |
| 05-2000-012-2 /21872 | TI-2.2 | Carlos Bozzo Alcaino | I59 | 5 | 3.633 | 3.633 | 2.907 |
| 05-2000-012-2 /22693 | TI-2.2 | Guillermo Aliaga Soto | R79.4.4 | 5 | 3.280 | 3.280 | 1.741 |
| 05-2000-012-2 /22711 | TI-2.2 | Wienecke Camping Ltda. | D3.31 | 5 | 3.309 | 3.309 | 2.636 |
| 05-2000-012-2 /23245 | TI-2.2 | Soc. Distribuidora y Comercializadora XIMA Ltda. | D2.19 | 5 | 3.308 | 3.308 | 1.764 |
| 05-2000-012-2 /23246 | TI-2.2 | Eliana Ahonzo Miranda | H57 | 5 | 3.307 | 3.307 | 1.764 |
| 05-2000-015-2 /21009 | TI-2.2 | EMA MARÍA EUGENIA MIDDLETON OL | A2.1 | 5 | 5.214 | 2.905 | 2.905 |
| 05-2000-015-2 /21019 | TI-2.2 | AGRICOLA PIHUE LTDA. | A2.1.1 | 5 | 2.508 | 2.004 | 2.004 |
| 06-2000-002-2 /21435 | TI-2.2 | Antonio Hoces Copelli | A2.1 | 6 | 3.426 | 3.426 | 1.903 |
| 06-2000-002-2 /21436 | TI-2.2 | Antonio Hoces Catón | A2.1 | 6 | 3.426 | 3.426 | 1.903 |
| 06-2000-002-2 /21438 | TI-2.2 | La Javierana Ltda. | A2.1 | 6 | 3.426 | 3.426 | 1.903 |
| 06-2000-002-2 /21924 | TI-2.2 | Jorge Andrés Urrutia Palma | A2.1 | 6 | 5.243 | 2.913 | 2.913 |
| 06-2000-002-2 /22861 | TI-2.2 | Belisario Bastías Espinoza | D1.13.1.1 | 6 | 1.432 | 1.432 | 764 |
| 06-2000-002-2 /22862 | TI-2.2 | Adolfo Alamos V. | A2.1.1.1 | 6 | 3.465 | 3.465 | 2.178 |
| 06-2000-002-2 /22863 | TI-2.2 | Goldenfruit Ltda. | A4.2.2 | 6 | 3.465 | 3.465 | 2.178 |
| 06-2000-002-2 /22864 | TI-2.2 | Ag. e Inv. Monteblanco S.A. | A2.1 | 6 | 3.465 | 3.465 | 2.178 |
| 06-2000-002-2 /22865 | TI-2.2 | Soc. Agr. Huertos de Don Hugo Ltda. | A4.2.2 | 6 | 3.465 | 3.465 | 2.178 |
| 06-2000-002-2 /22866 | TI-2.2 | Ismael Valdés Fernández | A2.1 | 6 | 3.679 | 3.679 | 1.962 |
| 06-2000-002-2 /22867 | TI-2.2 | Paz Fernández Lecaros | A2.1 | 6 | 3.679 | 3.679 | 1.962 |
| 06-2000-002-2 /22868 | TI-2.2 | Ismael Valdés Valdés | A2.1 | 6 | 3.679 | 3.679 | 1.962 |
| 07-2000-002-2 /21288 | TI-2.2 | Mario danioni Bernasconi | A3.2.2.1 | 7 | 5.195 | 5.195 | 2.880 |
| 07-2000-002-2 /21729 | TI-2.2 | Matías Correa Larraín | A1.2.2.1 | 7 | 4.714 | 4.714 | 2.556 |
| 07-2000-002-2 /22723 | TI-2.2 | Soc. Agrícola e Inv. San Pedro Ltda. | A2.1 | 7 | 1.987 | 1.987 | 1.060 |
| 07-2000-002-2 /22724 | TI-2.2 | Cristian Sepúlveda Adriasola | A1.2.2.1 | 7 | 1.987 | 1.987 | 1.060 |
| 08-2000-001-2 /16822 | TI-2.2 | COM. KOSMETIK CHILE LTDA. | D1.16.1 | 8 | 2.644 | 1.654 | 1.654 |
| 08-2000-001-2 /16823 | TI-2.2 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PINGUERAL LTDA. | F54 | 8 | 3.348 | 3.348 | 1.825 |
| 08-2000-001-2 /18500 | TI-2.2 | PATRICIO HASBUN BRAVO | H57.3 | 8 | 2.000 | 2.000 | 1.042 |
| 08-2000-001-2 /21531 | TI-2.2 | Impresora y Editora ICARO Ltda. | D6.36.1 | 8 | 1.923 | 1.923 | 1.026 |
| 08-2000-012-2 /21775 | TI-2.2 | Distribuidora de Combustibles Pacífico Ltda. | G55.1.5.1 | 8 | 1.795 | 1.795 | 1.436 |
| 08-2000-012-2 /21776 | TI-2.2 | Forestal Arrayanes Ltda. | D4.34.4.1 | 8 | 1.797 | 1.797 | 1.438 |
| 08-2000-012-2 /21781 | TI-2.2 | Héctor Pacheco Caro | D2.20.1 | 8 | 2.458 | 2.458 | 1.311 |
| 08-2000-012-2 /22438 | TI-2.2 | Sandra Gatica Jiménez | H57.1 | 8 | 2.427 | 2.427 | 1.295 |
| 08-2000012-2 /22443 | TI-2.2 | SOTMETAL Ltda. | D9.46 | 8 | 2.470 | 2.470 | 1.317 |
| 09-2000-001-2 /15877 | TI-2.2 | Liliana Saez Llanos | D3.30 | 9 | 1.317 | 1.317 | 706 |
| 09-2000-003-2 /16778 | TI-2.2 | Industrial Glover Ltda. | D10.49 | 9 | 3.471 | 2.845 | 2.845 |
| 09-2000-003-2 /16964 | TI-2.2 | Pfeiffer S.A. | D3.30 | 9 | 2.308 | 1.222 | 1.222 |
| 09-2000-003-2 /16973 | TI-2.2 | Nicolás Concha Aguayo | R79.4 | 9 | 1.380 | 1.380 | 685 |
| 09-2000-003-2 /17714 | TI-2.2 | Soc. Com. Salmonytrucha Ltda. | D2.14 | 9 | 1.395 | 1.395 | 692 |
| 09-2000-003-2 /17715 | TI-2.2 | Victor Hugo Morales Rojas | D9.48.1.3 | 9 | 2.308 | 2.308 | 1.338 |
| 09-2000-003-2 /18352 | TI-2.2 | Julio Sandoval Morales | G55 | 9 | 1.447 | 1.447 | 723 |
| 09-2000-003-2 /18360 | TI-2.2 | Transporte don Luis Ltda. | I60 | 9 | 880 | 880 | 393 |
| 09-2000-003-2 /18362 | TI-2.2 | Fernando Jans y Cía. Ltda. | G55.3.2.5.4 | 9 | 867 | 867 | 578 |
| 09-2000-006-2 /18398 | TI-2.2 | Marcela Parra Acuña | D3.30 | 9 | 2.999 | 2.999 | 1.621 |
| 09-2000-006-2 /18719 | TI-2.2 | Maquinarias La Frontera Ltda. | C12.1.1 | 9 | 1.141 | 1.141 | 609 |
| 09-2000-006-2 /18721 | TI-2.2 | Dimaval Ltda. | G55.1 | 9 | 1.304 | 1.304 | 696 |
| 09-2000-006-2 /18737 | TI-2.2 | Edgardo godoy Toloza | I64 | 9 | 2.453 | 1.308 | 1.308 |
| 09-2000-006-2 /18758 | TI-2.2 | Cristian del Río Araya | F54.14 | 9 | 4.629 | 4.629 | 2.506 |
| 09-2000-008-2 /18920 | TI-2.2 | Heriberto Klappp y Cía. Ltda. | G55.7.1 | 9 | 1.741 | 1.741 | 928 |
| 09-2000-008-2 /18921 | TI-2.2 | Francis Bluas Ñancupil | G55.7.3.4.1 | 9 | 1.305 | 1.305 | 696 |
| 09-2000-008-2 /18971 | TI-2.2 | Elizabeth Brand Deisler | K71.3.2 | 9 | 1.917 | 1.917 | 1.022 |
| 09-2000-008-2 /18985 | TI-2.2 | Muebles Grenze Ltda. | D10.49 | 9 | 1.743 | 1.743 | 930 |
| 09-2000-009-2 /19320 | TI-2.2 | Claudia Gallo Pérez | G55.7.3.5.5.1 | 9 | 1.634 | 871 | 871 |
| 09-2000-009-2 /21541 | TI-2.2 | Soc. Comercial Galvino Ltda. | F54.14 | 9 | 2.626 | 1.401 | 1.401 |
| 13-2000-001-2 /17955 | TI-2.2 | SOC. COMERCIAL DISTRI-HOGAR LTDA | G55.4.1.1 | 13 | 2.072 | 2.072 | 1.151 |
| 13-2000-001-2 /17956 | TI-2.2 | MARMOLES Y PIEDRAS LOBOS S.A. | D8.43.7.9 | 13 | 2.072 | 2.072 | 1.151 |
| 13-2000-001-2 /17957 | TI-2.2 | SABAG READI RAMON | G55.7.3.2.3.1.4 | 13 | 2.072 | 2.072 | 1.151 |
| 13-2000-001-2 /17958 | TI-2.2 | SS GRAFICOS CLAUS VON PLATE Y CIA LTDA | D6.36.2 | 13 | 2.072 | 2.072 | 1.151 |
| 13-2000-001-2 /17959 | TI-2.2 | SOC INDUS. Y COMERCIAL SEHINCO LTDA | D9.46.2.1.1 | 13 | 2.072 | 2.072 | 1.151 |
| 13-2000-001-2 /17961 | TI-2.2 | ATD CHILE SISTEMAS DE PESAJE LTDA | D9.47.1.4 | 13 | 2.072 | 2.072 | 1.151 |
| 13-2000-001-2 /17962 | TI-2.2 | VILLASECA GONZALEZ CARLOS RAUL | D9.47.1.2.8.2 | 13 | 2.072 | 2.072 | 1.151 |
| 13-2000-001-2 /17964 | TI-2.2 | SOC NUÑEZ E HIJOS LTDA | D9.46.2.4.9 | 13 | 2.072 | 2.072 | 1.151 |
| 13-2000-001-2 /17965 | TI-2.2 | SOTO HINOJOSA DANIEL ALEJANDRO | G55.5.2.1 | 13 | 5.169 | 5.169 | 2.880 |
| 13-2000-002-2 /18512 | TI-2.2 | Clínica San Javier S.A. | M77.1 | 13 | 4.830 | 2.692 | 2.692 |
| 13-2000-002-2 /18787 | TI-2.2 | INDUPAQ S.A. | D7.41 | 13 | 5.199 | 4.345 | 4.345 |
| 13-2000-002-2 /22011 | TI-2.2 | Productos Cave S.A. | D7.39.5.1 | 13 | 5.288 | 5.288 | 4.784 |
| 13-2000-004-2 /18699 | TI-2.2 | HERRERA MONTES IRIS | D5.35 | 13 | 2.202 | 2.202 | 1.159 |
| 13-2000-004-2 /18702 | TI-2.2 | PRINT LASER LTDA | G55.6.5.1 | 13 | 2.202 | 2.202 | 1.159 |
| 13-2000-004-2 /18970 | TI-2.2 | JORGE LIZARRAGA Y CIA. LTDA. | D11.50.5 | 13 | 4.506 | 3.634 | 3.634 |
| 13-2000-004-2 /18972 | TI-2.2 | CCP INGENIERIA LTDA.- | K71 | 13 | 2.254 | 1.803 | 1.803 |
| 13-2000-004-2 /19246 | TI-2.2 | SOC COMERCIAL HERRERA LTDA.- | D7.39.4.2 | 13 | 2.397 | 1.917 | 1.917 |
| 13-2000-006-2 /21606 | TI-2.2 | Inversiones Sebastopol Ltda. | R79.4.4.9 | 13 | 4.005 | 4.005 | 2.136 |
| 13-2000-006-2 /21632 | TI-2.2 | Collect Investigaciones de Mercado S.A. | K71.3.1 | 13 | 5.287 | 5.287 | 4.435 |
| 13-2000-006-2 /22897 | TI-2.2 | Los Navegantes S.A. | K70.3 | 13 | 5.290 | 5.290 | 4.408 |
| 13-2000-009-2 /19217 | TI-2.2 | GONZALEZ BENITEZ MARGARITA LIDIA | D10.49.4 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-2000-009-2 /19218 | TI-2.2 | CORTES MENDEZ LORENZO ENRIQUE | D9.46.2.4.9 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-2000-009-2 /19219 | TI-2.2 | CINTOLESI FUENTES RAUL ALBERTO | D9.47.1.2.8.2 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-2000-009-2 /19220 | TI-2.2 | MOYA FARIAS ROSENDO | D9.47.1.2.8.2 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-2000-009-2 /19221 | TI-2.2 | CPC INGENIERIA ELECTRICA LTDA | K71.2.2.1 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-2000-009-2 /19222 | TI-2.2 | ENRIQUE CINTOLESI Y CIA. LTDA. | D9.46.2.4.1.1 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-2000-009-2 /19223 | TI-2.2 | PORTONES ALCIP METAL LTDA. | F54.14 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-20000-09-2 /19224 | TI-2.2 | INDUSTRIA METALURGICA LTDA | D9.46.2.4.9 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-2000-009-2 /19225 | TI-2.2 | CARPAS ESCOBAR Y CIA LTDA | D11.50.4 | 13 | 2.068 | 1.163 | 1.163 |
| 13-2000-009-2 /19254 | TI-2.2 | MANUFACTURAS ADAUY Y CIA LTDA | D3.31.2 | 13 | 2.723 | 2.178 | 2.178 |
| 13-2000-010-2 /19509 | TI-2.2 | Alerce Produccciones fonográficas S.A. | D9.47.3.3 | 13 | 5.229 | 3.777 | 3.777 |
| 13-2000-010-2 /21546 | TI-2.2 | Isa - Lock Ltda. | D9.46 | 13 | 1.197 | 639 | 639 |
| 13-2000-012-2 /21133 | TI-2.2 | Ediciones Mil Hojas Ltda. | G55.4.2.3.4 | 13 | 5.249 | 5.249 | 3.820 |
| 13-2000-012-2 /21247 | TI-2.2 | Roberto Patricio Mandiola González | G55.4.2.3.4 | 13 | 2.336 | 2.336 | 1.226 |
| 13-2000-012-2 /21417 | TI-2.2 | Comercializadora e Ind. POLY-PAK Ltda. | D7.38.3.1 | 13 | 2.198 | 2.198 | 1.172 |
| 13-2000-012-2 /21966 | TI-2.2 | Representaciones Virtual 21 Ltda. | G55.6.3 | 13 | 2.199 | 2.199 | 1.171 |
| 13-2000-012-2 /21984 | TI-2.2 | Alejandro Herrera Ibarra | G55.4.2.3.4 | 13 | 5.299 | 5.299 | 2.944 |
| 13-2000-012-2 /22010 | TI-2.2 | Transportes El Bosque Ltda. | I60 | 13 | 5.300 | 5.300 | 4.387 |
| 13-2000-012-2 /22433 | TI-2.2 | Agencia Informativa ORBE S.A. | N78.2 | 13 | 5.263 | 5.263 | 2.940 |
| 13-2000-015-2 /19507 | TI-2.2 | MICROTEC S.A. | G55.6 | 13 | 5.229 | 4.357 | 4.357 |
| 13-2000-015-2 /19511 | TI-2.2 | GARCIA AGUILA OSCAR ALEJANDRO | Z0 | 13 | 1.089 | 581 | 581 |
| 13-2000-015-2 /19512 | TI-2.2 | SALAZAR GUTIERREZ MARIA EUGENIA | D3.31.1.1.2 | 13 | 1.089 | 581 | 581 |
| 13-2000-015-2 /19516 | TI-2.2 | Reinaldo Lizama Hermosilla | D10.49.4 | 13 | 1.089 | 581 | 581 |
| 13-2000-015-2 /19521 | TI-2.2 | TALLER DE TEJIDO Y CONFECC.BARRIKA S.A. | D3.31.2 | 13 | 2.725 | 1.453 | 1.453 |
| 13-2000-015-2 /21156 | TI-2.2 | Danilo Gálvez Rodríguez | G55.7 | 13 | 5.248 | 2.915 | 2.915 |
| 13-2000-015-2 /21681 | TI-2.2 | Joaquín Prieto astroza | G55.5.4.1 | 13 | 2.189 | 2.189 | 1.168 |
| 13-2000-019-2 /21591 | TI-2.2 | Schmitt y asociados Ltda. | K71.2.1 | 13 | 5.085 | 2.806 | 2.806 |
| 13-2000-023-2 /21630 | TI-2.2 | Cardemil Estay Buenaventura | D9.47 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-023-2 /21657 | TI-2.2 | Audi Alarmar Ltda. | G55.7 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-023-2 /21658 | TI-2.2 | Cintolesi Geerdts Enrique B. | G55.1 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-023-2 /21659 | TI-2.2 | Servicios Integrales Mecánicos Ltda. | D9.46.1.2.1 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-023-2 /21660 | TI-2.2 | Manuf. Elec. Digitales y Comp. Ltda. | G55.6 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-023-2 /21661 | TI-2.2 | Hidromecánica y Estructuras Integrales Ltda. | D9.46.2.4.9 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-023-2 /21662 | TI-2.2 | Impresora Fyl Ltda. | D6.36.2 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-023-2 /21663 | TI-2.2 | Comercializadora e Ind. Poly-Pak Ltda. | D7.38.3.1 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-023-2 /21664 | TI-2.2 | Confecciones Biggest Ltda. | D3.31.1.3 | 13 | 2.079 | 1.169 | 1.169 |
| 13-2000-025-2 /21881 | TI-2.2 | Guerrero Laferte Rosa | D4.34.3.1 | 13 | 5.173 | 5.173 | 2.860 |
| 13-2000-025-2 /22000 | TI-2.2 | Importadora Esmeralda Ltda. | G55.6.5.9.1 | 13 | 3.532 | 3.532 | 1.884 |
| 9-2000-001-2 /15890 | TI-2.2 | Coop. Ser. Dueños de Autobuses Cautín Ltda. | R79.3 | 9 | 1.507 | 1.507 | 1.159 |
| 9-2000-003-2 /16967 | TI-2.2 | Agrícola y Forestal Las Raíces | D4.34 | 9 | 1.020 | 1.020 | 713 |
| 9-2000-003-2 /16974 | TI-2.2 | Fernando Gimpel Smith | I59.2.3 | 9 | 1.617 | 1.617 | 821 |
| 9-2000-006-2 /18373 | TI-2.2 | Inm. e Inversiones Cornejo y Alvarez Ltda. | H56 | 9 | 1.700 | 1.700 | 868 |
| 9-2000-008-2 /19007 | TI-2.2 | Soc. Com. Sport Pamcri Ltda. | G55.7.3.2.1 | 9 | 4.360 | 4.360 | 2.325 |
| 9-2000-009-2 /21116 | TI-2.2 | Miguel Alvarez Narvaez | G55.7.3.4.1 | 9 | 2.357 | 2.357 | 1.886 |
| 9-2000-009-2 /21245 | TI-2.2 | Industrias Cipol Ltda. | F54 | 9 | 1.377 | 1.377 | 734 |
| 9-2000-009-2 /21528 | TI-2.2 | ONG Kolping | M73.2 | 9 | 1.377 | 1.377 | 734 |
| 9-2000-010-2 /21558 | TI-2.2 | Cofrisur S.A. | D2.14.2 | 9 | 4.384 | 4.384 | 2.338 |
| 9-2000-010-2 /21570 | TI-2.2 | Transportes Igi Llaima Internacional S.A. | I59.1.3 | 9 | 5.282 | 5.282 | 2.934 |
| 9-2000-010-2 /21573 | TI-2.2 | Gerardo Arrive Moller | D10.49.5 | 9 | 2.340 | 2.340 | 1.248 |
| 9-2000-010-2 /21574 | TI-2.2 | Ascortel Ltda. | G55.7.5.5.2 | 9 | 1.652 | 1.652 | 881 |
| 9-2000-010-2 /21853 | TI-2.2 | Soc. Sistemas de Seguridad Ltda. | G55.4.2.3.9.5.1 | 9 | 2.643 | 2.643 | 1.410 |
| 9-2000-010-2 /22324 | TI-2.2 | Mario Andrés Almuna Sanhueza | F54.14 | 9 | 1.652 | 1.652 | 881 |
| 02-2000-004-0 | PL-4.5 | Gestión Medio Ambiental 2 | D 46 | 2 | 18.214 | 17.542 | 4.554 |
| 02-2000-004-0 | PL-4.5 | Gestión Medio Ambiental 2 | D 46 | 2 | 64.626 | - | - |
| 02-2000-007-1 | PL-4.5 | Gestión Medio Ambiental 1 | D 46 | 2 | 70.785 | 27.124 | 13.264 |
| 02-2000-007-1 | PL-4.5 | Gestión Medio Ambiental 1 | D 46 | 2 | 32.911 | - | - |
| 04-2000-001-1 | PL-4.5 | Productores de Queso de Cabra del Limarí | A.2.1 | 4 | 27.556 | 19.140 | 7.419 |
| 04-2000-004-1 | PL-4.5 | Uva de Mesa Caren | A.2.1 | 4 | 38.420 | 38.421 | 15.206 |
| 04-2000-004-1 | PL-4.5 | Uva de Mesa Caren | A.2.1 | 4 | 56.648 | 10.001 | 5.045 |
| 05-2000-001-1 | PL-4.5 | ORGÁNICOS DE PETORCA | A.2.1.1 | 5 | 51.337 | 27.325 | 12.281 |
| 05-2000-001-3 | PL-4.5 | AGROCOMERCIAL QUILLOTA S.A.- PROPAL | A.4 | 5 | 9.310 | 9.310 | 5.259 |
| 05-2000-003-1 | PL-4.5 | VINO ORGÁNICO DE CASABLANCA | A2.11112;D2.26.2 | 5 | 42.198 | 10.474 | 4.367 |
| 05-2000-007-0 | PL-4.5 | PROD.FRUTA INTEGRADA | A.2.1 | 5 | 10.598 | 2.002 | 1.532 |
| 05-2000-004-2 | PL-4.5 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. | D8.43.5.1 | 5 | 5.225 | 5.225 | 2.903 |
| 05-2001-003-1 | PL-4.5 | ORGÁNICOS DE ALICAHUE | A2.1;G55.5.4.3.1 | 5 | 54.492 | 13.570 | 5.034 |
| 05-2001-004-0 | PL-4.5 | OLIVOS ORG. ACONCAGUA | A1.1.1-A2.1-A4.1 | 5 | 18.295 | 11.621 | - |
| 05-2001-009-0 | PL-4.5 | BOLSA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES | D7.37; D7.39 | 5 | 17.646 | - | - |
| 05-2001-011-1 | PL-4.5 | PRODUCCION INTEGRADA | A.2.1 | 5 | 61.051 | - | - |
| 05-2001-012-0 | PL-4.5 | VINOS ORGANICOS SAN ANTONIO | A.2.1.1 | 5 | 16.525 | - | - |
| 06-1996-014-1 | PL-4.5 | Wild Fruit | A.2.1 | 6 | 35.070 | 8.331 | 6.851 |
| 06-2000-001-1 | PL-4.5 | Producto Orgánico San Fco. de Mostazal | D.11.50.6 | 6 | 17.094 | 37.813 | 18.219 |
| 06-2000-003-1 | PL-4.5 | Manejo Ambiental y S.G.A de Cerdos | A.2.1 | 6 | 45.793 | 23.362 | 13.805 |
| 06-2000-003-1 | PL-4.5 | Manejo Ambiental y S.G.A de Cerdos | A.2.1 | 6 | 45.793 | 15.337 | 8.455 |
| 06-2001-003-1 | PL-4.5 | Buenas Prácticas Agrícolas | A2.1 | 6 | 46.684 | 3.023 | 666 |
| 06-2001-004-1 | PL-4.5 | Uva Orgánica de San Vicente | A.2.1.1. | 6 | 46.276 | 2.892 | 964 |
| 07-1999-005-5 | PL-4.5 | CURTIEMBRE TALCA S.A | D.3.32 | 14 | 34.657 | 10.396 | 10.396 |
| 07-2001-001-3 | PL-4.5 | COPEFRUT SA - PROD LIMPIA | D.15.3 | 7 | 90.163 | 43.396 | 22.399 |
| 07-2001-008-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL | D.2.26.2 | 7 | 73.854 | - | - |
| 08-1998-026-1 | PL-4.5 | Comercializadora Orgánica Pinto | A.1.2 | 8 | 37.136 | 14.928 | 9.578 |
| 08-1999-007-3 | PL-4.5 | Hortifrut S.A. | D.1.15.3 | 8 | 38.836 | 34.208 | 29.053 |
| 08-1999-007-3 | PL-4.5 | Hortifrut S.A. | D.1.15.3 | 8 | 68.287 | - | - |
| 08-1999-011-1 | PL-4.5 | Productores Orgánicos Valle de Itata | A.1.2.1 | 8 | 25.398 | 25.398 | 13.978 |
| 08-1999-011-1 | PL-4.5 | Productores Orgánicos Valle de Itata | A.1.2.1 | 8 | 37.295 | - | - |
| 13-1998-016-1 | PL-4.5 | GEST. AMB. EN GALVANOPLASTÍA | D.9.44 | 13 | 20.876 | 13.820 | 14.164 |
| 13-1998-017-1 | PL-4.5 | RELOC Y GEST AMB EN GALVANOT | D.9.44 | 13 | 18.234 | - | - |
| 13-1998-025-1 | PL-4.5 | HUERTOS ORGÁNICOS DE CHILE S.A. | A.2.1 | 13 | 56.136 | 35.958 | 25.416 |
| 13-1999-007-1 | PL-4.5 | BOLSA DE RESIDUOS INDUSTRIALES | R.79.2 | 13 | 44.426 | 55.522 | 36.994 |
| 13-1999-007-5 | PL-4.5 | MANUEL GARCÍA BARJACOBA | A.3.2.1 | 13 | 4.798 | - | - |
| 13-1999-021-1 | PL-4.5 | APL FUNDIDORES FERROSOS | D.9.45 | 13 | 76.674 | 36.173 | 21.784 |
| 13-1999-028-1 | PL-4.5 | APL FUND. NO FERROSOS ELÉCTRICOS | D.9.45 | 13 | 53.554 | 32.046 | 17.603 |
| 13-2000-001-1 | PL-4.5 | REGENERAC MAT DE LA CONSTR (EX..) | D.11.50.6 | 13 | 11.823 | 24.999 | 11.753 |
| 13-2000-001-1 | PL-4.5 | REGEMAC ( REG MAT DE LA CONSTRUCCION) | D.11.50.6 | 13 | 89.430 | 18.482 | 10.389 |
| 13-2000-004-1 | PL-4.5 | APL FUND. NO FERROSOS COMB. LÍQUIDOS | D.9.45 | 13 | 43.675 | 28.401 | 14.581 |
| 13-2000-021-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A | D2.26 | 13 | 60.692 | - | - |
| 13-2000-021-1 | PL-4.5 | GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS A | D.2.26 | 13 | 59.118 | 36.649 | 13.384 |
| 13-2000-022-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS B | D2.26 | 13 | 60.692 | - | - |
| 13-2000-022-1 | PL-4.5 | GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS B | D.2.26 | 13 | 59.118 | 36.392 | 13.274 |
| 13-2001-035-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C | D2.26 | 13 | 90.712 | - | - |
| 13-2001-036-0 | PL-4.5 | UNIDAD DE VALORIZACION T TRANSFERENCIA DE RESIDUOS | R79.2 | 13 | 14.793 | - | - |
| 05-2000-002-2 /21056 | PL-4.5 | FRIGORIFICO BARÓN S.A. | D2.14.2 | 5 | 2.377 | 2.377 | 1.268 |
| 05-2000-004-2 /22012 | PL-4.5 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. | D8.43.5.1 | 5 | 5.225 | 5.225 | 2.903 |
| 05-2000-010-2 /21941 | PL-4.5 | METALAM LTDA. | D9.44 | 5 | 4.357 | 4.357 | 2.324 |
| 05-2000-015-2 /21022 | PL-4.5 | SOC. AGROINDUSTRIAL J.J. LTDA. | D2.24 | 5 | 1.273 | 1.273 | 639 |
| 05-2000-015-2 /22471 | PL-4.5 | CARLOS EUGENIO PRUZZO A. | A1.1 | 5 | 664 | 664 | 355 |
| 05-2000-015-2 /22472 | PL-4.5 | MIGUEL ARNAU MAZUELA | A1.1 | 5 | 664 | 664 | 355 |
| 05-2000-015-2 /22473 | PL-4.5 | AGRICOLA MARCOTTI Y CÍA. LTDA. | A1.1 | 5 | 664 | 664 | 355 |
| 05-2000-015-2 /22474 | PL-4.5 | FERNANDO CORREA VALENZUELA | A1.1 | 5 | 664 | 664 | 355 |
| 05-2000-015-2 /22475 | PL-4.5 | GERMAN PATRICIO TORRES A. | A1.1 | 5 | 664 | 664 | 355 |
| 05-2000-015-2 /22476 | PL-4.5 | SOC. AGRÍCOLA LOS ABEDULES LTDA. | A1.2.3 | 5 | 664 | 664 | 355 |
| 05-2000-015-2 /22478 | PL-4.5 | JUAN PABLO THOMSEN Q. | A2.1 | 5 | 664 | 664 | 355 |
| 05-2000-015-2 /22479 | PL-4.5 | SERAFIN SALAZAR ANDRADE | A1.1 | 5 | 656 | 656 | 351 |
| 05-2000-015-2 /22480 | PL-4.5 | SERGIO ALEJANDRO ALVAREZ B. | A1.1 | 5 | 656 | 656 | 351 |
| 05-2000-015-2 /22481 | PL-4.5 | AGRÍCOLA MAGGIOLO LTDA. | A1.1 | 5 | 656 | 656 | 351 |
| 05-2000-015-2 /22482 | PL-4.5 | WEBBER Y MORCHINO AGRÍCOLA LTDA. | A1.1 | 5 | 656 | 656 | 351 |
| 05-2000-015-2 /22483 | PL-4.5 | MARÍA ALICIA PINTO | A1.1 | 5 | 656 | 656 | 351 |
| 05-2000-015-2 /22484 | PL-4.5 | JUAN STAMBUK ORLANDINI | A1.1 | 5 | 656 | 656 | 351 |
| 05-2000-015-2 /22485 | PL-4.5 | WALTER RIEGEL VON CONTA | A2.1 | 5 | 656 | 656 | 351 |
| 05-2000-015-2 /22486 | PL-4.5 | AGRÍCOLA EL GUINDO LTDA. | A1.1 | 5 | 723 | 723 | 384 |
| 05-2000-015-2 /22487 | PL-4.5 | LUIS MAGGIOLO CALLEGARI | A1.1 | 5 | 723 | 723 | 384 |
| 05-2000-015-2 /22488 | PL-4.5 | INVERSIONES QUINTIL S.A. | A1.1 | 5 | 723 | 723 | 384 |
| 05-2000-015-2 /22489 | PL-4.5 | SERGIO OPAZO BERNALES | A1.1 | 5 | 723 | 723 | 384 |
| 05-2000-015-2 /22490 | PL-4.5 | SOC. AGRÍCOLA SANTA JULIA LTDA. | A1.1 | 5 | 723 | 723 | 384 |
| 05-2000-015-2 /22491 | PL-4.5 | IVONNE SEPÚLVEDA PINTO | A1.1 | 5 | 723 | 723 | 384 |
| 05-2000-015-2 /22492 | PL-4.5 | COMUNIDAD ARAYA BRAVO | A2.1 | 5 | 723 | 723 | 384 |
| 05-2000-017-2 /23248 | PL-4.5 | Natural Response S.A. | D7.39 | 5 | 1.966 | 1.966 | 1.048 |
| 05-2001-003-2 /21034 | PL-4.5 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. | D8.43.5.1 | 5 | 5.219 | 5.219 | 2.899 |
| 06-2000-002-2 /21434 | PL-4.5 | Orlando Barra Castañeda | A2.1 | 6 | 5.146 | 5.146 | 4.300 |
| 06-2000-002-2 /21928 | PL-4.5 | Patricio Ramírez Oyarzún | A3.1.2.1 | 6 | 2.066 | 2.066 | 1.102 |
| 07-2001-001-2 /22977 | PL-4.5 | La Fortuna S.A. | D2.26 | 7 | 4.522 | 4.522 | 2.233 |
| 13-2000-001-2 /17313 | PL-4.5 | SOLER MANAUT Y CIA LTDA | D3.30.1.1.4 | 13 | 2.222 | 2.222 | 1.851 |
| 13-2000-001-2 /17314 | PL-4.5 | QUIMICA Y TEXTIL PROQUINDUS SACI | D3.30.1.1.4 | 13 | 2.222 | 2.222 | 1.851 |
| 13-2000-001-2 /17315 | PL-4.5 | TINTORERIA INDUS. PEDRO DE VALDIVIA S.A | D3.30.1.1.3.1 | 13 | 2.222 | 2.222 | 1.851 |
| 13-2000-001-2 /17316 | PL-4.5 | TINTORERIA SALA S.A. | D3.30.1.1.4 | 13 | 2.222 | 2.222 | 1.851 |
| 13-2000-009-2 /18967 | PL-4.5 | Gloria Pinto López | D9.48.1.2 | 13 | 3.781 | 3.781 | 4.363 |
| 13-2000-009-2 /18968 | PL-4.5 | AGRICOLA SAN LUIS LTDA. | A3.2.1.1 | 13 | 4.507 | 4.507 | 3.635 |
| 13-2000-009-2 /19230 | PL-4.5 | Camilo Aguilera Recabal | A1.2.1.2 | 13 | 5.235 | 5.235 | 2.909 |
| 13-2000-009-2 /19256 | PL-4.5 | CONSTRUCTORA COMAT LTDA. | F54.1 | 13 | 5.228 | 5.228 | 4.357 |
| 13-2000-009-2 /19260 | PL-4.5 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL LILLO LTDA. | E52.1 | 13 | 1.851 | 1.851 | 987 |
| 13-2000-010-2 /19201 | PL-4.5 | ENRIQUE CINTOLESI Y CIA. LTDA. | D9.46 | 13 | 1.846 | 1.846 | 985 |
| 13-2000-010-2 /21547 | PL-4.5 | FRIOQUIMICA S.A. | D7.38 | 13 | 5.224 | 5.224 | 2.902 |
| 13-2000-015-2 /19522 | PL-4.5 | GUTIERREZ ROJAS LUIS | D9.44 | 13 | 5.229 | 5.229 | 4.357 |
| 01-2000-003-0 | CA-2.7 | PROCAL 2001 | MULTI | 1 | 17.218 | 17.218 | 2.865 |
| 01-2000-005-1 | CA-2.7 | PROCAL 2000 | D7.D9 | 1 | 55.714 | 33.105 | 19.824 |
| 01-2001-001-0 | CA-2.7 | EP Procari | Multisectorial | 1 | 20.046 | 6.922 | 1.163 |
| 01-2001-003-0 | CA-2.7 | EP Procaiq | D9.46 | 1 | 20.540 | 18.181 | 3.002 |
| 01-2001-007-1 | CA-2.7 | PROCAIQ | MULT | 1 | 64.163 | - | - |
| 01-2001-013-0 | CA-2.7 | PROCARI II | MULT | 1 | 21.494 | - | - |
| 01-2001-014-0 | CA-2.7 | PROCACI 2 | S/I | 1 | 23.114 | - | - |
| 01-2001-015-0 | CA-2.7 | PROCACI 3 | MULT | 1 | 23.109 | - | - |
| 02-1998-005-1 | CA-2.7 | ISO 9002 | D.9 | 2 | 5.160 | 5.160 | 6.690 |
| 02-1998-007-1 | CA-2.7 | DESISCAL | D.9 | 2 | 10.052 | 10.052 | 8.431 |
| 02-1999-004-1 | CA-2.7 | PROCAL | D9.44 | 2 | 73.798 | 33.068 | 13.782 |
| 02-1999-005-1 | CA-2.7 | PROMEDIO | D10.49 | 2 | 55.676 | 45.933 | 21.361 |
| 02-2000-001-1 | CA-2.7 | ISO 2000 | I.63 | 2 | 68.193 | 64.423 | 27.970 |
| 02-2000-002-1 | CA-2.7 | CALIDAD ANTOFAGASTA | D.9.46 | 2 | 51.844 | 46.117 | 20.508 |
| 02-2000-002-1 | CA-2.7 | CALIDAD ANTOFAGASTA | D.9.46 | 2 | - | - | - |
| 02-2000-003-0 | CA-2.7 | CALIDAD CALAMA | K.71 | 2 | 14.783 | 14.030 | 3.782 |
| 02-2000-004-1 | CA-2.7 | LOA CALIDAD | D.9 | 2 | 46.054 | 65.454 | 35.807 |
| 02-2000-004-1 | CA-2.7 | LOA CALIDAD | D.9 | 2 | - | - | - |
| 02-2000-005-0 | CA-2.7 | GESTIÓN CALIDAD | D9 | 2 | 17.639 | 17.536 | 3.438 |
| 02-2000-008-1 | CA-2.7 | LABORATORIOS | K 71 | 2 | 79.974 | 32.214 | 11.794 |
| 02-2001-001-0 | CA-2.7 | LOA 2000 | F.54 | 2 | 24.407 | 24.407 | 4.059 |
| 02-2001-001-1 | CA-2.7 | GESTIÓN CALIDAD | K.71 | 2 | 70.387 | 30.747 | 11.984 |
| 02-2001-002-0 | CA-2.7 | NUEVA CALIDAD | D.9.44.1 | 2 | 20.905 | 20.905 | 3.475 |
| 02-2001-002-1 | CA-2.7 | CALIDAD CALAMA | K.71 | 2 | 70.741 | 15.941 | 5.960 |
| 02-2001-004-0 | CA-2.7 | CALIDAD 2000 | I.63/G.55 | 2 | 21.191 | - | - |
| 02-2001-004-1 | CA-2.7 | LOA 2000 | K.71 | 2 | 72.898 | - | - |
| 02-2001-005-1 | CA-2.7 | NUEVA CALIDAD | D.9.44 | 2 | 72.324 | - | - |
| 02-2001-006-0 | CA-2.7 | SISTEMAS DE GESTION | MULT | 2 | 21.505 | - | - |
| 03-2000-001-1 | CA-2.7 | Calidad Atacama | D 9.46 | 3 | 42.489 | 37.245 | 12.992 |
| 03-2000-001-1 | CA-2.7 | Calidad Atacama | D 9.46 | 3 | 59.692 | - | - |
| 03-2000-007-0 | CA-2.7 | EP Calidad Atacama II | D.9/A.2.1 | 3 | 10.126 | 19.896 | 3.437 |
| 03-2000-007-1 | CA-2.7 | Calidad Atacama II | D9.46 | 3 | 63.524 | 27.117 | 9.878 |
| 03-2000-008-0 | CA-2.7 | Calidad Vallenar | 1,C7,D.9. | 3 | 15.280 | 26.414 | 7.176 |
| 03-2001-001-0 | CA-2.7 | CALIDAD ATACAMA ISO 9000/2000 | D.I.F.G | 3 | 27.984 | 27.984 | 4.651 |
| 03-2001-001-0 | CA-2.7 | CALIDAD ATACAMA ISO 9000/2000 | D.9;I.60;F.54 | 3 | 72.613 | - | - |
| 04-2000-003-0 | CA-2.7 | E.P. GESTION CALIDAD METALMECANICO | D 46 | 4 | 2.153 | 1.444 | 431 |
| 05-1999-001-1 | CA-2.7 | Marítimo Seuus S.A. | I.63 | 5 | 19.468 | 9.047 | 4.852 |
| 05-1999-005-1 | CA-2.7 | Marítimo Calidad | K.71.3 | 5 | 33.654 | 23.961 | 13.031 |
| 05-2000-009-1 | CA-2.7 | CERT. DE CALIDAD SERVICIOS IND | F.54.19 ;K.71.4 | 5 | 62.105 | - | - |
| 05-2000-009-1 | CA-2.7 | ISO 9000 Servicios Industriales | F.54.19 ;K.71.4 | 5 | 59.286 | 23.773 | 10.188 |
| 05-2000-011-0 | CA-2.7 | ISO 9000 G | D.4.34.5;D.7.39.3 | 5 | 20.189 | 20.189 | 3.448 |
| 05-2001-001-1 | CA-2.7 | ISO 9000 G - ASIVA | D.4, DD.7, D.9, M.77 | 5 | 69.912 | 27.823 | 10.375 |
| 05-2001-003-0 | CA-2.7 | Calidad 3 | D9.46-D11.50.3-G55.5.3.5.2 | 5 | 12.565 | 6.973 | - |
| 08-1999-009-1 | CA-2.7 | CALIDAD 2000 | D.9.47.1/D.10.49 | 8 | 28.204 | 13.703 | 9.135 |
| 08-1999-009-1 | CA-2.7 | CALIDAD 2000 | D.9.47.1/D.10.49 | 8 | 28.204 | 11.742 | 12.307 |
| 08-2000-007-0 | CA-2.7 | CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACIÓN | S/I | 8 | 18.028 | 17.511 | 4.850 |
| 08-2000-010-1 | CA-2.7 | CALIDAD 2001 | D.9.46/D.9.44 | 8 | 37.294 | 33.428 | 24.524 |
| 08-2001-006-1 | CA-2.7 | CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACIÓN | M.75.4 | 8 | 74.425 | 12.803 | 5.487 |
| 08-2001-007-0 | CA-2.7 | CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES | D.9.46.1.2 | 8 | 10.148 | - | - |
| 11-2000-002-0 | CA-2.7 | E.PREP.PROFO AYSEN BERRIES | A 3.1.1 | 11 | 8.901 | 1.174 | 294 |
| 13-1999-017-1 | CA-2.7 | ISO 9000 B | D.9.44 | 13 | 43.920 | 29.947 | 17.371 |
| 13-1999-018-1 | CA-2.7 | ISO 9000 C | D.9.44 | 13 | 52.563 | 35.810 | 20.533 |
| 13-2000-005-1 | CA-2.7 | ISO 9000 D | D.9.45 | 13 | 38.191 | 25.739 | 9.992 |
| 13-2000-005-1 | CA-2.7 | ISO 9000 D | D.9.45 | 13 | 61.110 | 24.852 | 15.381 |
| 13-2000-010-1 | CA-2.7 | ISO 9000 E | D.9.45 | 13 | 58.755 | 58.755 | 23.987 |
| 13-2000-010-1 | CA-2.7 | ISO 9000 E | D.9.45 | 13 | 78.229 | 4.798 | 2.481 |
| 13-2001-001-1 | CA-2.7 | ISO 9000 F | D.9.45 | 13 | 81.075 | 39.572 | 15.690 |
| 13-2001-001-1 | CA-2.7 | ISO 9000 F (AUMENTA OH Y COF.) | D.9.45 | 13 | 7.076 | - | - |
| 13-2001-009-1 | CA-2.7 | INSUMOS MÉDICOS | D9.47.4 | 13 | 70.797 | 21.549 | 8.508 |
| 13-2001-015-0 | CA-2.7 | ISO 9000 H | D.9.47 | 13 | 18.887 | - | - |
| 13-2001-018-0 | CA-2.7 | BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS | A.2.1 | 13 | 18.470 | - | - |
| 13-2001-025-1 | CA-2.7 | ISO 9000 I INDUSTRIAS ELECTRONICAS | D.9.47.2 | 13 | 72.008 | - | - |
| 13-2001-034-1 | CA-2.7 | LABORATORIOS CLINICOS | M77,4,1 | 13 | 94.683 | - | - |
| 13-2001-035-0 | CA-2.7 | ISO 9000 J ASOC SAN BERNARDO | R79.3 | 13 | 173.747 | - | - |
| 13-2001-037-0 | CA-2.7 | CERTIFICACION E | A.2.4 | 13 | 188.381 | - | - |
| 13-2001-040-0 | CA-2.7 | CERTIFICACION F | D7.38.3 | 13 | 6.577 | - | - |
| 13-2001-043-0 | CA-2.7 | ISO 9000 K | D9.46 | 13 | 7.246 | - | - |
| 08-2000-001-2 /17175 | CA-2.7 | PUELCHE S.A. | D1.15.2 | 8 | 2.918 | 2.918 | 2.363 |
| 08-2000-001-2 /18684 | CA-2.7 | COMELMAR LTDA | D2.14.2 | 8 | 2.610 | 2.610 | 1.392 |
| 08-2000-001-2 /18686 | CA-2.7 | RODRIGO BUSTOS BAQUERIZO | D2.14.2 | 8 | 2.610 | 2.610 | 1.392 |
| 08-2000-012-2 /21783 | CA-2.7 | Industria Conservera Agromar Ltda. | D2.14.3 | 8 | 2.626 | 2.626 | 1.401 |
| 08-2000-012-2 /21791 | CA-2.7 | Fernando toro rodríguez | D2.20.1 | 8 | 3.231 | 3.231 | 1.723 |
| 08-2000-012-2 /21792 | CA-2.7 | Pastelería La Abuelita Ltda. | H57.2.2 | 8 | 3.231 | 3.231 | 1.723 |
| 08-2000-012-2 /21793 | CA-2.7 | soc. Comercial Don Pimpo Ltda. | D2.20.1 | 8 | 3.231 | 3.231 | 1.723 |
| 08-2000-012-2 /21794 | CA-2.7 | Alimentos Modernos Ltda. | H57.2.2 | 8 | 3.231 | 3.231 | 1.723 |
| 08-2000-012-2 /22405 | CA-2.7 | Tomás Campbell y Cía. Ltda. | D2.14.2 | 8 | 2.635 | 2.635 | 1.406 |
| 13-2000-001-2 /18592 | CA-2.7 | CASINOS CHILE SA | H57.1.9 | 13 | 5.196 | 5.196 | 4.544 |

FIA

| Código del proyecto | Código del Programa en el que se inscribe | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2001 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V 98 0 A 10 | BI-1.1 b | Selección, limpia y multiplicación de materia de guindo ácido y dulce | Agrícola | 8 | 193.624 | 89.792 | Sin información |
| V 98 0 P 11 | BI-1.1 b | Recuperación, preservación y multiplicación de la raza caballar chilota | Pecuario | 10 | 239.746 | 156.058 | Sin información |
| C 98 1 P 11 | BI-1.1 b | Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos (híbridos) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes | Pecuario | 12 | 2.459.226 | 462.843 | Sin información |
| C 98 1 A 22 | BI-1.1 b | Evaluación y multiplicación de especies de orquídea nativa chilena (género Chloraea) para establecer las bases de un cultivo comercial en la VIII Región de Chile | Agrícola | 5, 7 y 8 | 289.723 | 183.504 | Sin información |
| C 98 1 A 51 | BI-1.1 b | Propagacion de azafrán (Crocus sativus) | Agrícola | 5 | 76.003 | 44.393 | Sin información |
| V 99 0 P 1 | BI-1.1 b | Desarrollo de núcleo genético y unidades de réplica de la raza Laxta para Chile | Pecuario | 10 | 339.502 | 236.508 | Sin información |
| V 99 0 P 13 | BI-1.1 b | Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Ñuble | Pecuario | 8 | 209.991 | 121.818 | Sin información |
| V 98 0 A 8 | BI-1.1 b | Tecnología y desarrollo en la producción comercial de helechos nativos | Agrícola | 10 | 157.749 | 81.993 | Sin información |
| C 98 1 F 17 | BI-1.1 b | Introducción de clones de alto rendimiento de álamo (Populus spp.) para diferentes zonas del país | Forestal | 6, 8 y 13 | 270.679 | 113.751 | Sin información |
| C 00 1 A 41 | BI-1.1 b | Incorporación de micorrizas arbusculares en viveros de cítricos y paltos | Agrícola | 5 | 155.445 | 104.117 | Sin información |
| V 99 0 A 17 | BI-1.1 b | Mejoramiento genético de la cochinilla para la producción de ácido carmínico | Agrícola | 4, 13 | 298.864 | 175.210 | Sin información |
| BIOT 01 P 1 | BI-1.1 b | Introducción de tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en semicautiverio | Pecuario | 1 | 240.231 | 146.167 | Sin información |
| BIOT 01 P 8 | BI-1.1 b | Producción de embriones bovinos in vitro: una herramienta para el aprovechamiento del potencial genético de la masa ganadera nacional. | Pecuario | 9 | 329.866 | 154.573 | Sin información |
| BIOT 01 A 13 | BI-1.1 b | Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid | Agrícola | 13 | 328.021 | 219.913 | Sin información |
| BIOT 01 A 14 | BI-1.1 b | Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia. | Agrícola | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 | 330.479 | 195.508 | Sin información |
| BIOT 01 A 15 | BI-1.1 b | Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de variedades de papa con resistencia múltiple a nematodo dorado y virus | Agrícola | 4, 8, 10 | 493.980 | 220.146 | Sin información |
| BIOT 01 A 17 | BI-1.1 b | Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y vides. | Agrícola | 7, 8, 10, 13 | 267.021 | 150.891 | Sin información |
| BIOT 01 P 20 | BI-1.1 b | Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos, para el control de parásitos gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina y bovina en Magallanes, Chiloé y Colchagua | Pecuario | 7, 10, 12 | 246.399 | 146.788 | Sin información |
| BIOT 01 AC 21 | BI-1.1 b | Biotecnología en acuicultura: Tecnología de marcadores genéticos moleculares en el manejo de caracteres productivos en especies cultivadas | Acuícola | 10, 11, 13 | 346.842 | 190.773 | Sin información |
| BIOT 01 A 22 | BI-1.1 b | Producción de compuestos aleloquímicos en plantas chilenas cultivadas in vitro | Agrícola | 13 | 452.233 | 211.943 | Sin información |
| BIOT 01 A 26 | BI-1.1 b | Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS) a partir de fuentes enzimáticas vegetales y bacterianas para producción animal | Pecuario | 13 | 330.309 | 160.566 | Sin información |
| BIOT 01 P 27 | BI-1.1 b | Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites mediante marcadores moleculares de ADN | Pecuario | 5, 10, 12, 13 | 257.859 | 128.177 | Sin información |
| BIOT 01 P 35 | BI-1.1 b | Desarrollo y evaluación de un sistema para el monitoreo a gran escala de la enfermedades de la vaca lechera (Brucelosis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la inmunodetección por ELISA de anticuerpos específicos presentes en muestras de leche recolectada en el tanque predial | Pecuario | 9 | 262.570 | 166.243 | Sin información |
| BIOT 01 A 36 | BI-1.1 b | Integración de genes de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el fósforo inorgánico retenido en los suelos del Centro-Sur y Sur de Chile | Agrícola | 8, 9, 13 | 415.703 | 235.487 | Sin información |
| BIOT 01 F 50 | BI-1.1 b | Masificación clonal de genotipos forestales de interés comercial para la zona árida y semiárida del país. | Forestal | 4, 5, 6 | 242.131 | 152.760 | Sin información |
| BIOT 01 AC 58 | BI-1.1 b | Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos quiméricos para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y agrícola chileno | Acuícola | 5 | 160.230 | 105.507 | Sin información |
| BIOT 01 P 63 | BI-1.1 b | Desarrollo e implementación de trasferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en rumiantes menores | Pecuario | 10 | 283.286 | 168.769 | Sin información |
| BIOT 01 A 65 | BI-1.1 b | Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía transgenosis de variedades cultivables | Agrícola | 7 | 471.963 | 229.603 | Sin información |
| BIOT 01 AC 68 | BI-1.1 b | Caracterización genética poblacional para el manejo y la conservación de recursos marinos de importancia para la acuicultura y la pesquería | Acuícola | 10 | 230.058 | 148.858 | Sin información |
| BIOT 01 A 71 | BI-1.1 b | Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilena | Agrícola | 7, 10 | 335.791 | 189.634 | Sin información |
| BIOT 01 P 72 | BI-1.1 b | Aplicación de biotecnología para la introducción de la raza ovina Dohne Merino en la estepa de Magallanes | Pecuario | 12 | 220.062 | 150.240 | Sin información |
| BIOT 01 P 74 | BI-1.1 b | Producción de mellizos de carne en rebaños holstein friesian por medio de transferencia de embriones económicos obtenidos por tecnología in vitro | Pecuario | 8 | 461.041 | 181.390 | Sin información |
| BIOT 01 P 24 | BI-1.1 b | Desarrollo, optimización e implementación de un método de diagnóstico molecular para la detección del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) en planteles porcinos. | Pecuario | 6,7,8,13 | 249.729 | 150.173 | Sin información |

# ANEXO 2

## Listado de consultores contratados por unidad ejecutora

Dirección Ejecutiva

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Gonzalo Herrera Jimenez | USD 49.877 | Director ejecutivo |
| Carlos Navarro Meirelles | USD 24.237 | Encargado de Administración y Finanzas |
| Carolina Cox Melane | USD 19.830 | Encargado de Comunicaciones |
| Carolina Morales Herrera | USD 8.584 | Contadora |
| Marcia Varela Arriagada | USD 28.062 | Encargada de operaciones |
| Alejandro Valenzuela Taylor | USD 9.621 | Asistente de operaciones |
| Inés Montalva Rodriguez | USD 12.486 | Coordinadora Subprograma de Biotecnología |
| Jorge Quiroz & Consultores Asoc. | USD 15.607 | Consultoría sobre incentivos tributarios |
| Francisco Zuñiga Urbina | USD 9.181 | Asesoría legal sobre consultorías |
| Cámara de Comercio de Stgo. | USD 55.077 | Diagnóstico de la industria de TICs |
| Instituto Nacional Estadística | USD 29.049 | Encuesta de Innovación en los sectores Energía y Minería |
| Instituto Nacional Estadística | USD 30.785 | Encuesta de Innovación en el Sector Industrial |
| Carlos Fernandez Belmar | USD 38.558 | Estudio sobre política y regulación biotecnológica |
| Lesslie Bridshaw | USD 1.616 | Análisis de los proyectos de Tecnologías de Información financiados por los fondos tecnológicos |
| Jorge Quiroz & Consultores Asoc. | USD 29.378 | Análisis de encuesta de gestión ambiental en la industria |

MINECON – Subprograma Prospectiva Tecnológica

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Cristián Sepúlveda | USD 5.508 | Elaboración de términos de referencia para desarrollar estudios mediante encuestas Delphi. |
| Miriam Alegría | USD 18.361 | Determinación del Universo a encuestar y la estrategia comunicacional de llegada a este U. para ser aplicada en tres Estudios : Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos |
| Óscar Saavedra | USD 18.361 | Diseño metodológico basándose en el método de encuestas Delphi a ser aplicado en tres estudios : Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos |
| Rodolfo Acha | USD 15.607 | Determinación del Universo Estadísticamente representativo a encuestar y realización de encuestas delphi a ser aplicados en tres estudios: Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos |
| Luis Gongález | USD 6.426 | Confección y análisis cualitativo de la información emanada del método delphi a ser aplicado en tres estudios: Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos |
| Carlos Peña | USD 14.689 | Estudio y análisis de datos de los resultados de los estudios realizados sobre la base de la metodología delphi, esto es, Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos |
| Cristina Vaconi | USD 14.689 | Estudio y generación de reportes para presentación de resultados finales basados en la metología aplicada a los estudios : Identificación de las actividades económicas estratégicas; Contenidos Tecnológicos aplicables a la educación, y Producción y Exportación de Vinos |
| Indecs Consultores en | USD 29.378 | Selección e implementación de un sistema computacional y Software para WEBS, adecuados al manejo de Encuestas Delphi |
| Victor Maturana | USD 14.281 | Elaboración catastro de sistema nacional de innovación. |

MINECON – Subprograma TIC

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Juanita Gana | USD 5.508 | Habilitación de los chilenos para la Sociedad de la Información. Apoyo a la Secretaría Ejecutiva |
|  |  | del Comité de Minsitros de Nuevas TIC, en el ámbito de los Recursos Humanos |
| Esteban Osorio | USD 13.055 | Análisis, diseño e implantación de una Intranet para el Triministerio |
| Leonardo Mena | USD 8.874 | Observatorio de las Tecnologías de Información Para Apoyar la Transformación Productiva. |
| Arturo Durán | USD 2.479 | Experiencia internacional en premios a la calidad de los portales o sitios webs en Internet y su |
|  |  | aplicabilidad en Chile |
| John Hook | USD 20.564 | Programa de Reciclo de Computadores. Diagnóstico de la situación en Chile. |
| Consuelo Hamel | USD 5.508 | Formulación programa de apoyo a la MIPE en capacitación y acceso a las TI |
| Alejandro Barros | USD 2.938 | Instrumento para la gestión y cuenta pública Comité de Ministros TIC |
| Nora Riesenberg | USD 1.836 | Realización del cuestionario de encuesta para el estudio denominado "Encuesta PYME sobre |
|  |  | Tecnologías de Información" |
| Cámara de Comercio de Santiago | USD 10.466 | Encuesta PYME sobre Tecnologías de Información. Etapa Diseño. |
| International Data Corporation | USD 91.805 | Encuesta PYME sobre Tecnologías de Información. Etapa levantamiento |
| Paz Gordillo Vielma | USD 19.830 | Gestión de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros de Nuevas Tecnologías de |
|  |  | Información y Comunicaciones |
| Eduardo Bonnet | USD 41.423 | Coordinador del Programa Infocentros |
| Gonzalo Tapia | USD 16.641 | Estudio Infocentros PYME |
|  | USD 3.905 | Taller Infocentros PYME |
| Jaime Gré | USD 48.473 | Coordinador del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunciación, del Programa de |
|  |  | Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005 |
| Cristian Ocaña | USD 53.982 | Coordinador Jefe del Proyecto denominado Ventanilla Empresa |
| Marisa Ernst | USD 37.457 | Asesora técnica del proyecto denominado Ventanilla Empresa |
| Mauricio Silva | USD 4.957 | Gestión del subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| Ernst & Young | USD 196.464 | Estudio de los Contenidos y Trámites que se Incorporarán a la Ventanilla Empresa, en el |
| Access Time Consultores | USD 55.083 | Reestructuración y mejoramiento del sitio web www.sitioempresa.cl. |
| Bellavista Net Group | USD 29.378 | Contenidos sitioempresa.cl. La empresa realizó una propuesta de nuevos contenidos, secciones |
| Andrés Griñó | USD 10.649 | Estudio del Hosting Sistema de información en red para la Empresa (sitioempresa.cl) |
| Angel Carrasco | USD 15.166 | Sernatur y el Desarrollo del Sector Turismo en Internet. |
| Fernando Ricardi | USD 5.141 | Evaluador externo de las licitaciones de ventanilla empresa, sitioempresa.cl, cooperativas, propiedad industrial |
| Alejandro Barros | USD 2.846 | Apoyo en la elaboración de las bases de la licitación de ventanilla empresa y Evaluador externo en esta licitación. |
| Edgardo Krell | USD 1.285 | Evaluador externo de la licitación de ventanilla empresa. |
| Pablo Curti | 2.846 | Evaluador externo de la licitación de sitioempresa.cl |
| Marisel Cabrera | 1.285 | Definición de claves y parámetros de búsqueda en sitioempresa.cl. |
| STI | 1.285 | Implementación de los trámites de Cooperativas en Internet. |
| STI | 3.672 | Trámites de Propiedad Industrial en Internet |

CORFO – CPL

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Rafael Lorenzini | USD 47.164 | Director Ejecutivo |
| Andrés Alvarez | USD 35.155 | Asesor jurídco |
| Isabel Gaspar | USD 22.148 | Responsable de gestión y administración de proyectos |
| Sergio de la Fuente | USD 23.603 | Especialista en administración |
| Renato Leyton | USD 29.745 | Asesoría en difusión y tecnologías de información |
| Andrés Tabja | USD 22.005 | Dirección y supervisión de actividades relativas a APLs |
| Alburquerque S.A. | USD 6.157 | Diseño, implementación y operación de un sistema de contabilidad general del CPL |
| Daniel Ripoll Garrido | USD 826 | Elaboración de informe sobre “ Estrategia de desarrollo de un mercado de oferta de Tecnologías Limpias |
| Claudio Navarrete | USD 1.469 | Elaboración de informe sobre “ establecimiento de roles y Mecánica de financiamiento del Centro Nacional de Producción limpia |
| Marcos Valderrama | USD 1.102 | Elaboración de Informe sobre “Diseño de un sistema de Registro y control de consultores para la especialidad de Producción Limpia” |
| Osvaldo Urzúa Winkler | USD 8.226 | Asesoría sobre el impacto de las inversiones público y privadas de los APL: fundiciones, químico, celulosa , cerdos |
| Juan Manuel Cruz | USD 13.270 | Asesoría en la validación promoción y redacción de la Política de Producción Limpia 2001-2005, Diseño estratégico del proyecto BID-PL 2002 |
| Juan Manuel Cruz | USD 6.634 | Asesoría en promoción y suscripción de dos APL sector Salmoneros, industrias de tablero, paneles y chapas de la Región del Bío-Bío |
| Marcela Rojas | USD 7.056 | Asesoría para el desarrollo del Programa de Produción Limpia en el Gobierno Local |
| RedProject S.A. | USD 8.570 | Diseño general Red de Consejeros Gubernamentales en PL de las Américas |
| Pixel.com | USD 3.793 | Diseño y realización de piezas gráficas para la Reunión Interamericana de Producción Limpia |
| Patricio Vallespin | USD 1.632 | Metodología y moderación Congreso Nacional de Producción Limpia |
| Daniela Zaviezo | USD 826 | Apoyo logístico en la organización de la Reunión Interamericana de Producción Limpia |
| Alejandra Vergara | USD 826 | Desarrollo de un sistema de seguimiento y control para los APL |
| Alburquenque S.A. | USD 1.463 | Reproceso contable |
| Nielsen | USD 2.843 | Servicio de Interpretación simultánea, español-inglés-portugues, Reunión Interamericana de Producción Limpia |
| Yanguas | USD 239 | Transporte de bienvenida y clausura, Reunión Interamericana de Producción Limpia |
| Patricia Rojas / José Miguel Contreras | USD 431 | Compaginación de 500 carpetas de trabajo para el Congreso Nacional de PL / Instalación y operación de computadores para el Congreso Nacional de PL |
| PRO V | USD 217 | Grabación de video CNPL |
| Pedro Henríquez | USD 306 | Locución Congreso Nacional de PL |
| Francisco Barrenechea | USD 571 | Servicio de Fotografía: Congreso Nacional de PL y Reunión Interamericana de Producción Limpia |
| Jorge Azócar | USD 2.966 | Diseño y realización de piezas gráficas para el Congreso Nacional de PL |
| Nielsen | USD 1.208 | Extensión del servicio |
| E. Petronila Vega | USD 422 | Impresión de cartas de convocatoria CNPL |

CORFO – CNPC

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Paulina Andrea Collarte Stern | USD 275 | Información Informe Trimestral de Productividad. |
| Paulina Andrea Collarte Stern | USD 275 | Información Segundo Informe de Productividad. |
| Eduardo Antonio Yentsen Peric | USD 1.020 | Preparación de material para Suplemento “El Utopista Pragmático”. |
| Luis Alberto Araya Garnica | USD 1.744 | Cursos de reforzamiento para dirigentes sindicales. |
| Santiago Penna Donoso | USD 510 | Curso para los trabajadores del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. |
| Marcial Arredondo Guevara | USD 551 | Diseño de evaluación para examinadores. |
| Sociedad Cruz y Sepúlveda | USD 764 | Cursos de entrenamientos de examinadores del Premio Nacional a la Calidad. |
| Edgardo Cruz Olivos | USD 764 | Curso de capacitación a examinadores del Premio Nacional a la Calidad. |
| Soc. Competitividad Global | USD 999 | Curso de capacitación a examinadores del Premio Nacional a la Calidad. |
| Epicentro Consultores | USD 11.659 | Informe de mejoramiento en la gestión de recursos humanos. |
| Bernardo Jorquera Rojas | USD 1.534 | Informe VI Congreso Internacional del CLAD. |
| Mario Alburquerque F. | USD 40.420 | Director Subrrogante CNPC |
| Motel Pollack | USD 39.459 | Directora Programa de Productividad |
| Ricardo Stuardo | USD 39.910 | Coordinador de Programas Sectoriales |
| Eduardo Rodriguez | USD 28.980 | Coordinador Técnico |

CONICYT

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Diego Roberto González de León | USD 1.500 | Evaluación proyecto genómica vegetal |
| Juan González Grau | USD 1.500 | Evaluación proyecto genómica vegetal |
| Rafael Rivera Bustamante | USD 1.500 | Evaluación proyecto genómica vegetal |
| Josep de Casacuberta Suñer | USD 1.500 | Evaluación proyecto genómica vegetal |
| Yenny Blamey | USD 1.500 | Administración proyecto genómica vegetal |

FIA

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Marina Gambardella Casanova | USD 18.426 | Coordinadora Subprograma Biotecnología |
| Odeth Ulloa Guzman | USD 4.576 | Profesional Subprograma Biotecnología |
| Biotechnology Center of Excellence Corporation | USD 8.000 | Informe Fortalecimiento de los Esfuerzos de Desarrollo de Biotecnología en Chile |

INN

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Claudio Acosta Zamora | USD 5.338 | NCh2632,NCh2633,NCh2643/1,NCh2643/2,NCh2684,NCh2712,NCh2643/2,NChs/n112,NCh2643/1,NCh2643/1,NCh2632,NCh2633 |
| Dafne Barrientos Vera | USD 2.154 | NCh2647/5, NCh2647/6,NCh2647/6,NCh2647/5 |
| Eduardo Brahim Rabi | USD 1.692 | NCh2639,NCh2679,NCh2639,NCh2679 |
| Erwin Eulner Mieville | USD 816 | NCh2645,NChs/n122 |
| Jorge Muñoz Canave | USD 11.827 | NCh2689,NCh2690,NChs/n02,NCh2698,NChs/n020,NCh2709,NCh2708,NCh2707,NCh2719,NCh2724,NChs/n030, NChs/n034,NChs/n009,NChs/n29,NCh2707,NCh2708,NChs/n023,NChs/n20,NChs/n20,NCs/n118 |
| Manuel Ibarra Pascual | USD 1.241 | NCh2692,NChs/n120,NCh2692 |
| María Narváez Cornejo | USD 5.685 | NCh2647/1,NCh2647/1,NCh2647/2,NCh2647/4,NCh2647/7,NCh2647/8,NCh2647/9,NChs/n12,NCh2647/8,NCh2647/1,NCh2647/7,NCh2647/4,NCh2647/2 |
| Paula Moya Cucurella | USD 3.483 | NCh2634,NChs/n013,NCh2647/3,NCh2644,NCh2647/3,NCh2647/3,NCh2647/3 |
| Roberto Henríquez Orellana | USD 2.664 | NCh2691, NCh2663,NCh2663,NChs/n116,NCh2713 |
| Guillermo Olivos C. | USD 124 | NChs/n124 |
| María Wachtendorff C. | USD 1.487 | NChs/n20 |
| Patricia Bley Leiva | USD 322 | NCh2634,NCh2644 |
| Víctor Oyarzún | USD 131 | NCh2689, NCh2690,NCh2674 |
| Ronald Paredes | USD 814 | NCh2647/6, NCh396, NCh2634, NCh2708,NCh2647/6, NCh2647/7, NCh2647/8, NCh2714,NCh2691, NCh2647/4, NCh2698, NCh2684,NCh2633, NCh2639 |

INTEC

| NOMBRE CONSULTOR | MONTO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| o EMPRESA CONSULTORA | CONTRATACION |  |
| Ana Margarita Riera Soruco | USD 238 | Asesoría desarrollo e-learning |
| Baeza y Fernández Limitada | USD 8.660 | Asesorías estratégica al centro Tecnologías de Información |
| Cecilia Casanova | USD 16.247 | Responsable de planificar, dirigir y formular los objetivos del Programa de Desarrollo de Innovación Tecnológica, controla la ejecución de la estrategia evaluando sus resultados. Debe liderar al equipo y mantener una constante relación y presencia con los medios. Debe tomar decisiones relacionadas con movilidad, contratación y capacitación del personal , como también formar y desarrollar las capacidades. Responsable de maximizar la razón Beneficio/Costo de la producción del programa. |
| Claudia Vergara | USD 138 | Diseñadora, animaciones en flash |
| Cruzat y Asoc. Ltda | USD 262 | Selección de personal para el Centro |
| Darwin Stuardo | USD 2.212 | Asesorías al proyecto en Bío Bío |
| Doxa America Latina S.A. | USD 2.383 | Consultoría y Capacitación servicios informáticos |
| Eugenia Velasco | USD 2.754 | Desarrollo de imagen corporativa |
| Grupo Sur Consultores Ltda. | USD 8.813 | Apoyo plan de trabajo al centro, organización interna y mejores prácticas en equipo |
| Heriberto Aguirre | USD 9.313 | Responsable de coordinar los proyectos de infraestructura informática, desarrollo de sistemas y convenios de transferencia tecnológca internacionales para el Centro de Tecnologías de Información. |
| Javier Olivares | USD 5.722 | Responsable de administrar la configuración de documentos del Centro de Tecnologias de Información, diseñar sitios y requerimientos específicos derivados de las diferentes lineas. |
| Manuel Antonio Cruz | USD 580 | Filmación Taller e- Learning |
| Marcelo Iribarren Brown | USD 2.013 | Cursos de certificación digital y PKIS |
| Marcia Pineda | USD 5.967 | Estrategia Comuicacional del centro |
| Mario Espinoza | USD 6.192 | Responsable de la línea específica para la generación de conocimiento y tecnología orientada hacia la gestión del gobierno, basada en tecnologías de información. Debe evaluar la calidad de los procesos de gestión, desarrollo e integración tecnológica. |
| Natalia Toro | USD 9.007 | Asesoría periodística al centro |
| Pamela Riquelme | USD 8.470 | Colabora en la línea de tecnologías de información y comunicación de INTEC como coordinadora de producción en implementación de proyectos de e-learning, formando parte del equipo de planificación de cursos basados en tecnologías de la información, y guiando al equipo de desarrollo de los mismos. Entre sus principales actividades destacan la estandarización del sistema de producción de cursos a distancia integrando metodologías de enseñanza y tecnología. |
| Paula Verdugo | USD 4.337 | Apoya al área de e-learning principalmente en el servicio y coordinación con las entidades relacionadas a la dictación de cursos, orientación y difusión de las actividades de capacitación desarrolladas y coordinación de la actualización de cursos, contenidos etc. |
| Ronald Encina | USD 289 | Diseño en animaciones flash |
| Sergio Oxman | USD 12.906 | Diseño y ejecución de la estrategia comercial, así mismo debe asesorar en la definición de productos y servicios y encargado de evaluar y coordinar el empaquetamiento de los mismos. |
| Sergio Vásquez | USD 12.601 | Formar red de antenas tecnológicas para el observatorio del centro de excelencia de TIC, diseñar talleres sobre mejores prácticas en TIC |
| Verónica Acha | USD 9.825 | Investigador en la línea E-Technology del Centro de Tecnologías de Información, especializándose en la certificación de calidad de productos y servicios. Encargada de llevar a cabo investigaciones de tecnologías relevantes, desarrollar la investigación de mejores prácticas, además debe elaborar reportes de los proyectos y mantener el repositorio electrónico de los documentos formales del proyecto |

# Footnotes

Ver Anexo A del Contrato de Préstamo.