PROGRAMA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

(1286/OC-CH)

Informe de Progreso Anual

2002

Febrero 2003

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	4

I.	AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO	5

1.	Indicadores de fin del Programa	5

2.	Indicadores de propósito del Programa	5

3.	Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas	6

II.	AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES	16

1.	Subprograma de prospectiva tecnológica	16

2.	Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones	18

3.	Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.	21

4.	Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.	23

5.	Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad	25

III.	EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES	47

IV.	PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS	48

1.	Revisión problemas de gestión año 2001	48

2.	Control de rendiciones de proyectos en FDI y FONTEC	49

3.	Contratación de personal mediante Contratos de Trabajo	50

4.	Iniciativa Genoma: Programa de Biominería	54

V.	SUPUESTOS	58

1.	A nivel del Programa en su conjunto	58

2.	Subprograma Prospectiva Tecnológica	60

3.	Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones	60

4.	Subprograma Biotecnología	61

5.	Subprograma Gestión Ambiental	62

6.	Subprograma Gestión de Calidad	63

VI.	LECCIONES APRENDIDAS	64

1.	Revisión lecciones aprendidas en 2001	64

2.	El Programa como plataforma para el desarrollo de otras iniciativas de política tecnológica	65

3.	Coordinación de acciones desde un enfoque prospectivo	67

4.	Perfeccionamiento del gobierno electrónico a través de trámites en línea	68

VII.	CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA	70

1.	Acuerdos sobre procedimientos de operación establecidos con el Banco	70

2.	Cambios propuestos por la Misión de Administración	72

3.	Rendiciones vía Internet	73

4.	Integración de INTEC a la Fundación Chile	73

VIII.	CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS	74

IX.	RESUMEN DE CAMBIOS	75

1.	Iniciativa Genoma Chile	75

2.	Instrumento concursable en PL	75

3.	Integración de INTEC a Fundación Chile	76

X.	EJECUCIÓN FINANCIERA	77

XI.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	88

XII.	ASPECTOS A RESALTAR	100

1.	Grado de ejecución	100

2.	Evaluación de medio término	100

ANEXO 1	101

Listado de proyectos por Fondos	101

ANEXO 2	140

Listado de consultores contratados por unidad ejecutora	140

# INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Progreso Anual 2002 presenta un reporte evaluativo del segundo año de ejecución del Programa, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.08 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Este Informe permitirá establecer el grado de avance del Programa desde durante el último año de ejecución, y compararlo con los propósitos previstos para dicho período. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, como también de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación del Plan Operativo Anual del año anterior, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que hayan podido afectar el logro de los propósitos, reflejados en los Supuestos del marco lógico. Finalmente, se presenta el tipo de medidas y acciones tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Programa.

Este Informe de Progreso Anual tiene como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en el POA del año 2002, lo establecido en los respectivos complementos 2002 de los Convenios de Desempeño suscritos entre el Ministerio de Economía y cada una de las instituciones participantes, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

Se incluyen anexos descriptivos, con los listados de proyectos aprobados por los Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante el año 2002 y los consultores contratados en ese período.

# AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

## Indicadores de fin del Programa

La actividad económica nacional alcanzó cifras inferiores a las esperadas.  La baja en la tasa de crecimiento del PIB desde 3,1 hasta 1,66% (cifra hasta sept.), indica que se intensificó el ambiente económico restrictivo en el que se desarrolló el Programa durante el año recién pasado. Sin embargo, a pesar de la baja generalizada de la economía tanto a nivel mundial como a nivel nacional los indicadores de fin del Programa no mostraron bajas importantes, sino más bien leves tendencias al alza.

Respecto del comercio exterior (exportaciones e importaciones), los indicadores de fin nos indican que se mantuvo su protagonismo con relación al PIB. Es así como el indicador correspondiente, evolución de las (exportaciones + importaciones)/PIB aumentó levemente desde 64,4 hasta 65,0% en el 2002

La Productividad Media del Trabajo y la Productividad Total de Factores, presentan una leve tendencia al alza. Y aunque el efecto es positivo, ello no nos permite aún sacar conclusiones exhaustivas, dado lo corto del período en cuestión (tres años). Un análisis más riguroso puede hacerse una vez terminado el Programa teniendo cinco años para el análisis.

## Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de propósito, para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, aunque presentan un desfase en el tiempo, según se desprende del cuadro adjunto, nos permiten analizar el cambio en el desarrollo tecnológico de Chile producido entre los años 1998 y 2000, y con excepción de los indicadores de patentes solicitadas, en que se cuenta con datos hasta 2002 y el indicador de empresas industriales que realizan innovación tecnológica en que se cuenta datos hasta 2001.

La evolución del gasto en I+D muestra una leve alza anual, lo mismo que el  indicador “( (Personal total en I+D/ población económicamente activa)  * 10.000 )”. A diferencia del comportamiento del indicador de (Gasto en I+D/ número de habitantes)”, que parte en 1998 con un valor de US$ 26,75, pero que baja en los años siguientes a US$ 24,68 para recuperarse muy levemente en el 2000 con US$ 24,8.

El indicador de porcentaje de empresas industriales que realizan I+D respecto del total de las empresas industriales, aumenta desde un 58% hasta un 65%, lo cual está en la dirección del fin de este Programa. Sin embargo, el número de patentes solicitadas, que venía creciendo progresivamente desde 1998 hasta el 2000, muestra una baja sostenida para los años 2001 y 2002.

Con la evolución del programa y en el mediano plazo, estos indicadores permitirán dar cuenta del avance tecnológico en el país.

## Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En cuanto al avance del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el indicador de Fin correspondiente indica que “se han preparado las bases metodológicas necesarias y se ha iniciado el proceso de prospectiva tecnológica, en forma participativa”.  Ello concuerda con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, de este Subprograma, indican que:

- Se ha identificado un conjunto de actividades económico-tecnológicas, de acuerdo a criterios preestablecidos en base a las cuales se seleccionaron ya dos áreas estratégicas para desarrollar en los próximos diez años. Dichas áreas son las de “Producción y exportación de vinos de alta calidad” y “Desarrollo de Tecnologías de Información aplicables a la educación”.  Además han comenzado estudios de base y de diagnóstico para las áreas de “Biotecnología” y “Acuicultura”.

- Se ha logrado consenso en los tres primeros sectores elegidos (sector general, vinos, TIC en educación), en los que se ha desarrollado el método Delphi.

- Se mantiene en el sitio Web www.ppt.cl del subprograma de Prospectiva Tecnológica, el directorio de Centros Científico-Tecnológicos.

Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

En cuanto al avance del Subprograma de TICs, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo tecnológico chileno, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, ahora disponibles, indican una tendencia positiva en el desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. A pesar de que ambos indicadores de conexiones presentan variaciones positivas, aparecen cambios interesantes de analizar.

Así, podemos apreciar un mayor uso de tecnologías más rápidas, “conexiones dedicadas” o de un mayor grado de avance, en desmedro las “conexiones conmutadas”. Las conexiones “conmutadas” a Internet, crecieron pero en un porcentaje de 4,3 %, bastante inferior respecto del 17,4% del año anterior. Las conexiones “dedicadas” a Internet a pesar de mostrar crecimiento, disminuyeron su tasa de crecimiento desde un 527% a un 73,3 %. Esto último indica que la penetración de esta tecnología está alcanzando un grado de madurez en nuestro país.

Durante el año 2002, el Ministerio de Economía, llevó a cabo la encuesta de Uso de TICs por parte de la PYME, la que nos arroja cifras de base para verificar el indicador de “incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías”. La encuesta permitió cuantificar a 32.000 pequeñas empresas que están utilizando estas tecnologías.

Por último, una tendencia positiva también se verifica con el indicador de Número de PC por cada 100 habitantes, que se recupera respecto de la pequeña baja presentada durante el 2000.

Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola.

En cuanto al avance del Subprograma de Biotecnología, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo del área de la biotecnología en Chile, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, indican que ha crecido el número de proyectos financiados en el área biotecnológica, que se han fortalecido en forma importante las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica, y que se ha desarrollado un documento base para una política de largo plazo en biotecnología para el país.

Esto ha sido posible gracias a que se ha conformado una masa significativa de profesionales, que trabajan en esta área de desarrollo, y que permiten el avance del tema en las distintas entidades públicas, privadas y académicas. Especial mención merece la constitución y funcionamiento, durante el segundo semestre del año 2002, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología, que apunta justamente a presentar al Presidente de la República una propuesta de política pública para el desarrollo de esta área.

Al igual que en los otros Subprogramas, en éste también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha desarrollado un sitio Web de biotecnología. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2002.

Subprograma de Gestión Ambiental en el sector productivo

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. Para ello se ha promovido y desarrollado los APLs, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio de acuerdo a las nuevas necesidades de desarrollo de este tema.

Además se han realizado acciones de evaluación y seguimiento,  de los Acuerdos de PL con sectores específicos de químico-envases y pinturas, químico riles, productores de cerdos, fundiciones, aserraderos y celulosa.

Durante el 2002 se afianzaron los APLs logrados el año anterior, y se agregaron nuevos APLs incluyendo los siguientes sectores: agrícola (Buenas Prácticas Agrícolas), productores de ostiones, cementos y carnes.

Dentro de los avances logrados durante el año 2002 en este subprograma, destacan la estrategia de difusión implementada, el desarrollo de un modelo de gestión de APLs, el desarrollo de una norma para ello (en conjunto con el INN), la formación de capacidades en recursos humanos, y por último el amplio uso que se está haciendo de los FAT de producción limpia, que permiten dar el apoyo necesario al sector empresarial especialmente, al de la PYME, en materias de producción limpia.

Utilizando los indicadores de propósito del Subprograma, para el año 2002, se puede indicar que el avance se ha manifestado en general en la dirección de los indicadores establecidos.

Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad.

En cuanto al avance del Subprograma de Fomento a la Calidad, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha dado un impulso al fomento a la calidad en el sector productivo y de servicios, a través del despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, indican que la PYME ha participado activamente como beneficiaria de este Subprograma, a través del uso de los instrumento de fomento de CORFO; vale decir, de los PROFO para fines de certificación de los procesos de gestión de las empresas, y de los FAT para fines de asistencia técnica en la implementación de sistemas de calidad y en la contratación de consultorías de apoyo al proceso de certificación.

La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, ha sido fortalecida; se cuenta con 53 normas técnicas adicionales, y 75 en proceso de término y con un proyecto de mantención de la Red Nacional de Metrología.

El indicador que mide “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo” no se ha alcanzado en su totalidad, pero las cifras logradas por las empresas para el 2002 están bastante cerca de la meta. Los puntajes logrados en el 2002 por las empresas que se han presentado más de una vez al Premio Nacional de la Calidad, indica un alza de 93 puntos. Ello indica que las empresas han tomado acciones correctivas con el fin de mejorar en el área de calidad.

Además, el modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia ha sido adaptado para el Programa de Excelencia Hospitalaria, siendo utilizado actualmente por 57 hospitales del sector público nacional.

Al igual que en los otros Subprogramas, las distintas instituciones que participan y conforman este Subprograma han puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y se han definido estrategias de difusión para ello. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2001.

Cuadro 1.	Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

| FIN |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. | Evolución de la productividad Total de Factores (PTF) Valor inicial = 3,1 % anual período (1994-1998) La serie utilizada anteriormente no tiene datos a partir de 1998, por lo que se ha preferido incluir los datos del Bco. Central, que utiliza una metodología de cálculo similar a la anterior. | Productividad Total de Factores (Bco. Central) 1995 – 1997 = 3,0 1998 – 1999 = –0,4 2000 – 2002 = 0,8 |
|  | Evolución de la Productividad Media del Trabajo. Valor inicial (año 2000) =171,7 (1996=100) Valor año 2001: 176 | Valor año 2002*: 177,2 * incluye sólo tres trimestres |
|  | Evolución del PIB (crecimiento) Valor inicial=5,4% Valor 2001=3,1% | Valor año 2002*= 1,66% * incluye sólo tres trimestres |
|  | Evolución de las (exportaciones + importaciones) / PIB (a precios reales con base 1996=100) Valor inicial año 2000: 63,6 Valor año 2001: 64,4 Nota: dado que el Banco Central cambió la base de precios desde el año 1986 al 1996, se han corregido las cifras de los indicadores 2, 3 y 4 según la nueva base. | Valor año 2002*: 65,0 * incluye solo tres trimestres |
| PROPÓSITO GENERAL |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. | Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB. Valor inicial 1998: 0.54% Valor año 1999: 0,55% | Valor año 2000: 0,56% |
|  | Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes) Valor inicial 1998:US$ 26.75 Valor año 1999: US$ 24,68 | Valor año 2000: US$ 24,8 |
|  | Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa) * 10000 ) Valor inicial 1998: 24.4 Valor año 1999: 25,4 | Valor año 2000: 26,4 |
|  | Aumento del Número de solicitudes de patentes Valor inicial 1998: 3.114 Valor año 1999: 3.175 solicitudes | Valor año 2000: 3.649 solicitudes Valor año 2001: 3.188 solicitudes Valor año 2002: 2.973 solicitudes |
|  | Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total. Valor inicial 1998: 58% | Valor año 2001: 65% |
| PROPÓSITOS PARA CADA SUBPROGRAMA |
| SUBPROGRAMA 1: Prospectiva tecnológica |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Identificar y priorizar un conjunto de áreas en nuestra economía nacional, sobre las cuales diseñar y poner en marcha programas estratégicos que constituyan los ejes principales de nuestro desarrollo tecnológico y productivo de largo plazo. | Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos. | Se ha identificado y seleccionado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos y a una rigurosa metodología. |
|  | Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado. | Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía, y con el sector privado, académico y gubernamental. Se ha logrado consenso en los tres primeros sectores elegidos (sector general, vinos, e-ducación), en los que se ha desarrollado el método Delphi. |
|  | Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado. | Directorio de Centros científicos-Tecnológicos publicado en el sitio Web www.ppt.cl |
| Subprograma 2: Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas. | Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa. | A partir de la encuesta de uso de tecnologías de información y comunicaciones en la PYME, (vtas de 2400-100000UF) 32000 empresas ( 41,8% del total) usan estas tecnologías. |
|  | Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes Valor inicial: 10,1 (año 1998) | 2000: 8,9 PC/100 hbtes. 2001: 10,7 PC/100 hbtes. |
|  | Aumento de conexiones “conmutadas” a Internet. Valor inicial: 578.316 (dic. 2000) | Valor año dic. 2001: 633.653 Valor a junio 2002: 660.932 |
|  | Aumento de conexiones “dedicadas” a internet. Valor inicial: 7.879 (dic. 2000) | Valor año 2001: 66.722 Valor a junio 2002: 115.661 |
| SUBPROGRAMA 3: Desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Incremento del desarrollo e innovación tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia. | Aumento de proyectos biotecnológicos financiados. | Se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área de la biotecnología. |
|  | Aumento de recursos humanos entrenados y formados. | Ha aumentado el entrenamiento y formación de recursos humanos en el área biotecnológica. |
|  | Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados. | Se ha realizado la mantención y administración del sitio Web de biotecnología: www.biotecnologia.fia.gob.cl. El sitio permite difundir adelantos tecnológicos entre los actores del sector. |
|  | Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas. | Se ha fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología, en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, a través de pasantías y del apoyo a proyectos con el sector empresarial y académico. |
|  | Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. | Se ha desarrollado una base de estudios conducentes a una política de desarrollo para el sector. Se ha coordinado y apoyado la Comisión Nacional de Biotecnología, que ha concluído con un documento base de Propuesta de Largo Plazo para la Biotecnología en Chile a ser presentado al Presidente de la República. |
| SUBPROGRAMA 4 : Gestión Ambiental o Producción Limpia |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES | EVOLUCIÓN |
| Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente Pymes, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. | Comité de Producción Limpia constituido y Secretaría Ejecutiva en funcionamiento. | El Consejo de Producción Limpia ha funcionado realizando labores de gestión orientadas a apoyar el desarrollo de procesos de producción más limpios, priorizando la prevención antes que la corrección de problemas ambientales. Para ello ha promovido y desarrollado APLs, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio ad-hoc. Además se han realizado acciones de evaluación y seguimiento, de los Acuerdos de PL con sectores específicos. |
| SUBPROGRAMA 5: Gestión de Calidad |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES. | Adopción en las empresas e instituciones, de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. | 88 instituciones y empresas han adoptado un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. |
|  | Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo. Valor máx: 1000 puntos. | Las empresas que han adoptado el modelo (y vuelven a postular al Premio Nacional a la Calidad), han subido su puntaje, en promedio en 91 puntos. |
|  | Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas. | Entre enero de 2001 y junio de 2002 hay 53 nuevas certificaciones en empresas provenientes de PROFOS y FAT |
|  | Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida. | Se ha avanzado en el fortalecimiento de la infraestructura de calidad para el desarrollo de normas técnicas, metrología y acreditación. |

# AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

## Subprograma de prospectiva tecnológica

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

Este componente alcanzó su mayor desarrollo en el año 2001. Por tanto las actividades correspondientes al 2002 se han orientado a mantener la línea de lo inicialmente planificado, en especial en lo que se refiere al documento base del Subprograma en que se definieron las 30 áreas prioritarias.

Según se explicita en cuadro adjunto de evolución y logro de los indicadores correspondientes, los avances logrados durante el año 2002 se relacionan con llevar a la práctica lo planificado, enfrentando desafíos no presupuestados. Ello ha llevado al equipo a desarrollar nuevas metodologías o adaptar las existentes. Tal es el caso del área de “biotecnología”, que ha requerido de un diagnóstico más acucioso de la situación nacional base. Es así como se determinó un Mapa de Acción para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile.

Las áreas estratégicas en las que se está trabajando son las de “tecnologías de información aplicables a la educación”, “producción y exportación de vinos de alta calidad”, “biotecnología” y “acuicultura”.

El porcentaje de logro de la meta presupuestaria de este componente alcanza al 18,9%, y a un 21,3% si se agregan los fondos comprometidos en el mes de diciembre. Este porcentaje de avance es bastante inferior al alcanzado en el período anterior, lo que se debe en gran medida a que se ha puesto mayor énfasis en los restantes componentes del Subprograma.

Componente 2: Areas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.

Este componente da cuenta del uso de las metodologías elaboradas, según el plan de trabajo previamente diseñado. La principal metodología utilizada es el método Delphi. Sin embargo, el método exige estudios complementarios que permitan contar con la información necesaria para implementar el Delphi.

Se han realizado estudios de diagnóstico sobre las áreas temáticas estratégicas y paneles de expertos. Se completó un taller de expertos del área de tecnologías de información aplicadas a la educación, iniciado el 2001 y se realizaron siete talleres de expertos adicionales, dos de ellos durante el desarrollo del estudio prospectivo de la industria de las TIC aplicadas a la educación, tres de la industria del vino y dos de la industria acuícola.

El alto nivel de dificultad para arribar a esta etapa de desarrollo del Subprograma, fue superada durante el primer año de ejecución del Programa, lo que se demuestra en un alza significativa del grado de ejecución para el año 2002; un 68,7% aproximadamente de las actividades presupuestadas, aunque si consideramos los recursos comprometidos la ejecución alcanza a un 86,5%.

Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.

Al igual que para el año 2001, para el 2002 no se contemplaron actividades a financiar de este componente. Sin embargo, como resultado de los otros dos componentes, se han obtenido insumos para el desarrollo posterior de políticas públicas destinadas al desarrollo de las áreas seleccionadas.

Es así como en cada uno de los estudios prospectivos realizados se han identificado y consensuado los requerimientos para el desarrollo del sector por  parte de la instituciones públicas y el sector privado. Este material se ha contrastado con los programas e instrumentos públicos actualmente existentes para determinar las brechas no satisfechas.

Posteriormente, se han realizado talleres de propuestas público privadas en los que se utiliza como documento base las demandas identificadas en los estudios, las ofertas actuales del sector público a través de programas e instrumentos y como resultado de este cruce, las demandas no satisfechas del sector en estudio.

El resultado de este proceso es un documento consensuado acerca de las demandas de cada industria actualmente  satisfechas y propuestas de instrumentos públicos que podrían responder a las demandas insatisfechas.

En el caso de la Industria del Vino el comité se ha ampliado a un diálogo con las entidades gremiales empresariales más representativas del sector privado. Se espera que estas conversaciones puedan materializarse durante el año 2003 en un compromiso público-privado que oriente el desarrollo del sector en los próximos años.

La elaboración de propuestas públicas se ha considerado como un proceso continuo de revisión público privada.

El porcentaje de ejecución de este Subprograma alcanza a 61,8%, y a 80% si se considera los gastos comprometidos. El avance ha sido más lento de lo esperado, debido en gran medida a que se trata de la elaboración de estudios en áreas estratégicas, que requieren de análisis a conciencia de los resultados obtenidos en una etapa antes de pasar a la siguiente.

## Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Las componentes asociados a este Subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

Este componente involucra principalmente el desarrollo de estudios y evaluaciones. En esa dirección se trabajó en el desarrollo de un reglamento de firma digital avanzada, y en la acreditación de empresas certificadoras.

Como parte del apoyo a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros, se realizó una Evaluación de la Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunicaciones (NTIC) y se desarrollaron propuestas relativas a liceos técnico-profesionales e info-habilitación, las que formarán parte de la Agenda Procrecimiento II. Además se desarrolló un sistema de control de proyectos que permita generar la información necesaria para la evaluación de la política gubernamental en TICs.

Como parte de los estudios ejecutados se realizó una encuesta a la PYME chilena, para consultar acerca de la conectividad y uso de TICs en este tipo de empresas. Ello dará la base necesaria para conformar indicadores de conectividad y uso de TICs.

Finalmente este componente incluye el desarrollo de una estrategia comunicacional, la que ha contemplado el apoyo al Foro de las Comunicaciones, la difusión y relevamiento de contenidos del sitio Web de  Cooperativas y la redacción de cuenta pública del Comité de Ministros  TIC.

Este componente, aumentó su grado de ejecución de las actividades desde un  23,2% a un 36,6%. No obstante, si se agregan los recursos comprometidos, la cifra de ejecución para el 2002 alcanza al 109,7%.

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

Como se explicó en el informe del 2001, en ese año se adjudicaron 54 infocentros, los que se implementaron durante el 2002. Estos Infocentros comenzaron a operar en forma escalonada a partir de agosto de 2002 y actualmente todos se encuentran en operación.

El avance de la metodología prevista para el desarrollo de Infocentros, detectó la necesidad de realizar un método de evaluación y monitoreo de Infocentros, la que se encuentra en elaboración para ser aplicada durante el 2003.

Los instrumento de apoyo al comercio electrónico y en general la asistencia técnica en TICs, PROFO, FAT y PDP, han sido operados exitosamente por los agentes del área de fomento de CORFO. Así lo demuestra la cifra de 548 empresas que han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica en TIC’s.

Las actividades realizadas permitieron ejecutar el 89,7% de lo programado según el POA del año 2002. Si consideramos los recursos comprometidos, la ejecución de las actividades alcanza a un 115,2%.

Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Este componente decayó en su nivel de ejecución respecto del año anterior especialmente por las bajas rendiciones de proyectos de FONTEC y del FDI (ver secciones IV y X de este Informe). Se financiaron por FDI cuatro proyectos de incubadoras, que se encuentran funcionando, más uno que sólo ha sido aprobado. También por FDI se financiaron 3 proyectos de capital semilla para nuevos emprendimientos  y 9 proyectos en TICs. Las diferencias negativas con respecto a los indicadores presupuestados en el POA se deben básicamente a que estos fondos concursables operan por demanda, la que no siempre presenta la intensidad esperada, y a que estos instrumentos, tales como el capital semilla e incubadora, son relativamente nuevos en el ámbito nacional.

A través de FONTEC se comprometieron 37 nuevos proyectos de Innovación tecnológica en TICs y se ha mantenido 45 proyectos de arrastre del 2001, y aunque no se utilizó el financiamiento presupuestado, la cantidad de proyectos apoyados (92) es muy superior a lo planificado (15).

A los proyectos en marcha durante el 2002 se adicionaron hacia fines del año 21 nuevos proyectos adjudicados por el concurso de FONTEC en “TICs en el ámbito de la educación”.

FONDEF apoyó el desarrollo de 15 proyectos en I+D y fue aprobado el proyecto SICTI (Sistema de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica), que consiste de un conjunto de aplicaciones computacionales que permiten proveer de información a científicos, tecnológos, investigadores, empresas, directivos de empresas, y agencias de fomento, acerca de personas, instituciones y proyectos vinculados al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En el tema de la formación de personal, INTEC ha iniciado sus actividades de capacitación,  a consultores y empresas consultoras, capacitando a 12 consultores y empresas consultoras en comercio electrónico.

Adicionalmente en el ámbito de la formación de personal, INTEC desarrolló dos programas en forma conjunta con la Universidad KTH (Suecia), a través de un Aula Tecnológica, que permite interactuar con clases simultáneas en Suecia y Chile. Además se diseñó e implementó un Diplomado en Gestión de Calidad de Software en conjunto con el Departamento de Computación de la Universidad de Chile.

En cuanto al Observatorio de TICs implementado por INTEC y difundido a través de su sitio Web, en el año 2002 se difundieron 45 prácticas de e-business (nuevas TICs) en PYME en 4 regiones del país y 3 tecnologías emergentes, 5 buenas prácticas del sector público, 5 prácticas de e-learning, y 5 prácticas de industria TICs.

CONICYT, por su parte ha otorgado dos becas de magíster, 17 becas de doctorado y 24 becas de pasantías, con lo que se ha superado el indicador programado para formación de personal de alto nivel, del componente.

La ejecución del componente en total, alcanza al 57,3% de lo programado en el POA, y si agregamos los gastos comprometidos, la ejecución alcanza al 79,4%.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “Ventanilla Empresa”.

El sistema de ventanilla empresa, se mantiene operando en el sitio de Internet, www.sitioempresa.cl, al que se le ha agregado información y es actualizado en forma permanente.

Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, el estudio de demanda de trámites permitió seleccionar 35 trámites, de los cuales ya se ha iniciado la ejecución de las actividades para poner en línea los primeros 14 elegidos. Además, dos trámites, elaborados en MINECON, ya están preparados para iniciar su servicio al público a principios del 2003. Este es un proyecto de gran alcance, tanto por la cantidad de recursos financieros involucrados como por el compromiso de trabajo conjunto entre instituciones para el logro de un mejor y más masivo servicio de utilidad pública por Internet.

En el ámbito comunicacional, se ha difundido resultados del Subprograma tales como los infocentros, la Encuesta de uso y penetración de TICs y Ventanilla Unica de Empresas.

Con todos los componentes enunciados y su correspondiente avance, podemos concluir que este Subprograma ha ejecutado un poco más de lo programado, ya que como un todo ha sido ejecutado en un 64,4% si se compara con lo programado en el POA y este porcentaje sube a un 101,0% si se incluye el gasto comprometido durante diciembre.

## Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.

En el 2002, al igual que el año anterior, se sobrepasó con creces el número de proyectos financiados, para los casos de los fondos FONTEC y FDI.

Por el FIA, fueron apoyados 38 proyectos de arrastre. Por FONTEC se apoyaron 2 nuevos proyectos y 19 proyectos de arrastre del año anterior. Y por el FDI se financiaron 17 proyectos de biotecnología. Sin embargo ha habido dificultades para llevar a cabo la meta de financiar un proyecto de capital semilla. Ello se debe a problemas en el diseño del instrumento, es decir, los proyectos de biotecnología se caracterizan por ritmos lentos de ejecución y por necesidades de inversión mayores a las de proyectos de otras áreas de especificidad, en especial cuando se trata de recursos naturales. Ello ha hecho poco atractivo el invertir en este tipo de proyecto.

Por otra parte, FONDEF apoyó el desarrollo de 30 nuevos proyectos de I+D en biotecnología, y 2 nuevos proyectos en el área de GENOMA en recursos naturales renovables. Estos últimos dos proyectos involucran a las Universidades, Federico Santa María, de Talca, de Chile y Católica, además del INIA, Bios-Chile, Fundación Ciencias para la Vida, la Asociación de Exportadores de Frutas, y la Fundación para el Desarrollo Frutícola.

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

El  FIA ha mantenido un permanente esfuerzo en la capacitación, dado que se ha diagnosticado la necesidad imperiosa de contar con recursos calificados en esta área de incipiente desarrollo para Chile. A nivel de entrenamientos de corta duración, se capacitaron 11 técnicos y profesionales, lo que está por debajo de la meta de 30. Esta diferencia se ha debido en parte a la alta demanda por fondos para proyectos de biotecnología, lo que ha disminuido el uso recursos en esta área en favor del apoyo a proyectos. Sin embargo, los demás indicadores de formación de recursos humanos en biotecnología están de acuerdo con lo programado en el POA del año 2002. Es así como se realizaron dos cursos de especialización para funcionarios del sector público, 2 seminarios técnicos realizados, y 5 pasantías de profesionales del sector público.

Además se realizaron dos giras tecnológicas: la primera dirigida a empresarios y técnicos del área apícola en USA y Canadá, y la segunda integrada por personal involucrado en el diseño de una política para la biotecnología en Chile, que se realizó a USA y que tuvo como objetivo principal la adopción de conocimientos relacionados con el tema.

A través de CONICYT, se financiaron 4 becas de continuidad y una nueva beca de magíster, que iguala al indicador del POA, y 13 becas de continuidad de doctorados más 5 nuevas becas de doctorado, lo que supera en 4 y 3 respectivamente, al indicador del POA. Este aumento es producto de una mayor demanda de parte de profesionales por esta área de desarrollo tecnológico y de la alta calidad y méritos de los mismos.

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

A instancias del Presidente de la República, el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica estableció durante el 2002 la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile. Esta Comisión estuvo compuesta de 4 subcomisiones, conformadas a su vez por 10 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo estuvieron compuestos por el sector público, privado, no gubernamental y académico. Se sesionó en pleno en 8 oportunidades y actualmente está en proceso el documento final de la Comisión para aprobación del Presidente.

La experiencia de países más adelantados en esta materia, demuestran que para llevar adelante una política nacional en biotecnología, se requiere difundir el tema. Por ello se han desarrollado esfuerzos en esta materia, lo que se ha traducido en un estudio sobre la Percepción Pública de la biotecnología y el desarrollo de tres eventos de sensibilización y difusión.

Como parte de la difusión de biotecnología además, se diseñó y puso en operación el Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl.

El Subprograma como un todo alcanzó el 84,6% de ejecución, en términos de actividades financiadas, lo que es bastante similar a la ejecución del año anterior. Si se consideran las cifras comprometidas, que representan un resultado adicional, no medido en los indicadores, producto  del trabajo realizado durante el año 2002, el avance asciende a un 85,1% .

## Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos.

En este componente se ha trabajado en la dirección de lo programado, ya que se han realizado gestiones para comprometer nuevos Acuerdos de Producción Limpia (APL) en los sectores: agrícola (Buenas Prácticas Agrícolas), productores de ostiones, cementos y carnes.

Se han mantenido los anteriores APL logrados, tales como los de los sectores de celulosa, aserraderos, químico, riles, químico envases y pinturas, cerdos y fundiciones. Estos APLs están en un proceso de evaluación a través de una encuesta a las empresas participantes.

El CPL (Consejo de Producción Limpia), de acuerdo a lo planificado en este Programa ha suscrito convenios de compromiso con la PL, con tres comunas: San Bernardo, San Joaquín, y Villarrica. En regiones, han entrado en operación  Comités Regionales en la V, VI y X regiones.

Por último se han llevado a cabo consultorías de apoyo a las actividades del CPL. Es así como se ha desarrollado un Diagnóstico sectorial para el APL de cementos, y una Guía Técnica de APL-SEIA.

Este componente alcanzó un 79,9% de ejecución respecto de las actividades programadas en el POA.

Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.

Se ha cumplido con lo planificado en el POA 2002, en cuanto a difusión de las actividades que realiza el CPL, así como de buenas prácticas para los distintos sectores productivos, a través de publicaciones, seminarios y eventos. En esta línea se ha preparado y publicado una guía de Acuerdos de Producción Limpia y se ha desarrollado un Modelo de Gestión estandarizado para los APL.

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se han financiado 5 proyectos a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), lo que supera en dos proyectos al indicador programado para el año 2001.

Se ha adecuado el instrumento FAT a la Producción Limpia, con lo cual se ha atendido a 628  empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica.

Los proyectos financiados por FONTEC en producción limpia, también han superado los indicadores establecidos en el POA, que estipulaba 9 proyectos, ya que se han financiado 21 nuevos proyectos y 46 de arrastre.

Por su parte el FIA apoyó a 10 proyectos de Producción Limpia, superando los 4 proyectos de I+D previstos en el indicador del POA.

Este componente alcanza un 78,9% de ejecución de lo programado en el POA 2002.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

Considerando las necesidades de formación de capacidades en PL se ha diseñado módulo del Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias. Ello permitirá difundir la Producción Limpia, manteniendo los estándares deseados de calidad en este ámbito.

En la formación de capacidades de alto nivel, el CONICYT otorgó 5 becas de magíster  y se financiaron 3 becas de doctorado.

El Subprograma ha presentado una ejecución del 78,9% respecto de lo programado en el POA.

## Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.

Se ha adaptado el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia a los requerimientos de un servicio de calidad hospitalaria, para lo cual se ha diseñado  e implementado un Programa de Excelencia Hospitalaria, en el que participaron 57 hospitales públicos.

Se ha continuado con el Premio Nacional a la Calidad y se han incorporado servicios públicos. Para un mejor desarrollo del tema entre las empresas que desean utilizar los instrumentos de fomento (PROFO, FAT, PDP) se ha llevado a cabo un convenio entre CNPC y la gerencia de Fomento de CORFO, que permite entre sus múltiples objetivos el realizar seguimiento de los proyectos de calidad y adecuar instrumentos de fomento a esta área específica.

La ejecución de este componente contempló el desarrollo de 8 cursos de  capacitación a la red de fomento en los temas de calidad y excelencia, lo que contempló a un total de 263 participantes.

Este componente presenta un 119,3% de ejecución con respecto de lo presupuestado en el POA 2002.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

702 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. Para ello se han conformado 99 PROFOs para certificación de calidad, y se ha gestionado y financiado 27 FAT.

Estas acciones han sido completadas fuertemente con capacitación en calidad para consultores  y empresas. Se realizaron 2 cursos para 32 consultores y 58 cursos para empresas, que contaron con una asistencia de 1196 alumnos. Ello se debe a la excelente estrategia de difusión que ha realizado el equipo a cargo en el INN, y a la alta demanda por estos temas que presentan actualmente las empresas e instituciones.

La estrategia comunicacional y de capacitación incluyó la ejecución de 4 seminarios en temas de gestión de calidad y certificación que contaron con la asistencia en total de 189 alumnos.

Se ha participado en los Comités ISO internacional. Ello se ha concretado con la participación del Instituto Nacional de Normalización en el Comité Ejecutivo de IAAC, en la Asamblea de IAAC y en el Comité 207 de ISO-Gestión Ambiental.

Debe agregarse como indicador de ejecución de este componente, a los proyectos apoyados en el tema de calidad, desarrollados a través del Fondo de Desarrollo e Innovación, que alcanzan a un total de 10.

Este componente alcanzó un 118,5% de ejecución respecto de lo presupuestado en el POA 2002.

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba para el año 2002 , “115 normas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas”, lo que no se alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que fueron puestas a disposición del público 53 normas técnicas adicionales. Sin embargo, están en proceso otras 75 normas que se espera entregar al público durante el próximo período.

Se ha realizado estudio que persigue identificar la forma más eficiente de sustentar la Red Nacional de Metrología. A partir de este estudio se ha diseñado un Proyecto de Mantención de Trazabilidades.

Respecto del indicador “Tres nuevos módulos de acreditación para empresas consultoras, evaluación de proveedores y certificación de personas”, estos módulos han presentado avances del 90 %; como son los  casos de los Módulos de Acreditación Para Empresas Consultoras y de Acreditación de Proveedores. El tercer módulo, de Certificación Personal presenta un avance de un 50%. este atraso se debe a la necesidad de homologar norma 17024 como norma chilena, lo que ha implicado un mayor usos de recursos, tanto en tiempo como en financiamiento.

Dentro de las labores de este componente, el INN ha cumplido en su incorporación a la ILAC y al IAF.

Además se han financiado 20 proyectos de arrastre de la red de metrología, a través del FDI.

Por último, CORFO ha programado la certificación en gestión de calidad, inicialmente en algunas sus gerencias, para lo cual se ha diagnosticado el sistema de gestión de calidad en 7 unidades (gerencias o programas) de esta institución, decidiendo el inicio del proceso de certificación para  dos unidades.

Este tercer componente presenta un 248 % de ejecución respecto de lo presupuestado.

En cuanto a ejecución, de las actividades el Subprograma de calidad, esta fue sobrepasada en un 55,3 % aproximadamente, respecto de lo programado. La causa, se atribuye principalmente a la alta demanda por certificaciones a través de los instrumento de fomento, a la efectividad de las acciones de difusión y capacitación y a la excelente calidad de los proyectos en curso a través de las distintas instituciones que participan de este Subprograma.

Cuadro 2.	Evolución de indicadores a nivel de componentes para cada Subprograma

| Subprograma Prospectiva Tecnológica |
| --- |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado. | Acuerdo de trabajo conjunto con cooperación de ONUDI | A partir del Seminario Internacional de Prospectiva Tecnológica en Chile con cofinanciamiento de ONUDI, se ha mantenido intercambio de información con otros países. |
|  | PPT diseñado, programado y en plena ejecución. | Subprograma de PPT que ya se encuentra diseñado y programado, en plena ejecución. |
|  | Directorio de Centros Científicos y Tecnológicos y empresas tecnológicas, actualizado. | Directorio de Centros Científicos y Tecnológicos publicado en el sitio Web www.ppt.cl. |
|  | Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos. | Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos y en funcionamiento. |
|  | Documento de orientación del PPT elaborado. | Se identificaron las “Areas Tecnológicas del Chile productivo del 2010”. |
|  | Áreas Tecnológicas identificadas y definidas. | Listado de 30 áreas tecnológicas identificadas y preseleccionadas. Dos áreas tecnológicas definidas. |
| Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. | Estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales. | El estudio de áreas temáticas iniciado en el 2001 concluyó en el 2002. De este estudio, “Identificación de las Actividades Económicas Estratégicas para la competitividad internacional de Chile en 2010”, se seleccionaron tres actividades económicas para realizar estudios prospectivos en profundidad, estos son: la industria de tecnologías de información aplicada a la educación; la producción y exportación de vino y la industria acuícola. |
|  | Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuales y priorizadas. | Se completó un taller de expertos del área de TICs aplicadas a la educación, iniciado el 2001 y se realizaron siete talleres de expertos adicionales, dos de ellos durante el desarrollo del estudio prospectivo de la industria de las TICs aplicadas a la educación, tres de la industria del vino y dos de la industria acuícola. Para el caso de la Biotecnología, se detectó la necesidad de consensuar, en una primera instancia, los diversos temas transversales a esta industria, como: desarrollo de capacidades, financiamiento, comercialización, investigación, etc. Se optó entonces, por la realización de un seminario en el que 35 expertos, representantes de todas las áreas de aplicación de la biotecnología, elaboraron un “Mapa de Acción para la Biotecnología en Chile”. |
|  | Informes parciales y final de trabajo de cada panel elaborados. | Se han elaborado informes parciales y finales de cada estudio, panel y /o taller realizado. Se han elaborado los cuestionarios para la ejecución de cada una de las encuestas Delphi aplicadas en cada área temática. Se publicaron los siguientes documentos de trabajo: “Identificación de Actividades Económicas Estratégicas para el Chile 2010”; “Industria de las TIC aplicadas a la Educación”; “Producción y Exportación de Vino”; “Mapa de Acción para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile”; “Industria Acuícola en Chile” (en etapa final). “Construyendo el Chile Económico del Futuro” y, “Producción y Exportación de Vino”. Se encuentra en edición el estudio “Desarrollo de la Industria de las TIC aplicadas a la Educación”. |
| Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida. | Evaluación de Programa de recursos humanos y estudios de seguimiento realizados.(MINECON) | Se elaboró y publicó el reglamento de firma digital avanzada. Se confeccionó la guía de evaluación para la acreditación de empresas certificadoras de firma digital. Se desarrolló un sistema de control de proyectos para la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros. Se realizó una Evaluación de la Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunicaciones (NTIC) y se desarrollaron proposiciones relativas a liceos técnico-profesionales e info-habilitación las que forman parte de la Agenda Procrecimiento II. |
|  | Sistema de indicadores en TIC diseñado.(MINECON) | Se desarrolló una propuesta de indicadores para evaluar y monitorear la experiencia de Infocentros, que será aplicada durante el 2003. Se actualizó el sistema de indicadores TICs diseñado. Se realizó estudio acerca de la conectividad y uso de TICs en la PYME, que ayuda a conformar la base de indicadores de TICs. |
|  | Estrategia comunicacional diseñada. (MINECON) | La estrategia comunicacional ha contemplado el apoyo al Foro de las Comunicaciones, la difusión y relevamiento de contenidos del sitio Web de Cooperativas y la redacción de cuenta pública del Comité de Ministros TIC. |
|  | Profesionales contratados, y operando.(MINECON) | Se ha contratado un profesional de apoyo al Comité de Ministros TIC. |
| Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico. | Se ha apoyado la instalación de al menos 20 infocentros, cofinanciados en su inversión y operación.(MINECON) | Durante el año 2002 se implementaron los 54 Infocentros (adjudicados durante el año 2001). Estos Infocentros comenzaron a operar en forma escalonada a partir de agosto de 2002. Actualmente están todos en operación. Se capacitó a 8000 empresarios, atendidos a través de la red de Infocentros. |
|  | 80 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.(Fomento-CORFO) | 548 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica en TIC’s. |
| Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal. | Un proyecto de incubación funcionando.(FDI) | Cuatro proyectos de incubadora funcionando y uno aprobado. (FDI). |
|  | 8 empresas han recibido aporte de capital semilla (FDI) | Se ha financiado 3 proyectos de capital semilla a nuevos emprendimientos. (FDI) |
|  | Se han apoyado 4 proyectos a través del FDI. | Se ha apoyado 9 proyectos a través del FDI. |
|  | Quince (15) proyectos I+D (FONTEC) apoyados. | Se comprometieron 37 nuevos proyectos de Innovación tecnológica y se ha mantenido 45 proyectos de arrastre comprometidos en el 2001. |
|  | 3 proyectos de I+D (FONDEF) apoyados. | Se apoyó el desarrollo de 15 proyectos en I+D y fue aprobado el proyecto SICTI. |
|  | Dos programas de generación de competencias laborales realizado con 100 participantes evaluadas en competencias laborales en TICs. (INTEC) | Se definieron e implementaron dos programas para generación de competencias laborales. Los programas se desarrollaron en forma conjunta con KTH(Suecia) a través del Aula Tecnológica. |
|  | “Observatorio de TICs” ha difundido 3 nuevas TICs, 5 prácticas en el sector público, 5 prácticas de e-learning.(INTEC) | Se ha difundido 45 prácticas de e-business (nuevas TICs) en PYME en 4 regiones del país y 3 tecnologías emergentes. Además, se ha difundido 5 prácticas del sector público, 5 prácticas de e-learning, y 5 prácticas de industria TICs |
|  | Se ha financiado 7 nuevas becas de magíster, 8 becas de doctorado y 17 pasantías. (CONICYT) | Se ha otorgado 17 becas de doctorado (10 nacionales y 7 en el extranjero) para la formación de personal de alto nivel; 1 beca de magíster y 2 becas de continuidad de magíster (1 nacional y 1 en el extranjero) y 24 pasantías. |
|  | Dos entidades chilenas en proceso de acreditación. (INTEC) | Se trabajó en un Reglamento a seguir por las Entidades de Servicios de Certificación, con cuatro potenciales empresas de estos servicios. |
|  | Programa de postítulo en calidad de software realizado. (INTEC) | Se diseñó e implementó un Diplomado en Gestión de Calidad de Software. |
|  | Red regional de transferencia para e-business implementada en 4 regiones.(INTEC) | Se desarrollaron cursos de Introducción al e-business en la V y VIII regiones. Se desarrolló curso de e-commerce en Temuco y de administración de la cadena de abastecimiento en Santiago |
|  | Indicador de monitoreo de sociedad de información en funcionamiento.(INTEC) | Se desarrolló una Propuesta de Monitoreo de la Sociedad de Información para Chile. |
| 4. Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE), o “Ventanilla Empresa” . | Sitio Web de información operando en Internet.(MINECON) | Sitio Web de información llamado “sitioempresa.cl” operando en Internet, al que se le ha agregado información base y es actualizado en forma permanente. |
|  | Estudio de demanda y diseño de tres trámites en línea realizado (MINECON) | Estudio de demanda de trámites terminado. Se seleccionaron 35 trámites, de los cuales se inició el desarrollo de 14. |
|  | Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet.(MINECON) | Dos trámites están preparados para iniciar su operación a principios del 2003. Se ha aumentado la disponibilidad de información acerca de servicios públicos en Internet. |
|  | Plan comunicacional diseñado y en marcha.(MINECON) | Se ha difundido resultados del Subprograma tales como, infocentros, Encuesta de uso y penetración de TICs, Ventanilla Unica de Empresas. |
| Subprograma Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Proyectos biotecnológicos financiados. | 23 proyectos de arrastre de biotecnología financiados (FIA). | Se ha apoyado 38 proyectos de arrastre en biotecnología. |
|  | 8 proyectos financiados por FONTEC. | 2 nuevos proyectos de biotecnología y 19 proyectos de arrastre del año anterior han financiados por el FONTEC. |
|  | 5 proyectos financiados por FDI. | 17 proyectos de biotecnología han sido financiados por el FDI. |
|  | 1 proyectos de capital semilla financiado FDI | 30 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF |
|  | 3 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF | 2 grandes proyectos de “GENOMA recursos renovables” adjudicados a un grupo nueve instituciones beneficiarias (Universidades) más el aporte de la Asociación de Exportadores de Fruta y la Fundación para el Desarrollo Frutícola - FDF. (FONDEF-CONICYT) |
| Recursos humanos entrenados y formados. | 30 entrenamientos de corta duración en el extranjero realizados.(FIA) | 11 técnicos y profesionales han recibido capacitación. |
|  | Dos cursos de especialización para sector público, realizados.(FIA) | 2 cursos de especialización para el sector público realizados. |
|  | Dos giras internacionales e intercambios realizadas. | Se realizó una gira de tecnológica de empresarios y técnicos del área apícola a USA y Canadá. Se realizó gira a USA para la adopción de conocimientos de política biotecnológica. |
|  | Cinco pasantías de funcionarios públicos, realizadas.(FIA) | 5 pasantías de profesionales del sector público realizadas. |
|  | Dos seminarios técnicos realizados.(FIA) | 2 seminarios técnicos realizados. |
|  | Se ha financiado dos nuevas becas de magíster y 3 de continuidad. (CONICYT) | Se ha financiado 1 nueva beca de magíster y 4 de continuidad. |
|  | Se ha financiado 2 nuevas becas de doctorado y 9 de continuidad. (CONICYT) | Se ha financiado 5 nuevas becas de doctorado y 13 de continuidad. |
| Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas. | Un estudio desarrollado.(FIA) | Se ha desarrollado un estudio sobre la Percepción Pública de la biotecnología. |
|  | “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado en cuatro sesiones. | Se ha apoyado la Comisión Nacional de Biotecnología, compuesta de 4 subcomisiones, conformadas por 10 grupos de trabajo. Se sesionó en pleno en 8 oportunidades. |
|  | Sistema de antena tecnológica funcionando (1 boletín) | Se ha apoyado a revista especializada en biotecnología (Bioplanet). |
|  | Sistema de información y red pública en biotecnología desarrollado y funcionando. | Se diseñó y puso en operación el Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl. |
|  | Sensibilización y difusión en biotecnología. 2 eventos. | Se han realizado tres eventos de sensibilización y difusión. |
|  | Difusión nacional de propiedad intelectual: 2 eventos. | Se realizó un curso de propiedad intelectual. |
|  | 4 documentos publicados. | Se encuentra en etapa de revisión para su publicación dos documentos. |
| Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia; de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia. | Documento Marco de los APL (1998) actualizado. | Se ha desarrollado una propuesta de Estatuto para la gestación e implementación de los Acuerdos de Producción Limpia. |
|  | APL realizados a la fecha evaluados y funcionando exitosamente. | Se ha iniciado una encuesta a los APL para evaluar los resultados obtenidos. (en APLs de celulosa, aserraderos, químico, riles, químico envases y pinturas, cerdos, fundiciones) Se han comprometido nuevos APL en los sectores: agrícola(Buenas Prácticas Agrícolas), productores de ostiones, cementos y carnes. |
|  | Comité de PL en regiones, trabajando con los gobiernos locales. | Red Nacional de PL se encuentra en operación. Se ha suscrito convenios de compromiso con la PL, con tres comunas: San Bernardo, San Joaquín, y Villarrica. En regiones, han entrado en operación Comités Regionales en la V, VI y X regiones. |
|  | Comité de PL crea gerencia de operaciones. | Se creado la gerencia de APL, que coordina negociaciones y APLs. |
|  | Consultorías para generación de APL en dos regiones piloto. | Se ha desarrollado un Diagnóstico sectorial para el APL de cementos. Se desarrolló una Guía Técnica de APL-SEIA. |
| Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados. | Difusión a través de publicaciones, seminarios y eventos. | Se ha hecho difusión en forma coordinada con CORFO, a través de espacios televisivos (TVN y UCV TV). Difusión a través de la prensa, (161 apariciones). Se realizó seminario de lanzamiento de la Guía de APL y se participó en la feria de Ecoeficiencia. |
|  | Desarrollo y seguimiento de un sistema de información para seguimiento de los APL. | Se encuentra en desarrollo un Modelo de Gestión para APL. |
|  | Modelo de gestión estandarizado para los APL. | Se encuentra en desarrollo un Modelo de Gestión para APL. |
| Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. | Tres proyectos aprobados de I+D focalizados en Producción Limpia (FDI). | Se han financiado 5 proyectos a través de Fondos de Desarrollo e Innovación de CORFO. |
|  | Atención de 58 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica FAT. | Atención de 628 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica. Se ha adecuado el instrumento FAT a la Producción Limpia. |
|  | 9 proyectos de I+D innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC) | Se han financiado 21 nuevos proyectos y 46 proyectos de arrastre a través de Fondos Tecnológicos FONTEC. |
|  | 4 proyectos nuevos de innovación tecnológica apoyados. (FIA) | 10 proyectos de I+D apoyados por el FIA. |
|  | Un proyecto de innovación Tecnológica apoyado (FONDEF) | No hubo proyecto adjudicado. |
| Formación de capacidades Públicas y Privadas desarrolladas. | Un módulo del sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias diseñado. | Se ha diseñado módulo del Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias. |
|  | Se han financiado 3 becas de doctorado y 1 nueva beca de magíster (CONICYT) | Se otorgaron 5 becas de magíster y se financiaron 2 becas de doctorado. Se financió 4 becas de arrastre de doctorado y 1 de arrastre de magíster. Se financió una pasantía. |
|  | Programa de Gestión Tecnológica desarrollado. (FONDEF) | No se realizó. |
| Subprograma Gestión de Calidad |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES. | Desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio a la calidad en regiones y sectores.(CNPC) | Se diseñó e implementó un Programa de Excelencia Hospitalaria, con la participación de 57 hospitales públicos. |
|  | Capacitación a actores de la red de fomento de CORFO. | Se dictaron 8 cursos, capacitando a un total de 263 participantes. |
|  | Se ha desarrollado nuevo sistema y nuevos instrumentos de gestión de calidad. | Se desarrolló un sistema de gestión de calidad para la PYME en tres etapas de desarrollo. |
|  | Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad en funcionamiento.(CNPC-Fomento CORFO) | Se ha hecho convenio entre CNPC y la gerencia de Fomento de CORFO, para el seguimiento de proyectos de calidad. |
|  | CNPC se ha fortalecido. | El CNPC se ha fortalecido institucionalmente. |
| Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas. | 70 empresas cuentan con apoyo financiero para la certificación de acuerdo a normas de gestión de calidad. | 702 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. Para ello se han conformado 99 PROFOs para certificación de calidad, y se ha utilizado 27 FAT para calidad. |
|  | Un curso para consultores realizado. | Se ha realizado dos cursos para consultores, con la participación de 32 alumnos. |
|  | 9 cursos para empresas realizado. | Se han realizado 58 cursos con la participación de 1196 alumnos. |
|  | Un seminario de difusión realizado. | Se realizaron 4 seminarios con 189 alumnos. |
|  | Se ha diseñado material de difusión. (video, publicaciones, página Web). | Se ha diseñado y utilizado material de difusión: 1 video, folleto para cursos con empresas y consultores y un página Web. |
|  | Se ha participado en Comités ISO internacional. | Se ha participado en el Comité Ejecutivo de IAAC, en la Asamblea de IAAC y en el Comité 207 de ISO-Gestión Ambiental. |
| Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. | 115 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas. | Se ha puesto a disposición de los usuarios 53 nuevas normas técnicas, y están en proceso otras 75. |
|  | Estudio para sustentar la Red de Metrología realizado. | Se ha realizado estudio para sustentar la Red Nacional de Metrología. |
|  | 1 nuevos nodo incorporados a la Red Nacional de Metrología. | Se ha diseñado proyecto de mantención de trazabilidades. |
|  | Tres nuevos módulos de acreditación para empresas consultoras, evaluación de proveedores y certificación de personas. | Los módulos han avanzado según: Módulo de acreditación para empresas consultoras avanzado en un 90%; Módulo de acreditación de proveedores avanzado en un 90%; y Módulo de Certificación Personal avanzado en un 50% (ya que falta homologar norma 17024 como norma chilena) |
|  | El INN se ha incorporado a ILAC e IAF. | Se ha incorporado el INN a la ILAC y al IAF. |
|  | Centro de información y difusión fortalecidos. | Se ha adquirido información clave para el desarrollo de normas en Chile (colección de normas extranjeras) y equipo y software ad hoc. |
|  | Un proyecto de arrastre par ampliación y fortalecimiento de red de metrología.(FDI) | Se han financiado 20 proyectos de arrastre de la red de metrología. |
|  | Se ha trabajado en cinco unidades de la red de intermediación de fomento de CORFO, para el proceso de certificación. | Se ha diagnosticado el sistema de gestión de calidad en 7 unidades (gerencias o Programas) de CORFO, decidiendo el inicio del proceso de certificación para dos unidades. |

Cuadro 3.	Comparación entre gasto ejecutado al 30 de noviembre y gasto programado 2002 (US$)

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| PT-1 | 4.592 | 5.172 | 9.764 | 27.940 | 23.616 | 51.556 |
| PT-1.1 | 0 | 4.346 | 4.346 | 0 | 0 | 0 |
| PT-1.2 | 0 | 0 | 0 | 20.373 | 23.616 | 43.989 |
| PT-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT-1.4 | 4.592 | 826 | 5.418 | 7.567 | 0 | 7.567 |
| PT-2 | 258.698 | 21.835 | 280.533 | 295.023 | 113.506 | 408.529 |
| PT-2.1 | 21.321 | 2.361 | 23.682 | 21.489 | 2.765 | 24.254 |
| PT-2.2 | 130.910 | 9.858 | 140.768 | 73.828 | 0 | 73.828 |
| PT-2.3 | 11.528 | 2.067 | 13.596 | 33.810 | 34.100 | 67.910 |
| PT-2.4 | 81.830 | 6.081 | 87.911 | 146.687 | 76.447 | 223.134 |
| PT-2.5 | 13.109 | 1.467 | 14.576 | 19.209 | 194 | 19.403 |
| PT-3 | 0 | 0 | 0 | 6.306 | 3.395 | 9.701 |
| PT-3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT-3.2 | 0 | 0 | 0 | 6.306 | 3.395 | 9.701 |
| TOTAL | 263.290 | 27.007 | 290.297 | 329.269 | 140.517 | 469.786 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| TI-1 | 202.703 | 12.637 | 215.340 | 218.865 | 4.269 | 223.134 |
| TI-1.1 | 80.487 | 8.920 | 89.407 | 106.716 | 0 | 106.716 |
| TI-1.2 | 97.222 | 292 | 97.514 | 60.149 | 2.911 | 63.060 |
| TI-1.3 | 3.926 | 1.104 | 5.030 | 31.045 | 0 | 31.045 |
| TI-1.4 | 21.068 | 2.321 | 23.389 | 20.955 | 1.358 | 22.313 |
| TI-2 | 1.187.727 | 812.133 | 1.999.860 | 763.507 | 1.464.925 | 2.228.432 |
| TI-2.1 | 358.423 | 234.999 | 593.422 | 300.746 | 1.202.985 | 1.503.731 |
| TI-2.2 | 829.304 | 577.134 | 1.406.438 | 462.761 | 261.940 | 724.701 |
| TI-3 | 2.716.217 | 3.556.916 | 6.273.134 | 5.033.135 | 5.920.819 | 10.953.954 |
| TI-3.1 | 228.320 | 533.458 | 761.778 | 97.015 | 48.507 | 145.522 |
| TI-3.2 | 44.792 | 3.851 | 48.644 | 373.507 | 0 | 373.507 |
| TI-3.3 | 172.487 | 58.003 | 230.490 | 194.030 | 194.030 | 388.060 |
| TI-3.4 | 175.859 | 24.449 | 200.307 | 199.851 | 199.850 | 399.701 |
| TI-3.5 | 77.556 | 51.549 | 129.106 | 179.478 | 179.477 | 358.955 |
| TI-3.6 | 129.119 | 74.467 | 203.587 | 211.493 | 97.014 | 308.507 |
| TI-3.7.a | 503.313 | 1.201.776 | 1.705.089 | 895.448 | 1.820.970 | 2.716.418 |
| TI-3.7.b | 126.050 | 554.007 | 680.057 | 1.119.552 | 1.790.896 | 2.910.448 |
| TI-3.7.d | 1.057.006 | 981.882 | 2.038.888 | 1.299.030 | 1.299.030 | 2.598.060 |
| TI-3.8 | 201.716 | 73.473 | 275.189 | 463.731 | 291.045 | 754.776 |
| TI-4 | 600.748 | 41.551 | 642.298 | 606.344 | 162.984 | 769.328 |
| TI-4.1 | 116.217 | 27.179 | 143.395 | 129.030 | 160.074 | 289.104 |
| TI-4.2 | 234.769 | 8.704 | 243.473 | 31.045 | 2.910 | 33.955 |
| TI-4.3 | 249.762 | 5.668 | 255.430 | 446.269 | 0 | 446.269 |
| TI-4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.707.396 | 4.423.236 | 9.130.632 | 6.621.851 | 7.552.997 | 14.174.848 |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| BI-1 | 3.455.559 | 3.910.571 | 7.366.130 | 3.901.941 | 4.569.403 | 8.471.344 |
| BI-1.1.a | 236.563 | 309.210 | 545.773 | 448.209 | 667.463 | 1.115.672 |
| BI-1.1.b | 1.046.539 | 1.018.771 | 2.065.310 | 778.060 | 871.194 | 1.649.254 |
| BI.1.2.a | 625.928 | 600.199 | 1.226.126 | 1.255.373 | 1.655.075 | 2.910.448 |
| BI-1.2.b | 1.546.530 | 1.982.391 | 3.528.921 | 1.375.672 | 1.375.671 | 2.751.343 |
| BI-1.3 | 0 | 0 | 0 | 44.627 | 0 | 44.627 |
| BI-2 | 313.365 | 234.527 | 547.892 | 496.717 | 231.864 | 728.581 |
| BI-2.1.a | 0 | 0 | 0 | 6.791 | 2.910 | 9.701 |
| BI-2.1.b | 26.295 | 9.978 | 36.273 | 104.776 | 50.448 | 155.224 |
| BI-2.2 | 48.563 | 12.743 | 61.306 | 90.224 | 26.194 | 116.418 |
| BI-2.3 | 205.153 | 206.239 | 411.392 | 176.567 | 114.478 | 291.045 |
| BI-2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.5 | 19.930 | 1.743 | 21.673 | 36.866 | 11.641 | 48.507 |
| BI-2.6 | 964 | 127 | 1.091 | 36.866 | 1.940 | 38.806 |
| BI-2.7.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.7.b | 0 | 0 | 0 | 30.075 | 24.253 | 54.328 |
| BI-2.8 | 12.461 | 3.697 | 16.157 | 14.552 | 0 | 14.552 |
| BI-3 | 62.064 | 8.612 | 70.676 | 184.329 | 55.297 | 239.626 |
| BI-3.1 | 7.574 | 1.883 | 9.457 | 9.701 | 1.941 | 11.642 |
| BI-3.2 | 15.564 | 1.535 | 17.099 | 36.866 | 11.641 | 48.507 |
| BI-3.3 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 1.940 | 9.701 |
| BI-3.4 | 27.508 | 3.550 | 31.058 | 30.075 | 3.880 | 33.955 |
| BI-3.5 | 0 | 0 | 0 | 30.075 | 28.134 | 58.209 |
| BI-3.6 | 9.400 | 1.322 | 10.722 | 36.866 | 1.940 | 38.806 |
| BI-3.7 | 2.018 | 322 | 2.340 | 32.985 | 5.821 | 38.806 |
| TOTAL | 3.830.988 | 4.153.710 | 7.984.697 | 4.582.987 | 4.856.564 | 9.439.551 |

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| PL-1 | 392.166 | 52.115 | 444.281 | 489.925 | 65.970 | 555.895 |
| PL-1.2 | 356.735 | 48.117 | 404.852 | 448.209 | 46.567 | 494.776 |
| PL-1.3 | 8.518 | 35 | 8.553 | 19.403 | 19.403 | 38.806 |
| PL-1.4 | 26.912 | 3.963 | 30.875 | 22.313 | 0 | 22.313 |
| PL-1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2 | 21.209 | 1.172 | 22.382 | 65.970 | 19.403 | 85.373 |
| PL-2.1 | 14.400 | 1.146 | 15.546 | 7.761 | 0 | 7.761 |
| PL-2.2 | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 0 | 4.851 |
| PL-2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.4 | 5.657 | 26 | 5.684 | 14.552 | 0 | 14.552 |
| PL-2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.7 | 1.152 | 0 | 1.152 | 38.806 | 19.403 | 58.209 |
| PL-2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-3 | 2.351.804 | 2.149.938 | 4.501.742 | 2.689.254 | 3.017.165 | 5.706.419 |
| PL-3.1 | 1.124.293 | 658.657 | 1.782.950 | 1.014.776 | 750.896 | 1.765.672 |
| PL-3.3.a | 587.097 | 1.133.574 | 1.720.671 | 577.239 | 1.169.030 | 1.746.269 |
| PL-3.3.b | 504.584 | 245.701 | 750.285 | 666.493 | 666.492 | 1.332.985 |
| PL-3.3.c | 0 | 0 | 0 | 268.731 | 268.732 | 537.463 |
| PL-3.3.d | 135.830 | 112.006 | 247.836 | 162.015 | 162.015 | 324.030 |
| PL-4 | 60.175 | 61.207 | 121.382 | 81.493 | 25.223 | 106.716 |
| PL-4.1 | 44.795 | 60.981 | 105.777 | 44.627 | 23.283 | 67.910 |
| PL-4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.6 | 15.380 | 225 | 15.605 | 36.866 | 1.940 | 38.806 |
| PL-4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.825.354 | 2.264.431 | 5.089.786 | 3.326.642 | 3.127.761 | 6.454.403 |

Subprograma Gestión de Calidad

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| CA-1 | 286.181 | 240.376 | 526.557 | 341.493 | 99.924 | 441.417 |
| CA-1.1 | 10.223 | 1.148 | 11.371 | 18.433 | 970 | 19.403 |
| CA-1.2 | 44.612 | 17.071 | 61.683 | 52.388 | 15.522 | 67.910 |
| CA-1.3 | 0 | 22 | 22 | 11.642 | 2.910 | 14.552 |
| CA-1.4 | 80.449 | 20.003 | 100.451 | 65.970 | 11.642 | 77.612 |
| CA-1.5 | 78.820 | 32.551 | 111.371 | 77.612 | 19.403 | 97.015 |
| CA-1.7 | 72.077 | 169.581 | 241.658 | 115.448 | 49.477 | 164.925 |
| CA-2 | 2.095.114 | 902.602 | 2.997.716 | 1.499.851 | 1.030.297 | 2.530.148 |
| CA-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA-2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA-2.3 | 34.341 | 22.229 | 56.570 | 17.463 | 17.462 | 34.925 |
| CA-2.4 | 100.568 | 23.701 | 124.269 | 33.955 | 33.955 | 67.910 |
| CA-2.5 | 24.648 | 3.598 | 28.246 | 10.672 | 8.731 | 19.403 |
| CA-2.6 | 13.087 | 0 | 13.087 | 5.821 | 0 | 5.821 |
| CA-2.7 | 1.878.308 | 846.855 | 2.725.162 | 1.410.597 | 970.149 | 2.380.746 |
| CA-2.8 | 44.162 | 6.220 | 50.382 | 21.343 | 0 | 21.343 |
| CA-3 | 1.941.480 | 972.239 | 2.913.720 | 738.284 | 436.567 | 1.174.851 |
| CA-3.1 | 242.162 | 250.032 | 492.194 | 192.090 | 195.970 | 388.060 |
| CA-3.2.a | 1.544.940 | 692.004 | 2.236.943 | 32.985 | 34.925 | 67.910 |
| CA-3.2.b | 29.246 | 12.669 | 41.915 | 262.910 | 134.851 | 397.761 |
| CA-3.3 | 57.979 | 3.951 | 61.929 | 35.896 | 2.910 | 38.806 |
| CA-3.4 | 49.053 | 13.296 | 62.349 | 54.328 | 23.284 | 77.612 |
| CA-3.5 | 2.601 | 287 | 2.888 | 10.672 | 0 | 10.672 |
| CA-3.6 | 15.500 | 0 | 15.500 | 149.403 | 44.627 | 194.030 |
| TOTAL | 4.322.775 | 2.115.218 | 6.437.993 | 2.579.628 | 1.566.788 | 4.146.416 |

Cuadro 4. 	Grado de ejecución del POA 2001

(al 30 de noviembre)

|  | BID | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PROGRAMA | 91,5% | 75,3% | 83,4% |
| Subprograma Prospectiva Tecnológica | 80,0% | 19,2% | 61,8% |
| PT-1 | 16,4% | 21,9% | 18,9% |
| PT-2 | 87,7% | 19,2% | 68,7% |
| PT-3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Subprograma Tecnol. de Información y Comunicación | 71,1% | 58,6% | 64,4% |
| TI-1 | 92,6% | 296,0% | 96,5% |
| TI-2 | 155,6% | 55,4% | 89,7% |
| TI-3 | 54,0% | 60,1% | 57,3% |
| TI-4 | 99,1% | 25,5% | 83,5% |
| Subprograma Des. Tecnol. Forestal, Agrop. y Acuícola | 83,6% | 85,5% | 84,6% |
| BI-1 | 88,6% | 85,6% | 87,0% |
| BI-2 | 63,1% | 101,1% | 75,2% |
| BI-3 | 33,7% | 15,6% | 29,5% |
| Subprograma Gestión Ambiental | 84,9% | 72,4% | 78,9% |
| PL-1 | 80,0% | 79,0% | 79,9% |
| PL-2 | 32,1% | 6,0% | 26,2% |
| PL-3 | 87,5% | 71,3% | 78,9% |
| PL-4 | 73,8% | 242,7% | 113,7% |
| Subprograma Gestión de Calidad | 167,6% | 135,0% | 155,3% |
| CA-1 | 83,8% | 240,6% | 119,3% |
| CA-2 | 139,7% | 87,6% | 118,5% |
| CA-3 | 263,0% | 222,7% | 248,0% |

# EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES

Las actividades planificadas para el Programa durante el año anterior se ejecutaron, en general, de acuerdo a lo previsto en la carta Gantt incluida en el POA del año 2002, sin variaciones mayores. No obstante, es posible observar algunas alteraciones respecto de lo programado en algunas actividades:

- FONDEF realizó tres convocatorias a concurso durante el año, pero sólo una de ellas pudo ser asignada durante el 2002. Las convocatorias especiales en TIC aplicadas a Educación y en Acuicultura no alcanzaron a ser asignadas en el año. Esto se debió, en parte, a que era la primera vez que el FONDEF convocaba a concursos temáticos, pues hasta el momento sólo había llamado a concursos anuales de carácter general. Hay que considerar que los concursos normales de este Fondo tienen un ciclo cercano a los siete meses, y que las convocatorias a los concursos mencionados recién se materializó en el mes de junio.

- El sistema de información del Programa sólo pudo comenzar su marcha blanca a fines del 2002, y se espera que esté en pleno funcionamiento en el primer trimestre del 2003. Como se verá en el capítulo VII de este Informe, la puesta en marcha del sistema de información de actividades del Programa se retrasó debido a problemas con el proveedor del servicio.

- La ampliación en un nodo de la red de metrología, a cargo del INN, se ha pospuesto por decisión del Directorio de esa institución, mientras se realiza un estudio que procura evaluar y proponer acciones para asegurar la sustentabilidad de la Red Nacional de Metrología.

# PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS

En términos generales, el esquema de gestión del Programa que se elaboró en la fase de diseño ha seguido operando según lo previsto, con mínimas variaciones. Este esquema se basa en un sistema según el cual la Subsecretaría de Economía, que es la entidad coordinadora del conjunto del Programa, se relaciona con cada institución participante por medio de un convenio de desempeño, en el que se especifican las responsabilidades generales y específicas que cada institución tiene en la ejecución de los diferentes subprogramas, componentes y actividades, como también los recursos que anualmente se destinarán para estos efectos. Cada Subprograma, por su parte, es coordinado por un equipo encabezado por un coordinador responsable ante la Dirección Ejecutiva del desarrollo de las actividades correspondientes. Finalmente, la Subsecretaría de Economía ejerce la conducción general del Programa a través de diferentes instancias: los grandes lineamientos son proporcionados por el Subsecretario de Economía, quien es asesorado por el Consejo del Programa; la conducción operativa es asumida por la Dirección Ejecutiva, que es asesorada por el Comité Ejecutivo del Programa.

Revisaremos, en primer lugar, los problemas detectados en el año anterior, dando cuenta de la evolución que dichos problemas experimentaron durante el año 2002. Posteriormente señalaremos algunos temas que surgieron o cobraron importancia durante ese año.

## Revisión problemas de gestión año 2001

- Aprendizaje de procedimientos BID. Paulatinamente, las unidades ejecutoras han ido familiarizándose con los procedimientos establecidos por el BID para sus operaciones, reduciéndose en forma considerable las dificultades experimentadas al respecto durante el primer año. Los problemas de este tipo que han ido presentándose se han resuelto y consignado en “ayuda memorias” firmados con el Especialista del Banco. Hay que consignar, eso sí, que sobre la marcha el BID ha ido comunicando nuevos procedimientos, no considerados en un principio, como es el caso de la evaluación del desempeño de los consultores.

- Problemas de comunicación con instituciones coejecutoras. Los problemas de comunicaciones entre la Dirección Ejecutiva y la CORFO se han reducido ostensiblemente, dada la centralización de ciertos temas en personas especialmente designadas por esa institución (rendiciones y presupuesto).

- Funcionamiento esporádico del Comité Ejecutivo. Si bien el Comité Ejecutivo sesionó con una frecuencia relativamente baja, fue suficiente para coordinar las acciones generales del Programa. Además, esto se vio complementado con un conjunto de reuniones para coordinar actividades específicas en los temas de rendiciones, comunicaciones y sistema de información.

- Coordinación Subprograma de Calidad. Hacia fines del año 2001 asumió la coordinación de este Subprograma la responsable de operaciones de la Secretaría Ejecutiva, con lo que quedó superado el problema de coordinación que venía arrastrando. En la actualidad, las instituciones que participan de la ejecución de este Subprograma cuentan con una eficaz coordinación.

- Puesta en marcha del Subprograma de Prospectiva. El equipo de trabajo del Subprograma se ha consolidado, lo que le ha permitido adquirir un ritmo adecuado de funcionamiento.

A continuación se señala un pequeño conjunto de temas que provocaron algunos problemas en la gestión del Programa durante el año 2002.

## Control de rendiciones de proyectos en FDI y FONTEC

La revisión ex post realizada por el Banco a una muestra de los proyectos que habían sido rendidos por los Fondos durante el 2001 con cargo al financiamiento del BID o al aporte local, reveló un conjunto de falencias en los procedimientos empleados por el FDI y el FONTEC para revisar y aprobar las rendiciones enviadas por sus beneficiarios. Entre los problemas detectados, se puede señalar los siguientes:

- Gastos rendidos al BID, a través de la Dirección Ejecutiva, que no habían sido previamente revisados ni debidamente aprobados por estos Fondos.

- Gastos rendidos al BID que correspondían al período anterior al 29 de noviembre de 2000, fecha mínima para el reconocimiento de gastos previos por parte del Banco.

En relación al primer punto, es necesario señalar que, dado que la autorización del BID para el primer desembolso, el año 2001, se produjo muy avanzado el año, por lo que los Fondos dispusieron de muy poco tiempo para colocar los recursos y recibir las rendiciones por parte de los beneficiarios. Debido a esto, la Dirección Ejecutiva decidió enviar al Banco rendiciones de gastos que aún no contaban con la aprobación final por parte de los Fondos.

En parte debido a lo anterior, los dos Fondos antes mencionados registraron errores en sus rendiciones. Como solución a lo anterior, el FDI y el FONTEC hicieron una reversa y una nueva rendición de todos los gastos que habían rendido durante el año 2001, corrigiendo los errores detectados. En el caso del FDI, los errores señalados fueron corregidos a cabalidad, regularizándose los procedimientos de aprobación de rendiciones.

No obstante, en la nueva rendición se detectó la persistencia de algunos de los errores identificados en la primera oportunidad, en particular en el FONTEC. Para evitar la nueva ocurrencia de este tipo de errores, el FONTEC se comprometió a contratar un profesional, a partir de enero de 2003, con la función de revisor de las rendiciones, debiendo entregar su conformidad con la aprobación de las rendiciones de proyectos que entreguen los respectivos ejecutivos al Director del FONTEC. Asimismo, este Fondo se comprometió a anticipar un borrador de cada rendición al BID, con el propósito de que el Banco pueda seleccionar una muestra de proyectos para ser revisados ex post con todos los antecedentes necesarios. En cualquier caso, estas nuevas medidas comenzarán a tener efectos visibles en los primeros meses del año 2003.

Estos acuerdos quedaron consignados en la Ayuda Memoria del 17 de diciembre de 2002, suscrita entre el BID y FONTEC.

## Contratación de personal mediante Contratos de Trabajo

De acuerdo a lo conversado y convenido verbalmente con el Especialista Sectorial del BID a comienzos del año 2001, algunas instituciones participantes en el Programa establecieron contratos con algunos profesionales bajo la modalidad de contrato de trabajo, según lo dispuesto en el Código del Trabajo chileno. Las instituciones en las que se han dado estos casos son: INTEC Chile; el Comité de Producción Limpia, CPL; el Centro Nacional de la Productividad y la Calidad, CNPC; y el Instituto Nacional de Normalización, INN.

Estas instituciones participantes se han visto en la necesidad de contratar especialistas o expertos individuales bajo la modalidad de contratos de trabajo, en los siguientes casos:

- Contratación de expertos individuales que ejecuten labores de gestión en las instituciones participantes, para administrar y poner en ejecución el o los componentes bajo su responsabilidad, y que abarcan un período superior a un año. Ello se da en especial cuando estas actividades deben ser desarrolladas por una persona sujeta a una relación de dependencia de la entidad coejecutora; y

- Contratación de expertos individuales para actividades muy específicas que son parte importante de las actividades contempladas en los componentes bajo responsabilidad de la institución, las cuales están consideradas para un período superior a un año; que se deben desarrollar por un solo especialista y se requiere que lo haga en las dependencias de la institución participante, dada la interacción que debe tener con otros consultores, con autoridades de Gobierno, con asociaciones y con empresas. Un buen ejemplo de esto son los profesionales que están desarrollando y/o supervisando el desarrollo de nuevas líneas de trabajo contempladas en el Programa, tales como e-business, gobierno electrónico o certificación de competencias en TIC. En estos casos se requieren profesionales y técnicos de alto nivel que deben estar orientando a otros especialistas, revisando trabajos y que son consultados permanentemente por autoridades y comisiones. Estos últimos casos se dan con más fuerza, por las características de los proyectos y actividades que financia el Programa, en donde no se encomienda un trabajo para realizar en oficinas o en la casa del consultor.

Frente a diversos requerimientos y solicitudes de precisiones por parte del Banco respecto de estas situaciones, la Dirección Ejecutiva le hizo llegar un informe elaborado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía, en la que se señalaba:

« Se estima que no existen inconvenientes para que se suscriba, para tales efectos, contratos de trabajo, en consideración a las siguientes razones:

- La cláusula 4.05 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo dispone que “con los recursos del financiamiento se financiarán la actividad de administración del Programa y los Subprogramas que se describen en el Anexo A de este contrato.”.

- Es evidente, por lo tanto, que nada obsta a que se financie gastos de personal derivados de la ejecución del Programa con cargo a los recursos prestados por el BID.

- Las entidades coejecutoras son en los casos en comento personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (fundaciones o corporaciones, como en el caso de INTEC, el INN y el FIA) o instituciones semipúblicas (comités CORFO, como en el caso del CNPC y del CPL), que se rigen en estas materias por el Código del Trabajo. Al respecto se debe tener presente que, en virtud de lo establecido en su artículo 7º, “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada". Por lo tanto, independientemente de la denominación que le den las partes constituirá un contrato de trabajo toda convención en virtud de la cual una de las partes se obligue a prestar a la otra servicios personales, encontrándose para tales efectos sujeta a una relación de dependencia o subordinación respecto a ésta, a cambio del pago de una remuneración. Por otra parte, debe tenerse presente que la Dirección del Trabajo reiteradamente ha establecido que el vínculo de subordinación y dependencia se materializa cuando concurren diversas situaciones de hecho, tales como:

- La obligación del trabajador de dedicar al desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo significativo.

- La prestación de servicios personales sujeta al cumplimiento de un horario.

- El trabajador debe desempeñar el trabajo que se le encomienda, sin que esté facultado para rechazar determinadas labores.

- El trabajo se realiza según las pautas de dirección y organización que imparte el empleador. Esta supervigilancia del empleador se traduce en instrucciones y controles acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de las labores por parte del trabajador.

- Por último, las labores, permanencia y vida en el establecimiento, durante la jornada de trabajo, deben sujetarse a las normas de ordenamiento interno que, respetando la ley, fije el empleador.

- Atendida la importancia de la materia, la Dirección Ejecutiva del Programa consultó a la Dirección del Trabajo, si se podía contratar a las personas en comento bajo la modalidad de contratos de consultoría a honorarios, habiéndose respondido que estimaban que existiría una relación de dependencia y que los plazos por los cuales se extenderían esos contratos serían superiores a lo establecido como máximos en el Código del Trabajo, motivos por los cuales se debería suscribir contratos de trabajo.

- Las instituciones que han contratado a estas personas bajo la modalidad de contratos a honorarios como si se tratara de consultorías, han debido enfrentar posteriormente demandas por parte de los consultores, lo que les ha significado incurrir en elevados gastos.

- Por otra parte, suele ser más económico suscribir contratos de trabajo de duración indefinida, ya que de suscribirse contratos a plazo fijo la persona no puede ser despedida en tanto no termine el plazo fijado, salvo que se pague el sueldo correspondiente a todo el período de duración del contrato. En cambio un contrato de duración indefinida puede terminar en cualquier momento pagando una indemnización que suele ser de un monto inferior. Estas indemnizaciones en ningún caso podrán ser cargadas al financiamiento BID.

- El capítulo de Disposiciones Comunes del Anexo C del Contrato de Préstamo en virtud del cual se define a los servicios de consultoría como “servicios profesionales de diversa índole tales como asesoría, dictámenes de experto, y servicios relacionados con alguna ciencia, arte u oficio.”

- De contratarse, por ejemplo, a un ingeniero, para la prestación de servicios vinculados con la administración del programa, éstos están relacionados con una ciencia, arte u oficio.

- En el citado anexo se define la expresión consultor individual como “toda persona natural especializada en alguna ciencia, arte u oficio que ofrezca servicios de consultoría”, motivo por el cual, por ejemplo, un ingeniero contratado por el FIA para la colaboración en actividades de administración del programa, es un consultor individual.

- Se estima que la suscripción de nuevos contratos de trabajo que no constituyan una modificación de contratos anteriores debe contar con la aprobación previa de la Dirección Ejecutiva del Programa.

- No existe inconveniente legal en someter a la aprobación del Banco un modelo de contrato de trabajo. »

En atención a lo anterior, se elaboró con el Banco una Ayuda Memoria (25 de julio de 2002) donde se establece un conjunto de criterios para normar a futuro la ocurrencia de contrataciones de expertos individuales bajo esta modalidad. El acuerdo en cuestión establece:

- que los consultores o expertos individuales hayan sido seleccionados y contratados de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo C del Contrato de Préstamo,

- los plazos de contratación de los consultores, no deberán exceder al plazo de ejecución del Programa contemplado en el Contrato de Préstamo,

- los sueldos y/o salarios que se paguen a los consultores contratados bajo la referida modalidad, y otros costos implícitos (puesto de trabajo, comunicaciones, equipos, traslados y similares), no pondrán exceder a los costos de la contratación de un consultor a honorarios de similar perfil por un tiempo y dedicación equivalentes,

- los costos de las contrataciones de las referidas consultorías no deberán exceder los presupuestos previstos en el programa y/o en el Marco Lógico,

- las indemnizaciones, impuestos, beneficios y otros costos que pudieren
generar la modalidad de contratación por "contrato de trabajo" no serán
elegibles de financiamiento con recursos del financiamiento del Banco,

- las instituciones que efectúen este tipo de contrato de consultores bajo la modalidad de contrato de trabajo, deberán ser instituciones que se rigen por el Código del Trabajo, y los servicios previstos a contratar deberán ser de aquellos que requieren que; i) se preste en las dependencias de la institución; ii) la ejecución de los mismos  demanda de una subordinación jerárquica al interior de la misma; iii) necesitan el cumplimiento de una asistencia regular y, iv) son requeridos por un período de tiempo que justifique de todo punto de vista legal  una contratación de este tipo,

- los contratos de consultoría en cuestión, que se realicen bajo la modalidad de contratos de trabajo, deberán comprender exclusivamente tareas o actividades previstas en el Marco del Programa, situación que debe estar corroborada en los términos de referencia del respectivo contrato de trabajo, en los trabajos que realice el consultor en la práctica diaria, en los informes que emita y en la evaluación que se deberá hacer de su trabajo para informar a la Dirección Ejecutiva y al Banco,

- finalmente, los contratos que se hagan bajo esta modalidad deberán ser la excepción, tener una razón fundada que debe ser expuesta a la Dirección Ejecutiva del Programa y, una vez analizada por ésta la procedencia de la misma,  la presentará al Banco para su no objeción.

Adicionalmente, se acordó solicitar a las instituciones que en la actualidad mantienen contratos de trabajo de carácter indefinido la suscripción de un addendum a cada uno de esos contratos en el que se especificaría claramente las tareas relacionadas con el Programa y la dedicación que el contratado tendría para realizar dichas tareas. En este addendum se hará expresa referencia a las actividades consignadas en el respectivo complemento anual al Convenio de Desempeño firmado entre la Subsecretaría de Economía y la institución coejecutora que hubiere suscrito el contrato de trabajo.

## Iniciativa Genoma: Programa de Biominería

Este programa tiene como objetivo acelerar la incorporación de Chile a la corriente genómica mundial, en un ámbito de alta importancia para el país como es la minería, desarrollar expertos y capacidades chilenas en las áreas pertinentes y servir como modelo para otras iniciativas. La estrategia en este caso es dar el impulso a la formación de una empresa dedicada a la investigación y desarrollo en biominería.

El Banco expresó a esta Dirección Ejecutiva un conjunto de dudas y aprensiones acerca de esta iniciativa, particularmente sobre los procedimientos utilizados para asignar los recursos para su financiamiento. En carta fechada el 5 de agosto de 2002, el BID solicitó lo siguiente: “Sobre la iniciativa de Biominería mucho le agradecería que nos informara cómo ésta se enmarca en los mecanismos de ejecución previstos en el Programa  de Desarrollo e Innovación de Ciencia y Tecnología 1286-OC-CH; en los Objetivos del mismo y en las áreas temáticas prevista en él.” Además, formula algunas preguntas específicas acerca de los mecanismos de ejecución y de control de este proyecto, entre otros.

En respuesta a dichas inquietudes, la Dirección Ejecutiva envió al Banco una respuesta pormenorizada, incluyendo un dossier con toda la información pertinente a esta iniciativa. La respuesta señalaba:

« El Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Ministerio de Economía, en conjunto con CORFO y CONICYT, invitó a CODELCO a desarrollar un programa en Biominería en el marco de la Iniciativa Genoma Chile. CODELCO aprobó la idea, comprometiendo su participación, su aporte y los esfuerzos necesarios para constituir un consorcio empresarial que llevara adelante esta iniciativa. Este propósito se formalizó a través de un Convenio de Desarrollo entre CODELCO, la Subsecretaría de Economía, la CORFO y CONICYT, que se firmó en julio de 2001. El convenio establece, entre otros puntos, que CODELCO se compromete a constituir una sociedad con inversionistas privados en un plazo no superior a un año. Este consorcio deberá realizar convocatorias públicas a propuestas de proyectos en genómica, proteómica o bioinformática. Se establece, además, que CODELCO velará por el correcto uso de los aportes recibidos de CORFO y CONICYT, a cuyo efecto constituirá las cauciones correspondientes

De acuerdo a dicho convenio de desarrollo, CORFO y CONICYT proveerán recursos hasta por US$ 2 millones y la Sociedad de Inversiones proveerá recursos por al menos US$ 3 millones

Esta forma de operar permitirá:

Generar una sociedad anónima abocada al desarrollo de la Biominería en Chile.

Promover, seleccionar y financiar iniciativas de proyectos de investigación y desarrollo orientados al mejoramiento de los procesos de lixiviación bacteriana, y tecnologías distintivas con soporte genómico, proteómico o bioinformático, permitiendo el desarrollo de las oportunidades de negocios que se presenten a partir de los resultados generados en estas actividades.

Desarrollar capacidades científico-tecnológicas en genómica, proteómica y bioinformática en Chile.

Para especificar los contenidos del anterior convenio, CODELCO elaboró un proyecto para la ejecución del Programa en Biominería, en el que detalla los propósitos y estrategia del Programa, su esquema organizacional, así como su plan de trabajo.

En el marco del mencionado convenio general y del proyecto presentado, CODELCO suscribió, en su calidad de beneficiario, un convenio de subsidio con el FDI de CORFO, en el que se establecen las condiciones para el traspaso de los recursos de esta última institución a la primera (US$1 millón) para desarrollar el proyecto de I+D en Biominería. Esta asignación presupuestaria se realizó mediante el mecanismo de asignación directa, de acuerdo a lo establecido en la resolución Nº 121 de CORFO, art. 1º, de fecha 12 de julio de 2000, que modifica la resolución que da origen al FDI.

Cabe destacar que el Reglamento Operativo del PDIT establece, en su artículo 31, inciso 3º, que “excepcionalmente podrá utilizarse un mecanismo diferente [a los concursos o a la ventanilla abierta] de asignación de recursos, siempre que éste haya sido especialmente aprobado por el organismo superior del fondo respectivo.” Para dar cumplimiento a esta disposición, en la sesión Nº 123 del Comité del FDI, de fecha 27 de septiembre de 2001, se aprobó el aporte de este fondo al Programa de Biominería, en la forma establecida en el convenio de subsidio correspondiente.

En una fecha futura CODELCO hará lo propio con el FONDEF de CONICYT.

Para cumplir con lo establecido en el convenio de desarrollo y en el convenio de subsidio suscrito con el FDI de CORFO, CODELCO realizó una prospección de posibles socios, asociándose finalmente con la empresa Nippon Mining & Metals Co. Ltda., formando la empresa Biosigma S.A..

Biosigma realizó un primer llamado en fecha 14 de julio pasado, invitando a la comunidad científica y tecnológica nacional e internacional a presentar ideas para la investigación del Programa en Biominería para la Iniciativa Genoma del Gobierno de Chile.

Se recibieron 21 propuestas: 7 nacionales y 14 extranjeras, como perfiles de proyectos, que serán evaluados por un comité de expertos chilenos. El resultado será conocido el 30 de agosto de 2002.

Las propuestas seleccionadas podrán presentar un proyecto in extenso, en un plazo que vence el 30 de septiembre de 2002. La evaluación la realizará un comité de expertos nacionales y extranjeros. La firma de contratos de desempeño debería realizarse el 30 de octubre del 2002. En estos contratos se establecerán los derechos de propiedad y otros beneficios, en el marco de lo establecido en el convenio de subsidio CORFO-CODELCO.

Cabe señalar que la contratación de consultores individuales o de firmas consultoras que colaboren en la ejecución de un proyecto cofinanciado por los fondos tecnológicos es una práctica normal, cuyo tratamiento en el marco del Programa fue objeto de un Protocolo de Acuerdo suscrito entre el Banco y la Dirección Ejecutiva del Programa con fecha 23 de abril de 2001. Esta convocatoria realizada por Biosigma estuvo enmarcada en las condiciones establecidas en el Programa en Biominería, que forma parte del convenio de subsidio firmado entre CODELCO y CORFO. »

Cabe destacar que esta iniciativa se ha desarrollado con normalidad hasta el momento, habiéndose seleccionado 4 proyectos en el área de la biominería que están en pleno desarrollo (ver www.biosigma.cl).

En relación al mecanismo de asignación directa de recursos por parte de los Fondos a algún proyecto específico, se aclaró al Banco que sólo será utilizado en circunstancias muy excepcionales, cuando los mecanismos concursables sean impracticables, y con expresa autorización de los organismos directivos del Fondo respectivo, tal como lo establece el Reglamento Operativo del Programa.

# SUPUESTOS

## A nivel del Programa en su conjunto

Tal como se señaló en el Informe Anual correspondiente al año 2001, en términos generales, los supuestos consignados en el Marco Lógico para asegurar el buen desempeño del Programa se han cumplido en términos generales. No obstante, es necesario realizar algunas puntualizaciones respecto de algunos de ellos.

Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

Los supuestos identificados a nivel de Fin fueron los siguientes:

- El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales

- No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional

- Se mantiene estabilidad político-institucional en el país

Respecto del primero de estos supuestos, la estrategia de desarrollo competitivo del país se ha visto fortalecida por la firma de el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea —que incluye un capítulo de acuerdos comerciales— y con la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esto favorecerá, según todas las proyecciones, la colocación de nuestros productos en esos mercados, especialmente aquellos derivados de los recursos naturales. A lo anterior hay que agregar la firma del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con la UE, que le abre a Chile la posibilidad de acceder a los programas de apoyo a la investigación científica y tecnológica reservados para los países miembros de la UE.

El segundo supuesto enunciado, que postulaba una cierta estabilidad en el concierto internacional, se ha visto alterado por las consecuencias derivadas del atentado terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York, y en particular por la actitud que ha asumido el gobierno de los EE.UU. en relación a ciertos países asiáticos, como Afganistán y, especialmente, Irak. La amenaza de guerra en el Golfo Pérsico ha mantenido a la economía mundial en un estado de tensión que ha tenido como efectos un alza importante en el precio del petróleo y un bajo nivel de actividad general. Esto afecta las posibilidades de crecimiento de nuestro país, y especialmente limita las posibilidades de ampliar sus mercados de exportación en el corto plazo. A lo anterior hay que agregar los efectos que aún perduran de  la crisis argentina, tanto en lo económico como en lo político y lo social, y la situación de alta inestabilidad política y económica de otros países de la región, donde destaca el caso de Venezuela. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se han reflejado en una seria reticencia a invertir observada en el mundo empresarial, así como en actitudes muy cautelosas por parte de la ciudadanía en lo que se refiere a la reactivación del consumo.

El tercero de estos supuestos, que tienen relación con las condiciones internas al país para asegurar la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa, se han mantenido.

A nivel de Propósito del Programa en su conjunto (lo que constituye el nivel de Fin para cada uno de los Subprogramas), los supuestos formulados fueron:

- El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME.

- El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello.

- El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad

A este nivel los supuestos se han cumplido parcialmente. Esto se ha reflejado tanto en los aportes presupuestarios asignados a esta área, como en diferentes instrumentos de política destinados a apoyar financieramente a las PYME. En lo que respecta al presupuesto nacional, las partidas relativas al gasto en ciencia,  tecnología e innovación, si bien se han incrementado, no han seguido una tendencia creciente. De hecho, el presupuesto aprobado por la DIPRES y por el Congreso para este Programa en el 2003 es casi idéntico al del año 2002 en términos nominales.

En relación a los cambios en la cultura empresarial, como señalábamos el año pasado, es posible observar en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas.

Lo anterior revela un ambiente razonablemente positivo para el buen desarrollo de nuestro Programa, pese a las restricciones económicas en los ámbitos internacional y nacional, arriba señaladas.

## Subprograma Prospectiva Tecnológica

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional

- Disposición de los actores del SIN a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos.

- Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional

En relación a los dos primeros supuestos, la respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Ello se ha manifestado en el desarrollo de los diversos estudios prospectivos en los que se ha requerido la participación de los diferentes actores involucrados en las áreas en estudio. En todos ellos se ha podido verificar un gran espíritu de colaboración puesto a disposición de los respectivos equipos profesionales. En este sentido ha destacado la estrecha colaboración que se ha obtenido de los sectores empresariales vinculados a la industria vitivinícola, quienes han colaborado ampliamente tanto para la ejecución del estudio como para, a partir de sus resultados, elaborar una estrategia-país orientada al desarrollo de este sector en el mediano y largo plazo.

En relación al tercer supuesto, algunas dificultades para encontrar especialistas  metodológicos, consignadas en el informe del año 2001, han ido siendo superadas a través de la contratación por separado de expertos metodológicos y de profesionales con capacidad para diseñar y operar un sistema de manejo de encuestas masivas acorde a las características de estos estudios. Lo anterior se ha visto fortalecido con la experiencia adquirida por el equipo ejecutor del Subprograma.

## Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico.

- Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del periodo.

- La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes

Como se señaló en el informe del año anterior, el proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documentro electrónico en el país fue aprobada por el Congreso a comienzos de 2002 y fue promulgada por el Gobierno. Durante el 2002, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía elaboró el reglamento de dicha ley, el que fue promulgado en agosto pasado, con lo que la ley se encuentra en plena vigencia. De hecho, el Ministerio de economía recibió en enere de 2003 la primera solicitud de acreditación de una firma para operar como entidad certificadora de firma electrónica.

Asimismo, ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios del Gobierno a Internet, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección. Un estudio sobre gobierno electrónico elaborado en el año 2002 por la Universidad de Brown, en EE.UU., en 198 países colocó a nuestro país en quinto lugar, sólo antecedido por Taiwán, Corea, Canadá y EE.UU.

## Subprograma Biotecnología

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

- Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología.

- Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos

Estos supuestos se mantienen plenamente vigentes, y representan condiciones necesarias para el éxito en el desarrollo de este Subprograma y para su contribución al logro del propósito del Programa. La voluntad del Gobierno de avanzar decididamente en esta área se ha visto materializada en la conformación y funcionamiento, durante el segundo semestre del año, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología, cuyo propósito central es entregar al Presidente una propuesta que contenga acciones públicas y privadas tendientes a crear y/o a consolidar una política de desarrollo de la biotecnología en el país, incluyendo la identificación de aquellas acciones que revisten mayor urgencia en su ejecución o que constituyen condiciones para el despegue de las siguientes. Esta Comisión terminará sus funciones durante el primer trimestre de 2003.

En relación a la demanda por soluciones biotecnológicas, cabe señalar que la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) han elaborado un documento titulado “Investigación en Estudios de Biotecnología y Genómica para la Industria Hortofrutícola Chilena”, en el que se expresa el interés y la disposición de este sector por una utilización creciente de las herramientas biotecnológicas en sus procesos productivos para mejorar sus posiciones competitivas. Es posible que aún no se haya expresado en toda su potencialidad la demanda por productos y soluciones biotecnológicas por parte de las empresas nacionales, especialmente de los ámbitos agropecuario y forestal, debido a ciertas deficiencias y vacíos en materias de regulaciones concernientes a la producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y de los productos alimentarios derivados de ellos. Es probable que, como resultado del trabajo de la Comisión Presidencial sobre Biotecnología, dichos problemas tengan una pronta solución.

## Subprograma Gestión Ambiental

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas.

- Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia

Estos supuestos conservan su validez y vigencia. Una prueba palpable del interés manifestado por el Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo está en la promulgación, el año 2001, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, por parte del Presidente de la República. Por otra parte, se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia, involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas.

## Subprograma Gestión de Calidad

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente.

- La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional

- Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile

Estos supuestos mantienen su validez como condiciones externas de éxito para el desarrollo del Subprograma de Gestión de Calidad. Más aun, la importancia de la gestión de calidad en las empresas se ha visto fuertemente realzada con la suscripción de los acuerdos comerciales con la UE, con los EE.UU. y recientemente con Corea en el año recién pasado. En efecto, muchas empresas han visto la posibilidad concreta de ampliar los mercados de destino de sus productos hacia países que se caracterízan por sus altos niveles de exigencia en relación a la calidad de los productos que consumen, como también de los procesos empleados en su producción. Esto se ha visto plasmado en el gran crecimiento de la demanda por apoyos públicos por parte de las empresas para certificar sus procesos según normas internacionales de calidad, especialmente las ISO 9000 y 14000.

Como se pudo apreciar en la sección II de este informe, y como ya había podido verificarse el año anterior, el ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha sido más rápido de lo previsto para el presente año, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

# LECCIONES APRENDIDAS

En esta sección reseñaremos, en primer lugar, aquellos aspectos que en el informe del año 2001 destacamos como lecciones aprendidas, con el objeto de revisar su eventual consolidación. En seguida señalaremos otros temas que emergieron como lecciones a ser destacadas del ejercicio del año 2002.

## Revisión lecciones aprendidas en 2001

- Mayor conocimiento del nivel tecnológico nacional. Durante el año 2002 se profundizó un conjunto de iniciativas que habían sido iniciadas en años anteriores, en orden a ampliar el diagnóstico de la situación tecnológica a nivel nacional, al tiempo que se emprendieron nuevos estudios orientados hacia la complementación de dichos diagnósticos o bien hacia la generación de información necesaria para el diseño y ejecución de la política tecnológica. Así, adicionalmente a los estudios mencionados en el informe anterior, que fueron concluidos durante el año 2002, el MINECON, y particularmente la Dirección Ejecutiva, iniciaron los siguientes:

Caracterización de la Red de Fomento a las TIC en empresas (terminado)

Caracterización de la industria biotecnológica en Chile. (terminado)

Formulación de una Política de Desarrollo de Competencias en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (terminado)

Encuesta sobre impacto de los Acuerdos de Producción Limpia (en ejecución)

Diseño metodológico para determinar el gasto de las empresas en I+D (terminado)

Levantamiento de encuesta para medir el gasto privado en I+D en Chile (en ejecución)

- Profundización en Política Tecnológica. Se ha seguido avanzando en esta área, donde los progresos más importantes se han producido en el área de la biotecnología, con la constitución y funcionamiento de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología. Además, se ha retomado una iniciativa tendiente a generar una política pública en el área de la gestión de calidad

- Avance en focalización y selectividad. El Programa ha contribuido eficazmente en la identificación de áreas de actividad económica que, por su importancia estratégica para el desarrollo competitivo del país, resulta necesario apoyar especialmente. Esto se ha realizado principalmente a través del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el que durante el año 2002 se concentró en las industrias de las TIC aplicadas a la educación, del vino de exportación, de la biotecnología y de la acuicultura.

- Conformación de un equipo humano y profesional. Una parte muy importante de lo que el sector público realiza en materias de promoción del desarrollo y la innovación tecnológica se basa en un conjunto de personas, provenientes de diferentes instituciones públicas, que conforman un equipo de alta calidad humana y profesional.

- Identificación de áreas complementarias al Programa. Como se verá a continuación con mayor detalle, el Programa se ha instalado como un eje desde el cual han surgido diversas iniciativas de política científica y tecnológica que de alguna forma exceden los límites del propio Programa.

## El Programa como plataforma para el desarrollo de otras iniciativas de política tecnológica

Una lección que se ha ido estableciendo nítidamente con el desarrollo del Programa es que la construcción de una base organizacional bien estructurada en torno a un conjunto definido de propósitos puede servir para generar iniciativas del tipo “spin-off”, que no forman parte del Programa en cuestión, pero que lo complementan y fortalecen.

Una primera ilustración de esto lo constituye un nuevo programa que fue diseñado durante el año 2002 por un equipo conformado desde la Dirección Ejecutiva del Programa, a ser presentado a la Unión Europea. Dicho programa, que se denomina Programa de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, pone el énfasis en las acciones públicas de apoyo directo, así como en la creación de condiciones de entorno para el surgimiento y desarrollo de emprendimientos que tengan como base productos y resultados de procesos de innovación, con un importante énfasis puesto en la pequeña empresa.

En el informe correspondiente al año 2001 de nuestro Programa se destacaban algunos temas que debían ser abordados y/o reforzados, y que este nuevo programa asume en su diseño: (i) la necesidad de promover el escalamiento productivo de los productos resultantes de proyectos que han sido financiados por los Fondos Tecnológicos en su etapa de I+D, para lo cual es necesario fortalecer la incipiente industria de capital de riesgo de nuestro país; (ii) la necesidad de fortalecer el sistema de propiedad intelectual, que apunte tanto a asegurar la protección de la propiedad industrial que se genere en el país, a través del patentamiento, como a dar a conocer y difundir todo el conocimiento tecnológico acumulado en los registros nacionales e internacionales de propiedad industrial, disponibles en nuestro país; (iii) la simplificación de trámites para la creación y desarrollo de empresas, especialmente de aquéllas de carácter innovador.

Otra iniciativa que ha sido llevada a cabo con buen éxito, en parte gracias al apoyo recibido por parte de nuestro Programa, ha sido la suscripción del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología con la Unión Europea. En efecto, el Programa, a través de su Consejo, contribuyó en la definición de los lineamientos prioritarios que fueron incluidos en el documento del Acuerdo, al tiempo que la Dirección Ejecutiva estuvo fuertemente comprometida tanto en la formulación del texto del proyecto de Acuerdo como en su negociación frente a las contrapartes europeas, tanto en Santiago como en Bruselas.

Un tercer ejemplo de iniciativas de política pública impulsada y apoyada por el Programa ha sido la elaboración de una “Política de Desarrollo de Competencias en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC)”. Esta iniciativa provino del Comité Gubernamental TIC,  y contó con el apoyo y la conducción del Ministerio de Educación. El Comité encargó el diseño y elaboración de esta política a un consultor especializado, contando para ello con el financiamiento proveniente del Subprograma TICs. Este diseño se encontraba concluido y en proceso de difusión al momento de elaborar este Informe.

Finalmente, es necesario destacar que el importante impulso que el Gobierno ha dado al desarrollo de una política biotecnológica durante los últimos meses tuvo su origen y ha sido  apoyada permanentemente por nuestro Programa. Hay que señalar que, si bien una parte de este trabajo esta contemplado en el diseño del PDIT, específicamente en el tercer componente del Subprograma de Biotecnología, no es menos cierto que el trabajo de la Comisión Presidencial de Biotecnología excede ampliamente las áreas temáticas previstas en aquél.

En síntesis, si bien no es posible afirmar que este Programa contenga en sí mismo toda la política de desarrollo tecnológico del Gobierno, pues sus manifestaciones van más allá de los propósitos e instrumentos del Programa, no es menos cierto que éste se ha convertido en una verdadera “punta de lanza”, tanto para ejecutar las acciones que están previstas en él, como para impulsar o contribuir al éxito de otras iniciativas que complementan su ámbito de acción.

## Coordinación de acciones desde un enfoque prospectivo

Cada día se afirma con mayor fuerza entre los actores del Sistema Nacional de Innovación que las orientaciones que guíen la elaboración de estrategias de política tecnológica y productiva deben provenir de un análisis prospectivo de la realidad nacional e internacional. Dicho de otra forma, las decisiones acerca de lo que hoy debe hacerse para promover el desarrollo tecnológico, productivo y comercial deben ser tomadas a la luz de propósitos de mediano y largo plazo, definidos a partir de procesos en los que participen ampliamente todos los actores relevantes para el logro de dichos propósitos. Esto es, en esencia, lo que pretende el Subprograma de Prospectiva Tecnológica. Al respecto se puede señalar que este esquema conceptual se está viendo plasmado en acciones que han tenido una respuesta más que satisfactoria en diferentes ámbitos.

En primer lugar, el trabajo realizado desde el Subprograma de Prospectiva Tecnológica en el tema de TICs aplicadas al ámbito de la educación (e-ducación) proporcionó el sustento para la convocatoria casi conjunta de FONTEC y FONDEF a sendos concursos de proyectos vinculados con el tema. El FONTEC llamó, a mediados del 2002, a la “Convocatoria Especial Proyectos de Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación en el Ambito de la Educación”. Esta convocatoria se cerró en agosto con la presentación de más de 90 proyectos, y en diciembre fueron adjudicados 21 de entre ellos. Hay que destacar que ésta ha sido la primera oportunidad en la que el FONTEC realiza una convocatoria temática específica, pues hasta la fecha sólo había operado mediante el sistema de ventanilla. El FONDEF, por su parte, convocó en el mismo mes de junio al concurso “Tecnologías de Infocomunicación Efectivas para  Educación”, con el propósito de contribuir con el sistema educativo chileno y con la industria de aplicaciones TIC para la educación mediante el establecimiento y utilización de capacidades efectivas para el desarrollo, prueba y validación de esas aplicaciones. Se recibieron alrededor de 35 proyectos presentados por universidades e instituciones de investigación en asociación con empresas, los que a la fecha de este informe se encontraban en su fase final de adjudicación.

En el ámbito de la biotecnología, este Subprograma ha ejercido una colaboración efectiva entre todas las instituciones que desarrollan acciones en este ámbito. Esto se ha manifestado especialmente en el trabajo de la Comisión Presidencial, en virtud del cual se ha generado un conjunto de interacciones constructivas, incluyendo a instituciones que no participan de la ejecución del Programa, como es el caso del Ministerio de Salud o el Servicio Agrícola y Ganadero. Adicionalmente, el Subprograma de Prospectiva Tecnológica tuvo una contribución decisiva en el desarrollo del trabajo de esta Comisión, pues organizó un taller de carácter prospectivo, que hizo un aporte crucial en la definición de los temas que serían abordados por los diferentes grupos de trabajo que colaboraron con la Comisión.

En el área del desarrollo tecnológico de la industria acuícola también se ha manifestado una importante sinergia entre el trabajo de Prospectiva y las acciones emprendidas por FONDEF en este ámbito. Es así como, a partir de la identificación de los desafíos que presenta el desarrollo de la acuicultura en nuestro país, relevados por el estudio Delphi general del Subprograma de Prospectiva, el FONDEF convocó al concurso “Hacia una Acuicultura Mundial”, que tiene como objetivo principal contribuir a alcanzar un liderazgo mundial en acuicultura mediante acciones de investigación, desarrollo, transferencia e innovación tecnológica que utilicen capacidades chilenas existentes y en desarrollo. En este caso también fueron recibidos alrededor de 35 proyectos, los que a la fecha de este informe se encontraban en su fase final de adjudicación.

A los anteriores esfuerzos de coordinación debemos agregar aquellos que se han verificado en los Subprogramas de Gestión de Calidad y de Producción Limpia. En el primer caso, se ha consolidado el trabajo conjunto entre el CNPC y la Gerencia de Fomento de la CORFO, en virtud del cual el primero presta apoyo técnico a la segunda y brinda capacitación a la red de fomento. En el segundo caso, el CPL ha establecido un programa de trabajo con el INN en orden a generar un módulo de acreditación que permita certificar a los consultores que participen el los Acuerdos de Producción Limpia.

En conclusión, el PDIT se ha ido consolidando progresiva y efectivamente como un Programa, en el que, pese a su complejidad y extensión, se ha procurado armonizar las diferentes acciones e instituciones, con un enfoque prospectivo común.

## Perfeccionamiento del gobierno electrónico a través de trámites en línea

El programa “Ventanilla Empresa”, conducido por la Subsecretaría de Economía (cuarto componente del Subprograma TICs), ha desarrollado una valiosa experiencia de construcción de institucionalidad pública a través de un trabajo mancomunado con un conjunto de servicios públicos, orientado a simplificar y poner en línea trámites que las empresas deben efectuar frecuentemente en esos organismos del Estado. La interacción con esos servicios ha sido una interesante fuente de lecciones, tales como las que a continuación se señalan.

- El trabajo participativo en proyectos con instituciones del Estado requiere de la formalización de las responsabilidades de las partes a través de Convenios. Esto permite a las instituciones involucradas programar y realizar los trabajos comprometidos, con independencia de los cambios de directivas que pudieren producirse.

- Todos los convenios que involucran recursos económicos deben ser firmados por el Presidente de la República, y luego, tomados de razón por Contraloría. Esto implica en tiempo entre 3 y 4  meses. Es bueno tenerlo en cuenta para la programación de las actividades de los proyectos involucrados.

- Se debe hacer un trabajo desde la dirección de cada institución para que se promueva el cambio de actitud hacia el proyecto y éste pueda salir adelante. Las instituciones que no cuentan con un liderazgo fuerte de su Dirección y con un equipo de profesionales que lideren el proyecto, requieren de mucho apoyo por parte del equipo de “Ventanilla Empresa”, y en algunos casos, de la contratación de un jefe de proyecto en ellas.

- Todos los proyectos en ejecución, independientemente de la madurez de la institución,  requieren de un seguimiento periódico por parte del equipo de “Ventanilla Empresa” para poder cautelar que se cumplan los objetivos y alcances en el tiempo estipulado, minimizando las desviaciones y conflictos que puedan ocurrir entre las partes involucradas.

# CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Tal como fue señalado en la sección IV de este Informe, como también en el Informe correspondiente al año 2001, el esquema institucional del Programa, así como la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido prácticamente sin cambios durante los dos primeros años de ejecución. Las modificaciones que se ha introducido apuntan más bien ya sea a concretar iniciativas que sólo estaban mencionadas como posibilidades en el Informe de Proyecto y en el Marco Lógico del programa, o bien a especificar iniciativas que estaban mencionadas muy superficialmente en dichos documentos.

## Acuerdos sobre procedimientos de operación establecidos con el Banco

Similarmente a lo ocurrido el año 2001, y como se indicó en la sección IV, durante el año 2002 fue necesario realizar un proceso de aclaraciones, interpretaciones y negociaciones de materias atingentes al Programa que no quedaron suficientemente resueltas durante su fase de diseño ni en los acuerdos establecidos en el año 2001. Algunos de los acuerdos alcanzados con la Representación quedaron plasmados en documentos que adoptaron la forma de protocolos de acuerdos o “ayuda memoria”. A continuación se resumen los principales contenidos:

### Retroactividad de gastos

Mediante carta del Banco, fechada el 7 de febrero de 2002, se clarificó el alcance de las cláusulas 3.03 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, en el sentido de considerar como gastos imputables al Programa, sea con cargo al financiamiento BID o a la contrapartida local, todos aquellos que hayan sido efectivamente realizados con posterioridad al 29 de noviembre de 2000, aunque correspondan a proyectos que hayan sido aprobados con anterioridad a dicha fecha, siempre que correspondan a actividades contempladas en el Marco Lógico y hayan sido utilizados procedimientos de selección contemplados en el Programa.

### Contratos de trabajo

En Ayuda Memoria del 25 de julio se establecieron los criterios a ser utilizados para el establecimiento de contratos de trabajo con cargo al financiamiento del Banco, para la contratación de cierto tipo de actividades de consultoría en algunas instituciones y/o unidades ejecutoras del Programa que están regidas por el Código del Trabajo. En términos generales, en dicho documento se consignan los criterios que habrá de utilizarse cuando sea necesaria la contratación de un profesional bajo la modalidad de contrato de trabajo. Allí se establece que este tipo de contrataciones será de carácter excepcional y con no objeción del BID, que estos consultores deberán ser contratados de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo C del Contrato de Préstamo, que los plazos de contratación financiables por el BID no excederán al plazo de ejecución del Programa contemplado en el Contrato de Préstamo, y que las remuneraciones que se les pague serán similares a las de un consultor equivalente a honorarios. Además, ningún beneficio adicional, del tipo indemnizaciones u otros, como tampoco los impuestos, será cubierto con el financiamiento BID.

### Evaluación de consultores y otros temas

Con fecha 18 de octubre se suscribió, entre la Dirección Ejecutiva y el Banco, una ayuda memoria que contiene precisiones acerca de varios temas. Entre ellos: (i) se establece la exigencia de adicionar un addendum a los contratos de trabajo vigentes, explicitando las actividades que desarrolla la persona en el marco del Programa, en referencia al Convenio de Desempeño; (ii) se establece los criterios y modalidad de evaluación de los consultores individuales y de las firmas consultoras contratadas por el Programa; (iii) se introduce un procedimiento para la presentación de eventuales protestas por parte de los participantes en procesos licitatorios.

### Rendiciones de gastos de FONTEC

Con fecha 13 de diciembre de 2002, se suscribió una ayuda memoria entre el BID y la Dirección Ejecutiva del FONTEC, en la que se consignan diversos problemas encontrados por el Banco durante las revisiones ex post de los gastos rendidos por esta institución. El documento establece un conjunto de medidas a ser adoptadas por FONTEC antes de la primera rendición del año 2003. Entre éstas, cabe destacar las siguientes: (i) adjuntar para cada proyecto una declaración de su ejecutivo referente a la revisión que hizo de los gastos, un resumen agregado de las partidas que componen la rendición, una planilla que concilie lo rendido por el beneficiario con los reportados al Banco y una ficha con el detalle de los criterios de valorización de gastos utilizados; (ii) a  contar de enero del 2003, se instituirá en Fontec la figura de un revisor de las rendiciones de los beneficiarios, quien informará respecto de la pertinencia de los informes que son aprobados por los  ejecutivos de proyectos; (iii) antes de presentar las rendiciones al banco, FONTEC anticipará un borrador de la misma, para que el Banco pueda seleccionar una muestra e informársela al Fondo; (iv) a partir de la fecha en que informe el Banco de la muestra, habrá un plazo máximo de dos semanas para contar en las dependencias de FONTEC con los documentos de respaldo de los gastos reportados. En cualquier caso, esta revisión de realizará en forma posterior al desembolso que efectuará el Banco respecto de la rendición presentada.

## Cambios propuestos por la Misión de Administración

La cláusula 4.08 a) de las Estipulaciones Especiales establece que “El Prestatario presentará, a satisfacción del Banco, por intermedio del Organismo Ejecutor, informes anuales relativos a la ejecución del Programa, que deberán ser presentados dentro de los sesenta (60) siguientes a la finalización de cada año calendario.  Estos informes evaluarán el cumplimiento de las metas del Programa, con base en los indicadores de resultado que se establecen en el Marco Lógico del mismo, previamente acordado con el Banco, y generarán la información necesaria para identificar los cambios y ajustes que sean pertinentes incorporar al Programa. Con base en estos informes y dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de los mismos al Banco, se llevarán a cabo las reuniones de evaluación del Programa entre el Banco y el Organismo Ejecutor.”

La Dirección Ejecutiva presentó el informe correspondiente al año 2001 en la fecha establecida, y en agosto del 2002 se realizó la Misión Anual de Administración para evaluar dicho informe. Entre los puntos tratados durante esas reuniones cabe destacar una recomendación del Banco, incluida en la Ayuda Memoria correspondiente (23 de agosto de 2002). En el punto 4.7 de dicho documento se señala que, “considerando la gran complejidad del Programa en términos del número de co-ejecutores y de componentes y actividades transversales, la Misión observó que se debería fortalecer aún más la gestión de administración del Programa. En especial se pudo apreciar la monumental labor que le corresponde al Director Ejecutivo del Programa, quien además de este cargo, es el Coordinador del Subprograma de Prospectiva Tecnológica y Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Biotecnología. A la luz de esto, y del ritmo acelerado del Programa, la Misión considera que sería prudente apoyar a la Dirección Ejecutiva proveyéndola de más personal, específicamente de un Gerente Administrativo que apoye los aspectos cotidianos de la ejecución del Programa mientras que el Director Ejecutivo se concentra en los aspectos más sustantivos y técnicos.”

Aun cuando no hay un pronunciamiento a firme por parte del Ministerio de Economía respecto de esta recomendación de la Misión, la deciión que se tome debe considerar que las labores desempeñadas por el Director Ejecutivo en la Comisión de Biotecnología se extinguen a comienzos del presente año.

## Rendiciones vía Internet

Durante el año 2002 la Dirección Ejecutiva trabajó en el diseño e implementación de un sistema de información que permita tener un seguimiento más cercano y eficaz de las actividades que se desarrollen en el marco del Programa. La puesta en march de este sistema ha tenido un retraso debido a que se produjo un problema con la primera firma que se adjudicó la licitación para su diseño, lo que derivó finalmente en una suspensión del contrato. Esto implicó tener que realizar una segunda licitación, con las correspondientes pérdidas de tiempo y de recursos. Finalmente, hacia el término del año, el sistema estaba elaborado, y durante los primeros meses de 2003 se está realizando la marcha blanca y la capacitación de los usuarios. Se espera que la primera rendición del año 2003 se realice mediante este sistema, que opera  a través de Internet.

## Integración de INTEC a la Fundación Chile

Obedeciendo a una decisión de la Presidencia de la República, durante el 2002 se inició un proceso de integración de INTEC Chile a la Fundación Chile. Esto implicará que, al final de este proceso, ambas instituciones quedarán fusionadas en una sola, la que mantendrá la personalidad jurídica de la Fundación Chile. En la actualidad estas dos entidades poseen especialidades marcadamente diferenciadas, aunque complementarias, por lo que, en principio, no hay unidades redundantes entre ambas.

En lo que respecta a la participación de INTEC Chile como institución coejecutora del PDIT, su integración a la Fundación Chile garantiza la continuidad jurídica de los compromisos contraídos por la primera, tal como ha sido asegurado explícitamente por las autoridades de estas instituciones, por lo que su participación en la ejecución del Subprograma de TICs no se verá alterada por este proceso.

# CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS

Hasta donde ha podido determinar la Dirección Ejecutiva, en términos generales el Contrato de Préstamo ha sido observado y cumplido, sin que se hayan registrado situaciones importantes de incumplimiento de alguna de sus disposiciones. No obstante, como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a comienzos del año 2002, se pudo constatar la existencia de algunas situaciones que podían entrar en conflicto con algunas disposiciones del Contrato de Préstamo. Entre ellas, se señalan las siguientes.

- Algunas instituciones y unidades ejecutoras —FDI, Gerencia de Fomento de CORFO y Programa de Becas de CONICYT— rindieron, durante el año 2001, gastos que habían sido realizados con fechas anteriores al 29 de noviembre de 2000, fecha mínima establecida en las cláusulas 3.03 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, referidas al reconocimiento de gastos con cargo al financiamiento del BID y a la contrapartida local, respectivamente. Dichas situaciones, producidas por errores atribuibles a la puesta en marcha del Programa, fueron corregidas durante el año 2002, habiéndose reversado los gastos que habían sido efectuados con anterioridad a la fecha antes mencionada.

- Algunas instituciones y unidades ejecutoras —CORFO, FONTEC, FIA— no tenían adecuadamente separados los registros contables correspondientes a los gastos del Programa. Esta situación ha sido corregida y actualmente opera con normalidad.

- FONTEC incluyó en una rendición un proyecto que involucraba la construcción de un edificio, para laboratorios. Este gasto fue reversado durante el 2002.

- La Contraloría observó que el FIA no exigía seguros por los bienes adquiridos con recursos del Programa. Aun cuando no hay una exigencia contractual en este sentido,esa institución se comprometó a exigirlos en futuros contratos.

- La Gerencia de Fomento de la CORFO no estaba incluyendo en los contratos con sus beneficiarios las restricciones a las asignaciones de recursos con financiamiento del Banco establecidas en la cláusula 4.06 de las Estipulaciones Especiales. Esta situación ha sido corregida.

# RESUMEN DE CAMBIOS

La ejecución del Programa no ha experimentado cambios de consideración durante el año 2002. Tanto los contenidos y actividades del Programa como su esquema institucional y la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido estables. Sólo señalaremos algunos aspectos que han sido mencionados en secciones anteriores.

## Iniciativa Genoma Chile

Este es un conjunto de actividades que, como destacó la Misión de Administración del Banco, constituyen una “iniciativa sumamente interesante y contribuiría de forma importante a los objetivos del Programa.” Su particularidad más destacada ha sido el mecanismo de asignación de recursos empleado el el programa de biominería, que forma parte de la iniciativa en cuestión. Como expresó la Dirección Ejecutiva del Programa, en carta Nº 300-2002, del 30 de agosto, si bien éste es un procedimiento excepcional, está contemplado en el Reglamento Operativo y se estima que en este caso su utilización ha estado plenamente justificada.

## Instrumento concursable en PL

El Comité de Producción Limpia, a cargo de varias actividades del Subprograma de Gestión Ambiental —o Producción Limpia— ha planteado que las actividades 1.5 a la 1.8 del primer componente de dicho Subprograma sean abordadas a través de la creación de un instrumento concursable, que se encuentra en trámite de aprobación por la Contraloría General de la República y que sería administrado por el Comité de Producción Limpia. La Misión de Administración planteó que “no habiendo opinión en contrario por la Dirección Ejecutiva del Programa y por los Ejecutores y, considerando que estas propuestas de cambio pueden mejorar la ejecución del Programa sin alterar los objetivos de Propósito y de Fin, la Misión no tuvo objeciones a los cambios propuestos.”

## Integración de INTEC a Fundación Chile

Como se señaló en la sección VII de este Informe, se encuentra actualmente en marcha el proceso de integración de INTEC Chile a la Fundación Chile. Esta integración se realizará respetando íntegramente los compromisos contraídos por INTEC, como institución prticipante del Programa.

# EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Programa se presenta en los cuadros siguientes. En el primero de ellos (cuadro 5.) se consigna el presupuesto total del Programa y se lo compara con lo ejecutado desde su comienzo hasta el 30 de noviembre de 2002.  En el segundo (cuadro 6.) se presenta el presupuesto elaborado para el año 2002, los gastos ejecutados durante ese año, entendiendo por tales los gastos rendidos hasta el 30 de noviembre del año 2002, una estimación de los gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2002 y el saldo que resta por ejecutar durante el resto del Programa, todo ello separado por financiamiento BID y Aporte Local.

Cabe destacar que el grado de ejecución de los costos directos en el 2002 fue cercana al 85% en relación a lo presupuestado, considerando sólo lo rendido al 30 de noviembre. Si a ello agregamos la estimación de gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2002, el grado de ejecución es muy cercano al 100%.

Con todo, es necesario destacar algunos puntos:

- Los gastos rendidos por FONTEC y FDI hasta el 30 de noviembre fueron relativamente bajos, debido a los problemas que se suscitaron con sus rendiciones, de los cuales se dio cuenta en la sección IV de este Informe.

- Si se considera sólo lo rendido al Banco hasta el 30 de noviembre, el aporte local aparece como relativamente bajo. Esto se debe, al menos en parte, a que montos muy significativos de recursos fueron colocados hacia fines de año, por lo que no alcanzaron a ser rendidos. Al ajustarse la cifra con la estimación de los gastos comprometidos al mes de diciembre, vemos que el grado de ejecución se acerca al 100%.

- Para el caso de los Fondos Tecnológicos, al construir la columna de estimación de “gastos comprometidos al 31 de diciembre”, sólo se incluyó una parte de los recursos efectivamente colocados por estos organismos durante el mes de diciembre, puesto que los montos totales efectivamente colocados superaban ampliamente el presupuesto anual del Programa. Dicho de otra forma, durante el 2002, los Fondos sobrejecutaron su presupuesto, debiendo cargarse al año 2003 los recursos excedentes.

Cuadro 5.	Ejecución Financiera por Subprograma, Componente y Actividad, por Fuente de Financiamiento (US$)

| Cód. | Componente o Actividad | Presupuesto Programa | Gastos Ejecutados-Acumulados al 30 de noviembre de 2002 | Saldo por Desembolsar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local |
| 1 |  | ADMINISTRACIÓN PROGRAMA | 6.000.000,00 | 0,00 | 675.833,80 | 88.975,81 | 5.324.166,20 | -88.975,81 |
| 2 |  | COSTOS DIRECTOS | 92.000.000,00 | 84.000.000,00 | 26.593.754,01 | 24.306.071,43 | 65.406.245,99 | 59.693.928,57 |
|  | PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 392.398,09 | 68.078,31 | 607.601,91 | 931.921,69 |
|  | PT-1 | Preparación y planificación | 94.970,00 | 94.970,00 | 37.067,45 | 34.947,91 | 57.902,55 | 60.022,09 |
|  | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.850,58 | 32.550,01 | 21.149,42 | 7.449,99 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | 25.610,00 | 25.610,00 | 6.507,47 | 723,92 | 19.102,53 | 24.886,08 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | 9.360,00 | 9.360,00 | 804,63 | 144,83 | 8.555,37 | 9.215,17 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.904,77 | 1.529,15 | 9.095,23 | 18.470,85 |
|  | PT-2 | Identificación areas estratégicas y funcionam. paneles de expertos | 850.030,00 | 850.030,00 | 355.330,64 | 33.130,40 | 494.699,36 | 816.899,60 |
|  | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 54.390,00 | 54.390,00 | 46.638,93 | 5.278,06 | 7.751,07 | 49.111,94 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | 400.000,00 | 400.000,00 | 152.126,57 | 11.707,82 | 247.873,43 | 388.292,18 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.382,99 | 4.544,45 | 44.617,01 | 65.455,55 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | 290.640,00 | 290.640,00 | 111.886,03 | 9.442,43 | 178.753,97 | 281.197,57 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.296,12 | 2.157,64 | 15.703,88 | 32.842,36 |
|  | PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
|  | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  | TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 31.000.000,00 | 29.000.000,00 | 8.468.476,21 | 8.595.243,70 | 22.531.523,79 | 20.404.756,30 |
|  | TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 519.116,00 | 479.184,00 | 281.956,38 | 21.400,99 | 237.159,62 | 457.783,01 |
|  | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | 177.637,20 | 163.972,80 | 126.680,43 | 15.312,19 | 50.956,77 | 148.660,61 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | 169.785,20 | 156.724,80 | 105.333,72 | 475,92 | 64.451,48 | 156.248,88 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | 80.163,20 | 73.996,80 | 11.270,04 | 1.493,86 | 68.893,16 | 72.502,94 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | 91.530,40 | 84.489,60 | 38.672,19 | 4.119,02 | 52.858,21 | 80.370,58 |
|  | TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 3.958.266,00 | 3.653.784,00 | 2.026.585,96 | 1.101.899,02 | 1.931.680,04 | 2.551.884,98 |
|  | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | 1.270.365,20 | 1.172.644,80 | 723.982,10 | 242.390,16 | 546.383,10 | 930.254,64 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 2.687.900,80 | 2.481.139,20 | 1.302.603,86 | 859.508,86 | 1.385.296,94 | 1.621.630,34 |
|  | TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 23.800.028,00 | 22.353.872,00 | 5.337.084,99 | 7.392.763,81 | 18.462.943,01 | 14.961.108,19 |
|  | TI-3.1 | Proyectos de incubación | 1.536.092,80 | 1.802.547,20 | 228.319,64 | 533.458,27 | 1.307.773,16 | 1.269.088,93 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | 983.725,60 | 908.054,40 | 44.792,37 | 3.851,36 | 938.933,23 | 904.203,04 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | 957.148,40 | 883.521,60 | 234.794,61 | 95.480,54 | 722.353,79 | 788.041,06 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | 996.720,40 | 920.049,60 | 240.608,83 | 78.373,99 | 756.111,57 | 841.675,61 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | 1.424.243,60 | 1.314.686,40 | 238.462,26 | 141.600,75 | 1.185.781,34 | 1.173.085,65 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | 530.608,00 | 489.792,00 | 265.151,20 | 147.290,10 | 265.456,80 | 342.501,90 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 5.087.804,80 | 4.696.435,20 | 1.303.964,97 | 2.827.637,91 | 3.783.839,83 | 1.868.797,29 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 7.232.466,80 | 6.676.123,20 | 1.475.937,28 | 2.444.436,70 | 5.756.529,52 | 4.231.686,50 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | 2.289.991,60 | 2.113.838,40 | 1.057.005,98 | 981.882,08 | 1.232.985,62 | 1.131.956,32 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | 2.761.226,00 | 2.548.824,00 | 248.047,85 | 138.752,11 | 2.513.178,15 | 2.410.071,89 |
|  | TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 2.722.590,00 | 2.513.160,00 | 822.848,88 | 79.179,88 | 1.899.741,12 | 2.433.980,12 |
|  | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | 641.529,20 | 592.180,80 | 259.859,84 | 61.531,16 | 381.669,36 | 530.649,64 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | 653.094,00 | 602.856,00 | 292.653,90 | 11.981,05 | 360.440,10 | 590.874,95 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | 1.324.804,00 | 1.222.896,00 | 270.335,14 | 5.667,67 | 1.054.468,86 | 1.217.228,33 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | 103.162,80 | 95.227,20 | 0,00 | 0,00 | 103.162,80 | 95.227,20 |
|  | BI | Subprograma Desarrollo Tecnol. Forestal, Agropecuario y Acuícola | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 | 5.946.733,51 | 6.379.072,98 | 20.053.266,49 | 17.620.927,02 |
|  | BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 22.075.861,60 | 20.377.718,40 | 5.198.193,90 | 5.975.209,32 | 16.877.667,70 | 14.402.509,08 |
|  | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | 2.869.994,40 | 2.649.225,60 | 477.647,66 | 676.573,30 | 2.392.346,74 | 1.972.652,30 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | 3.839.030,00 | 3.543.720,00 | 1.236.642,45 | 1.239.178,02 | 2.602.387,55 | 2.304.541,98 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | 4.329.327,60 | 3.996.302,40 | 1.937.373,83 | 2.077.067,10 | 2.391.953,77 | 1.919.235,30 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | 8.185.678,80 | 7.556.011,20 | 1.546.529,96 | 1.982.390,90 | 6.639.148,84 | 5.573.620,30 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | 2.851.830,80 | 2.632.459,20 | 0,00 | 0,00 | 2.851.830,80 | 2.632.459,20 |
|  | BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 3.308.130,80 | 3.053.659,20 | 607.804,52 | 382.800,70 | 2.700.326,28 | 2.670.858,50 |
|  | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 368.009,20 | 339.700,80 | 7.028,16 | 0,00 | 360.981,04 | 339.700,80 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 632.049,60 | 583.430,40 | 28.557,10 | 10.067,62 | 603.492,50 | 573.362,78 |
|  | BI-2.2 | Magister | 243.053,20 | 224.356,80 | 97.289,27 | 16.027,15 | 145.763,93 | 208.329,65 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | 1.175.980,00 | 1.085.520,00 | 370.102,94 | 341.473,64 | 805.877,06 | 744.046,36 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | 145.834,00 | 134.616,00 | 0,00 | 0,00 | 145.834,00 | 134.616,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | 194.443,60 | 179.486,40 | 68.610,05 | 11.367,63 | 125.833,55 | 168.118,77 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | 205.244,00 | 189.456,00 | 963,69 | 127,06 | 204.280,31 | 189.328,94 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | 162.037,20 | 149.572,80 | 0,00 | 0,00 | 162.037,20 | 149.572,80 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | 162.037,20 | 149.572,80 | 16.671,14 | 40,64 | 145.366,06 | 149.532,16 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | 19.442,80 | 17.947,20 | 18.582,17 | 3.696,96 | 860,63 | 14.250,24 |
|  | BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 616.007,60 | 568.622,40 | 140.735,09 | 21.062,96 | 475.272,51 | 547.559,44 |
|  | BI-3.1 | Estudios | 43.212,00 | 39.888,00 | 28.177,14 | 6.222,66 | 15.034,86 | 33.665,34 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | 111.805,20 | 103.204,80 | 30.186,86 | 3.494,88 | 81.618,34 | 99.709,92 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | 40.508,00 | 37.392,00 | 0,00 | 0,00 | 40.508,00 | 37.392,00 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | 113.427,60 | 104.702,40 | 66.521,51 | 8.904,27 | 46.906,09 | 95.798,13 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | 43.212,00 | 39.888,00 | 0,00 | 0,00 | 43.212,00 | 39.888,00 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | 108.934,80 | 100.555,20 | 13.831,60 | 2.119,38 | 95.103,20 | 98.435,82 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | 154.908,00 | 142.992,00 | 2.017,98 | 321,77 | 152.890,02 | 142.670,23 |
|  |  | Subprograma Gestión Ambiental | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 4.646.949,74 | 4.792.362,74 | 13.353.050,26 | 13.207.637,26 |
|  | PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 3.763.760,00 | 3.763.760,00 | 737.196,77 | 82.709,60 | 3.026.563,23 | 3.681.050,40 |
|  | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | 1.838.260,00 | 1.838.260,00 | 701.766,02 | 78.712,17 | 1.136.493,98 | 1.759.547,83 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | 168.500,00 | 168.500,00 | 8.518,43 | 34,93 | 159.981,57 | 168.465,07 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | 192.500,00 | 192.500,00 | 26.912,32 | 3.962,50 | 165.587,68 | 188.537,50 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | 738.000,00 | 738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 738.000,00 | 738.000,00 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | 593.500,00 | 593.500,00 | 0,00 | 0,00 | 593.500,00 | 593.500,00 |
|  | PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 1.209.750,00 | 1.209.750,00 | 21.209,22 | 1.172,43 | 1.188.540,78 | 1.208.577,57 |
|  | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | 109.500,00 | 109.500,00 | 14.400,23 | 1.146,23 | 95.099,77 | 108.353,77 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | 120.750,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 120.750,00 | 120.750,00 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | 229.000,00 | 229.000,00 | 5.657,37 | 26,20 | 223.342,63 | 228.973,80 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | 180.500,00 | 180.500,00 | 1.151,62 | 0,00 | 179.348,38 | 180.500,00 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
|  | PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 11.731.490,00 | 11.731.490,00 | 3.828.368,72 | 4.647.274,21 | 7.903.121,28 | 7.084.215,79 |
|  | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 3.482.805,00 | 3.482.805,00 | 1.124.292,75 | 1.113.304,18 | 2.358.512,25 | 2.369.500,82 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | 2.735.725,00 | 2.735.725,00 | 1.335.893,48 | 2.577.470,98 | 1.399.831,52 | 158.254,02 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | 3.336.350,00 | 3.336.350,00 | 1.232.352,37 | 844.492,81 | 2.103.997,63 | 2.491.857,19 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | 1.440.610,00 | 1.440.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.610,00 | 1.440.610,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | 736.000,00 | 736.000,00 | 135.830,12 | 112.006,24 | 600.169,88 | 623.993,76 |
|  | PL-4 | Formación de capacidades en PL | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 60.175,03 | 61.206,50 | 1.234.824,97 | 1.233.793,50 |
|  | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | 85.000,00 | 85.000,00 | 44.795,28 | 60.981,39 | 40.204,72 | 24.018,61 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
|  | PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | 285.000,00 | 285.000,00 | 15.379,75 | 225,11 | 269.620,25 | 284.774,89 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
|  | CA | Subprograma Gestión de Calidad | 16.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.139.196,46 | 4.471.313,70 | 8.860.803,54 | 7.528.686,30 |
|  | CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 5.937.849,60 | 4.479.430,40 | 698.112,56 | 610.358,30 | 5.239.737,04 | 3.869.072,10 |
|  | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | 575.534,70 | 434.175,30 | 210.517,04 | 214.324,93 | 365.017,66 | 219.850,37 |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | 496.988,70 | 374.921,30 | 154.119,59 | 105.595,07 | 342.869,11 | 269.326,23 |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | 185.574,90 | 139.995,10 | 48.596,81 | 17.467,73 | 136.978,09 | 122.527,37 |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | 235.330,20 | 177.529,80 | 105.804,07 | 33.675,83 | 129.526,13 | 143.853,97 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | 447.945,90 | 337.924,10 | 82.688,35 | 33.123,60 | 365.257,55 | 304.800,50 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | 470.221,50 | 354.728,50 | 96.386,70 | 206.171,14 | 373.834,80 | 148.557,36 |
|  | CA-2 | Certificación en base a normas de gestión de calidad | 6.677.940,70 | 4.967.569,30 | 3.338.900,66 | 1.438.554,26 | 3.339.040,04 | 3.529.015,04 |
|  | CA-2.1 | Estudios | 9.393,60 | 7.086,40 | 0,00 | 0,00 | 9.393,60 | 7.086,40 |
|  | CA-2.2 | Caracterización oferta y demanda servicios tecnológicos para la calidad | 23.472,60 | 17.707,40 | 11.636,28 | 0,00 | 11.836,32 | 17.707,40 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | 114.792,30 | 86.597,70 | 71.900,07 | 48.098,98 | 42.892,23 | 38.498,72 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | 272.556,90 | 205.613,10 | 153.964,29 | 51.160,50 | 118.592,61 | 154.452,60 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | 9.718,50 | 7.331,50 | 33.171,24 | 4.676,33 | -23.452,74 | 2.655,17 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | 8.612,70 | 6.497,30 | 13.087,36 | 0,00 | -4.474,66 | 6.497,30 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | 9.710.939,20 | 7.255.620,80 | 3.006.556,96 | 1.328.325,02 | 6.704.382,24 | 5.927.295,78 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | 54.708,60 | 41.271,40 | 48.584,46 | 6.293,43 | 6.124,14 | 34.977,97 |
|  | CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 3.384.209,70 | 2.553.000,30 | 3.102.183,24 | 2.422.401,14 | 282.026,46 | 130.599,16 |
|  | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | 764.261,70 | 576.548,30 | 354.715,37 | 484.957,72 | 409.546,33 | 91.590,58 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 84.075,00 | 63.425,00 | 2.536.940,14 | 1.854.905,53 | -2.452.865,14 | -1.791.480,53 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 1.405.437,60 | 1.060.242,40 | 38.325,00 | 37.487,22 | 1.367.112,60 | 1.022.755,18 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | 218.840,10 | 165.089,90 | 82.528,30 | 7.433,83 | 136.311,80 | 157.656,07 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | 289.964,70 | 218.745,30 | 70.839,15 | 37.248,15 | 219.125,55 | 181.497,15 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | 32.381,70 | 24.428,30 | 3.334,87 | 368,69 | 29.046,83 | 24.059,61 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | 589.248,90 | 444.521,10 | 15.500,41 | 0,00 | 573.748,49 | 444.521,10 |
| 3 |  | COSTOS CONCURRENTES | 200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
|  |  | Promoción y Difusión |  | 250.000,00 |  |  | 0,00 | 250.000,00 |
|  |  | Auditorías y Evaluación | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 | 0,00 |
| 4 |  | COSTOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 14.750.000,00 | 0,00 | 1.571.300,90 | 1.000.000,00 | 13.178.699,10 |
|  |  | Intereses |  | 14.000.000,00 |  | 991.995,24 | 0,00 | 13.008.004,76 |
|  |  | Comisión de Crédito |  | 750.000,00 |  | 579.305,66 | 0,00 | 170.694,34 |
|  |  | FIV | 1.000.000,00 |  |  |  | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5 |  | SIN ASIGN. E IMPREVISTOS | 800.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 800.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTALES | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 27.269.587,81 | 25.966.348,14 | 72.730.412,19 | 74.033.651,86 |
| TOTALES BID + A. LOCAL |  | 200.000.000,00 |  | 53.235.935,95 |  | 146.764.064,05 |
| PARI - PASSU | 50,0% | 50,0% | 51,2% | 48,8% | 49,6% | 50,4% |

Cuadro 6.	Ejecución Financiera  y Gastos Comprometidos por Subprograma, Componente y Actividad, por Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre de 2002 (US$)

| Cód. | Componente o Actividad | Presupuesto 2002 Según POA | Gasto Ejecutado al 30 de noviembre de 2002 | Gasto comprometido al 31 de diciembre de 2002 | Gasto realizado 2002 (ejecutado + comprometido) | Diferencia o saldo no realizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local |
| 1 |  | ADMINISTRACION PROGRAMA | 675.410,00 | 0,00 | 422.944,64 | 57.887,66 | 214.411,34 | 25.633,45 | 637.355,98 | 83.521,11 | 38.054,02 | -83.521,11 |
| 2 |  | COSTOS DIRECTOS | 17.440.377,00 | 17.244.627,00 | 15.949.804,24 | 12.983.598,44 | 1.624.721,30 | 3.912.378,49 | 17.574.525,54 | 16.895.976,93 | -134.148,54 | 348.650,07 |
|  | PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 329.269,00 | 140.517,00 | 263.290,36 | 27.006,82 | 79.280,47 | 6.102,05 | 342.570,83 | 33.108,87 | -13.301,83 | 107.408,13 |
|  | PT-1 | Preparación y planificación | 27.940,00 | 23.616,00 | 4.592,44 | 5.171,62 | 1.032,85 | 185,76 | 5.625,29 | 5.357,38 | 22.314,71 | 18.258,62 |
|  | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.345,67 |  |  | 0,00 | 4.345,67 | 0,00 | -4.345,67 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | 20.373,00 | 23.616,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 20.373,00 | 23.616,00 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | 7.567,00 | 0,00 | 4.592,44 | 825,95 | 1.032,85 | 185,76 | 5.625,29 | 1.011,71 | 1.941,71 | -1.011,71 |
|  | PT-2 | Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | 295.023,00 | 113.506,00 | 258.697,92 | 21.835,20 | 66.884,30 | 5.916,29 | 325.582,22 | 27.751,49 | -30.559,22 | 85.754,51 |
|  | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 21.489,00 | 2.765,00 | 21.320,80 | 2.361,22 | 1.876,87 | 207,86 | 23.197,67 | 2.569,08 | -1.708,67 | 195,92 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | 73.828,00 | 0,00 | 130.909,65 | 9.857,96 | 19.772,70 | 1.488,95 | 150.682,35 | 11.346,91 | -76.854,35 | -11.346,91 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | 33.810,00 | 34.100,00 | 11.528,41 | 2.067,42 | 7.052,42 | 1.264,73 | 18.580,83 | 3.332,15 | 15.229,17 | 30.767,85 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | 146.687,00 | 76.447,00 | 81.829,99 | 6.081,19 | 35.066,38 | 2.605,96 | 116.896,37 | 8.687,15 | 29.790,63 | 67.759,85 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | 19.209,00 | 194,00 | 13.109,07 | 1.467,41 | 3.115,94 | 348,79 | 16.225,01 | 1.816,20 | 2.983,99 | -1.622,20 |
|  | PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 6.306,00 | 3.395,00 | 0,00 | 0,00 | 11.363,32 | 0,00 | 11.363,32 | 0,00 | -5.057,32 | 3.395,00 |
|  | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | 6.306,00 | 3.395,00 | 0,00 | 0,00 | 11.363,32 |  | 11.363,32 | 0,00 | -5.057,32 | 3.395,00 |
|  | TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 6.621.851,00 | 7.552.997,00 | 4.707.395,81 | 4.423.236,17 | 1.370.176,45 | 3.822.456,53 | 6.077.572,26 | 8.245.692,70 | 544.278,74 | -692.695,70 |
|  | TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 218.865,00 | 4.269,00 | 202.703,45 | 12.636,51 | 27.157,73 | 2.403,03 | 229.861,18 | 15.039,54 | -10.996,18 | -10.770,54 |
|  | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | 106.716,00 | 0,00 | 80.487,33 | 8.919,53 | 19.734,69 | 2.186,98 | 100.222,02 | 11.106,51 | 6.493,98 | -11.106,51 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | 60.149,00 | 2.911,00 | 97.222,30 | 291,97 | 5.614,98 | 16,86 | 102.837,28 | 308,83 | -42.688,28 | 2.602,17 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | 31.045,00 | 0,00 | 3.925,64 | 1.103,96 |  |  | 3.925,64 | 1.103,96 | 27.119,36 | -1.103,96 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | 20.955,00 | 1.358,00 | 21.068,18 | 2.321,05 | 1.808,06 | 199,19 | 22.876,24 | 2.520,24 | -1.921,24 | -1.162,24 |
|  | TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 763.507,00 | 1.464.925,00 | 1.187.727,37 | 812.132,73 | 2.555,70 | 565.709,31 | 1.190.283,07 | 1.377.842,04 | -426.776,07 | 87.082,96 |
|  | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | 300.746,00 | 1.202.985,00 | 358.423,00 | 234.999,11 | 2.555,70 | 565.709,31 | 360.978,70 | 800.708,42 | -60.232,70 | 402.276,58 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 462.761,00 | 261.940,00 | 829.304,37 | 577.133,62 |  |  | 829.304,37 | 577.133,62 | -366.543,37 | -315.193,62 |
|  | TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 5.033.135,00 | 5.920.819,00 | 2.716.217,18 | 3.556.916,41 | 775.226,56 | 1.648.578,65 | 3.491.443,74 | 5.205.495,06 | 1.541.691,26 | 715.323,94 |
|  | TI-3.1 | Proyectos de incubación | 97.015,00 | 48.507,00 | 228.319,64 | 533.458,27 |  |  | 228.319,64 | 533.458,27 | -131.304,64 | -484.951,27 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | 373.507,00 | 0,00 | 44.792,37 | 3.851,36 |  |  | 44.792,37 | 3.851,36 | 328.714,63 | -3.851,36 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | 194.030,00 | 194.030,00 | 172.486,76 | 58.003,34 |  |  | 172.486,76 | 58.003,34 | 21.543,24 | 136.026,66 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | 199.851,00 | 199.850,00 | 175.858,69 | 24.448,51 |  |  | 175.858,69 | 24.448,51 | 23.992,31 | 175.401,49 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | 179.478,00 | 179.477,00 | 77.556,35 | 51.549,27 |  |  | 77.556,35 | 51.549,27 | 101.921,65 | 127.927,73 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | 211.493,00 | 97.014,00 | 129.119,20 | 74.467,42 |  |  | 129.119,20 | 74.467,42 | 82.373,80 | 22.546,58 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 895.448,00 | 1.820.970,00 | 503.312,64 | 1.201.776,49 | 202.557,90 | 483.654,31 | 705.870,54 | 1.685.430,80 | 189.577,46 | 135.539,20 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 1.119.552,00 | 1.790.896,00 | 126.049,65 | 554.007,04 | 203.820,15 | 895.820,01 | 329.869,80 | 1.449.827,05 | 789.682,20 | 341.068,95 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | 1.299.030,00 | 1.299.030,00 | 1.057.005,98 | 981.882,08 | 238.636,68 | 221.676,21 | 1.295.642,66 | 1.203.558,29 | 3.387,34 | 95.471,71 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | 463.731,00 | 291.045,00 | 201.715,90 | 73.472,63 | 130.211,83 | 47.428,12 | 331.927,73 | 120.900,75 | 131.803,27 | 170.144,25 |
|  | TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 606.344,00 | 162.984,00 | 600.747,81 | 41.550,52 | 565.236,46 | 1.605.765,53 | 1.165.984,27 | 1.647.316,05 | -559.640,27 | -1.484.332,05 |
|  | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | 129.030,00 | 160.074,00 | 116.216,88 | 27.178,52 | 8.633,60 | 2.019,06 | 124.850,48 | 29.197,58 | 4.179,52 | 130.876,42 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | 31.045,00 | 2.910,00 | 234.768,78 | 8.704,33 | 10.689,88 | 396,34 | 245.458,66 | 9.100,67 | -214.413,66 | -6.190,67 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | 446.269,00 | 0,00 | 249.762,15 | 5.667,67 | 545.912,98 | 1.603.350,13 | 795.675,13 | 1.609.017,80 | -349.406,13 | -1.609.017,80 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI | Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola | 4.582.987,00 | 4.856.564,00 | 3.830.987,71 | 4.153.709,55 | 39.304,87 | 10.313,83 | 3.870.292,58 | 4.164.023,38 | 712.694,42 | 692.540,62 |
|  | BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 3.901.941,00 | 4.569.403,00 | 3.455.559,13 | 3.910.570,55 | 0,00 | 0,00 | 3.455.559,13 | 3.910.570,55 | 446.381,87 | 658.832,45 |
|  | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | 448.209,00 | 667.463,00 | 236.562,84 | 309.209,99 |  |  | 236.562,84 | 309.209,99 | 211.646,16 | 358.253,01 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | 778.060,00 | 871.194,00 | 1.046.538,56 | 1.018.771,15 |  |  | 1.046.538,56 | 1.018.771,15 | -268.478,56 | -147.577,15 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | 1.255.373,00 | 1.655.075,00 | 625.927,77 | 600.198,51 |  |  | 625.927,77 | 600.198,51 | 629.445,23 | 1.054.876,49 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | 1.375.672,00 | 1.375.671,00 | 1.546.529,96 | 1.982.390,90 |  |  | 1.546.529,96 | 1.982.390,90 | -170.857,96 | -606.719,90 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | 44.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 44.627,00 | 0,00 |
|  | BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 496.717,00 | 231.864,00 | 313.364,85 | 234.526,77 | 39.304,87 | 10.313,83 | 352.669,72 | 244.840,60 | 144.047,28 | -12.976,60 |
|  | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 6.791,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 6.791,00 | 2.910,00 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 104.776,00 | 50.448,00 | 26.295,34 | 9.977,69 |  |  | 26.295,34 | 9.977,69 | 78.480,66 | 40.470,31 |
|  | BI-2.2 | Magister | 90.224,00 | 26.194,00 | 48.562,57 | 12.743,11 | 39.304,87 | 10.313,83 | 87.867,44 | 23.056,94 | 2.356,56 | 3.137,06 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | 176.567,00 | 114.478,00 | 205.153,21 | 206.238,78 |  |  | 205.153,21 | 206.238,78 | -28.586,21 | -91.760,78 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | 36.866,00 | 11.641,00 | 19.929,54 | 1.743,17 |  |  | 19.929,54 | 1.743,17 | 16.936,46 | 9.897,83 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | 36.866,00 | 1.940,00 | 963,69 | 127,06 |  |  | 963,69 | 127,06 | 35.902,31 | 1.812,94 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | 30.075,00 | 24.253,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 30.075,00 | 24.253,00 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | 14.552,00 | 0,00 | 12.460,50 | 3.696,96 |  |  | 12.460,50 | 3.696,96 | 2.091,50 | -3.696,96 |
|  | BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 184.329,00 | 55.297,00 | 62.063,73 | 8.612,23 | 0,00 | 0,00 | 62.063,73 | 8.612,23 | 122.265,27 | 46.684,77 |
|  | BI-3.1 | Estudios | 9.701,00 | 1.941,00 | 7.573,59 | 1.883,31 |  |  | 7.573,59 | 1.883,31 | 2.127,41 | 57,69 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | 36.866,00 | 11.641,00 | 15.563,99 | 1.535,44 |  |  | 15.563,99 | 1.535,44 | 21.302,01 | 10.105,56 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | 7.761,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 7.761,00 | 1.940,00 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | 30.075,00 | 3.880,00 | 27.508,22 | 3.550,03 |  |  | 27.508,22 | 3.550,03 | 2.566,78 | 329,97 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | 30.075,00 | 28.134,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 30.075,00 | 28.134,00 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | 36.866,00 | 1.940,00 | 9.399,95 | 1.321,68 |  |  | 9.399,95 | 1.321,68 | 27.466,05 | 618,32 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | 32.985,00 | 5.821,00 | 2.017,98 | 321,77 |  |  | 2.017,98 | 321,77 | 30.967,02 | 5.499,23 |
|  | PL | Subprograma Gestión Ambiental | 3.326.642,00 | 3.127.761,00 | 2.825.355,33 | 2.264.431,36 | 0,00 | 0,00 | 2.825.355,33 | 2.264.431,36 | 501.286,67 | 863.329,64 |
|  | PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 489.925,00 | 65.970,00 | 392.166,69 | 52.114,81 | 0,00 | 0,00 | 392.166,69 | 52.114,81 | 97.758,31 | 13.855,19 |
|  | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | 448.209,00 | 46.567,00 | 356.734,94 | 48.117,38 |  |  | 356.734,94 | 48.117,38 | 91.474,06 | -1.550,38 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | 19.403,00 | 19.403,00 | 8.519,43 | 34,93 |  |  | 8.519,43 | 34,93 | 10.883,57 | 19.368,07 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | 22.313,00 | 0,00 | 26.912,32 | 3.962,50 |  |  | 26.912,32 | 3.962,50 | -4.599,32 | -3.962,50 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 65.970,00 | 19.403,00 | 21.209,22 | 1.172,43 | 0,00 | 0,00 | 21.209,22 | 1.172,43 | 44.760,78 | 18.230,57 |
|  | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | 7.761,00 | 0,00 | 14.400,23 | 1.146,23 |  |  | 14.400,23 | 1.146,23 | -6.639,23 | -1.146,23 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | 4.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4.851,00 | 0,00 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | 14.552,00 | 0,00 | 5.657,37 | 26,20 |  |  | 5.657,37 | 26,20 | 8.894,63 | -26,20 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | 38.806,00 | 19.403,00 | 1.151,62 | 0,00 |  |  | 1.151,62 | 0,00 | 37.654,38 | 19.403,00 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 2.689.254,00 | 3.017.165,00 | 2.351.804,39 | 2.149.937,62 | 0,00 | 0,00 | 2.351.804,39 | 2.149.937,62 | 337.449,61 | 867.227,38 |
|  | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 1.014.776,00 | 750.896,00 | 1.124.292,75 | 658.656,81 |  |  | 1.124.292,75 | 658.656,81 | -109.516,75 | 92.239,19 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | 577.239,00 | 1.169.030,00 | 587.097,43 | 1.133.573,69 |  |  | 587.097,43 | 1.133.573,69 | -9.858,43 | 35.456,31 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | 666.493,00 | 666.492,00 | 504.584,09 | 245.700,88 |  |  | 504.584,09 | 245.700,88 | 161.908,91 | 420.791,12 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | 268.731,00 | 268.732,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 268.731,00 | 268.732,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | 162.015,00 | 162.015,00 | 135.830,12 | 112.006,24 |  |  | 135.830,12 | 112.006,24 | 26.184,88 | 50.008,76 |
|  | PL-4 | Formación de capacidades en PL | 81.493,00 | 25.223,00 | 60.175,03 | 61.206,50 | 0,00 | 0,00 | 60.175,03 | 61.206,50 | 21.317,97 | -35.983,50 |
|  | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | 44.627,00 | 23.283,00 | 44.795,28 | 60.981,39 |  |  | 44.795,28 | 60.981,39 | -168,28 | -37.698,39 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | 36.866,00 | 1.940,00 | 15.379,75 | 225,11 |  |  | 15.379,75 | 225,11 | 21.486,25 | 1.714,89 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA | Subprograma Gestión de Calidad | 2.579.628,00 | 1.566.788,00 | 4.322.775,03 | 2.115.214,54 | 135.959,51 | 73.506,08 | 4.458.734,54 | 2.188.720,62 | -1.879.106,54 | -621.932,62 |
|  | CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 341.493,00 | 99.924,00 | 286.180,88 | 240.375,96 | 61.051,23 | 38.985,13 | 347.232,11 | 279.361,09 | -5.739,11 | -179.437,09 |
|  | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | 18.433,00 | 970,00 | 10.223,21 | 1.147,56 |  |  | 10.223,21 | 1.147,56 | 8.209,79 | -177,56 |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | 52.388,00 | 15.522,00 | 44.612,23 | 17.071,18 | 2.661,34 | 1.018,38 | 47.273,57 | 18.089,56 | 5.114,43 | -2.567,56 |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | 11.642,00 | 2.910,00 | 0,00 | 22,11 |  |  | 0,00 | 22,11 | 11.642,00 | 2.887,89 |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | 65.970,00 | 11.642,00 | 80.448,62 | 20.002,85 | 29.633,47 | 7.368,10 | 110.082,09 | 27.370,95 | -44.112,09 | -15.728,95 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | 77.612,00 | 19.403,00 | 78.820,02 | 32.551,39 | 19.104,52 | 7.889,86 | 97.924,54 | 40.441,25 | -20.312,54 | -21.038,25 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | 115.448,00 | 49.477,00 | 72.076,80 | 169.580,87 | 9.651,90 | 22.708,79 | 81.728,70 | 192.289,66 | 33.719,30 | -142.812,66 |
|  | CA-2 | Certificación en base a normas de gestión de calidad | 1.499.851,00 | 1.030.297,00 | 2.095.113,74 | 902.599,35 | 26.698,99 | 6.323,02 | 2.121.812,73 | 908.922,37 | -621.961,73 | 121.374,63 |
|  | CA-2.1 | Estudios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | 17.463,00 | 17.462,00 | 34.341,03 | 22.228,52 | 2.073,24 | 1.341,98 | 36.414,27 | 23.570,50 | -18.951,27 | -6.108,50 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | 33.955,00 | 33.955,00 | 100.567,89 | 23.701,28 | 15.880,08 | 3.742,53 | 116.447,97 | 27.443,81 | -82.492,97 | 6.511,19 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | 10.672,00 | 8.731,00 | 24.647,75 | 3.598,26 | 1.411,65 | 206,08 | 26.059,40 | 3.804,34 | -15.387,40 | 4.926,66 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | 5.821,00 | 0,00 | 13.087,36 | 0,00 |  |  | 13.087,36 | 0,00 | -7.266,36 | 0,00 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | 1.410.597,00 | 970.149,00 | 1.878.307,64 | 846.854,51 |  |  | 1.878.307,64 | 846.854,51 | -467.710,64 | 123.294,49 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | 21.343,00 | 0,00 | 44.162,07 | 6.216,78 | 7.334,02 | 1.032,42 | 51.496,09 | 7.249,20 | -30.153,09 | -7.249,20 |
|  | CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 738.284,00 | 436.567,00 | 1.941.480,41 | 972.239,23 | 48.209,29 | 28.197,93 | 1.989.689,70 | 1.000.437,16 | -1.251.405,70 | -563.870,16 |
|  | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | 192.090,00 | 195.970,00 | 242.161,87 | 250.032,42 | 21.439,92 | 22.136,75 | 263.601,79 | 272.169,17 | -71.511,79 | -76.199,17 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 32.985,00 | 34.925,00 | 1.544.939,53 | 692.003,81 |  |  | 1.544.939,53 | 692.003,81 | -1.511.954,53 | -657.078,81 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 262.910,00 | 134.851,00 | 29.245,58 | 12.668,92 | 6.529,17 | 2.828,38 | 35.774,75 | 15.497,30 | 227.135,25 | 119.353,70 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | 35.896,00 | 2.910,00 | 57.978,58 | 3.950,68 | 7.417,02 | 505,40 | 65.395,60 | 4.456,08 | -29.499,60 | -1.546,08 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | 54.328,00 | 23.284,00 | 49.053,26 | 13.296,11 | 10.062,20 | 2.727,40 | 59.115,46 | 16.023,51 | -4.787,46 | 7.260,49 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | 10.672,00 | 0,00 | 2.601,18 | 287,29 |  |  | 2.601,18 | 287,29 | 8.070,82 | -287,29 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | 149.403,00 | 44.627,00 | 15.500,41 | 0,00 | 2.760,97 |  | 18.261,38 | 0,00 | 131.141,62 | 44.627,00 |
| TOTALES | 18.115.787,00 | 17.244.627,00 | 16.372.748,88 | 13.041.486,10 | 1.839.132,64 | 3.938.011,94 | 18.211.881,52 | 16.979.498,04 | -96.094,52 | 265.128,96 |
| TOTALES BID + A.. LOCAL |  | 35.360.414,00 |  | 29.414.234,98 |  |  |  | 35.191.379,56 |  |  |

# ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En los cuadros que siguen se consigna el Plan de Adquisiciones 2002 y el grado de ejecución logrado hasta el 30 de noviembre.

Cuadro 7.	Plan de adquisiciones por componente y actividad, y su grado de concreción (US$)

| Cód. | Subprograma / Componente | Presup. Total | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 469,80 | 0,00 | 4,85 | 464,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | Grado de concreción | 290,30 | 5,42 | 15,27 | 269,61 | 0,00 | 0,00 |
| PT-1 | Preparación y planificación | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9,76 | 5,42 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 |
| PT-2 | Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | 408,50 | 0,00 | 0,00 | 408,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 280,53 | 0,00 | 15,27 | 265,27 | 0,00 | 0,00 |
| PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 9,70 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 14.174,89 | 1.197,10 | 3.080,31 | 7.336,13 | 1.154,50 | 1.406,85 |
|  | Grado de concreción | 9.130,63 | 901,00 | 1.901,87 | 5.036,81 | 565,29 | 725,66 |
| TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 223,10 | 0,00 | 9,30 | 213,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 215,34 | 0,00 | 5,93 | 209,41 | 0,00 | 0,00 |
| TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 2.228,42 | 58,00 | 370,60 | 1.378,69 | 108,70 | 312,43 |
|  |  | 1.999,86 | 112,52 | 366,39 | 1.139,93 | 210,96 | 170,05 |
| TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 10.954,01 | 1.087,10 | 2.566,52 | 5.194,81 | 1.045,80 | 1.059,78 |
|  |  | 6.273,14 | 749,81 | 1.445,85 | 3.186,41 | 354,33 | 536,75 |
| TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 769,36 | 52,00 | 133,89 | 548,83 | 0,00 | 34,64 |
|  |  | 642,30 | 38,67 | 83,70 | 501,06 | 0,00 | 18,86 |
| BI | Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola | 9.439,40 | 733,62 | 2.128,71 | 4.913,18 | 659,60 | 1.004,29 |
|  | Grado de concreción | 7.984,70 | 670,47 | 1.522,19 | 4.419,67 | 547,89 | 824,48 |
| BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 8.471,30 | 733,62 | 1.982,21 | 4.794,83 | 0,00 | 960,64 |
|  |  | 7.366,13 | 659,87 | 1.504,04 | 4.388,87 | 0,00 | 813,35 |
| BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 728,50 | 0,00 | 68,90 | 0,00 | 659,60 | 0,00 |
|  |  | 547,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,89 | 0,00 |
| BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 239,60 | 0,00 | 77,60 | 118,35 | 0,00 | 43,65 |
|  |  | 70,68 | 10,60 | 18,15 | 30,79 | 0,00 | 11,13 |
| PL | Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia | 6.454,60 | 578,90 | 1.596,39 | 2.962,58 | 526,23 | 790,50 |
|  | Grado de concreción | 5.089,77 | 267,09 | 1.311,44 | 2.458,63 | 448,25 | 604,37 |
| PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 555,90 | 24,74 | 49,48 | 432,20 | 0,00 | 49,48 |
|  |  | 444,28 | 11,79 | 42,28 | 346,45 | 0,00 | 43,76 |
| PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 85,50 | 0,00 | 3,81 | 19,11 | 29,10 | 33,48 |
|  |  | 22,38 | 0,00 | 4,66 | 14,86 | 0,00 | 2,86 |
| PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 5.706,50 | 554,16 | 1.535,34 | 2.511,27 | 398,19 | 707,54 |
|  |  | 4.501,74 | 255,30 | 1.261,37 | 2.084,84 | 342,47 | 557,75 |
| PL-4 | Formación de capacidades en PL | 106,70 | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 98,94 | 0,00 |
|  |  | 121,38 | 0,00 | 3,12 | 12,48 | 105,78 | 0,00 |
| CA | Subprograma Gestión de Calidad | 4.146,30 | 221,32 | 670,63 | 2.254,02 | 534,59 | 465,74 |
|  | Grado de concreción | 6.437,94 | 139,10 | 1.305,83 | 2.774,52 | 866,60 | 1.351,90 |
| CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 441,40 | 20,86 | 23,77 | 293,46 | 67,90 | 35,41 |
|  |  | 526,53 | 0,00 | 0,69 | 101,20 | 53,29 | 371,34 |
| CA-2 | Certif. base a normas de gestión de calidad | 2.530,00 | 190,46 | 487,76 | 1.099,81 | 459,90 | 292,07 |
|  |  | 2.997,71 | 27,25 | 632,50 | 1.349,69 | 589,61 | 398,65 |
| CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 1.174,90 | 10,00 | 159,10 | 860,75 | 6,79 | 138,26 |
|  |  | 2.913,70 | 111,85 | 672,63 | 1.323,62 | 223,69 | 581,91 |
|  | TOTAL PLANIFICADO | 34.684,99 | 2.730,94 | 7.480,89 | 17.930,86 | 2.874,92 | 3.667,38 |
|  | TOTAL CONCRETADO | 28.933,34 | 1.983,08 | 6.056,59 | 14.959,24 | 2.428,03 | 3.506,41 |

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2002 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación y planificación | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | MINECON | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 5,42 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 23,68 | 0,00 | 1,67 | 22,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 140,77 | 0,00 | 0,00 | 140,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | MINECON | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 13,60 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON | 223,10 | 0,00 | 0,00 | 223,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | MINECON | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 0,00 | 0,00 |
| Elaboración de esquemas de programas estratégicos | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | MINECON | 9,70 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 469,80 | 0,00 | 4,85 | 464,95 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 290,30 | 5,42 | 15,27 | 269,61 | 0,00 | 0,00 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2002 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 106,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 89,41 | 0,00 | 0,90 | 88,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 97,51 | 0,00 | 0,00 | 97,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | MINECON | 31,00 | 0,00 | 9,30 | 21,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 0,00 |
| Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | 1.503,72 | 0,00 | 225,70 | 1.052,59 | 0,00 | 225,43 |
|  |  | Grado de concreción |  | 593,42 | 0,00 | 85,10 | 507,04 | 0,00 | 1,28 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 724,70 | 58,00 | 144,90 | 326,10 | 108,70 | 87,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.406,44 | 112,52 | 281,29 | 632,89 | 210,96 | 168,77 |
| Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | 145,48 | 21,80 | 0,00 | 123,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 761,78 | 114,15 | 0,00 | 647,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | 373,55 | 37,40 | 37,35 | 261,45 | 0,00 | 37,35 |
|  |  | Grado de concreción |  | 48,64 | 4,87 | 4,86 | 34,05 | 0,00 | 4,86 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | 388,10 | 0,00 | 0,00 | 388,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 230,49 | 0,00 | 31,42 | 188,83 | 10,24 | 0,00 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | 399,70 | 0,00 | 0,00 | 399,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 200,31 | 18,61 | 12,09 | 169,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 129,11 | 0,00 | 17,49 | 90,27 | 0,00 | 21,34 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | 308,50 | 0,00 | 61,70 | 246,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 203,59 | 0,00 | 52,78 | 149,92 | 0,89 | 0,00 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FONTEC | 2.716,39 | 217,30 | 814,92 | 1.358,20 | 0,00 | 325,97 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.705,09 | 136,41 | 511,52 | 852,55 | 0,00 | 204,61 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FDI | 2.910,36 | 291,00 | 873,12 | 1.018,64 | 291,00 | 436,60 |
|  |  | Grado de concreción |  | 680,06 | 68,01 | 204,02 | 238,02 | 68,01 | 102,01 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | FONDEF | 2.598,13 | 519,60 | 779,43 | 1.039,24 | 0,00 | 259,86 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.038,89 | 407,76 | 611,66 | 815,55 | 0,00 | 203,93 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | Becas | 754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,80 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 275,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,19 | 0,00 |
| Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | MINECON | 289,06 | 52,00 | 0,00 | 202,42 | 0,00 | 34,64 |
|  |  | Grado de concreción |  | 143,40 | 0,36 | 7,07 | 117,10 | 0,00 | 18,86 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 243,47 | 0,00 | 0,00 | 243,47 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | 446,30 | 0,00 | 133,89 | 312,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 255,43 | 38,31 | 76,63 | 140,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 14.174,89 | 1.197,10 | 3.080,31 | 7.336,13 | 1.154,50 | 1.406,85 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 9.130,63 | 901,00 | 1.901,87 | 5.036,81 | 565,29 | 725,66 |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2002 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento de proyectos biotecnológicos | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FONTEC | 1.115,70 | 89,26 | 334,71 | 557,85 | 0,00 | 133,88 |
|  |  | Grado de concreción |  | 545,77 | 43,67 | 163,73 | 272,89 | 0,00 | 65,49 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | 1.649,30 | 131,94 | 494,79 | 824,65 | 0,00 | 197,92 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.065,31 | 165,22 | 619,58 | 1.032,68 | 0,00 | 247,83 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | 2.910,40 | 232,83 | 873,12 | 1.455,20 | 0,00 | 349,25 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.226,13 | 98,09 | 367,84 | 613,06 | 0,00 | 147,14 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | FONDEF | 2.751,30 | 275,13 | 275,13 | 1.925,91 | 0,00 | 275,13 |
|  |  | Grado de concreción |  | 3.528,92 | 352,89 | 352,89 | 2.470,24 | 0,00 | 352,89 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI | 44,60 | 4,46 | 4,46 | 31,22 | 0,00 | 4,46 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | Becas | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,20 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,27 | 0,00 |
|  | BI-2.2 | Magister | Becas | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,40 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | 0,00 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | Becas | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 411,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,39 | 0,00 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | Becas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 0,00 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | FONTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | 54,30 | 0,00 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,16 | 0,00 |
| Fortalecimiento de servicios de apoyo | BI-3.1 | Estudios | FIA | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 24,25 |
|  |  | Grado de concreción |  | 17,10 | 0,00 | 5,98 | 3,42 | 0,00 | 7,69 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 31,06 | 10,60 | 1,45 | 16,75 | 0,00 | 2,26 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | FIA | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | 38,80 | 0,00 | 19,40 | 19,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 10,72 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 19,40 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 9.439,40 | 733,62 | 2.128,71 | 4.913,18 | 659,60 | 1.004,29 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 7.984,70 | 670,47 | 1.522,19 | 4.419,67 | 547,89 | 824,48 |

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2002 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | 494,80 | 24,74 | 49,48 | 371,10 | 0,00 | 49,48 |
|  |  | Grado de concreción |  | 404,85 | 11,79 | 42,28 | 307,02 | 0,00 | 43,76 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CPL | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | CPL | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 30,88 | 0,00 | 0,00 | 30,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infraestructura de información y difusión | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | 7,80 | 0,00 | 2,34 | 5,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 15,55 | 0,00 | 4,66 | 10,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CPL | 4,90 | 0,00 | 1,47 | 3,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 4,38 |
|  |  | Grado de concreción |  | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 1,71 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CPL | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 29,10 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 1.765,70 | 141,26 | 353,10 | 794,57 | 264,89 | 211,88 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.782,95 | 17,83 | 445,74 | 837,99 | 267,44 | 213,95 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FONTEC | 1.746,30 | 139,70 | 523,89 | 873,15 | 0,00 | 209,56 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.720,67 | 137,66 | 516,20 | 860,34 | 0,00 | 206,48 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | 1.333,00 | 133,30 | 399,90 | 466,55 | 133,30 | 199,95 |
|  |  | Grado de concreción |  | 750,29 | 75,03 | 225,08 | 262,60 | 75,03 | 112,54 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FONDEF | 537,50 | 107,50 | 161,25 | 215,00 | 0,00 | 53,75 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | 324,00 | 32,40 | 97,20 | 162,00 | 0,00 | 32,40 |
|  |  | Grado de concreción |  | 247,84 | 24,78 | 74,35 | 123,92 | 0,00 | 24,78 |
| Formación de capacidades en PL | PL-4.1 | Diseño y ejecución de programas de estudio en universidades | CPL | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 105,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,78 | 0,00 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | Fomento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.6 | Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias | INN | 38,80 | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 31,04 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 15,61 | 0,00 | 3,12 | 12,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 6.454,60 | 578,90 | 1.596,39 | 2.962,58 | 526,23 | 790,50 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 5.089,77 | 267,09 | 1.311,44 | 2.458,63 | 448,25 | 604,37 |

Subprograma de Gestión de Calidad

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2002 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | CA-1.1 | Desarrollo modelo simplificado de autoeval. y gestión de excelencia | CNPC | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 11,37 | 0,00 | 0,63 | 7,68 | 0,28 | 2,79 |
|  | CA-1.2 | Cursos de entrenamiento para uso del modelo a consultores, ejec y trabajadores de empresas | CNPC | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 61,68 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 51,01 | 10,59 |
|  | CA-1.3 | Difusión modelo de autoevaluación y gestión de excelencia | CNPC | 14,60 | 4,38 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
|  | CA-1.4 | Preparación y publicación doc. | CNPC | 77,60 | 0,00 | 15,52 | 54,32 | 0,00 | 7,76 |
|  |  | Grado de concreción |  | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 2,00 | 94,04 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 0,00 | 19,40 |
|  |  | Grado de concreción |  | 111,37 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 0,00 | 22,27 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | 164,90 | 16,48 | 8,25 | 131,92 | 0,00 | 8,25 |
|  |  | Grado de concreción |  | 241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,65 |
| Certif. base a normas de gestión de calidad | CA-2.1 | Estudios | INN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 | 0,00 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 124,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,27 | 0,00 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | INN | 19,40 | 0,00 | 5,82 | 13,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 28,25 | 0,00 | 19,88 | 8,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | INN | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 13,09 | 0,00 | 13,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | Fomento | 2.380,70 | 190,46 | 476,14 | 1.071,32 | 357,10 | 285,68 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.725,16 | 27,25 | 599,54 | 1.308,08 | 408,77 | 381,52 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | INN | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 6,39 |
|  |  | Grado de concreción |  | 50,38 | 0,00 | 0,00 | 33,25 | 0,00 | 17,13 |
| Infraestructura para la Calidad | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | 388,10 | 0,00 | 0,00 | 291,07 | 0,00 | 97,03 |
|  |  | Grado de concreción |  | 492,19 | 0,00 | 0,00 | 359,22 | 0,00 | 132,97 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | 67,90 | 6,79 | 20,36 | 23,77 | 6,79 | 10,19 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.236,94 | 111,85 | 671,08 | 782,93 | 223,69 | 447,39 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | 397,80 | 0,00 | 119,34 | 278,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 41,92 | 0,00 | 0,00 | 41,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología | INN | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 11,64 |
|  |  | Grado de concreción |  | 61,93 | 0,00 | 0,00 | 61,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 62,35 | 0,00 | 0,00 | 62,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | 10,70 | 3,21 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | Fomento | 194,00 | 0,00 | 19,40 | 155,20 | 0,00 | 19,40 |
|  |  | Grado de concreción |  | 15,50 | 0,00 | 1,55 | 12,40 | 0,00 | 1,55 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 4.146,30 | 221,32 | 670,63 | 2.254,02 | 534,59 | 465,74 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 6.437,94 | 139,10 | 1.305,83 | 2.774,52 | 866,60 | 1.351,90 |

# ASPECTOS A RESALTAR

## Grado de ejecución

Como se observó en la sección sobre el grado de avance del Programa a nivel de componentes y actividades, en aquellos casos en los que al comienzo del Programa hubo que diseñar nuevos instrumentos y crear nuevos equipos de trabajo tuvieron un despegue más lento, en contraste con las actividades desarrolladas sobre la base de instrumentos preexistentes. Sin embargo, en la medida en que los nuevos instrumentos han ido adquiriendo cierto rodaje, han podido equiparar el ritmo de ejecución de los anteriores. Un caso significativo ha sido el del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, como ya ha sido analizado más arriba.

Hay que consignar que, a estas alturas de la ejecución del Programa, una parte significativa de los recursos del mismo se encuentra comprometida prácticamente hasta el fin del mismo, en especial los que se refieren a proyectos de I+D o de innovación asignados a través de los Fondos Tecnológicos. Esto es así debido a que muchos de esos proyectos tienen plazos de ejecución de tres años o más, por lo que los flujos futuros están, en una importante medida, ya determinados.

## Evaluación de medio término

Según lo establecido en la cláusula 4.08 c) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, durante el primer semestre del 2003 se llevará a cabo una evaluación de medio término del Programa, cuyo propósito es evaluar la ejecución del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, durante los años 2001 y 2002, a la luz de los objetivos descritos en el Anexo A del Contrato de Préstamo y de los indicadores acordados en el Marco Lógico del mismo.

Esta evaluación deberá tener como referencia las orientaciones de política tecnológica del Gobierno de Chile, aun cuando éstas se encuentren implícitas en el desarrollo de múltiples iniciativas públicas de apoyo y fomento a la innovación tecnológica

# ANEXO 1

## Listado de proyectos por Fondos

FDI

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2002 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRI-VIII | TI-3.7.b | PROGRAMA REGIONAL DE INCUBACION DE NEGOCIOS | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | VIII | 659.761 | 40.337 | 31.193 |
| 99CT4T2-16 | TI-3.7.b | SERVICIO INTERACTIVO DE CONSULTAS SOBRE RECURSOS NATURALES CHILENOS EN UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO WEB | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 126.337 | 119.114 | 111.692 |
| 99CT4TI-05 | TI-3.7.b | IMPLEMENTACION DE UNA ENTIDAD CERTIFICADORA DE COMERCIO ELECTRONICO | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 210.562 | 13.544 | 97.142 |
| 00C6TC-04 | TI-3.7.b | RED DINAMICA INTERNET PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD PAIS DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS Y SERV. DE CHILE | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 112.300 | 61.519 | 134.201 |
| 00C7XC-09 | TI-3.7.b | CREACION DE SISTEMAS NACIONAL DE PRODUCTOS DE INVERSION | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 91.244 | 28.924 | 26.057 |
| 00C6ID-01 | TI-3.7.b | DIFUSION MULTIMEDIAL INALAMBRICA IP | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM-V-IX | 390.101 | 158.410 | 65.291 |
| 00C6XC-02 | TI-3.7.b | DESARROLLO DE UN MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS DEL CONOCIMIENTO | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 232.119 | 91.841 | 42.497 |
| 98C4XC-11 | TI-3.7.b | UNIVERSIDAD VIRTUAL | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 421.124 | 4.143 | 914.984 |
| 98C4AM-12 | TI-3.7.b | CREACION DE UN SERVICIO DE INFORMACION AGROCLIMATICA Y TECNICA PARA LA INDUSTRIA FRUTICOLA | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | VI-VII | 210.559 | 56.103 | 53.802 |
| PRI-VIII | TI-3.7.b | PROGRAMA REGIONAL DE INCUBACION DE NEGOCIOS | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | VIII | 659.761 | 71.505 | 423.477 |
| 01CS-0005 | TI-3.7.b | IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION E INTERMEDIACION COMERCIAL EN INTERNET PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 11.932 | 11.932 | 444 |
| 01CS-007 | TI-3.7.b | SOLIDARIA.CL | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 11.932 | 10.731 |  |
| 99CT4TI-13 | TI-3.7.b | IMPLEMENTACION DE UNA RED DE TRABAJO EMPRESARIAL PARA LAS ZONAS RURALES DE LA PROVINCIA OSORNO X REGION | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | X | 131.952 | 60.768 | 58.573 |
| 01CS-0006 | TI-3.7.b | MICRONSERJE.CL | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 11.932 | 8.119 | 322 |
| 02CS-0008 | TI-3.7.b | SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION-STIME | TECNOLOGÍA INFORMACIÓN | RM | 11.932 | 11.932 | 2.808 |
| 00C6PT-09 | CA-3.2.a | ALTERNATIVA TECNOLOGICA DE MERCADO PARA PRODUCTOS PESQUEROS NACIONALES | CALIDAD | RM | 164.125 | 84.791 | 47.742 |
| 00C6PC-06 | CA-3.2.a | OPTIMIZACION DE LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS DE EXPORTACION | CALIDAD | RM | 140.453 | 32.014 | 30.824 |
| 00C6XC-09 | CA-3.2.a | SISTEMA NACIONAL DE METROLOGIA QUIMICA | CALIDAD | RM | 127.029 | 21.672 | 21.229 |
| 99C5XM-15 | CA-3.2.a | LABORATORIO DE RESISTENCIA AL FUEGO | CALIDAD | RM | 266.830 | 116.465 | 92.953 |
| 00C6FM-03 | CA-3.2.a | DESARROLLO DE UN ESTÁNDAR NACIONAL DE CERTIFICACION DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA PLANTACIONES DE PINO RADIATA, EUCALIPTUS , BOSQUES NATURALES DE LENGA Y RENOVALES CON CALIDAD INTERNACIONALMENTE | CALIDAD | RM | 185.631 | 35.207 | 73.283 |
| 99C5XM-15 | CA-3.2.a | LABORATORIO DE RESISTENCIA AL FUEGO | CALIDAD | RM | 266.830 | 73.854 | 34.320 |
| 98C4PM-06 | CA-3.2.a | PRODUCTOS PESQUEROS CON VALOR AGREGADO PARA LA COMERCIALIZACION DE FERIAS LIBRES | CALIDAD | RM | 254.735 | 58.449 | 0 |
| 00C6XC-10 | CA-3.2.a | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO REGIONALES MEDIANTE EL USO DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECIFICOS | CALIDAD | RM | 259.693 | 33.058 | 34.891 |
| 00C7CT-03 | CA-3.2.a | SISTEMA NACIONAL DE BENCHMARKING PARA EL SECTOR CONSTRUCCION | CALIDAD | RM | 175.468 | 26.449 | 72.132 |
| 00C7EC-01 | CA-3.2.a | DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD | CALIDAD | RM | 259.693 | 29.911 | 35.315 |
| 00C6PC-06 | CA-3.2.a | OPTIMIZACION DE LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS | CALIDAD | RM | 140.453 | 29.715 | 10.337 |
| 00C6XC-10 | CA-3.2.a | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO | CALIDAD | RM | 259.693 | 33.058 | 34.891 |
| 99C5AT-07 | CA-3.2.a | APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Y OPTIMIZACION DE CALIDAD EN CEREZAS DE EXPORTACION | CALIDAD | RM-VI-VIII | 104.669 | 10.904 | 26.005 |
| 98C4XC-01 | CA-3.2.a | SISTEMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION | CALIDAD | RM | 393.053 | 171.581 | 199.634 |
| 00C6CC-01 | CA-3.2.a | DESARROLLO DE RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO DE VIVIENDAS SOCIALES DE ALBAÑILERIA DE 1 Y 2 PISOS | CALIDAD | RM | 122.126 | 53.194 | 151.245 |
| 98C4AM-08 | CA-3.2.a | DETERMINACION Y CARACTERIZACION DE LA APTITUD VITIVINICOLA DE ALGUNOS VALLES DE LA VII REGION PARA VINOS FINOS | CALIDAD | VII | 505.348 | 48.133 | 2.070 |
| 99C5XT-02 | CA-3.2.a | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES ANALITICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS INTERNAS DEL PAIS | CALIDAD | RM | 211.770 | 41.116 | 53.327 |
| 98CR1AD-08 | CA-3.2.a | DENOMINACION DE ORIGEN DE LA ACEITUNA EN EL VALLE DE AZAPA | CALIDAD | I | 196.719 | 45.316 | 32.163 |
| 00C7XM-05 | CA-3.2.a | ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO MASIVO | CALIDAD | RM | 100.227 | 25.639 | 20.279 |
| PC-11 | CA-3.2.a | METALES PESADOS Y BIVALVOS DE EXPORTACION | CALIDAD | X | 297.726 | 124.655 | 117.673 |
| XC-10 | CA-3.2.a | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO REGIONALES MEDIANTE EL USO DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECIFICOS | CALIDAD | RM | 259.693 | 45.112 | 46.261 |
| 99CT3-V06 | CA-3.2.a | LA MADERA EN LA VIVIENDA SOCIAL | CALIDAD | VIII | 168.449 | 76.635 | 140.038 |
| 01CR3XC | CA-3.2.a | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DESARROLLO Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS PARA LA INDUSTRIA DEL SALMON | CALIDAD | X | 52.500 | 20.218 | 18.390 |
| 00C7FT-08 | CA-3.2.a | DETERMINACION DE STANDARES DE INGENIERIA EN OBRAS DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y SUELOS PARA LA MANTENCION E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SILVICOLA | CALIDAD | VII | 245.655 | 54.902 | 37.321 |
| 00C6XC-10 | CA-3.2.a | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO REGIONALES MEDIANTE EL USO DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECIFICOS | CALIDAD | RM | 259.693 | -33.058 | -34.891 |
| 00C6PT-03 | BI.1.2.a | PRODUCCION DE VACUNA DNA PARA EL TRATAMIENTO | BIOTECNOLOGIA | RM-X | 309.666 | 111.747 | 313.514 |
| 99C5PT-05 | BI.1.2.a | CULTIVOS DE ALGAS PRODUCTORAS DE CARRAGENINAS ESCALAMIENTO A NIVEL PILOTO DE CULTIVO MASIVO DE LUGA NEGRA | BIOTECNOLOGIA | X | 210.562 | 70.840 | 44.560 |
| 99C5PT-03 | BI.1.2.a | FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE SEMILLA DE MACHA EN AMBIENTE CONTROLADO Y ESCALAMIENTO A NIVEL PILOTO DEL CULTIVO DE JUVENILES EN LA X REGION | BIOTECNOLOGIA | X | 224.599 | 60.584 | 31.058 |
| 98C3FT-07 | BI.1.2.a | ESCALAMIENTO DE LAS TECNICAS DE PRODUCCION Y MANEJO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE EUCALIPTUS PLANTADAS EN CHILE | BIOTECNOLOGIA | RM-VIII | 572.654 | 270.197 | 62.656 |
| 00C7FT-11 | BI.1.2.a | OBTENCION DE EUCLALYPTUS GLOBULUS ELITE, TOLERANTESA HELADAS | BIOTECNOLOGIA | IX | 266.712 | 65.570 | 21.714 |
| 98C3FT-04 | BI.1.2a | INCORPORACION DE ESPECIES DEL GENERO ACACIA A LA PRODUCCION FORESTAL CHILENA | BIOTECNOLOGIA | VIII-X | 232.356 | 54.579 | 4.875 |
| 00C7FT-11 | BI.1.2a | OBTENCION DE EUCALYPTUS GLOBULUS ELITE TOLERANTES A HELADAS | BIOTECNOLOGIA | IX | 266.712 | 66.213 | 14.595 |
| TT11 | BI.1.2.a | DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICO PARA LA PRODUCCION DE HORMONAS DE TERCERA GENERACION | BIOTECNOLOGIA | VIII | 196.524 | 64.853 | 56.173 |
| 00C7FT-12 | BI.1.2.a | SILVICULTURA CLONAL EN RAULI PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE SITIOS FORESTALES EN LA IX Y X REGIONES DEL PAIS | BIOTECNOLOGIA | VIII-X | 287.768 | 56.636 | 27.856 |
| 98C3AT-11 | BI.1.2.a | MEJORAMIENTO GENETICO DE DURAZNERO Y NECTARIN | BIOTECNOLOGIA | RM | 206.140 | 77.332 | 77.655 |
| 01CR3AT | BI.1.2.a | SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO EN BASE A COMPORTAMIENTO HIGIENICO DE ABEJAS PARA LA REGION DE LA ARAUCANIA | BIOTECNOLOGIA | IX | 68.082 | 15.684 | 6.744 |
| 00C7FT-06 | BI.1.2.a | DESARROLLO ESTRATEGICAS PARA CONFERIR RESISTENCIA A ENFERMEDADES FUNGICAS EN EL GENERO PINUS SPP CON ENFASIS EN PINUS RADIATA D.DON. | BIOTECNOLOGIA | VIII-X | 238.637 | 25.573 | 84.212 |
| 98C3AT-02 | BI.1.2.a | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE TOMATE AL AIRE LIBRE PARA FORTALECER A CHILE COMO PROVEEDOR EN LOS ACTUALES Y NUEVOS MERCADOS DE EXPORTACION | BIOTECNOLOGIA | RM | 270.098 | 11.796 | 1.636 |
| 98C4FD-05 | BI.1.2.a | CONTROL DE LA POLILLA DEL BROTE EN PLANTAS DE PINO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS BIOTECNOLOGICAS | BIOTECNOLOGIA | VIII | 469.707 | 91.670 | 99.342 |
| 98C4PM-07 | BI.1.2.a | DESARROLLO PARA LA INDUSTRIA DEL CATFISH EN LA VII REGION | BIOTECNOLOGIA | VII | 421.124 | 12.854 | 465.036 |
| 00C7PT-01 | BI.1.2.a | EL ROBALO (ELEGINOPS MACIOVINUS) UNA ESPECIE NATIVA AL DESARROLLO E INCREMENTO DE LA ACUICULTURA EN CHILE | BIOTECNOLOGIA | XI | 308.824 | 56.531 | 25.721 |
| PT-07 | BI.1.2.a | DESARROLLO CULTIVO DE ESTURION PARA LA PRODUCCION CAVIAR EN CHILE | BIOTECNOLOGIA | XI | 306.061 | 73.687 | 92.512 |
| 01CR3FT | BI.1.2.a | AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE EUCAYPTUS GLOBULUS EN LAS IX Y X REGIONES POR LA OBTENCION DE ARBOLES ELITE TOLERANTES A ATAQUES DE HONGOS DEFOLIANTES (MICOSPHARELLA SPP) | BIOTECNOLOGIA | IX | 198.349 | 58.452 | 18.038 |
| 99L9PL-06 | PL.3.3.b | PROGRAMA CENTRO PRODUCCION LIMPIA | GESTION AMBIENTAL | RM | 914.652 | 134.455 | 79.619 |
| 99L9PL-06 | PL.3.3.b | PROGRAMA CENTRO PRODUCCION LIMPIA | GESTION AMBIENTAL | RM | 914.652 | 193.176 | 302.852 |
| 00C7MC-02 | PL.3.3.b | CLASIFICACION DE PELIGROSIDAD Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS EN BASE A COBRE: ACCESO A MERCADOS | GESTION AMBIENTAL | RM | 196.524 | 21.267 | 27.447 |
| 99L9PL-06 | PL.3.3.b | CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA | GESTION AMBIENTAL | RM | 914.652 | 157.937 | 80.540 |
| 01CR3PT-04 | PL.3.3.b | TRATAMIENTOS Y MANEJO DE RESIDUOS EN TALLERES DE LAVADO DE REDES: UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE PARA LA SALMONICULTURA CHILENA | GESTION AMBIENTAL | X | 202.560 | 40.813 | 63.032 |
| 00C7MC-02 | PL.3.3b | CLASIFICACION DE PELIGROSIDAD Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS EN BASE A COBRE:ACCESO A MERCADOS | GESTION AMBIENTAL | RM | 196.524 | 39.911 | 52.725 |
| 00C7AT-13 | PL.3.3b | ZONIFICACION DE AREAS PORTENCIALES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS X REGION | GESTION AMBIENTAL | X | 133.356 | 77.881 | 24.227 |

FONTEC

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2002 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-2952 | BI-1.1.a | DESARROLLO DE BIO PET, SABORIZANTE PARA ALIMENTO DE MASCOTAS. | BIOTECNOLOGIA | 13 | 123.868 | 49.131 | 74.737 |
| 202-3183 | BI-1.1.a | ABEJAS MEJORADAS PARA LA APICULTURA NACIONAL | BIOTECNOLOGIA | 7 | 150.729 | 52.305 | 98.424 |
| 200-2496 | PL-3.3.a | INVESTIGACION DE UN SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE QUE EVITE LA CONTAMINACION Y GACES TOXICOS DE CAMARAS DE PINTURAS PARA AUTOS. | GESTION AMBIENTAL | 5 | 58.306 | 26.659 | 31.647 |
| 201-2863 | PL-3.3.a | DISEÑO Y FABRICACION DE UN PROTOTIPO PARA RECUPERAR COV | GESTION AMBIENTAL | 13 | 112.403 | 44.253 | 68.150 |
| 201-2880 | PL-3.3.a | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO SISTEMA PARA EL PROCESO DE DESANGRE EN SALMONES | GESTION AMBIENTAL | 10 | 90.384 | 39.382 | 51.002 |
| 201-2908 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGIA LIMPIA PARA LA PRODUCCION DE ALEACIONES DE PLOMO A PARTIR DE RESIDUOS CONTENIDOS EN BATERIAS DE AUTOMOVILES. | GESTION AMBIENTAL | 13 | 55.612 | 20.804 | 34.809 |
| 201-2928 | PL-3.3.a | PROTOTIPO DE FILTRO LAVADOR DE GASES "SCRUBBERKING". | GESTION AMBIENTAL | 13 | 223.636 | 98.262 | 125.374 |
| 201-2953 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE NUEVO REFRIGERADOR QUE OPTIMICE CONSUMO DE ENERGIA Y ENTREGUE NUEVOS ATRIBUTOS A LOS USUARIOS | GESTION AMBIENTAL | 13 | 173.798 | 84.225 | 89.573 |
| 201-2964 | PL-3.3.a | INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PLANTA PILOTO PARA LA PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITES Y ACIDOS GRASOS COMESTIBLES. | GESTION AMBIENTAL | 13 | 96.489 | 34.466 | 62.023 |
| 202-3028 | PL-3.3.a | RECONSTITUCIÓN DE LAPISLÁZULI SOBRE LA BASE DE LA AGLOMERACIÓN DEL MINERAL UTILIZANDO RESINA U OTROS AGLOMERANTES | GESTION AMBIENTAL | 13 | 98.262 | 49.131 | 49.131 |
| 202-3042 | PL-3.3.a | INVESTIGACION Y FORMULACION DE COMBUSTIBLE GEL NO CONTAMINANTE Y ECOLOGICO. | GESTION AMBIENTAL | 13 | 49.854 | 22.816 | 27.038 |
| 202-3047 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA PRODUCCION Y PRESERVACION DE ACEITE Y HARINA DE HIGADO DE SALMON | GESTION AMBIENTAL | 10 | 110.993 | 42.112 | 68.880 |
| 202-3066 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE | GESTION AMBIENTAL | 13 | 113.862 | 42.112 | 71.750 |
| 202-3073 | PL-3.3.a | DESARROLLO DE KIWI INTEGRADO PARA EXPORTACION. | GESTION AMBIENTAL | 13 | 145.724 | 42.112 | 103.612 |
| 202-3076 | PL-3.3.a | DISEÑAR E IMPLEMENTAR A NIVEL PILOTO UN SISTEMA INDUSTRIAL DE RECICLAJE TEXTIL EN ARICA | GESTION AMBIENTAL | 1 | 98.648 | 35.094 | 63.555 |
| 202-3078 | PL-3.3.a | MISION TECNOLOGICA A ALEMANIA "TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS". | GESTION AMBIENTAL | 13 | 22.926 | 9.866 | 13.060 |
| 202-3111 | PL-3.3.a | IMPLEMENTACION Y VALIDACION DE UN SISTEMA DE GEOCLIMATIZACION PARA EDIFICACIONES. | GESTION AMBIENTAL | 13 | 130.345 | 39.521 | 90.824 |
| 202-3115 | PL-3.3.a | OBTENCION DE ANTIMONIOMETALICO Y TRIOXIDO DE ANTIMONIO A PARTIR DE CRISTALES IMPUROS DE TIOANTIMONATO DE SODIO PROVENIENTES DE LA LEXIVIACION ALCALINA DE BARROS ANODICOS. | GESTION AMBIENTAL | 13 | 124.456 | 37.344 | 87.112 |
| 202-3129 | PL-3.3.a | OBTENCION DE CELULOSA MECANICA A PARTIR DE NUDOS DE MADERA DESECHADOS EN LA FABRICACION DE CELULOSA QUIMICA. | GESTION AMBIENTAL | 9 | 331.113 | 126.337 | 204.776 |
| 202-3139 | PL-3.3.a | DESARROLLO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE DESINFECCION U.V. EN CANALES ABIERTOS | GESTION AMBIENTAL | 13 | 39.417 | 19.709 | 19.709 |
| 202-3141 | PL-3.3.a | SISTEMA DE RECIRCULACIÓN CALENTAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE AGUAS PARA INCREMENTAR PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE SALMÓNIDOS EN LA XII REGIÓN | GESTION AMBIENTAL | 12 | 478.802 | 126.337 | 352.465 |
| 202-3189 | PL-3.3.a | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTA PILOTO PARA LA FABRICACION DE CARTON DE ALTO CALIBRE EN FORMA CONTINUA. | GESTION AMBIENTAL | 13 | 137.133 | 62.248 | 74.886 |
| 202-3209 | PL-3.3.a | DESARROLLO Y APLICACION INDUSTRIAL DE LA VALORIZACION EN EL TRATAMIENTO DE OLORES CONTAMINANTES. | GESTION AMBIENTAL | 13 | 140.094 | 56.150 | 83.944 |
| 201-2921 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA LA INTERPRETACION DEL ANTIBIOGRAMA. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 51.596 | 17.604 | 33.992 |
| 201-2947 | TI-3.7.a | SISTEMA ALMACENWEB. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 92.859 | 28.075 | 64.784 |
| 201-2957 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 40.362 | 14.053 | 26.309 |
| 201-2986 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA, CLIENTE-SERVIDOR, DE SOPORTE Y AMBIENTE COLABORATIVO PARA APRENDIZAJE A TRAVES DE INTERNET. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 83.391 | 32.238 | 51.152 |
| 201-2987 | TI-3.7.a | TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 101.925 | 32.286 | 69.638 |
| 202-3051 | TI-3.7.a | INTERNET SATELITAL "DIRECPC", PARA SECTORES SIN COBERTURA TELEFONICA Y QUE REQUIEREN DE CONECTIVIDAD CON MAYOR RAPIDEZ Y MENORES COSTOS DE ACCESO A LA RED. | TECNOLOGIA INFORMACION | 1 | 176.517 | 63.169 | 113.348 |
| 202-3105 | TI-3.7.a | SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRONICA DE EXAMENES MEDICOS.(STEM) | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 129.581 | 40.577 | 89.004 |
| 202-3120 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SERVICIO LOGISTICO PARA ENTREGA EXPRESS DE PRODUCTOS COMPRADOS VIA INTERNET | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 51.482 | 25.742 | 25.740 |
| 202-3134 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA GESTION INTEGRAL DEL CONOCIMIENTO. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 137.903 | 42.112 | 95.790 |
| 202-3217 | TI-3.7.a | "E-CONTACT" | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 228.283 | 35.094 | 193.189 |
| 202-3226 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE PRODUCTOS DE TURISMO DE INTERESES ESPECIALES PATAGONICOS PARA MERCADOS DE LARGA DISTANCIA Y ALTA EXIGENCIA UTILIZANDO INFORMACION ON LINE. | TECNOLOGIA INFORMACION | 11 | 74.669 | 28.075 | 46.595 |
| 202-3238 | TI-3.7.a | MATERIALES DIDACTICOS INNOVADORES PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS BASICAS. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 191.218 | 30.882 | 160.336 |
| 202-3239 | TI-3.7.a | MODELO DE EVALUACION CONCURRENTE ONLINE CON APOYO DE TUTORES (ECOTEACHER). | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 111.878 | 49.131 | 62.747 |
| 202-3243 | TI-3.7.a | "EL PIRATA JO" SOFTWARE DE JUEGO EDUCATIVO PARA INTERNET. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 367.905 | 122.126 | 245.779 |
| 202-3250 | TI-3.7.a | PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA LA EDUCACION CHILENA: TECNOEDUCA. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 266.442 | 49.131 | 217.311 |
| 202-3253 | TI-3.7.a | PROPUESTA DE PORTAL PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION, CON DESARROLLO DE 10 CURSOS DE ELEARNING Y PLATAFORMA DE NEGOCIOS PARA TEMAS RELACIONADOS (MARKET PLACE) | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 35.810 | 16.498 | 19.311 |
| 202-3254 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL AREA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 245.206 | 70.187 | 175.019 |
| 202-3262 | TI-3.7.a | CREACION Y DESARROLLO DE CONTENIDOS DE REFORZAMIENTO ESCOLAR. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 278.364 | 84.225 | 194.139 |
| 202-3265 | TI-3.7.a | SOFTWARE INTERACTIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA FISICA EN LOS NIVELES NM1 Y NM2. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 110.280 | 35.094 | 75.186 |
| 202-3271 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE TECNOLOGIAS QUE PERMITAN LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DIRECTA A LA SALA DE CLASES DE VALIOSOS CONTENIDOS MULTIMEDIALES QUE SEA TRANSPARENTE AL USUARIO. | TECNOLOGIA INFORMACION | 5 | 184.943 | 58.957 | 125.986 |
| 202-3276 | TI-3.7.a | VIRTUALAB: LABORATORIO VIRTUAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 287.949 | 105.281 | 182.668 |
| 202-3283 | TI-3.7.a | ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA MEDIA ASISTIDA POR COMPUTADOR. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 107.059 | 47.501 | 59.558 |
| 202-3292 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN PRODUCTO DE SOFTWARE DE ELEARNING SOBRE PLATAFORMA INTERNET | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 118.097 | 58.028 | 60.069 |
| 202-3294 | TI-3.7.a | DESARROLLO Y ADMINISTRACION EN LINEA DE CONTENIDOS A LA MEDIDA PARA CAPACITACION EMPRESARIAL Y LABORAL. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 146.992 | 35.094 | 111.898 |
| 202-3297 | TI-3.7.a | SISTEMA INTEGRADO DE BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS ELECTRONICOS | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 196.857 | 56.286 | 140.571 |
| 202-3299 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPACITACION CONTINUA Y ACTUALIZACION PARA PROFESIONALES DEL AREA AGROPECUARIA A PARTIR DE INTEGRACION DE HERRAMIENTAS TIC | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 148.098 | 70.994 | 77.104 |
| 202-3301 | TI-3.7.a | SINEDUC, SISTEMA DE INFORMACION EDUCACIONAL UC. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 192.108 | 77.206 | 114.902 |
| 202-3304 | TI-3.7.a | DESARROLLO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA LA ENSEÑANZA CIENTIFICO TECNOLOGICA EN LA EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 154.523 | 49.166 | 105.357 |
| 202-3317 | TI-3.7.a | SOFTWARE GENERADOR DE TESIS DIGITALES. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 54.704 | 21.649 | 33.055 |
| 202-3320 | TI-3.7.a | BIOEDUCACION, ENSEÑANZA DE BIOTECNOLOGIA Y SUS APLICACIONES. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 48.008 | 24.004 | 24.004 |
| 202-3322 | TI-3.7.a | PROGRAMA AUTO INSTRUCCION A DISTANCIA CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE EDUCADORA DE PARVULO USANDO E-LEARNING. | TECNOLOGIA INFORMACION | 6 | 23.643 | 11.822 | 11.821 |
| 202-3326 | TI-3.7.a | LABORATORIO DE TECNOLOGIAS INDUSTRIALES INTERACTIVO VIA INTERNET (LTI). | TECNOLOGIA INFORMACION | 8 | 289.813 | 77.105 | 212.708 |
| 202-3334 | TI-3.7.a | PLATAFORMA FACTORING ONLINE, RECEPCION Y APROBACION DE FACTURAS. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 76.553 | 25.267 | 51.286 |
| 202-3369 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE UN EQUIPO DISPENSADOR DE PINES DE PREPAGO ON-LINE, PARA LA HABILITACION DE SERVICIOS PREPAGADOS. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 96.360 | 35.094 | 61.266 |
| 202-3376 | TI-3.7.a | DESARROLLO DE SOFTWARE, SALES AND MARKETING, PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MINEROS. | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 371.083 | 112.300 | 258.783 |
| 202-3386 | TI-3.7.a | MISION TECNOLOGICA: SECTOR INFORMATICA A ALEMANIA. | TECNOLOGIA INFORMACION | 9 | 15.653 | 8.109 | 7.544 |
| 202-3395 | TI-3.7.a | MISION TECNOLOGICA DE EMPRESAS MULTISECTORIALES DE LA PRIMERA REGION, A MADRID - ESPAÑA EN TEMA DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y COMUNICACIONES | TECNOLOGIA INFORMACION | 1 | 32.142 | 14.519 | 17.623 |

FOMENTO

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2002 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-2001-008-0 | TI-2.2 | GESTION TECNOLOGICA PYME IQQ | K71.1 | 1 | 15.753 | 13.502 | 2.250 |
| 02-2000-001-2/21848 | TI-2.2 | TRANSPORTES VIA GEMINIS LTDA. | I59.1.3 | 2 | 6.040 | 3.356 | 2.685 |
| 02-2000-006-2/21582 | TI-2.2 | TRANSPORTES FRONTIER CUATRO S.A. | I60 | 2 | 3.728 | 2.431 | 1.297 |
| 02-2000-006-2/22173 | TI-2.2 | JORGE RAMIREZ NUÑEZ | D9.47.1.1.2.1 | 2 | 2.589 | 1.688 | 900 |
| 02-2001-001-2/21254 | TI-2.2 | SOC. COMERCIAL EL TREVOL LTDA. | G55 | 2 | 3.808 | 2.483 | 1.324 |
| 02-2001-001-2/23392 | TI-2.2 | ROSA PEREZ PEREZ | D331 | 2 | 3.013 | 1.965 | 1.048 |
| 02-2001-001-2/25420 | TI-2.2 | SOC. GUTIERREZ HERMANOS LTDA. | K71 | 2 | 3.326 | 1.848 | 1.478 |
| 02-2001-001-2/27902 | TI-2.2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS L | D946 | 2 | 685 | 447 | 238 |
| 02-2001-001-2/27903 | TI-2.2 | ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA. LTDA. | K71 | 2 | 685 | 447 | 238 |
| 02-2001-001-2/27904 | TI-2.2 | JORGE RAMIREZ NUÑEZ | D947.1.1.2.1 | 2 | 685 | 447 | 238 |
| 02-2001-001-2/27905 | TI-2.2 | CONSTRUCTORA VALLE DEL SOL LTDA. | F54 | 2 | 685 | 447 | 238 |
| 02-2001-001-2/27906 | TI-2.2 | HECKLE Y CIA. LTDA. | H57 | 2 | 685 | 447 | 238 |
| 02-2001-001-2/27910 | TI-2.2 | MAESTRANZA RIVEROS LTDA. | D946 | 2 | 685 | 447 | 238 |
| 02-2001-001-2/27912 | TI-2.2 | SOC. COMERCIAL SAN ANDRES LTDA. | C10 | 2 | 685 | 447 | 238 |
| 02-2001-001-2/28321 | TI-2.2 | GADASER SERVICIOS INTEGRALES LTDA. | G55 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28322 | TI-2.2 | AGROASIN LTDA. | R79.2 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28323 | TI-2.2 | MADERAS EBRO S.A. | G55 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28324 | TI-2.2 | MILLAO BERNAL Y COMPAÑÍA LTDA. | F54.19 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28325 | TI-2.2 | COMERCIAL TOCONAO LTDA. | F54.19 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28328 | TI-2.2 | NATIVA MUEBLES Y MADERAS LTDA. | D1049 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28329 | TI-2.2 | LEONIDAS MORALES CARCELES | K71.3 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28330 | TI-2.2 | NELSON MALLA MUÑO | D946 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28331 | TI-2.2 | SUCESION CARLOS ALVAREZ S.A. | K71 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28332 | TI-2.2 | DE LA FUENTE Y CARPANETTI LTDA. | F54 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 02-2001-001-2/28333 | TI-2.2 | ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA LTDA. | K71 | 2 | 1.054 | 688 | 367 |
| 03-2001-016-2/23786 | TI-2.2 | Soc. Agrícola El Huerto Ltda. | A1.2.1.6 | 3 | 4.409 | 2.876 | 1.534 |
| 052000008-2/20427 | TI-2.2 | BETOLLI S.A. | D9.46.2.4.9 | 5 | 1.577 | 915 | 662 |
| 052000008-2/21844 | TI-2.2 | ARTES GRÁFICAS Y REPRESENTACIONES LTDA. | D6.36.1 | 5 | 4.511 | 2.511 | 2.000 |
| 052000010-2/21942 | TI-2.2 | TRANSPORTES ESPINOZA HERMANOS LTDA. | H57.9 | 5 | 5.107 | 3.331 | 1.776 |
| 052000010-2/22410 | TI-2.2 | TEXTIL KARMY LTDA. | D3.30 | 5 | 2.249 | 1.247 | 1.002 |
| 052000010-2/22412 | TI-2.2 | RODRIGUEZ GALDAMEZ HNOS. LTDA. | D2.20 | 5 | 3.839 | 2.507 | 1.331 |
| 052000015-2/21009 | TI-2.2 | EMA MARÍA EUGENIA MIDDLETON OL | A2.1 | 5 | 6.207 | 3.986 | 2.221 |
| 052000015-2/21019 | TI-2.2 | AGRICOLA PIHUE LTDA. | A2.1.1 | 5 | 3.450 | 1.918 | 1.532 |
| 06-2000-001-5 | TI-2.2 | VIÑEDOS BODEGA CORPORA S.A. | A.2.1 | 6 | 31.565 | 16.171 | 15.393 |
| 06-2000-002-2/21924 | TI-2.2 | Jorge Andrés Urrutia Palma | A2.1 | 6 | 6.235 | 4.008 | 2.227 |
| 06-2000-002-2/24643 | TI-2.2 | Viveros el Tambo Ltda. | A2.2 | 6 | 7.032 | 4.083 | 2.949 |
| 06-2000-002-2/26148 | TI-2.2 | Soc. Agrícola El Sol Ltda. | A2.1 | 6 | 2.616 | 1.706 | 910 |
| 06-2000-002-2/26156 | TI-2.2 | Eduardo Macaya Conde | A2.1 | 6 | 3.279 | 2.138 | 1.140 |
| 06-2000-002-2/26157 | TI-2.2 | Eduardo Macaya Zentilli | A2.1 | 6 | 3.279 | 2.138 | 1.140 |
| 06-2000-002-2/26158 | TI-2.2 | Carmen Macaya Zentilli | A2.1 | 6 | 3.279 | 2.138 | 1.140 |
| 06-2000-002-2/26159 | TI-2.2 | Juan Macaya Conde | A2.1 | 6 | 3.279 | 2.138 | 1.140 |
| 06-2001-001-5 | TI-2.2 | COAGRA S.A. | A.2.1 | 6 | 14.615 | 7.705 | 6.911 |
| 06-2002-001-0 | TI-2.2 | CENTRO DE ALTA GESTION CL | A4.2 | 6 | 13.935 | 11.661 | 2.274 |
| 07-1999-006-3 | TI-2.2 | COPEFRUT S.A. (GESTION) | G57.7.1.2.1 | 7 | 118.364 | 59.402 | 58.962 |
| 07-1999-007-1 | TI-2.2 | PROGECOM LINARES | A4.2 | 7 | 42.559 | 28.248 | 14.311 |
| 07-1999-007-1 | TI-2.2 | PROGECOM LINARES | K70-K71 | 7 | 47.948 | 25.558 | 22.390 |
| 07-2001-003-2/22671 | TI-2.2 | Rodolfo Oyarzún Durán | D9.45 | 7 | 1.499 | 899 | 599 |
| 07-2001-003-2/22672 | TI-2.2 | Héctor Peña Castro | D9.46 | 7 | 1.499 | 899 | 599 |
| 07-2001-003-2/22673 | TI-2.2 | David Merino Castro | D9.46 | 7 | 1.499 | 899 | 599 |
| 07-2001-003-2/22979 | TI-2.2 | Ricardo Segundo Ibáñez Parada | D4.34.1.2 | 7 | 2.266 | 1.360 | 907 |
| 082000001-2/16822 | TI-2.2 | COM. KOSMETIK CHILE LTDA. | D1.16.1 | 8 | 3.286 | 2.022 | 1.265 |
| 08-2000-005-2/21274 | TI-2.2 | Juan Sielfeld Gundlanch | D9.44.1 | 8 | 3.515 | 1.953 | 1.562 |
| 08-2000-005-2/23581 | TI-2.2 | Servicios Agrícolas y Forestales Mahuida Ltda. | A5.5 | 8 | 6.002 | 3.873 | 2.129 |
| 08-2000-005-2/23621 | TI-2.2 | Fernando Mendoza Orellana | A5.5 | 8 | 3.579 | 2.334 | 1.245 |
| 08-2000-005-2/23622 | TI-2.2 | Neumáticos Enrisan Ltda. | G55.1.2 | 8 | 3.282 | 2.141 | 1.142 |
| 08-2000-012-2/21220 | TI-2.2 | M.T.F. LTDA. | D9.44.1 | 8 | 1.021 | 666 | 355 |
| 08-2000-012-2/21221 | TI-2.2 | COINFA LTDA. | D9.44.1 | 8 | 1.021 | 666 | 355 |
| 08-2000-012-2/21225 | TI-2.2 | TECBIO S.A. | D9.46.2.4.9 | 8 | 1.021 | 666 | 355 |
| 08-2000-012-2/21226 | TI-2.2 | Benavente y Cía. Ltda. | D9.44.1 | 8 | 1.021 | 666 | 355 |
| 08-2000-012-2/21780 | TI-2.2 | Forestal Fresia Ltda. | D4.34 | 8 | 5.585 | 3.620 | 1.966 |
| 08-2000-012-2/22454 | TI-2.2 | Ag. Aduana Carlos de Aguirre Cía. Ltda. | I63.6.3 | 8 | 7.445 | 4.050 | 3.395 |
| 08-2000-012-2/22597 | TI-2.2 | SODICO LTDA. | R79.2.1 | 8 | 1.413 | 785 | 628 |
| 08-2000-012-2/22599 | TI-2.2 | Snadra Rabath Heresi | G55.7.2.9 | 8 | 3.182 | 2.075 | 1.107 |
| 08-2000-012-2/22924 | TI-2.2 | FCA. DE HORMIGONES Y BALDOSAS Y CIA. LTDA. | D843.5 | 8 | 4.047 | 2.249 | 1.799 |
| 08-2000-015-2/23375 | TI-2.2 | Jobs Soluciones Tecnológicas Ltda. | G55.6.3.2 | 8 | 5.226 | 3.409 | 1.818 |
| 08-2000-015-2/23546 | TI-2.2 | JUAN VALLEJOS E HIJOS LTDA. | G55.7.3.4 | 8 | 3.522 | 2.297 | 1.225 |
| 08-2000-015-2/23751 | TI-2.2 | Soc. de Transportes San Pablo de Curicó Ltda. | I60.1 | 8 | 1.822 | 1.012 | 810 |
| 08-2000-015-2/23757 | TI-2.2 | MIGUEL CISTERNA CISTERNA | D113.2 | 8 | 3.857 | 2.515 | 1.341 |
| 08-2000-015-2/23768 | TI-2.2 | Servicio Integral Forestal Ltda. | A5.5 | 8 | 4.235 | 2.353 | 1.882 |
| 08-2000-015-2/24965 | TI-2.2 | AG. ADUANA CARLOS DE AGUIRRE CIA. LTDA. | I63.6.3 | 8 | 7.521 | 3.994 | 3.526 |
| 08-2001-006-2/24214 | TI-2.2 | LUCIEN HENRY CHASSIN TRUBERT Y OTRA | H56.1.2 | 8 | 3.206 | 2.054 | 1.152 |
| 08-2001-006-2/24219 | TI-2.2 | RAFAEL PONCELL Y CIA. LTDA. | H56.1 | 8 | 3.206 | 2.054 | 1.152 |
| 08-2001-006-2/24225 | TI-2.2 | SOC. INMOBILIARIA LOS ÑIRRES LTDA. | H57.1 | 8 | 3.206 | 2.054 | 1.152 |
| 08-2001-006-2/24226 | TI-2.2 | MICHAELA HAPPACHER | H57.1 | 8 | 3.206 | 2.054 | 1.152 |
| 08-2001-006-2/24227 | TI-2.2 | SOC. COMERCIAL C Y G LTDA. | H56.1 | 8 | 3.206 | 2.054 | 1.152 |
| 08-2001-006-2/24228 | TI-2.2 | PACHA PULAY S.A. | H56.1 | 8 | 3.206 | 2.054 | 1.152 |
| 08-2001-006-2/24229 | TI-2.2 | INM. E INV. VOLCAN CHILLAN | H56.1.2 | 8 | 3.206 | 2.054 | 1.152 |
| 08-2001-006-2/24967 | TI-2.2 | Agar del Pacífico S.A. | G55.3.2.3.6 | 8 | 4.443 | 2.468 | 1.975 |
| 08-2001-006-2/24970 | TI-2.2 | Com. Kosmetik Chile Ltda. | D116.1 | 8 | 3.364 | 2.194 | 1.170 |
| 08-2001-006-2/24975 | TI-2.2 | Ferretería y Com. E Ind. Astorga Ltda. | G55.7.3.4.1 | 8 | 4.607 | 3.005 | 1.603 |
| 08-2001-006-2/24985 | TI-2.2 | SERVICIOS FORESTALES SAN ANDRES LTDA. | I60.1 | 8 | 4.988 | 3.253 | 1.735 |
| 08-2001-006-2/24987 | TI-2.2 | Jaime Romero Seguel | G55.7.3.4 | 8 | 3.539 | 2.308 | 1.231 |
| 08-2001-006-2/25105 | TI-2.2 | Daniel González y Cía. Ltda. | M77.4 | 8 | 2.385 | 1.555 | 829 |
| 08-2001-008-2/24802 | TI-2.2 | Comercial e Industrial PAICAVI Ltda. | K71.1.2 | 8 | 2.045 | 1.334 | 711 |
| 08-2001-008-2/25179 | TI-2.2 | Gustavo Troncoso Arias | D113.1 | 8 | 4.101 | 2.674 | 1.426 |
| 08-2001-008-2/25799 | TI-2.2 | CARLOS FRITZ M. | I64.2 | 8 | 3.510 | 2.289 | 1.221 |
| 08-2001-008-2/25960 | TI-2.2 | MEDIOS PUBLICITARIOS LTDA. | K71.3 | 8 | 2.545 | 1.660 | 885 |
| 08-2001-008-2/25972 | TI-2.2 | LOS TROLLES LTDA. | G55.6.1 | 8 | 3.538 | 2.307 | 1.230 |
| 08-2001-008-2/26049 | TI-2.2 | JUAN CARLOS POBLETE | A5.5 | 8 | 5.694 | 3.690 | 2.004 |
| 08-2001-008-2/26195 | TI-2.2 | COMERCIAL MANANTIALES LTDA. | D214.2 | 8 | 3.197 | 1.776 | 1.421 |
| 08-2001-013-2/25992 | TI-2.2 | SOC. COM. SEMENTI CHILE LTDA. | G55.3.1.1.4 | 8 | 4.660 | 3.039 | 1.621 |
| 08-2001-013-2/27736 | TI-2.2 | CONSTRUCTORA LONTUE LTDA. | F54.3 | 8 | 3.153 | 2.056 | 1.097 |
| 08-2002-003-2/27326 | TI-2.2 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | G55.7.3.4.1 | 8 | 3.968 | 2.205 | 1.764 |
| 08-2002-003-2/27327 | TI-2.2 | SOCIEDAD GASTRONOMICA SUAREZ Y PEREZ LTDA. | H57.1.3 | 8 | 4.744 | 3.094 | 1.650 |
| 092000003-2/16778 | TI-2.2 | Industrial Glover Ltda. | D10.49 | 9 | 4.828 | 2.653 | 2.175 |
| 092000003-2/16964 | TI-2.2 | Pfeiffer S.A. | D3.30 | 9 | 2.699 | 1.764 | 934 |
| 09-2000-005-2/23645 | TI-2.2 | Forestal Casablanca Ltda. | A5.1 | 9 | 4.346 | 2.834 | 1.512 |
| 09-2000-005-2/23667 | TI-2.2 | Maderas Nalcahue Ltda. | A5.1 | 9 | 4.346 | 2.834 | 1.512 |
| 09-2000-006-2/16782 | TI-2.2 | Hotel Antumalal S.A. | H56 | 9 | 4.213 | 2.723 | 1.490 |
| 092000006-2/18737 | TI-2.2 | Edgardo godoy Toloza | I64 | 9 | 2.876 | 1.876 | 1.000 |
| 09-2000-008-2/18964 | TI-2.2 | Comercial la Palmera Ltda. | G55.1 | 9 | 2.696 | 1.758 | 938 |
| 09-2000-008-2/19302 | TI-2.2 | Francisco Melo Acuña | G55.3.2.5.4 | 9 | 5.291 | 3.442 | 1.850 |
| 09-2000-008-2/22983 | TI-2.2 | Ramiro Carrasco Gutiérrez | D9.47.1 | 9 | 1.614 | 1.053 | 562 |
| 09-2000-009-2/18366 | TI-2.2 | Jorge Santander Aravena | G55.7.3.3.2.2 | 9 | 2.853 | 1.863 | 990 |
| 092000009-2/19320 | TI-2.2 | Claudia Gallo Pérez | G55.7.3.5.5.1 | 9 | 1.915 | 1.249 | 666 |
| 09-2000-009-2/19330 | TI-2.2 | DISUR LTDA. | G55.4.2.3.5 | 9 | 4.495 | 2.497 | 1.998 |
| 09-2000-009-2/21117 | TI-2.2 | Nivia Martínez y Cía. Ltda. | D220.1 | 9 | 1.530 | 998 | 532 |
| 09-2000-009-2/21328 | TI-2.2 | Comercial L & L Ltda. | G55.7.3.5.5 | 9 | 1.536 | 1.002 | 534 |
| 092000009-2/21541 | TI-2.2 | Soc. Comercial Galvino Ltda. | F54.14 | 9 | 3.078 | 2.008 | 1.071 |
| 09-2000-010-2/21329 | TI-2.2 | Sergio Artigas Allaire | F54 | 9 | 2.904 | 1.614 | 1.291 |
| 09-2000-010-2/21859 | TI-2.2 | Ciro Ortiz y Cía. Ltda. | D9.46 | 9 | 2.264 | 1.488 | 776 |
| 09-2000-010-2/21860 | TI-2.2 | Ciro Ortiz Flores | D9.46 | 9 | 2.264 | 1.488 | 776 |
| 09-2000-010-2/21861 | TI-2.2 | Ingeniería y Proyectos Eléctricos ELECO Ltda. | G55 | 9 | 2.264 | 1.488 | 776 |
| 09-2000-010-2/22319 | TI-2.2 | Marcelo alejandro Ciraulo | G55.7.6.2 | 9 | 1.943 | 1.267 | 676 |
| 09-2000-010-2/22325 | TI-2.2 | Suc. Enrique Stappung Luchsinger | G55.1.3.2 | 9 | 2.025 | 1.125 | 900 |
| 09-2001-007-2/23478 | TI-2.2 | Arte Publicitario y Marketing S.A. | K71.3 | 9 | 3.623 | 2.363 | 1.260 |
| 09-2001-007-2/23480 | TI-2.2 | Inm.y Com. Ariston Ltda. | H56.1 | 9 | 3.623 | 2.363 | 1.260 |
| 09-2001-007-2/23537 | TI-2.2 | David Gubbins Steel | H90.3 | 9 | 2.847 | 1.857 | 990 |
| 09-2001-012-2/22327 | TI-2.2 | Compañía Industrial Velasco Ltda. | D1049 | 9 | 3.791 | 2.106 | 1.685 |
| 09-2001-012-2/24087 | TI-2.2 | Joel Gutiérrez Orellana | D9.46 | 9 | 2.099 | 1.369 | 730 |
| 09-2001-012-2/24088 | TI-2.2 | Luis Alberto Ríos Landero | R79.4 | 9 | 2.624 | 1.711 | 913 |
| 09-2001-012-2/24112 | TI-2.2 | Corrmadera Asociados Ltda. | G55.6.2 | 9 | 2.823 | 1.569 | 1.255 |
| 09-2001-012-2/24123 | TI-2.2 | Jorge Ruff Faundes | G55.3.1.1.1 | 9 | 2.623 | 1.711 | 912 |
| 09-2001-012-2/24177 | TI-2.2 | COMERCIAL EL CACIQUE LTDA. | D220 | 9 | 1.574 | 1.027 | 548 |
| 09-2001-016-2/24172 | TI-2.2 | Riquelme Hermanos Ltda. | G55.5.3.5 | 9 | 3.080 | 1.711 | 1.369 |
| 09-2001-016-2/24669 | TI-2.2 | Jorge Garrido y Cía. Ltda. | G55.1.5.1 | 9 | 2.055 | 1.141 | 913 |
| 09-2001-016-2/24677 | TI-2.2 | Luis Hugo Fritz Herrera | K71.4.4.1 | 9 | 1.313 | 856 | 457 |
| 09-2001-016-2/24688 | TI-2.2 | SOC. MOLINERA GUACOLDA LTDA. | D214 | 9 | 3.864 | 2.147 | 1.717 |
| 09-2001-016-2/24696 | TI-2.2 | SOC. FAENADORA Y PROD. ALIMENTICIOS ARANEDA LTDA. | D113.1 | 9 | 3.347 | 2.183 | 1.164 |
| 09-2001-016-2/24958 | TI-2.2 | Inversiones CYR Ltda. | G55.6.5.9.1 | 9 | 4.197 | 2.737 | 1.460 |
| 09-2001-016-2/24984 | TI-2.2 | Fábrica de Muebles C & P Ltda. | D1049.3 | 9 | 2.358 | 1.538 | 820 |
| 09-2001-016-2/26543 | TI-2.2 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS INDUSTRIALES LTDA. | D330.2.1.4 | 9 | 1.316 | 858 | 458 |
| 09-2002-002-2/26691 | TI-2.2 | EUGENIO CELUME MUALIM | F54 | 9 | 1.287 | 715 | 572 |
| 09-2002-002-2/26770 | TI-2.2 | AFFE LTDA. | R79.4 | 9 | 1.318 | 859 | 458 |
| 09-2002-002-2/27897 | TI-2.2 | LUIS FLOODY DIAZ | D434 | 9 | 1.581 | 1.031 | 550 |
| 09-2002-004-2/27898 | TI-2.2 | COMERCIAL LARRONDO E HIJO LTDA. | G55.1.5.1 | 9 | 1.547 | 859 | 688 |
| 09-2002-004-2/27954 | TI-2.2 | TRANSVIVES LTDA. | G55.3.1.1.1 | 9 | 1.318 | 859 | 458 |
| 13-1999-026-1 | TI-2.2 | TECNOLOGIAS INFORMATICAS | G55.4.2.3.3 | 13 | 149.115 | 67.434 | 81.681 |
| 13-2000-001-2/18101 | TI-2.2 | COMERCIAL E INDUSTRIAL ABSIDE S.A. | D947.2 | 13 | 7.291 | 3.974 | 3.317 |
| 13-2000-001-2/18108 | TI-2.2 | ABF Adm. De Beneficios Farmaceuticos S.A. | K71.4.6.4.9 | 13 | 5.417 | 2.168 | 3.249 |
| 132000002-2/18512 | TI-2.2 | Clínica San Javier S.A. | M77.1 | 13 | 5.751 | 3.693 | 2.058 |
| 132000002-2/18787 | TI-2.2 | INDUPAQ S.A. | D7.41 | 13 | 7.296 | 3.975 | 3.322 |
| 13-2000-002-2/22637 | TI-2.2 | García y Quezada Ltda. | D9.46.2.4.9 | 13 | 3.766 | 2.458 | 1.309 |
| 13-2000-002-2/22640 | TI-2.2 | Quimicolor Ltda. | G55.4.1.1 | 13 | 4.048 | 2.249 | 1.799 |
| 13-2000-002-2/23222 | TI-2.2 | Clínica San Javier S.A. | M77.1 | 13 | 5.128 | 3.344 | 1.784 |
| 13-2000-002-2/26014 | TI-2.2 | STRUJAMOP Y CIA. LTDA. | D330 | 13 | 5.251 | 3.424 | 1.826 |
| 132000004-2/18970 | TI-2.2 | JORGE LIZARRAGA Y CIA. LTDA. |  | 13 | 6.223 | 3.445 | 2.778 |
| 132000004-2/18972 | TI-2.2 | CCP INGENIERIA LTDA.- |  | 13 | 3.102 | 1.723 | 1.379 |
| 132000004-2/19246 | TI-2.2 | SOC COMERCIAL HERRERA LTDA.- |  | 13 | 3.298 | 1.832 | 1.466 |
| 13-2000-006-2/21634 | TI-2.2 | Comercial Gifts Ltda. | G55.6.5.9.1 | 13 | 11.960 | 4.039 | 7.921 |
| 13-2000-006-2/21851 | TI-2.2 | CBMART S.A. | G55.7 | 13 | 5.123 | 3.341 | 1.782 |
| 13-2000-006-2/22881 | TI-2.2 | Partner Oenologie S.A. | G55.6.5.9.1 | 13 | 3.288 | 1.827 | 1.461 |
| 13-2000-006-2/22883 | TI-2.2 | ABADIA Y CIA. LTDA. | G55.7.3.5.5 | 13 | 1.551 | 1.012 | 540 |
| 13-2000-006-2/22886 | TI-2.2 | Hernán Peñaloza Zúñiga | G55.7.3.4.1 | 13 | 4.156 | 2.672 | 1.485 |
| 13-2000-006-2/22887 | TI-2.2 | H.V.A.C. Servicio e Ingeniería Ltda. | K71.2.1 | 13 | 3.361 | 2.192 | 1.169 |
| 13-2000-006-2/22891 | TI-2.2 | Claudio Desmadryl y Cía. Ltda. | D9.46.2.4.9 | 13 | 5.565 | 3.091 | 2.473 |
| 13-2000-006-2/22892 | TI-2.2 | Industrias Remo Ltda. | D7.41 | 13 | 6.612 | 4.048 | 2.564 |
| 13-2000-006-2/22894 | TI-2.2 | Alerce Producciones Fonográficas S.A. | D9.47.3.3 | 13 | 7.194 | 4.047 | 3.147 |
| 13-2000-006-2/23499 | TI-2.2 | B y C Revistas Ltda. | K71.3 | 13 | 6.626 | 2.837 | 3.790 |
| 13-2000-006-2/24064 | TI-2.2 | COMERCIAL EGAÑA S.A. | G55.7.2.7.1 | 13 | 6.380 | 3.532 | 2.848 |
| 13-2000-006-2/24527 | TI-2.2 | Kasper Confecciones Ltda. | A3.1.1.2 | 13 | 5.054 | 2.808 | 2.246 |
| 13-2000-006-2/24537 | TI-2.2 | B y C Asociados Ltda. | F54.19 | 13 | 2.917 | 1.902 | 1.015 |
| 13-2000-006-2/24542 | TI-2.2 | VETA S.A. | D434.4.1 | 13 | 5.000 | 2.778 | 2.222 |
| 13-2000-006-2/24546 | TI-2.2 | EUROPA PRESS CHILE LTDA. | N78.2 | 13 | 6.551 | 2.853 | 3.698 |
| 13-2000-006-2/24551 | TI-2.2 | CELERY Y CIA. LTDA. | G55.7.3.5.7.1 | 13 | 6.620 | 3.653 | 2.968 |
| 13-2000-006-2/24554 | TI-2.2 | MUEBLES LAZ LTDA. | G55.7.3.3.1.5 | 13 | 3.185 | 1.769 | 1.415 |
| 13-2000-006-2/24564 | TI-2.2 | QUILODRAN ACEVEDO VICTOR | D1150.3 | 13 | 3.493 | 1.940 | 1.552 |
| 13-2000-006-2/24567 | TI-2.2 | TRANSPORTES SAN IGNACIO LTDA. | I60 | 13 | 9.930 | 3.767 | 6.164 |
| 13-2000-006-2/24568 | TI-2.2 | ARMUS S.A. | D1150.2 | 13 | 5.013 | 2.785 | 2.228 |
| 13-2000-006-2/24570 | TI-2.2 | FABRICA DE EQUIPOS INDUSTRIALES ABIMEX LTDA. | D947.1.2.8.2 | 13 | 6.461 | 3.573 | 2.888 |
| 13-2000-006-2/24571 | TI-2.2 | LOS NAVEGANTES S.A. | K70 | 13 | 3.852 | 2.140 | 1.712 |
| 13-2000-006-2/24588 | TI-2.2 | INTERCOMEX LTDA. | K71.1.4.2 | 13 | 5.750 | 3.210 | 2.540 |
| 13-2000-006-2/24590 | TI-2.2 | LOMBAR S.A. | K71.3 | 13 | 5.029 | 2.794 | 2.235 |
| 13-2000-006-2/24700 | TI-2.2 | B Y C REVISTAS LTDA. | K71.3 | 13 | 7.863 | 4.108 | 3.755 |
| 13-2000-006-2/25136 | TI-2.2 | LOM EDICIONES LTDA. | D636.2 | 13 | 7.270 | 3.976 | 3.294 |
| 13-2000-006-2/25308 | TI-2.2 | DE CAMINO HNOS. Y CIA. LTDA. | G55.4.1.1 | 13 | 2.401 | 1.334 | 1.067 |
| 13-2000-006-2/25309 | TI-2.2 | B Y C REVISTAS LTDA. | K71.3 | 13 | 8.486 | 4.101 | 4.386 |
| 13-2000-006-2/25310 | TI-2.2 | PRODUCTOS FABRILES INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA. | D946 | 13 | 5.129 | 2.850 | 2.280 |
| 13-2000-006-2/25311 | TI-2.2 | ABF ADM. DE BENEFICIOS FARMACEUTICOS S.A. | K71.1.4.2 | 13 | 7.188 | 2.852 | 4.335 |
| 13-2000-006-2/25331 | TI-2.2 | SOLUCIONES TEMPORALES S.A. | K71.4.6.4.9 | 13 | 4.616 | 2.564 | 2.051 |
| 13-2000-006-2/25925 | TI-2.2 | SERV. ASEO Y MANTENCION INTEG. LTDA. | K71.4.6.4.9 | 13 | 3.837 | 2.132 | 1.705 |
| 13-2000-006-2/26037 | TI-2.2 | DICOMAC LTDA. | G55.5.3.5.2 | 13 | 7.503 | 4.093 | 3.411 |
| 13-2000-006-2/26252 | TI-2.2 | COMERCIAL EGAÑA S.A | G55.7.2.7.1 | 13 | 6.389 | 3.537 | 2.852 |
| 13-2000-006-2/26261 | TI-2.2 | ORTEGA HERMANOS Y CIA. LTDA. | D738.3.1 | 13 | 3.937 | 2.187 | 1.750 |
| 13-2000-006-2/26262 | TI-2.2 | INTERCOMEX LTDA. | K71.1.4.2 | 13 | 7.885 | 4.114 | 3.771 |
| 132000009-2/19217 | TI-2.2 | GONZALEZ BENITEZ MARGARITA LIDIA |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19218 | TI-2.2 | CORTES MENDEZ LORENZO ENRIQUE |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19219 | TI-2.2 | CINTOLESI FUENTES RAUL ALBERTO |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19220 | TI-2.2 | MOYA FARIAS ROSENDO |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19221 | TI-2.2 | CPC INGENIERIA ELECTRICA LTDA |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19222 | TI-2.2 | ENRIQUE CINTOLESI Y CIA. LTDA. |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19223 | TI-2.2 | PORTONES ALCIP METAL LTDA. |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19224 | TI-2.2 | INDUSTRIA METALURGICA LTDA |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19225 | TI-2.2 | CARPAS ESCOBAR Y CIA LTDA |  | 13 | 2.470 | 1.581 | 889 |
| 132000009-2/19254 | TI-2.2 | MANUFACTURAS ADAUY Y CIA LTDA |  | 13 | 3.747 | 2.082 | 1.665 |
| 132000010-2/19509 | TI-2.2 | Alerce Produccciones fonográficas S.A. |  | 13 | 6.886 | 3.998 | 2.887 |
| 132000010-2/21546 | TI-2.2 | Isa - Lock Ltda. |  | 13 | 1.403 | 915 | 488 |
| 13-2000-011-2/22501 | TI-2.2 | SOC. COM. E IND. PROEXI LTDA. | D946 | 13 | 1.294 | 844 | 450 |
| 13-2000-011-2/22767 | TI-2.2 | RAMOS Y BECERRA LTDA. | D636 | 13 | 2.972 | 1.938 | 1.034 |
| 13-2000-012-2/21561 | TI-2.2 | Hotelera Presidente S.A. | H56 | 13 | 1.943 | 1.267 | 676 |
| 13-2000-012-2/21578 | TI-2.2 | Print Laser Ltda. | K70 | 13 | 2.582 | 1.684 | 898 |
| 13-2000-012-2/21994 | TI-2.2 | Iris Herrera Montes | D11.50.4 | 13 | 3.494 | 2.279 | 1.215 |
| 13-2000-012-2/22072 | TI-2.2 | Soc. Grau y Pinto Ltda. | G55.6.3.1.1 | 13 | 4.300 | 2.814 | 1.486 |
| 13-2000-012-2/22318 | TI-2.2 | Librería Los Coigues | G55.7.3.5.5 | 13 | 7.424 | 4.049 | 3.374 |
| 13-2000-012-2/22752 | TI-2.2 | Vidrios Termoacústicos | F54.18 | 13 | 5.690 | 3.161 | 2.529 |
| 13-2000-012-2/23077 | TI-2.2 | Agencia Informativa ORBE S.A. | N78.2 | 13 | 6.310 | 4.048 | 2.262 |
| 13-2000-012-2/23110 | TI-2.2 | BARRATT SYSTEM LTDA. | M77.4.2 | 13 | 3.256 | 2.123 | 1.132 |
| 13-2000-012-2/23166 | TI-2.2 | Productos Alimenticios del Día | G55.3.2.1 | 13 | 7.955 | 4.079 | 3.875 |
| 13-2000-012-2/23458 | TI-2.2 | Disc. Ingeniería de software | K70.2 | 13 | 8.216 | 4.041 | 4.175 |
| 13-2000-012-2/23492 | TI-2.2 | BIOTEC CHILE S.A. | D739.5 | 13 | 7.523 | 4.103 | 3.419 |
| 13-2000-014-2/22831 | TI-2.2 | PRODUCTOS CAVE S.A. | D739.5.1 | 13 | 7.652 | 4.065 | 3.588 |
| 13-2000-014-2/25839 | TI-2.2 | MASPROT LTDA. | D741 | 13 | 5.781 | 3.212 | 2.569 |
| 13-2000-014-2/25846 | TI-2.2 | INSUMOS MEDICOS PATRICIA CIFUENTES M. | G55.4.1.1.5 | 13 | 2.876 | 1.876 | 1.000 |
| 13-2000-014-2/26801 | TI-2.2 | PLASTICOS PUYEHUE LTDA. | D115 | 13 | 4.152 | 2.307 | 1.845 |
| 132000015-2/19507 | TI-2.2 | MICROTEC S.A. | G55.6 | 13 | 7.329 | 3.997 | 3.331 |
| 132000015-2/19511 | TI-2.2 | GARCIA AGUILA OSCAR ALEJANDRO |  | 13 | 1.277 | 833 | 444 |
| 132000015-2/19512 | TI-2.2 | SALAZAR GUTIERREZ MARIA EUGENIA |  | 13 | 1.277 | 833 | 444 |
| 132000015-2/19516 | TI-2.2 | Reinaldo Lizama Hermosilla | D10.49.4 | 13 | 1.277 | 833 | 444 |
| 132000015-2/19521 | TI-2.2 | TALLER DE TEJIDO Y CONFECC.BARRIKA S.A. |  | 13 | 3.194 | 2.083 | 1.111 |
| 13-2000-015-2/19526 | TI-2.2 | Pablo Vásquez Mujica | G55.7.3.2.2 | 13 | 3.196 | 2.084 | 1.112 |
| 132000015-2/21156 | TI-2.2 | Danilo Gálvez Rodríguez | G55.7 | 13 | 6.241 | 4.012 | 2.229 |
| 13-2000-016-2/23660 | TI-2.2 | AUTOMOTORES ECASO S.A. | D946 | 13 | 7.071 | 3.877 | 3.193 |
| 13-2000-017-2/22751 | TI-2.2 | Agrícola Onizzo S.A. | G55.3.2.1.2 | 13 | 6.306 | 3.980 | 2.326 |
| 13-2000-017-2/23573 | TI-2.2 | JIMENEZ Y JIMENEZ LTDA. | D947.1.1.3.1 | 13 | 7.529 | 4.107 | 3.422 |
| 13-2000-017-2/23630 | TI-2.2 | AGENCIA INFORMATIVA ORBE S.A. | N78.2 | 13 | 2.310 | 1.512 | 799 |
| 13-2000-017-2/23646 | TI-2.2 | LIBRERÍA LOS COIGUES | G55.7.3.5.5 | 13 | 5.660 | 3.675 | 1.986 |
| 13-2000-017-2/23647 | TI-2.2 | INVERSIONES Y ASESORIAS E-SOLUTIONS LTDA. | K70 | 13 | 5.546 | 3.606 | 1.940 |
| 13-2000-017-2/23743 | TI-2.2 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES LTDA. | D946.2 | 13 | 3.282 | 2.140 | 1.141 |
| 13-2000-017-2/23823 | TI-2.2 | TEXTIL COROMINA LTDA. | D330.1.1.2 | 13 | 7.940 | 4.107 | 3.833 |
| 13-2000-017-2/23824 | TI-2.2 | COMERCIALIZADORA PAPIR S.A. | G55.4.2.3.4 | 13 | 3.176 | 2.071 | 1.105 |
| 13-2000-017-2/23856 | TI-2.2 | TRANSPORTES EL BOSQUE LTDA. | I60 | 13 | 6.392 | 4.109 | 2.283 |
| 13-2000-017-2/23861 | TI-2.2 | DPA INGENIERIA LTDA. | D947.4.2 | 13 | 5.250 | 3.424 | 1.826 |
| 13-2000-017-2/24047 | TI-2.2 | SERVICIOS TURISTICOS RL ASOC. LTDA. | R79.4.4.9 | 13 | 7.762 | 4.109 | 3.653 |
| 13-2000-017-2/24048 | TI-2.2 | KONOCIMIENTO GESTION Y APRENDIZAJE S.A. | K70.6 | 13 | 5.319 | 3.465 | 1.854 |
| 13-2000-017-2/24049 | TI-2.2 | SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS LTDA. | K70.5.1 | 13 | 3.282 | 2.140 | 1.141 |
| 13-2000-017-2/24050 | TI-2.2 | BARBERIS Y CÍA. LTDA. | H56 | 13 | 4.623 | 3.025 | 1.598 |
| 132000019-2/21591 | TI-2.2 | Schmitt y asociados Ltda. | K71.2.1 | 13 | 6.033 | 3.888 | 2.145 |
| 132000023-2/21630 | TI-2.2 | Cardemil Estay Buenaventura | D9.47 | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 13-2000-023-2/21640 | TI-2.2 | ZUÑIGA TELLO VICENTE | D1150.4 | 13 | 2.245 | 1.527 | 719 |
| 132000023-2/21657 | TI-2.2 | Audi Alarmar Ltda. | G55.7 | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 132000023-2/21658 | TI-2.2 | Cintolesi Geerdts Enrique B. | G55.1 | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 132000023-2/21659 | TI-2.2 | Servicios Integrales Mecánicos Ltda. | D9.46.1.2.1 | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 132000023-2/21660 | TI-2.2 | Manuf. Elec. Digitales y Comp. Ltda. |  | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 132000023-2/21661 | TI-2.2 | Hidromecánica y Estructuras Integrales Ltda. | G55.6 | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 132000023-2/21662 | TI-2.2 | Impresora Fyl Ltda. | D6.36.2 | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 132000023-2/21663 | TI-2.2 | Comercializadora e Ind. Poly-Pak Ltda. | D7.38.3.1 | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 132000023-2/21664 | TI-2.2 | Confecciones Biggest Ltda. | D3.31.1.3 | 13 | 2.483 | 1.589 | 894 |
| 13-2000-027-2/22128 | TI-2.2 | Soluciones Constructivas Cielpanel Ltda. | F54.19 | 13 | 2.532 | 1.407 | 1.125 |
| 13-2000-030-2/22654 | TI-2.2 | DISEÑOS Y MUEBLES S.A. | D1049.4 | 13 | 6.299 | 3.487 | 2.812 |
| 13-2000-072-5 | TI-2.2 | AGRICOLA NADCO LTDA | D1.15.3 | 13 | 66.128 | 33.064 | 33.064 |
| 13-2001-001-0 | TI-2.2 | SONAL | J66.4.1.2.1 | 13 | 22.093 | 16.770 | 5.323 |
| 13-2001-001-3 | TI-2.2 | ALMACENES PARÍS COM S.A. | D1.17.2 | 13 | 15.713 | 9.872 | 5.841 |
| 13-2001-002-3 | TI-2.2 | NESTLE | G.55 | 13 | 12.021 | 7.659 | 4.361 |
| 13-2001-003-2/22683 | TI-2.2 | MONTAJES INDUSTRIALES SUIZITAL S.A. | D946.1.1 | 13 | 7.444 | 4.060 | 3.384 |
| 13-2001-003-2/22830 | TI-2.2 | Danilo Gálvez Rodríguez | G55.7 | 13 | 3.632 | 2.369 | 1.263 |
| 13-2001-005-2/24963 | TI-2.2 | CORONADO SILVA JUAN | G55.7 | 13 | 2.096 | 1.367 | 729 |
| 13-2001-010-2/25133 | TI-2.2 | ARTE Y MADERAS LTDA. | D1049.4 | 13 | 3.925 | 2.560 | 1.365 |
| 13-2001-010-2/25278 | TI-2.2 | MANUFACTURAS ADAUY S.A. | D945.5 | 13 | 3.839 | 2.133 | 1.706 |
| 13-2001-011-3 | TI-2.2 | PDP ALMACENES PARIS |  | 13 | 131.977 | 65.713 | 66.264 |
| 13-2001-014-1 | TI-2.2 | CORREDORES DE BOLSA | G55 | 13 | 72.144 | 43.804 | 28.340 |
| 13-2001-020-1 | TI-2.2 | SONAL | K70 | 13 | 103.147 | 69.570 | 33.578 |
| 13-2001-022-2/25079 | TI-2.2 | ALNITAK LTDA. | K70 | 13 | 7.801 | 4.101 | 3.700 |
| 13-2001-024-2/24693 | TI-2.2 | SERVIMOTOR LTDA. | G55 | 13 | 4.725 | 3.081 | 1.643 |
| 13-2001-024-2/24694 | TI-2.2 | COMERCIAL MEDITERRANEO | G55.6.5.9.1 | 13 | 7.027 | 3.856 | 3.171 |
| 13-2001-024-2/26180 | TI-2.2 | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD LT | I63.4.2 | 13 | 3.078 | 1.710 | 1.368 |
| 13-2001-024-2/26180 | TI-2.2 | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD LT | I63.4.2 | 13 | 3.078 | 1.710 | 1.368 |
| 13-2001-024-2/26199 | TI-2.2 | WEB PARTNERS CHILE S.A. | K71.3.9 | 13 | 5.134 | 2.852 | 2.282 |
| 13-2001-024-2/26200 | TI-2.2 | CARDEMIL ESTAY BUENAVENTURA | G55.4.2.3.9.5 | 13 | 3.941 | 2.570 | 1.371 |
| 13-2001-024-2/26539 | TI-2.2 | ESTABLECIMIENTOS AEROPUERTO S.A. | H57.1.1 | 13 | 7.645 | 4.120 | 3.525 |
| 13-2001-024-2/26861 | TI-2.2 | CONEXXION LOGISTICA LTDA. | I60 | 13 | 8.010 | 4.125 | 3.885 |
| 13-2001-024-2/26869 | TI-2.2 | JOAQUIN PRIETO ASTROZA | G55.4.2.3.9.5 | 13 | 3.940 | 2.569 | 1.370 |
| 13-2001-025-2/26850 | TI-2.2 | MINING DIRECTORY S.A. | R79.4.4.9 | 13 | 3.852 | 2.140 | 1.712 |
| 13-2001-026-2/25306 | TI-2.2 | UNITED MEDIA S.A. | N78.1.1.1 | 13 | 5.130 | 2.850 | 2.280 |
| 13-2001-026-2/25725 | TI-2.2 | DISTRIB. Y COM. ALARGON LTDA. | G55.6.5.9.1 | 13 | 5.118 | 2.843 | 2.274 |
| 13-2001-027-2/27433 | TI-2.2 | INDUSTRIAS MONTES LTDA. | D947 | 13 | 4.293 | 2.385 | 1.908 |
| 13-2001-032-2/27223 | TI-2.2 | PUNTO DE CONEXIÓN BWN S.A. | K70 | 13 | 6.326 | 4.070 | 2.255 |
| 13-2001-034-2/24935 | TI-2.2 | CARRASCO CONTRERAS LTDA. | I64.2 | 13 | 5.239 | 3.417 | 1.822 |
| 13-2001-034-2/25076 | TI-2.2 | CONTRERAS Y AREVALO LTDA. | K70 | 13 | 6.606 | 3.644 | 2.961 |
| 13-2002-003-2/27278 | TI-2.2 | LOMBAR S.A. | K71.3 | 13 | 4.357 | 2.421 | 1.937 |
| 13-2002-003-2/27932 | TI-2.2 | EDICIONES TREND CHILE S.A. | I64.2 | 13 | 7.437 | 4.062 | 3.375 |
| 13-2002-004-0 | TI-2.2 | ASP | K70.2 | 13 | 17.343 | 14.148 | 3.195 |
| 13-2002-004-2/27332 | TI-2.2 | HILL AND KNOWLTON CAPTIVA S.A. | K71.1.4.2 | 13 | 7.678 | 4.125 | 3.552 |
| 13-2002-004-2/27558 | TI-2.2 | INVERSIONES SANTA CARMEN S.A. | K71.1.4.2 | 13 | 6.417 | 3.552 | 2.865 |
| 13-2002-005-1 | TI-2.2 | COMUNIDAD INFORMATICA |  | 13 | 86.903 | 54.030 | 32.873 |
| 13-2201-024-2/25748 | TI-2.2 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS LTDA. | D.2.26 | 13 | 3.478 | 2.268 | 1.210 |
| 01-2000-005-1 | CA-2.7 | PROCAL | D7-D9 | 1 | 39.889 | 24.824 | 15.065 |
| 01-2000-005-1 | CA-2.7 | PROCAL 2000 | D7.D9 | 1 | 66.894 | 42.598 | 24.296 |
| 01-2001-001-0 | CA-2.7 | EP Procari | MULTISECTORIAL | 1 | 17.948 | 15.325 | 2.622 |
| 01-2001-003-0 | CA-2.7 | EP Procaiq | D9.46 | 1 | 18.099 | 15.506 | 2.593 |
| 01-2001-007-1 | CA-2.7 | PROCAIQ | MULTISECTORIAL | 1 | 67.340 | 49.054 | 18.287 |
| 01-2001-009-0 | CA-2.7 | PROCATAR | MULTISECTORIAL | 1 | 26.776 | 16.087 | 10.688 |
| 01-2001-011-0 | CA-2.7 | PROCACI 1 | K.70.5.1 | 1 | 19.068 | 16.343 | 2.725 |
| 01-2001-013-0 | CA-2.7 | PROCARI II | MULTISECTORIAL | 1 | 19.172 | 16.432 | 2.740 |
| 01-2001-014-0 | CA-2.7 | PROCACI 2 | MULTISECTORIAL | 1 | 20.861 | 17.668 | 3.194 |
| 01-2001-015-0 | CA-2.7 | PROCACI 3 | MULTISECTORIAL | 1 | 20.861 | 17.668 | 3.194 |
| 01-2002-001-0 | CA-2.7 | PROCACI 4 | MULTISECTORIAL | 1 | 16.974 | 14.442 | 2.532 |
| 01-2002-002-1 | CA-2.7 | PROCATAR | MULTISECTORIAL | 1 | 69.815 | 50.809 | 19.005 |
| 01-2002-003-1 | CA-2.7 | PROCARI 1 | I60-K71-D9.46-D1.17.1 | 1 | 63.949 | 46.684 | 17.265 |
| 01-2002-004-1 | CA-2.7 | PROCARI 2 | F54-D9.46-D3.33-D7.41 | 1 | 61.428 | 44.920 | 16.508 |
| 01-2002-006-1 | CA-2.7 | PROCACI 4 | I59-F54-K70-D7 | 1 | 65.791 | 47.787 | 18.004 |
| 02-1999-004-1 | CA-2.7 | PROCAL | D9.44 | 2 | 83.408 | 50.386 | 33.022 |
| 02-1999-005-1 | CA-2.7 | PROMEDIO | D10.49 | 2 | 41.619 | 41.594 | 24 |
| 02-2000-001-2/23972 | CA-2.7 | ARTURO JUSTEL SOLAR | Z0 | 2 | 2.483 | 1.619 | 864 |
| 02-2000-001-2/23974 | CA-2.7 | Servicios B y B Ltda. | K71 | 2 | 3.958 | 2.199 | 1.759 |
| 02-2000-004-1 | CA-2.7 | LOA CALIDAD | D9 | 2 | 46.790 | 28.378 | 18.412 |
| 02-2000-005-2/18516 | CA-2.7 | ASERGEN LTDA. | R79.4 | 2 | 5.334 | 2.963 | 2.371 |
| 02-2000-005-2/19050 | CA-2.7 | VERILAB S.A. | K71 | 2 | 6.227 | 4.003 | 2.224 |
| 02-2000-008-1 | CA-2.7 | LABORATORIOS | K 71 | 2 | 84.409 | 61.142 | 23.267 |
| 02-2001-001-1 | CA-2.7 | GESTION CALIDAD | D9.47 | 2 | 33.159 | 21.918 | 11.241 |
| 02-2001-001-1 | CA-2.7 | GESTIÓN CALIDAD | K71 | 2 | 74.391 | 53.014 | 21.378 |
| 02-2001-002-1 | CA-2.7 | CALIDAD CALAMA | K71 | 2 | 70.528 | 50.017 | 20.512 |
| 02-2001-002-1 | CA-2.7 | CALIDAD CALAMA | K71 | 2 | 72.857 | 46.006 | 26.851 |
| 02-2001-004-0 | CA-2.7 | CALIDAD 2000 | I.63/G.55 | 2 | 18.939 | 16.201 | 2.739 |
| 02-2001-004-1 | CA-2.7 | LOA 2000 | K71 | 2 | 73.527 | 52.631 | 20.896 |
| 02-2001-005-1 | CA-2.7 | NUEVA CALIDAD | D9.44 | 2 | 78.812 | 55.294 | 23.518 |
| 02-2001-006-0 | CA-2.7 | SISTEMAS DE GESTION | MULTISECTORIAL | 2 | 18.523 | 15.813 | 2.709 |
| 02-2002-001-0 | CA-2.7 | CALIDAD ISO 9000 | K71 | 2 | 22.314 | 19.130 | 3.184 |
| 02-2002-001-1 | CA-2.7 | CALIDAD 2000 | D9.44 | 2 | 76.054 | 55.154 | 20.900 |
| 02-2002-002-0 | CA-2.7 | NORCAL | G55 | 2 | 18.762 | 16.033 | 2.729 |
| 02-2002-003-0 | CA-2.7 | GESTION 2000 | K71-F54-D9 | 2 | 18.342 | 15.599 | 2.743 |
| 02-2002-003-1 | CA-2.7 | SISTEMAS DE GESTION | D9.46.1.1.1 | 2 | 60.805 | 44.490 | 16.316 |
| 02-2002-005-0 | CA-2.7 | CALAMA GESTION ISO 9000 | K71-I59 | 2 | 19.252 | 16.502 | 2.750 |
| 03-2000-001-1 | CA-2.7 | Calidad Atacama | D9.46 | 3 | 72.578 | 45.636 | 26.942 |
| 03-2001-001-0 | CA-2.7 | CALIDAD ATACAMA ISO 9000 | D.I.F.G | 3 | 24.965 | 21.394 | 3.571 |
| 03-2001-003-1 | CA-2.7 | CALIDAD ATACAMA ISO 9000 | D9-I60-F54 | 3 | 76.318 | 55.515 | 20.804 |
| 03-2001-004-1 | CA-2.7 | CALIDAD ATACAMA II | I6-D7.38-D9.46-F54-A2.1 | 3 | 21.945 | 14.448 | 7.497 |
| 03-2001-004-1 | CA-2.7 | Calidad Atacama II | D9.46 | 3 | 70.063 | 47.925 | 22.138 |
| 03-2001-015-2/24252 | CA-2.7 | Heriberto Arancibia Fernández | A1.2.1 | 3 | 1.939 | 1.264 | 674 |
| 03-2002-002-0 | CA-2.7 | ISOCAL 9001-2000 | G55-A2-D8 | 3 | 14.201 | 11.903 | 2.298 |
| 04-2001-002-1 | CA-2.7 | GESTION CALIDAD METALMECANICO | D9 | 4 | 53.184 | 37.229 | 15.955 |
| 05-1999-005-1 | CA-2.7 | Marítimo Calidad | K.71.3 | 5 | 55.494 | 31.552 | 23.942 |
| 05-2000-004-5 | CA-2.7 | SAFEX LTDA. |  | 5 | 49.943 | 25.371 | 24.573 |
| 05-2000-009-1 | CA-2.7 | CERT. DE CALIDAD SERVICIOS IND | F54.19-K71 | 5 | 79.133 | 47.480 | 31.653 |
| 05-2000-009-1 | CA-2.7 | CERT. DE CALIDAD SERVICIOS IND | F.54.19;K.71.4 | 5 | 64.751 | 45.326 | 19.425 |
| 05-2001-001-1 | CA-2.7 | ISO 9000 G ASIVA | D4-D7-D9 | 5 | 78.954 | 49.161 | 29.793 |
| 05-2001-001-1 | CA-2.7 | ISO 9000 G - ASIVA | D4-D7-D9 | 5 | 74.750 | 53.447 | 21.303 |
| 05-2001-012-1 | CA-2.7 | ISO 9000 L | G55.5.3.5 | 5 | 84.409 | 61.142 | 23.267 |
| 06-2000-002-2/26153 | CA-2.7 | Agro Industrial Chimbarongo Ltda. | D115 | 6 | 4.395 | 2.866 | 1.529 |
| 06-2002-002-0 | CA-2.7 | ISO 9000-2000 MECEN | D9 | 6 | 9.619 | 7.338 | 2.281 |
| 06-2002-003-0 | CA-2.7 | ISO 9000-2000 OTEC | M75.4.3 | 6 | 9.619 | 7.338 | 2.281 |
| 07-1999-002-3 | CA-2.7 | IANSAFRUT SA | D.1.15.3 | 7 | 47.142 | 27.410 | 19.732 |
| 07-1999-006-1 | CA-2.7 | VIÑAS DE LONCOMILLA | A2.1 | 7 | 50.814 | 28.712 | 22.102 |
| 07-1999-012-1 | CA-2.7 | GANADERO SAN RAFAEL PELARCO | A3.1.1.1 | 7 | 39.301 | 22.211 | 17.091 |
| 07-2001-002-1 | CA-2.7 | VALLE DE CAUQUENES | A2.1-D2.26 | 7 | 55.121 | 36.165 | 18.956 |
| 07-2002-002-1 | CA-2.7 | GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD EN AGROIND FRUTICOLA | D1.15 | 7 | 49.414 | 36.294 | 13.119 |
| 08-1999-009-1 | CA-2.7 | CALIDAD 2000 | D9.47.1-D10 | 8 | 37.832 | 18.133 | 19.699 |
| 08-1999-009-1 | CA-2.7 | CALIDAD 2000 | D9.46 | 8 | 43.915 | 21.563 | 22.352 |
| 08-2000-010-1 | CA-2.7 | CALIDAD 2001 | D9.46-D9.44 | 8 | 51.461 | 30.877 | 20.585 |
| 08-2000-012-2/22578 | CA-2.7 | Fernando Toro Rodriguez | D220.1 | 8 | 5.958 | 3.310 | 2.648 |
| 08-2000-012-2/22925 | CA-2.7 | Comercial Manatiales Ltda. | D2.14.2 | 8 | 3.745 | 2.080 | 1.664 |
| 08-2000-015-2/23360 | CA-2.7 | Soc. Com. E Ind. Continental Ltda. | D2.14.2 | 8 | 3.116 | 2.032 | 1.084 |
| 08-2000-015-2/23369 | CA-2.7 | CALPE LTDA. | D3.33.3 | 8 | 3.856 | 2.515 | 1.341 |
| 08-2001-003-0 | CA-2.7 | CALIDAD 2002 | D.9.46;I.63.2.1 | 8 | 8.067 | 4.929 | 3.137 |
| 08-2001-005-0 | CA-2.7 | CALIDAD INDUSTRIA DE LA MADERA | D.4.34.3.1 | 8 | 8.164 | 5.438 | 2.726 |
| 08-2001-006-1 | CA-2.7 | CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACION | M75.4 | 8 | 35.811 | 22.632 | 13.178 |
| 08-2001-006-1 | CA-2.7 | CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACIÓN | M75.4 | 8 | 74.495 | 53.073 | 21.423 |
| 08-2001-006-2/25101 | CA-2.7 | CALPE LTDA. | D333.3 | 8 | 3.314 | 2.161 | 1.153 |
| 08-2001-006-2/25579 | CA-2.7 | SOC. COM. E INDUSTRIAL CONTINENTAL LTDA. | D214.2 | 8 | 2.180 | 1.422 | 758 |
| 08-2001-007-0 | CA-2.7 | CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES | D.9.46.1.2 | 8 | 10.040 | 6.845 | 3.195 |
| 08-2001-013-2/25995 | CA-2.7 | TOMAS CAMPBELL Y CIA. LTDA. | D214.2 | 8 | 2.000 | 1.305 | 696 |
| 08-2001-013-2/26365 | CA-2.7 | INVERSIONES JUSSER LTDA. | D214.2 | 8 | 3.837 | 2.132 | 1.705 |
| 08-2001-013-2/26841 | CA-2.7 | COMERCIAL SOUTH PACIFIC LTDA. | D214.2 | 8 | 3.850 | 2.139 | 1.711 |
| 08-2002-003-2/27314 | CA-2.7 | LUIS EDGARDO DE LA CERDA DEL PIN | D214 | 8 | 3.857 | 2.143 | 1.714 |
| 08-2002-005-1 | CA-2.7 | CALIDAD 2002 | D9.44 | 8 | 75.342 | 52.739 | 22.603 |
| 08-2002-006-1 | CA-2.7 | CALIDAD INDUSTRIA DE LA MADERA | D4.34.4.1 | 8 | 96.247 | 69.711 | 26.536 |
| 08-2002-007-1 | CA-2.7 | CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES | F54.10 | 8 | 75.431 | 54.727 | 20.704 |
| 10-2000-080-5 | CA-2.7 | SALMONES PACÍFICO SUR S.A. | D.2.14.22 | 13 | 22.480 | 11.240 | 11.240 |
| 10-2001-004-5 | CA-2.7 | SALMONOIL S.A. |  | 10 | 4.891 | 3.064 | 1.826 |
| 10-2001-005-0 | CA-2.7 | CALIDAD VALDIVIA EP | D4.34.3.1 | 10 | 14.516 | 11.779 | 2.737 |
| 10-2002-002-0 | CA-2.7 | CALIDAD CONSTRUCTORA | F54 | 10 | 19.898 | 16.714 | 3.184 |
| 10-2002-003-1 | CA-2.7 | CALIDAD VALDIVIA | Z0 | 10 | 59.579 | 43.421 | 16.159 |
| 11-2000-002-0 | CA-2.7 | E.PREP.PROFO AYSEN BERRIES | A 3.1.1 | 11 | 7.844 | 6.805 | 1.039 |
| 13-1999-017-1 | CA-2.7 | ISO 9000 B | D.9.44 | 13 | 51.836 | 43.002 | 8.834 |
| 13-1999-018-1 | CA-2.7 | ISO 9000 C | D.9.44 | 13 | 83.665 | 51.167 | 32.498 |
| 13-1999-026-5 | CA-2.7 | AUTOADHESIVOS ADHESOL LTDA. | D.5.35 | 13 | 51.731 | 25.865 | 25.865 |
| 13-2000-002-2/22639 | CA-2.7 | Com. E. Ind. Plásticos Madrid y Valle Ltda. | D7.41 | 13 | 6.301 | 4.051 | 2.251 |
| 13-2000-005-1 | CA-2.7 | ISO 9000 D | D9.47 | 13 | 80.545 | 46.720 | 33.825 |
| 13-2000-010-1 | CA-2.7 | ISO 9000 E | D9.47 | 13 | 96.596 | 59.808 | 36.788 |
| 13-2000-011-2/22502 | CA-2.7 | Eleodoro Bustamante | D1.13 | 13 | 6.076 | 3.375 | 2.700 |
| 13-2000-014-2/24499 | CA-2.7 | PLASTICOS MARPLE LTDA. | D741 | 13 | 6.876 | 3.780 | 3.096 |
| 13-2000-025-2/21998 | CA-2.7 | PARADIES LTDA. | D9.46.1.1 | 13 | 7.651 | 4.051 | 3.601 |
| 13-2000-027-2/22292 | CA-2.7 | BMV Industrias Eléctricas Ltda. | G55.6 | 13 | 4.131 | 2.694 | 1.437 |
| 13-2000-029-2/22353 | CA-2.7 | Aceros Euskal Forging Ltda. | D9.44.1 | 13 | 7.424 | 4.049 | 3.374 |
| 13-2001-001-1 | CA-2.7 | ISO 9000 F | D9.45 | 13 | 86.948 | 61.983 | 24.964 |
| 13-2001-001-1 | CA-2.7 | ISO 9000 F | D9.46 | 13 | 76.433 | 46.300 | 30.133 |
| 13-2001-001-1 | CA-2.7 | ISO 9000 F | D9.45 | 13 | 7.382 | 5.410 | 1.972 |
| 13-2001-005-3 | CA-2.7 | EXPORTADORA SUBSOLE | A.2.1 | 13 | 133.753 | 77.790 | 55.963 |
| 13-2001-009-1 | CA-2.7 | INSUMOS MEDICOS | D9.46 | 13 | 28.330 | 14.739 | 13.591 |
| 13-2001-009-1 | CA-2.7 | INSUMOS MÉDICOS | D9.47.4 | 13 | 74.658 | 54.126 | 20.531 |
| 13-2001-012-2/25490 | CA-2.7 | BMV INDUSTRIAS ELECTRICAS LTDA. | G55.6 | 13 | 6.286 | 4.044 | 2.241 |
| 13-2001-012-2/25542 | CA-2.7 | SOC. BURON BURON LTDA. | D947.2.6 | 13 | 6.321 | 4.065 | 2.256 |
| 13-2001-012-2/26217 | CA-2.7 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORBAC LTDA. | G55.3.2.4 | 13 | 2.944 | 1.920 | 1.024 |
| 13-2001-013-3 | CA-2.7 | PINTO Y GAJARDO S.A. | A.1.2.2 | 13 | 99.778 | 63.103 | 36.676 |
| 13-2001-017-1 | CA-2.7 | ISO 9000 H | D7;D9 | 13 | 58.467 | 36.622 | 21.845 |
| 13-2001-017-1 | CA-2.7 | ISO 9000 H | D9.46 | 13 | 75.985 | 54.140 | 21.845 |
| 13-2001-018-0 | CA-2.7 | BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS | A.2.1 | 13 | 17.699 | 14.121 | 3.578 |
| 13-2001-022-1 | CA-2.7 | CENTRO DE GESTIÓN EN BPA | A2.1 | 13 | 74.049 | 54.762 | 19.287 |
| 13-2001-027-2/26690 | CA-2.7 | TEHMCO TUBERIAS DE POLIETILENO CONVENCIONAL LTDA. | D741 | 13 | 5.710 | 3.172 | 2.538 |
| 13-2001-027-2/26693 | CA-2.7 | MINERIA, INGENIERIA, EQUIPOS Y MATERIALES MINERMAT | D741 | 13 | 5.761 | 3.731 | 2.030 |
| 13-2001-029-0 | CA-2.7 | CERTIFCACIÓN D | D.7.41 | 13 | 17.666 | 14.518 | 3.149 |
| 13-2001-030-0 | CA-2.7 | CERTIFCACIÓN C | D.7.41 | 13 | 17.666 | 14.518 | 3.149 |
| 13-2001-034-1 | CA-2.7 | LABORATORIOS CLINICOS | M77.4.1 | 13 | 99.008 | 72.387 | 26.621 |
| 13-2001-035-0 | CA-2.7 | ISO 9000 J ASOC. SAN BERNARDO | R79.3 | 13 | 16.021 | 13.283 | 2.737 |
| 13-2001-037-0 | CA-2.7 | CERTIFICACION E | A.2.4 | 13 | 17.124 | 14.402 | 2.722 |
| 13-2001-040-0 | CA-2.7 | CERTIFICACION F | D7.38.3 | 13 | 7.302 | 5.028 | 2.274 |
| 13-2002-003-0 | CA-2.7 | CERTIFICACION G | D9 | 13 | 12.072 | 9.326 | 2.746 |
| 13-2002-005-0 | CA-2.7 | iso integrado 9000/14000 | D9.46 | 13 | 9.578 | 6.384 | 3.194 |
| 13-2002-006-1 | CA-2.7 | CERTIFICACION A | F54.16 | 13 | 96.614 | 64.370 | 32.244 |
| 13-2002-007-1 | CA-2.7 | CERTIFICACION B | D9.46 | 13 | 81.334 | 55.545 | 25.790 |
| 13-2002-012-1 | CA-2.7 | CERTIFICACION C | D7.38.3 | 13 | 98.077 | 61.669 | 36.408 |
| 13-2002-013-1 | CA-2.7 | CERTIFICACION D | D7.38.3 | 13 | 98.080 | 61.671 | 36.409 |
| 13-2002-015-1 | CA-2.7 | ISO 9000 J ASOC. SAN BERNARDO | K71.2 | 13 | 94.839 | 61.533 | 33.307 |
| 13-2002-019-1 | CA-2.7 | ISO 9000 K | D9.46 | 13 | 70.928 | 46.213 | 24.716 |
| 13-2002-020-1 | CA-2.7 | ISO 9000 M | D9.46 | 13 | 70.242 | 45.526 | 24.716 |
| 13-2002-021-0 | CA-2.7 | ISO 9000 M | D9.46 | 13 | 9.321 | 7.033 | 2.288 |
| 13-2002-023-1 | CA-2.7 | CERTIFICACION F | D7.38.3 | 13 | 91.054 | 57.475 | 33.579 |
| 13-2002-024-1 | CA-2.7 | CERTIFICACION G | D9.46 | 13 | 80.199 | 50.686 | 29.512 |
| 13-2002-028-1 | CA-2.7 | ISO 9000-14000 INTEGRADO | R79.2 | 13 | 87.319 | 55.907 | 31.412 |
| 02-2000-007-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL 1 | D46 | 2 | 64.559 | 41.296 | 23.263 |
| 02-2000-007-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL 1 | D.46 | 2 | 32.947 | 21.820 | 11.127 |
| 02-2001-003-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL 2 | F54 | 2 | 67.882 | 49.408 | 18.475 |
| 04-2000-004-1 | PL-4.5 | Uva de Mesa Caren | A2.1.1.1 | 4 | 63.371 | 38.218 | 25.152 |
| 04-2000-004-1 | PL-4.5 | UVA DE MESA CAREN | A2.1.1.1 | 4 | 79.474 | 42.595 | 36.879 |
| 04-2001-004-1 | PL-4.5 | FRUTICULTORES RAPEL | A2.1.1.1 | 4 | 65.490 | 41.576 | 23.914 |
| 05-2000-001-1 | PL-4.5 | ORGANICO DE PETORCA | A2.1 | 5 | 87.438 | 46.561 | 40.877 |
| 05-2000-001-1 | PL-4.5 | ORGÁNICOS DE PETORCA | A2.1.1.1 | 5 | 61.699 | 39.239 | 22.460 |
| 05-2000-003-1 | PL-4.5 | VINO ORGÁNICO DE CASABLANCA | A2.1.1.1-D2 | 5 | 50.254 | 32.014 | 18.240 |
| 05-2000-003-1 | PL-4.5 | VINOS ORGANICOS DE CASABLANCA | A2.1.1-A.1.1 | 5 | 55.029 | 29.806 | 25.222 |
| 05-2000-007-0 | PL-4.5 | PROD.FRUTA INTEGRADA | A2.1 | 5 | 10.723 | 8.102 | 2.621 |
| 05-2001-001-3 | PL-4.5 | EXPORTADORA RIO BLANCO | G.55.3.2.1.1 | 5 | 304.707 | 78.583 | 226.124 |
| 05-2001-003-1 | PL-4.5 | ORGANICOS DE ALICAHUE | A2.1-G55.3.11 | 5 | 56.756 | 36.346 | 20.410 |
| 05-2001-003-1 | PL-4.5 | ORGÁNICOS DE ALICAHUE | A2.1-G55.5.4 | 5 | 54.968 | 39.504 | 15.464 |
| 05-2001-004-0 | PL-4.5 | OLIVOS ORG. ACONCAGUA | A1.1.1-A2.1-A4.1 | 5 | 18.241 | 13.798 | 4.443 |
| 05-2001-009-0 | PL-4.5 | BOLSA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES | D7.37; D7.39 | 5 | 17.089 | 13.491 | 3.598 |
| 05-2001-011-1 | PL-4.5 | PRODUCCION INTEGRADA | A2.1 | 5 | 64.908 | 46.674 | 18.233 |
| 05-2001-026-2/29058 | PL-4.5 | JUAN PABLO THOMSEN Q. | A1.2.1 | 5 | 4.388 | 3.183 | 1.205 |
| 05-2001-027-2/29030 | PL-4.5 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DEL CUERO | D332.2.1 | 5 | 4.125 | 2.865 | 1.261 |
| 05-2001-027-2/29031 | PL-4.5 | CEPEDA Y LIZAMA CIA. LTDA. | D1150.6.2 | 5 | 4.765 | 3.534 | 1.231 |
| 05-2002-004-1 | PL-4.5 | TOMATES DE QUILLOTA BPA | A1.1-A2.1 | 5 | 48.937 | 36.387 | 12.549 |
| 05-2002-020-2/29060 | PL-4.5 | AGRICOLA COCOTUE LTDA. | A1.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29061 | PL-4.5 | AGRICOLA CATEMU S.A. | A2.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29062 | PL-4.5 | ZDZISLAW SWILTALSKI HARDY | A1.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29063 | PL-4.5 | ISAIAS OLGUIN TRINCADO | A1.2.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29065 | PL-4.5 | GUILLERMO REINOSO MUÑOZ | A2.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29066 | PL-4.5 | AGRICOLA DON ERNESTO LTDA. | A2.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29067 | PL-4.5 | SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL FRIO TOCORNAL LTDA. | A4.2.2 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29068 | PL-4.5 | JOSE ZENTENO RAMIREZ | A2.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29069 | PL-4.5 | ROBERTO FELIX MARTINEZ JARUFE | G55.7.1.1.2 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29070 | PL-4.5 | JUAN FRNACISCO SALINAS ESTAY | A1.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29071 | PL-4.5 | AGRICOLA SAN PATRICIO LTDA. | A2.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 05-2002-020-2/29073 | PL-4.5 | EUSEBIO ARNALDO ESTEVE BARRIOS | A2.1.1 | 5 | 160 | 115 | 46 |
| 06-2000-001-1 | PL-4.5 | Producto Orgánico San Fco. de Mostazal | D11.50.6 | 6 | 55.939 | 34.000 | 21.939 |
| 06-2000-002-5 | PL-4.5 | LONGOVILO |  | 6 | 4.678 | 2.938 | 1.741 |
| 06-2000-003-1 | PL-4.5 | Manejo Ambiental y S.G.A de Cerdos | A.3.2.1 | 6 | 96.781 | 51.539 | 45.243 |
| 06-2001-002-3 | PL-4.5 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A | A.4.2.1 | 6 | 113.600 | 72.265 | 41.335 |
| 06-2001-003-1 | PL-4.5 | Buenas Prácticas Agrícolas | A2.1 | 6 | 34.917 | 22.022 | 12.895 |
| 06-2001-003-2/25485 | PL-4.5 | SOC. GRANJA AVICOLA ANGOSTURA LTDA. | A3.2.1.1 | 6 | 4.729 | 3.502 | 1.228 |
| 06-2001-003-3 | PL-4.5 | HORTIFRUT | A.4.2.1 | 6 | 11.894 | 7.593 | 4.301 |
| 06-2001-004-1 | PL-4.5 | UVA ORGANICA DE SAN VICENTE | A2.1.1.1 | 6 | 35.919 | 22.454 | 13.465 |
| 06-2001-008-2/26255 | PL-4.5 | AGREPPA S.A. | I63.2.1 | 6 | 3.138 | 2.337 | 801 |
| 06-2001-008-2/26256 | PL-4.5 | AGREPPA S.A. | I63.2.1 | 6 | 2.602 | 1.887 | 715 |
| 07-1999-005-5 | PL-4.5 | CURTIEMBRES TALCA S.A. | D.3.32 | 7 | 52.991 | 26.496 | 26.496 |
| 07-2001-001-2/25951 | PL-4.5 | VICENTE ARESTI ASTICA | D226 | 7 | 5.208 | 3.489 | 1.720 |
| 07-2001-001-3 | PL-4.5 | COPEFRUT S.A. (PRODUCC LIMPIA) | D.1.15 | 7 | 599.734 | 554.436 | 45.297 |
| 07-2001-001-3 | PL-4.5 | COPEFRUT SA PROD LIMPIA | D.15.3 | 7 | 107.600 | 68.927 | 38.673 |
| 07-2001-002-2/25288 | PL-4.5 | Agrícola Santa Laura S.A. | D226 | 7 | 4.880 | 3.156 | 1.724 |
| 07-2001-002-2/25289 | PL-4.5 | AGRICOLA SANTA LAURA S.A. | D226.2 | 7 | 4.880 | 3.156 | 1.724 |
| 07-2001-002-2/25290 | PL-4.5 | AGROPECUARIA WALTER PRIETO LTDA. | A2.1 | 7 | 5.979 | 3.160 | 2.819 |
| 07-2001-008-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL | D2.26.2 | 7 | 77.338 | 56.463 | 20.875 |
| 07-2002-006-1 | PL-4.5 | SEMILLAS ORGANICAS DEL MAULE | D1.15 | 7 | 43.048 | 32.375 | 10.673 |
| 08/2001-002-2/24750 | PL-4.5 | ALIMENTOS DEL MAR LTDA. | D214.2 | 8 | 3.001 | 2.101 | 900 |
| 08-1998-026-1 | PL-4.5 | Comercializadora Orgánica Pinto | A1.2.2 | 8 | 50.205 | 28.391 | 21.814 |
| 08-1999-007-3 | PL-4.5 | Hortifrut S.A. | D.1.15.3 | 8 | 65.890 | 41.618 | 24.272 |
| 08-1999-007-3 | PL-4.5 | HORTIFRUT S.A. | D.1.15.3 | 8 | 94.283 | 52.207 | 42.076 |
| 08-1999-011-1 | PL-4.5 | Productores Orgánicos Valle de Itata | A1.2.1 | 8 | 50.438 | 28.513 | 21.925 |
| 08-2001-002-2/22970 | PL-4.5 | Mario Villablanca Villagrán | D11.3.2 | 8 | 4.423 | 3.294 | 1.129 |
| 08-2001-002-2/22971 | PL-4.5 | MARIO VILLABLANCA VILLAGRAN | D113.2 | 8 | 3.777 | 2.649 | 1.128 |
| 08-2001-002-2/22981 | PL-4.5 | MASMADERA LTDA. | D4.34.3.1 | 8 | 4.699 | 3.492 | 1.207 |
| 08-2001-002-2/22982 | PL-4.5 | MASMADERA LTDA. | D434.3.1 | 8 | 3.865 | 2.706 | 1.160 |
| 08-2001-002-2/24749 | PL-4.5 | Alimentos del Mar Ltda. | D214.2 | 8 | 4.633 | 3.448 | 1.184 |
| 08-2001-002-2/26786 | PL-4.5 | SERGIO AGUIRRE DEL REAL | D113.2 | 8 | 3.177 | 2.250 | 927 |
| 08-2001-007-2/25300 | PL-4.5 | RODRIGO BUSTOS BAQUERIZO | D214.2 | 8 | 4.722 | 3.511 | 1.211 |
| 08-2001-007-2/25302 | PL-4.5 | SOCIEDAD ELGUETA LTDA. | D113.2 | 8 | 4.793 | 3.538 | 1.255 |
| 08-2001-007-2/26232 | PL-4.5 | JULIO PACHECO CANDIA | D224 | 8 | 4.340 | 3.232 | 1.108 |
| 08-2001-007-2/26263 | PL-4.5 | ASERRADEROS ROMERO LTDA. | D434.1.2 | 8 | 3.882 | 2.891 | 991 |
| 08-2001-007-2/26264 | PL-4.5 | ASERRADEROS ROMERO LTDA. | D434.1.2 | 8 | 3.659 | 2.593 | 1.066 |
| 08-2001-007-2/26785 | PL-4.5 | SERGIO AGUIRRE DEL REAL | D113.2 | 8 | 3.997 | 2.976 | 1.020 |
| 08-2001-007-2/27434 | PL-4.5 | SOC. AGRICOLA GUARILIHUE | D226.2 | 8 | 3.905 | 2.908 | 997 |
| 08-2001-007-2/27471 | PL-4.5 | SUCESION MARCELINO ABUIN ZAMORA | D226 | 8 | 3.848 | 2.863 | 985 |
| 08-2001-007-2/27499 | PL-4.5 | INMOBILIARIA Y SERVICIOS LAGUNA LTDA. | H57.4 | 8 | 3.329 | 2.479 | 850 |
| 08-2001-017-1 | PL-4.5 | MANZANAZ ORGANICAS ÑUBLE | A2.1.2.8 | 8 | 60.137 | 44.014 | 16.123 |
| 09-2001-004-2/28378 | PL-4.5 | SOC. AGRICOLA Y COMERCIAL RAYEN TRIHUE LTDA. | A1.2.3 | 9 | 4.463 | 3.324 | 1.140 |
| 09-2001-016-2/24215 | PL-4.5 | Carlos Streb Lutz | D9.46.1 | 9 | 160 | 114 | 46 |
| 09-2001-016-2/24217 | PL-4.5 | Julio Zúñiga Contreras | D9.46.1.1 | 9 | 160 | 114 | 46 |
| 09-2001-016-2/24221 | PL-4.5 | Luis Abarzúa Navarrete | D9.46.1.1 | 9 | 160 | 114 | 46 |
| 09-2001-016-2/24223 | PL-4.5 | Sergio Ruíz Sepúlveda | D9.46.1.1 | 9 | 160 | 114 | 46 |
| 09-2001-016-2/24224 | PL-4.5 | Héctor Jara Marfil | D9.46.1.1 | 9 | 160 | 114 | 46 |
| 10-2001-010-2/26723 | PL-4.5 | SOCIEDAD COMERCIAL MILLANTUE LTDA. | D214 | 10 | 4.331 | 3.236 | 1.094 |
| 10-2001-010-2/26724 | PL-4.5 | SOCIEDAD COMERCIAL MILLANTUE LTDA. | D214 | 10 | 4.788 | 3.551 | 1.237 |
| 13-1998-017-1 | PL-4.5 | RELOC Y GEST AMB EN GALVANOT | D.9.44 | 13 | 27.750 | 15.622 | 12.128 |
| 13-1998-025-1 | PL-4.5 | HUERTOS ORGANICOS DE CHILE S.A. | A2.1 | 13 | 101.727 | 48.306 | 53.421 |
| 13-1998-025-1 | PL-4.5 | HUERTOS ORGÁNICOS DE CHILE S.A. | A2.1 | 13 | 83.137 | 42.917 | 40.220 |
| 13-1999-007-1 | PL-4.5 | BOLSA DE RESIDUOS INDUSTRIALES | R.79.2 | 13 | 59.310 | 33.965 | 25.345 |
| 13-1999-007-1 | PL-4.5 | BOLSA DE RESIDUOS INDUSTRIALES | D11.50.6 | 13 | 68.717 | 36.370 | 32.347 |
| 13-1999-021-1 | PL-4.5 | APL FUNDIDORES FERROSOS | D9.46.2 | 13 | 81.980 | 43.685 | 38.296 |
| 13-1999-021-1 | PL-4.5 | APL FUNDIDORES FERROSOS | D.9.45 | 13 | 93.132 | 58.619 | 34.512 |
| 13-1999-028-1 | PL-4.5 | APL FUND. NO FERROSOS ELÉCTRICOS | D.9.45 | 13 | 65.293 | 40.943 | 24.349 |
| 13-2000-001-1 | PL-4.5 | REGEMAC | D11.50.6 | 13 | 117.881 | 68.371 | 49.510 |
| 13-2000-001-1 | PL-4.5 | REGEMAC | K68.1 | 13 | 111.547 | 59.993 | 51.554 |
| 13-2000-002-3 | PL-4.5 | EXPORTADORA ANAKENA | A.2.1.2 | 13 | 75.190 | 42.727 | 32.463 |
| 13-2000-004-1 | PL-4.5 | APL FUNDIDORES NO FERROSOS COMB | D.9.45 | 13 | 51.968 | 33.391 | 18.577 |
| 13-2000-009-5 | PL-4.5 | SOC. AGRICOLA LOS TILOS LTDA. | A.3.1 | 13 | 25.249 | 13.024 | 12.225 |
| 13-2000-010-2/21550 | PL-4.5 | GERARDO FUENTES OLEA | D946 | 13 | 3.629 | 2.016 | 1.613 |
| 13-2000-010-2/21557 | PL-4.5 | COALMET LTDA. | D9.46 | 13 | 1.499 | 980 | 519 |
| 13-2000-010-2/21646 | PL-4.5 | SONAMET LTDA. | D945 | 13 | 7.395 | 4.034 | 3.361 |
| 13-2000-010-2/21650 | PL-4.5 | Gráfica Albores Ltda. | D6.36 | 13 | 1.804 | 1.176 | 627 |
| 13-2000-010-2/21652 | PL-4.5 | Imprenta Llanten S.A. | D6.36 | 13 | 5.826 | 3.765 | 2.062 |
| 13-2000-014-2/25238 | PL-4.5 | PESQUERA PLAYA GRANDE LTDA. | D214 | 13 | 6.383 | 4.103 | 2.280 |
| 13-2000-016-2/23735 | PL-4.5 | AGROINDUSTRIAL PULLIHUE LTDA. | D1150.6 | 13 | 4.790 | 3.535 | 1.254 |
| 13-2000-021-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A | D2.26 | 13 | 73.854 | 46.397 | 27.457 |
| 13-2000-021-1 | PL-4.5 | GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS A | D.2.26 | 13 | 68.385 | 45.197 | 23.188 |
| 13-2000-022-1 | PL-4.5 | GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS B | D2.26 | 13 | 73.854 | 46.397 | 27.457 |
| 13-2000-022-1 | PL-4.5 | GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIÑAS B | D.2.26 | 13 | 68.385 | 45.197 | 23.188 |
| 13-2001-002-2/22286 | PL-4.5 | SOCIEDAD AGRICOLA ALTAMIRA LTDA. | A2.1 | 13 | 6.501 | 4.052 | 2.449 |
| 13-2001-004-1 | PL-4.5 | INSUMOS MINERO E INDUSTRIALES | D9.47.1.2.3 | 13 | 79.246 | 48.436 | 30.809 |
| 13-2001-010-3 | PL-4.5 | MARTINEZ Y CIA. LTDA. | A3.2.1.1 | 13 | 71.071 | 46.039 | 25.032 |
| 13-2001-013-5 | PL-4.5 | FRUTAS DE EXPORTACIÓN | A.2.1 | 13 | 4.380 | 2.763 | 1.617 |
| 13-2001-015-5 | PL-4.5 | PATAGONIA |  | 13 | 8.434 | 5.197 | 3.237 |
| 13-2001-019-2/24507 | PL-4.5 | INDUSTRIA DE GOMA MAR S.A.C.E. | D740.2 | 13 | 4.418 | 3.196 | 1.223 |
| 13-2001-029-2/25321 | PL-4.5 | ENVASES ORLANDINI S.A.C.I. | D946 | 13 | 4.736 | 3.520 | 1.216 |
| 13-2001-029-2/26576 | PL-4.5 | T.C.B. INGENIERIA LTDA. | D946 | 13 | 2.848 | 1.982 | 866 |
| 13-2001-035-1 | PL-4.5 | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C | D2.26 | 13 | 85.342 | 69.348 | 15.994 |
| 13-2001-036-0 | PL-4.5 | UNIDAD DE VALORIZ RESIDUOS | R79.2 | 13 | 16.328 | 11.310 | 5.018 |
| 13-2001-038-2/25322 | PL-4.5 | ENVASES ORLANDI S.A.C.I. | D946 | 13 | 3.977 | 2.784 | 1.193 |
| 13-2002-029-1 | PL-4.5 | BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS TALAGANTE | A2.1 | 13 | 59.697 | 44.882 | 14.815 |

FIA

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2002 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V980A8 | BI-1.1b | Tecnología y desarrollo en la producción comercial de helechos nativos | Agropecuario | 10 | 120.603 | 62.686 | 57.917 |
| V980A10 | BI-1.1b | Selección, limpia y multiplicación de materia de guindo ácido y dulce | Agropecuario | 8 | 148.030 | 68.648 | 79.382 |
| V980P11 | BI-1.1b | Recuperación, preservación y multiplicación de la raza caballar chilota | Agropecuario | 10 | 183.291 | 119.310 | 63.981 |
| C981P11 | BI-1.1b | Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos (híbridos) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes | Agropecuario | 12 | 2.115.286 | 415.760 | 1.699.526 |
| C981F17 | BI-1.1b | Introducción de clones de alto rendimiento de álamo (Populus spp.) para diferentes zonas del país | Agropecuario | 6, 8, 13 | 206.940 | 86.965 | 119.975 |
| C981A22 | BI-1.1b | Evaluación y multiplicación de especies de orquídea nativa chilena (género Chloraea) para establecer las bases de un cultivo comercial en la VIII Región de Chile | Agropecuario | 5, 7 y 8 | 221.500 | 140.293 | 81.207 |
| C981A51 | BI-1.1b | Propagacion de azafrán (Crocus sativus) | Agropecuario | 5 | 58.106 | 33.940 | 24.166 |
| V990P1 | BI-1.1b | Desarrollo de núcleo genético y unidades de réplica de la raza Laxta para Chile | Agropecuario | 10 | 259.557 | 180.815 | 78.742 |
| V990P13 | BI-1.1b | Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Ñuble | Agropecuario | 8 | 160.412 | 93.002 | 67.410 |
| V990A17 | BI-1.1b | Mejoramiento genético de la cochinilla para la producción de ácido carmínico | Agropecuario | 4, 13 | 228.488 | 133.952 | 94.536 |
| C001A41 | BI-1.1b | Incorporación de micorrizas arbusculares en viveros de cítricos y paltos | Agropecuario | 5 | 118.841 | 79.600 | 39.241 |
| C011A26 | BI-1.1b | Adaptación y difusión de cultivares de alta calidad de castaña y avellana europea y efecto de la micorrización | Agropecuario | 7, 8, 9 y 10 | 247.550 | 116.871 | 130.680 |
| C011A35 | BI-1.1b | Renovación del material varietal de Frambuesa en Chile y Desarrollo de su Manejo Productivo en la IV Región | Agropecuario | 4, 8 y 13 | 188.248 | 74.909 | 113.340 |
| C011D60 | BI-1.1b | Diversificar el uso de lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la salmonicultura | Agropecuario | 5, 9 y 10 | 226.799 | 104.809 | 121.991 |
| C011P92 | BI-1.1b | Desarrollo de un sistema para la obtención de carnes de vacunos de alta calidad enriquecidas en ácidos grasos Omega 3 de cadena larga para mejorar su aporte nutricional y generar mayor valor agregado | Agropecuario | 8 | 299.058 | 102.576 | 196.482 |
| C011A108 | BI-1.1b | Introducción, desarrollo y recolección de variedades de ruibarbo en la zona de Magallanes para desarrollo comercial de rubro exportador | Agropecuario | 12 | 105.951 | 55.330 | 50.621 |
| BIOT01P1 | BI-1.1b | Introducción de tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en semicautiverio | Agropecuario | 1 | 183.661 | 111.748 | 71.913 |
| BIOT01P8 | BI-1.1b | Producción de embriones bovinos in vitro: una herramienta para el aprovechamiento del potencial genético de la masa ganadera nacional. | Agropecuario | 9 | 252.190 | 118.175 | 134.015 |
| BIOT01A13 | BI-1.1b | Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid | Agropecuario | 13 | 250.779 | 168.129 | 82.650 |
| BIOT01A14 | BI-1.1b | Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia. | Agropecuario | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 | 252.658 | 149.470 | 103.188 |
| BIOT01A15 | BI-1.1b | Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de variedades de papa con resistencia múltiple a nematodo dorado y virus | Agropecuario | 4, 8, 10 | 377.659 | 168.307 | 209.352 |
| BIOT01A17 | BI-1.1b | Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y vides. | Agropecuario | 7, 8, 10, 13 | 213.805 | 125.021 | 88.784 |
| BIOT01P20 | BI-1.1b | Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos, para el control de parásitos gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina en Magallanes | Agropecuario | 12 | 188.378 | 112.222 | 76.156 |
| BIOT01AC21 | BI-1.1b | Biotecnología en acuicultura: Tecnología de marcadores genéticos moleculares en el manejo de caracteres productivos en especies cultivadas | Agropecuario | 10, 11 y 13 | 265.168 | 145.850 | 119.318 |
| BIOT01A22 | BI-1.1b | Producción de compuestos aleloquímicos en plantas chilenas cultivadas in vitro | Agropecuario | 13 | 345.742 | 162.035 | 183.707 |
| BIOT01P24 | BI-1.1b | Desarrollo, optimización e implementación de un método de diagnóstico molecular para la detección del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) en planteles porcinos. | Agropecuario | 6, 8, 13 | 183.787 | 112.070 | 71.716 |
| BIOT01A26 | BI-1.1b | Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS) a partir de fuentes enzimáticas vegetales y bacterianas para producción animal | Agropecuario | 13 | 250.925 | 121.153 | 129.772 |
| BIOT01P27 | BI-1.1b | Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites mediante marcadores moleculares de ADN | Agropecuario | 5, 10, 12, 13 | 197.139 | 97.994 | 99.145 |
| BIOT01P35 | BI-1.1b | Desarrollo y evaluación de un sistema para el monitoreo a gran escala de la enfermedades de la vaca lechera (Brucelosis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la inmunodetección por ELISA de anticuerpos específicos presentes en muestras de leche recolectada en el tanque predial | Agropecuario | 9 | 200.740 | 127.097 | 73.644 |
| BIOT01A36 | BI-1.1b | Integración de genes de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el fósforo inorgánico retenido en los suelos del Centro-Sur y Sur de Chile | Agropecuario | 8, 9 y 13 | 317.814 | 180.035 | 137.779 |
| BIOT01F50 | BI-1.1b | Masificación clonal de genotipos forestales de interés comercial para la zona árida y semiárida del país. | Agropecuario | 4, 5, 6 | 185.115 | 116.789 | 68.326 |
| BIOT01AC58 | BI-1.1b | Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos quiméricos para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y agrícola chileno | Agropecuario | 5 | 122.500 | 80.662 | 41.837 |
| BIOT01P63 | BI-1.1b | Desarrollo e implementación de trasferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en rumiantes menores | Agropecuario | 10 | 216.578 | 129.027 | 87.551 |
| BIOT01A65 | BI-1.1b | Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía transgenosis de variedades cultivables | Agropecuario | 7 | 361.288 | 175.999 | 185.289 |
| BIOT01AC68 | BI-1.1b | Caracterización genética poblacional para el manejo y la conservación de recursos marinos de importancia para la acuicultura y la pesquería | Agropecuario | 10 | 176.201 | 114.122 | 62.079 |
| BIOT01A71 | BI-1.1b | Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas | Agropecuario | 7 y 10 | 317.274 | 165.906 | 151.368 |
| BIOT01P72 | BI-1.1b | Aplicación de biotecnología para la introducción de la raza ovina Dohne Merino en la estepa de Magallanes | Agropecuario | 12 | 168.242 | 114.862 | 53.380 |
| BIOT01P74 | BI-1.1b | Producción de mellizos de carne en rebaños holstein friesian por medio de transferencia de embriones económicos obtenidos por tecnología in vitro | Agropecuario | 8 | 266.676 | 128.851 | 137.825 |
| V980A9b | PL-3.3.d | Guía de buenas prácticas agrícolas para el sector hortofrutícola de exportación y su implementación en Chile | Agropecuario | 5, 6, 7 y 13 | 362.405 | 140.366 | 222.039 |
| C981A4 | PL-3.3.d | Desarrollo de biofertilizantes para el cultivo de arroz en Chile | Agropecuario | 6, 7 y 8 | 139.401 | 52.461 | 86.940 |
| V990A15 | PL-3.3.d | Introducción y validación del cultivo de arbustos y hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias, bajo tecnología orgánica, en la VIII Región | Agropecuario | 8 | 234.920 | 153.610 | 81.310 |
| V990A61 | PL-3.3.d | Desarrollo y adaptación de una propuesta de manejo agronómico orgánico para el escalamiento productivo de la quinoa (Chenopodium quinoa wild) para las zonas de valle central y secano interior de la Novena Región | Agropecuario | 9 | 226.891 | 133.324 | 93.568 |
| C001A38 | PL-3.3.d | Control biológico del cabrito de los frutales (Aegorhinus superciliosus) mediante la utilización de nemátodos entomopatógenos nativos | Agropecuario | 8 y 10 | 134.697 | 61.738 | 72.958 |
| C001A156 | PL-3.3.d | Producción y utilización de Trichoderma sp. en el control de enfermedades fungosas en sistemas de producción de fruta orgánica de exportación en la zona central de Chile | Agropecuario | 5, 6, 7 y 13 | 241.368 | 110.767 | 130.602 |
| C001A199 | PL-3.3.d | Desarrollo de tecnologías para producción orgánica de cerezas bajo las condiciones agroecológicas del secano interior de Malleco | Agropecuario | 9 | 253.046 | 116.406 | 136.640 |
| C011A8 | PL-3.3.d | Control biológico de la polilla del tomate (Tuta absoluta) mediante integración de organismos entomopatógenos | Agropecuario | 5 y 8 | 157.511 | 92.931 | 64.580 |
| C011A25 | PL-3.3.d | Estudio de las lombrices de tierra como agentes mejoradores de las propiedades físicas del suelo en huertos frutales orgánicos y convencionales | Agropecuario | 5, 6 y 13 | 211.502 | 140.324 | 71.178 |
| C011A89 | PL-3.3.d | Producción de semillas de hortalizas orgánicas en la VII Región | Agropecuario | 7 | 111.615 | 69.113 | 42.502 |

FONDEF

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2002 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01I1010 | BI-1.2.b | Adaptacion y uso de la especie morera (morus sp.) en el sector agropecuario como fuente de forraje . | BIOTECNOLOGIA | 13 | 490.483 | 200.202 | 290.280 |
| D01I1012 | BI-1.2.b | Fundamentos metalogenicos, mineralogicos y geoquimicos para una exploracion innovativa de depósitos de cobre tipo manto: aplicaciones en la cordillera de la costa del norte de chile . | BIOTECNOLOGIA | 2 | 92.788 | 58.929 | 33.858 |
| D01I1012 | BI-1.2.b | Fundamentos metalogenicos, mineralogicos y geoquimicos para una exploracion innovativa de depósitos de cobre tipo manto: aplicaciones en la cordillera de la costa del norte de chile . | BIOTECNOLOGIA | 2 | 538.224 | 249.895 | 288.329 |
| D01I1016 | BI-1.2.b | Identificación varietal de vinos chilenos mediante instrumentación inteligente . | BIOTECNOLOGIA | 13 | 631.685 | 265.308 | 366.377 |
| D01I1024 | BI-1.2.b | Evaluación y desarrollo de un nuevo inmunoestimulante de origen natural . | BIOTECNOLOGIA | 10 | 482.930 | 241.444 | 241.486 |
| D01I1031 | BI-1.2.b | Investigación, desarrollo y producción de proteasas y lipasas criofilicas comerciales de fuentes marinas . | BIOTECNOLOGIA | 13 | 899.801 | 318.650 | 581.151 |
| D01I1034 | BI-1.2.b | Desarrollo de practicas sustentables de reciclaje de biosolidos en plantaciones forestales . | BIOTECNOLOGIA | 13 | 587.439 | 265.308 | 322.131 |
| D01I1038 | BI-1.2.b | Desarrollo de un proceso de biorremediacion de aguas para la industria minera y manufacturera . | BIOTECNOLOGIA | 13 | 422.583 | 210.562 | 212.022 |
| D01I1050 | BI-1.2.b | Desarrollo y evaluación de una tecnología no térmica para la pasteurización de jugos clarificados de manzana . | BIOTECNOLOGIA | 5 | 711.278 | 252.674 | 458.604 |
| D01I1110 | BI-1.2.b | Biotecnologia aplicada a la producción de choro zapato (choromytilus chorus) para potenciar su cultivo en chile . | BIOTECNOLOGIA | 8 | 360.763 | 210.562 | 150.201 |
| D01I1113 | BI-1.2.b | Extracción de sedimentos acumulados bajo los centros acuicolas, mediante un prototipo industrial de vehículo submarino remoto (rov) y su posterior utilización en sistemas agricolas:una alternativa de integración productiva . | BIOTECNOLOGIA | 8 | 254.513 | 196.426 | 58.087 |
| D01I1113 | BI-1.2.b | Extracción de sedimentos acumulados bajo los centros acuicolas, mediante un prototipo industrial de vehículo submarino remoto (rov) y su posterior utilización en sistemas agricolas:una alternativa de integración productiva . | BIOTECNOLOGIA | 8 | 71.507 | 57.722 | 13.785 |
| D01I1113 | BI-1.2.b | Extracción de sedimentos acumulados bajo los centros acuicolas, mediante un prototipo industrial de vehículo submarino remoto (rov) y su posterior utilización en sistemas agricolas:una alternativa de integración productiva . | BIOTECNOLOGIA | 8 | 319.731 | 88.366 | 231.365 |
| D01I1115 | BI-1.2.b | Degradación oxidativa de residuos, a través de un proceso catalítico en fase acuosa . | BIOTECNOLOGIA | 8 | 608.229 | 300.401 | 307.827 |
| D01I1121 | BI-1.2.b | Desarrollo y aplicaciones biotecnologicas para la elaboración de un probiotico vaginal: una alternativa para la prevención y tratamiento de infecciones del tracto genital femenino . | BIOTECNOLOGIA | 8 | 787.501 | 348.129 | 439.372 |
| D01I1127 | BI-1.2.b | Investigacion y desarrollo biotecnologico para la exportacion de crustaceos y moluscos in vivo . | BIOTECNOLOGIA | 4 | 391.266 | 231.618 | 159.648 |
| D01I1131 | BI-1.2.b | Evaluacion de nuevos hibridos de populus con fines industriales y de proteccion ambiental. etapa i. seleccion genetica preliminar . | BIOTECNOLOGIA | 7 | 470.676 | 266.712 | 203.964 |
| D01I1139 | BI-1.2.b | Desarrollo de productos orgánicos y funcionales en base a la avellana(gevuina avellana mol) y creación de mercados para su consumo . | BIOTECNOLOGIA | 9 | 200.314 | 73.135 | 127.179 |
| D01I1139 | BI-1.2.b | Desarrollo de productos orgánicos y funcionales en base a la avellana(gevuina avellana mol) y creación de mercados para su consumo . | BIOTECNOLOGIA | 9 | 106.544 | 67.239 | 39.305 |
| D01I1151 | BI-1.2.b | Investigación y desarrollo tecnológico de procesamiento de algas nativas chilenas de interés comercial para consumo humano . | BIOTECNOLOGIA | 9 | 543.137 | 263.904 | 279.233 |
| D01I1160 | BI-1.2.b | Biorreduccion del pitch (resina) en madera de pino radiata . | BIOTECNOLOGIA | 8 | 550.268 | 322.861 | 227.407 |
| D01I1164 | BI-1.2.b | Producción de harina de la macroalga (macrocystis pyrifera) y su utilización como ingrediente para alimentación de salmonidos en la región de Magallanes y antártica chilena . | BIOTECNOLOGIA | 12 | 514.894 | 308.824 | 206.070 |
| D01I1166 | BI-1.2.b | Desarrollo de productos de origen microbiano para el control del biofouling en la industria acuicola . | BIOTECNOLOGIA | 2 | 726.508 | 321.458 | 405.051 |
| D01I1168 | BI-1.2.b | Hongos micorricicos comestibles: una alternativa para mejorar la rentabilidad de plantaciones forestales . | BIOTECNOLOGIA | 8 | 350.936 | 210.562 | 140.375 |
| D01I1007 | TI-3.7.d | DiseÑo, desarrollo e implementacion de tecnologia portatil para el mejoramiento de la calidad y gestion de la educacion: educando para reducir la brecha digital . | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 682.220 | 322.861 | 359.359 |
| D01I1027 | TI-3.7.d | Infraestructura de redes de nueva generación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología . | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 1.231.977 | 299.486 | 932.491 |
| D01I1048 | TI-3.7.d | Programa de prevención en seguridad vial que contempla el desarrollo de una comunidad virtual, capacitación virtual de profesores de enseñanza parvularia, básica y media y la implementacion de recursos instruccionales para los alumnos en una plataforma virtual . | TECNOLOGIA INFORMACION | 5 | 318.650 | 136.163 | 182.487 |
| D01I1051 | TI-3.7.d | Lectes, programa de optimización de la competencia estratégica para comprender y producir textos escritos . | TECNOLOGIA INFORMACION | 5 | 495.522 | 266.712 | 228.810 |
| D01I1067 | TI-3.7.d | Uso convergente de contenidos audiovisuales e internet en el aula escolar . | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 489.977 | 210.562 | 279.415 |
| D01I1082 | TI-3.7.d | Sistema de experimentos remotos para enseñanza media en física, química y matemática . | TECNOLOGIA INFORMACION | 5 | 717.314 | 322.861 | 394.452 |
| D01I1091 | TI-3.7.d | Control supervisor virtual de operaciones para minas subterraneas . | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 656.981 | 280.749 | 376.232 |

# ANEXO 2

## Listado de consultores contratados por unidad ejecutora

Dirección Ejecutiva

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Gonzalo Herrera Jimenez | 39.848 | Director Ejecutivo |
| Carlos Navarro Meirelles | 21.056 | Encargado de Administración y Finanzas |
| Carolina Cox Melane | 15.843 | Encargado de Comunicaciones |
| Carolina Morales Herrera | 10.107 | Contadora |
| Marcia Varela Arriagada | 30.805 | Encargada de operaciones |
| Alejandro Valenzuela Taylor | 21.124 | Asistente de operaciones |
| Inés Montalva Rodriguez | 29.925 | Coordinadora Subprograma de Biotecnología |
| Ana Véliz Céspedes | 6.351 | Secretaría |
| Javier Pinto Maturana | 4.228 | Auxiliar |
| Raúl Arrieta Cortés | 3.088 | Estado de la Firma Electrónica en España y Bélgica |
| Cámara de Comercio de Stgo. | 22.416 | Diagnósticos de los Centros Científicos |
| Rivas y Miranda Consultores | 19.582 | Diseño Presentación del Programa de apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras. |
| Mónica Ríos Brehm | 29.689 | Consultoría en Temas de Producción Limpia y Biotecnología. |
| Lionel Gil | 5.615 | Caracterización de las Empresas Biotecnológicas en Chile |
| José Benavente Hormazabal | 4.211 | Desarrollo de una metodología de medición del gasto en investigación y desarrollo del sector privado en Chile. |
| Luiz Santos Pierry | 1.544 | Presentación en la Implantación de sistemas de calidad en la Pequeña y Mediana Empresa. |
| Centro de Inv.de Merc. y Op. Púb. Skopus Lt. | 29.479 | Encuesta sobre Gestión e Innovación Ambiental. |
| Ekhos Investig. Y Com. Ltda. | 18.249 | Desarrollo de sitio Web del Ministerio de Economía |
| Carlos Fernandez Belmar | 8.422 | Apoyo a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Biotecnología. |
| José Benavente Hormazabal | 11.581 | Análisis de la tercera encuesta de Innovación |
| Marco Shejtman Hardy | 3.509 | Diseño preliminar de la Política de Desarrollo Productivo. |
| Ramón Figueroa González | 5.615 | Apoyo a la Negociación del Proyecto Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras. |
| Universidad de Chile | 64.572 | Levantamiento Encuesta: Gasto Privado en Investigación y Desarrollo e Chile. |
| Juan C. Jiménez Sufán | 546 | Preparación de datos para poblamiento de base de datos |
| Fernando Villagrán Carmona | 8.422 | Análisis de temas de Biotecnología, Gestión de Calidad, Capital de Riesgo, etc. |
| Efigenia Flores Jerez | 2.499 | Planificación, organización y desarrollo de jorgana de Calidad del PDIT, denominada "Como implementar sistemas de Calidad en la Pequeña y Mediana Empresa". |
| Ramón Espinoza Inostroza | 3.229 | Análisis comparado de las Políticas Biotecnológicas. |
| Pablo Cánepa Baldassare | 253 | Presentación acerca de la implantación de sistemas de calidad en la Pequeña y Mediana Empresa. |
| Mateluna y Cía. Ltda. | 17.614 | Mantención del sistema de información PDIT, via internet. Definición, Diagnostico y Requerimiento". |
| Extend Comunicaciones Ltda. | 30.882 | Apoyo a la Implementación de la Estrategía Comunicacional del PDIT. |
| Elizabeth Ponce Vargas | 1.287 | Asistente administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para el desarrollo de la Biotecnología en Chile. |
| Sonda S.A. | 16.278 | Intercambio de Documentos con certificación de firma electrónica avanzada. |
| Univerdidad de la Frontera | 16.213 | Desarrollo de un sitio Web del PDIT. |

MINECON – Subprograma Prospectiva Tecnológica

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Frances Wilson Bronfman | 34.490 | Coordinación del Sub Programa de Prospectiva Tecnológica. |
| Alvaro Briones Ramírez | 19.456 | Asesor en el área de diseño metodológico y análisis económico del programa de Prospectiva Tecnológica. |
| María Teresa Troncoso Bazán | 16.248 | Asesorara del programa de Prospectiva Tecnológica en el desarrollo y aplicación de una estrategia de difusión. |
| Jorge Lorca Fernández | 18.580 | Administración y Finanzas. |
| María Isabel Vigorena Rodríguez | 6.301 | Secretaria Administrativa |
| Juán Pablo Vial Briceño | 3.876 | Servicio de actualización y mantención página WEB del Programa |
| Felipe Jara Scnettler | 3.331 | Asesor experto en E-ducación |
| Claudio Droppelmann Krebs | 6.387 | Asesor experto en E-ducación |
| Gonzalo Vargas Otte | 6.387 | Asesor experto en Industria del Vino |
| Edmundo Bordeu Schwarze | 6.387 | Asesor experto en Industria del Vino |
| Alfredo del Valle Vergara | 5.475 | Diseño y moderación de la construcción del “Mapa de Acción de la Biotecnología en Chile” |
| Oscar Saavedra Rodrígues | 9.826 | Asesor metodológico para la aplicación de encuestas Delphi. |
| Luis González Córdova | 9.826 | Asesor experto en definición y aplicación estadística de variables cualitativas aplicadas a las encuestas Delphi. |
| Indecs Consultores en Informática Ltda. | 61.765 | Servicio de Manutención, actualización y hosting del Sistema de administración de Base de Datos ( SABED), para la aplicación de los estudios Delphi |
| Roberto Neira Roa | 6.387 | Asesor experto en Acuicultura |
| Rodrigo Infante Varas | 6.387 | Asesor experto en Acuicultura |
| Claudia Lanzarotti Melnick | 1.684 | Diseño y moderación de Talleres participativos. |
| María Verónica Bate | 5.615 | Identificación de mecanismos de flexibilidad para la movilidad de pequeños empresarios en el sistema Bancario Chileno |
| Raúl Herrera Labarca | 5.053 | Moderación participativa de talleres |
| Jorge Quiroz C. Y Consultores Asociados S.A. | 16.845 | Estudio : Desarrollo de Pymes y medidas para el emprendimiento: diagnóstico y recomendaciones de Política |

MINECON – Subprograma TIC

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Ignacio Larraechea | 29.933 | Evaluación de la Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunciación (NTIC) y Proposiciones. |
| Esteban Osorio | 14.963 | Desarrollo de un sistema de control de proyectos para la Secreatría Ejecutiva del Comité de Ministros |
| Alejandro Barros (dif. Contrato 2001) | 3.369 | Propuesta de implementar un modelo de gestión respecto a las líneas estratégicas, metas y acciones definidas por el Comité de Ministros TIC y construir un reporte que de cuenta de los avances 2001 realizados por el Sector Público en estas materias. |
| Patricio Mujica | 4.367 | Análisis resultados encuesta Pyme |
| Massimo Scapini | 9.357 | Definición y Diseño de Políticas del sector TIC |
| Leslie Bridshaw | 5.146 | Generar una Metodología de Control del Estado de los proyectos y estudios presentados a las entidades del subprograma TIC, entregando una herramienta de seguimiento de la gestión de los mismos que considere su evolución e impacto |
| Raúl Arrieta | 14.037 | Redacción del reglamento de la ley Nº 19.799, Divulgación, Monitoreo y Evaluación de la Implemantación de la Firma Electrónica en los Sectores Público y Privado |
| Juan Carlos Camus | 8.422 | Difusión Actividades Comité de Ministros TIC |
| Ricardo Stevenson | 2.807 | Análisis en profundidad de encuesta TIC empresa (12 sectores) |
| Jorge Martínez | 5.053 | Propuesta de sistema de acceso único que articule el núcleo de los sitios Webs de la red de fomento |
| Juan Carlos de Marinis | 924 | Traducción de estándares para firma electrónica |
| Marcelo González | 2.807 | Elaboración del sitio web www.entidadacreditadora.cl |
| CNPC-aporte local | 9.265 | Premio portal web sector público |
| Tack Chile | 14.037 | Servicio de apoyo logístico para el programa de formación de recursos humanos en NTIC. |
| Arturo Durán | 4.211 | Propuesta de indicadores para evaluar la experiencia de Infocentros |
| Intec- aporte local | 7.019 | Manual de acreditación de firma-e |
| Sercotec- aporte local | 9.826 | Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión y Monitoreo de Infocentros para la Micro y Pequeña Empresa |
| Unicom | 3.930 | Apoyo foro de las comunicaciones |
| Rodrigo Araya | 2.807 | Redacción de cuenta pública de comité de ministros TIC |
| Ricardo Morales-aporte local | 2.667 | Difusión y relevamiento de contenidos de Cooperativas |
| Leonardo Mena Coronel | 24.331 | Apoyo Secretaría Técnica Comité de Ministros |
| Sercotec | 238.637 | Convenio Interinstitucional con el Servicio de Cooperación Técnica cuyo objetivo general consiste en masificar el acceso de las micro y pequeñas empresas a Internet y a las nuevas tecnologías de información y comunicación, a través de la implementación de Infocentros de Fomento para la MyPE, mejorando su competitividad y desarrollo en igualdad de oportunidades. |
| Eduardo Bonnet | 33.083 | Coordinador del Proyecto Infocentros, el cual está siendo desarrollado por el Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicación, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005 |
| Sercotec- aporte local | 14.037 | Apoyo a la realización del “Encuentro Nacional de Operadores de Infocentros para la Micro y Pequeña Empresa” |
| Jaime Gré | 38.727 | Coordinador del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunciación, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005 |
| Cristian Ocaña (hasta julio 2002) | 22.854 | Coordinador Jefe del Proyecto denominado Ventanilla Empresa |
| Enzo Bustamante (desde agosto 2002) | 13.336 | Asesor Técnico del proyecto Ventanilla Empresa. |
| Marisa Ernst | 29.925 | Asesora técnica del proyecto denominado Ventanilla Empresa |
| Mauricio Silva | 7.921 | Gestión del subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| Gasto corriente | 22.349 | Nota: Tuvimos excedente por ida de C.ocaña |
| Ekhos I+C | 40.709 | Mantención de contenidos del sitio web www.sitioempresa.cl |
| Andrés Griñó | 8.422 | Mantención y soporte de infraestructura de red y servicios para sitios web del programa BID |
| Sergio Tapia | 9.826 | Modificación ley de Cooperativas |
| Juan Carlos Jiménez | 16.220 | Asesoría para el desarrollo del proyecto de Implementación de los trámites de Cooperativas vía Internet |
| Mario Jorquera | 8.422 | Proyecto OIR: Jefe de Proyecto en el Servicio Nacional del Consumidor. |
| Nicolás Deino | 842 | Integración de Servicios entre Instituciones |
| Leslie Bridshaw | 2.807 | Recopilación de información para las Instituciones del proyecto VE |
| Fernando Ricardi | 2.807 | Estándares y normalización para el documento y las transacciones electrónicas |
| Alfredo Piquer | 2.106 | Proyecto Ventanilla Empresa. Evaluación y Selección de Trámites Públicos para la Ventanilla Única Empresa |
| Irma Gutiérrez | 983 | Proyecto Ventanilla Empresa. Evaluación y Selección de Trámites Públicos para la Ventanilla Única Empresa |
| Enrique Román | 2.106 | Proyecto Ventanilla Empresa. Evaluación y Selección de Trámites Públicos para la Ventanilla Única Empresa |
| Iván Vera | 1.404 | Proyecto Ventanilla Empresa. Evaluación y Selección de Trámites Públicos para la Ventanilla Única Empresa |
| Optimisa S.A | 196.225 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámites del Servicio de Impuestos Internos: Inicio De Actividades, Modificación De La Información Y Timbraje De Documentos Por Internet |
| Access Time | 80.013 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: "Solicitud de pago de Subsidio Habitacional por Internet" |
| Exe Ingeniería | 42.112 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con la Subsecretaría de Marina: "Integración Interinstitucional para la tramitación de la Concesión Acuícola por Internet" |
| BFS Comunicaciones | 44.273 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Instituto de Normalización Previsional: Desarrollo Publicitario para el INP. |
| Upgrade | 71.591 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con la Dirección del Trabajo: Adquisición de infraestructura para trámites en línea de la Dirección del Trabajo |
| STI | 65.976 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Departamento de Asociaciones Gremiales y Martilleros Públicos: Implementación de los Trámites de Asociaciones Gremiales y Martilleros Públicos en Internet. |
| Upgrade | 25.075 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Instituto de Salud Pública de Chile. Propuesta Publica para la Adquisición de Equipamiento Computacional para Tramites en Linea del Instituto de Salud Pública de Chile. |
| Procesac | 14.383 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Instituto de Salud Pública de Chile. Propuesta Publica para la Adquisición de Equipamiento Computacional para Tramites en Linea del Instituto de Salud Pública de Chile. |
| Telefónica Cable | 13.508 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Instituto de Salud Pública de Chile. Servicio de ampliación de la Red de Area Local del Instituto de Salud Pública de Chile |
| Microsintesis | 5.755 | Proyecto Ventanilla Empresa. Licencias DPI . Proyecto "Implementación de los trámites de Propiedad Industrial en Internet" |
| Microsintesis | 3.509 | Proyecto Ventanilla Empresa. Licencias Coop. "Implementación de los trámites de Cooperativas en Internet" |

CORFO – CPL

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Andrés Eduardo Alvarez Piñones | 26.944 | Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Fiscal |
| Claudia Velia Polanco Manzo | 7.943 | Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Secretaria de Dirección |
| Isabel Gaspar Ramos | 16.542 | Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Ingeniero especialista en APL |
| Rafael Gustavo Lorenzini Paci | 33.665 | Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Director Ejecutivo |
| Sergio de la Fuente Santander | 19.430 | Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Jefe Administrativo |
| Andrés Alvarez Piñones | 6.377 | Contrato funcionario a honorario, mensual, como asesor legal en normas |
| Daniela Zaviezo Arriagada | 2.274 | Contrato funcionario a honorario, mensual, como memorista |
| Jorge Andrés Tabja Reyes | 6.794 | Contrato funcionario a honorario, mensual, como especialista en Normas |
| José Miguel Contreras | 2.577 | Contrato funcionario a honorario, mensual, como memorista |
| Juan Manuel Cruz Sánchez | 29.639 | Contrato asesor, a honorarios, como especialista estratégico |
| Juana Amelia Alvarez Arenas | 15.812 | Contrato asesor, a honorarios, como especialista legal |
| Macarena Andrea Gonzalez Opazo | 3.938 | Contrato funcionario a honorario, mensual, como secretaris de Operaciones |
| María Soledad Larenas Salas | 15.812 | Contrato asesor, a honorarios, como especialista en desarrollo de APL |
| Osvaldo Cristián Urzúa Winkler | 33.912 | Contrato asesor, a honorarios, como especialista organizacional |
| Renato José Leyton Rivas | 32.794 | Contrato asesor, a honorarios, como especialista en RRII y comunicaciones |

CORFO – CNPC

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Alberto Guajardo Meneses | 880 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Herminda Martin de Concepción, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Valdivia. |
| Alejandro Lifschitz Pérez | 210 | Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Criterio Procesos”) |
| Alejandro Salinas López | 695 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Curicó, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de San Fernando. |
| Carlos Maregatti Gutierrez | 561 | Investigar acerca de la existencia y características de sellos de calidad existentes, tanto en el ámbito nacional como internacional, con el objeto de obtener ideas a ser aplicables en el Sello Bicentenario que pretende crearse en conjunto con la Secretaría Ejecutiva Bicentenario SEB y la Comisión del mismo nombre. |
| Carlos Maregatti Gutierrez | 2.948 | Contactar a cada una de las empresas y servicios públicos que han desarrollado actividades avanzadas en el campo de la gestión de calidad y que han postulado a versiones anteriores del Premio Nacional a la Calidad, con el objeto de evaluar su disponibilidad y capacidad técnica de implantar sistemas basados en los modelos de gestión de excelencia y en particular, del Premio Nacional a la Calidad. |
| Carlos Maregatti Gutierrez | 2.527 | Participar en la ejecución del proyecto de Diálogo Sindical-Empresarial sobre sistemas integrados de Calidad, colaborando en los aspectos administrativos de la organización de reuniones con participación de dirigentes sindicales y representantes empresariales del sector metalmecánico; editar una revista que resuma los encuentros que se realizarán entre dirigentes sindicales y directivos empresariales, en el marco del proyecto señalado. |
| Carlos Moya Tobar | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Melipilla, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Valparaíso. |
| Claudia Rojas Campos | 11.791 | Asesorar jurídicamente al Director Ejecutivo en todas las materias de índole legal que afecten al Centro Nacional de la Productividad y la Calidad, en particular aquellas relativas a contrataciones y régimen de personal, funcionamiento del Directorio y del Comité Directivo, convenios institucionales celebrados con terceros, apoyo jurídico en las Áreas de Calidad y Productividad, y en general, supervisando los aspectos jurídicos en todas aquellas materias necesarias para el cumplimiento de la misión de “el Centro” y para el correcto desempeño de las actividades que se realicen como parte del Subprograma de Fomento de la Calidad, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica. |
| Claudio Troncoso Uribe | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital del Salvador, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Carlos Van Buren. |
| Daniel Vargas Orellana | 2.667 | Definición de modelos de excelencia para la gestión pública, correspondiéndole analizar, evaluar y proponer acciones que conjuguen los actuales instrumentos del Estado, potenciándolos en un Sistema de Auditoría de Calidad Estatal. |
| David Orellana Daube | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de San Felipe, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. |
| Edgardo Cruz Olivos | 1.389 | Reestructurar la guía de autoevaluación nivel 3, de acuerdo al modelo de Malcolm Baldrige Award 2002: Health Care Criteria for Performance Excellence, con énfasis en los ítems de responsabilidad social, resultados, información y análisis. Asimismo, deberá desarrollarse un documento de respaldo a la guía de autoevaluación, equivalente a lo que en el modelo PNC se denomina “Descripción de los criterios y subcriterios de evaluación” (Capítulo VIII), basado también en el modelo Malcolm Baldrige Award 2002: Health Care Criteria for Performance Excellence (60 UF) |
| Edgardo Cruz Olivos | 627 | Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Modelos de Excelencia, Experiencia en Chile y en Hospitales” y “Criterio Procesos”, |
| Edgardo Cruz Olivos | 695 | Elaboración de un informe de evaluación de los premios Malcolm Baldrige Award 2002: Health Care Criteria for Performance Excellence vs Business Criteria for Performance Excellence. (30 UF) |
| Edith Toledo Farías | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de San Antonio, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Geriátrico de Santiago. |
| Eduardo Anderson Germain | 685 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Valparaíso, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de San Felipe. |
| Elba Escobar Muñoz | 834 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Linares, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Lota. |
| Elmo Catalán Aguero | 1.539 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Puerto Montt y San José de Santiago, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de Coyhaique y Sótero del Río. |
| Fabián Segura Rivera | 813 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Antofagasta, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Iquique. |
| Félix Ordóñez Muñoz | 842 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Los Angeles, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Instituto Traumatológico de Concepción. |
| Fernando Santivañez Barberá | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital El Pino, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital San José. |
| Francesc Moreau | 5.615 | Participar como expositor especialista en el tema de gestión hospitalaria, dada su amplia experiencia en Políticas de Calidad en materia de salud, en el evento de lanzamiento del Programa de Excelencia Hospitalaria. |
| Germán Jara Meza | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Exequiel González, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Luis Tisné de Santiago. |
| Gloria Camy Guerrero | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Asistencia Pública, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Gustavo Fricke. |
| Gustavo Aranda Andonie | 700 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Instituto Traumatológico de Viña del Mar, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Quillota |
| Héctor Milovic García | 1.786 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Quillota, San Juan de Dios e Instituto Nacional del Tórax, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales El Pino, Del Salvador y de Curicó. |
| Irlanda Anabalón López | 695 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Victoria, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de San Carlos |
| Iván López Adonis | 702 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Lota, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Angol |
| Jacqueline Salillas Hernández | 685 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Quilpué, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Los Andes |
| Jorge Aliaga Molina Juan José Morales | 11.230 | Elaboración y desarrollo de tres instrumentos de autoevaluación simplificados, bajo la forma de listas de verificación o check-list, en donde se describan las preguntas de gestión relacionadas con el Modelo de Excelencia. |
| Jorge Aliaga Molina | 421 | Profesor, en la realización del “Curso de Gestión Moderna de Calidad”, para evaluadores de empresas del Premio Nacional a la Calidad, de una duración de 16 horas, distribuidas en dos jornadas, dictando la charla correspondiente al tema “Dimensiones de la Evaluación: Enfoque, Despliegue y Resultados”. |
| Jorge Aliaga Molina | 421 | Profesor, en la realización del curso de capacitación “Modelo de Gestión de Excelencia de Servicios Públicos”, dictado para el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), de una duración de 16 horas, distribuidas en dos jornadas, impartiendo la charla correspondiente al tema “El Premio Nacional a la Calidad de los Servicios Públicos como Modelo de Gestión Pública Moderna”. |
| Jorge Aliaga Molina | 1.154 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Rancagua y Calvo Mackenna, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales Barros Luco y Exequiel González |
| Jorge Aliaga Molina | 606 | Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Criterio Personas”. |
| Jorge Oyarce Díaz | 632 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de San Carlos, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Osorno |
| Jorge Rivera Fredes | 685 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Guillermo Grant de Concepción, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Rancagua. |
| José Villarroel Figueroa | 1.753 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de San Carlos y del Instituto Traumatológico de Concepción, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de Victoria y Osorno. |
| Juan Carlos Vargas Aguirre | 1.154 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales Pedro Aguirre Cerda y las Higueras, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de san Antonio y Punta Arenas. |
| Juan Carvajal Guerra | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Gustavo Fricke, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital San Borja Arriarán. |
| Juan Hidalgo Avendaño | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Talca, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Instituto de Neurocirugía de Santiago |
| Juan Honorato González | 762 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de La Serena, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Copiapó. |
| Juan Morales Cano | 793 | Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada Evaluación de Enfoque y Despliegue” y “Criterio Pacientes y Usuarios”, |
| Lautaro Fernández Milla | 1.542 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Copiapó y Los Andes, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Antofagasta y del Instituto Nacional del Tórax. |
| Liliana Kirberg Malchuk | 2.059 | Encargarse de la organización, producción y difusión del evento de entrega del Premio a la Calidad 2001 |
| Liliana Kirberg Malchuk | 983 | Encargarse de coordinar a las empresas expositoras y autoridades presentes en la Conferencia Técnica del PNC, apoyar las presentaciones, generar cobertura de prensa y en general encargarse de todos los aspectos comunicativos de la Conferencia, la organización, producción y difusión del evento |
| Luis Rojas Aguirre | 1.519 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de San Fernando y Osorno, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de Linares y Las Higueras de Talcahuano. |
| Magdalena Echeverría Tortello | 4.997 | Apoyar la ejecución del Plan Nacional de Calidad, cuyo objetivo esencial es llevar los principios de la gestión de calidad a la Pyme, mediante la definición de áreas y sectores productivos donde desarrollar futuros planes focalizados de gestión de calidad y aumento de competitividad; detección y compromiso de actores sociales, particularmente representantes de los trabajadores y empresarios que se comprometan en la difusión de estos temas; organización de reuniones con participación de dirigentes sindicales y representantes empresariales en los sectores detectados; selección de problemas de posible convergencia para el diálogo; levantamiento de un inventario de los problemas y acordar en forma tripartita la agenda de temasy realización de dos encuentros tripartitos en 2002 y elaborar la agenda 2003. |
| Marcela Mejías Saravia | 877 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Ovalle, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Arica. |
| Marcial Arredondo Guevara | 8.422 | Efectuar una actualización de las herramientas técnicas asociadas a la gestión de excelencia de acuerdo a su evolución en los países líderes en el tema y en la experiencia de las empresas nacionales, incorporándolas a los procesos del Premio Nacional a la Calidad, premios sectoriales y regionales y al Programa de Excelencia Hospitalaria, entre otros. |
| Marcial Arredondo Guevara | 1.027 | Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Aplicación de la Guía de Autoevaluación” y “Fortalezas y Áreas de Mejora”, |
| Marcial Arredondo Guevara | 421 | Profesor, en la realización del “Curso de Gestión Moderna de Calidad”, para evaluadores de empresas del Premio Nacional a la Calidad, de una duración de 16 horas, distribuidas en dos jornadas, dictando la charla correspondiente al tema “Introducción al manejo del Formato de Informe de Autoevaluación”. |
| Marcial Arredondo Guevara | 421 | Profesor, en la realización del curso de capacitación “Modelo de Gestión de Excelencia de Servicios Públicos”, dictado para el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), de una duración de 16 horas, distribuidas en dos jornadas, impartiendo la charla correspondiente al tema “Introducción al manejo del Formato de Informe de Autoevaluación (FIAT) y la Guía”. |
| María San Martín Pino | 604 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Psiquiátrico de Santiago, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Melipilla. |
| María Francia Utard | 1.695 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Temuco y Punta Arenas, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales herminda Martin de Concepción y Puerto Montt. |
| María Vigorena Rodríguez | 670 | Traducción completa, del idioma inglés al español, del texto intitulado “Health Care Criteria for Performance Excellence”. |
| María Vigorena Rodríguez | 300 | Traducción inglés-español |
| Mario Mellado Abarzúa | 1.154 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales Van Buren y Barros Luco, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales Asistencia Pública y San Juan de Dios. |
| Mario Silberman Gurovich | 1.193 | Encargarse de la identificación de los fondos de fomento disponibles e idóneos para llevar a cabo el proyecto de creación de un movimiento empresarial destinado a estimular el desarrollo de la Gestión de Calidad en Chile, replicando la experiencia que en este sentido ha sido desarrollada en Brasil, en el estado Río Grande del Sur. |
| Mónica Jamasmie Apud | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital Félix Bulnes, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital Calvo Mackenna. |
| Neivi Molina de Rojas | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Arica, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de La Serena. |
| Patricia Vargas Aguirre | 1.595 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales Pedro Aguirre Cerda y Las Higueras, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de San Antonio y Punta Arenas. |
| Patricia Vásquez Silva | 5.615 | Asesoría en el logro del objetivo de llevar los principios de calidad a la Pyme, mediante la ejecución de funciones tales como definir áreas y sectores productivos donde desarrollar futuros planes focalizados de gestión de calidad y aumento de competitividad, detectar y comprometer actores sociales, particularmente representantes de los trabajadores que se comprometan en la difusión de estos temas, organizar reuniones con participación de dirigentes sindicales y representantes empresariales en los sectores detectados. |
| Patricio Flores Flores | 866 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Iquique, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Vallenar. |
| Patricio Navarro Orellana | 2.414 | Efectuar labores de apoyo administrativo en el desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio Nacional a la Calidad, que organiza el C.N.P.C., debiendo en ese marco, ejecutar, por ejemplo, funciones de compaginación y fotocopiado de documentos, distribución de correspondencia, atención de reuniones, y labores de similar naturaleza. |
| Patricio Velásquez Gutierrez | 12.213 | Apoyar a la Gerencia de Fomento de CORFO para llevar a la práctica una mejor aplicación de los instrumentos en función de un mejor conocimiento y difusión de las herramientas de gestión de calidad, debiendo contribuir en la elaboración de una propuesta de diseño que permita homogeneizar los instrumentos de fomento (FAT, PAG, PROFO y PDP) para implementar acciones de calidad en las empresas (ISO 9000, QS, HACCP, ISO 14000, BPA, entre otros) de modo de ofrecer un conjunto de alternativas de apoyo de acuerdo a las necesidades y el nivel de desarrollo de las empresas. |
| Paula Ward Venegas | 16.283 | Asesoría y ejecución de labores de análisis y estudios de materias relacionadas con el área de productividad, en particular respecto de indicadores de productividad y competitividad, homologación de estadísticas, apoyo en talleres de trabajo respecto de las materias indicadas, entre otros. |
| Raúl Fernández Jaña | 874 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Coyhaique, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Temuco. |
| Raúl Herrera Labarca | 25.267 | Asesoría en el desarrollo de una gestión de calidad al interior del C.N.P.C., basada en los principios, valores y herramientas que el Centro desea implantar en empresas nacionales. Asimismo, asesoría y apoyo al Programa Nacional de Gestión de Calidad (PNGC). |
| Renato León Castex | 692 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Tomé, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Talca |
| Ricardo Sanhueza Araya | 592 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Neurocirugía, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Instituto Nacional del Cáncer. |
| Rosa Tapia Crispi | 19.161 | Realizar un trabajo de asesoría, seguimiento y apoyo al Programa de Excelencia Hospitalaria, ejecutado en el marco del convenio de cooperación institucional del Centro Nacional de la Productividad y la Calidad con el Ministerio de Salud. |
| Samuel Vera Mora | 677 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Vallenar, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Ovalle. |
| Silvia Barrios Coronado | 702 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Hospital de Coronel, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación del Hospital de Los Ángeles. |
| Víctor Osorio Lobos | 1.185 | Examinador líder de Comisión Examinadora del Instituto Nacional del Cáncer y del Hospital de Valdivia, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales Guillermo Grant de Concepción y de Coronel. |
| Waldo Romo Avendaño | 1.520 | Examinador líder de Comisión Examinadora de los Hospitales de Ángol y Geriátrico de Santiago, actuando tanto en el proceso de examinación cruzada del Programa de Excelencia Hospitalaria como en el desarrollo de visitas en terreno y en las modificaciones, complementos y ajustes que sea necesario realizar a la guía de autoevaluación de los Hospitales de Tomé y Quilpué. |
| Ximena Concha Bañados | 233 | Profesor Cursos dirigidos a Directivos de hospitales participantes en el Programa de Excelencia Hospitalaria, dictados entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre de 2002 (dictar la materia denominada “Criterio Personas”) |

CONICYT

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| EDUARDO AGOSIN TRUMPER | 204 | Evaluador |
| PATRICIO FELMER AICHELE | 204 | Evaluador |
| DAVID FULLER PADILLA | 204 | Evaluador |
| NANCY HITSCHFELD KAHLER | 204 | Evaluador |
| HUGO PEÑA CORTES | 204 | Evaluador |
| CECILIA YARUR SAID | 204 | Evaluador |
| MIGUEL PIQUER GARNER | 204 | Evaluador |
| VICENTE MARTINEZ ZELADA | 204 | Evaluador |
| ALDO TAMBURRINO TAVANTZIS | 204 | Evaluador |
| M. INES BECKER CONTRERAS | 204 | Evaluador |
| ALBERTO CABEZAS | 8.521 | Gerente Proyecto Sist Información |
| JENNY BLAMEY | 24.317 | Gerente Proyecto Genoma |
| GEORGE ANDREW | 1.373 | Evaluador externo proy Genoma |
| SADY MAUREIRA | 6.317 | Evaluador externo proy Genoma |
| JUAN GONZALEZ | 551 | Evaluador externo |
| RAFAEL RIVERA | 587 | Evaluador externo |
| JOSEF CASACUBERTA | 439 | Evaluador externo |

FIA

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Fernando Quezada (Biotechnology Center of Excellence Corporation) | 3.000 | Preparar y realizar dos presentaciones en el Seminario: “Investigación y Desarrollo en Biotecnología Silvoagropecuaria: Situación Actual Chilena”, realizado en Santiago el 18 y 19 de julio de 2002. |
| Moisés Burachik | 550 | Participar como expositor en el Seminario: “Biotecnología y Producción Orgánica”, realizado en Santiago el 16 de diciembre de 2002. |
| Hugo Campos de Quiroz | 234 | Impartir charla: “Nociones de Genómica funcional y Aplicaciones de Importancia para el País, en el marco del curso “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola”, realizado en Santiago entre los días 12 y 27 de agosto de 2002. |
| Patricio Arce Johnson | 702 | Impartir las siguientes charlas: 1) “Aspectos generales sobre biotecnología”. 2) “Técnicas utilizadas en ingeniería genética”. 3) “Transformación de plantas y aplicaciones de importancia para el país”. En el marco del curso “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola, realizado en Santiago entre los días 12 y 27 de agosto de 2002. |
| Roberto Neira | 234 | Impartir charla sobre: “Nociones de biotecnología en el sector pecuario”, en el marco del curso: “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola”, realizado en Concepción entre los días 19 y 20 de diciembre de 2002. |
| Nélson Díaz Pérez | 234 | Impartir charla sobre: “Nociones de biotecnología en el sector acuícola”, en el marco del curso“ Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola, realizado en Concepción entre los días 19 y 20 de diciembre de 2002. |
| Patricio Arce Johnson | 702 | Impartir charlas sobre: 1) “Aspectos generales sobre biotecnología”. 2) “Técnicas utilizadas en ingeniería genética”. 3) “Transformación de plantas y aplicaciones de importancia para el país”, en el marco del curso “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola, realizado en Concepción entre los días 19 y 20 de diciembre de 2002. |
| Hugo Campos de Quiroz | 234 | Impartir charla sobre: “Nociones de genómica funcional y aplicaciones de importancia para el país”, en el marco del curso “Biotecnología Aplicada a la Industria Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola, realizado en Concepción entre los días 19 y 20 de diciembre de 2002. |
| Albert Sasson | 3.000 | Preparar un documento como base para la discusión en el tema de Percepción Pública, en el marco del trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica. |
| Juan Asenjo de Leuze | 2.340 | Desempeñar la coordinación del grupo de trabajo de “Desarrollo científico y tecnológico”, en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología. |
| Eugenio Spencer Ossa | 2.340 | Desempeñar la coordinación del grupo de trabajo de “Formación de recursos humanos”, en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología. |
| Carlos Fernández Belmar | 2.340 | Desempeñar la coordinación del grupo de trabajo de “Desarrollo de regulaciones”, en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología. |
| José Luis Arias Bautista | 2.340 | Desempeñar la coordinación del grupo de trabajo de “Bioética”, en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrlo de la Biotecnología. |
| Marina Gambardella Casanova. | 16.377 | Coordinadora del Programa de Desarrollo de la Biotecnología |
| Odeth Ulloa | 12.540 | Responsable del desarrollo del Sistema de información y Red Pública en Biotecnología comprendido en el Programa de Desarrollo de la Biotecnología |
| Jan Wendt | 702 | Impartir curso: “Derechos de propiedad, relacionados a la Agricultura”, realizado en Santiago los días 28, 29 y 30 de agosto de 2002. |

INN

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Víctor Oyarzún | 53 | Dibujante técnico de normas |
| María Narváez | 188 | Secretario Técnico |
| María Narváez | 362 | Secretario Técnico |
| María Narváez | 435 | Secretario Técnico |
| Claudio Acosta | 519 | Secretario Técnico |
| Claudio Acosta | 486 | Secretario Técnico |
| Claudio Acosta | 455 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 486 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 442 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 829 | Secretario Técnico |
| Roberto Henríquez | 890 | Secretario Técnico |
| Paula Moya | 403 | Secretario Técnico |
| Paula Moya | 438 | Secretario Técnico |
| Paula Moya | 388 | Secretario Técnico |
| Manuel Ibarra | 425 | Secretario Técnico |
| Eduardo Brahim | 396 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 373 | Traducción norma s/numero 030-34 |
| Dafne Barrientos | 448 | Secretario Técnico |
| Dafne Barrientos | 430 | Secretario Técnico |
| Rodrigo Torres | 9.124 | Diseño, diagramación e impresión |
| Jorge Ortiz | 1.560 | Estudio partic. Privada en comites |
| Guillermo Palomo | 4.679 | Promoción y comercialización cursos |
| Jorge Muñoz | 365 | Secretario Técnico |
| Guillermo Palomo | 4.679 | Promoción y comercialización cursos |
| María Narváez | 303 | Traducción norma ISO 9241/12 |
| Paula Moya | 170 | Secretario Técnico |
| Alex Zamorano | 94 | Instal. amplif. y sonido curso ISO 14000 |
| José Gajardo | 3.743 | Compra de 40000 sobres |
| Jorge Muñoz | 120 | Traducción norma 009 |
| Paula Moya | 76 | Traducción norma ISO 4291/10 |
| Paula Moya | 177 | Tradución norma ISO 9241/11 |
| Ronald Paredes | 71 | Dibujos técnicos de normas |
| Erwin Galleguillos | 468 | Prog. Comp.Req. Adicion. proyecto BID |
| Jorge Ortiz | 1.560 | Estudio partic. Privada en comites |
| Guillermo Palomo | 2.408 | Promoción y comercialización cursos |
| María Narváez | 435 | Secretario Técnico |
| María Narváez | 425 | Secretario Técnico |
| Paula Moya | 365 | Secretario Técnico |
| Ronald Paredes | 40 | Dibujos técnicos de normas |
| Alex Zamorano | 94 | Instal. amplif. y sonido curso ISO 9000 |
| Alex Zamorano | 94 | Instalac. Curso Metrologia de Base |
| Guillermo Palomo | 3.119 | Promoc. cursos Gestión C. para Emp. |
| José Gajardo | 3.257 | Diseño e Impresión mat. grafico y papel |
| Domingo De Negri | 730 | Relator curso Metrología base y calc. |
| Erwin Galleguillos | 624 | Modif. Sistema proyecto BID |
| Eduardo Ceballos | 733 | Relator curso NCh2404 |
| Guillermo Palomo | 1.657 | Promoc. y comerc. Diplomado G.de Cal. |
| Erwin Galleguillos | 468 | Adecuación sistema proyecto BID |
| Guillermo Palomo | 4.211 | Promoc. y Comerc. Curso |
| Erwin Galleguillos | 624 | Adecuación sistema proyecto BID |
| Paula Moya | 177 | Traducción norma ISO 9241-15 |
| Ronald Paredes | 32 | Dibujos técnicos de normas |
| Luis López | 275 | Relator curso Muestreo Est. de aliment. |
| Oscar Ardiles | 390 | Activo Fijo |
| Erwin Galleguillos | 780 | Adecuación sistema proyecto BID |
| Hector Herrera G. | 1.053 | Confec. de muebles |
| Hugo Brangier M. | 1.377 | Secretario Técnico (Julio) |
| Guillermo Palomo | 501 | Prom. Curso Implem. ISO 17025 |
| Guillermo Palomo | 1.112 | Prom. Curso Implem. ISO 17025 |
| María Narváez | 240 | Tradución Norma ISO 9241-13 |
| José Gajardo | 1.965 | Compra 20000 carpetas NCh |
| Oscar Landerretche | 2.527 | Est. Sustentabilidad Red Nac. Metrolog. |
| Hernán Pavez | 2.295 | Relator curso Diplomado Gestión C. |
| Rene Cheul | 1.560 | Proyecto arquietectura 5º y 6º piso |
| María Narváez | 182 | Secretario Técnico |
| María Narváez | 202 | Traducción norma ISO 9241/14 |
| María Narváez | 365 | Secretario Técnico |
| María Narváez | 182 | Secretario Técnico |
| Ramona Villalón | 366 | Relator curso Diplomado Gestión C. |
| Hugo Brangier M. | 82 | Traducción norma ISO 9241-14 |
| Scarlett Roncero | 173 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 394 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 383 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 394 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 394 | Secretario Técnico |
| Domingo De Negri | 1.010 | Relator curso Imp. Lab. de Calibración |
| José Acevedo | 142 | Video difusión ventajas de las normas |
| Orlando Ramírez | 1.836 | Relator curso Módulo I - Diplomado |
| Gabriel Correa | 30 | Atención cóctel curso Auditores |
| José Mantilla | 1.102 | Relator curso ISO 9000 |
| Hernán Pavez | 914 | Relator curso Control de Cal. Básico |
| Hernán Pavez | 1.377 | Relator curso La normalización |
| Christian Ferrada | 733 | Relator curso Control de Cal. Básico |
| Elsa Samaniego | 459 | Relator curso Muestreo Est. de aliment. |
| Ana María Coro | 734 | Relator curso Certif. de calidad |
| Ana María Coro | 367 | Relator curso ISO 17025 |
| Guillermo Palomo | 618 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 603 | Promoc. y Comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 472 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 392 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 531 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 1.325 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 306 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 359 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 403 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 604 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Anna Mac Auliffe F. | 442 | Traducción norma ETSI TS 102 042 |
| José Gajardo | 4.679 | Compra 20000 carpetas NCh |
| José Gajardo | 365 | Compra 20000 carpetas NCh |
| Pedro Hidalgo | 328 | Secretario Técnico |
| Raquel Galindo | 173 | Secretario Técnico |
| Hugo Brangier M. | 1.377 | Secretario Técnico (Agosto) |
| Oscar Landerretche | 2.527 | Est. Sustentabilidad Red Nac. Metrolog. |
| Oscar Landerretche | 3.369 | Est. Sustentabilidad Red Nac. Metrolog. |
| Roberto Henríquez | 403 | Secretario Técnico |
| María Narváez | 438 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 425 | Secretario Técnico |
| Jorge Muñoz | 425 | Secretario Técnico |
| Claudia Morales | 252 | Suplencia L.Z.V. |
| Hugo Brangier M. | 1.377 | Secretario Técnico (Septiembre) |
| Ronald Paredes | 131 | Dibujos técnicos de normas |
| Liliana Vásquez | 182 | Secretario Técnico |
| Paula Moya | 182 | Secretario Técnico |
| Ramona Villalón | 367 | Relator curso Normalizac. Téc. Mod. II |
| Raúl Nuñez | 551 | Relator curso Diplomado Mod. IV |
| María Narváez | 265 | Traducción norma ISO 9241/17 |
| María Narváez | 160 | Secretario Técnico |
| María Patricia Gutiérrez | 367 | Relator curso Imp ISO 17025 |
| Oscar Ardiles | 390 | Activo Fijo |
| Erwin Galleguillos | 780 | Rutina Informes BID |
| Guillermo Palomo | 3.066 | Promoc. y comerc. Proyecto |
| Ana María Coro | 1.105 | Relator curso Aud. Intern. ISO 17025 |
| Hernán Pavez | 1.381 | Relator curso control Est. de procesos |
| Erwin Galleguillos | 780 | Modif. Sistema proyecto BID |
| Orlando Ramírez | 1.841 | Relator curso sistema Gest. Cal. Mod.I |
| Erwin Galleguillos | 624 | Apoyo trabajo presup. BID |
| Oscar Ardiles | 390 | Activo Fijo |
| Domingo De Negri | 747 | Relator curso Metrología Base y calc. |
| Guillermo Palomo | 227 | Prom. y com. curso téc. de diagramac. |
| Luis Ferández | 1.127 | Relator curso Aud. Intern. ISO 17025 |
| María Narváez | 38 | Traducción norma ISO 9346:1987 |
| Hector Herrera G. | 262 | Confección 80 cajas rutas de normas |
| Mauricio Gatica | 442 | Secretario Técnico |
| Elsa Samaniego | 368 | Relator curso Proc. de Acred. |
| Raquel Galindo | 88 | Traducción norma ISO 13731 |
| Rodrigo Trigo | 1.170 | Desarrollo Software para envio de Fax |
| Orlando Ramírez | 1.840 | Relator curso Mod. V diploma G.Cal. |
| Fredy Gacitúa | 615 | Secretario Técnico |
| Fredy Gacitúa | 227 | Traduc.norma ISO 9229:1991-12571:02 |
| Paula Moya | 396 | Secretario Técnico |
| Paula Moya | 240 | Traduccion norma ISO 9241-16 |
| Paula Moya | 425 | Secretario Técnico |
| Jeannette Cortés | 278 | Secretario Técnico |
| Jeannette Cortés | 141 | Secretario Técnico |
| Hernán Pavez | 2.303 | Rel. curso Modulo III Diplomado G.Cal. |
| Hernán Pavez | 369 | Relator curso Modulo IV Diplomado |
| Hugo Brangier | 1.377 | Secretario Técnico (Octubre) |
| Claudia Morales | 285 | Suplencia L.Z.V |
| Guillermo Palomo | 692 | Seminario ISO 14000 |
| Jeannette Cortés | 227 | Traducción norma ASTM D41- D1079 |
| Jeannette Cortés | 135 | Secretario Técnico |
| Jeannette Cortés | 76 | Traducción norma ASTM E1105 |
| Ronald Paredes | 149 | Dibujos técnicos de normas |
| Eduardo Ceballos | 1.108 | Relator curso Sistema Gest. Amb. |
| Domingo De Negri | 1.479 | Relator curso Metrologia Base |
| Domingo De Negri | 739 | Relator curso Metrologia Base |
| Oscar Clasing | 165 | Secretario Técnico |
| Liliana Vásquez | 76 | Traducción norma |
| Erwin Galleguillos | 780 | Ajuste del Sistema remuneraciones |
| Raúl Nuñez | 554 | Relator curso Modulo IV Diplomado |
| Guillermo Palomo | 1.138 | Promoc. y Comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 464 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Guillermo Palomo | 1.769 | Promoc. y comerc. Cursos |
| Gabriel Correa | 94 | Atención cóctel termino curso |
| Erwin Galleguillos | 936 | Confección informe BID |
| Oscar Ardiles | 390 | Trabajo de inventario |
| Oscar Ardiles | 390 | Trabajo de inventario |
| Orlando Ramírez | 1.854 | Relator Módulo V Diplomado G. Cal. |
| Guillermo Palomo | 1.411 | Promoc. Curso ISO 9000 |
| Guillermo Palomo | 639 | Promoc. Curso Gestion Procesos |
| Guillermo Palomo | 740 | Promoc. Curso ISO 9000 - 2000 |
| Daniel Canales | 800 | Relator curso Metrolo. Base |
| Hugo Brangier M. | 1.377 | Secretario Técnico (Nov) |
| Claudia Morales | 274 | Suplencia L.Z.V |
| Domingo De Negri | 735 | Relator curso Metrolog. Base inc. Med. |
| José Mantilla | 234 | Relator curso ISO 9000 |
| Mirtha Parada | 3.100 | Interprete Ingles- Español |
| Jeannette Cortés | 38 | Traducción norma ASTM E514 |
| Oscar Clasing | 165 | Secretario Técnico |
| Erwin Galleguillos | 468 | Confección Rutina DIPRES |
| Ana María Coro | 1.128 | Relator curso ISO 17025 |
| Domingo De Negri | 1.128 | Relator curso Lab. Calibración |
| María Narváez | 425 | Secretario Técnico |
| María Narváez | 425 | Secretario Técnico |
| María Narváez | 373 | Secretario Técnico |
| Paula Moya | 425 | Secretario Técnico |
| Paula Moya | 425 | Secretario Técnico |
| Scarlett Roncero | 403 | Secretario Técnico |
| Mauricio Gatica | 344 | Secretario Técnico |
| Fredy Gacitúa | 354 | Secretario Técnico |
| Raquel Galindo | 403 | Secretario Técnico |
| Erwin Galleguillos | 780 | Rutina informe BID |
| Oscar Ardiles | 390 | Trabajo de inventario |
| Claudia Morales | 368 | Suplencia L.Z.V |
| Hugo Brangier M. | 1.377 | Secretario Técnico (Dic) |
| Erwin Galleguillos | 1.560 | Cierre Gastos anticipado Proy. BID |
| Wally Meza | 11.791 | Informe final necesidades nac. Ind. |
| Ramiro Mendoza y Zavala | 632 | Asesoría Jurídica |
| Ramiro Mendoza y Zavala | 632 | Asesoría Jurídica |
| Ramiro Mendoza y Zavala | 632 | Asesoría Jurídica |
| Ramiro Mendoza y Zavala | 632 | Asesoría Jurídica |
| Corral & Scolari | 4.115 | Auditoria Estados Fin. Proy. BID |
| P.B. Abogados | 632 | Asesoría Jurídica |
| Corral & Scolari | 1.148 | Analisis Aud. Est. Financ. BID |
| P.B. Abogados | 632 | Asesoría Jurídica |
| P.B. Abogados | 632 | Asesoría Jurídica |
| P.B. Abogados | 632 | Asesoría Jurídica |
| P.B. Abogados | 632 | Asesoría Jurídica |
| P.B. Abogados | 632 | Asesoría Jurídica |
| P.B. Abogados | 632 | Asesoría Jurídica |
| P.B. Abogados | 632 | Asesoría Jurídica |
| José Gajardo | 491 | Compra 12000 guías despacho |
| José Gajardo | 491 | Compra 12000 Notas de Crédito |
| Gabriel Correa | 64 | Atención cóctel curso Aud. Gest. Amb. |
| Consuelo Aravena J. | 7.000 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Patricia Bley L. | 14.163 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Susana Carrasco H. | 2.055 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Claudia Cerda S. | 14.516 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Javiera Cornejo I. | 5.145 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Catherine Fernández F. | 4.407 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Patricia Gutiérrez B. | 15.045 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Jeannette Jofré R. | 13.679 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Manuel Lladser P. | 15.183 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Jorge Muñoz C. | 13.679 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Patricia Olguín M. | 4.017 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Mónica Osses B. | 9.524 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Mauro Rojas P. | 15.045 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| J. Andrés Tabja R. | 15.183 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Patricia Vargas S. | 7.560 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Carol Venegas J. | 2.512 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Heriberto Vilches N. | 7.439 | Planilla Remuneración (Mensual) * |
| Lorena Zenteno V. | 3.585 | Planilla Remuneración (Mensual) * |

INTEC

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Ronald Encina | 681 | Diseño curso e-learning |
| María Teresa Villarroel Ramirez | 625 | Honorarios, pruebas de software. Dentro de las actividades desarrolladas se comprendían las siguientes: 1.- Evaluar la calidad de seis proyectos de software, 2.- Preparar informes con los resultados de las evaluaciones, 3.- Investigar la existencia y operación de herramientas (manuales y automáticas) útiles para realizar pruebas de software y preparar guías para su uso, 4.- Diseñar y elaborar un curso de pruebas de software. |
| Ana Margarita Riera Soruco | 334 | Desarrollo e-learning |
| Mauro Egaña | 3.853 | Asesoría al proyecto BID que consisitió clasificación, ordenamiento y tratamiento de los datos y de la bibliografía existente relacionados con la Sociedad de la Información en el marco del Modelo que esta siendo desarrollado por la línea e-business. |
| Oscar Tromben | 4.679 | Asesoría al proyecto BID Consultor consistente específicamente en la definición de un Mapa Funcional de la Industria de Software sus actividades y funciones claves para la obtención y validación de los perfiles e incorporar las actividades y competencias que aseguren la innovación, calidad y creatividad en la práctica de las disciplinas que sean vistasdel proyecto |
| Luis Sovino | 4.211 | Asesoría al proyecto BID para la definición de la metodología de levantamiento de información y su documentación y el levantamiento propiamente tal de las primeras 15 mejores prácticas en la región del Bío Bío |
| José Sánchez Azocar | 712 | Asesoría al proyecto BID para llevar a cabo un experiencia piloto en CENABAST, analizar los resultados obtenidos y proponer mejoras a la metodología NAT |
| Eduardo Bruna | 2.630 | Memorista Investigador 6 meses para que realizara labores de apoyo en los siguintes temas del proyecto BID: mejores prácticas y soluciones tecnológicas en TI, Portal TI, actualización en e-Business, proyecto de transferencia nacional, proyecto e-PyME y gestión de la línea. |
| Eduardo Abello | 1.123 | Memorista Investigador 6 mesespara que realizara el levantamiento de mejores prácticas de la industria de las tecnologías de información |
| Cristián Barrios | 1.684 | Memorista Investigador 6 meses para dar apoyo a la ejecución del proyecto relacionado a la certificación de productos y servicios TI, desarrollo de actividades en torno a la acreditación de laboratorio de evaluación de software e investigación y desarrollo para generar y publicar documentos sobre certificación TI |
| Sergio Vásquez | 4.730 | Asesoría Experta Centro TIC Convenio Marco. |
| Marcia Pineda | 3.650 | Asesoría comunicacional último Cuatrimestre 2001 |
| Baez Castillo Luis Alberto y Otro | 2.807 | Asesoría y consultoría en gestión del conocimiento y rediseño Base de Datos Sistema de Gestión Gubermnamental |
| Constructores Virtuales S.A. | 17.083 | Diseño e implementación portal TI, 3 etapas. |
| Doxa América Latina S.A. | 4.372 | Consultoría y capacitación en TI. 70% US$ 4.480 |
| ICIS Ltda. | 5.977 | Habilitación red computacional Aula Tecnológica |
| Ingenieros de Empresa Asociados | 9.598 | Levantamiento mejores prácticas en TI 30% y otros contenidos para el Portal |
| Ingenieros de Empresa Asociados | 10.154 | Proy. Levantamiento de consultores mejores practicas TI |
| Euro Consulting Partners SA | 12.634 | Programa de Innovación y creatividad (Taller de 3 días para el CTI) |
| Constructores Virtuales SA | 7.888 | Mantención Contrato Portal TI |
| Baeza Y Fernández Limitada | 1.369 | Asesorías Estratégica al Centro TI Noviembre Diciembre |
| Amanda Navarrete | 624 | Confección de un informe escrito sobre la certificación de la plataforma de E-Learning (IEEE LTSA, ADL SCORM, AICC, IMS). |
| VERONICA ACHA ALVAREZ | 23.661 | Directora de Investigación y Desarrollo |
| CECILIA CASANOVA ARAYA | 42.681 | Directora del CTI |
| JORGE MUÑOZ ULLOA | 19.988 | Investigador de negocios tecnológicos |
| ANDRES RODRIGUEZ IGLESIAS | 24.679 | Investigador de transferencia tecnológica |
| NATALIA TORO GUNKLER | 12.067 | Periodista administradora de contenidos |
| MARTIN VOLANTE NEGUERUELA | 23.660 | Investigador de transferencia tecnológica |
| GERMÁN MATELUNA | 52.394 | Nuevo director del CTI |
| JAVIER OLIVARES | 8.788 | Programador |
| MARÍA TERESA VILLARROEL | 8.450 | Investigadora de I+D |
| MARIO ESPINOZA | 42.253 | Director de proyectos corporativos |
| NELSON FLORES | 20.890 | Nuevo contrato:28/01/03-28/01/04 |
| HSIAO LAN SUNG HSIEH | 8.450 | Investigadora de I+D |

FOMENTO

| NOMBRE CONSULTOR o EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION USD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| INTEC-CHILE | 77.202 | ASESORIA CONTRAPARTE PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN CORFO |

# Footnotes

Se suman a los gastos ejecutados en la actividad TI-3.1 proyectos rendidos erróneamente en TI 3.7b (Rendición No.10)

Se suman a los gastos ejecutados en la actividad TI-3.2 proyectos rendidos erróneamente en TI 3.7b (Rendición No.13)

Se descuentan de los gastos rendidos erróneamente en la actividad TI-3.7b proyectos ejecutados en las actividades TI-3.1 y TI-3.2 (Rendiciones No.10 y 13)