PROGRAMA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

(1286/OC-CH)

Informe de Progreso Anual

2003

Febrero 2004

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN	4

I.	AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO	5

1.	Indicadores de fin del Programa	5

2.	Indicadores de propósito del Programa	5

3.	Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas	6

II.	AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES	18

1.	Subprograma de prospectiva tecnológica	18

2.	Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones	19

3.	Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.	22

4.	Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.	24

5.	Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad	26

III.	EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES	49

IV.	PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS	50

1.	Revisión problemas de gestión año 2002	50

2.	Rendiciones del FONTEC, CPL y FONDEF	51

3.	Iniciativa Genoma: Programa de Biominería	53

4.	Bajo perfil comunicacional del Programa	55

V.	SUPUESTOS	57

1.	A nivel del Programa en su conjunto	57

2.	Subprograma Prospectiva Tecnológica	60

3.	Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones	60

4.	Subprograma Biotecnología	61

5.	Subprograma Gestión Ambiental	62

6.	Subprograma Gestión de Calidad	63

VI.	LECCIONES APRENDIDAS	65

1.	Revisión de lecciones aprendidas en 2002 	65

2.	Trabajo participativo en implementación del sistema PDIT en Internet	66

3.	PDIT: plataforma de otras iniciativas; BID II; Agenda digital; Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología	66

4.	La evaluación de medio término	67

VII.	CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA	72

1.	Integración de INTEC a la Fundación Chile	72

2.	CORFO como ejecutor operativo del Subprograma de Prospectiva Tecnológica	73

3.	Rendiciones vía Internet	75

VIII.	CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS	77

IX.	RESUMEN DE CAMBIOS	78

1.	Integración de INTEC a Fundación Chile	78

2.	CORFO como ejecutor operativo del Subprograma de Prospectiva Tecnológica	78

X.	EJECUCIÓN FINANCIERA	79

XI.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	92

XII.	ASPECTOS A RESALTAR	107

1.	Evaluación de medio término	107

2.	Extensión del plazo del Programa	108

3.	Institucionalización Prospectiva Tecnológica	109

4.	Política Biotecnológica y Agenda Digital	109

5.	Programa BID-II Gobierno Electrónico	110

6.	Sistema de Información PDIT	110

7.	Norma PYME Corfo	110

ANEXO 1	111

Listado de proyectos por Fondos	111

ANEXO 2	189

Indicadores de eficacia y de eficiencia del Programa para el año 2003	189

# INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Progreso Anual 2003 presenta un reporte evaluativo del tercer año de ejecución del Programa, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.08 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Este Informe permitirá establecer el grado de avance del Programa durante el último año de ejecución, y compararlo con los propósitos y metas previstos para dicho período. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, como también de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación del Plan Operativo Anual del año anterior, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que hayan podido afectar el logro de los propósitos, reflejados en los Supuestos del marco lógico. Finalmente, se presenta el tipo de medidas y acciones tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Programa, destacándose las acciones de mayor relevancia para estos efectos.

Este Informe de Progreso Anual tiene como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en el POA del año 2003, lo establecido en los respectivos complementos 2003 de los Convenios de Desempeño suscritos entre el Ministerio de Economía y cada una de las instituciones participantes, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

Se incluyen anexos descriptivos, con los listados de proyectos aprobados por los Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante el año 2002 y los consultores contratados en ese período.

Este año incluimos también un set de indicadores cuantitativos de eficacia y eficiencia en la ejecución del Programa durante el año 2003, a partir de la propuesta metodológica formulada por los consultores contratados para la evaluación de medio término del PDIT (GPI Consultores).

# AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

## Indicadores de fin del Programa

La actividad económica nacional alcanzó cifras que confirmaron las expectativas positivas para el año 2003.  La baja que había experimentado la tasa de crecimiento del PIB, desde 3,1 hasta 2,1%,  se revirtió durante el año recién pasado, elevándose nuevamente hasta 3,1% (cifra hasta septiembre de 2003). Los indicadores de productividad indican también una mayor utilización de los recursos. Por tanto, el Programa se desenvolvió en un ambiente económico con leve tendencia al alza.

Respecto del comercio exterior (exportaciones e importaciones), los indicadores de Fin nos indican que se mantuvo su protagonismo con relación al PIB. Es así como el indicador correspondiente, evolución de las (exportaciones + importaciones)/PIB se recuperó respecto del año 2002, aumentando levemente desde 62,2% hasta 65,0% en el 2003 (cifra de enero-septiembre).

La Productividad Media del Trabajo, presenta una leve tendencia al alza. Y aunque el efecto es positivo, ello no nos permite aún sacar conclusiones exhaustivas, dado lo corto del período en cuestión (tres años). Un análisis más riguroso puede hacerse una vez terminado el Programa teniendo cinco años para el análisis.

## Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de Propósito para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, aunque presentan un desfase en el tiempo, (con excepción de los indicadores de patentes solicitadas, en que se cuenta con datos hasta 2003) según se desprende del cuadro adjunto, nos permiten acercarnos al análisis del cambio en el desarrollo tecnológico de Chile producido entre los años 1998 y 2001.

Aunque la evolución del gasto en I+D y el (Personal total en I+D/ población económicamente activa)*10.000 muestran una leve alza anual, los otros dos indicadores donde se dispone de cifras —indicadores de gasto en I+D/habitante y patentes solicitadas— presentan una disminución.

En cuanto al porcentaje de empresas industriales que realizan alguna actividad de innovación respecto del total de las empresas industriales, que había aumentado desde un 58% hasta un 65%, para el período 2002-2003 no se dispone de cifras.

Se percibe, por tanto, una situación bastante estática en cuanto al avance tecnológico del país. Sin embargo, con respecto al Programa y sus impactos, deberemos esperar a que, una vez terminado el período de ejecución, se desarrolle un estudio que mida dichos impactos para el mediano plazo.

## Indicadores de fin y de propósito de los subprogramas

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En cuanto al avance del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha identificado y seleccionado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, lográndose consenso con el sector empresarial, académico y gubernamental”.  Ello concuerda con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2003, de este Subprograma, son básicamente iguales a los del año anterior, ya que sólo se han agregado nuevos sectores de estudio y de consenso en las áreas de biotecnología aplicada a la industria forestal, biotecnología aplicada a la industria hortofrutícola, acuicultura y desarrollo de software.

Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

En cuanto al avance del Subprograma de TIC, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo tecnológico chileno, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2003, ahora disponibles, indican una tendencia muy positiva en el desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

A pesar de que las conexiones conmutadas siguen predominando en número, las conexiones “dedicadas” muestran un crecimiento mayor.

Así, podemos apreciar una disminución en cantidad del número de conexiones conmutadas de un –0,7% y un aumento a tasa decreciente de las “conexiones dedicadas”, tecnología de mayor rapidez de servicio que la anterior. Esta última tasa alcanzó solo a 15,2% respecto del 182,5% del año anterior.

Dado que la Encuesta de Uso de TIC por parte de la PYME, realizada en el 2002 no se ha realizado nuevamente no se tienen cifras actualizadas respecto de las arrojadas por esta encuesta, la que cuantificó a 32.000 pequeñas empresas que están utilizando estas tecnologías.

Una tendencia positiva también se verifica con el indicador de Número de computadores personales por cada 100 habitantes, que luego de la recuperación presentada en el 2001 ha mantenido su tasa de crecimiento positiva. Para el último año este indicador alcanzó a 12,6 PC/100 habitantes.

El Censo de Población del 2002 ha permitido presentar una cifra adicional del Número de PC en los hogares la que alcanza a 5,6 PC/100 habitantes.

Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola.

En cuanto al avance del Subprograma de Biotecnología, el indicador de fin correspondiente indica que “se ha dado inicio a un proceso de desarrollo del área de la biotecnología en Chile, mediante el despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2002, indican que una gran parte de los proyectos financiados se mantienen en su ejecución normal a lo que se agrega un reducido número de nuevos proyectos financiados durante el 2003, especialmente vía los instrumentos de FDI y FONTEC. También se ha continuado fortaleciendo en forma importante las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica.

Respecto de la política de mediano y largo plazo en biotecnología para el país, el Presidente de la República hizo entrega al país de la nueva política de biotecnología, la que se basa en cuatro pilares; el desarrollo empresarial, el desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas, la institucionalidad pública y participación ciudadana, y la formulación de un marco regulatorio. Este último ámbito de acción es por el que se está continuando el trabajo del Subprograma en cuanto a política.

Para ello se han desarrollado 3 estudios a cargo de la Dirección Ejecutiva del Programa, que apoyarán tanto al desarrollo de política biotecnológica como en forma más amplia al desarrollo de una política tecnológica general en temas tales como oficinas de transferencia tecnológica, el apoyo al patentamiento y una propuesta de Ley Marco Regulatorio de Biotecnología.

Al igual que en los otros Subprogramas, en éste también se ha puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y para la difusión se ha desarrollado un sitio Web de biotecnología. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2003.

Subprograma de Gestión Ambiental en el sector productivo

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. Para ello se ha promovido y desarrollado los APL, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio de acuerdo a las nuevas necesidades de desarrollo de este tema.

Con el fin de conformar nuevos APL se han desarrollado estudios de diagnóstico y de propuestas de APL, para el sector industrial en la VIII región y en sectores específicos tales como el metalúrgico y metalmecánico, pisco en la III y IV regiones, y en el rubro de preparación de comidas rápidas.

Las acciones de evaluación y seguimiento se encuentran incorporados a la Norma de APL.

Durante el 2003 se afianzaron los APL logrados en los años anteriores, y se agregaron nuevos APL incluyendo los sectores de productores de ladrillos y vinos, y en preparación se encuentran los sectores de quesos (X región), áridos (RM), aserríos (VII, VIII, IX y X), construcción (IX), cementos  (V y RM) y pisco( II y IV).

Dentro de los avances logrados durante el año 2003 en este subprograma, destacan la amplia difusión implementada, la sistematización de los procesos de desarrollo de los APL, que se incluyen en las 4 normas ad-hoc, la formación de capacidades en recursos humanos, y por último el amplio uso que se está haciendo de los FAT de producción limpia, que permiten dar el apoyo necesario al sector empresarial especialmente, al de la PYME, en materias de producción limpia.

Utilizando los indicadores de propósito del Subprograma, para el año 2003, se puede indicar que el avance se ha manifestado en general en la dirección de los indicadores establecidos.

Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad.

En cuanto al avance del Subprograma de Fomento a la Calidad, el indicador de Fin correspondiente indica que “se ha dado un impulso al fomento a la calidad en el sector productivo y de servicios, a través del despliegue del Subprograma, transfiriéndolo al sector empresarial especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, lo que está plenamente de acuerdo con “inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chileno…”, que es el fin propuesto inicialmente para este Subprograma.

Los indicadores de propósito para el año 2003, indican que la PYME continúa participando activamente como beneficiaria de este Subprograma, a través del uso de los instrumento de fomento de CORFO.

Adicionalmente, se ha iniciado el diseño de una Norma PYME que asegurará un nivel básico de calidad que les permitirá ser usuarias de los instrumentos de fomento CORFO. La empresa podrá autodiagnosticarse en las diferentes áreas de gestión y en caso de requerir apoyo podrá tenerlo con el fin de  mejorar la calidad de su gestión.

La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, ha sido fortalecida; se cuenta con 65 normas técnicas adicionales, y 66 en proceso de término y con un proyecto de mantención de la Red Nacional de Metrología.

Respecto del indicador que mide “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo” no se pudo medir debido a que las empresas que postularon al Premio Nacional de la Calidad no se repitieron este año, lo que se requiere para cuantificar el aumento de puntaje. Sin embargo, la labor del CNPC se ha orientado mayormente a la promoción y aplicación de modelos, herramientas y prácticas de gestión en empresas y organizaciones.

Además, el modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia ha sido adaptado para organizaciones tales como el sector Salud, Educación y Pequeña Agricultura.

Al igual que en los otros Subprogramas, las distintas instituciones que participan y conforman este Subprograma han puesto especial énfasis en la formación y capacitación, y se han definido estrategias de difusión para ello. Todos estos indicadores permiten dar cuenta del avance logrado por el Subprograma para el año 2003.

Cuadro 1.	Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

FIN

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. | Evolución de la productividad Total de Factores (PTF) Valor inicial = 3,1 % anual período (1994-1998) La serie utilizada anteriormente no tiene datos a partir de 1998, por lo que se ha preferido incluir los datos del Bco. Central, que utiliza una metodología de cálculo similar a la anterior. | Productividad Total de Factores (Bco. Central) 1995 – 1997 = 3,0 1998 – 1999 = –0,4 2000 – 2002 = 0,8 2003=0,8 |
|  | Evolución de la Productividad Media del Trabajo. Valor inicial (año 2000) =110,6 (1996=100) Valor año 2001: 113,7 Valor año 2002: 115,0 | Valor año 2003*: 115,1 * PIB anual estimado Fuente: Bco. Central |
|  | Evolución del PIB (crecimiento) Valor inicial=5,4% Valor 2001=3,1% Valor 2002=2,1% | Valor año 2003*= 3,1% * incluye sólo tres trimestres |
|  | Evolución de las (exportaciones + importaciones) / PIB (a precios reales con base 1996=100) Valor inicial año 2000: 63,6 Valor año 2001: 64,4 Valor año 2002: 62,8 Nota: dado que el Banco Central cambió la base de precios desde el año 1986 al 1996, se han corregido las cifras de los indicadores 2, 3 y 4 según la nueva base. | Valor año 2003*: 65,0 * incluye solo tres trimestres |

PROPÓSITO GENERAL

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. | Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB. Valor inicial 1998: 0.54% Valor año 1999: 0,55% Valor año 2000: 0,56% | Valor año 2001: 0,57% |
|  | Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes) Valor inicial 1998:US$ 26.75 Valor año 1999: US$ 24,68 Valor año 2000: US$ 24,8 | Valor año 2001: US$ 23,39 |
|  | Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa) * 10000 ) Valor inicial 1998: 21,5* Valor año 1999: 22,4* Valor año 2000: 22,7* | Valor año 2001: 23,0 * * valores corregido de acuerdo a la fuente CONICYT |
|  | Aumento del Número de solicitudes de patentes Valor inicial 1998: 3.114 Valor año 1999: 3.175 solicitudes Valor año 2000: 3.651 solicitudes Valor año 2001: 3.201 solicitudes Valor año 2002: 3.007 solicitudes | Valor año 2003: 2.787 solicitudes |
|  | Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total. Valor inicial 1998: 58% | Valor año 2001: 65% |

PROPÓSITOS PARA CADA SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA 1: Prospectiva tecnológica

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificar y priorizar un conjunto de áreas en nuestra economía nacional, sobre las cuales diseñar y poner en marcha programas estratégicos que constituyan los ejes principales de nuestro desarrollo tecnológico y productivo de largo plazo. | Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos. | Se ha identificado y seleccionado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos y a una rigurosa metodología. De estas áreas se ha trabajado en forma consensuada las siguientes: Vinos, E-educación, industria acuícola, exportación de software, biotecnología forestal y biotecnología hortofrutícola. |
|  | Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado. | Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía, y con el sector privado, académico y gubernamental. Se ha logrado consenso en los tres primeros sectores elegidos (sector general, vinos, e-ducación), en los que se ha desarrollado el método Delphi. |
|  | Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado. | Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos publicado en el sitio Web www.ppt.cl |
| Subprograma 2: Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas. | Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa. | A partir de la encuesta de uso de tecnologías de información y comunicaciones en la PYME, (vtas. de 2400-100000UF) 32000 empresas ( 41,8% del total) usan estas tecnologías. |
|  | Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes. Valor inicial: 10,1 (año 1998) Valor 2000: 8,9 PC/100 hbtes. (IDC) Valor 2001: 10,7 PC/100 hbtes. (IDC) | 2002: 11,9 PC/100htes. (cifras IDC) 2003: 12,6 PC/100hbtes.(cifras IDC) -------------------- 2002: 5,6 PC/100 hbtes. (datos del censo de población 2002) |
|  | Aumento de conexiones “conmutadas” a Internet. Valor inicial: 578.316 (dic. 2000) | Valor año dic. 2001: 633.653 Valor a dic. 2002: 569.306 Valor a marzo 2003: 565.114 |
|  | Aumento de conexiones “dedicadas” a Internet. Valor inicial: 7.879 (dic. 2000) | Valor año 2001: 66.722 Valor a dic. 2002: 188.454 Valor a marzo 2003: 217.088 |
| SUBPROGRAMA 3: Desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| Incremento del desarrollo e innovación tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia. | Aumento de proyectos biotecnológicos financiados. | Se ha aumentado la cantidad de proyectos financiados en el área de la biotecnología. |
|  | Aumento de recursos humanos entrenados y formados. | Ha aumentado el entrenamiento y formación de recursos humanos en el área biotecnológica. |
|  | Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados. | Se ha realizado la mantención y administración del sitio Web de biotecnología: www.biotecnologia.fia.gob.cl. El sitio permite difundir adelantos tecnológicos entre los actores del sector. |
|  | Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas. | Se ha fortalecido las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología, en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, a través de pasantías y del apoyo a proyectos con el sector empresarial y académico. |
|  | Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. | Se ha desarrollado una base de estudios conducentes a una política de desarrollo para el sector. Se ha coordinado y apoyado la Comisión Nacional de Biotecnología, que ha concluido con un documento base de Propuesta de Largo Plazo para la Biotecnología en Chile que fue presentada por el Presidente de la República al país. Se ha iniciado la propuesta de “Ley Marco” |
| SUBPROGRAMA 4 : Gestión Ambiental o Producción Limpia |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES | EVOLUCIÓN |
| Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYME, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. | Comité de Producción Limpia constituido y Secretaría Ejecutiva en funcionamiento. | El Consejo de Producción Limpia ha funcionado realizando labores de gestión orientadas a apoyar el desarrollo de procesos de producción más limpios, priorizando la prevención antes que la corrección de problemas ambientales. Para ello ha promovido y desarrollado APL, desarrollado e impulsado la producción limpia a nivel regional y local, desarrollado la cultura en producción limpia, y perfeccionado el marco regulatorio ad-hoc. Además se han realizado acciones de evaluación y seguimiento, de los Acuerdos de PL con sectores específicos. |
| SUBPROGRAMA 5: Gestión de Calidad |
| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES. | Adopción en las empresas e instituciones, de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. | 110 instituciones y empresas han adoptado un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia. |
|  | Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo. Valor máx: 1000 puntos. | No hubo empresas que volvieran a postular al Premio. |
|  | Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas. | Se ha contabilizado 779 empresas que han certificado en gestión de calidad. (ISO 9000 e ISO 14000), ello más que triplica las cifras con que se contaba al inicio del Programa. |
|  | Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida. | Se ha avanzado en el fortalecimiento de la infraestructura de calidad para el desarrollo de normas técnicas, metrología y acreditación. |

# AVANCE EN LOS SUBPROGRAMAS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

## Subprograma de prospectiva tecnológica

Este Subprograma presenta una estructura de desarrollo en etapas, por lo que el componente 1 está completo desde el año 2001. El componente 2 continúa en ejecución en la medida que se agregan áreas, elegidas dentro listado general de áreas definido en un comienzo del Subprograma, a ser trabajadas en profundidad. A continuación se presenta un análisis más completo de los avances de los componentes asociados a este Subprograma que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

Este componente alcanzó su mayor desarrollo en el año 2001. Por tanto las actividades correspondientes al 2003 se han orientado a mantener la línea de lo inicialmente planificado, en especial en lo que se refiere al documento base del Subprograma en que se definieron las 30 áreas prioritarias.

El porcentaje de logro de la meta presupuestaria de este componente alcanza al 99,7%, respecto del presupuestado y sube aún más si se agregan los fondos comprometidos en el mes de diciembre.

Componente 2: Areas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.

Las nuevas áreas estratégicas en las que se trabajó con el método delphi en el 2003 fueron las de biotecnología aplicada al sector hortofrutícola, biotecnología aplicada al sector forestal y fomento a la exportación de software chileno.

Este componente da cuenta del uso de las metodologías elaboradas, según el plan de trabajo previamente diseñado. La principal metodología utilizada como ya se mencionó es el método Delphi. Sin embargo, el método exige estudios complementarios que permitan contar con la información necesaria para implementar el Delphi.

Se han realizado estudios de diagnóstico sobre las áreas temáticas estratégicas que dan cuenta de las condiciones de oferta y demanda del sector en estudio así como de sus  principales desafíos. También se han llevado a cabo paneles de expertos y talleres para la presentación y discusión del diagnóstico.

Este componente presenta un alto nivel de ejecución y es el más relevante en cuanto a presupuesto del Subprograma como un todo. Se ejecutó un 101,8% de lo planificado según el POA y subirá aún más este nivel de ejecución si se agrega lo comprometido (ver cuadro 6).

Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.

Este componente obtiene sus insumos del anterior, los que se requieren para el desarrollo de políticas públicas destinadas al desarrollo de las áreas seleccionadas.

El avance se demuestra con el caso del sector vitivinícola en que se ha preparado un documento que delimita las acciones a ejecutar en el futuro por los sectores público y privados para avanzar en una estrategia consensuada para el desarrollo del sector.  El porcentaje de ejecución de este componente alcanza a 88%, completándose el 100% al considerar los gastos ya comprometidos.

El porcentaje de ejecución de este Subprograma alcanza al 100,1% sin considerar los gastos comprometidos.

Próximamente este Subprograma será traspasado a CORFO, donde podrá continuar su desarrollo normal y será utilizado más ampliamente para la elaboración de planes estratégicos de los distintos sectores estratégicos definidos.

## Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Las componentes asociados a este Subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

Este componente involucra principalmente el desarrollo de estudios que den apoyo al desarrollo del Subprograma, y al Comité de Ministros.

Como parte del apoyo a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros, se implementó una Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunicaciones (NTIC) que contemplaba.

Algunas de las asesorías efectuadas fueron la Evaluación de los sitios web del Gobierno Electrónico y un sistema de Control y Correspondencia del Comité de Ministros.

Este año 2003 se inició la ejecución de una Cuenta Satélite para el sector de las TICs que se agregará a las mediciones normales de Cuentas Nacionales permitiendo medir el producto de este sector al mismo tiempo de sus relaciones hacia atrás y hacia delante, vale decir tanto en insumos de la producción como en sectores relacionados.

En este componente se ha incluido el desarrollo de una estrategia comunicacional, que ha permitido difundir los resultados del Subprograma.

Este componente, aumentó su grado de ejecución de las actividades desde un  36,6% a un 59,5%. No obstante, si se agregan los recursos comprometidos, la cifra de ejecución para el 2003 aproximadamente  al 100%.

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

Como se explicó en el informe del 2001, en ese año se habían adjudicado 54 infocentros, los que se implementaron durante el 2002. A estos infocentros se agregaron otros 20 cofinanciados en su operación por instituciones públicas y privadas. Además se fortaleció a otros 34 que ya estaban en operación. La metodología de evaluación de infocentros fue aplicada en el 2003 entregando resultados en general muy positivos.

El apoyo a la PYME que se ha entregado a través de los instrumentos de fomento y de capacitación ha sido muy provechoso y masivo. Esto último se demuestra con el número de empresas apoyadas que alcanzó a 476 empresas en asistencia técnica y a cerca de 10.000 empresarios con capacitación

Las actividades realizadas representan el 116,9% de lo programado según el POA del año 2003. Si se agrega lo comprometido este porcentaje sube aún más indicando la alta demanda que existe por apoyo en esta área de la gestión empresarial.

Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Este componente subió en su nivel de ejecución respecto del año anterior. Se financiaron por FDI tres proyectos de incubadoras, que se encuentran funcionando. También por FDI se financiaron 8 proyectos de capital semilla para nuevos emprendimientos y 5 proyectos de I+D en TICs. Para este año 2003 se reestructuraron las metas de acuerdo a la demanda por proyectos que ha presentado las PYMES en este tipo de proyectos. Ello permitió alcanzar con menores dificultados las metas establecidas en el POA.

A través de FONTEC se comprometieron solo 3 nuevos proyectos de Innovación tecnológica en TICs ya que los 83 proyectos de arrastre de años anteriores comprometen ya gran parte del presupuesto del Subprograma total, vale decir para los 5 años de ejecución.

FONDEF apoyó el desarrollo de 3 nuevos proyectos en I+D y entró en ejecución el proyecto SICTI (Sistema de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica), que consiste de un conjunto de aplicaciones computacionales que permiten proveer de información a científicos, tecnológos, investigadores, empresas, directivos de empresas, y agencias de fomento, acerca de personas, instituciones y proyectos vinculados al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En los temas en que INTEC estaba a cargo se hizo una reestructuración de acuerdo a las nuevas prioridades y ajustes de la unión entre esta institución y Fundación Chile.

Fundación Chile centró sus prioridades en menos actividades de las que había comprometido INTEC concentrando así el uso del presupuesto. Estas actividades fueron las de diseño y preparación para efectuar trazabilidad de alimentos, ya que se prevé un aumento significativo de demanda por este tipo de procedimiento dado las exigencias derivadas de los Acuerdos de Libre Comercio con USA y con la Comunidad Europea, y el diseño y ejecución de estudios de apoyo en temas de  e-learning, catastro de soluciones TI en los sectores de la minería, acuicultura, agroindustria, forestal y gobierno, demanda de TI en sectores verticales en donde Chile presenta ventajas competitivas y en capacidades competitivas de la oferta nacional para la oferta de software. Además se hizo difusión de las posibilidades de uso de TI en personal del sector público.

CONICYT, por su parte ha financiado en el área de TICs 12 becas de magíster, 10 becas de doctorado y 33 becas de pasantías, que se acerca a lo presupuestado en las metas del 2003, aunque con diferencias respecto de las metas dadas por los resultados de los procesos de selección basados en antecedentes de los postulantes que se presentaron en esta oportunidad.

La ejecución del componente en total, alcanza al 75,5% de lo programado en el POA.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “Ventanilla Empresa”.

El sistema de ventanilla empresa, se mantiene operando en el sitio de Internet, www.sitioempresa.cl, al que se le ha agregado información y es actualizado en forma permanente.

Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, la ejecución del proyecto ha presentado un importante grado de avance en estos  últimos dos años permitiendo entregar 34 trámites para uso de la comunidad. Este es un proyecto de gran alcance, que ha sido imitado en muchas otras instituciones públicas o ha venido a complementar lo que ya estaban desarrollando.

En el ámbito comunicacional, se ha difundido resultados del Subprograma tales como los infocentros y el resultado de los Trámites por Internet o Ventanilla Empresa.

El grado de avance de este componente alcanza al 27,9%, cifra fuertemente influida por el retardo de las rendiciones de aporte local del programa de trámites por internet.

Con todos los componentes enunciados y su correspondiente avance, podemos concluir que este Subprograma ha ejecutado un poco menos de lo programado, ya que como un todo ha sido ejecutado en un 70,5% si se compara con lo programado en el POA.

## Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.

En el 2003, se financiaron 68 proyectos de arrastre y solo 18 nuevos proyectos. Esta situación se repite a lo largo de todos los subprogramas que financian proyectos dado el grado de avance del Programa en general y a que es necesario prever las necesidades de financiamiento ya comprometido de los proyectos en ejecución que tiene una duración mayor a un año.

Por el FIA, fueron apoyados 36 proyectos de arrastre. Por FONTEC se apoyaron 9 nuevos proyectos y 21 proyectos de arrastre del año anterior. Y por el FDI se financiaron 10 proyectos de biotecnología, que incluyen al GENOMA en biominería y en recursos naturales y uno de capital semilla.

Por otra parte, FONDEF apoyó el desarrollo de 9 nuevos proyectos de I+D en biotecnología, y se mantuvo la ejecución de los proyectos en el área de GENOMA en recursos naturales renovables y en biominería. El porcentaje de gasto ejecutado respecto del POA fue de 91,4%, lo que sube en un 25% aproximadamente si se agrega el gasto comprometido.

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

Los avances en “entrenamientos de corta duración”, indican que se capacitaron 49 técnicos y profesionales, lo que está por encima de la meta de 35. Esta alza del 2003 respecto de lo logrado el año anterior en que no se alcanzó la meta presupuestada, se debe en gran parte a los esfuerzos del equipo del FIA por buscar oportunidades de capacitación para profesionales interesados en la biotecnología.

El siguiente indicador de formación de recursos humanos en biotecnología también sobrepasó las metas previstas en el POA del año 2003. Es así como se realizaron cuatro seminarios técnicos en vez de dos. Sin embargo, la meta de apoyar a un estudiante de curso de corta duración en el extranjero no fue logrado.

También se realizó una gira tecnológica dirigida a empresarios y técnicos del área propagación in vitro de especies nativas a USA, Canadá, y Europa.

A través de CONICYT, se financiaron 17 becas de doctorado y cuatro becas de magíster de continuidad y once nuevas becas de magíster. Este aumento es producto de una mayor demanda de parte de profesionales por esta área de desarrollo tecnológico y de la alta calidad y méritos de los mismos.

Este componente tuvo un avance de 95,5% respecto de lo programado en el POA.

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

Este año 2003 el Presidente de la República, basado en el documento preparado por este Programa con la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile lanzó la política Nacional de Biotecnología, ello a su vez determinó la agenda de trabajo a seguir que se inicia con la Ley Marco de Biotecnología en la que ya se está trabajando.

Este trabajo de política en biotecnología ha requerido el apoyo de estudios y consultorías que permitan contar con diagnósticos en áreas poco desarrolladas en Chile, así como el diseño de propuestas para la discusión de los grupos de trabajo interinstitucionales, tales como el Comité para las Regulaciones de la Biotecnología, que han seguido funcionando después del término de la Comisión Nacional de Biotecnología.

El Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología se ha mantenido en funcionamiento y es actualizado permanentemente. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl.

Este componente es de poca importancia presupuestaria en relación al resto del Subprograma, y presenta un avance del 28,7% cercano a lo presentado en el año anterior. Para este año 2003 la principal fuente de baja ejecución fue retraso de las actividades de difusión y sensibilización en biotecnología que se iniciaron durante el año.

El Subprograma como un todo alcanzó el 90,3% de ejecución, en términos de actividades financiadas, lo que es levemente inferior a la ejecución del año anterior. Si se consideran las cifras comprometidas, que representan un resultado adicional, producto del trabajo realizado durante el año 2003, el avance sobrepasa el 100% de ejecución .

## Subprograma Gestión Ambiental en el sector productivo.

En cuanto a los “componentes” asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos.

En este componente se ha trabajado en la dirección de lo programado, ya que se han realizado gestiones para comprometer nuevos Acuerdos de Producción Limpia (APL) en los sectores de productores de ladrillos y de vinos Además se están preparando APLs en los sectores productores de quesos, áridos, aserríos, cementos y pisco.

Se han mantenido los anteriores APL logrados, tales como los de los sectores de celulosa, aserraderos, químico, riles, químico envases y pinturas, cerdos y fundiciones. Estos APLs han sido evaluados constatándose un importante grado de respuesta a lo comprometido.

El CPL (Consejo de Producción Limpia), ha trabajado desde la segunda hasta la XII realizando capacitaciones, difusión y búsqueda de nuevos APLs y se constituyó el Comité de PL de la VIII región.

En lo que respecta al perfeccionamiento del marco regulatorio, se está trabajando en una propuesta de Norma Jurídica para los APLs que permitiría una inserción más adecuada de los APLs al marco jurídico vigente

Este componente alcanzó un 73,8% de ejecución respecto de las actividades programadas en el POA.

Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.

El grado de cumplimiento de este componente estuvo influido fuertemente por problemas de índole financiero que no permitieron al CPL contar con el financiamiento requerido para llevar a cabo lo programado. Sin embargo, a pesar del bajo porcentaje de ejecución, sólo 27,5%, se realizaron actividades con muy buenos resultados. Tal es el caso de la Guia de APLs coeditada con la Asociación Chilena de Seguridad que fue distribuida durante el 2003, el portal del CPL que se encuentra en funcionamiento y actualizado y se impulsaron eventos y talleres en regiones que lograron muy buena convocatoria.

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se han financiado 4 proyectos a través del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), lo que no alcanza la meta de 8 proyectos programada para el año 2003.

El instrumento FAT a la Producción Limpia, permitió atender a 939  empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica, lo que está muy por sobre la meta de 350 empresas según lo programado.

Los proyectos financiados por FONTEC en producción limpia, también han superado los indicadores establecidos en el POA, que estipulaba 34 proyectos, ya que se han financiado 85 proyectos.

Por su parte el FIA continuó apoyando a 10 proyectos de Producción Limpia, superando los 4 proyectos de I+D previstos en el indicador del POA.

Este componente alcanza un 106,7 % de ejecución de lo programado en el POA 2003.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

El módulo del Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias aun está en etapa de diseño, aunque las normas de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias están oficializadas. Ello permitirá difundir la Producción Limpia, manteniendo los estándares deseados de calidad en este ámbito.

En la formación de capacidades de alto nivel, el CONICYT otorgó 7 becas de magíster  y se financiaron 2 becas de arrastre de doctorado y 5 de magíster.

El Subprograma ha presentado una ejecución del 100,2% respecto de lo programado en el POA.

## Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad

En cuanto a los componentes asociados a este Subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES.

Se ha continuado con la adaptación del modelo de autoevaluación y gestión de excelencia a los requerimientos de servicios públicos. Este año 2003 se agregó al Programa de calidad hospitalaria, uno para Educación y otro para el INDAP. Se trabajó en forma coordinada con CORFO-fomento y con el INN en el diseño de una norma de calidad de gestión de las PYMES (ver mayores antecedentes en capítulo VIII)

La convocatoria al Premio Nacional a la Calidad ha recibido pocas empresas(9) que se presentan al concurso. Los servicios públicos se presentan muy reducidamente también, solo dos se presentaron en este año 2003. Sin embargo se ha puesto en marcha un plan para revertir esta situación en el ámbito empresarial basado en, una focalización en las empresas en que es factible que usen herramientas de excelencia en la gestión,  una difusión dirigida a ese segmento de empresas, y un mayor posicionamiento del CNPC en el ámbito empresarial. En el año 2003 no hubo empresa ganadora por lo que el Premio se declaró desierto.

La ejecución de este componente contempló el desarrollo de 51 cursos de  capacitación a la red de fomento en los temas de calidad y excelencia.

Este componente presenta un 95,9 % de ejecución con respecto de lo presupuestado en el POA 2002.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

A través de CORFO-fomento 836 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad.

Estas acciones han sido complementadas fuertemente con capacitación en calidad para consultores  y empresas. Se realizaron 85 actividades de capacitación para consultores y empresas, que contaron con una asistencia de 1619 alumnos. Ello se debe a la excelente estrategia de difusión que ha realizado el equipo a cargo en el INN, y a la alta demanda por estos temas que presentan actualmente las empresas e instituciones.

La estrategia comunicacional y de capacitación incluyó la ejecución de 2 diplomados en gestión de calidad y certificación que contaron con la asistencia en total de 26 alumnos.

Se ha participado en la Asamblea de la IAF, y se mantiene la participación del INN en los Comités ISO, y  en la IAAC.

Este componente alcanzó un 107,0% de ejecución respecto de lo presupuestado en el POA 2003.

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba para el año 2003, “115 normas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas”, lo que no se alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que fueron puestas a disposición del público 65 normas técnicas adicionales. Sin embargo, están en proceso otras 66 normas que se espera entregar al público durante el próximo período.

Además se han financiado 23 proyectos (arrastre) de fortalecimiento y ampliación de la red de metrología, a través del FDI.

Por último, debido a problemas de índole financieros suscitados en CORFO durante el año 2003 se  determinó reorientar el accionar completo de la institución y priorizar otras actividades por sobre la certificación de calidad de sus gerencias con lo que el proceso de certificación para  dos unidades que habían terminado su proceso quedó detenido.

Este tercer componente presenta un 170,5 % de ejecución respecto de lo presupuestado.

El Subprograma completo presenta un 127,3% de avance respecto de lo presupuestado, con lo que queda de manifiesto su alto nivel de funcionamiento y de demanda entre las PYMES.

Cuadro 2.	Evolución de indicadores -a nivel de componentes para cada Subprograma

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado. | Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos. | Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos. |
| Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. | Estudio de 3 áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales. | A partir de las áreas temáticas identificadas por los expertos en el primer estudio prospectivo, se seleccionaron tres actividades económicas en las cuales se están realizando estudios prospectivos |
|  | Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuales y priorizadas | Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas seleccionadas. |
|  | Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados. | Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados. |
|  | 2 estudios u otras actividades complementarias elaborados. | Se realizaron tres estudios de diagnóstico que dan cuenta de las condiciones de oferta y demanda del sector así como de sus principales desafíos. Dichos estudios aportan con información de base para los estudios prospectivos de las áreas estratégicas identificadas. |
|  | Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados. | Elaborados. |
|  | 5 talleres en relación a las áreas temáticas elaborados | En cada área estratégica, en la que se esta llevando a cabo un estudio prospectivo, a saber: “Biotecnología aplicada al sector hortofrutícola”; “Biotecnología aplicada al sector forestal” y “Fomento a la exportación de software chileno”, se realizó un taller de expertos, para la presentación y discusión del diagnóstico. |
| Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. | Equipos político-técnicos para cada área tecnológica constituidos. | Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos con representantes del sector público, académico, privado y gremial. Los resultados del estudio de prospectiva tecnológica del sector vitivinícola permitieron consensuar —con los expertos encuestados— lineamientos para una estrategia del sector en un horizonte de diez años. Basándose en esta información, se elaboró un documento que da cuenta de los compromisos que debería asumir el sector privado y público para materializar los lineamientos estratégicos consensuados. |
|  | 5 publicaciones realizadas | Se editaron y publicaron los estudios prospectivos: “Tecnologías aplicables a la industria de la E-ducación” e “Industria Acuícola” y se editará el primer semestre de 2004 los estudios “Fomento a la exportación de software chileno”; “Biotecnología aplicada a la industria hortofrutícola”; y “Biotecnología aplicada a la industria forestal”. Se publicó en la pagina WEB del programa y se entregó a cada uno de los participantes en los Delphi (aproximadamente 120 personas por estudio) el diagnóstico elaborado por los expertos de las áreas temáticas en estudio. |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida. | Programa de recursos humanos en TI iniciado. | Se apoyó la coordinación y seguimiento de la Política de Formación de Recursos Humanos en Nuevas TIC.(MINECON). Se apoyó el desarrollo y uso de las TIC, del comercio electrónico e Internet entre las empresas. Se encuentra en operación un Comité de Normas para el documento electrónico. Algunos Estudios efectuados: Evaluación del impacto del gobierno electrónico en Chile; Desarrollo de un Sistema de Control y Correspondencia para la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros. |
|  | Sistema de indicadores en TIC en operación. | El sistema de indicadores operó durante todo el 2003, de acuerdo al diseño establecido el año 2001 y corregido el 2002. |
|  | Estrategia comunicacional iniciada. (MINECON) | La estrategia está en operación; cabe destacar el Encuentro Chile Digital 2010 que concitó durante una semana a más de 150 panelistas y a un público de casi 5.000 personas; el lanzamiento de la Campaña de Alfabetización Digital, y el evento de Premiación a los Mejores Sitios Web de Gobierno. |
|  | Cuenta Satélite del sector diseñada. | Se licitó y adjudicó el Diseño y ejecución de la Cuenta Satélite para el sector TIC. |
|  | Profesionales contratados y operando. | Se ha contratado un profesional de apoyo al Comité de Ministros TIC. |
| Empresas apoyadas a la incorporación de las TIC, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico. | Se ha apoyado la instalación de al menos 20 infocentros, cofinanciados en su inversión y operación.(MINECON) | Durante el año 2003 se realizó el segundo concurso Nacional de Infocentros y Fortalecimiento de los existentes. Se adjudicaron 17 nuevos y se fortaleció a 34. |
|  | 8000 empresarios atendidos a través de la red de infocentros. | Se capacitó a 10000 empresarios, atendidos a través de la red de Infocentros. |
|  | 220 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica. | 476 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica en TIC. |
| Sector de TIC desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal. | Tres proyectos de incubación funcionando.(FDI). | Tres proyectos de incubadora funcionando. (FDI). |
|  | 9 empresas han recibido aporte de capital semilla (FDI). | 8 empresas han recibido aporte de capital semilla. |
|  | Mapa de competencias laborales para la industria del SW y Workshop elaborado.(INTEC) | Se realizó un seminario para la generación de competencias en jefes de proyectos de informática del sector público. |
|  | Necesidades de profesionales TI y análisis de la oferta de formación identificadas.(INTEC) | Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile). |
|  | Procesos de clase mundial CMM y/o ISO certificados. (INTEC) | Se desarrolló una metodología para evaluar la calidad de contenidos en e-learning. Se diseñó una plataforma de apoyo a la evaluación de sitios Web del sector público. |
|  | Centro de investigación y desarrollo de aplicaciones TI para la industria exportadora habilitado.(INTEC) | Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile). |
|  | Pasantías a Stanford Research Institute con enfoque en comercialización de tecnologías, apoyadas.(INTEC) | Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile). |
|  | Programa piloto de comercialización internacional de TIC en el mercado brasileño iniciado.(INTEC) | Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile). |
|  | Observatorio de TIC” ha realizado prospectiva tecnológica en sistemas de educación, y bioinformática.(INTEC). | Esta actividad se eliminó según Modificación de Convenio de Desempeño (INTEC - Fundación Chile). |
|  | Observatorio de TIC ha realizado difundido nuevas TIC.(INTEC) | Según las Modificación del Convenio de desempeño, en esta actividad se realizó: Preparación para evaluación de factibilidad de realizar trazabilidad en Fundación Chile. Participación en Congreso de Telepeajes en Madrid. Se cuenta con base de 1500 soluciones TI y 530 empresas catastradas en los sectores minería, acuicultura, agroindustria, forestal y gobierno. |
|  | Fortalecimiento de la industria de software chilena para mejorar su competitividad a nivel mundial. (Fundación Chile) | Se iniciaron estudios en: “la demanda de TI en sectores verticales donde Chile tiene ventajas competitivas”, “capacidades competitivas de la oferta nacional para el desarrollo de software”, y “difusión de las posibilidades de uso de TI entre 330 personas del sector público”. |
|  | Modelo de centro de I+D de TIC en cooperación con JICA. (Fundación Chile-INTEC) | Elaboración de un proyecto para la creación de un Centro de Investigación y Aplicación en TIC en Valparaíso. Se aseguró el compromiso de la JICA de cofinanciar el Centro por un monto de US$5 millones. |
|  | Se han apoyado 8 proyectos a través del FDI. | Se ha apoyado 5 proyectos a través del FDI. |
|  | 38 proyectos I+D en TIC (FONTEC) apoyados. | Se comprometieron 3 nuevos proyectos de Innovación tecnológica y se ha mantenido 83 proyectos de arrastre comprometidos en los períodos anteriores. |
|  | 3 proyectos de I+D (FONDEF) apoyados. | Se apoyó el desarrollo de 3 nuevos proyectos en I+D y se mantiene de arrastre el proyecto SICTI. |
|  | Se ha financiado 7 nuevas becas de magíster, 6 becas de doctorado y 15 pasantías. (CONICYT) | Se ha otorgado 3 becas de doctorado para la formación de personal de alto nivel; 9 becas de magíster y 33 pasantías. |
|  | Se continúa financiando 7 becas de doctorado y 1 beca de magíster de años anteriores (2001-2002). | Se ha continuado financiando 7 becas de doctorado y 3 de magíster. |
| Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE), o “Ventanilla Empresa”. | Sitio Web de información operando en Internet.(MINECON) | Sitio Web de información llamado “sitioempresa.cl” operando en Internet. Se ha agregado información útil para las empresas tales como; noticias, opinión, entrevistas, una guía de trámites para empresarios y secciones nuevas. |
|  | Diseño e implementación de 34 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda. | Se diseñaron e implementaron 14 nuevos trámites. Se encuentran operando 34 trámites. |
|  | 12 servicios públicos incorporados al sistema de trámites por Internet. | Se establecieron convenios de cooperación con 5 Instituciones más involucradas en el Programa VE, cuyos trámites también se licitaron y ejecutaron el 2003. Se licitó y puso en marcha el módulo de pago por Internet del gobierno, que es operado por Tesorería General de la República. Se hizo un estudio para determinar la factibilidad técnico- económica de contar con un módulo central de trámites para los Municipios. |
|  | Plan comunicacional en marcha. | El Plan Comunicacional en marcha: se dio la Cuenta Pública de Ventanilla Empresa. |

Subprograma Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| --- | --- | --- |
| Proyectos biotecnológicos financiados. | 23 proyectos de arrastre de biotecnología financiados (FIA). | Se ha apoyó 36 proyectos de arrastre en biotecnología. |
|  | 10 proyectos financiados por FONTEC. | 9 nuevos proyectos de biotecnología y 21 proyectos de arrastre del año anterior han financiados por el FONTEC. |
|  | 8 proyectos financiados por FDI. | 10 proyectos de I+D en biotecnología han sido financiados por el FDI y 1 proyecto de capital semilla. |
|  | 3 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF. | 9 nuevos proyectos de I+D apoyados por FONDEF (incluye proyectos de GENOMA en Recursos Naturales), más el GENOMA de Biominería. |
| Recursos humanos entrenados y formados. | 35 entrenamientos de corta duración en el extranjero realizados.(FIA) | 49 profesionales apoyados con entrenamientos de corta duración en el extranjero. |
|  | Dos seminarios técnicos realizados. | Se realizaron 4 seminarios técnicos más uno de aclaración de dudas para la convocatoria realizada en conjunto con INNOVA BIO-BIO |
|  | Dos cursos de especialización para sector público, realizados.(FIA) | Los funcionarios públicos fueron incluidos en los seminarios ya mencionados. |
|  | Dos giras internacionales e intercambios realizadas. | Se realizó una gira de tecnológica de empresarios y técnicos del área de propagación in vitro de especies nativas chilenas y de producción de biocontroladores a Europa, USA y Canadá.(14 personas) |
|  | 1 estudiante de curso de corta duración en el extranjero apoyado.(FIA) | No se realizó. |
|  | Se ha financiado dos nuevas becas de magíster y 3 de doctorado. (CONICYT) | Se financiaron 11 nuevas becas de magíster. |
|  | Se mantiene financiamiento de 13 becas de doctorado y 3 becas de magíster de años anteriores (2001-2002) | Se mantiene el financiamiento de 4 becas de magíster y 17 becas de doctorado. |
| Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas. | Un estudio desarrollado.(FIA) | Se ha desarrollado dos estudios sobre genética de especies acuícolas y recomendaciones de correcto uso de las herramientas biotecnológicas en el mejoramiento de especies tradicionales (trigo y leguminosas). |
|  | “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado. | La Comisión Nacional de Biotecnología entregó su informe al Presidente de la República. También se contrató consultorías para el Foro de Biotecnología. |
|  | Sistema de información desarrollado y funcionando. | Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI) en funcionamiento con actualización periódica. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl. |
|  | Se ha publicado cuatro documentos. | Dos documentos se encuentran en preparación para su publicación. Ellos son: “Investigaciones y desarrollo en biotecnología silvoagropecuaria: situación actual chilena” y “ Organismos genéticamente modificados, riesgos y beneficios” |

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| --- | --- | --- |
| Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia; de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia. | Consejo de PL desarrolla actividades en todas las regiones, con alta participación de consejeros titulares. | El Consejo tuvo un alcance de desde las regiones II a XII, y en ellos participó el consejo de titulares. |
|  | Funcionamiento de APL regionales. | Se ha mantenido el funcionamiento de APL en las regiones X y V, reforzándose actividades de capacitación, reuniones con sectores productivos privados relevantes, reuniones con sector público. Se constituyó el Comité de PL de la Octava Región. |
|  | 4 nuevos APL desarrollados. | Se ha iniciado 2 APL en los sectores de ladrillos y vinos. Se encuentran en preparación 4 APL en los sectores: quesos (X región), áridos(RM), aserríos (VII,VIII,IX y X), construcción(IX), cementos(V y RM) y pisco (II y IV). |
|  | Sistema de simplificación de trámites del SEIA, a las empresas suscriptoras desarrollado. | Se coordinó con las COREMAS la implementación de dos guías técnicas que permitirán simplificar trámites y se inició la prueba piloto en la X región. |
|  | Areas de perfeccionamiento del marco regulatorio que promueva la prevención de la contaminación identificadas. | Se contrató estudio que proponga un perfeccionamiento del marco jurídico de los APL. Se está desarrollando una Norma Jurídica para la mejor inserción de los APL en el marco jurídico vigente. |
| Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados. | Manual de gestión de APL y nueva edición de política de PL publicados. | La Guía coeditada con la ACHS en el 2002 y distribuida en el 2003 incluyó la política de PL. |
|  | Portal de PL y subsistemas en operación. | El portal se encuentra en funcionamiento. |
|  | Programa de difusión regional de PL. | Se implementó un informativo regional, distribuido a través de las oficinas regionales de CORFO con información relevante. |
|  | Sistema de seguimiento y control de APL. | El sistema de seguimiento y control se establece en la norma Nch 2807 (APL: Diagnóstico, seguimiento y control y evaluación final), y en la Nch 2825 (requisitos para los auditores de evaluación final de cumplimiento). El nuevo sistema ya se ha incorporado a los nuevos APL. |
|  | Congreso nacional de PL realizado. | Se realizó una serie de eventos y talleres. Además se impulsó un ciclo de eventos en 4 regiones con alta convocatoria (40 asistentes promedio). |
| Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. | 8 proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI). | Se han financiado 4 proyectos a través de Fondos de Desarrollo e Innovación de CORFO. |
|  | Atención de 350 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica (FAT-fomentoCORFO). | Con el instrumento FAT adecuado a Producción Limpia y otros instrumentos de fomento, se ha dado atención a 939 empresas. |
|  | 34 proyectos de I+D innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC) | 85 proyectos de Producción Limpia apoyados por FONTEC. |
|  | 4 proyectos de innovación tecnológica apoyados. (FIA) | Se han financiado 10 proyectos de arrastre. |
|  | Un proyecto de innovación Tecnológica apoyado (FONDEF) | No se apoyó proyectos en PL por FONDEF. |
| Formación de capacidades Públicas y Privadas desarrolladas. | Se ha financiado 3 nuevas becas de doctorado y 2 nuevas becas de magíster. | Se otorgaron 7 nuevas becas de magíster. |
|  | Se mantiene financiamiento de 6 becas de doctorado y 6 becas de magíster, 2001-2002. (CONICYT) | Se financió 2 becas de arrastre de doctorado y 5 de arrastre de magíster. |
|  | Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación (INN). | Se trabajó en la discusión de las normas(4) de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Limpias, etapa que culminó en su oficialización. |

Subprograma Gestión de Calidad

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES META DEL PROGRAMA | EVOLUCION |
| --- | --- | --- |
| Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas especialmente en PYMES. | Sistemas de instrumentos de gestión de calidad desarrollados.(CNPC) | Se preparó dos nuevos sistemas de gestión de calidad: el Movimiento Empresarial ChileCompetitivo y el Proyecto de Norma de Gestión Básica, y se desarrollaron 3 sistemas operacionales de excelencia. (Salud, INDAP y Educación). |
|  | Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad establecido. | Se espera definiciones del sistema de instrumentos de parte de Gerencia de Fomento de CORFO para iniciar esta actividad. |
|  | 10 acciones de capacitación a actores de la red de fomento de CORFO. | Se realizaron 51 acciones de diferentes de capacitación en calidad para los programas apoyados. |
|  | Sistema de acreditación de consultores de calidad definido. | Se encuentra en operación el registro de consultores (de ISO 9000/2000 e ISO 14000) para la etapa de certificación, para lo cual se cuenta con 11 empresas de consultoría inscritas. |
|  | 3 premios sectoriales y/o regionales a la calidad. | Se apoyó las iniciativas sectoriales de salud, agricultura (INDAP), y educación. |
| Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas. | 2 cursos modulares realizados. | 2 diplomados en gestión de calidad realizados que capacitó a 26 personas. |
|  | 12 cursos para empresas y 1 seminario internacional realizado. | Se han realizado 85 actividades de capacitación con la participación de 1619 personas. |
|  | 3 misiones de participación internacional realizadas. | 1 misión de participación internacional realizada ( Asamblea IAF) |
|  | 450 empresas con proyectos de fomento para la certificación y gestión de calidad. | 836 empresas han recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. |
| Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. | 115 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas. | Se trabajaron 131 normas de las cuales 65 están terminadas y 66 están aun en proceso (aprobación de Consejo, consulta pública, anteproyecto y en programa). |
|  | Reforzamiento de 2 laboratorios nodo para incorporar a la Red Nacional de Metrología. | Se realizó mantención de la trazabilidad de 3 nodos de la red nacional de metrología. |
|  | 2 nuevos módulos incorporados al Sistema de Acreditación. | 2 módulos abiertos al público incorporados al Sistema de Acreditación |
|  | Página Web del INN mejorada. | Se apoyó el Centro de Información y difusión con materiales. |
|  | 8 proyectos de I+D en calidad (FDI). | Se apoyó 23 proyectos de I+D en ampliación y fortalecimiento de la red metrológica. |
|  | Cinco unidades de la red de fomento de CORFO en proceso de el proceso de certificación de calidad. | - |

Cuadro 3.	Comparación entre gasto ejecutado y gasto programado 2003 (US$)

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| PT-1 | 3.212 | 6.399 | 9.611 | 8.151 | 1.490 | 9.641 |
| PT-1.1 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PT-1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PT-1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PT-1.4 | 3.212 | 6.399 | 9.611 | 8.151,00 | 1.490,00 | 9.641 |
| PT-2 | 238.928 | 17.355 | 256.283 | 226.555 | 25.101 | 251.656 |
| PT-2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PT-2.2 | 33.017 | 1.644 | 34.661 | 77.298,00 | 8.587,00 | 85.885 |
| PT-2.3 | 401 | 0 | 401 | 22.487,00 | 4.048,00 | 26.535 |
| PT-2.4 | 189.676 | 13.946 | 203.622 | 108.218,00 | 9.135,00 | 117.353 |
| PT-2.5 | 15.834 | 1.764 | 17.599 | 18.552,00 | 3.331,00 | 21.883 |
| PT-3 | 27.480 | 4.768 | 32.248 | 32.324 | 4.329 | 36.653 |
| PT-3.1 | 21.537 | 3.698 | 25.235 | 21.081 | 2.305 | 23.386 |
| PT-3.2 | 5.943 | 1.070 | 7.013 | 11.243 | 2.024 | 13.267 |
| TOTAL | 269.620 | 28.522 | 298.143 | 267.030 | 30.920 | 297.950 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| TI-1 | 70.397 | 35.341 | 105.738 | 156.320 | 21.398 | 177.718 |
| TI-1.1 | 49.326 | 23.852 | 73.178 | 91.352,00 | 10.150,00 | 101.502 |
| TI-1.2 | 0 | 7.194 | 7.194 | 28.108,00 | 3.092,00 | 31.200 |
| TI-1.3 | 634 | 1.489 | 2.123 | 14.054,00 | 5.622,00 | 19.676 |
| TI-1.4 | 20.437 | 2.806 | 23.243 | 22.806,00 | 2.534,00 | 25.340 |
| TI-2 | 442.602 | 1.789.549 | 2.232.151 | 664.860 | 1.244.502 | 1.909.362 |
| TI-2.1 | 172.224 | 913.267 | 1.085.492 | 288.910,00 | 868.551,00 | 1.157.461 |
| TI-2.2 | 270.378 | 876.282 | 1.146.660 | 375.950,00 | 375.951,00 | 751.901 |
| TI-3 | 2.351.822 | 4.054.016 | 6.405.838 | 4.075.536 | 4.412.213 | 8.487.749 |
| TI-3.1 | 266.739 | 568.100 | 834.839 | 363.493,00 | 64.145,00 | 427.638 |
| TI-3.2 | 224.764 | 79.124 | 303.889 | 295.139,60 | 126.488,00 | 421.628 |
| TI-3.3 | 136.527 | 13.720 | 150.247 | 113.136,00 | 37.712,00 | 150.848 |
| TI-3.4 | 128.142 | 60.869 | 189.011 | 174.272,00 | 58.091,00 | 232.363 |
| TI-3.5 | 19.400 | 4.855 | 24.255 | 370.589,60 | 773.000,00 | 1.143.590 |
| TI-3.6 | 145.883 | 92.973 | 238.856 | 77.298,00 | 58.313,00 | 135.611 |
| TI-3.7.a | 630.888 | 2.134.258 | 2.765.147 | 815.566,00 | 1.514.624,00 | 2.330.190 |
| TI-3.7.b | 150.660 | 781.887 | 932.547 | 511.534,00 | 767.302,00 | 1.278.836 |
| TI-3.7.d | 383.483 | 231.212 | 614.695 | 985.606,00 | 766.603,00 | 1.752.209 |
| TI-3.8 | 265.336 | 87.017 | 352.354 | 368.902,00 | 245.935,00 | 614.837 |
| TI-4 | 761.406 | 81.861 | 843.267 | 747.961 | 2.271.721 | 3.019.682 |
| TI-4.1 | 113.410 | 25.087 | 138.497 | 123.806,00 | 14.557,00 | 138.363 |
| TI-4.2 | 29.189 | 4.965 | 34.154 | 42.163,00 | 4.919,00 | 47.082 |
| TI-4.3 | 618.319 | 37.643 | 655.962 | 562.169,00 | 2.248.675,00 | 2.810.844 |
| TI-4.6 | 488 | 14.165 | 14.653 | 19.823,00 | 3.570,00 | 23.393 |
| TOTAL | 3.626.227 | 5.960.767 | 9.586.994 | 5.644.677 | 7.949.834 | 13.594.511 |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| BI-1 | 2.881.127 | 2.869.399 | 5.750.527 | 3.043.735 | 3.248.467 | 6.292.202 |
| BI-1.1.a | 56.863 | 110.244 | 167.108 | 217.053,00 | 325.570,00 | 542.623 |
| BI-1.1.b | 974.165 | 1.143.350 | 2.117.515 | 753.684,00 | 849.900,00 | 1.603.584 |
| BI.1.2.a | 934.424 | 1.032.492 | 1.966.915 | 737.847,00 | 737.846,00 | 1.475.693 |
| BI-1.2.b | 889.200 | 562.723 | 1.451.923 | 1.335.151,00 | 1.335.151,00 | 2.670.302 |
| BI-1.3 | 26.475 | 20.591 | 47.066 |  |  | 0 |
| BI-2 | 435.129 | 297.429 | 732.558 | 597.468 | 169.489 | 766.957 |
| BI-2.1.a | 238 | 0 | 238 | 8.433,00 | 1.399,00 | 9.832 |
| BI-2.1.b | 47.855 | 25.198 | 73.053 | 119.461,00 | 8.199,00 | 127.660 |
| BI-2.2 | 127.906 | 14.551 | 142.457 | 63.666,00 | 9.139,00 | 72.805 |
| BI-2.3 | 227.545 | 231.097 | 458.643 | 292.068,00 | 139.752,00 | 431.820 |
| BI-2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| BI-2.5 | 4.637 | 7.486 | 12.123 | 32.325,00 | 2.000,00 | 34.325 |
| BI-2.6 | 9.878 | 913 | 10.791 | 32.325,00 | 2.000,00 | 34.325 |
| BI-2.7.a |  |  | 0 |  |  | 0 |
| BI-2.7.b | 17.069 | 18.184 | 35.253 | 25.298,00 | 5.000,00 | 30.298 |
| BI-2.8 |  |  | 0 | 23.892,00 | 2.000,00 | 25.892 |
| BI-3 | 38.968 | 11.842 | 50.809 | 157.408 | 19.929 | 177.337 |
| BI-3.1 | 5.744 | 0 | 5.744 | 8.433,00 | 1.900,00 | 10.333 |
| BI-3.2 | 3.891 | 700 | 4.591 | 28.108,00 | 1.001,00 | 29.109 |
| BI-3.3 |  |  | 0 | 8.433,00 |  | 8.433 |
| BI-3.4 | 20.163 | 1.693 | 21.856 | 25.298,00 | 3.000,00 | 28.298 |
| BI-3.5 | 3.679 | 221 | 3.900 | 7.027,00 | 7.027,00 | 14.054 |
| BI-3.6 | 5.491 | 9.227 | 14.718 | 46.379,00 | 2.000,00 | 48.379 |
| BI-3.7 |  |  | 0 | 33.730,00 | 5.001,00 | 38.731 |
| TOTAL | 3.355.224 | 3.178.670 | 6.533.894 | 3.798.611 | 3.437.885 | 7.236.496 |

Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| PL-1 | 360.675 | 56.932 | 417.607 | 516.492 | 49.000 | 565.492 |
| PL-1.2 | 276.541 | 55.077 | 331.618 | 420.924,00 | 37.000,00 | 457.924 |
| PL-1.3 | 4.494 | 0 | 4.494 | 11.243,00 | 2.000,00 | 13.243 |
| PL-1.4 | 21.428 | 41 | 21.469 | 21.081,00 | 2.000,00 | 23.081 |
| PL-1.5 | 19.686 | 0 | 19.686 | 21.081,00 | 2.000,00 | 23.081 |
| PL-1.6 | 38.526 | 1.813 | 40.339 | 42.163,00 | 6.000,00 | 48.163 |
| PL-1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PL-1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PL-2 | 31.731 | 6.838 | 38.569 | 125.082 | 14.997 | 140.079 |
| PL-2.1 | 974 | 175 | 1.149 | 14.054,00 | 999,00 | 15.053 |
| PL-2.2 | 11.388 | 3.795 | 15.183 | 21.081,00 | 2.000,00 | 23.081 |
| PL-2.3 | 4.545 | 335 | 4.880 | 12.649,00 | 999,00 | 13.648 |
| PL-2.4 | 6.559 | 1.129 | 7.688 | 7.027,00 | 999,00 | 8.026 |
| PL-2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PL-2.7 | 8.265 | 1.404 | 9.669 | 70.271,00 | 10.000,00 | 80.271 |
| PL-2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PL-3 | 2.264.605 | 4.034.657 | 6.299.262 | 2.732.460 | 3.170.290 | 5.902.750 |
| PL-3.1 | 820.465 | 1.666.781 | 2.487.246 | 992.228,00 | 992.228,00 | 1.984.456 |
| PL-3.3.a | 849.423 | 2.249.891 | 3.099.314 | 732.090,00 | 1.486.365,00 | 2.218.455 |
| PL-3.3.b | 403.170 | -61.934 | 341.237 | 632.895,00 | 316.448,00 | 949.343 |
| PL-3.3.c |  |  | 0 | 210.813,00 | 210.814,00 | 421.627 |
| PL-3.3.d | 191.546 | 179.919 | 371.466 | 164.434,00 | 164.435,00 | 328.869 |
| PL-4 | 119.189 | 84.787 | 203.976 | 285.863 | 50.000 | 335.863 |
| PL-4.1 | 118.930 | 84.787 | 203.718 | 264.782,00 | 48.000,00 | 312.782 |
| PL-4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PL-4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PL-4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| PL-4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| PL-4.6 | 259 | 0 | 259 | 21.081,00 | 2.000,00 | 23.081 |
| PL-4.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| TOTAL | 2.776.200 | 4.183.214 | 6.959.414 | 3.659.897 | 3.284.287 | 6.944.184 |

Subprograma Gestión de Calidad

| Componente/ | Gasto Ejecutado | Gasto Programado POA |
| --- | --- | --- |
| Actividad | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| CA-1 | 287.720 | 242.134 | 529.854 | 405.463 | 147.002 | 552.465 |
| CA-1.1 | 23.275 | 1.659 | 24.934 | 37.946,00 | 2.000,00 | 39.946 |
| CA-1.2 | 23.568 | 0 | 23.568 | 61.136,00 | 9.999,00 | 71.135 |
| CA-1.3 |  |  | 0 | 26.703,00 | 1.001,00 | 27.704 |
| CA-1.4 | 78.328 | 8.748 | 87.076 | 77.298,00 | 12.001,00 | 89.299 |
| CA-1.5 | 47.762 | 61.779 | 109.541 | 91.352,00 | 22.001,00 | 113.353 |
| CA-1.7 | 114.787 | 169.948 | 284.735 | 111.028,00 | 100.000,00 | 211.028 |
| CA-2 | 1.441.957 | 2.226.405 | 3.668.363 | 1.753.735 | 1.675.685 | 3.429.420 |
| CA-2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| CA-2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| CA-2.3 | 99.302 | 13.416 | 112.718 | 35.136,00 | 25.443,00 | 60.579 |
| CA-2.4 | 172.657 | 18.169 | 190.826 | 47.784,00 | 11.946,00 | 59.730 |
| CA-2.5 | 35.426 | 4.132 | 39.558 | 8.433,00 | 1.999,00 | 10.432 |
| CA-2.6 | 0 | 1.418 | 1.418 | 11.243,00 | 1.001,00 | 12.244 |
| CA-2.7 | 1.092.105 | 2.184.851 | 3.276.956 | 1.634.295,00 | 1.634.295,00 | 3.268.590 |
| CA-2.8 | 42.468 | 4.420 | 46.887 | 16.844,00 | 1.001,00 | 17.845 |
| CA-3 | 1.103.633 | 2.338.068 | 3.441.701 | 1.255.840 | 762.774 | 2.018.614 |
| CA-3.1 | 161.824 | 137.906 | 299.730 | 182.705,00 | 51.532,00 | 234.237 |
| CA-3.2.a | 793.542 | 1.668.502 | 2.462.045 | 685.239,00 | 685.239,00 | 1.370.478 |
| CA-3.2.b | 19.705 | 500.952 | 520.657 | 217.840,00 | 11.001,00 | 228.841 |
| CA-3.3 | 52.747 | 1.094 | 53.841 | 36.541,00 | 3.001,00 | 39.542 |
| CA-3.4 | 50.280 | 4.090 | 54.370 | 49.190,00 | 11.000,00 | 60.190 |
| CA-3.5 | 2.902 | 0 | 2.902 | 7.027,00 | 1.001,00 | 8.028 |
| CA-3.6 | 22.633 | 25.524 | 48.158 | 77.298,00 | 0,00 | 77.298 |
| TOTAL | 2.833.310 | 4.806.608 | 7.639.918 | 3.415.038 | 2.585.461 | 6.000.499 |

Cuadro 4. 	Grado de ejecución del POA 2003

|  | BID | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PROGRAMA | 76,6% | 105,0% | 91,0% |
| Subprograma Prospectiva Tecnológica | 101,0% | 92,2% | 100,1% |
| PT-1 | 39,4% | 429,5% | 99,7% |
| PT-2 | 105,5% | 69,1% | 101,8% |
| PT-3 | 85,0% | 110,1% | 88,0% |
| Subprograma Tecnol. de Información y Comunicación | 64,2% | 75,0% | 70,5% |
| TI-1 | 45,0% | 165,2% | 59,5% |
| TI-2 | 66,6% | 143,8% | 116,9% |
| TI-3 | 57,7% | 91,9% | 75,5% |
| TI-4 | 101,8% | 3,6% | 27,9% |
| Subprograma Des. Tecnol. Forestal, Agrop. y Acuícola | 88,3% | 92,5% | 90,3% |
| BI-1 | 94,7% | 88,3% | 91,4% |
| BI-2 | 72,8% | 175,5% | 95,5% |
| BI-3 | 24,8% | 59,4% | 28,7% |
| Subprograma Gestión Ambiental | 75,9% | 127,4% | 100,2% |
| PL-1 | 69,8% | 116,2% | 73,8% |
| PL-2 | 25,4% | 45,6% | 27,5% |
| PL-3 | 82,9% | 127,3% | 106,7% |
| PL-4 | 41,7% | 169,6% | 60,7% |
| Subprograma Gestión de Calidad | 83,0% | 185,9% | 127,3% |
| CA-1 | 71,0% | 164,7% | 95,9% |
| CA-2 | 82,2% | 132,9% | 107,0% |
| CA-3 | 87,9% | 306,5% | 170,5% |

# EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES

Las actividades planificadas para el Programa durante el año anterior se ejecutaron, en general, de acuerdo a lo previsto en la carta Gantt incluida en el POA del año 2003, sin variaciones mayores.

# PROBLEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES Y MEDIDAS

Dado que el Programa se encuentra en una fase ya consolidada de funcionamiento, el esquema de gestión del Programa que se elaboró en la etapa de diseño ha seguido operando según lo previsto, con mínimas variaciones. Este esquema se basa en un sistema según el cual la Subsecretaría de Economía, que es la entidad coordinadora del conjunto del Programa, se relaciona con cada institución participante por medio de un convenio de desempeño, en el que se especifican las responsabilidades generales y específicas que cada institución tiene en la ejecución de los diferentes subprogramas, componentes y actividades, como también los recursos que anualmente se destinarán para estos efectos. Cada Subprograma, por su parte, cuenta con un equipo coordinador encabezado por un coordinador responsable ante la Dirección Ejecutiva del desarrollo de las actividades correspondientes. Finalmente, la Subsecretaría de Economía ejerce la conducción general del Programa a través de diferentes instancias: los grandes lineamientos son proporcionados por el Subsecretario de Economía, quien es asesorado por el Consejo del Programa; la conducción operativa es asumida por la Dirección Ejecutiva, que es asesorada por el Comité Ejecutivo del Programa.

Revisaremos, en primer lugar, las situaciones de gestión consignadas en el Informe Anual 2002, dando cuenta de la evolución que dichos problemas experimentaron durante el año 2003. Posteriormente señalaremos algunos temas que surgieron o cobraron importancia durante ese último año.

## Revisión problemas de gestión año 2002

- Control de rendiciones de proyectos en FDI y FONTEC. Como se informó en el reporte anual del año 2002, el FDI resolvió con bastante rapidez los problemas detectados por el Banco, los que no han vuelto a detectarse. En relación al FONTEC, durante el año 2003 terminaron de solucionarse los problemas detectados por el Banco en la organización de la información y de los documentos de respaldo de las rendiciones de este Fondo. En efecto, en enero de ese año se contrató un profesional que se hizo cargo de implementar criterios y procedimientos que permitieron conciliar la información recibida desde los beneficiarios de los proyectos con la rendida por el FONTEC a la Dirección Ejecutiva del Programa. De hecho, el Banco autorizó los desembolsos correspondientes a las rendiciones del FONTEC a partir del segundo semestre del año 2003.

- Contratación de personal mediante contratos de trabajo. Esta situación se ha regularizado en la mayor parte de las unidades ejecutoras, estando hoy la enorme mayoría de las nuevas contrataciones bajo la forma de contratos de honorarios de plazo fijo o por labores específicas.

- Iniciativa Genoma: Programa de Biominería. Si bien el programa de Biominería ha funcionado con normalidad, habiéndose suscrito los correspondientes convenios con la CORFO y el CONICYT, el BID no ha permitido que se realicen rendiciones de estas actividades con cargo al presupuesto del Banco en tanto no se resuelvan algunas situaciones. En particular, se nos ha solicitado introducir algunas modificaciones al “Convenio de Desarrollo” suscrito el 13 de julio de 2001 entre el CONICYT, la CORFO, CODELCO y la Subsecretaría de Economía, según lo expresado por el especialista sectorial del BID, en su carta CCH-1202-ES2-C/03 del 25 de septiembre de 2003. En ella se nos solicita “realizar las modificaciones del caso a los convenios que correspondan”, con el fin de lograr congruencia entre las disposiciones de esos convenios. En la actualidad se encuentra en trámite un “Convenio complementario” del Convenio de Desarrollo mencionado que, a juicio de esta Dirección Ejecutiva, da plena satisfacción a lo solicitado por el Banco.

A continuación se destacan algunos temas que provocaron problemas en la gestión del Programa durante el año 2003.

## Rendiciones del FONTEC, CPL y FONDEF

- FONTEC. En el año 2001, el Banco había revelado un conjunto de falencias en los procedimientos empleados por el FONTEC para revisar y aprobar las rendiciones enviadas por sus beneficiarios. Entre los problemas detectados, se puede señalar los siguientes:

- Gastos rendidos al BID, a través de la Dirección Ejecutiva, que no habían sido previamente revisados ni debidamente aprobados por estos Fondos.

- Gastos rendidos al BID que correspondían al período anterior al 29 de noviembre de 2000, fecha mínima para el reconocimiento de gastos previos por parte del Banco.

Como se señaló en el punto anterior, si bien algunos de los problemas detectados aún estaban resolviéndose durante el primer semestre de 2003, éstos quedaron superados a mediados de año, por lo que las rendiciones y los correspondientes desembolsos del segundo semestre pudieron ser tramitados sin inconvenientes. Hay que señalar que los propios ejecutivos de este Fondo han reconocido que las revisiones y observaciones del BID han contribuido a mejorar esa dimensión de su gestión interna.

- Comité de Producción Limpia. El informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República referido a la gestión del CPL durante el año 2002 arrojó un conjunto de observaciones que el BID consideró necesario aclarar y/o resolver antes de cursar cualquier desembolso de recursos para este Comité durante el año 2003. Las observaciones y recomendaciones anteriores fueron recogidas por el Banco, agregando los resultados de su propia revisión al CPL, y enviadas a esta Dirección Ejecutiva mediante carta Nº CCH-842-ES2-C/03, del 23 de julio de 2003. Las principales observaciones del mencionado informe se referían a:

- La contratación de un consultor sin un proceso competitivo de selección previa (al menos tres alternativas), y sin haber solicitado la no-objeción del Banco para realizar una contratación directa.

- La inclusión, en los contratos del personal del CPL, de un “bono de cumplimiento de metas institucionales e individuales”; la Contraloría exigió rebajar estos montos de las rendiciones al BID.

- Un conjunto de observaciones referidas a procedimientos de adquisiciones y/o de contrataciones que no habrían seguido las normas acordadas con el Banco.

El CPL respondió pormenorizadamente, tanto a la Contraloría General de la República como al BID, exponiendo su posición respecto de las observaciones anteriores. A la fecha, gran parte de las observaciones han sido asumidas y/o resueltas por el CPL, quedando pendientes, sin embargo, algunas de ellas. Entre estas últimas está el tema del “bono” más arriba mencionado, respecto del cual el CPL envió a la Contraloría una solicitud de reconsideración del informe correspondiente (oficio de CORFO Nº 5266, del 4 de agosto de 2003). En tanto el ente contralor no se pronuncie favorablemente —lo que no ha sucedido hasta ahora—, el Banco ha señalado que no reconocerá dicho gasto con cargo al financiamiento BID.

- FONDEF. Durante el año 2002 este Fondo rindió, con cargo al financiamiento del BID, un conjunto de gastos correspondientes a proyectos elegibles por el Programa, pero que habían sido aprobados y asignados en el marco de los concursos regulares Nº 8 y 9 del FONDEF. Sin embargo, los decretos correspondientes a dichos proyectos, que habían sido tomados de razón por la Contraloría, llevaban incluida la asignación al presupuesto regular (y no al presupuesto BID) de este Fondo, por lo que contablemente debieron ser cargados a esta partida. Esto fue observado por la Contraloría General de la República en el informe de auditoría realizada al FONDEF respecto del año 2002 (informe Nº 63, del 7 de mayo de 2003, de la CGR). Lo anterior obligó a CONICYT a arrastrar como saldo inicial de caja para el año 2003 parte importante de los recursos que habían sido rendidos como gastos de proyectos (M$1.828.253.-), equivalente a una cifra de M$ 1.451.418, correspondiente a presupuesto BID 2002 no asignado a proyectos debido a la situación antes descrita.  Sumada esta cifra al presupuesto BID 2003 del FONDEF, el monto disponible ascendió a M$ 3.252.706.-  Dado que el FONDEF requiere regularizar su contabilidad durante el año 2004, se acordó con el BID reversar los proyectos del 8º y 9º concurso y presentar al Banco rendiciones de proyectos sustitutos, que cumplan con todas las exigencias para ser considerados gastos elegibles, en fechas que no vayan más allá del 31 de julio de 2004.

## Iniciativa Genoma: Programa de Biominería

Este programa tiene como objetivo acelerar la incorporación de Chile a la corriente genómica mundial, en un ámbito de alta importancia para el país como es la minería, desarrollar expertos y capacidades chilenas en las áreas pertinentes y servir como modelo para otras iniciativas. La estrategia en este caso es dar el impulso a la formación de una empresa dedicada a la investigación y desarrollo en biominería.

El Banco expresó a esta Dirección Ejecutiva un conjunto de dudas y aprensiones acerca de esta iniciativa, particularmente sobre los procedimientos utilizados para asignar los recursos para su financiamiento. En carta fechada el 5 de agosto de 2002, el BID solicitó lo siguiente: “Sobre la iniciativa de Biominería mucho le agradecería que nos informara cómo ésta se enmarca en los mecanismos de ejecución previstos en el Programa  de Desarrollo e Innovación de Ciencia y Tecnología 1286-OC-CH; en los Objetivos del mismo y en las áreas temáticas prevista en él.” Además, formula algunas preguntas específicas acerca de los mecanismos de ejecución y de control de este proyecto, entre otros.

En respuesta a dichas inquietudes, la Dirección Ejecutiva envió en al Banco, el 30 de agosto de 2002, una respuesta pormenorizada, incluyendo un dossier con toda la información pertinente a esta iniciativa.  El BID no se dio por satisfecho con dicha explicación, puesto que envió a la Dirección Ejecutiva tres extensas notas (CCH-448-ES2-C/03, del 07.04.2003, CCH-658-ES2-C/03, del 27.05.2003 y CCH-1202-ES2-C/03, del 25.09.2003) en las que manifestaba su inquietud por los siguientes temas, entre otros:

- el respeto a las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Programa respecto de los procedimientos de asignación de recursos utilizados en este caso;

- el resguardo de la mantención de los derechos de propiedad intelectual en manos de los beneficiarios de los proyectos;

- la armonización entre las disposiciones establecidas en el “Convenio de Desarrollo” suscrito en julio de 2001 entre CODELCO, la CORFO, CONICYT y la Subsecretaría de Economía, y los correspondientes convenios de subsidios a ser establecidos entre las unidades ejecutoras (CORFO y CONICYT) y los beneficiarios (CODELCO y Biosigma S.A.).

En particular, en la carta del 27 de mayo se le solicita al Consejo Directivo del Programa pronunciarse sobre el resguardo de los intereses de CODELCO para poder hacer efectivos los derechos sobre los resultados de los proyectos y sobre la utilización de los recursos que CONICYT asignaría a Biosigma S.A. En respuesta a dichas inquietudes, el Subsecretario de Economía respondió, en carta del 13 de junio de 2003 dirigida al especialista sectorial del BID:

“los esfuerzos realizados por CORFO, CONICYT y CODELCO en la elaboración de los diferentes documentos que respaldan las operaciones de este proyecto, en mi opinión satisfacen los requerimientos planteados por el Banco. En particular, el convenio suscrito en diciembre de 2001 entre CORFO y CODELCO, el mandato de CODELCO a Biosigma y el proyecto de convenio a ser suscrito entre CONICYT, CODELCO y Biosigma S.A. contienen las estipulaciones que razonablemente pueden asegurar que los intereses de CODELCO estén adecuadamente resguardados desde un punto de vista jurídico, especialmente aquellos que dicen relación con la futura utilización de los resultados tecnológicos que pudieren originarse del desarrollo de este proyecto. En relación a la utilización que Biosigma hará de los recursos que le sean transferidos por CONICYT, y especialmente a las modalidades de asignación de los mismos, tenemos la convicción de que la Dirección Ejecutiva de FONDEF, quien actúa en este caso como unidad ejecutora, arbitrará todos los medios necesarios para que tanto el objeto al que estos recursos sean destinados como su modalidad de asignación respondan fielmente a los propósitos del Programa y a los procedimientos acordados con el Banco.”

Adicionalmente a lo anterior, se ha procedido, en consulta con el Banco, a introducir algunas modificaciones al “Convenio de Desarrollo”, según lo solicitado por el BID, en su carta CCH-1202-ES2-C/03 del 25 de septiembre de 2003. En ella se nos demanda realizar esas modificaciones con el fin de lograr congruencia entre las disposiciones de los diferentes convenios mencionados más arriba. En la actualidad se encuentra en trámite un “Convenio Complementario” del Convenio de Desarrollo que, a juicio de esta Dirección Ejecutiva, da plena satisfacción a lo solicitado por el Banco. Los principales aspectos contemplados en este convenio complementario son:

- Una ampliación de las facultades de la sociedad que se constituya (Biosigma S.A.) para que, con los recursos del Programa pueda, además de financiar proyectos, adquirir servicios o equipos requeridos por el Programa, de acuerdo con su Reglamento Operativo.

- Se especifica que los beneficios económicos que generen las acciones desarrolladas en el marco del Programa de Biominería pertenecerán a CODELCO y a la Sociedad.

- Se amplía el plazo de vigencia del Convenio de Desarrollo hasta fines del año 2006.

## Bajo perfil comunicacional del Programa

La evaluación intermedia que se llevó a cabo durante el año 2003 puso de relieve un aspecto que constituye una falencia del Programa, cual es el escaso grado de conocimiento público que de él se tiene, tanto entre el público masivo como entre los propios grupos objetivo del Programa. El informe final de dicha evaluación es categórico al respecto: “Una de las primeras impresiones que se tienen al acercarse al PDIT es la falta de conocimiento del mismo, incluso entre sus propios beneficiarios. Su dilución en el conjunto de coejecutores  y fondos es una de las debilidades más manifiestas.” Esto tiene su origen en la concepción misma y en el diseño operativo de nuestro Programa. Desde un comienzo éste fue pensado como un conjunto articulado de acciones en el ámbito del desarrollo tecnológico que utilizara las capacidades institucionales hasta entonces construidas por los anteriores gobiernos de la Concertación. Esto implicó que el Programa fuera “montado” sobre un conjunto de instituciones preexistentes, cada una de las cuales había ido construyendo una imagen institucional y una estrategia comunicacional para sus acciones. Esto planteó desde un principio el problema de elaborar una identidad específica al PDIT, sin pretender sustituir las imágenes corporativas de cada una de las unidades coejecutoras.

La solución ideada para afrontar este problema fue la creación de una “marca paraguas” que abarcara todos los esfuerzos que estaba haciendo el Gobierno en materia de innovación a través del PDIT, insertar al PDIT dentro de ella y, a partir de este “paraguas”, posicionar al Programa ante sus públicos objetivo. La marca paraguas escogida fue “CHILE INNOVA”, y su objetivo general fue posicionarse en la opinión pública como la primera red que aglutina a los actores públicos relacionados con la innovación tecnológica o productiva a nivel nacional, y que impulsa la cultura de la innovación en Chile. Para la implementación de esta estrategia se contrató a una empresa asesora especialista en comunicaciones (Extend Comunicaciones), la que prestó sus servicios a la Dirección Ejecutiva durante parte del año 2002 y el 2003.

Esta estrategia comunicacional mostró logros en algunos campos, pero no logró resolver el tema de fondo, que es expresado en los siguientes términos en la evaluación de medio término: “La imagen de conjunto del PDIT no ha sido asumida por los organismos coejecutores, por lo que la identificación externa se asocia con una aportación de créditos del BID a unos Fondos e instituciones preexistentes y no con un programa con todos sus componentes articulados y con objetivos y fines delimitados.” Más aun, el informe señala que, a juicio de los evaluadores, “no existe voluntad por parte de los organismos coejecutores en potenciar la imagen del PDIT, lo cual se expresa incluso en que algunos subprogramas dan mas importancia a su propia comunicación y presencia que al Programa en su conjunto.” Si bien los evaluadores no consideran que esta situación ponga en peligro el éxito en la ejecución del Programa, “denota una actitud de mantener el “status quo” actual y valorar insuficientemente el camino iniciado por el PDIT de establecer prioridades y buscar impactos socioeconómicos a las inversiones en I+D.”

La evaluación de medio término concluye con la siguiente recomendación en relación a este punto: “Acometer una política de comunicación e imagen que confiera identidad al PDIT como instrumento del Gobierno para el desarrollo científico y la innovación. Consideramos que debe implementarse la política ya diseñada y que cada actividad desarrollada con fondos del Programa lleve el sello elegido “Chile Innova”. Se recomienda también un acuerdo del Consejo respecto a la identificación del programa en las publicaciones e instrumentos de cada uno de los ejecutores.”

# SUPUESTOS

## A nivel del Programa en su conjunto

Como hemos reportado en los Informes Anuales correspondiente a los años 2001 y 2002, en términos generales, los supuestos consignados en el Marco Lógico para asegurar el buen desempeño del Programa se han cumplido en términos generales. Ello ha sido ratificado por la evaluación de medio término realizada por GPI Consultores, la que señala al respecto:

“Los supuestos establecidos en el Marco Lógico sobre la evolución de las condiciones de contorno y su incidencia en los fines y propósito del PDIT  siguen teniendo plena validez una vez transcurrida la mitad de su período de ejecución: la estabilidad política e institucional del país no ha variado, las políticas de desarrollo económico siguen las líneas anteriormente definidas, y el conjunto del entorno económico internacional no pasa por cambios de rumbo o crisis importantes previsibles, si bien se han disminuido las expectativas de crecimiento.

“Las acciones existentes para el fomento de la I+D+i tampoco son puestas en cuestión por los principales agentes económicos y políticos del país, y los propios calendarios electorales (elección presidencial en diciembre de 2005) condicionan, a su vez, el planteamiento de posibles cambios de alcance en el ámbito institucional de la investigación y la innovación.

“En cuanto a las hipótesis avanzadas acerca de la actitud empresarial en relación con la calidad y la productividad, cabe señalar que existe un interés creciente sobre la modernización y la calidad, en particular entre las empresas que tienen sus ojos puestos en los mercados exteriores o que prevén una acrecentada competencia de firmas extranjeras en el mercado local. La evolución del Subprograma de Calidad pone de manifiesto esta percepción. Ahora bien, seguramente este hecho no permite llegar a asegurar que se esté produciendo un cambio generalizado de la cultura empresarial en Chile.

“Por lo que respecta al supuesto establecido en el Marco Lógico del PDIT sobre el apoyo del Gobierno al desarrollo científico – técnico y la aportación de recursos para ello, cabe señalar que mientras se constata la preocupación y el compromiso del Presidente de la República por la  ciencia y la tecnología, la asignación de recursos presupuestarios al PDIT por parte del Ministerio de Hacienda se lleva a cabo con un ritmo que no se corresponde con el diagnóstico y la demanda existente y va bastante por detrás de lo previsto en el calendario fijado inicialmente en el Programa.”

No obstante compartir, en general, lo señalado por los evaluadores, creemos necesario realizar algunas puntualizaciones.

Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

- A nivel de Fin

- El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales. A la reciente entrada en vigencia de los acuerdos comerciales con la UE y con EE.UU. se agregó recientemente la aprobación en el parlamento surcoreano del acuerdo comercial con nuestro país. Esto abre importantes perspectivas para ampliar el intercambio comercial tanto con ese país como con otros del continente asiático. Adicionalmente, hay que señalar que un conjunto importante de instituciones de investigación chilenas (46) participaron de la primera convocatoria a la presentación de proyectos de investigación realizada por el VI Programa Marco de Ciencia y Tecnología de la UE.

- No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional. La guerra de Irak, impulsada por los Estados Unidos, generó durante largos meses del año 2003 una incertidumbre generalizada en todo el mundo, lo que derivó en una cierta parálisis en la actividad económica internacional. Sin embargo, hacia fines de año, una vez que la situación en el Golfo Pérsico ha entrado a una fase de cierta estabilización, los mercados han comenzado a reanimarse tímidamente. El debilitamiento relativo de la moneda norteamericana durante los últimos meses del año ha generado algunas preocupaciones en los sectores exportadores nacionales, especialmente los que tienen a los EE.UU. como principal mercado de destino. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se ha producido un cambio del estado de ánimo observado tanto en el mundo empresarial como en la ciudadanía en general, quienes ven con mayor optimismo la evolución económica futura, tanto nacional como internacional.

- Se mantiene estabilidad político-institucional en el país. No ha habido alteraciones significativas en este ámbito, habiéndose superado parcialmente los fuertes golpes que significaron para el Gobierno las situaciones producidas en el MOP y en la CORFO. Esta relativa tranquilidad institucional asegura la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa.

- A nivel de Propósito del Programa en su conjunto.

- El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME. Si bien se evidencia un conjunto de iniciativas gubernamentales de apoyo al desarrollo de las PYME, éstas parecen haber perdido algo del vigor que manifestaron a comienzos del Gobierno. Hay que destacar en este punto la coordinación de iniciativas relativas al apoyo al emprendimiento que está realizando el Ministerio de Economía, lo que complementa los apoyos a la innovación y el desarrollo tecnológicos.

- El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello. En este punto se aprecia una situación ambivalente. Mientras, por una parte, se da inicio a un Programa de apoyo al desarrollo científico y tecnológico coordinado por el CONICYT y cofinanciado con un crédito del Banco Mundial (“Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología”), el PDIT experimenta nuevamente una significativa reducción presupuestaria, no sólo respecto de lo solicitado para el año 2004, sino respecto del presupuesto 2003 del Programa. Esto ha provocado en algunas de las instituciones coejecutoras una sensación de incertidumbre, viéndose algunas de ellas en la imposibilidad de acometer la totalidad de las acciones contempladas en el Marco Lógico debido a la insuficiencia de presupuesto. Como es claro, la mantención de este supuesto es clave para llevar a cabo en buenos términos la integralidad del Programa.

- El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad. Como se señaló en informes anteriores, y es ratificado por la evaluación de medio término, se observa en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas

Lo anterior revela un ambiente razonablemente positivo para el buen desarrollo de nuestro Programa, aunque este ambiente se vea relativizado por los comportamientos restrictivos en materias de asignación de presupuesto mantenidos por el Ministerio de Hacienda.

## Subprograma Prospectiva Tecnológica

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional

- Disposición de los actores del SIN a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos.

- Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional

En relación a los dos primeros supuestos, y como ha sido informado con anterioridad, la respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Ello se ha manifestado en el desarrollo de los diversos estudios prospectivos en los que se ha requerido la participación de los diferentes actores involucrados en las áreas en estudio. En todos ello se ha manifestado un gran espíritu de colaboración puesto a disposición de los respectivos equipos profesionales. En este sentido ha destacado la importante participación de actores en la realización de los estudios prospectivos sobre aplicaciones biotecnológicas en los sectores hortofrutícola y forestal y sobre la industria exportadora de software.

Con relación al tercer supuesto, hay que destacar la disposición mostrada por el Gobierno a institucionalizar la Prospectiva Tecnológica como una herramienta de uso permanente en la identificación y priorización de áreas económicas para el desarrollo tecnológico y productivo nacional. Esto se ha manifestado en la decisión de instalar al equipo de Prospectiva en la CORFO a partir del segundo trimestre de 2004, fortaleciendo sus capacidades en recursos humanos.

## Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico.

- Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del periodo.

- La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes

Como se señaló en el informe del año anterior, el proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documento electrónico en el país fue aprobada por el Congreso a comienzos de 2002 y fue promulgada por el Gobierno. Durante el 2002, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía elaboró el reglamento de dicha ley, el que fue promulgado en agosto de ese año, con lo que la ley se encuentra en plena vigencia. En enero de 2003, el Ministerio de Economía recibió la primera solicitud de acreditación de una firma para operar como entidad certificadora de firma electrónica. Esta solicitud correspondió a la firma E-Cert Chile, y fue concedida por la R.A. Exenta Nº 317, de 14 de agosto de 2003, de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Cabe destacar, como expresión de la voluntad del Gobierno de avanzar decididamente por la ruta del gobierno electrónico, la formulación y aprobación del crédito BID para cofinanciar el “Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”, que se desplegará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía en el período 2004-2006, y que pronto comenzará su ejecución.

Asimismo, ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios del Gobierno a Internet, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección. Un estudio sobre gobierno electrónico elaborado en el año 2002 por la Universidad de Brown, en EE.UU., en 198 países colocó a nuestro país en quinto lugar, sólo antecedido por Taiwán, Corea, Canadá y EE.UU.

## Subprograma Biotecnología

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

- Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología.

- Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos

Estos supuestos se mantienen plenamente vigentes, y representan condiciones necesarias para el éxito en el desarrollo de este Subprograma y para su contribución al logro del propósito del Programa. La voluntad del Gobierno de avanzar decididamente en esta área se ha visto materializada en la conformación y funcionamiento, durante el segundo semestre del año 2002 y el primer semestre de 2003, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología. En junio fue entregado el informe final de la Comisión al Presidente de la República, quien lo acogió e impartió instrucciones para elaborar una política pública para el desarrollo de la biotecnología en Chile, tomando como punto de partida dicho informe. Esta política pública fue elaborada por la Dirección Ejecutiva del Programa y fue adoptada formalmente por el Gobierno en noviembre de 2003, a través de su lanzamiento público por parte del Presidente Lagos. Entre las acciones contenidas en dicho documento de política está la dictación de una Ley Marco de Biotecnología, proyecto que se encuentra actualmente en elaboración.

En relación a la demanda por soluciones biotecnológicas, un conjunto de instituciones empresariales y académicas, reunidas en torno a varios proyectos de consorcios tecnológico-empresariales, están elaborando propuestas a ser cofinanciadas con recursos públicos y privados en proporciones equivalentes, varias de las cuales están centradas en el desarrollo de los respectivos sectores mediante la investigación, el desarrollo y la aplicación de herramientas biotecnológicas. Consorcios de esta naturaleza se están formando en los ámbitos frutícola, forestal, acuícola, de salud humana y minero.

Sin duda, la demanda por productos y soluciones biotecnológicas por parte de las empresas nacionales, especialmente de los ámbitos agropecuario, acuícola y forestal, experimentará avances importantes una vez que se complete el marco regulatorio de la biotecnología en el país y se concreten los apoyos públicos para la constitución de consorcios tecnológico-empresariales en el campo de la biotecnología. Todo ello basado en el trabajo realizado por la Comisión Presidencial sobre Biotecnología, y en la Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.

## Subprograma Gestión Ambiental

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas.

- Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia

Estos supuestos conservan su validez y vigencia. El interés manifestado por el Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo, adicionalmente a la promulgación por parte del Presidente de la República, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, se verifica en varias iniciativas surgidas en regiones para constituir Comités Regionales público-privados de PL. Esto ya ha sucedido en las regiones de Los Lagos, de Valparaíso y del Bío-Bío. También han sido oficializadas las normas chilenas de APL, lo que constituye un importante avance en la masificación del instrumento.

Por otra parte, se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia, involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas. Adicionalmente, ha habido un interés creciente por parte de jóvenes estudiantes por realizar estudios de postgrado en temas vinculados con la gestión ambiental y la PL.

## Subprograma Gestión de Calidad

Los supuestos formulados a nivel de propósito para este Subprograma fueron los siguientes.

- Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente.

- La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional

- Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile

Estos supuestos mantienen su validez como condiciones externas de éxito para el desarrollo del Subprograma de Gestión de Calidad. Más aun, la importancia de la gestión de calidad en las empresas se ha visto fuertemente realzada con la  entrada en vigor de los acuerdos comerciales con la UE y con los EE.UU. y con la reciente aprobación del acuerdo con Corea. En efecto, muchas empresas han visto la posibilidad concreta de ampliar los mercados de destino de sus productos hacia países que se caracterizan por sus altos niveles de exigencia en relación a la calidad de los productos que consumen, como también de los procesos empleados en su producción. De hecho, un estudio realizado por esta Dirección Ejecutiva revela que el número de certificaciones según normas internacionales de calidad (ISO u otras) se ha más que triplicado en el lapso de los dos últimos años, pasando de 240 a 780. Esto se ha visto reflejado en el gran crecimiento de la demanda por apoyos públicos por parte de las empresas para certificar sus procesos según normas internacionales de calidad, especialmente las ISO 9000 y 14000.

Como se pudo apreciar en la sección II de este informe, y como ya había podido verificarse en los años anteriores, el ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha seguido siendo más rápido de lo previsto para el presente año, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

# LECCIONES APRENDIDAS

En esta sección reseñaremos, en primer lugar, aquellos aspectos que en el informe del año 2002 destacamos como lecciones aprendidas, con el objeto de revisar su eventual consolidación. Enseguida señalaremos otros temas que emergieron como lecciones a ser destacadas del ejercicio del año 2003.

## Revisión de lecciones aprendidas en 2002

- El Programa como plataforma para el desarrollo de otras iniciativas de política tecnológica. En el Informe Anual anterior se destacó un conjunto de iniciativas del tipo “spin-off”, que no forman parte de nuestro Programa, pero que lo complementan y fortalecen. El Proyecto de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, financiado por la UE, ya ha sido aprobado y se encuentra pronto a comenzar su ejecución. El Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología con la UE se encuentra plenamente vigente, y varias instituciones de investigación chilenas ya participaron en la primera convocatoria de proyectos del VI Programa Marco.  La Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, por su parte, ya es una realidad, en gran medida como resultado de las acciones realizadas en el marco de nuestro Programa. En síntesis, podemos reafirmar que éste se ha convertido en una verdadera “punta de lanza”, tanto para ejecutar las acciones que están previstas en él, como para impulsar o contribuir al éxito de otras iniciativas que complementan su ámbito de acción. Más adelante, en esta sección, daremos cuenta de otras acciones recientes del Gobierno en esta área vinculadas con nuestro Programa.

- Coordinación de acciones desde un enfoque prospectivo. El PDIT se ha ido consolidando progresiva y efectivamente como un Programa que proporciona los espacios e impulsa la coordinación interinstitucional de diferentes acciones en el ámbito del fomento a la innovación y el desarrollo tecnológicos, con un enfoque prospectivo común. A los ejemplos citados en el Informe del año 2002 —acciones en los ámbitos de la e-ducación, política biotecnológica, acuicultura, gestión de calidad, PL— se han agregado otras iniciativas que están concitando la acción coordinada de diferentes actores. Es el caso, por ejemplo, del estudio prospectivo que se está realizando en el ámbito de las aplicaciones biotecnológicas a la fruticultura, el que, combinado con los proyectos impulsados por la iniciativa Genoma en esta área, ha contribuido a la conformación de consorcios tecnológicos-empresariales en esta área, con una visión de desarrollo de largo plazo de ese sector. Adicionalmente, hay que señalar, como se ha dicho en otras partes de este Informe, que el Gobierno, a través de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la CORFO, ha decidido darle al Programa de Prospectiva Tecnológica una base institucional más estable y permanente, estableciendo su ejecución operativa en la CORFO a partir de 2004.

- Perfeccionamiento del gobierno electrónico a través de trámites en línea. Se ha profundizado la interacción con otros servicios del Estado en torno al desarrollo del gobierno electrónico, a partir del programa Ventanilla Empresa. Esta iniciativa se ha visto ampliamente fortalecida durante el año recién pasado, al formalizarse y aprobarse un nuevo programa, cofinanciado por el BID (“Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”), que se ejecutará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía en el período 2004-2006, y que pronto comenzará su ejecución.

## Trabajo participativo en implementación del sistema PDIT en Internet

Todas las unidades ejecutoras del Programa han valorado muy positivamente la puesta en marcha del sistema de información PDIT, que opera en línea y a través del cual se realizan, entre otras acciones, las rendiciones periódicas a esta Dirección Ejecutiva. Pensamos que una de las principales razones de esta aceptación generalizada es que tanto su diseño como su implementación se han realizado en estrecha colaboración con todas las unidades ejecutoras, habiéndose incorporado al sistema la mayor parte de las observaciones y sugerencias emanadas de éstas. Gracias a ello, este sistema ha sido integrado fluidamente a los procedimientos normales de interacción entre la Dirección Ejecutiva y las unidades ejecutoras. El informe de evaluación intermedia señala que “se está produciendo una mejora significativa en la agilidad (de la gestión financiera) tras la introducción del sistema de rendición a través de Internet.”

En la actualidad se encuentra en pleno desarrollo la segunda fase de este sistema de información, en la que se le incorporará un conjunto de nuevas funcionalidades, al tiempo que se modificarán algunos aspectos de las anteriores, a partir de las experiencias recogidas. También esta segunda fase se ha realizado con gran cooperación de todas las instituciones, incluido el BID.

## PDIT: plataforma de otras iniciativas; BID II; Agenda digital; Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología

Como se mencionó al comienzo de esta sección, el Programa ha tenido, y está teniendo, una participación destacada en el surgimiento y desarrollo de otras iniciativas de política científico-tecnológica que lo complementan. Aparte de las reseñadas en informes anteriores, vale la pena destacar aquí tres iniciativas de importancia crucial para el desarrollo científico y tecnológico nacional.

- Como se ha señalado con anterioridad, se encuentra actualmente en trámite la aprobación de un préstamo BID para la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile. En gran medida, este nuevo Programa será una ampliación y una profundización de las acciones realizadas por la División TIC del MINECON, a partir de los componentes 1 y 4 de nuestro Subprograma TIC.  Los dos grandes componentes de este nuevo Programa son: (1) Fortalecimiento institucional de las diferentes entidades públicas comprometidas con el gobierno electrónico; y (2) Apoyo a proyectos estratégicos en algunos servicios públicos específicos. Evidentemente, el antecedente inmediato de este Programa es el programa Ventanilla Empresa desarrollado en el marco del PDIT.

- La “Agenda Digital” constituye un documento programático para el desarrollo e incorporación de las TIC en Chile en los próximos años. Las grandes prioridades de esta Agenda son las siguientes: fomentar el acceso a Internet de banda ancha; masificar el núcleo fundamental de transacciones electrónicas relacionadas con el gobierno electrónico; consolidar la infraestructura de información del sector público; lograr que un millón de personas realicen cursos de formación en tecnologías digitales; promover la conectividad y los usos avanzados de Internet para 100 mil empresas; promover la emergencia de una masa crítica de empresas en tecnologías de información y comunicación; actualizar la legislación para la sociedad de la información y la economía digital. Como puede apreciarse, parte importante de estas prioridades ya están contenidas en los componentes y actividades del Subprograma TIC de nuestro Programa. Por otra parte, la elaboración misma de esta Agenda ha sido realizada por los profesionales del MINECON en el marco del primer componente de dicho Subprograma.

- El Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, a diferencia de las iniciativas señaladas precedentemente, no surgió directamente de la ejecución de nuestro Programa, pero tiene importantes puntos de contacto y coordinación con éste. En particular, contempla un componente de apoyo a consorcios tecnológico-empresariales para la realización de programas de investigación y desarrollo necesarios para determinados sectores productivos. El modelo que hasta el momento ha sido considerado para la conformación de estos consorcios ha sido el de Biosigma.

## La evaluación de medio término

La evaluación intermedia, contemplada en el Contrato de Préstamo y llevada a cabo durante el año 2003 por GPI Consultores, de España, constituyó en sí misma una experiencia de aprendizaje, dada la calidad técnica y profesional del equipo evaluador y la profundidad que alcanzó en sus alcances, observaciones y recomendaciones. A nivel del Programa en su conjunto, las recomendaciones de la evaluación fueron las siguientes:

- Ampliación de plazo de ejecución

- Transitar de la lógica de los Fondos al esquema de prioridades estratégicas: diseño de convocatorias específicas a nivel de PDIT o Subprogramas

- Fortalecer la coordinación de Subprogramas

- Elaborar Plan de Capacitación

- Fortalecer la Dirección Administrativa-Financiera de la DE para el seguimiento sobre el terreno de los proyectos

- Abordar política de comunicación

- Definir esquema para valorización de los resultados de la investigación

- Definir modelo de seguimiento.

- Elaboración de políticas de fomento de la I+D+i

- Generación de indicadores sintéticos por Subprograma como medidores del avance de conjunto (marco lógico)

De estas recomendaciones destacaremos algunas que, a nuestro juicio, apuntan a temas centrales, tanto de nuestro Programa como de la política tecnológica en general.

- Generación de indicadores de avance. El informe señala que “con el fin de reflejar de forma comprensible para todo el mundo el grado real de cumplimiento y avance del Programa y de cada uno de los Subprogramas en su conjunto, debe existir una relación expresa entre los resultados esperados y el conjunto de los indicadores propuestos. Para ello la evaluación propuso una metodología de construcción de indicadores de avance, para cada componente y actividad, así como para el Programa como un todo.

“Con el fin de facilitar el seguimiento de avance del PDIT se propone la utilización de índices sintéticos que permitan una medición del avance del Programa a sus distintos niveles de forma unívoca y automática, a partir de la introducción de datos cifrados correspondientes a la actividad realizada en el período que se considere. Estos datos corresponderán a las Actividades del Programa representadas por un indicador, y que en conjunto constituirán la base de un árbol de representación del conjunto del PDIT con sus distintos niveles: Actividades, Componentes, Subprogramas y Programa. A cada uno de los elementos cuya agrupación constituye otro elemento de nivel superior se le ha adscrito un peso acorde con la importancia de su aportación para el cumplimiento del objetivo de dicho nivel superior, lo que permitirá obtener una medida de la ejecución del Programa o cualquiera de sus partes constitutivas en los distintos niveles.”

Partiendo de esa propuesta, la Dirección Ejecutiva ha diseñado un conjunto de indicadores de eficacia y eficiencia que presentamos como anexo a este Informe.

- Necesidad de implementar sistema de seguimiento y evaluación ex post.  La evaluación observó que “No se ha diseñado un sistema de seguimiento científico, evaluación “ex-post” y valorización de los resultados de los proyectos, así como de análisis de los impactos, lo que es imprescindible para la valoración final del Programa y el diseño de futuras políticas de innovación y desarrollo tecnológico.” Si bien compartimos esa observación, los mismos evaluadores señalan que “la gran mayoría de los proyectos financiados están en ejecución por lo que todavía no puede realizarse una evaluación de resultados y mucho menos de impacto”. Lo anterior implica que la Dirección del Programa está a tiempo para diseñar un método de evaluación, seguimiento y valorización de los resultados de los proyectos financiados por el Programa, para ser aplicados hacia el término de su ejecución. Esta tarea será emprendida durante el presente año por la Dirección Ejecutiva del Programa.

- Modelo institucional para el desarrollo de la política tecnológica. Este fue uno de los aspectos que motivó las observaciones más categóricas por parte del equipo evaluador.

“Consideramos que la ausencia de instrumentos propios constituye uno de los mayores problemas del PDIT. Probablemente en el diseño del Programa se valoraron otros criterios para basar su implementación en el heterogéneo y fragmentado esquema de fondos existente. Sin embargo, consideramos que este esquema, basado en la tipología de beneficiarios y en la demanda espontánea, no es el más adecuado para un programa estructurado en temas prioritarios, que busca la integración de los actores y debería tratar de inducir la demanda.”

Pese a ello, los evaluadores reconocen que “en las condiciones del contexto institucional existente, la alternativa adoptada para poner en marcha el PDIT (multiplicidad institucional, coejecutores, convivencia de Fondos,...) era posiblemente las más viable y la que tenía mayores posibilidades de éxito.” La recomendación que se formula es transitar gradualmente “desde la lógica de los Fondos a una lógica de Programa, fortaleciendo el PDIT como instrumento para la orientación del desarrollo tecnológico y el fomento de la innovación en las áreas priorizadas.” Para ello sugieren realizar convocatorias específicas a nivel del PDIT o de los subprogramas.

Como recomendación general, a ser implementada en un horizonte de mediano plazo, el informe propone que el marco institucional y de fomento a la innovación y al desarrollo tecnológicos debiera evolucionar simultáneamente en tres sentidos:

- Desde un escenario multipolar de responsabilidades repartidas por varias instituciones de fomento a la existencia de una dirección y de un responsable político, lo que es compatible con una especialización institucional

- Desde un esquema de fondos a un sistema de programas para el desarrollo de prioridades estratégicas, en los que se contemplen articuladamente objetivos, instrumentos y mecanismos de transferencia y difusión tecnológica. El sistema de programas puede estar integrado en un plan nacional para la I+D+i.

- Desde una cultura de financiamiento basada en la demanda espontánea a una inducción de la misma a través de prioridades y objetivos, contemplando incentivos para organizar las capacidades, favoreciendo la colaboración a través de redes y consorcios, y la internacionalización, así como para incentivar la participación de las empresas en el esfuerzo de I+D y la innovación.

- Sistema más articulado en formación de RR.HH. Los evaluadores observan que “el ámbito de la formación presenta problemas de coordinación y de focalización.”  Añaden que “se carece de un Plan de Capacitación definido y coordinado a nivel de Programa y de Subprogramas que contemple, entre otros aspectos, los temas prioritarios para la formación y los diferentes sectores profesionales que participan en las actividades de I+D+i.”  Si bien no se ha llegado a elaborar un Plan, hay que señalar que desde el comienzo de la Ejecución del Programa opera un comité, coordinado por el CONICYT, en el que se toman las decisiones acerca de la asignación de becas de postgrado con recursos del Programa, conforme a criterios de pertinencia y calidad de las candidaturas presentadas.

Con todo, el informe de la evaluación intermedia sugiere “elaborar un Plan de Capacitación para el PDIT, definiendo objetivos de formación, áreas prioritarias y negociando, en su caso, con las instituciones para la formación en el exterior. Se debe estructurar la oferta en función de la diversa tipología profesional y vincular los procesos formativos con un esquema de inserción profesional y de conexión con el ámbito público y privado. Se debe garantizar la puesta en marcha de la coordinación global del componente de formación del PDIT prevista en el Programa.” Una recomendación de este tipo sólo puede, a estas alturas de la ejecución del PDIT, ser parcialmente implementada, puesto que algunas de las acciones de formación de RR.HH., tales como las becas de doctorado y parte importante de las de maestría, ya fueron otorgadas y no se seguirán asignando nuevas.

- Estrategia comunicacional activa. Aunque este aspecto ya fue tratado detalladamente en el capítulo IV de este Informe, lo replanteamos aquí por constituir no sólo un problema de gestión del Programa, sino sobre todo un desafío para lo que resta de él y, en general, para las acciones del Gobierno referidas al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. De hecho, la observación de los evaluadores “La falta de una imagen común y de una política de comunicación es de los factores que más han incido en la falta de presencia del PDIT como Programa” también puede aplicarse a las políticas científico-tecnológicas como un todo, y este fenómeno probablemente subsistirá en tanto las diferentes instituciones públicas responsables de su ejecución no posterguen sus protagonismos en beneficio de mostrar una acción común a todo el Gobierno. La Dirección Ejecutiva del Programa reanudará el presente año sus esfuerzos por mostrarlas acciones y resultados del Programa, como una contribución al esfuerzo nacional en esta materia.

# CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Tal como fue señalado en la sección IV de este Informe, como también en los Informes correspondientes a los años 2001 y 2002, el esquema institucional del Programa, así como la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido prácticamente sin cambios desde el comienzo de su ejecución. Las modificaciones que se ha introducido apuntan más bien a concretar iniciativas que sólo estaban mencionadas como posibilidades en el Informe de Proyecto y en el Marco Lógico del programa, o bien a especificar iniciativas que estaban mencionadas muy superficialmente en dichos documentos.

El año 2003, a diferencia de años anteriores, no fue preciso establecer ayuda-memorias o protocolos de acuerdo con el BID en materias de gestión y procedimientos, lo que refleja el estado de madurez y estabilidad que ha alcanzado nuestro Programa.

Donde sí se han producido algunos cambios, que detallaremos a continuación, ha sido en la definición y/o instalación de algunas instituciones participantes en el PDIT, como fue el caso de la integración de INTEC en la Fundación Chile y la instalación del Subprograma de Prospectiva Tecnológica en la CORFO, entidad que estará a cargo de su ejecución operativa.

## Integración de INTEC a la Fundación Chile

En el Informe del año 2002, se expresó la voluntad del Gobierno chileno de iniciar un proceso de integración de la Corporación de Investigaciones Tecnológicas —más conocida como INTEC Chile— a la Fundación Chile, con el propósito de optimizar las sinergias entre las capacidades de ambas, puesto que estas dos entidades poseen especialidades marcadamente diferenciadas, aunque complementarias, por lo que, en principio, no hay unidades redundantes entre ellas.

En carta Nº 369 del 24 de septiembre de 2003, el Subsecretario de Economía informó a la representación del Banco acerca del proceso de integración mencionado. En ella se informaba que “culminando el proceso ya informado por la Dirección Ejecutiva del Programa en carta Nº 283, del 21 de julio pasado, la integración entre la Corporación de Investigación Tecnológica —INTEC— y la Fundación Chile se encuentra en su etapa final. En efecto, con fecha 14 de agosto del año 2003 el Ministerio de Justicia dictó el Decreto N° 587, el cual determina la disolución de INTEC y el traspaso de los bienes y el patrimonio (derechos y obligaciones) de INTEC a la Fundación Chile. El mencionado Decreto pone fin al proceso, el cual para quedar administrativamente cerrado, requiere de la publicación de este documento en el Diario Oficial, lo que ocurrirá el día 30 de septiembre próximo.” En efecto, en la fecha mencionada se realizó dicha publicación, con lo que, para los efectos de la legislación chilena, quedaba totalmente terminado el trámite en cuestión. Ello implica que la Fundación Chile, al recibir el patrimonio de INTEC, asume la totalidad de los compromisos que esta Corporación tenía frente a terceros, habiéndose efectuado la totalidad de los traspasos físicos y contractuales de los trabajadores, incluyendo la totalidad de los funcionarios, cuyas capacidades son fundamentales para el desarrollo del Programa financiado por el BID.

Para formalizar el traspaso a la Fundación Chile de las obligaciones que tenía INTEC con el Programa, el BID pidió la suscripción de una carta modificatoria del Contrato de Préstamo, firmada por el Ministerio de Hacienda y la representación del Banco en nuestro país, gestión que finalizó a fines de año.

La Subsecretaría de Economía, como organismo ejecutor del Programa, ha expresado que tiene plena seguridad acerca de la continuidad que dará la Fundación Chile a las actividades comprometidas por INTEC en el PDIT.

## CORFO como ejecutor operativo del Subprograma de Prospectiva Tecnológica

El diseño original del PDIT incluyó como uno de los cinco subprogramas que los componen el de Prospectiva Tecnológica, con el propósito de orientar las asignaciones de recursos públicos de fomento a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológicos hacia aquellas actividades económicas que fueran a jugar un rol clave en el desarrollo económico nacional en el largo plazo, según el comportamiento que pudiera preverse de los mercados y de la evolución futura de la ciencia y la tecnología. También se pretendía que los resultados de estas acciones de prospectiva apoyaran las decisiones del sector productivo en estos ámbitos, puesto que se detectaba que el sector privado, en su proceso de toma de decisiones, realizaba inversiones en investigación y desarrollo en áreas tecnológicas o productivas que si bien podían ser económicamente pertinentes en el corto plazo, podían sufrir tempranas obsolescencias e inadecuaciones con relación  a las necesidades productivas futuras del país.

La ejecución de este Subprograma fue inicialmente planeada para los dos primeros años del PDIT. Sin embargo, en la medida en que fueron viéndose sus frutos, se llegó a la conclusión —compartida por el Gobierno y por el BID— de que era necesario prolongarlo al menos hasta el término de nuestro Programa. Más aun, empezó a dibujarse la posibilidad, como ha sido el caso en otros países, de generar en el Gobierno una institucionalidad permanente que se ocupara del área de la prospectiva tecnológica y productiva. Es en este contexto que la Subsecretaría de Economía se formó la convicción que el asiento institucional adecuado para la ejecución operativa del Subprograma de Prospectiva Tecnológica debía estar en la CORFO, manteniendo dicha Subsecretaría una supervisión cercana de su desarrollo.

Para materializar lo anterior, se decidió suscribir un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Subsecretaría de Economía y la CORFO, por el cual se materializa la intención anterior. En la actualidad este Convenio se encuentra en fase de borrador, siendo estudiado por ambas partes, como también por el BID, para ser suscrito próximamente.

Las actividades a las que se compromete la CORFO en virtud de este Convenio serían las siguientes:

- Definir los temas en los cuales se llevarán a cabo estudios de prospectiva tecnológica.

- Diseñar la metodología a aplicar en cada uno de los estudios que serán realizados en el marco de “el Subprograma”.

- Coordinar las actividades que se requieran con el equipo permanente de “el Subprograma”.

- Dirigir y coordinar las actividades que se requieran con los consultores externos a “el Subprograma”.

- Dirigir y coordinar las labores de promoción y difusión de “el Subprograma”.

- Diseñar y organizar los talleres temáticos que se llevarán a cabo en el marco de “el Subprograma”.

- Elaborar los informes periódicos de avance de “el Subprograma”.

- Elaborar los informes técnicos y/o financieros que se requieran para la Dirección Ejecutiva del Programa y para el BID.

Las actividades anteriores se plasmarán en un programa de acciones concreto a desarrollar por “la Corfo”, el que será determinado de común acuerdo entre ésta y la Dirección Ejecutiva del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, la que se desempeñará como Contraparte Técnica para efectos del Convenio. Asimismo, la metodología y los instrumentos de medición de estas actividades serán definidos, de acuerdo, por “la Corfo” y la Contraparte Técnica. “La Corfo” presentará a la Dirección Ejecutiva informes semestrales de avance de las actividades, que permitan ir midiendo el cumplimiento de los objetivos de “el Subprograma” y realizar ajustes de manera oportuna.

Para la ejecución de las actividades anteriores, la Subsecretaría de Economía transferirá a la CORFO los recursos necesarios, a los que se sumarán montos equivalentes proporcionados por esta última. El aporte de la Subsecretaría, correspondiente a los años 2004 y 2005, se entregará mediante el procedimiento de reposición de gastos efectuados que actualmente utilizan los distintos ejecutores del PDIT, sujetos al crédito BID 1286/OC-CH, ajustándose al mismo calendario de rendiciones establecido para el conjunto del Programa.

## Rendiciones vía Internet

En marzo de 2003 se realizó la primera rendición de las unidades ejecutoras a la Dirección Ejecutiva a través del Sistema de Información que opera sobre una plataforma Internet. Hasta ese momento, las rendiciones se enviaban en soporte de papel y en una planilla Excell. El nuevo sistema permite una importante agilización de dicho procedimiento, al tiempo que asegura un control efectivo sobre la transferencia de información por parte de sus responsables. Durante el año se realizaron 7 rendiciones de gastos utilizando este sistema: algunas de ellas involucrando al conjunto de las unidades ejecutoras; otras a algunas de ellas en forma individual.

Además de permitir una cierta automatización de la gestión financiera del Programa, el sistema de información permite consultar en línea las diferentes actividades realizadas en éste, clasificadas de acuerdo a diversos criterios: institución; tipo de actividad; fecha; ubicación geográfica; sector de actividad, etc.

Actualmente se encuentra en desarrollo una segunda fase del diseño del sistema que perfecciona aspectos de éste y agrega nuevas funcionalidades que permitirán contar con una herramienta capaz de soportar adecuadamente los procesos de rendición de gastos al BID y un sistema de información de mayor funcionalidad en los ámbitos de revisión, consulta y gestión. Los principales cambios introducidos en esta segunda fase son:

- En el ámbito de registro de datos se está ampliando la información recopilada de los beneficiarios y proveedores, y junto con ello, se crea un modulo de consulta desde el cual se obtiene un detalle de los gastos rendidos de cada beneficiario o proveedor. Adicionalmente, se implementa una solución para la introducción del código PRISM del BID.

- En el ámbito  de actividades operativas se crea un módulo que permite a las unidades ejecutoras ordenar sus gastos en función de una actividad gestionada por ellos que incorpora gastos diversos. Esto supone la creación de un formulario de rendición ad-hoc. Se implementa una solución para capturar más información sobre presupuestos. Además, desde este ambiente será posible acceder a un detalle de las rendiciones tanto de los gastos presupuestados como de los no presupuestados.

- En el ámbito de rendiciones se facilita el ingreso de datos de los aportes BID, Local e Impuesto. Esto se reduce a una línea con lo que el ahorro de tiempo estimado en la carga de datos en los procesos de rendiciones será de 60% aproximadamente.

- Se facilitará el proceso de revisión de rendiciones permitiendo acceso a un detalle de lo rendido ya sea por actividad operativa o por beneficiario o proveedor. Se agregará una función de aviso a través de correo electrónico los eventos de enviar y devolver en el proceso de rendición de gastos. Se implementará una solución para la administración independiente de la rendición vigente por Unidad. Por otro lado, se introducirán mejoras en las exportaciones a planillas de datos y se agregarán una serie de reportes estructurados.

- Finalmente, se mejorarán aspectos de seguridad y se modificará la estética haciéndola similar a la del sitio Web Chile-Innova.

# CONDICIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS

Hasta donde ha podido determinar la Dirección Ejecutiva, en términos generales el Contrato de Préstamo ha sido observado y cumplido, sin que se hayan registrado situaciones importantes de incumplimiento de alguna de sus disposiciones. No obstante, la Contraloría General de la República, en la auditoría realizada a comienzos del año 2003, observó un pequeño conjunto de situaciones que podían entrar en conflicto con algunas disposiciones del Contrato de Préstamo. Entre ellas, se señalan las siguientes.

- Algunas instituciones y unidades ejecutoras —CNPC, CPL y FONTEC— no tenían adecuadamente separados los registros contables correspondientes a los gastos del Programa entre BID y Aporte Local. En todos estos casos dicha situación se encuentra resuelta: en algunos casos desde el segundo semestre de 2002, en otros, desde el 2003 en adelante.

- Algunas unidades ejecutoras (Fondos) no habían instruido a sus beneficiarios respecto de los países miembros del BID elegibles para gastos. En esta situación se encontraban la Gerencia de Fomento de la CORFO y el FONTEC. Esta información se está proporcionando e incluyendo en los contratos respectivos a partir del año 2003.

- La Gerencia de Fomento y FONTEC tampoco habían incluido en los contratos con los beneficiarios lo dispuesto en la cláusula 4.06 del Contrato de Préstamo, situación que se ha venido regularizando en los contratos suscritos en 2003.

- En el caso de INTEC, se observó que no había realizado cotizaciones para la adquisición de bienes menores. Esta situación se normalizó a partir de 2003, en que se regularizó el procedimiento de adquisiciones.

- En esta misma institución se observó que no se había respetado lo dispuesto en la cláusula 3.02 (a) del Anexo C del Contrato de Préstamo, sobre la contratación de personal que ha pertenecido a la institución dentro de los seis meses anteriores al contrato (5 casos). Esta situación quedó aclarada mediante carta enviada por el abogado de INTEC, Sr. Cristián Péndola, al Especialista Sectorial del BID, Sr. Francisco Lois, con fecha 27 de mayo de 2003, donde se explica que los consultores fueron contratados mediante concurso y luego recontratados, por lo que no hay incumplimiento de la cláusula mencionada.

# RESUMEN DE CAMBIOS

La ejecución del Programa no ha experimentado cambios de consideración durante el año 2003, con excepción de aquéllos descritos en la sección VII de este Informe. Tanto los contenidos y actividades del Programa como su esquema institucional y la estructura organizacional para su ejecución se han mantenido estables. Sólo señalaremos algunos aspectos que han sido mencionados en secciones anteriores.

## Integración de INTEC a Fundación Chile

El 30 de septiembre de 2003 se realizó la publicación del decreto que determina la disolución de INTEC y el traspaso de los bienes y el patrimonio de esta entidad a la Fundación Chile. Ello implica que la Fundación Chile, al recibir el patrimonio de INTEC, asume la totalidad de los compromisos que esta Corporación tenía frente a terceros, habiéndose efectuado la totalidad de los traspasos físicos y contractuales de los trabajadores, incluyendo la totalidad de los funcionarios, cuyas capacidades son fundamentales para el desarrollo del Programa financiado por el BID. Este proceso fue refrendado por el BID mediante una carta modificatoria suscrita por el Banco y el Ministerio de Hacienda a fines de 2003.

## CORFO como ejecutor operativo del Subprograma de Prospectiva Tecnológica

Se encuentra en proceso la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Subsecretaría de Economía y la CORFO, por el cual se materializa la transferencia del Subprograma de Prospectiva Tecnológica a esta última institución, como ejecutor operativo, manteniéndose la supervisión del mismo por parte de la Subsecretaría. En la actualidad este Convenio se encuentra en fase de borrador, siendo estudiado por ambas partes, como también por el BID, para ser suscrito próximamente.

# EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Programa se presenta en los cuadros siguientes. En el primero de ellos (cuadro 5.) se consigna el presupuesto total del Programa y se lo compara con lo ejecutado desde su comienzo hasta el 30 de noviembre de 2003.  En el segundo (cuadro 6.) se presenta el presupuesto elaborado para el año 2003, los gastos ejecutados durante ese año, entendiendo por tales los gastos rendidos hasta el 30 de noviembre del año 2003, una estimación de los gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2003 y el saldo que resta por ejecutar durante el resto del Programa, todo ello separado por financiamiento BID y Aporte Local.

Cabe destacar que el grado de ejecución de los costos directos en el 2003 fue cercana al 91% en relación a lo presupuestado, considerando sólo lo rendido al 30 de noviembre. Si a ello agregamos la estimación de gastos comprometidos al 31 de diciembre del 2003, el grado de ejecución es muy cercano al 100%.

Con todo, es necesario destacar algunos puntos:

- El tipo de cambio de dólares a pesos con el cual se elaboró el presupuesto 2003 del Programa fue de $711,5 por dólar. El valor promedio del dólar para el año fue de $691,4, lo que representa un valor menor al estimado. Sin embargo, este promedio anual esconde una evolución muy pronunciada en el valor de la divisa, que se redujo desde un valor medio de $745,2 en febrero de 2003 hasta los $602,9 como promedio del mes de diciembre. Dado que en algunas unidades ejecutoras la mayor concentración de gastos se produce hacia fines de año, y que esos gastos se realizan en pesos, resulta una sobrejecución presupuestaria expresada en dólares (saldos negativos en el cuadro 6), aunque en pesos se hayan mantenido dentro del presupuesto. Es el caso, por ejemplo, de la Dirección Ejecutiva y del Subprograma de Prospectiva Tecnológica, entre otros.

- Los gastos rendidos por el FONDEF hasta el 30 de noviembre fueron relativamente bajos, debido a los problemas que se suscitaron con sus rendiciones, de los cuales se dio cuenta en la sección IV de este Informe.

- A diferencia de lo que sucedió el año 2002, considerando sólo lo rendido al Banco hasta el 30 de noviembre, el aporte local experimentó un incremento significativo, mientras que la ejecución del financiamiento BID es relativamente menor. Esto último se explica, en alguna medida, por las dificultades que tuvieron para rendir gastos BID algunas instituciones durante gran parte del año (FONTEC, CPL), lo que se vio parcialmente compensado por rendiciones de aporte local. Por otra parte, una proporción del presupuesto 2003 de la Gerencia de Fomento de la CORFO fue utilizada para cubrir gastos que esa unidad ejecutora había adelantado al final del 2002, por lo que no queda consignada en este informe.

- Al ajustarse la cifra con la estimación de los gastos comprometidos al mes de diciembre, vemos que el grado de ejecución del presupuesto BID es cercano al 95%. La ejecución del aporte local, en cambio, excede en más de un 17% lo presupuestado para el año.

Cuadro 5.	Ejecución Financiera por Subprograma, Componente y Fuente de Financiamiento (US$)

| Cód. | Componente o Actividad | Presupuesto Programa | Gastos Ejecutados-Acumulados al 30 de noviembre de 2002 | Saldo por Desembolsar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local |
| 1 |  | ADMINISTRACIÓN PROGRAMA | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.170.330,71 | 176.247,96 | 4.829.669,29 | -176.247,96 |
| 2 |  | COSTOS DIRECTOS | 92.000.000,00 | 84.000.000,00 | 41.379.380,62 | 44.126.018,77 | 50.620.619,38 | 39.873.981,23 |
|  | PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 715.051,81 | 102.204,97 | 284.948,19 | 897.795,03 |
|  | PT-1 | Preparación y planificación | 94.970,00 | 94.970,00 | 40.893,21 | 41.322,98 | 54.076,79 | 53.647,02 |
|  | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.964,86 | 32.435,72 | 21.035,14 | 7.564,28 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | 25.610,00 | 25.610,00 | 6.507,47 | 723,92 | 19.102,53 | 24.886,08 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | 9.360,00 | 9.360,00 | 804,63 | 144,83 | 8.555,37 | 9.215,17 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.616,25 | 8.018,51 | 5.383,75 | 11.981,49 |
|  | PT-2 | Identificación áreas estratégicas y funcionam. paneles de expertos | 850.030,00 | 850.030,00 | 635.230,83 | 54.053,61 | 214.799,17 | 795.976,39 |
|  | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 54.390,00 | 54.390,00 | 48.554,27 | 5.506,29 | 5.835,73 | 48.883,71 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | 400.000,00 | 400.000,00 | 199.318,22 | 14.916,02 | 200.681,78 | 385.083,98 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | 70.000,00 | 70.000,00 | 29.310,05 | 4.544,45 | 40.689,95 | 65.455,55 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | 290.640,00 | 290.640,00 | 320.221,84 | 24.841,40 | -29.581,84 | 265.798,60 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | 35.000,00 | 35.000,00 | 37.826,45 | 4.245,45 | -2.826,45 | 30.754,55 |
|  | PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 55.000,00 | 55.000,00 | 38.927,77 | 6.828,38 | 16.072,23 | 48.171,62 |
|  | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.537,07 | 3.698,05 | -6.537,07 | 11.301,95 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.390,70 | 3.130,33 | 22.609,30 | 36.869,67 |
|  | TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 31.000.000,00 | 29.000.000,00 | 12.082.285,91 | 15.101.302,15 | 18.917.714,09 | 13.898.697,85 |
|  | TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 519.116,00 | 479.184,00 | 372.272,21 | 58.415,86 | 146.843,79 | 420.768,14 |
|  | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | 177.637,20 | 163.972,80 | 190.092,14 | 40.711,49 | -12.454,94 | 123.261,31 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | 169.785,20 | 156.724,80 | 111.084,40 | 7.669,75 | 58.700,80 | 149.055,05 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | 80.163,20 | 73.996,80 | 11.904,27 | 2.982,92 | 68.258,93 | 71.013,88 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | 91.530,40 | 84.489,60 | 59.191,40 | 7.051,70 | 32.339,00 | 77.437,90 |
|  | TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 3.958.266,00 | 3.653.784,00 | 2.213.844,63 | 2.955.724,80 | 1.744.421,37 | 698.059,20 |
|  | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | 1.270.365,20 | 1.172.644,80 | 640.862,90 | 1.219.934,29 | 629.502,30 | -47.289,49 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 2.687.900,80 | 2.481.139,20 | 1.572.981,73 | 1.735.790,50 | 1.114.919,07 | 745.348,70 |
|  | TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 23.800.028,00 | 22.353.872,00 | 7.877.078,39 | 11.922.356,81 | 15.922.949,61 | 10.431.515,19 |
|  | TI-3.1 | Proyectos de incubación | 1.536.092,80 | 1.802.547,20 | 266.738,65 | 568.100,12 | 1.269.354,15 | 1.234.447,08 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | 983.725,60 | 908.054,40 | 280.621,12 | 89.843,85 | 703.104,48 | 818.210,55 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | 957.148,40 | 883.521,60 | 382.362,35 | 141.003,95 | 574.786,05 | 742.517,65 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | 996.720,40 | 920.049,60 | 426.572,18 | 154.498,62 | 570.148,22 | 765.550,98 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | 1.424.243,60 | 1.314.686,40 | 251.090,12 | 212.397,54 | 1.173.153,48 | 1.102.288,86 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | 530.608,00 | 489.792,00 | 430.879,35 | 263.383,92 | 99.728,65 | 226.408,08 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 5.087.804,80 | 4.696.435,20 | 1.955.949,71 | 4.995.064,61 | 3.131.855,09 | -298.629,41 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 7.232.466,80 | 6.676.123,20 | 1.987.982,07 | 3.974.595,87 | 5.244.484,73 | 2.701.527,33 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | 2.289.991,60 | 2.113.838,40 | 1.355.885,31 | 1.297.699,05 | 934.106,29 | 816.139,35 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | 2.761.226,00 | 2.548.824,00 | 538.997,54 | 225.769,28 | 2.222.228,46 | 2.323.054,72 |
|  | TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 2.722.590,00 | 2.513.160,00 | 1.619.090,67 | 164.804,69 | 1.103.499,33 | 2.348.355,31 |
|  | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | 641.529,20 | 592.180,80 | 383.145,64 | 88.249,86 | 258.383,56 | 503.930,94 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | 653.094,00 | 602.856,00 | 332.579,16 | 18.609,51 | 320.514,84 | 584.246,49 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | 1.324.804,00 | 1.222.896,00 | 902.877,79 | 43.780,12 | 421.926,21 | 1.179.115,88 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | 103.162,80 | 95.227,20 | 488,08 | 14.165,20 | 102.674,72 | 81.062,00 |
|  | BI | Subprograma Desarrollo Tecnol. Forestal, Agropecuario y Acuícola | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 | 9.641.758,25 | 9.574.448,58 | 16.358.241,75 | 14.425.551,42 |
|  | BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 22.075.861,60 | 20.377.718,40 | 8.338.325,68 | 8.857.421,70 | 13.737.535,92 | 11.520.296,70 |
|  | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | 2.869.994,40 | 2.649.225,60 | 565.407,52 | 848.103,65 | 2.304.586,88 | 1.801.121,95 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | 3.839.030,00 | 3.543.720,00 | 2.237.265,08 | 2.405.471,89 | 1.601.764,92 | 1.138.248,11 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | 4.329.327,60 | 3.996.302,40 | 2.940.885,22 | 3.170.704,59 | 1.388.442,38 | 825.597,81 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | 8.185.678,80 | 7.556.011,20 | 2.568.293,28 | 2.412.550,40 | 5.617.385,52 | 5.143.460,80 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | 2.851.830,80 | 2.632.459,20 | 26.474,58 | 20.591,17 | 2.825.356,22 | 2.611.868,03 |
|  | BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 3.308.130,80 | 3.053.659,20 | 1.112.012,83 | 682.661,51 | 2.196.117,97 | 2.370.997,69 |
|  | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 368.009,20 | 339.700,80 | 7.266,23 | 0,00 | 360.742,97 | 339.700,80 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 632.049,60 | 583.430,40 | 76.227,74 | 40.958,53 | 555.821,86 | 542.471,87 |
|  | BI-2.2 | Magíster | 243.053,20 | 224.356,80 | 234.346,42 | 30.578,12 | 8.706,78 | 193.778,68 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | 1.175.980,00 | 1.085.520,00 | 636.141,67 | 572.571,02 | 539.838,33 | 512.948,98 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | 145.834,00 | 134.616,00 |  |  | 145.834,00 | 134.616,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | 194.443,60 | 179.486,40 | 80.760,06 | 18.985,91 | 113.683,54 | 160.500,49 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | 205.244,00 | 189.456,00 | 12.992,41 | 1.343,47 | 192.251,59 | 188.112,53 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | 162.037,20 | 149.572,80 |  |  | 162.037,20 | 149.572,80 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | 162.037,20 | 149.572,80 | 49.775,31 | 18.224,45 | 112.261,89 | 131.348,35 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | 19.442,80 | 17.947,20 | 14.502,98 | 0,00 | 4.939,82 | 17.947,20 |
|  | BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 616.007,60 | 568.622,40 | 191.419,74 | 34.365,37 | 424.587,86 | 534.257,03 |
|  | BI-3.1 | Estudios | 43.212,00 | 39.888,00 | 33.890,09 | 6.217,01 | 9.321,91 | 33.670,99 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | 111.805,20 | 103.204,80 | 42.746,71 | 5.194,46 | 69.058,49 | 98.010,34 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | 40.508,00 | 37.392,00 |  |  | 40.508,00 | 37.392,00 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | 113.427,60 | 104.702,40 | 88.725,86 | 10.883,11 | 24.701,74 | 93.819,29 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | 43.212,00 | 39.888,00 | 3.678,55 | 221,03 | 39.533,45 | 39.666,97 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | 108.934,80 | 100.555,20 | 20.360,55 | 11.527,99 | 88.574,25 | 89.027,21 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | 154.908,00 | 142.992,00 | 2.017,98 | 321,77 | 152.890,02 | 142.670,23 |
|  | PL | Subprograma Gestión Ambiental | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 8.630.002,06 | 9.755.761,40 | 9.369.997,94 | 8.244.238,60 |
|  | PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 3.763.760,00 | 3.763.760,00 | 1.141.477,84 | 155.910,66 | 2.622.282,16 | 3.607.849,34 |
|  | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | 1.838.260,00 | 1.838.260,00 | 1.019.466,09 | 150.058,80 | 818.793,91 | 1.688.201,20 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | 168.500,00 | 168.500,00 | 14.782,82 | 34,93 | 153.717,18 | 168.465,07 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias. | 192.500,00 | 192.500,00 | 49.017,45 | 4.003,49 | 143.482,55 | 188.496,51 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.685,55 | 0,00 | 80.314,45 | 100.000,00 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | 738.000,00 | 738.000,00 | 38.525,93 | 1.813,44 | 699.474,07 | 736.186,56 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | 133.000,00 | 133.000,00 |  |  | 133.000,00 | 133.000,00 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | 593.500,00 | 593.500,00 |  |  | 593.500,00 | 593.500,00 |
|  | PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 1.209.750,00 | 1.209.750,00 | 54.482,31 | 8.287,63 | 1.155.267,69 | 1.201.462,37 |
|  | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | 109.500,00 | 109.500,00 | 16.377,60 | 1.502,16 | 93.122,40 | 107.997,84 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | 107.000,00 | 107.000,00 | 11.926,69 | 3.891,68 | 95.073,31 | 103.108,32 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | 120.750,00 | 120.750,00 | 4.544,50 | 335,08 | 116.205,50 | 120.414,92 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | 229.000,00 | 229.000,00 | 12.216,45 | 1.154,94 | 216.783,55 | 227.845,06 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | 173.000,00 | 173.000,00 |  |  | 173.000,00 | 173.000,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | 180.500,00 | 180.500,00 | 9.417,08 | 1.403,77 | 171.082,92 | 179.096,23 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | 290.000,00 | 290.000,00 |  |  | 290.000,00 | 290.000,00 |
|  | PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 11.731.490,00 | 11.731.490,00 | 5.287.480,92 | 8.332.245,28 | 6.444.009,08 | 3.399.244,72 |
|  | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 3.482.805,00 | 3.482.805,00 | 820.465,15 | 1.666.780,59 | 2.662.339,85 | 1.816.024,41 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | 2.735.725,00 | 2.735.725,00 | 2.318.650,19 | 5.196.356,77 | 417.074,81 | -2.460.631,77 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | 3.336.350,00 | 3.336.350,00 | 1.810.434,34 | 1.139.015,60 | 1.525.915,66 | 2.197.334,40 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | 1.440.610,00 | 1.440.610,00 |  |  | 1.440.610,00 | 1.440.610,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | 736.000,00 | 736.000,00 | 337.931,24 | 330.092,31 | 398.068,76 | 405.907,69 |
|  | PL-4 | Formación de capacidades en PL | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 2.146.561,00 | 1.259.317,84 | -851.561,00 | 35.682,16 |
|  | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | 85.000,00 | 85.000,00 | 179.739,80 | 145.768,82 | -94.739,80 | -60.768,82 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  | 45.000,00 | 45.000,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | 125.000,00 | 125.000,00 |  |  | 125.000,00 | 125.000,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.952.332,14 | 1.113.304,18 | -1.917.332,14 | -1.078.304,18 |
|  | PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | 285.000,00 | 285.000,00 | 14.489,06 | 244,84 | 270.510,94 | 284.755,16 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | 600.000,00 | 600.000,00 |  |  | 600.000,00 | 600.000,00 |
|  | CA | Subprograma Gestión de Calidad | 16.000.000,00 | 12.000.000,00 | 10.310.282,59 | 9.592.301,67 | 5.689.717,41 | 2.407.698,33 |
|  | CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 2.411.595,90 | 1.819.274,10 | 1.045.659,28 | 884.385,89 | 1.365.936,62 | 934.888,21 |
|  | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | 575.534,70 | 434.175,30 | 233.791,95 | 216.956,60 | 341.742,75 | 217.218,70 |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | 496.988,70 | 374.921,30 | 179.729,00 | 106.100,61 | 317.259,70 | 268.820,69 |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | 185.574,90 | 139.995,10 | 48.596,81 | 17.467,73 | 136.978,09 | 122.527,37 |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | 235.330,20 | 177.529,80 | 190.990,31 | 43.580,32 | 44.339,89 | 133.949,48 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | 447.945,90 | 337.924,10 | 172.116,60 | 103.074,92 | 275.829,30 | 234.849,18 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | 470.221,50 | 354.728,50 | 220.434,61 | 397.205,71 | 249.786,89 | -42.477,21 |
|  | CA-2 | Certificación en base a normas de gestión de calidad | 10.204.194,40 | 7.627.725,60 | 4.801.835,40 | 3.665.907,19 | 5.402.359,00 | 3.961.818,41 |
|  | CA-2.1 | Estudios | 9.393,60 | 7.086,40 |  |  | 9.393,60 | 7.086,40 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | 23.472,60 | 17.707,40 | 11.636,28 | 0,00 | 11.836,32 | 17.707,40 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | 114.792,30 | 86.597,70 | 173.151,19 | 61.692,19 | -58.358,89 | 24.905,51 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | 272.556,90 | 205.613,10 | 339.651,84 | 69.725,06 | -67.094,94 | 135.888,04 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | 9.718,50 | 7.331,50 | 69.370,53 | 8.918,07 | -59.652,03 | -1.586,57 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | 8.612,70 | 6.497,30 | 13.087,36 | 1.417,78 | -4.474,66 | 5.079,52 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | 9.710.939,20 | 7.255.620,80 | 4.098.661,60 | 3.513.176,18 | 5.612.277,60 | 3.742.444,62 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | 54.708,60 | 41.271,40 | 96.276,60 | 10.977,90 | -41.568,00 | 30.293,50 |
|  | CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 3.384.209,70 | 2.553.000,30 | 4.462.787,91 | 5.042.008,60 | -1.078.578,21 | -2.489.008,30 |
|  | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | 764.261,70 | 576.548,30 | 537.280,30 | 623.775,21 | 226.981,40 | -47.226,91 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 84.075,00 | 63.425,00 | 3.537.166,22 | 3.784.636,43 | -3.453.091,22 | -3.721.211,43 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 1.405.437,60 | 1.060.242,40 | 64.084,44 | 557.173,94 | 1.341.353,16 | 503.068,46 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | 218.840,10 | 165.089,90 | 138.966,97 | 8.986,45 | 79.873,13 | 156.103,45 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | 289.964,70 | 218.745,30 | 125.063,04 | 41.543,68 | 164.901,66 | 177.201,62 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | 32.381,70 | 24.428,30 | 6.236,95 | 368,69 | 26.144,75 | 24.059,61 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | 589.248,90 | 444.521,10 | 53.989,98 | 25.524,20 | 535.258,92 | 418.996,90 |
| 3 |  | COSTOS CONCURRENTES | 200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
|  |  | Promoción y Difusión |  | 250.000,00 |  |  | 0,00 | 250.000,00 |
|  |  | Auditorías y Evaluación | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 | 0,00 |
| 4 |  | COSTOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 14.750.000,00 | 129.000,00 | 3.440.561,18 | 871.000,00 | 11.309.438,82 |
|  |  | Intereses |  | 14.000.000,00 |  | 2.630.244,29 | 0,00 | 11.369.755,71 |
|  |  | Comisión de Crédito |  | 750.000,00 |  | 810.316,89 | 0,00 | -60.316,89 |
|  |  | FIV | 1.000.000,00 |  | 129.000,00 |  | 871.000,00 | 0,00 |
| 5 |  | SIN ASIGN. E IMPREVISTOS | 800.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 800.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTALES | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 42.678.711,33 | 47.742.827,91 | 57.321.288,67 | 52.257.172,09 |
| TOTALES BID + A. LOCAL |  | 200.000.000,00 |  | 90.421.539,24 |  | 109.578.460,76 |
| PARI - PASSU | 50,0% | 50,0% | 47,2% | 52,8% | 52,3% | 47,7% |

Cuadro 6.	Ejecución Financiera y Gastos Comprometidos por Subprograma, Componente y Actividad, por Fuente de Financiamiento, al 31 de diciembre de 2003

| Cód. | Componente o Actividad | Presupuesto 2003 Según POA | Gasto Ejecutado al 30 de noviembre de 2003 | Gasto comprometido al 31 de diciembre de 2003 | Gasto realizado 2003 (ejecutado + comprometido) | Diferencia o saldo no realizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local | Desembolsos BID | Aporte Local |
| 1 |  | ADMINISTRACION PROGRAMA | 503.141,12 | 0,00 | 450.615,54 | 61.377,17 | 126.996,44 | 19.530,20 | 577.611,98 | 80.907,37 | -74.470,86 | -80.907,37 |
| 2 |  | COSTOS DIRECTOS | 16.785.253,20 | 17.288.387,00 | 12.860.582,15 | 18.157.780,07 | 2.926.137,31 | 1.877.428,95 | 15.786.719,45 | 20.035.209,02 | 998.533,75 | -2.746.822,02 |
|  | PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 267.030,00 | 30.920,00 | 269.620,47 | 28.522,38 | 63.313,95 | 7.077,39 | 332.934,41 | 35.599,77 | -65.904,41 | -4.679,77 |
|  | PT-1 | Preparación y planificación | 8.151,00 | 1.490,00 | 3.211,95 | 6.399,45 | 3.528,40 | 670,40 | 6.740,35 | 7.069,85 | 1.410,65 | -5.579,85 |
|  | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | 8.151,00 | 1.490,00 | 3.211,95 | 6.399,45 | 3.528,40 | 670,40 | 6.740,35 | 7.069,85 | 1.410,65 | -5.579,85 |
|  | PT-2 | Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | 226.555,00 | 25.101,00 | 238.928,06 | 17.355,07 | 53.839,64 | 5.438,54 | 292.767,70 | 22.793,61 | -66.212,70 | 2.307,39 |
|  | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | 77.298,00 | 8.587,00 | 33.016,75 | 1.644,32 | 11.974,58 | 786,87 | 44.991,33 | 2.431,19 | 32.306,67 | 6.155,81 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | 22.487,00 | 4.048,00 | 400,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,86 | 0,00 | 22.086,14 | 4.048,00 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | 108.218,00 | 9.135,00 | 189.676,17 | 13.946,27 | 38.348,07 | 4.260,89 | 228.024,24 | 18.207,16 | -119.806,24 | -9.072,16 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | 18.552,00 | 3.331,00 | 15.834,27 | 1.764,48 | 3.517,00 | 390,78 | 19.351,27 | 2.155,26 | -799,27 | 1.175,74 |
|  | PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 32.324,00 | 4.329,00 | 27.480,45 | 4.767,86 | 5.945,90 | 968,45 | 33.426,36 | 5.736,31 | -1.102,36 | -1.407,31 |
|  | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 21.081,00 | 2.305,00 | 21.537,07 | 3.698,05 | 2.341,82 | 283,68 | 23.878,89 | 3.981,73 | -2.797,89 | -1.676,73 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | 11.243,00 | 2.024,00 | 5.943,38 | 1.069,81 | 3.604,08 | 684,78 | 9.547,46 | 1.754,58 | 1.695,54 | 269,42 |
|  | TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 5.644.677,20 | 7.949.834,00 | 3.626.227,37 | 5.960.766,82 | 1.548.914,32 | 522.297,04 | 5.175.141,69 | 6.483.063,86 | 469.535,51 | 1.466.770,14 |
|  | TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 156.320,00 | 21.398,00 | 70.397,10 | 35.341,07 | 85.622,10 | 13.690,55 | 156.019,19 | 49.031,62 | 300,81 | -27.633,62 |
|  | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | 91.352,00 | 10.150,00 | 49.325,73 | 23.852,27 | 50.093,42 | 13.384,61 | 99.419,15 | 37.236,88 | -8.067,15 | -27.086,88 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | 28.108,00 | 3.092,00 | 0,00 | 7.193,83 | 33.360,58 | 0,00 | 33.360,58 | 7.193,83 | -5.252,58 | -4.101,83 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | 14.054,00 | 5.622,00 | 634,23 | 1.489,05 | 0,00 | 0,00 | 634,23 | 1.489,05 | 13.419,77 | 4.132,95 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | 22.806,00 | 2.534,00 | 20.437,13 | 2.805,91 | 2.168,10 | 305,94 | 22.605,22 | 3.111,85 | 200,78 | -577,85 |
|  | TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 664.860,00 | 1.244.502,00 | 442.601,90 | 1.789.549,13 | 250.680,60 | 346,59 | 693.282,50 | 1.789.895,72 | -28.422,50 | -545.393,72 |
|  | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | 288.910,00 | 868.551,00 | 172.224,03 | 913.267,49 | 250.680,60 | 346,59 | 422.904,63 | 913.614,08 | -133.994,63 | -45.063,08 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 375.950,00 | 375.951,00 | 270.377,87 | 876.281,64 |  |  | 270.377,87 | 876.281,64 | 105.572,13 | -500.330,64 |
|  | TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 4.075.536,20 | 4.412.213,00 | 2.351.821,99 | 4.054.016,04 | 584.066,28 | 466.770,85 | 2.935.888,26 | 4.520.786,90 | 1.139.647,94 | -108.573,90 |
|  | TI-3.1 | Proyectos de incubación | 363.493,00 | 64.145,00 | 266.738,65 | 568.100,12 | 0,00 | 0,00 | 266.738,65 | 568.100,12 | 96.754,35 | -503.955,12 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | 295.139,60 | 126.488,00 | 224.764,49 | 79.124,27 | 0,00 | 0,00 | 224.764,49 | 79.124,27 | 70.375,11 | 47.363,73 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | 113.136,00 | 37.712,00 | 136.527,09 | 13.719,75 | 0,00 | 0,00 | 136.527,09 | 13.719,75 | -23.391,09 | 23.992,25 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | 174.272,00 | 58.091,00 | 128.141,77 | 60.869,20 | 0,00 | 0,00 | 128.141,77 | 60.869,20 | 46.130,23 | -2.778,20 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | 370.589,60 | 773.000,00 | 19.399,68 | 4.855,03 | 0,00 | 0,00 | 19.399,68 | 4.855,03 | 351.189,92 | 768.144,97 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | 77.298,00 | 58.313,00 | 145.882,74 | 92.972,89 | 0,00 | 0,00 | 145.882,74 | 92.972,89 | -68.584,74 | -34.659,89 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 815.566,00 | 1.514.624,00 | 630.888,26 | 2.134.258,48 | 184.677,74 | 0,00 | 815.566,00 | 2.134.258,48 | 0,00 | -619.634,48 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | 511.534,00 | 767.302,00 | 150.659,70 | 781.887,37 | 205.275,46 | 466.770,85 | 355.935,17 | 1.248.658,22 | 155.598,83 | -481.356,22 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | 985.606,00 | 766.603,00 | 383.483,23 | 231.211,77 | 194.113,07 |  | 577.596,30 | 231.211,77 | 408.009,70 | 535.391,23 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | 368.902,00 | 245.935,00 | 265.336,37 | 87.017,17 | 0,00 | 0,00 | 265.336,37 | 87.017,17 | 103.565,63 | 158.917,83 |
|  | TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 747.961,00 | 2.271.721,00 | 761.406,39 | 81.860,58 | 628.545,34 | 41.489,05 | 1.389.951,73 | 123.349,62 | -641.990,73 | 2.148.371,38 |
|  | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | 123.806,00 | 14.557,00 | 113.410,10 | 25.087,05 | 12.146,36 | 6.704,41 | 125.556,46 | 31.791,46 | -1.750,46 | -17.234,46 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | 42.163,00 | 4.919,00 | 29.188,87 | 4.965,38 | 22.421,67 | 3.870,41 | 51.610,54 | 8.835,79 | -9.447,54 | -3.916,79 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | 562.169,00 | 2.248.675,00 | 618.319,34 | 37.642,94 | 593.977,30 | 30.914,22 | 1.212.296,64 | 68.557,17 | -650.127,64 | 2.180.117,83 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | 19.823,00 | 3.570,00 | 488,08 | 14.165,20 | 0,00 | 0,00 | 488,09 | 14.165,21 | 19.334,91 | -10.595,21 |
|  | BI | Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola | 3.798.611,00 | 3.437.885,00 | 3.355.223,94 | 3.178.669,68 | 1.208.769,31 | 1.294.469,68 | 4.563.993,25 | 4.473.139,35 | -765.382,25 | -1.035.254,35 |
|  | BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 3.043.735,00 | 3.248.467,00 | 2.881.127,02 | 2.869.399,48 | 1.208.769,31 | 1.294.469,68 | 4.089.896,33 | 4.163.869,16 | -1.046.161,33 | -915.402,16 |
|  | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | 217.053,00 | 325.570,00 | 56.863,42 | 110.244,24 | 0,00 | 0,00 | 56.863,42 | 110.244,24 | 160.189,58 | 215.325,76 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | 753.684,00 | 849.900,00 | 974.165,32 | 1.143.349,73 | 0,00 | 0,00 | 974.165,32 | 1.143.349,73 | -220.481,32 | -293.449,73 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | 737.847,00 | 737.846,00 | 934.423,70 | 1.032.491,52 | 763.959,65 | 1.294.469,68 | 1.698.383,35 | 2.326.961,20 | -960.536,35 | -1.589.115,20 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | 1.335.151,00 | 1.335.151,00 | 889.200,00 | 562.722,81 | 444.809,67 |  | 1.334.009,67 | 562.722,81 | 1.141,33 | 772.428,19 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | 0,00 | 0,00 | 26.474,58 | 20.591,17 | 0,00 | 0,00 | 26.474,58 | 20.591,17 | -26.474,58 | -20.591,17 |
|  | BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 597.468,00 | 169.489,00 | 435.129,33 | 297.428,52 | 0,00 | 0,00 | 435.129,33 | 297.428,52 | 162.338,67 | -127.939,52 |
|  | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 8.433,00 | 1.399,00 | 238,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,07 | 0,00 | 8.194,93 | 1.399,00 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | 119.461,00 | 8.199,00 | 47.855,35 | 25.197,69 | 0,00 | 0,00 | 47.855,35 | 25.197,69 | 71.605,65 | -16.998,69 |
|  | BI-2.2 | Magíster | 63.666,00 | 9.139,00 | 127.906,18 | 14.550,98 | 0,00 | 0,00 | 127.906,18 | 14.550,98 | -64.240,18 | -5.411,98 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | 292.068,00 | 139.752,00 | 227.545,24 | 231.097,37 | 0,00 | 0,00 | 227.545,24 | 231.097,37 | 64.522,76 | -91.345,37 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | 32.325,00 | 2.000,00 | 4.637,12 | 7.485,75 | 0,00 | 0,00 | 4.637,12 | 7.485,75 | 27.687,88 | -5.485,75 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | 32.325,00 | 2.000,00 | 9.878,14 | 912,93 | 0,00 | 0,00 | 9.878,14 | 912,93 | 22.446,86 | 1.087,07 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | 25.298,00 | 5.000,00 | 17.069,24 | 18.183,81 | 0,00 | 0,00 | 17.069,24 | 18.183,81 | 8.228,76 | -13.183,81 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | 23.892,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.892,00 | 2.000,00 |
|  | BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 157.408,00 | 19.929,00 | 38.967,59 | 11.841,67 | 0,00 | 0,00 | 38.967,59 | 11.841,67 | 118.440,41 | 8.087,33 |
|  | BI-3.1 | Estudios | 8.433,00 | 1.900,00 | 5.744,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.744,31 | 0,00 | 2.688,69 | 1.900,00 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | 28.108,00 | 1.001,00 | 3.891,08 | 700,39 | 0,00 | 0,00 | 3.891,08 | 700,39 | 24.216,92 | 300,61 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | 8.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.433,00 | 0,00 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | 25.298,00 | 3.000,00 | 20.162,57 | 1.693,15 | 0,00 | 0,00 | 20.162,57 | 1.693,15 | 5.135,43 | 1.306,85 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | 7.027,00 | 7.027,00 | 3.678,55 | 221,03 | 0,00 | 0,00 | 3.678,55 | 221,03 | 3.348,45 | 6.805,97 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | 46.379,00 | 2.000,00 | 5.491,08 | 9.227,10 | 0,00 | 0,00 | 5.491,08 | 9.227,10 | 40.887,92 | -7.227,10 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | 33.730,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.730,00 | 5.001,00 |
|  | PL | Subprograma Gestión Ambiental | 3.659.897,00 | 3.284.287,00 | 2.776.200,02 | 4.183.213,69 | 0,00 | 0,00 | 2.776.200,02 | 4.183.213,69 | 883.696,98 | -898.926,69 |
|  | PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 516.492,00 | 49.000,00 | 360.674,74 | 56.931,79 | 0,00 | 0,00 | 360.674,74 | 56.931,79 | 155.817,26 | -7.931,79 |
|  | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | 420.924,00 | 37.000,00 | 276.541,04 | 55.077,36 | 0,00 | 0,00 | 276.541,04 | 55.077,36 | 144.382,96 | -18.077,36 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | 11.243,00 | 2.000,00 | 4.494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.494,11 | 0,00 | 6.748,89 | 2.000,00 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias. | 21.081,00 | 2.000,00 | 21.428,11 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 21.428,11 | 40,99 | -347,11 | 1.959,01 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | 21.081,00 | 2.000,00 | 19.685,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.685,55 | 0,00 | 1.395,45 | 2.000,00 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | 42.163,00 | 6.000,00 | 38.525,93 | 1.813,44 | 0,00 | 0,00 | 38.525,93 | 1.813,44 | 3.637,07 | 4.186,56 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 125.082,00 | 14.997,00 | 31.731,05 | 6.837,63 | 0,00 | 0,00 | 31.731,05 | 6.837,63 | 93.350,95 | 8.159,37 |
|  | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | 14.054,00 | 999,00 | 974,06 | 175,33 | 0,00 | 0,00 | 974,06 | 175,33 | 13.079,94 | 823,67 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | 21.081,00 | 2.000,00 | 11.387,96 | 3.794,71 | 0,00 | 0,00 | 11.387,96 | 3.794,71 | 9.693,04 | -1.794,71 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | 12.649,00 | 999,00 | 4.544,50 | 335,08 | 0,00 | 0,00 | 4.544,50 | 335,08 | 8.104,50 | 663,92 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | 7.027,00 | 999,00 | 6.559,08 | 1.128,74 | 0,00 | 0,00 | 6.559,08 | 1.128,74 | 467,92 | -129,74 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | 70.271,00 | 10.000,00 | 8.265,46 | 1.403,77 | 0,00 | 0,00 | 8.265,46 | 1.403,77 | 62.005,54 | 8.596,23 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 2.732.460,00 | 3.170.290,00 | 2.264.605,17 | 4.034.656,83 | 0,00 | 0,00 | 2.264.605,17 | 4.034.656,83 | 467.854,83 | -864.366,83 |
|  | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | 992.228,00 | 992.228,00 | 820.465,15 | 1.666.780,59 | 0,00 | 0,00 | 820.465,15 | 1.666.780,59 | 171.762,85 | -674.552,59 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | 732.090,00 | 1.486.365,00 | 849.423,30 | 2.249.890,55 | 0,00 | 0,00 | 849.423,30 | 2.249.890,55 | -117.333,30 | -763.525,55 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | 632.895,00 | 316.448,00 | 403.170,41 | -61.933,66 | 0,00 | 0,00 | 403.170,41 | -61.933,66 | 229.724,59 | 378.381,66 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | 210.813,00 | 210.814,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.813,00 | 210.814,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | 164.434,00 | 164.435,00 | 191.546,31 | 179.919,36 | 0,00 | 0,00 | 191.546,31 | 179.919,36 | -27.112,31 | -15.484,36 |
|  | PL-4 | Formación de capacidades en PL | 285.863,00 | 50.000,00 | 119.189,05 | 84.787,44 | 0,00 | 0,00 | 119.189,05 | 84.787,44 | 166.673,95 | -34.787,44 |
|  | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | 264.782,00 | 48.000,00 | 118.930,30 | 84.787,44 | 0,00 | 0,00 | 118.930,30 | 84.787,44 | 145.851,70 | -36.787,44 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | 21.081,00 | 2.000,00 | 258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,76 | 0,00 | 20.822,24 | 2.000,00 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA | Subprograma Gestión de Calidad | 3.415.038,00 | 2.585.461,00 | 2.833.310,35 | 4.806.607,51 | 105.139,73 | 53.584,84 | 2.938.450,08 | 4.860.192,35 | 476.587,92 | -2.274.731,35 |
|  | CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 405.463,00 | 147.002,00 | 287.720,34 | 242.133,55 | 0,00 | 0,00 | 287.720,34 | 242.133,55 | 117.742,66 | -95.131,55 |
|  | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | 37.946,00 | 2.000,00 | 23.274,90 | 1.659,16 | 0,00 | 0,00 | 23.274,90 | 1.659,16 | 14.671,10 | 340,84 |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | 61.136,00 | 9.999,00 | 23.568,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.568,23 | 0,00 | 37.567,77 | 9.999,00 |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | 26.703,00 | 1.001,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.703,00 | 1.001,00 |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | 77.298,00 | 12.001,00 | 78.327,84 | 8.747,87 | 0,00 | 0,00 | 78.327,84 | 8.747,87 | -1.029,84 | 3.253,13 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | 91.352,00 | 22.001,00 | 47.762,15 | 61.778,94 | 0,00 | 0,00 | 47.762,15 | 61.778,94 | 43.589,85 | -39.777,94 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | 111.028,00 | 100.000,00 | 114.787,22 | 169.947,58 | 0,00 | 0,00 | 114.787,22 | 169.947,58 | -3.759,22 | -69.947,58 |
|  | CA-2 | Certificación en base a normas de gestión de calidad | 1.753.735,00 | 1.675.685,00 | 1.441.957,14 | 2.226.405,46 | 17.785,12 | 2.012,02 | 1.459.742,26 | 2.228.417,49 | 293.992,74 | -552.732,49 |
|  | CA-2.1 | Estudios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | 35.136,00 | 25.443,00 | 99.301,65 | 13.416,00 | 4.644,75 | 627,52 | 103.946,40 | 14.043,52 | -68.810,40 | 11.399,48 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | 47.784,00 | 11.946,00 | 172.657,01 | 18.168,76 | 8.945,60 | 941,35 | 181.602,61 | 19.110,11 | -133.818,61 | -7.164,11 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | 8.433,00 | 1.999,00 | 35.426,25 | 4.132,10 | 525,01 | 61,24 | 35.951,26 | 4.193,34 | -27.518,26 | -2.194,34 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | 11.243,00 | 1.001,00 | 0,00 | 1.417,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,78 | 11.243,00 | -416,78 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | 1.634.295,00 | 1.634.295,00 | 1.092.104,64 | 2.184.851,16 | 0,00 | 0,00 | 1.092.104,64 | 2.184.851,16 | 542.190,36 | -550.556,16 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | 16.844,00 | 1.001,00 | 42.467,59 | 4.419,66 | 3.669,76 | 381,92 | 46.137,35 | 4.801,58 | -29.293,35 | -3.800,58 |
|  | CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 1.255.840,00 | 762.774,00 | 1.103.632,87 | 2.338.068,49 | 87.354,60 | 51.572,81 | 1.190.987,48 | 2.389.641,30 | 64.852,52 | -1.626.867,30 |
|  | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | 182.705,00 | 51.532,00 | 161.823,73 | 137.905,91 | 12.756,33 | 10.870,92 | 174.580,05 | 148.776,83 | 8.124,95 | -97.244,83 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 685.239,00 | 685.239,00 | 793.542,29 | 1.668.502,35 | 50.464,08 | 39.896,77 | 844.006,37 | 1.708.399,12 | -158.767,37 | -1.023.160,12 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | 217.840,00 | 11.001,00 | 19.704,63 | 500.952,32 |  | 0,00 | 19.704,63 | 500.952,32 | 198.135,37 | -489.951,32 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | 36.541,00 | 3.001,00 | 52.747,06 | 1.093,74 | 19.107,06 | 396,20 | 71.854,12 | 1.489,93 | -35.313,12 | 1.511,07 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | 49.190,00 | 11.000,00 | 50.279,65 | 4.089,97 | 5.027,13 | 408,93 | 55.306,79 | 4.498,90 | -6.116,79 | 6.501,10 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | 7.027,00 | 1.001,00 | 2.902,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902,08 | 0,00 | 4.124,92 | 1.001,00 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | 77.298,00 | 0,00 | 22.633,44 | 25.524,20 | 0,00 | 0,00 | 22.633,44 | 25.524,20 | 54.664,56 | -25.524,20 |
| TOTALES | 17.288.394,32 | 17.288.387,00 | 13.311.197,68 | 18.219.157,24 | 3.053.133,75 | 1.896.959,14 | 16.364.331,43 | 20.116.116,39 | 924.062,88 | -2.827.729,39 |
| TOTALES BID + A.. LOCAL |  | 34.576.781,32 |  | 31.530.354,93 |  |  |  | 36.480.447,82 |  |  |

# ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En los cuadros que siguen se consigna el Plan de Adquisiciones 2003 y el grado de ejecución logrado hasta el 30 de noviembre.

Cuadro 7.	Plan de adquisiciones por componente y actividad, y su grado de concreción (US$)

| Cód. | Subprograma / Componente | Presup. Total 2003 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 297,95 | 6,60 | 4,28 | 285,87 | 0,00 | 1,19 |
|  | Grado de concreción | 298,14 | 6,58 | 4,30 | 285,98 | 0,00 | 1,28 |
| PT-1 | Preparación y planificación | 9,64 | 6,60 | 3,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9,61 | 6,58 | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| PT-2 | Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | 251,65 | 0,00 | 0,10 | 251,53 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | 256,28 | 0,00 | 0,04 | 256,23 | 0,00 | 0,02 |
| PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos | 36,65 | 0,00 | 1,17 | 34,31 | 0,00 | 1,17 |
|  |  | 32,25 | 0,00 | 1,26 | 29,72 | 0,00 | 1,26 |
| TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 13.594,51 | 908,46 | 2.174,26 | 8.476,41 | 959,46 | 1.075,91 |
|  | Grado de concreción | 9.587,00 | 689,31 | 1.885,40 | 5.285,50 | 743,68 | 983,11 |
| TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 177,18 | 0,00 | 0,54 |
|  |  | 105,74 | 0,00 | 0,00 | 105,35 | 0,00 | 0,39 |
| TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 1.909,36 | 60,15 | 298,47 | 1.197,62 | 112,79 | 240,34 |
|  |  | 2.232,15 | 91,73 | 368,21 | 1.321,83 | 172,00 | 278,38 |
| TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 8.487,75 | 841,56 | 1.874,05 | 4.098,91 | 846,68 | 826,55 |
|  |  | 6.405,84 | 590,83 | 1.515,45 | 3.032,04 | 571,68 | 695,85 |
| TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 3.019,68 | 6,75 | 1,74 | 3.002,71 | 0,00 | 8,48 |
|  |  | 843,27 | 6,75 | 1,74 | 826,28 | 0,00 | 8,49 |
| BI | Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola | 7.236,50 | 551,55 | 1.353,31 | 3.801,96 | 792,82 | 736,85 |
|  | Grado de concreción | 6.533,89 | 486,22 | 1.434,54 | 3.202,24 | 736,61 | 674,28 |
| BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 6.292,20 | 551,55 | 1.348,32 | 3.674,62 | 0,00 | 717,71 |
|  |  | 5.750,53 | 486,22 | 1.431,85 | 3.162,54 | 0,00 | 669,91 |
| BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 766,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,96 | 0,00 |
|  |  | 732,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,56 | 0,00 |
| BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 177,34 | 0,00 | 4,98 | 127,35 | 25,86 | 19,14 |
|  |  | 50,81 | 0,00 | 2,69 | 39,70 | 4,05 | 4,37 |
| PL | Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia | 6.944,19 | 593,89 | 1.603,52 | 3.227,08 | 708,85 | 810,86 |
|  | Grado de concreción | 6.959,42 | 549,96 | 1.657,06 | 3.320,32 | 610,97 | 821,11 |
| PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 565,49 | 43,83 | 15,92 | 422,20 | 0,00 | 83,54 |
|  |  | 417,61 | 31,74 | 11,95 | 311,76 | 0,00 | 62,15 |
| PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 140,08 | 0,00 | 10,85 | 127,23 | 0,00 | 1,99 |
|  |  | 38,57 | 0,00 | 4,00 | 34,36 | 0,00 | 0,21 |
| PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 5.902,75 | 548,21 | 1.572,13 | 2.667,25 | 392,60 | 722,56 |
|  |  | 6.299,26 | 518,20 | 1.641,05 | 2.974,08 | 407,21 | 758,72 |
| PL-4 | Formación de capacidades en PL | 335,86 | 1,85 | 4,62 | 10,39 | 316,24 | 2,77 |
|  |  | 203,98 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 203,76 | 0,03 |
| CA | Subprograma Gestión de Calidad | 6.000,50 | 502,69 | 1.231,05 | 2.709,62 | 822,67 | 734,47 |
|  | Grado de concreción | 7.639,92 | 680,51 | 1.614,09 | 3.282,63 | 1.068,64 | 994,04 |
| CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 552,47 | 23,09 | 89,85 | 357,12 | 75,03 | 7,37 |
|  |  | 529,85 | 31,16 | 116,30 | 348,99 | 27,35 | 6,06 |
| CA-2 | Certif. base a normas de gestión de calidad | 3.429,42 | 261,52 | 660,38 | 1.487,86 | 610,60 | 409,06 |
|  |  | 3.668,36 | 262,28 | 676,42 | 1.527,31 | 795,09 | 407,27 |
| CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 2.018,61 | 218,07 | 480,81 | 864,63 | 137,05 | 318,04 |
|  |  | 3.441,70 | 387,08 | 821,37 | 1.406,34 | 246,20 | 580,71 |
|  | TOTAL PLANIFICADO | 34.073,64 | 2.563,19 | 6.366,41 | 18.500,95 | 3.283,80 | 3.359,29 |
|  | TOTAL CONCRETADO | 31.018,37 | 2.412,58 | 6.595,39 | 15.376,68 | 3.159,90 | 3.473,82 |

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2003 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación y planificación | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON | 9,64 | 6,60 | 3,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 9,61 | 6,58 | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Identificación de áreas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON | 85,89 | 0,00 | 0,00 | 85,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 34,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | MINECON | 26,53 | 0,00 | 0,05 | 26,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON | 117,35 | 0,00 | 0,00 | 117,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 203,62 | 0,00 | 0,00 | 203,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | MINECON | 21,88 | 0,00 | 0,05 | 21,81 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Grado de concreción |  | 17,60 | 0,00 | 0,04 | 17,54 | 0,00 | 0,02 |
| Elaboración de esquemas de programas estratégicos | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 23,39 | 0,00 | 1,17 | 21,05 | 0,00 | 1,17 |
|  |  | Grado de concreción |  | 25,24 | 0,00 | 1,26 | 22,71 | 0,00 | 1,26 |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | MINECON | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 297,95 | 6,60 | 4,28 | 285,87 | 0,00 | 1,19 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 298,14 | 6,58 | 4,30 | 285,98 | 0,00 | 1,28 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2003 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 100,96 | 0,00 | 0,54 |
|  |  | Grado de concreción |  | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 72,79 | 0,00 | 0,39 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | MINECON | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 23,24 | 0,00 | 0,00 |
| Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | 1.157,46 | 0,00 | 148,09 | 859,26 | 0,00 | 150,11 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.085,49 | 0,00 | 138,88 | 805,84 | 0,00 | 140,78 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 751,90 | 60,15 | 150,38 | 338,36 | 112,79 | 90,23 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.146,66 | 91,73 | 229,33 | 516,00 | 172,00 | 137,60 |
| Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | 427,64 | 34,21 | 85,53 | 192,44 | 64,15 | 51,32 |
|  |  | Grado de concreción |  | 834,84 | 66,79 | 166,97 | 375,68 | 125,23 | 100,18 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | 421,63 | 42,16 | 42,16 | 295,14 | 0,00 | 42,16 |
|  |  | Grado de concreción |  | 303,89 | 30,39 | 30,39 | 212,72 | 0,00 | 30,39 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | 150,85 | 43,97 | 2,21 | 108,07 | 0,00 | -3,40 |
|  |  | Grado de concreción |  | 150,25 | 43,79 | 2,20 | 107,64 | 0,00 | -3,39 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | 232,36 | 14,50 | 13,50 | 193,11 | 0,00 | 11,25 |
|  |  | Grado de concreción |  | 189,01 | 11,79 | 10,98 | 157,08 | 0,00 | 9,15 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | 1.143,59 | 42,68 | 118,19 | 881,09 | 39,81 | 61,81 |
|  |  | Grado de concreción |  | 24,26 | 0,91 | 2,51 | 18,69 | 0,84 | 1,31 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | 135,61 | 0,00 | 5,14 | 116,89 | 0,00 | 13,58 |
|  |  | Grado de concreción |  | 238,86 | 0,00 | 9,05 | 205,88 | 0,00 | 23,93 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FONTEC | 2.330,19 | 186,42 | 699,06 | 1.165,10 | 0,00 | 279,62 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.765,15 | 221,21 | 829,54 | 1.382,57 | 0,00 | 331,82 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FDI | 1.278,84 | 127,88 | 383,65 | 447,59 | 127,88 | 191,83 |
|  |  | Grado de concreción |  | 932,55 | 93,25 | 279,76 | 326,39 | 93,25 | 139,88 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | FONDEF | 1.752,21 | 349,74 | 524,61 | 699,49 | 0,00 | 178,37 |
|  |  | Grado de concreción |  | 614,70 | 122,69 | 184,04 | 245,39 | 0,00 | 62,57 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | Becas | 614,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,84 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 352,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,35 | 0,00 |
| Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | MINECON | 138,36 | 6,75 | 1,74 | 121,39 | 0,00 | 8,48 |
|  |  | Grado de concreción |  | 138,50 | 6,75 | 1,74 | 121,51 | 0,00 | 8,49 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | 47,08 | 0,00 | 0,00 | 47,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 34,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | 2.810,84 | 0,00 | 0,00 | 2.810,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 655,96 | 0,00 | 0,00 | 655,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 13.594,51 | 908,46 | 2.174,26 | 8.476,41 | 959,46 | 1.075,91 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 9.587,00 | 689,31 | 1.885,40 | 5.285,50 | 743,68 | 983,11 |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2003 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento de proyectos biotecnológicos | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FONTEC | 542,62 | 43,41 | 162,79 | 271,31 | 0,00 | 65,11 |
|  |  | Grado de concreción |  | 167,11 | 13,37 | 50,13 | 83,55 | 0,00 | 20,05 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | 1.603,58 | 128,27 | 481,01 | 801,68 | 0,00 | 192,63 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.117,52 | 169,38 | 635,16 | 1.058,61 | 0,00 | 254,37 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | 1.475,69 | 118,06 | 442,71 | 737,85 | 0,00 | 177,08 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.966,92 | 157,35 | 590,07 | 983,46 | 0,00 | 236,03 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | FONDEF | 2.670,30 | 261,82 | 261,82 | 1.863,78 | 0,00 | 282,88 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1.451,92 | 142,36 | 142,36 | 1.013,39 | 0,00 | 153,81 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 47,07 | 3,77 | 14,12 | 23,53 | 0,00 | 5,65 |
| Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | Becas | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | 127,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,66 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 73,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,05 | 0,00 |
|  | BI-2.2 | Magíster | Becas | 72,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 142,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,46 | 0,00 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | Becas | 431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,82 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,64 | 0,00 |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | Becas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 0,00 |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | FONTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | 0,00 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | 25,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,89 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fortalecimiento de servicios de apoyo | BI-3.1 | Estudios | FIA | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | 29,11 | 0,00 | 0,63 | 18,28 | 0,00 | 10,20 |
|  |  | Grado de concreción |  | 4,59 | 0,00 | 0,10 | 2,88 | 0,00 | 1,61 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | 8,43 | 0,00 | 1,00 | 7,34 | 0,06 | 0,03 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | 28,30 | 0,00 | 3,35 | 24,65 | 0,20 | 0,10 |
|  |  | Grado de concreción |  | 21,86 | 0,00 | 2,59 | 19,03 | 0,15 | 0,08 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | FIA | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 39,57 | 0,00 | 8,81 |
|  |  | Grado de concreción |  | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 2,68 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | 38,73 | 0,00 | 0,00 | 27,18 | 11,55 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 7.236,50 | 551,55 | 1.353,31 | 3.801,96 | 792,82 | 736,85 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 6.533,89 | 486,22 | 1.434,54 | 3.202,24 | 736,61 | 674,28 |

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2003 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | 457,92 | 43,83 | 12,36 | 331,74 | 0,00 | 69,99 |
|  |  | Grado de concreción |  | 331,62 | 31,74 | 8,95 | 240,24 | 0,00 | 50,69 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CPL | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 0,00 | 1,39 |
|  |  | Grado de concreción |  | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,47 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias. | CPL | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 0,00 | 8,59 |
|  |  | Grado de concreción |  | 21,47 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 7,99 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | 23,08 | 0,00 | 1,15 | 20,77 | 0,00 | 1,15 |
|  |  | Grado de concreción |  | 19,69 | 0,00 | 0,98 | 17,72 | 0,00 | 0,98 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CPL | 48,16 | 0,00 | 2,41 | 43,35 | 0,00 | 2,41 |
|  |  | Grado de concreción |  | 40,34 | 0,00 | 2,02 | 36,31 | 0,00 | 2,02 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infraestructura de información y difusión | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | 0,00 | 1,04 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,08 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CPL | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | 13,65 | 0,00 | 10,65 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 4,88 | 0,00 | 3,81 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | 8,03 | 0,00 | 0,21 | 7,80 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Grado de concreción |  | 7,69 | 0,00 | 0,20 | 7,47 | 0,00 | 0,02 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CPL | 80,27 | 0,00 | 0,00 | 79,33 | 0,00 | 0,94 |
|  |  | Grado de concreción |  | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 0,11 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 1.984,46 | 158,76 | 396,89 | 893,01 | 297,67 | 238,13 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.487,25 | 198,98 | 497,45 | 1.119,26 | 373,09 | 298,47 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FONTEC | 2.218,46 | 177,48 | 665,54 | 1.109,23 | 0,00 | 266,21 |
|  |  | Grado de concreción |  | 3.099,31 | 247,95 | 929,79 | 1.549,66 | 0,00 | 371,92 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | 949,34 | 94,93 | 284,80 | 332,27 | 94,93 | 142,40 |
|  |  | Grado de concreción |  | 341,24 | 34,12 | 102,37 | 119,43 | 34,12 | 51,19 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FONDEF | 421,63 | 84,16 | 126,24 | 168,31 | 0,00 | 42,92 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | 328,87 | 32,89 | 98,66 | 164,43 | 0,00 | 32,89 |
|  |  | Grado de concreción |  | 371,47 | 37,15 | 111,44 | 185,73 | 0,00 | 37,15 |
| Formación de capacidades en PL | PL-4.1 | Diseño y ejecución de programas de estudio en universidades | CPL | 312,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,78 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 203,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,72 | 0,00 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | Fomento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.6 | Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias | INN | 23,08 | 1,85 | 4,62 | 10,39 | 3,46 | 2,77 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,26 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,03 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 6.944,19 | 593,89 | 1.603,52 | 3.227,08 | 708,85 | 810,86 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 6.959,42 | 549,96 | 1.657,06 | 3.320,32 | 610,97 | 821,11 |

Subprograma de Gestión de Calidad

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. año 2003 | Equip. | Insumos | Servicios de Consultoría y otros | Formac. | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | CA-1.1 | Desarrollo modelo simplificado de autoeval. y gestión de excelencia | CNPC | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 39,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-1.2 | Cursos de entrenamiento para uso del modelo a consultores, ejecutivos y trabajadores de empresas | CNPC | 71,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 23,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,57 | 0,00 |
|  | CA-1.3 | Difusión modelo de autoevaluación y gestión de excelencia | CNPC | 27,70 | 0,00 | 1,39 | 24,93 | 0,00 | 1,39 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-1.4 | Preparación y publicación doc. | CNPC | 89,30 | 0,00 | 0,24 | 82,66 | 2,49 | 3,91 |
|  |  | Grado de concreción |  | 87,08 | 0,00 | 0,24 | 80,60 | 2,43 | 3,81 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | 113,35 | 0,00 | 7,77 | 102,72 | 1,40 | 1,46 |
|  |  | Grado de concreción |  | 109,54 | 0,00 | 7,51 | 99,27 | 1,36 | 1,41 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | 211,03 | 23,09 | 80,46 | 106,86 | 0,00 | 0,62 |
|  |  | Grado de concreción |  | 284,74 | 31,16 | 108,56 | 144,18 | 0,00 | 0,84 |
| Certif. base a normas de gestión de calidad | CA-2.1 | Estudios | INN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,58 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 112,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,72 | 0,00 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | 59,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,73 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,83 | 0,00 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | INN | 10,43 | 0,02 | 3,03 | 6,88 | 0,00 | 0,50 |
|  |  | Grado de concreción |  | 39,56 | 0,08 | 11,50 | 26,09 | 0,00 | 1,89 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | INN | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 |
|  |  | Grado de concreción |  | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | Fomento | 3.268,59 | 261,49 | 653,72 | 1.470,87 | 490,29 | 392,23 |
|  |  | Grado de concreción |  | 3.276,96 | 262,16 | 655,39 | 1.474,63 | 491,54 | 393,23 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | INN | 17,85 | 0,01 | 3,63 | 10,12 | 0,00 | 4,08 |
|  |  | Grado de concreción |  | 46,89 | 0,04 | 9,53 | 26,59 | 0,00 | 10,73 |
| Infraestructura para la Calidad | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | 234,24 | 23,61 | 33,35 | 160,36 | 0,00 | 16,92 |
|  |  | Grado de concreción |  | 299,73 | 30,21 | 42,67 | 205,19 | 0,00 | 21,65 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | 1.370,48 | 137,05 | 411,14 | 479,67 | 137,05 | 205,57 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2.462,05 | 246,20 | 738,61 | 861,72 | 246,20 | 369,31 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | 228,84 | 42,87 | 4,28 | 107,30 | 0,00 | 74,39 |
|  |  | Grado de concreción |  | 520,66 | 97,53 | 9,75 | 244,12 | 0,00 | 169,26 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología | INN | 39,54 | 5,80 | 7,77 | 18,23 | 0,00 | 7,74 |
|  |  | Grado de concreción |  | 53,84 | 7,90 | 10,58 | 24,82 | 0,00 | 10,54 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | 60,19 | 3,82 | 16,54 | 34,14 | 0,00 | 5,69 |
|  |  | Grado de concreción |  | 54,37 | 3,45 | 14,94 | 30,84 | 0,00 | 5,14 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | 8,03 | 4,93 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Grado de concreción |  | 2,90 | 1,78 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | Fomento | 77,30 | 0,00 | 7,73 | 61,84 | 0,00 | 7,73 |
|  |  | Grado de concreción |  | 48,16 | 0,00 | 4,82 | 38,53 | 0,00 | 4,82 |
| Subtotal en MUS$ |  | Total Subprograma |  | 6.000,50 | 502,69 | 1.231,05 | 2.709,62 | 822,67 | 734,47 |
| Subtotal en MUS$ |  | Grado de concreción |  | 7.639,92 | 680,51 | 1.614,09 | 3.282,63 | 1.068,64 | 994,04 |

# ASPECTOS A RESALTAR

El año 2003 marcó una etapa de estabilización y de maduración del Programa. El centro de las preocupaciones, que en años anteriores había estado ocupado por temas administrativos y de procedimientos, estuvo en temas de contenidos, particularmente vinculados con la política tecnológica del Gobierno. En esta sección reseñaremos brevemente algunos aspectos del desarrollo del PDIT que pueden ser considerados grandes logros.

## Evaluación de medio término

Tanto el Consejo del Programa como la Dirección Ejecutiva valoraron muy positivamente tanto la calidad profesional del equipo evaluador que destacó GPI Consultores como el informe y las observaciones realizadas por éste. Es importante señalar que hubo dos firmas consultoras que presentaron buenas propuestas cuando se licitó la evaluación. La selección de GPI obedeció, entre otros factores, a que podía entregar una visión externa, no comprometida, del Programa, por tratarse de una firma consultora extranjera, sin mayor experiencia en nuestro país. El resultado mostró que la elección fue acertada.

El informe de la evaluación no es complaciente con el Programa, como se ha mostrado en secciones anteriores. Sin embargo, arroja una visión ampliamente positiva acerca del grado de avance en la ejecución del Programa, como también de su gestión.

“La ejecución del PDIT ha sido altamente eficaz. El cumplimiento de las actividades y la realización de los indicadores del Marco Lógico así lo indican. Con un 54,17% del tiempo del programa cubierto se puede situar el nivel de realización de las actividades previstas entre el 65 y el 75 %, un nivel de valoración Alto. Aunque no se puede realizar una valoración cuantitativa estricta de cada uno de los subprogramas, por la heterogeneidad de la actividades, por su diverso efecto y por la inexistencia de indicadores integrados por subprograma, sí podemos realizar una estimación cualitativa del grado de eficacia y avance.”

- Prospectiva:  Medio-Alto

- Biotecnología:  Muy Alto

- TIC: Alto

- Producción Limpia: Medio-Medio

- Calidad: Medio-Alto

El informe de la evaluación constituye un material de gran ayuda, tanto para la corrección de situaciones concernientes a este Programa, como para el diseño de la política tecnológica a futuro, sea bajo la forma de un programa análogo al PDIT o de otra modalidad.

## Extensión del plazo del Programa

En marzo de 2001 el Ministro de Hacienda suscribió el préstamo BID Nº 1286/OC-CH, por un monto de US$ 100 millones, que cofinancia el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica. El Programa, cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Economía a través de su Subsecretaría de Economía, tiene una duración total de cuatro años a partir del 18 de abril de 2002, fecha en que la Contraloría General de la República tomó razón del Contrato de Préstamo señalado. Es decir, su fecha de finalización es el 18 de abril de 2005. Adicionalmente, en el contrato de préstamo se señala que “el plazo para comprometer los recursos del Financiamiento a favor de los Beneficiarios del Programa  será de tres años y medio, contado a partir de la vigencia del presente Contrato”, esto es, a mediados de octubre de 2004.

Los recursos del financiamiento BID autorizados por la Dirección de Presupuestos y utilizados durante los primeros tres años de ejecución del Programa alcanzaron a un monto cercano a los US$ 43 millones. Si a esta suma se agrega el presupuesto aprobado para el año 2004, este monto asciende aproximadamente a US$ 60 millones. Es decir que, del préstamo original aún quedan cerca de US$ 40 millones por comprometer.

Cabe destacar que el Programa, en sus tres años de ejecución, ha ejecutado prácticamente la totalidad de los recursos presupuestados para cada año, estimándose que la capacidad de ejecución de las diferentes instituciones coejecutoras excede los presupuestos aprobados. Esto se ve reflejado, en alguna medida, en el hecho que el aporte local hasta la fecha ha superado los montos del financiamiento BID. Lo anterior muestra que no será posible utilizar en su totalidad los recursos del préstamo en el plazo actualmente estipulado en el Contrato de Préstamo suscrito con el BID.

En consecuencia, se han iniciado conversaciones con el Banco a fin de extender el plazo de vigencia de este préstamo hasta una fecha tal que permita cumplir a cabalidad los objetivos de desarrollo planteados en el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Esa fue, por lo demás, una de las primeras recomendaciones de la evaluación intermedia. En opinión de la Dirección Ejecutiva, la extensión de los plazos del Contrato de Préstamo hasta fechas apropiadas permitirían cerrar adecuadamente las acciones del actual Gobierno en materias de políticas tecnológicas, al tiempo que darían la posibilidad de establecer una transición suave hacia una siguiente etapa de dicha política.

## Institucionalización Prospectiva Tecnológica

Cuando se dio inicio a este Programa, hace casi tres años, el discurso acerca de un enfoque prospectivo para la política tecnológica y productiva aún no había permeado a los principales actores del Gobierno; mucho menos a los de los sectores empresarial o académico. Hoy, en cambio, se puede percibir una incorporación creciente de este enfoque en las acciones planificadas por los diferentes organismos públicos responsables de estas áreas, y una gran aceptación de aquél entre los actores privados y académicos. Es por ello que la institucionalización del Subprograma de Prospectiva y su inserción en la CORFO bajo la Gerencia Corporativa resulta particularmente relevante, especialmente si se considera que este Subprograma había sido programado inicialmente sólo para los dos primeros años del Programa. Es importante destacar que la intención declarada por la CORFO es utilizar las herramientas de la prospectiva no sólo para la planificación de los programas de esa institución, sino también poner la unidad de Prospectiva al servicio de las otras agencias del Gobierno o de las organizaciones del sector productivo que lo requieran. Para ello se constituirá un consejo consultivo de carácter público-privados que asegure esta apertura.

## Política Biotecnológica y Agenda Digital

En el Informe Anual correspondiente al año 2002 se anunció la constitución de la Comisión Presidencial de Biotecnología, surgida desde nuestro Programa, aunque excedió ampliamente su alcance. Hay que recordar que el Presidente de dicha Comisión fue el Subsecretario de Economía, que preside este Programa, y el secretario ejecutivo de la Comisión fue el Director Ejecutivo del Programa. El resultado del trabajo de la Comisión fue la elaboración de la Política para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile, redactada íntegramente por la Coordinadora del Subprograma de Biotecnología y por el Director Ejecutivo. Por otra parte, la agenda Digital del Gobierno, que próximamente será anunciada por el Presidente de la República, también tuvo su origen en el equipo que, desde la Subsecretaría de Economía, coordina el Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Ello refleja la gran importancia que ha tenido este Programa en la promoción de la política tecnológica del Gobierno, más allá de las acciones específicas cofinanciadas por éste.

## Programa BID-II Gobierno Electrónico

Ya se ha dado cuenta de este nuevo Programa, también apoyado por el BID, por el que se fortalecerá la acción estatal en el ámbito del gobierno electrónico. Esto es de crucial importancia, porque se ha demostrado que tanto en Chile como en otros países, la economía digital se ha visto dinamitada a partir de la acción del Estado y de la instalación de prácticas de gobierno electrónico.

## Sistema de Información PDIT

Este instrumento es una buena demostración de las aplicaciones que pueden resultar de la utilización de herramientas informáticas en el ámbito de la gestión.  Como fue descrito en la sección VII de este Informe, está en desarrollo una segunda fase de este sistema, la que incorpora mejoras a los procedimientos actuales, al tiempo que incorpora nuevas funcionalidades al mismo. Es de destacar que este sistema, con pocas adaptaciones, puede ser utilizado para gestionar los intercambios de información financiera de cualquier otro programa con características similares a las de éste.

## Norma PYME Corfo

Desde el año 2003 se está trabajando en un equipo coordinado por la Gerencia de Fomento de la CORFO —en el que participan la Coordinadora del Subprograma de Calidad, el CNPC y el INN— una iniciativa que se ha denominado “norma PYME”. Se trata de una norma de gestión básica para las PYMES que fijará la puerta de entrada del  sistema de fomento de CORFO. Esto supone que todas las empresas que cumplan con esta norma, entran al sistema en forma automática. De esta forma la norma permitirá un proceso de diagnóstico y de selección a las empresas que postulen a los instrumentos de Fomento de CORFO. La norma, una vez elaborada e implementada, estaría basada en  un modelo “evolutivo”, el que será capaz de medir y evaluar el grado de desarrollo de la calidad de gestión de la empresa. El  diagnóstico será rápido y económico (comparado con el diagnóstico actual por el que pasaban las empresas) y será  verificable y/o validable por externos. Actualmente se encuentra en fase de ejecución un plan piloto de prueba de contenidos y del sistema en sí.

# ANEXO 1

## Listado de proyectos por Fondos

FDI

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIVIII | TI-3.1 | PROGRAMA REGIONAL DE INCUBACION DE NEGOCIOS | Multisectorial | VIII | 740.227 | 133.079 | 519.024 |
| 01CS-0004 | TI-3.2 | SERVICIO DE EDUCACION A DISTANCIA VIA INTERNET EDUEXPLORA.COM | Minería | R.M. | 55.123 | 38.726 | 1.048 |
| 02CS-0005 | TI-3.2 | VALIDACION DE PLATAFORMA TECNOLOGICA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA SU DESPEGUE COMERCIAL. | Educación | V | 50.803 | 27.610 | 0 |
| 02CS-0003 | TI-3.2 | PUESTA EN MARCHA DE UNA FABRICA DE SEÑALES DIGITALES | Manufactura | VIII | 34.409 | 30.627 | 2.988 |
| 02CS-0018 | TI-3.2 | AGENDA MEDICA EN INTERNET Y SOFTWARE MEDICO ADMINISTRATIVO | Tecnologías de Información | R.M. | 50.803 | 5.713 | 13 |
| 01LE1-0003 | TI-3.7b | RED DE PUNTOS DE ACCESO BLUETOOTH | Tecnologías de Información | R.M. | 60.963 | 55.553 | 73.801 |
| 00C7XC-06 | TI-3.7b | CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRONÓSTICO DEL IMPACTO DE LA INVERSION | Tecnologías de Información y Multisectorial | R.M. | 102.372 | 38.167 | 16.050 |
| 01LE1-0001 | TI-3.7b | CENTRO COPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN AUDIOVISUAL | Multisectorial | R.M. | 72.133 | 66.231 | 123.804 |
| 99CT4TI-08 | TI.3.7b | SISTEMA INTERNET PARA LA COPRODUCCION | Informático | R.M. | 213.442 | 122.929 | 165.755 |
| 002CS-0015 | TI.-3.2 | APARATOS ELECTRONICOS ANIMADOS DE NUEVA TECNOLOGÌA PARA LA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y DE EVENTOS | Manufactura | R.M. | 50.803 | 47.188 | 28.649 |
| 00C6XC-02 | TI.-3.1 | DESARROLLO DE UN MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS DEL CONOCIMIEMTO | Tecnologías de Información | R.M. | 306.505 | 51.080 | 196.998 |
| 00C7MT-01 | TI.-3.7b | SISTEMA DE INFORMACION GEOLOGICO EN INTERNET | Minería y Tecnologías de Información | R.M. | 161.118 | 71.932 | 285.780 |
| 02CS-0006 | TI.-3.2 | APLICACIONES COMPUTACIONALES VIA INTERNET PARA COLEGIOS | Tecnologías de la información y de la Infocomunicación | R.M. | 43.545 | 59.415 | 52.405 |
| 01CR3IC-01 | TI.-3.1 | INCUBACION DE NEGOCIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DESDE LA REGION DE LA ARAUCANIA | Tecnologías de la información | IX | 352.903 | 140.917 | 63.394 |
| 02CS-0008 | TI.-3.2 | SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRADO PARA EL MEJORAMIENTO | Educación | R.M. | 38.440 | 37.934 | 348 |
| 02CS-0012 | TI.-3.2 | IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS | Agropecuaria | R.M. | 38.465 | 37.191 | 2.555 |
| 00C6PT-03 | BI-1.2a | PRODUCCION DE VACUNA DNA |  |  |  | 323.027 | -323.027 |
| 99C5FT-09 | BI-1.2a | APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE EMBRIOGENESIS SOMATICA PARA LA MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS MEJORADAS DE PINO RADIATA (PINUS RADIATA D.DON) TRANSFORMADAS CON GENES | Forestal | VIII | 537.545 | 194.935 | 292.512 |
| 00C7FT-10 | BI-1.2a | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL GENÉTICO FORESTAL | Forestal | VIII | 237.188 | 59.115 | 61.722 |
| 00C6PT-03 | BI-1.2a | PRODUCCION DE VACUNA DNA | Pesca y Acuicultura | R.M. | 408.905 | 110.524 | 124.223 |
| 98C3AT-11 | BI.1.2.a | MEJORAMIENTO GENETICO DE DURAZNERO Y NECTARIN PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES AGRONOMICAS Y COMERCIALES DE CHILE | Agropecuaria | R.M. | 319.038 | 11.157 | 472 |
| 01CR3AT-09 | BI-1.2a | SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCINA AL AIRE LIBRE | Agropecuaria | IX y X | 128.044 | 46.191 | 60.331 |
| 00C7FT-06 | BI-1.2a | ENFERMEDADES FUNGICAS EN EL GENERO PINUS | Forestal | VIII y X | 267.742 | 60.901 | 88.136 |
| 002CS-0017 | BI-1.3 | CONTROL POLILLA DEL TOMATE | Agropecuaria | VI | 50.668 | 27.020 | 21.015 |
| 01CR3AT-08 | BI-1.2a | SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO EN BASE A COMPORTAMIENTO HIGIENICO DE ABEJAS (APIS MELLIFERA) PARA LA REGION DE LA ARAUCANIA | Agropecuaria | IX | 76.385 | 24.923 | 21.353 |
| 00C7PT-10 | BI-1.2a | EVALUACIÓN CONTROL MICROBIOLOGICO DEL OSTION | Pesca y Acuicultura | III y IV | 152.195 | 100.203 | 83.203 |
| 01CR3PT-08 | BI-1.2a | INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SEMILLAS DE ABALONES | Pesca y Acuicultura | X | 212.933 | 79.776 | 386.649 |
| 01CR3XT-11 | BI-1.2a | NUEVOS SISTEMAS DE APLICACIÓN DE PROD. BIOLOGICOS | Pesca y Acuicultura | X | 389.171 | 196.717 | 160.404 |
| 00C6FM-11 | PL-3.3b | DESARROLLO Y APLICACIONES DE ALTERNATIVAS DE MANEJO PARA EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE BIENES Y SERVICIOS CON BOSQUE NATIVO -FASE I | Forestal | X | 259.504 | 51.139 | 23.591 |
| 99L9PL-06 | PL-3.3b | CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA |  |  |  | 312.042 | -312.042 |
| 99L9PL-06 | PL-3.3b | CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA |  |  |  | 23.385 | -23.385 |
| 99L9PL-06 | PL-3.3b | CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA | Multisectorial | R.M. | 1.280.671 | 180.219 | 367.273 |
| 00C7AT-13 | PL-3.3b | ZONIFICACIÓN DE AREAS POTENCIALES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, X REGIÓN | Agropecuaria, Tecnologías de Información e Informático | X | 149.620 | 54.413 | 72.452 |
| 01CR3PT-04 | PL-3.3b | TRATAMIENTO Y MANEJO SW RESIDUOS EN TALLERES DE LAVADO DE REDES. UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE PARA SALMONICULTURA CHILENA | Pesca y Acuicultura | X | 227.266 | 78.218 | 74.531 |
| 99C5AT-21 | CA-3.2a | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACION DEL VIÑEDO CHILENO. PLANTAS LIBRES DE VIRUS Y PORTAINJERTOS RESISTENTES A FILOXERA Y NEMATODOS. | Agropecuaria | R.M., V, VI y VII | 503.294 | 78.226 | 90.224 |
| 00C7PT-02 | CA-3.2a | DIVERSIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE ALGAS PARDAS NACIONALES | Pesca y Acuicultura | II, X y XII | 393.738 | 172.254 | 108.875 |
| 01CR3FT-13 | CA-3.2a | DESARROLLO DE OPCIONES PRODUCTIVAS DE MAYOR VALOR PARA PLANTACIONES DE EUCALYPTUS NITENS EN LA IX Y X REGIÓN | Forestal | X | 284.685 | 72.270 | 90.245 |
| 99C5AT-07 | CA-3.2a | APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Y OPTIMIZACION DE CALIDAD EN CEREZAS DE EXPORTACION | Agropecuaria | R.M., VI y VII | 146.555 | 9.196 | 30.040 |
| 99C5XM-15 | CA-3.2a | LABORATORIO DE RESITENCIA AL FUEGO | Multisectorial | R.M. | 373.607 | 3.253 | 70.211 |
| 00C7AT-12 | CA-3.2a | INTRODUCCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE NUEVOS PORTAINJERTOS DE DURAZNERO Y NECTARINO PARA CHILE | Agropecuaria | R.M. VI | 141.746 | 35.695 | 34.456 |
| 99C5XT-02 | CA-3.2a | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACION DEL VIÑEDO CHILENO. PLANTAS LIBRES DE VIRUS Y PORTAINJERTOS RESISTENTES A FILOXERA Y NEMATODOS. | Multisectorial | R.M. | 296.515 | 45.870 | 25.918 |
| 01LE3-001 | CA-3.2a | LCPN-MASA EMPRESARIZACION DE RESULTADOS TECNOLÓGICOS | Multisectorial | R.M. | 76.858 | 66.857 | 81.508 |
| 00C6XC-10 | CA-3.2a | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO REGIONALES MEDIANTE EL USO DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECIFICOS | Multisectorial | R.M. | 342.916 | 78.478 | 77.338 |
| 01CR3PT-13 | CA-3.2a | ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTICO DEL PELILLO (GRACILARIA CHILENSIS) | Pesca y Acuicultura | X | 226.163 | 30.550 | 90.627 |
| 02C8AM-02 | CA-3.2a | COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA: UN DESAFIO PARA LOS LABORATORIOS DE ENSAYO | Agropecuaria | R.M., V, VI y VII | 274.610 | 43.402 | 16.492 |
| 00C7AM-05 | CA-3.2a | DETERMINACION Y CARACTERIZACION DE LA APTITUD VITIVINICOLA DE LA VII REGION PARA VINOS FINOS II PARTE VELLE CURICO | Agropecuaria | VII | 370.114 | 115.284 | 27.607 |
| 00C6AD-03 | CA-3.2a | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO LECHE MEDIANTE LA PRODUCCION DE FORRAJES DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO | Agropecuaria | VIII | 163.585 | 41.110 | 51.812 |
| 00C6AD-20 | CA-3.2a | ADAPTACION Y VALIDACION DE UN SISTEMA DE PRODUCCION OVINO PARA MAGALLANES | Agropecuaria | XII | 268.772 | 47.941 | 121.569 |
| 98C4XC-01 | CA-3.2a | SISTEMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION |  |  |  | -176.788 | -205.691 |
| 99C5AT-15 | CA-3.2a | AUMENTO DEL SECTOR LECHE Y CARNE | Agropecuaria | R.M, IX y X | 294.823 | 44.896 | 22.347 |
| PC-11 | CA-3.2a | METALES PESADOS EN BIVALVOS | Pesca y Acuicultura | X | 393.138 | 68.004 | 117.110 |
| 00C7EC-01 | CA-3.2a | DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD | Educación | R.M. | 291.366 | 89.823 | 227.284 |
| 00C7FT-08 | CA-3.2a | DETERMINACION DE ESTANDARES DE INGENIERIA EN OBRAS DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y SUELOS PARA LA MANTENCION E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SILVICOLA | Forestal | VI, VII y VIII | 275.617 | 50.339 | 63.219 |
| 99C5TM-03 | CA-3.2a | NORMAS TECNICAS PARA MOBILIARIO E IMPLEMENTOS ESCOLARES | Manufactura | R.M. | 102.272 | 14.607 | 78.432 |
| 99C5PD-09 | CA-3.2a | DIVERSIFICACION DE CONSERVAS DEL MAR | Pesca y Acuicultura | VIII y X | 389.159 | 116.574 | 284.033 |
| 99C5TM-04 | CA-3.2a | NORMAS TECNICAS DE EFICIENCIA ENERGETICAS | Manufactura | R.M. | 146.104 | 34.007 | 87.544 |
| 00C7FT-14 | CA-3.2a | DESARROLLO DE PRODUCTOS RECONSTITUIDOS DE MADERA A TRAVES DE UN PROCESO INNOVATIVO DE EXTRUSION | Forestal | VIII | 299.241 | 186.307 | 154.751 |
| 02C8XD-08 | CA-3.2a | NORMAS DE APOYO AL SECTOR PARA MEJORAR LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD | Minería, Agropecuaria, Manufactura y Forestal | R.M. | 157.488 | 16.642 | 5.803 |

FONTEC

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-3509 | BI-1.1a | Desarrollo de un proceso de recuperación de docosanol y tetracosanol a partir del aprovechamiento integral de los jabones de licor negro | BIOTECNOLOGIA | 13 | 270,2 | 86,8 | 183,4 |
| 203-3526 | BI-1.1a | Herramientas biotecnológicas para la propagación y cultivo de una especie crucifera de alta demanda gastronómica | BIOTECNOLOGIA | 13 | 122,7 | 59,2 | 63,5 |
| 203-3567 | BI-1.1a | Vacuna SRS/INP en huevo embrionado | BIOTECNOLOGIA | 13 | 227,7 | 72,3 | 155,4 |
| 203-3583 | BI-1.1a | Tratamiento de residuos líquidos y sólidos con connotaciónmetalurgicapara su reabilitación anbiental | BIOTECNOLOGIA | 13 | 171,8 | 50,6 | 121,1 |
| 203-3620 | BI-1.1a | Planta piloto para desarrollar el estudiode la elaboración de papel ertesanal a partir de papel recuperado y algas no comerciales | BIOTECNOLOGIA | 4 | 52,9 | 21,7 | 31,2 |
| 203-3630 | BI-1.1a | Estandarización evaluación de la astaxantina natural en el proceso de pigmentación del salmón | BIOTECNOLOGIA | 1 | 111,7 | 41,6 | 70,1 |
| 203-3643 | BI-1.1a | Escalamiento del proceso biotecnológico para la obtención de bases esteroidales | BIOTECNOLOGIA | 13 | 111,3 | 46,3 | 65,0 |
| 203-3752 | BI-1.1a | Biotecnología aplicada a la producción de sulfato ferrico | BIOTECNOLOGIA | 4 | 108,5 | 46,7 | 61,8 |
| 203-3816 | BI-1.1a | Desarrollo de un procesopara producir subunidades de hemocianina para formular bioestimulantes de alta potencia | BIOTECNOLOGIA | 13 | 98,5 | 36,2 | 62,4 |
| 203-3649 | PL-3.3a | Desarrooloy evaluación de sistema de cama caliente desde gestación en plantel porcino | Producción limpia | 9 | 148,3 | 61,8 | 86,5 |
| 203-3652 | PL-3.3a | Desarrollo e un sistema de compostaje de animales muertos | Producción limpia | 7 | 51,6 | 27,8 | 23,7 |
| 203-3654 | PL-3.3a | Desarrollo de tecnología modular y flexible que conforme un sistema de procesamiento para | Producción limpia | 13 | 92,2 | 31,8 | 60,4 |
| 203-3655 | PL-3.3a | Desarrollo de una tecnología de bajo costo para la utilización de biogas como combustible alternativo | Producción limpia | 4 | 217,1 | 101,5 | 115,6 |
| 203-3656 | PL-3.3a | Remediación termica de suelos contaminados | Producción limpia | 13 | 265,5 | 102,7 | 162,8 |
| 203-3663 | PL-3.3a | Diseño de un sistema reactor de alta velocidad para el reciclaje de resinas inflamables | Producción limpia | 13 | 85,1 | 51,0 | 34,0 |
| 203-3668 | PL-3.3a | Elaboración de bioabonos agrícolas a partir de residuos marinos naturales | Producción limpia | 4 | 33,1 | 16,3 | 16,8 |
| 203-3673 | PL-3.3a | Diseño y montaje de un sistema piloto de control electrónico de contaminación | Producción limpia | 13 | 180,4 | 50,6 | 129,8 |
| 203-3680 | PL-3.3a | Diagnóstico y manejo de las principales plagaspresentes en viñedos del valle de Csablanca | Producción limpia | 5 | 146,1 | 64,5 | 81,5 |
| 203-3681 | PL-3.3a | Recuperación de cobre desde efluentes sulfatados ácidos | Producción limpia | 13 | 175,5 | 57,9 | 117,6 |
| 203-3689 | PL-3.3a | Rciclaje de residuos orgánicos sólidos de la industria salmonera | Producción limpia | 10 | 230,7 | 71,2 | 159,5 |
| 203-3691 | PL-3.3a | Biolixiviación de ripios con termofilas autoctonas | Producción limpia | 3 | 167,3 | 57,9 | 109,5 |
| 203-3693 | PL-3.3a | Producción y manejo de enemigos naturales para el control de la escama blanca de la hiedra | Producción limpia | 5 | 104,0 | 45,6 | 58,4 |
| 203-3699 | PL-3.3a | Recuperaciónde antioxidantes desde los residuos de descartes de la empresa vitivinicola nacional | Producción limpia | 5 | 212,9 | 87,8 | 125,1 |
| 203-3702 | PL-3.3a | Generación de aguas de riego a partir de percolados de rellenos sanitarios tratados en un wetland | Producción limpia | 13 | 165,0 | 94,1 | 70,9 |
| 203-3704 | PL-3.3a | Nuevas aplicaciones comerciales del silicato de sodio para la implementación en la industria química | Producción limpia | 13 | 318,7 | 85,3 | 233,3 |
| 203-3705 | PL-3.3a | Sistema de biofiltración de vapores de combustibles líquidos | Producción limpia | 13 | 176,6 | 71,1 | 105,5 |
| 203-3707 | PL-3.3a | Uso de tecnologías limpias en el sistema de ventilación de una empresa farmaceutica | Producción limpia | 13 | 209,1 | 57,9 | 151,3 |
| 203-3714 | PL-3.3a | Acopio, limpieza y reciclado de desechos plásticos de la industria pesquera y salmonera | Producción limpia | 10 | 182,6 | 72,3 | 110,3 |
| 203-3716 | PL-3.3a | Cascade, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica para el tratamiento de efluentes | Producción limpia | 13 | 279,2 | 104,1 | 175,0 |
| 203-3560 | TI-3.7a | Diseño y desarrollo de sistema de análisis de gestión através de la web | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 88,3 | 26,0 | 62,3 |
| 203-3624 | TI-3.7a | Markplace electrónico de intermediación de productos y servicios | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 73,2 | 21,7 | 51,5 |
| 203-3726 | TI-3.7a | Z4 CASE, ambiente de programación automático que estandariza el proceso de producción de software | TECNOLOGIA INFORMACION | 13 | 127,9 | 55,0 | 73,0 |

FOMENTO

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-2003-001-0 | TI-2.2. | TECNOLOGIAS DE INFORMACION 1 | K71.2-F54 | 2 | 16.457,9 | 7.277,2 | 9.181,4 |
| 02-2003-001-1 | TI-2.2. | TECNOLOGIA DE INFORMACION | D9.47 | 2 | 151.041,4 | 0,0 | 77.876,4 |
| 02-2003-002-0 | TI-2.2. | TECNOLOGIAS DE INFORMACION 2 | D9.44-D9.46 | 2 | 13.074,9 | 5.417,6 | 7.656,9 |
| 06-2001-001-5 | TI-2.2. | COAGRA | A2.1 | 6 | 48.287,5 | 16.614,1 | 16.614,1 |
| 07-1999-006-3 | TI-2.2. | COPEFRUT S.A. | D1.15.3 | 7 | 120.665,3 | 0,0 | 69.187,0 |
| 07-1999-006-3 | TI-2.2. | COPEFRUT S.A. - GESTION | D1.15.3 | 7 | 121.955,5 | 24.180,0 | 15.624,8 |
| 07-1999-017-1 | TI-2.2. | GESTION Y COMERCIALIZACION LINARES | A2 | 7 | 49.402,6 | 3.636,4 | 5.226,5 |
| 13-1999-026-1 | TI-2.2. | TECNOLOGIAS INFORMATICAS | K70 | 13 | 65.245,9 | 0,0 | 9.475,4 |
| 13-2001-001-3 | TI-2.2. | ALAMACENES PARIS S.A. | G55 | 13 | 135.982,4 | 12.008,6 | 14.662,7 |
| 13-2001-007-5 | TI-2.2. | HOMBERGER | D3.30 | 13 | 41.980,0 | 6.586,4 | 6.173,1 |
| 13-2001-014-1 | TI-2.2. | CORREDORES DE BOLSA | J66.4.1.2.1 | 13 | 74.333,2 | 17.615,4 | 31.163,9 |
| 13-2001-020-1 | TI-2.2. | SONAL | G55 | 13 | 207.758,3 | 18.630,2 | 37.909,5 |
| 13-2002-001-3 | TI-2.2. | MICROSOFT | K70 | 13 | 131.058,0 | 10.499,0 | 33.353,7 |
| 13-2002-005-1 | TI-2.2. | COMUNIDAD INFORMATICA | K70 | 13 | 89.541,5 | 960,8 | 16.572,2 |
| 02-2000-006-2/23977 | TI-2.2. | SOSEG LTDA. | K71 | 2 | 3.245,9 | 2.116,9 | 1.129,0 |
| 02-2001-001-2/26404 | TI-2.2. | PEDRO ORELLANA Y CÍA. LTDA. | R79.2 | 2 | 2.655,2 | 1.731,6 | 923,5 |
| 02-2001-001-2/28692 | TI-2.2. | CYNTHIA PAOLA FLORES NAVARRO | G55 | 2 | 3.187,9 | 1.771,1 | 1.416,9 |
| 02-2001-001-2/29214 | TI-2.2. | B & M INGENIEROS LTDA. | G55 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29219 | TI-2.2. | ECOCIR LTDA. | F54 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29220 | TI-2.2. | ENZO MANCILLA GARCÍA | K71 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29221 | TI-2.2. | SERV. INDUSTRIALES Y SUMINISTR | K71 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29420 | TI-2.2. | COMERCIAL TOCONAO LTDA. | F54.19 | 2 | 1.195,5 | 664,2 | 531,3 |
| 02-2001-001-2/29421 | TI-2.2. | DIMSA SERVICIOS S.A. | G55 | 2 | 1.195,5 | 664,2 | 531,3 |
| 02-2001-001-2/29422 | TI-2.2. | RELIPER S.A. | G55 | 2 | 1.195,5 | 664,2 | 531,3 |
| 02-2001-001-2/29423 | TI-2.2. | MORGAN INDUSTRIAL S.A. | G55 | 2 | 1.195,5 | 664,2 | 531,3 |
| 02-2001-001-2/29424 | TI-2.2. | JOSE ENRIQUE AVALOS MORA | D946 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29425 | TI-2.2. | ELECTROMECANICA FLORES LTDA. | D944 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29426 | TI-2.2. | ASERGEN LTDA. | K71 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29427 | TI-2.2. | LUIGI PELLERANO ESCOBAR | K71 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29428 | TI-2.2. | GUSTAVO REYES NUÑEZ | G55 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29429 | TI-2.2. | NESTOR MEDEL LEPPE Y CÍA LTDA. | G55 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29467 | TI-2.2. | SOC. INVERSIONES LA SERENA S.A | K71 | 2 | 1.062,6 | 590,4 | 472,3 |
| 02-2001-001-2/29468 | TI-2.2. | DIMSA SERVICIOS S.A. | G55 | 2 | 1.062,6 | 590,4 | 472,3 |
| 02-2001-001-2/29469 | TI-2.2. | LAUSANNE TEREIN LTDA. | K71 | 2 | 1.062,6 | 590,4 | 472,3 |
| 02-2001-001-2/29470 | TI-2.2. | MORGAN INDUSTRIAL S.A. | G55 | 2 | 1.062,6 | 590,4 | 472,3 |
| 02-2001-001-2/29471 | TI-2.2. | FELIPE GORDILLO MARTINEZ Y CÍA | D946 | 2 | 1.062,6 | 590,4 | 472,3 |
| 02-2001-001-2/29918 | TI-2.2. | MECANICA DE ROCAS LTDA. | K71 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29919 | TI-2.2. | COMERCIAL E INDUSTRIAL GRECIA | D946 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29920 | TI-2.2. | JGJ INGENIERÍA LTDA. | K71 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29922 | TI-2.2. | CODILEC LTDA. | G55 | 2 | 1.086,3 | 708,4 | 377,8 |
| 02-2001-001-2/29926 | TI-2.2. | NATIVA MUEBLES Y MADERAS | D1049 | 2 | 1.222,0 | 797,0 | 425,1 |
| 02-2001-001-2/29927 | TI-2.2. | ROBERTO CANALES VILLARROEL CÍA | K71 | 2 | 1.222,0 | 797,0 | 425,1 |
| 02-2001-001-2/29928 | TI-2.2. | COMSERNE CHILE S.A. | K71 | 2 | 1.222,0 | 797,0 | 425,1 |
| 02-2001-001-2/29929 | TI-2.2. | NESTOR MEDEL LEPPE CÍA LTDA | G55 | 2 | 1.222,0 | 797,0 | 425,1 |
| 02-2001-001-2/29930 | TI-2.2. | GUSTAVO REYES NUÑEZ | G55 | 2 | 1.222,0 | 797,0 | 425,1 |
| 02-2001-001-2/29931 | TI-2.2. | NORTH TOOLS LTDA. | G55 | 2 | 1.222,0 | 797,0 | 425,1 |
| 02-2001-003-2/32049 | TI-2.2. | MAESTRANZA VEAS Y CIA. | D944.1 | 2 | 1.114,0 | 0,0 | 1.114,0 |
| 02-2001-003-2/32051 | TI-2.2. | IFUSA LTDA. | K71 | 2 | 1.114,0 | 0,0 | 1.114,0 |
| 02-2001-003-2/32206 | TI-2.2. | S.I.E.C. LTDA. | G55.7.6.2 | 2 | 1.114,0 | 0,0 | 1.114,0 |
| 06-2002-002-2/29793 | TI-2.2. | SOC. IND. Y COM. TODAFE LTDA. | D113.2 | 6 | 2.226,8 | 1.452,3 | 774,6 |
| 06-2002-008-2/30194 | TI-2.2. | GONZALO VIVANCO MATURANA | A2.1 | 6 | 4.996,8 | 3.258,8 | 1.738,0 |
| 06-2002-008-2/30195 | TI-2.2. | MARÍA ARENAS CABELLO | D228.1 | 6 | 4.779,5 | 3.117,1 | 1.662,4 |
| 06-2002-012-2/31536 | TI-2.2. | AGRICOLA LOS CASTORES LTDA | A2.1 | 6 | 4.678,7 | 0,0 | 4.678,7 |
| 06-2002-012-2/32460 | TI-2.2. | CARLOS RAVANAL ARCE | A2.1.1.2 | 6 | 5.322,7 | 0,0 | 5.322,7 |
| 06-2002-012-2/32461 | TI-2.2. | VIVEROS J. OVALLE LTDA. | A2.2 | 6 | 3.731,8 | 0,0 | 3.731,8 |
| 06-2002-012-2/32963 | TI-2.2. | MARCELO SCHLACK M. | A2 | 6 | 4.734,4 | 0,0 | 4.734,4 |
| 08-2001-008-2/25963 | TI-2.2. | CLAUDIO SAINT-JOUR RUDOLPH | K71.2.1.1 | 8 | 3.381,2 | 2.205,1 | 1.176,1 |
| 08-2001-008-2/26379 | TI-2.2. | IMPRESOS SIGLO 21 LTDA. | D636.2 | 8 | 2.570,5 | 1.676,4 | 894,1 |
| 08-2001-008-2/26453 | TI-2.2. | NUTRISERV LTDA. | H57.1 | 8 | 5.612,5 | 3.648,7 | 1.963,8 |
| 08-2001-013-2/26368 | TI-2.2. | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL DOÑA | A5.5 | 8 | 5.411,9 | 0,0 | 5.411,9 |
| 08-2001-014-2/27555 | TI-2.2. | CONSTRUCTORA MONTEPIEDRA | F54.1 | 8 | 2.444,1 | 1.594,0 | 850,1 |
| 08-2001-014-2/27590 | TI-2.2. | ADM. INVERSIONES ROBLEDAL | H56 | 8 | 4.049,0 | 2.640,7 | 1.408,4 |
| 08-2001-014-2/27592 | TI-2.2. | MARTÍNEZ DÍAZ Y CÍA. LTDA. | F54.19 | 8 | 2.444,1 | 1.594,0 | 850,1 |
| 08-2001-014-2/27593 | TI-2.2. | PRESTACIÓN DE SERVICION CONSTR | K69 | 8 | 2.444,1 | 1.594,0 | 850,1 |
| 08-2001-014-2/27649 | TI-2.2. | HECTOR ACOSTA CISTERNAS | F54.12 | 8 | 2.987,2 | 1.948,2 | 1.039,0 |
| 08-2001-014-2/28749 | TI-2.2. | CRISTIAN LEON ORELLANA | F54.18 | 8 | 2.998,1 | 0,0 | 2.998,1 |
| 08-2001-014-2/28802 | TI-2.2. | SOCIEDAD DE MADERAS RUCUE | D434.1.1 | 8 | 3.530,3 | 0,0 | 3.530,3 |
| 08-2001014-2/29960 | TI-2.2. | COMERCIAL HANANIA LTDA | D331 | 8 | 3.984,9 | 0,0 | 3.984,9 |
| 08-2001014-2/29960 | TI-2.2. | COMERCIAL HANANIA LTDA | D331 | 8 | 3.984,9 | 0,0 | 3.984,9 |
| 08-2002-003-2/27340 | TI-2.2. | ABDEL SHEHADA EL SURADI | I60 | 8 | 1.365,5 | 0,0 | 1.365,5 |
| 08-2002-003-2/27496 | TI-2.2. | RAUL ASTORGA BASCUÑAN | D948.2 | 8 | 2.715,6 | 1.771,1 | 944,6 |
| 08-2002-003-2/27797 | TI-2.2. | OPERADORA AUTOPISTA DEL BOSQUE | Z0 | 8 | 2.948,8 | 0,0 | 2.948,8 |
| 08-2002-003-2/27802 | TI-2.2. | FORESTAL VALDIVIA LTDA | D434.2.1 | 8 | 4.781,9 | 0,0 | 4.781,9 |
| 08-2002-003-2/27835 | TI-2.2. | AG. ADUANA CARLOS DE AGUIRRE | I63.6.3 | 8 | 7.883,6 | 3.542,1 | 4.341,5 |
| 08-2002-003-2/28365 | TI-2.2. | LO ESPINA HERMANOS LTDA. | G55.7.3.4 | 8 | 2.607,0 | 1.700,2 | 906,8 |
| 08-2002-003-2/28934 | TI-2.2. | RAUL ASTORGA BASCUÑAN | D948.2 | 8 | 2.226,8 | 0,0 | 2.226,8 |
| 08-2002-012-2/29672 | TI-2.2. | COMERCIAL ENTREVIDRIOS LTDA | G55.7.3.4.3 | 8 | 4.130,5 | 0,0 | 4.130,5 |
| 08-2002-012-2/29675 | TI-2.2. | RAUL SANCHEZ JORQUERA | D220.1 | 8 | 2.525,6 | 0,0 | 2.525,6 |
| 08-2002-012-2/29677 | TI-2.2. | HUGO CASTILLO B | K68.2.9 | 8 | 2.987,2 | 0,0 | 2.987,2 |
| 08-2002-012-2/30124 | TI-2.2. | FROILAN GARETE DE LA FUENTE | G55.1.2.1 | 8 | 2.932,9 | 0,0 | 2.932,9 |
| 08-2002-012-2/31233 | TI-2.2. | INGENIERIA Y DISEÑO DE MAQUINA | D947.1.2.1 | 8 | 3.383,7 | 0,0 | 3.383,7 |
| 09-2001-016-2/24709 | TI-2.2. | AUTOMOTRIZ DISSA LTDA. | G55.1.3.2.1 | 9 | 2.705,0 | 1.764,1 | 940,9 |
| 09-2001-016-2/26110 | TI-2.2. | INVERSIONES A & A S.A. | G55.5.3.5.5 | 9 | 2.506,0 | 1.634,3 | 871,6 |
| 09-2002-002-2/26691 | TI-2.2. | EUGENIO CELUME MUALIM | F54 | 9 | 1.325,7 | 736,5 | 589,2 |
| 09-2002-002-2/26770 | TI-2.2. | AFFE LTDA. | R79.4 | 9 | 1.357,8 | 885,5 | 472,3 |
| 09-2002-002-2/27897 | TI-2.2. | LUIS FLOODY DÍAZ | D434 | 9 | 1.629,4 | 1.062,6 | 566,7 |
| 09-2002-002-2/28637 | TI-2.2. | RENT A CAR LONCOTRARO VILLARRI | F54 | 9 | 2.172,5 | 1.416,9 | 755,7 |
| 09-2002-004-2/27725 | TI-2.2. | JORGE SANDOVAL GONZÁLEZ | D1049 | 9 | 3.258,8 | 2.125,3 | 1.133,5 |
| 09-2002-004-2/27749 | TI-2.2. | EDUARDO ELLENA DAVANZO | D843.5 | 9 | 2.851,4 | 1.859,6 | 991,8 |
| 09-2002-004-2/27898 | TI-2.2. | COMERCIAL LARRONDO E HIJO LTD | G55.1.5.1 | 9 | 1.594,0 | 885,5 | 708,4 |
| 09-2002-004-2/27899 | TI-2.2. | JUAN OTAROLA ASTROZA | D434 | 9 | 3.426,2 | 2.234,6 | 1.191,6 |
| 09-2002-004-2/27954 | TI-2.2. | TRANSVIVES LTDA. | G55.3.1.1.1 | 9 | 1.357,8 | 885,5 | 472,3 |
| 09-2002-007-2/28987 | TI-2.2. | RIXON BREVE LATORRE | D434 | 9 | 1.493,6 | 974,1 | 519,5 |
| 13-2000-006-2/27133 | TI-2.2. | SERVICIOS CLEANBOX S.A. | K71.4.6.4.9 | 13 | 5.313,2 | 0,0 | 5.313,2 |
| 13-2001-010-2/27782 | TI-2.2. | INFORMACION DE TRÁFICO S.A. | D636.1.1 | 13 | 4.480,8 | 2.922,3 | 1.558,5 |
| 13-2001-010-2/27846 | TI-2.2. | ARTES GRAFICAS CLAMAR LTDA. | D636 | 13 | 3.340,2 | 0,0 | 3.340,2 |
| 13-2001-010-2/28489 | TI-2.2. | FULL COMPUTER COMERCIAL LTDA. | G55.7 | 13 | 7.792,7 | 4.250,6 | 3.542,1 |
| 13-2001-010-2/28491 | TI-2.2. | FREDY WULF HITSCHFELD | G55.7.3.5.3 | 13 | 3.772,4 | 0,0 | 3.772,4 |
| 13-2001-010-2/28571 | TI-2.2. | CROQUEVIELLE DISEÑOS S.A. | D1049.4 | 13 | 2.715,6 | 1.771,1 | 944,6 |
| 13-2001-010-2/28600 | TI-2.2. | CHILEANIMACION S.A. | N78.1.1 | 13 | 7.202,4 | 4.250,6 | 2.951,8 |
| 13-2001-010-2/29953 | TI-2.2. | BAÑADOS Y CIA. LTDA. | G55.6.5.9.1 | 13 | 7.792,7 | 0,0 | 7.792,7 |
| 13-2001-022-2/27358 | TI-2.2. | VIRGINIA VALDÉS Y CÍA. LTDA. | G55.7.3.5.4 | 13 | 5.691,1 | 3.698,0 | 1.993,0 |
| 13-2001-022-2/27931 | TI-2.2. | IMPRESORA Y DISTRIB. BANDERA | D636.2 | 13 | 7.674,7 | 4.191,5 | 3.483,1 |
| 13-2001-022-2/28114 | TI-2.2. | HUMBERTO GAETE PÉREZ | D1049.2 | 13 | 4.439,5 | 2.715,6 | 1.723,8 |
| 13-2001-022-2/28715 | TI-2.2. | FABRICACION MEDICA E INDUSTRIA | D1049.5 | 13 | 5.761,9 | 0,0 | 5.761,9 |
| 13-2001-022-2/28873 | TI-2.2. | ACEROS FAMAVECO LTDA. | D944 | 13 | 2.444,1 | 1.594,0 | 850,1 |
| 13-2001-022-2/29008 | TI-2.2. | COMERCIAL VERSALLES LTDA. | G55.7.3.2.2 | 13 | 4.132,5 | 0,0 | 4.132,5 |
| 13-2001-022-2/29253 | TI-2.2. | ALNITAK LTDA. | K70 | 13 | 8.028,9 | 3.542,1 | 4.486,7 |
| 13-2001-022-2/29399 | TI-2.2. | INTEL NET S.A. | K70.6 | 13 | 5.809,1 | 0,0 | 5.809,1 |
| 13-2001-022-2/29481 | TI-2.2. | SERV. TURISTICOS RL ASOC. LTDA | R79.4.4.9 | 13 | 8.288,6 | 0,0 | 8.288,6 |
| 13-2001-023-2/29510 | TI-2.2. | CONTRERAS Y AREVALOS LTDA. | K70 | 13 | 6.659,2 | 0,0 | 6.659,2 |
| 13-2001-024-2/25239 | TI-2.2. | JULIO SERRA Y CÍA. LTDA. | D330.2.4 | 13 | 7.923,0 | 0,0 | 7.923,0 |
| 13-2001-024-2/27069 | TI-2.2. | LUMINOSOS PARRAGUÉ LTDA. | D947.2.5 | 13 | 7.084,3 | 3.896,4 | 3.187,9 |
| 13-2001-024-2/29935 | TI-2.2. | ENRIQUE SEVERIN Y CIA. LTDA. | H56 | 13 | 6.612,0 | 0,0 | 6.612,0 |
| 13-2001-025-2/29692 | TI-2.2. | PEDRO MOYA NUÑEZ | I60 | 13 | 4.339,1 | 0,0 | 4.339,1 |
| 13-2001-026-2/27204 | TI-2.2. | ATTEX LTDA. | G55.6.5.9.2 | 13 | 663,3 | 368,5 | 294,8 |
| 13-2001-026-2/27205 | TI-2.2. | EDUARDO ELGUETA CARRILLO | D947.1.2 | 13 | 663,3 | 368,5 | 294,8 |
| 13-2001-026-2/27206 | TI-2.2. | CAUCHOVAL S.A. | D740.2 | 13 | 663,3 | 368,5 | 294,8 |
| 13-2001-026-2/27207 | TI-2.2. | HAROLD GONZÁLEZ BAHAMONDES | G55.7.3 | 13 | 663,3 | 368,5 | 294,8 |
| 13-2001-026-2/27208 | TI-2.2. | DESIMAT LTDA. | K71.2.1 | 13 | 663,3 | 368,5 | 294,8 |
| 13-2001-026-2/27209 | TI-2.2. | SOC. AROS Y CAMPOS LTDA. | G55.5.3.5.2 | 13 | 663,3 | 368,5 | 294,8 |
| 13-2001-030-2/26763 | TI-2.2. | SERMINCO SERV. Y MINERÍA S.A. | G55.2 | 13 | 664,0 | 368,9 | 295,1 |
| 13-2001-030-2/26765 | TI-2.2. | SUMINISTROS MINEROS LTDA. | D946 | 13 | 664,0 | 368,9 | 295,1 |
| 13-2001-030-2/26766 | TI-2.2. | COM. E IND. MAIN SERVICE S.A. | D946 | 13 | 664,0 | 368,9 | 295,1 |
| 13-2001-030-2/26767 | TI-2.2. | MANEX LTDA. | D333.3 | 13 | 664,0 | 368,9 | 295,1 |
| 13-2001-030-2/28548 | TI-2.2. | MATRICERIA TECNICA LTDA. | D946 | 13 | 4.356,8 | 0,0 | 4.356,8 |
| 13-2001-030-2/28767 | TI-2.2. | IRIS HERRERA MONTES | D535 | 13 | 3.150,1 | 2.054,4 | 1.095,7 |
| 13-2001-030-2/29322 | TI-2.2. | ARTURO BASCUÑAN Y CÍA. LTDA. | D947 | 13 | 3.204,5 | 2.089,9 | 1.114,6 |
| 13-2001-032-2/27222 | TI-2.2. | ?PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL DI | G55.3.2.1 | 13 | 6.989,8 | 0,0 | 6.989,8 |
| 13-2001-032-2/27301 | TI-2.2. | SOC. COMERCIAL PROLIMIT LTDA. | G55.7.3.5.7.8 | 13 | 9.398,5 | 4.250,6 | 5.147,9 |
| 13-2001-032-2/27331 | TI-2.2. | AGENCIA ADUANAS MARÍA VARGAS | I63.6.3 | 13 | 6.612,0 | 4.014,4 | 2.597,6 |
| 13-2001-032-2/27848 | TI-2.2. | ENRIQUE SEVERIN Y CÍA. LTDA. | K71.4.6.4.9 | 13 | 6.612,0 | 4.250,6 | 2.361,4 |
| 13-2001-032-2/27937 | TI-2.2. | CONEXXION LOGISTICA LTDA. | I60 | 13 | 6.829,3 | 3.768,8 | 3.060,4 |
| 13-2001-032-2/28632 | TI-2.2. | IMPORTADORA MASEFCO LTDA. | G55.5.3.1 | 13 | 6.588,4 | 4.236,4 | 2.352,0 |
| 13-2001-034-2/29700 | TI-2.2. | SOC. GASTRONOMICA TURISTICA LA | H57 | 13 | 5.431,3 | 0,0 | 5.431,3 |
| 13-2001-034-2/29875 | TI-2.2. | FELIX BRUNATTO Y CÍA. LTDA. | A2.2 | 13 | 5.285,7 | 3.447,1 | 1.838,6 |
| 13-2001-037-2/27235 | TI-2.2. | LAB. VETERINARIO QUIMAGRO | M77.2.1 | 13 | 6.800,9 | 0,0 | 6.800,9 |
| 13-2001-037-2/29316 | TI-2.2. | PLASTICOS PUYEHUE LTDA. | D741 | 13 | 5.419,5 | 0,0 | 5.419,5 |
| 13-2002-003-2/27660 | TI-2.2. | 303 INVERSIONES LTDA. | D636.1.1 | 13 | 5.499,8 | 0,0 | 5.499,8 |
| 13-2002-003-2/28054 | TI-2.2. | ANDOVER ALIANZA MEDIA S.A. | G55.7.3.1 | 13 | 4.853,6 | 2.696,5 | 2.157,2 |
| 13-2002-003-2/28964 | TI-2.2. | HILL AND KNOWLTON CAPTIVA S.A. | K71.1.4.2 | 13 | 7.155,1 | 0,0 | 7.155,1 |
| 13-2002-003-2/28997 | TI-2.2. | ARTURO RIVERA CARRASCO | D946.1.1.1 | 13 | 3.506,7 | 0,0 | 3.506,7 |
| 13-2002-003-2/29163 | TI-2.2. | MARKETING TRADE GROUP LTDA. | K71.1.4.2 | 13 | 7.381,8 | 4.045,1 | 3.336,7 |
| 13-2002-003-2/29487 | TI-2.2. | B Y C REVISTAS LTDA | K71.3 | 13 | 10.720,9 | 0,0 | 10.720,9 |
| 13-2002-003-2/29865 | TI-2.2. | COMERCIAL EXITO S.A. | G55.7.3.5.5 | 13 | 4.914,7 | 0,0 | 4.914,7 |
| 13-2002-003-2/29898 | TI-2.2. | L?AGENCE S.A. | K71.4.6.4.9 | 13 | 5.230,6 | 0,0 | 5.230,6 |
| 13-2002-003-2/29900 | TI-2.2. | BARROS GOYCOOLEA Y CÍA. LTDA. | K70 | 13 | 5.620,2 | 0,0 | 5.620,2 |
| 13-2002-003-2/29990 | TI-2.2. | CONSTR. E INSTALACIONES RHELEC | G55.6.5.9.1 | 13 | 5.313,2 | 0,0 | 5.313,2 |
| 13-2002-003-2/30680 | TI-2.2. | RONALD KUPFER E HIJOS Y CÍA. L | G55 | 13 | 5.149,1 | 0,0 | 5.149,1 |
| 13-2002-003-2/30907 | TI-2.2. | SOC. MASCORP S.A. | G55.6.5.9.1 | 13 | 5.061,3 | 0,0 | 5.061,3 |
| 13-2002-003-2/31116 | TI-2.2. | B Y C REVISTAS LTDA. | K71.3 | 13 | 9.057,1 | 0,0 | 9.057,1 |
| 13-2002-004-2/27330 | TI-2.2. | SLIPNAXOS CHILE S.A. | G55.5.3.5.2 | 13 | 6.423,1 | 3.565,8 | 2.857,3 |
| 13-2002-004-2/28008 | TI-2.2. | INMOBILIARIA VIÑEDOS EL HUIQUE | D226.2 | 13 | 7.296,8 | 2.951,8 | 4.345,0 |
| 13-2002-004-2/28212 | TI-2.2. | EDICIONES TREND CHILE S.A. | I64.2 | 13 | 7.780,9 | 4.244,7 | 3.536,2 |
| 13-2002-005-2/27305 | TI-2.2. | PANIFICADORA GARRIDO QUIROZ LT | D220 | 13 | 2.656,6 | 0,0 | 2.656,6 |
| 13-2002-005-2/28006 | TI-2.2. | INDUSTRIAS METAL. SELAHMAR | D946.2.4 | 13 | 3.081,7 | 1.712,0 | 1.369,6 |
| 13-2002-005-2/28994 | TI-2.2. | SERV. HELPBANK S.A. | K71.4.6.4.9 | 13 | 3.453,6 | 0,0 | 3.453,6 |
| 13-2002-005-2/28996 | TI-2.2. | RECREAR S.A | H90.3.3 | 13 | 7.887,2 | 0,0 | 7.887,2 |
| 13-2002-005-2/29869 | TI-2.2. | ELEODORO BUSTAMANTE | G55.7.2.2.1 | 13 | 4.981,1 | 0,0 | 4.981,1 |
| 13-2002-005-2/29895 | TI-2.2. | TRANSPORTES LA FRAGUA S.A. | I60 | 13 | 6.612,0 | 0,0 | 6.612,0 |
| 13-2002-005-2/30934 | TI-2.2. | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA LTDA. | G55.4.1.1.5 | 13 | 8.185,3 | 0,0 | 8.185,3 |
| 13-2002-005-2/31118 | TI-2.2. | ARTURO RIVERA CARRASCO | D946.1.1.1 | 13 | 3.450,9 | 0,0 | 3.450,9 |
| 13-2002-011-2/28010 | TI-2.2. | SOLUCIONES TEMPORALES S.A. | K71.4.6.4.9 | 13 | 7.674,7 | 0,0 | 7.674,7 |
| 13-2002-011-2/29730 | TI-2.2. | EDICIONES TREND CHILE S.A. | I64.2 | 13 | 7.469,5 | 0,0 | 7.469,5 |
| 13-2002-011-2/29866 | TI-2.2. | SOC. MASCORP S.A. | G55.6.5.9.1 | 13 | 6.136,8 | 0,0 | 6.136,8 |
| 13-2002-011-2/30439 | TI-2.2. | CLINICA PACIFICO LTDA. | M77.2.3 | 13 | 7.797,8 | 0,0 | 7.797,8 |
| 13-2002-011-2/30876 | TI-2.2. | HILL AND KNOWLTON CAPTIVA S.A. | K71.1.4.2 | 13 | 8.221,6 | 0,0 | 8.221,6 |
| 13-2002-011-2/30911 | TI-2.2. | SOC. CONSTRUCTORA RHELEC LTDA. | F54.4 | 13 | 5.454,4 | 0,0 | 5.454,4 |
| 13-2002-011-2/31406 | TI-2.2. | POWERHOUSE S.A. | N78.4.1 | 13 | 18.671,2 | 0,0 | 18.671,2 |
| 13-2002-015-2/29279 | TI-2.2. | ALCALDE IZQUIERDO LTDA. | F54.2 | 13 | 5.023,9 | 3.276,5 | 1.747,5 |
| 13-2002-015-2/29281 | TI-2.2. | IMPRESOS JEMBAS S.A. | D636.2 | 13 | 5.832,7 | 3.783,0 | 2.049,7 |
| 13-2002-015-2/29462 | TI-2.2. | PRONTO ALIMENTOS LTDA. | H57.3 | 13 | 7.556,6 | 0,0 | 7.556,6 |
| 13-2002-015-2/29655 | TI-2.2. | MICROTEC S.A. | G55.6 | 13 | 5.998,0 | 0,0 | 5.998,0 |
| 13-2002-015-2/29933 | TI-2.2. | AUTOMOTRIZ TAQUERAL LTDA. | G55.1.2 | 13 | 5.871,2 | 0,0 | 5.871,2 |
| 13-2002-018-2/30323 | TI-2.2. | ACONCAGUA APART HOTEL LTDA. | H56.1.1 | 13 | 7.265,1 | 0,0 | 7.265,1 |
| 13-2002-018-2/30497 | TI-2.2. | IMPORT. Y EXPORT. MASEFCO LTDA | G55.5.3.1 | 13 | 6.756,5 | 0,0 | 6.756,5 |
| 13-2002-018-2/30898 | TI-2.2. | LOMA LINDA LTDA. | F54.5 | 13 | 7.495,1 | 0,0 | 7.495,1 |
| 13-2002-018-2/31180 | TI-2.2. | CONTAINER FREIGHT STATION ANDI | I60 | 13 | 5.993,7 | 0,0 | 5.993,7 |
| 13-2002-027-2/30895 | TI-2.2. | FAT PROGREX S.A. | I60 | 13 | 8.582,5 | 0,0 | 8.582,5 |
| 13-2002-035-2/30158 | TI-2.2. | CHILEANIMACION S.A. | N78.1.1 | 13 | 7.386,2 | 0,0 | 7.386,2 |
| 13-2002-035-2/30460 | TI-2.2. | INYECTADOS LONQUIMAY LTDA. | D741 | 13 | 5.012,9 | 0,0 | 5.012,9 |
| 13-2002-035-2/30462 | TI-2.2. | AYMOND CONSULTORES S.A. | K71.4.6.4.9 | 13 | 7.481,8 | 0,0 | 7.481,8 |
| 13-2002-039-2/32356 | TI-2.2. | EDICIONES E IMPRESOS S.A. | D636.1.1 | 13 | 10.994,5 | 0,0 | 10.994,5 |
| 02-2000-007-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL 1 | D46 | 2 | 66.517,2 | 14.210,0 | 31.918,8 |
| 02-2001-003-1 | PL-3.1. | Gestión Medio Ambiental 2 | F54 | 2 | 69.942,4 | 22.683,2 | 8.794,0 |
| 03-2002-003-1 | PL-3.1. | PRODUCCION INTEGRADA DE FRUTALES | A1-A2.1 | 3 | 36.190,3 | 16.546,8 | 14.181,4 |
| 04-2000-004-1 | PL-3.1. | UVA DE MESA CAREN | A2.1.1.1 | 4 | 81.886,0 | 19.710,0 | 27.899,6 |
| 04-2001-001-3 | PL-3.1. | EXPORTADORA SUBSOLE | G55.3.1 | 4 | 269.111,9 | 7.028,2 | 117.887,4 |
| 04-2001-002-3 | PL-3.1. | Pisco Control | D2.25 | 4 | 54.160,8 | 4.383,6 | 2.301,1 |
| 04-2001-004-1 | PL-3.1. | FRUTICULTORES DE RAPEL | A2.1.1.1 | 4 | 145.825,9 | 17.135,4 | 32.355,5 |
| 04-2002-002-1 | PL-3.1. | FRUTAS DE EXPORTACION GRUPO NORTE | A2.1.1.1 | 4 | 75.921,3 | 27.441,5 | 31.333,9 |
| 04-2002-003-0 | PL-3.1. | HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS | A1.2.1 | 4 | 17.464,6 | 0,0 | 17.394,0 |
| 05-2000-001-1 | PL-3.1. | ORGANICOS DE PETORCA | A2.1 | 5 | 90.091,1 | 5.184,6 | 31.234,4 |
| 05-2000-003-1 | PL-3.1. | VINOS ORGANICOS DE CASABLANCA | A2.1.1 | 5 | 56.699,5 | 17.236,9 | 28.234,9 |
| 05-2001-001-3 | PL-3.1. | EXPORTADORA RIO BLANCO | G55.3.2.1.1 | 5 | 313.954,3 | 0,0 | 134.244,0 |
| 05-2001-003-1 | PL-3.1. | ORGANICOS DE ALICAHUE | A2.1 | 5 | 58.478,4 | 11.166,8 | 6.505,2 |
| 05-2001-009-0 | PL-3.1. | BOLSA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES | D7.37 | 5 | 17.607,2 | 9.266,7 | 3.707,0 |
| 05-2001-011-1 | PL-3.1. | PRODUCCION INTEGRADA | A2.1 | 5 | 132.067,5 | 27.760,1 | 13.983,0 |
| 05-2002-004-1 | PL-3.1. | TOMARES DE QUILLOTA BPA | A1.1 | 5 | 50.422,3 | 16.501,4 | 14.432,7 |
| 05-2002-005-1 | PL-3.1. | PELEQUEN BPA | A2.1 | 5 | 44.884,3 | 21.131,6 | 12.694,9 |
| 05-2002-008-1 | PL-3.1. | CEBOLLAS DE EXPORTACION | A1.2.1.1 | 5 | 52.973,7 | 11.829,0 | 10.010,7 |
| 05-2002-009-1 | PL-3.1. | CITRICOS Y PALTOS QUILLOTA | A2.1.1 | 5 | 56.611,2 | 5.992,8 | 6.086,6 |
| 05-2002-010-1 | PL-3.1. | BPA DE PETORCA | A2.1-A4.1 | 5 | 42.756,7 | 3.867,7 | 18.341,1 |
| 05-2003-001-1 | PL-3.1. | PALTOS CABILDO | A2.1 | 5 | 61.000,1 | 12.885,0 | 4.605,5 |
| 05-2003-003-1 | PL-3.1. | BPA DE CABILDO | A2.1 | 5 | 43.892,6 | 5.045,8 | 1.622,8 |
| 05-2003-004-1 | PL-3.1. | BPA DE CABILDO 2 | A2.1 | 5 | 43.892,6 | 5.045,8 | 1.622,8 |
| 05-2003-006-1 | PL-3.1. | BOLSA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES | D8.42.9-I60.1 | 5 | 68.247,5 | 12.114,4 | 2.291,1 |
| 06-2000-003-1 | PL-3.1. | Manejo Ambiental y S.G.A de Cerdos | A3.2.1 | 6 | 99.718,4 | 0,0 | 8.288,2 |
| 06-2001-002-3 | PL-3.1. | FRUTERA SAN FERNANDO S.A | A2.1 | 6 | 117.046,6 | 18.005,8 | 25.551,0 |
| 06-2001-003-1 | PL-3.1. | BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS COLTAUCO | A2.1 | 6 | 36.291,6 | 10.934,7 | 11.797,9 |
| 06-2001-003-3 | PL-3.1. | HORTIFRUT S.A. | A1.1.3 | 6 | 73.581,1 | 27.834,8 | 27.458,6 |
| 06-2002-001-5 | PL-3.1. | JUGOSA | D1.15.1 | 6 | 4.579,1 | 2.888,3 | 1.690,8 |
| 06-2002-002-3 | PL-3.1. | INVERTEC FOODS (BPA) | D1.15 | 6 | 74.994,2 | 8.833,2 | 3.553,4 |
| 06-2002-004-1 | PL-3.1. | BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS GRANEROS | A2.1 | 6 | 55.079,5 | 15.864,2 | 17.853,4 |
| 06-2003-001-1 | PL-3.1. | BPA CHIMBARONGO | A2.1 | 6 | 65.743,6 | 0,0 | 11.608,7 |
| 06-2003-002-1 | PL-3.1. | BPA RANCAGUA | A2.1 | 6 | 76.242,8 | 0,0 | 10.892,5 |
| 07-1999-002-1 | PL-3.1. | SEMILLEROS DEL MAULE | A1.2.2 | 7 | 40.747,8 | 7.740,4 | 24.260,7 |
| 07-2001-001-3 | PL-3.1. | COPEFRUT S.A. (PRODUCC LIMPIA) | D1.15 | 7 | 103.798,1 | 12.783,8 | 46.401,5 |
| 07-2001-001-3 | PL-3.1. | COPEFRUT SA - PROD LIMPIA | D1.15 | 7 | 110.869,3 | 208,1 | 352,9 |
| 07-2001-001-3 | PL-3.1. | COPEFRUT SD.A PDP FRUTA SANA | D1.15 | 7 | 148.024,9 | 0,0 | 12.234,3 |
| 07-2001-005-5 | PL-3.1. | AGRICOLA SAN CLEMENTE S.A | D15.1.1 | 7 | 4.518,4 | 2.851,8 | 1.666,2 |
| 07-2001-005-5 | PL-3.1. | AGRICOLA SAN CLEMENTE S.A | D15.1.1 |  | 6.716,0 | 0,0 | 6.716,0 |
| 07-2001-008-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL | D2.26 | 7 | 79.684,9 | 14.528,4 | 8.140,8 |
| 07-2001-008-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD PARA VIÑAS 1 | D2.26 | 7 | 71.314,7 | 0,0 | 55.587,3 |
| 07-2002-001-3 | PL-3.1. | Soc. Apicola Verkruisen | A3.2.2.4.9 | 7 | 8.209,9 | 5.398,2 | 2.811,7 |
| 07-2002-002-5 | PL-3.1. | AGROINDUSTRIAL SURFRUT LTDA | D1.15 | 7 | 4.605,1 | 0,0 | 4.605,0 |
| 07-2002-006-1 | PL-3.1. | SEMILLAS ORGANICAS DEL MAULE | D1.15 | 7 | 103.594,5 | 15.991,8 | 29.084,5 |
| 07-2002-009-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD PARA VIÑAS 2 | D2.26.2 | 7 | 77.771,2 | 0,0 | 51.110,5 |
| 07-2003-001-5 | PL-3.1. | SOC. AGRICOLA MLLAHUE LTDA | D1 | 7 | 6.165,8 | 363,3 | 5.802,2 |
| 08-1999-007-3 | PL-3.1. | Hortifrut S.A. | D1.15.2 | 8 | 189.489,4 | 25.587,0 | 50.257,1 |
| 08-2001-017-1 | PL-3.1. | MANZANAZ ORGANICAS ÑUBLE | A2.1.2.8 | 8 | 61.962,7 | 7.820,8 | 3.223,1 |
| 13-1998-025-1 | PL-3.1. | HUERTOS ORGANICOS DE CHILE S.A | A2.1 | 13 | 104.813,4 | 23.409,3 | 32.869,1 |
| 13-1999-007-5 | PL-3.1. | MANUEL GARCÍA BARJACOBA | A3.2.1 | 13 | 6.065,4 | 0,0 | 6.065,4 |
| 13-1999-021-1 | PL-3.1. | APL FUNDIDORES FERROSOS | D9.46.2 | 13 | 84.470,6 | 7.674,8 | 5.998,1 |
| 13-2000-001-1 | PL-3.1. | REGEMAC | D11.50.6 | 13 | 114.932,0 | 21.051,6 | 31.643,4 |
| 13-2000-002-3 | PL-3.1. | ANAKENA | A2.1.2 | 13 | 77.473,2 | 8.261,8 | 6.370,0 |
| 13-2000-002-5 | PL-3.1. | AGRÍCOLA Y GANDERA CHILLÁN VIEJO | A3.2.1 | 13 | 47.146,4 | 23.978,4 | 23.167,5 |
| 13-2000-003-5 | PL-3.1. | SOC. AGRÍCOLA EL MONTE | A3.2.1 | 13 | 47.146,4 | 23.978,4 | 23.167,5 |
| 13-2000-004-5 | PL-3.1. | AGRÍCOLA CHOROMBO | A3.2.1 | 13 | 47.146,4 | 0,0 | 40.891,1 |
| 13-2000-009-5 | PL-3.1. | SOC AGR LOS TILOS LTDA. | A3.1 | 13 | 26.015,3 | 0,0 | 8.380,7 |
| 13-2000-021-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A | D2-26 | 13 | 57.393,7 | 3.673,5 | 8.287,3 |
| 13-2000-021-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS A | D2.26 | 13 | 76.099,2 | 17.518,2 | 10.798,7 |
| 13-2000-022-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS B | D2.26 | 13 | 57.393,7 | 3.673,5 | 8.244,1 |
| 13-2000-022-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS B | D2.26 | 13 | 76.099,2 | 17.524,8 | 10.774,0 |
| 13-2001-010-3 | PL-3.1. | MARTINEZ Y CIA LTDA | A3.2.1 | 13 | 73.228,2 | 14.019,4 | 39.572,8 |
| 13-2001-013-5 | PL-3.1. | FRUTAS DE EXPORTACION | A2.1 | 13 | 6.703,8 | 2.314,2 | 1.763,2 |
| 13-2001-015-5 | PL-3.1. | PATAGONIA CHILE S.A. | D1.15.1.1 | 13 | 12.604,9 | 2.715,9 | 1.692,6 |
| 13-2001-017-5 | PL-3.1. | AGROINDUCTRI NAC S.A. | D2.15.2 | 13 | 8.744,6 | 2.870,4 | 1.678,3 |
| 13-2001-035-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C | D2.26 | 13 | 93.365,6 | 5.992,8 | 20.736,2 |
| 13-2001-035-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS C | D2.26 | 13 | 87.934,6 | 20.010,0 | 11.475,9 |
| 13-2001-036-0 | PL-3.1. | UNIDAD DE VALOR Y TRANSF DE RESIDUOS | R79.2 | 13 | 16.823,6 | 5.826,3 | 2.585,3 |
| 13-2002-003-5 | PL-3.1. | TECBOLT S.A. | D9 | 13 | 4.334,7 | 2.742,3 | 1.593,1 |
| 13-2002-029-1 | PL-3.1. | BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS TALAGANTE | A2.1 | 13 | 61.508,5 | 26.816,9 | 25.444,5 |
| 13-2002-032-1 | PL-3.1. | GESTION AMBIENTAL PARA VIÑAS D | D2.26.2 | 13 | 92.179,6 | 7.110,4 | 44.649,3 |
| 13-2002-033-1 | PL-3.1. | BPA FRUTOS SECOS Y OTRAS ESPECIES | A2.1 | 13 | 63.922,5 | 21.134,4 | 21.640,4 |
| 13-2002-034-1 | PL-3.1. | BPA BUIN HUELQUEN | A2.1 | 13 | 57.956,3 | 16.257,7 | 19.202,2 |
| 13-2003-004-1 | PL-3.1. | BPA 1 | A2.1 | 13 | 72.081,3 | 0,0 | 24.091,1 |
| 13-2003-005-1 | PL-3.1. | BPA GESTION FRUTOS SECOS Y OTRAS ESPECIES II | A2.1 | 13 | 64.766,5 | 3.622,1 | 16.641,4 |
| 01-2001-011-2/27777 | PL-3.1. | HERNÁN URBINA PÉREZ | A3.1.2 | 1 | 1.609,3 | 1.198,4 | 410,9 |
| 05-2001-028-2/29155 | PL-3.1. | WESSER S.A. | D1150.5.3 | 5 | 4.879,2 | 3.612,5 | 1.266,7 |
| 05-2001-028-2/29156 | PL-3.1. | WESSER S.A. | D1150.5.3 | 5 | 4.014,4 | 0,0 | 4.014,4 |
| 05-2002-020-2/29074 | PL-3.1. | GUILLERMO REINOSO MUÑOZ | A2.1 | 5 | 3.595,3 | 2.603,5 | 991,8 |
| 05-2002-020-2/29076 | PL-3.1. | AGRICOLA DON ERNESTO LTDA. | A2.1 | 5 | 3.595,3 | 2.603,5 | 991,8 |
| 05-2002-020-2/29078 | PL-3.1. | SOC. AGROINDUSTRIAL FRIO TOCOR | A4.2 | 5 | 3.595,3 | 2.603,5 | 991,8 |
| 05-2002-020-2/29080 | PL-3.1. | JOSE ZENTENO RAMIREZ | A2.1 | 5 | 3.595,3 | 2.603,5 | 991,8 |
| 05-2002-020-2/29402 | PL-3.1. | ROBERTO FELIX MARTINEZ JARUFE | G55.7.1.1.2 | 5 | 3.595,3 | 0,0 | 3.595,3 |
| 05-2002-020-2/29496 | PL-3.1. | JUAN FRANCISCO SALINAS ESTAY | A1.1 | 5 | 3.595,3 | 0,0 | 3.595,3 |
| 05-2002-020-2/29499 | PL-3.1. | AGRICOLA SAN PATRICIO LTDA | A2.1 | 5 | 3.595,3 | 0,0 | 3.595,3 |
| 05-2002-020-2/29501 | PL-3.1. | EUSEBIO ARNALDO ESTEVE BARRIOS | A2.1.1 | 5 | 3.595,3 | 0,0 | 3.595,3 |
| 05-2002-020-2/31226 | PL-3.1. | AGRICOLA INDUSTRIAL Y COMERCIA | A2.1.1 | 5 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 05-2002-020-2/31228 | PL-3.1. | AGRICOLA DLP LTDA | A1.1 | 5 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 05-2002-020-2/31229 | PL-3.1. | AGRICOLA DON MANUEL LTDA | A2.1 | 5 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 05-2002-020-2/31231 | PL-3.1. | AGRICOLA EL PATAGUAL LTDA | A2.1 | 5 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 06-2001-003-2/25486 | PL-3.1. | SOC. GRANJA ANGOSTURA LTDA. | A3.2.1 | 6 | 4.179,7 | 0,0 | 4.179,7 |
| 06-2002-003-2/32354 | PL-3.1. | SOC. COMERCIAL SUNAGRO LTDA. | D115.2 | 6 | 5.037,1 | 0,0 | 5.037,1 |
| 07-2001-002-2/25291 | PL-3.1. | AGROPECUARIA WALKER PRIETO LTD | A2.1 | 7 | 6.160,6 | 3.256,3 | 2.904,3 |
| 07-2001-004-2/25429 | PL-3.1. | CURTIEMBRE SEPULVEDA Y VERGARA | D332.1 | 7 | 4.572,5 | 3.293,0 | 1.279,6 |
| 07-2001-004-2/30576 | PL-3.1. | CÍA. DE LECHEROS SAN DIONISIO | A3.1.2 | 7 | 4.550,5 | 3.282,9 | 1.267,6 |
| 07-2001-013-2/27762 | PL-3.1. | EUGENIO SAAVEDRA VERGARA Y OTR | D226 | 7 | 2.904,6 | 2.139,5 | 765,1 |
| 07-2001-013-2/27763 | PL-3.1. | EUGENIO SAAVEDRA VERGARA Y OTR | D226 | 7 | 2.904,6 | 0,0 | 2.904,6 |
| 07-2001-013-2/27764 | PL-3.1. | TIRSO NOE MORALES | D226 | 7 | 2.904,6 | 2.139,5 | 765,1 |
| 07-2001-013-2/27765 | PL-3.1. | TIRSO NOE MORALES | D226 | 7 | 2.904,6 | 0,0 | 2.904,6 |
| 07-2001-013-2/27766 | PL-3.1. | SOC. AGROIND. MELOZAL LTDA. | D226 | 7 | 2.904,6 | 2.139,5 | 765,1 |
| 07-2001-013-2/27767 | PL-3.1. | SOC. AGROIND. MELOZAL LTDA. | D226 | 7 | 2.904,6 | 0,0 | 2.904,6 |
| 07-2001-013-2/27768 | PL-3.1. | AGR. Y VITIVINICOLA MELOZAL LT | D226 | 7 | 2.668,4 | 1.903,3 | 765,1 |
| 07-2001-013-2/27769 | PL-3.1. | AGR. Y VITIVINICOLA MELOZAL LT | D226 | 7 | 2.668,4 | 0,0 | 2.668,4 |
| 07-2001-013-2/30645 | PL-3.1. | AGR. EL MILAGRO LTDA. | D226 | 7 | 4.722,3 | 0,0 | 4.722,3 |
| 07-2001-013-2/30646 | PL-3.1. | AGRICOLA EL MILAGRO LTDA. | D226 | 7 | 4.795,0 | 0,0 | 4.795,0 |
| 07-2002-008-2/30592 | PL-3.1. | SOC. AGRI. COM. LIRCAY S.A. | D219 | 7 | 3.995,8 | 0,0 | 3.995,8 |
| 07-2002-008-2/30627 | PL-3.1. | SOC. AGRICOLA AGUA STA. LTDA. | A2.1 | 7 | 2.542,8 | 0,0 | 2.542,8 |
| 07-2002-008-2/30629 | PL-3.1. | AGRIC. Y FRUT. LOZANO LTDA. | A2.1 | 7 | 2.542,8 | 0,0 | 2.542,8 |
| 07-2002-008-2/30633 | PL-3.1. | JESUS CERESUELA PONS | A2.1 | 7 | 2.542,8 | 0,0 | 2.542,8 |
| 07-2002-008-2/30635 | PL-3.1. | JESUS CERESUELA DE DIOS | A2.1 | 7 | 2.663,9 | 0,0 | 2.663,9 |
| 07-2002-008-2/30638 | PL-3.1. | JORGE FUENZALIDA TOLEDO | A2.1 | 7 | 2.724,4 | 0,0 | 2.724,4 |
| 07-2002-008-2/30641 | PL-3.1. | GONZALO JOSE FUENZALIDA SOLER | A2.1 | 7 | 2.724,4 | 0,0 | 2.724,4 |
| 07-2002-011-2/30247 | PL-3.1. | CARLOS POBLETE BECERRA | G55.7.3.5.6 | 7 | 2.760,7 | 0,0 | 2.760,7 |
| 07-2002-011-2/30250 | PL-3.1. | SOC. COMUNICAC. MARCAMPS LTDA. | G55.7.3.5.6 | 7 | 2.760,7 | 0,0 | 2.760,7 |
| 07-2002-011-2/30252 | PL-3.1. | GRAFF LTDA. | G55.7.3.5.6 | 7 | 2.760,7 | 0,0 | 2.760,7 |
| 07-2002-011-2/30255 | PL-3.1. | EMP. PERIOD. CURICO | G55.7.3.5.6 | 7 | 2.760,7 | 0,0 | 2.760,7 |
| 08-2001-003-2/28076 | PL-3.1. | GANADERA VISTA HERMOSA LTDA | A3.1.2.1 | 8 | 4.470,4 | 0,0 | 4.470,4 |
| 08-2001-003-2/28077 | PL-3.1. | GANADERA VISTA HERMOSA LTDA | A3.1.2.1 | 8 | 3.721,1 | 0,0 | 3.721,1 |
| 08-2001-003-2/28470 | PL-3.1. | CRISTIAN LARA REYES | A1 | 8 | 2.524,2 | 1.879,7 | 644,5 |
| 08-2001-003-2/28472 | PL-3.1. | HÉCTOR NAVARRETE ARIAS | A1 | 8 | 2.524,2 | 1.879,7 | 644,5 |
| 08-2001-003-2/28475 | PL-3.1. | CARLOS RODRÍGUEZ VALDÉS | A1 | 8 | 2.524,2 | 1.879,7 | 644,5 |
| 08-2001-003-2/28477 | PL-3.1. | HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA | A1 | 8 | 2.524,2 | 1.879,7 | 644,5 |
| 08-2001-003-2/28479 | PL-3.1. | DANILO HERNÁN BARAHONA CAMPOS | A1 | 8 | 2.524,2 | 1.879,7 | 644,5 |
| 08-2001-003-2/28481 | PL-3.1. | HUGO BURGOS SEPÚLVEDA | A1 | 8 | 2.524,2 | 1.879,7 | 644,5 |
| 08-2001-003-2/28511 | PL-3.1. | MARÍA GODOY RETAMAL | A1 | 8 | 4.770,1 | 3.551,6 | 1.218,5 |
| 08-2001-003-2/28512 | PL-3.1. | MARIA GODOY RETAMAL | A1 | 8 | 3.740,5 | 0,0 | 3.740,5 |
| 08-2001-003-2/28546 | PL-3.1. | FAENADORA DE CARNES ÑUBLE S.A. | D113.1 | 8 | 4.880,7 | 3.628,2 | 1.252,5 |
| 08-2001-007-2/25301 | PL-3.1. | RODRIGO BUSTOS BAQUERIZO | D214.2 | 8 | 3.776,6 | 0,0 | 3.776,6 |
| 08-2001-007-2/25303 | PL-3.1. | SOC. ELGUETA LTDA. | D113.2 | 8 | 3.848,1 | 2.693,6 | 1.154,5 |
| 08-2001-007-2/27435 | PL-3.1. | SOC. AGRICOLA GUARILIHUE | D226.2 | 8 | 3.391,7 | 2.407,0 | 984,7 |
| 08-2001-007-2/27436 | PL-3.1. | JUAN ROBSON Y CIA. LTDA. | A5.5 | 8 | 4.628,2 | 0,0 | 4.628,2 |
| 08-2001-007-2/27472 | PL-3.1. | SUCESION MARCELINO ABUIN Z. | D226.2 | 8 | 3.046,2 | 2.167,8 | 878,5 |
| 08-2001-007-2/27500 | PL-3.1. | INMOBILIARIA Y SERV. LAGUNA | H57.4 | 8 | 3.189,6 | 2.292,0 | 897,6 |
| 08-2001-007-2/27745 | PL-3.1. | AGAR DEL PACÍFICO S.A. | G55.3.2.3.6 | 8 | 4.051,0 | 3.016,7 | 1.034,3 |
| 08-2001-007-2/27746 | PL-3.1. | AGAR DEL PACIFICO S.A. | D224.9 | 8 | 2.716,8 | 0,0 | 2.716,8 |
| 08-2001-007-2/29848 | PL-3.1. | GONZALO DIAZ MARDONES | D1049.5 | 8 | 3.204,8 | 0,0 | 3.204,8 |
| 08-2001-007-2/29849 | PL-3.1. | GONZALO DIAZ MARDONES | D1049.5 | 8 | 2.859,5 | 0,0 | 2.859,5 |
| 08-2001-007-2/30096 | PL-3.1. | LUIS VALDES RIVAS | H57.1.1 | 8 | 2.802,4 | 0,0 | 2.802,4 |
| 08-2001-007-2/30129 | PL-3.1. | BELLO Y CIA LTDA | D113.2 | 8 | 3.872,9 | 0,0 | 3.872,9 |
| 08-2001-007-2/30544 | PL-3.1. | CELSO MELLADO FIGUEROA | D113.2 | 8 | 4.149,3 | 0,0 | 4.149,3 |
| 08-2001-007-2/30548 | PL-3.1. | LUIS VEAS FUENTES | D113.1.1 | 8 | 4.707,8 | 0,0 | 4.707,8 |
| 08-2001-009-2/26552 | PL-3.1. | FAENADORA DE CARNES BULNES LTD | D113 | 8 | 3.580,4 | 0,0 | 3.580,4 |
| 08-2002-010-2/29094 | PL-3.1. | GLADYS HERNANDEZ ROMERO | A1.2.1 | 8 | 1.437,6 | 0,0 | 1.437,6 |
| 08-2002-010-2/29096 | PL-3.1. | RUBEN GARCIA GAETE | A1.2.1 | 8 | 1.441,2 | 0,0 | 1.441,2 |
| 08-2002-010-2/29098 | PL-3.1. | LUISA VERA VIDAL | G55.3.1.1 | 8 | 1.441,2 | 0,0 | 1.441,2 |
| 08-2002-010-2/29100 | PL-3.1. | GABRIEL GAETE GAETE | A1.2.1 | 8 | 1.441,2 | 0,0 | 1.441,2 |
| 08-2002-010-2/29102 | PL-3.1. | LUIS VILLAGRA ARCE | A1.2.1 | 8 | 1.441,2 | 0,0 | 1.441,2 |
| 08-2002-010-2/29141 | PL-3.1. | RAMON GAETE VILLAGRA | A1.2.1 | 8 | 1.435,7 | 0,0 | 1.435,7 |
| 08-2002-010-2/29143 | PL-3.1. | NELSON ROMERO GAETE | A1.2.1 | 8 | 1.441,2 | 0,0 | 1.441,2 |
| 08-2002-010-2/29145 | PL-3.1. | LAURA CASTRO DURAN | A1.2.1 | 8 | 1.435,7 | 0,0 | 1.435,7 |
| 09-2001-013-2/26102 | PL-3.1. | NEIRA HNOS. | D843.2.1 | 9 | 3.578,5 | 2.664,9 | 913,7 |
| 09-2001-013-2/28407 | PL-3.1. | SERGIO RUIZ SEPÚLVEDA | D946.1.1 | 9 | 1.421,4 | 1.058,5 | 362,9 |
| 09-2001-013-2/28409 | PL-3.1. | HÉCTOR JARA MARFIL | D946.1.1 | 9 | 1.421,4 | 1.058,5 | 362,9 |
| 09-2001-013-2/28411 | PL-3.1. | JULIO ZÚÑIGA CONTRERAS | D946.1.1 | 9 | 1.421,4 | 1.058,5 | 362,9 |
| 09-2001-013-2/28413 | PL-3.1. | CARLOS STREB LUTZ | D946.1 | 9 | 1.421,4 | 1.058,5 | 362,9 |
| 09-2001-013-2/28415 | PL-3.1. | LUIS ABARZÚA NAVARRETE | D946.1.1 | 9 | 1.421,4 | 1.058,5 | 362,9 |
| 09-2001-013-2/28576 | PL-3.1. | LONCOPANEL S.A. | D434.3 | 9 | 5.996,5 | 3.659,3 | 2.337,2 |
| 09-2001-013-2/28578 | PL-3.1. | TRANSPORTE Y FORESTAL SAN ANTO | K70.5.1 | 9 | 5.996,5 | 3.659,3 | 2.337,2 |
| 09-2001-013-2/29128 | PL-3.1. | RECICLAJES DEL SUR LTDA. | D1150.6.2 | 9 | 4.439,5 | 3.306,0 | 1.133,5 |
| 10-2001-007-2/28829 | PL-3.1. | JAIME FIGUEROA ARAYA | D117.1 | 10 | 165,3 | 118,1 | 47,2 |
| 10-2001-007-2/28830 | PL-3.1. | AGROLACTEOS CUINCO S.A. | D117.1 | 10 | 165,3 | 118,1 | 47,2 |
| 10-2001-007-2/28831 | PL-3.1. | AGRICOLA LOS CORRALES LTDA. | D117.1 | 10 | 165,3 | 118,1 | 47,2 |
| 10-2001-013-2/28503 | PL-3.1. | SOC. PESQUERA DEL SUR LTDA. | D214.2 | 10 | 4.439,5 | 3.306,0 | 1.133,5 |
| 13-2000-016-2/29548 | PL-3.1. | VIÑEDOS DEL MAIPO S.A. | D226.2 | 13 | 4.023,3 | 2.996,1 | 1.027,2 |
| 13-2001-018-2/26780 | PL-3.1. | AGR. FLOR DE MAIPO | A2.1 | 13 | 6.682,9 | 0,0 | 6.682,9 |
| 13-2001-018-2/28877 | PL-3.1. | AGRICOLA PRODALMEN LTDA. | A4.2 | 13 | 4.279,4 | 0,0 | 4.279,4 |
| 13-2001-018-2/29243 | PL-3.1. | AGRICOLA CHALLAY ALTO LTDA. | A2.1 | 13 | 4.279,4 | 0,0 | 4.279,4 |
| 13-2001-018-2/29244 | PL-3.1. | HUGO IRARRAZABAL BARROS | A2.1 | 13 | 4.279,4 | 0,0 | 4.279,4 |
| 13-2001-018-2/29245 | PL-3.1. | MAURIZIANO HNOS. Y CÍA. LTDA. | A2.1 | 13 | 4.279,4 | 0,0 | 4.279,4 |
| 13-2001-018-2/29246 | PL-3.1. | ESTHER RACHMUTH | A2.1 | 13 | 4.279,4 | 0,0 | 4.279,4 |
| 13-2001-018-2/29247 | PL-3.1. | SOC. AGRICOLA CHALLAY LTDA. | A2.1 | 13 | 4.279,4 | 0,0 | 4.279,4 |
| 13-2001-018-2/29432 | PL-3.1. | SOC. HUERTOS CAROLINA LTDA. | A1.2 | 13 | 1.810,4 | 0,0 | 1.810,4 |
| 13-2001-018-2/29433 | PL-3.1. | AGRICOLA CITARR LTDA. | A1.2 | 13 | 1.810,4 | 0,0 | 1.810,4 |
| 13-2001-018-2/29434 | PL-3.1. | RODRIGO MONTT STEFENS | A1.2 | 13 | 1.810,4 | 0,0 | 1.810,4 |
| 13-2001-018-2/29435 | PL-3.1. | MILDRED GARDEWEG L. | A1.2 | 13 | 1.810,4 | 0,0 | 1.810,4 |
| 13-2001-018-2/29436 | PL-3.1. | AGRICOLA CIFUENTES LTDA. | A1.2 | 13 | 1.810,4 | 0,0 | 1.810,4 |
| 13-2001-018-2/29437 | PL-3.1. | MANUEL TARRAZA | A1.2 | 13 | 1.810,4 | 0,0 | 1.810,4 |
| 13-2001-018-2/31525 | PL-3.1. | INMOBILIARIA LA REINA ALTA LTD | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2001-018-2/31526 | PL-3.1. | RICARDO MARDONES PEREZ | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2001-029-2/27438 | PL-3.1. | FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDIL | D113 | 13 | 2.774,7 | 0,0 | 2.774,7 |
| 13-2001-029-2/27651 | PL-3.1. | FUNDICION PRAT LTDA. | D945 | 13 | 4.911,8 | 3.650,8 | 1.261,0 |
| 13-2001-029-2/27653 | PL-3.1. | GRIFERÍAS PRAT S.A. | D946 | 13 | 4.911,8 | 3.650,8 | 1.261,0 |
| 13-2001-029-2/27654 | PL-3.1. | GRIFERIAS PRAT S.A. | D946 | 13 | 4.156,1 | 0,0 | 4.156,1 |
| 13-2001-029-2/27939 | PL-3.1. | LAVANDERÍA INDUSTRIAL URIARTE | R79.4 | 13 | 4.881,3 | 3.627,7 | 1.253,6 |
| 13-2002-002-2/27996 | PL-3.1. | SOC. DISTRIBUIDORA DE CERDOS | A3.2.1 | 13 | 4.872,9 | 3.631,2 | 1.241,6 |
| 13-2002-009-2/30848 | PL-3.1. | SOC. AGRICOLA AMANCAY LTDA. | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-009-2/30849 | PL-3.1. | MAURICIO TIRADO BAUER | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-009-2/30850 | PL-3.1. | MATIAS TIRADO BARROS | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-009-2/30851 | PL-3.1. | MATIAS TIRADO BAUER | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-009-2/30852 | PL-3.1. | GILLET Y TIRADO LTDA. | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-009-2/31074 | PL-3.1. | SOC. SUAREZ DINAMARCA HNOS. LT | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-009-2/31527 | PL-3.1. | COM. JOHNSON DE HUECHURABA LTD | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-009-2/31528 | PL-3.1. | AGRICOLA FUTALEUFU LTDA. | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-009-2/31529 | PL-3.1. | AGRICOLA EL PALENQUE LTDA. | A1.2 | 13 | 169,5 | 0,0 | 169,5 |
| 13-2002-014-2/28896 | PL-3.1. | TINTORERIA IND. PEDRO DE VALDI | D330.1.1.4.1 | 13 | 4.923,6 | 0,0 | 4.923,6 |
| 13-2002-033-2/30244 | PL-3.1. | BENITA PASTENE AVALOS | D224.9 | 13 | 3.258,8 | 0,0 | 3.258,8 |
| 13-2002-033-2/30328 | PL-3.1. | RECICLAJES INDUSTRIALES S.A. | D1120.6.2.1 | 13 | 5.037,1 | 0,0 | 5.037,1 |
| 01-2001-007-1 | CA-2.7. | PROCAIQ | D7.39 - I61 | 1 | 87.528,2 | 13.572,6 | 18.661,6 |
| 01-2001-013-0 | CA-2.7. | PROCARI II | MULTISECTORIAL | 1 | 19.754,2 | 214,6 | 0,0 |
| 01-2002-002-0 | CA-2.7. | PROGECAL | A3.1 - I60 - I61 | 1 | 17.321,4 | 0,0 | 16.453,5 |
| 01-2002-002-1 | CA-2.7. | PROCATAR | MULTISECTORIAL | 1 | 71.932,3 | 4.179,3 | 28.665,3 |
| 01-2002-003-1 | CA-2.7. | PROCARI 1 | I60 -K71 - D9.46 | 1 | 65.889,5 | 9.082,4 | 23.348,7 |
| 01-2002-004-1 | CA-2.7. | PROCARI 2 | F54 - D9.46 -D3.33 | 1 | 63.291,9 | 8.989,9 | 21.644,1 |
| 01-2002-006-1 | CA-2.7. | PROCACI 4 | I59 - F54 -K70 | 1 | 67.787,1 | 14.684,7 | 38.036,2 |
| 01-2002-007-1 | CA-2.7. | PROCACI 5 | F54 - I60 | 1 | 84.771,5 | 21.261,2 | 40.697,7 |
| 01-2003-001-0 | CA-2.7. | PROCACI 6 | K70.51 - D9.46 | 1 | 16.722,6 | 0,0 | 7.896,4 |
| 01-2003-002-0 | CA-2.7. | PROCACI 7 | K71.4.3.2 - D9.4 | 1 | 28.105,3 | 0,0 | 17.567,8 |
| 01-2003-003-0 | CA-2.7. | PROCAMIQ | G55 - F54 | 1 | 19.583,5 | 0,0 | 7.045,0 |
| 01-2003-005-0 | CA-2.7. | EP PROCALIDAD | F54.8 - R79 | 1 | 19.072,9 | 0,0 | 8.287,5 |
| 02-2001-001-1 | CA-2.7. | GESTION CALIDAD | D9.47 | 2 | 34.165,5 | 7.391,6 | 19.049,7 |
| 02-2001-002-1 | CA-2.7. | CALIDAD CALAMA | K71 | 2 | 75.068,0 | 16.643,6 | 40.823,3 |
| 02-2001-004-1 | CA-2.7. | LOA 2000 | K71 | 2 | 16.941,0 | 7.473,9 | 3.609,8 |
| 02-2001-005-1 | CA-2.7. | NUEVA CALIDAD | D9.44 | 2 | 100.841,1 | 24.705,6 | 19.534,0 |
| 02-2002-001-1 | CA-2.7. | CALIDAD 2000 | D9.44 | 2 | 78.362,7 | 25.415,9 | 18.792,5 |
| 02-2002-003-1 | CA-2.7. | SISTEMAS DE GESTION | D9.46.1.1.1 | 2 | 62.651,1 | 19.921,6 | 40.593,2 |
| 02-2002-004-0 | CA-2.7. | GESTION ISO 9000 | F54 - D9-K71 | 2 | 19.790,3 | 16.662,9 | 2.759,4 |
| 02-2002-004-1 | CA-2.7. | CALIDAD ISO 9000 | K71 | 2 | 76.363,9 | 19.023,9 | 42.014,1 |
| 02-2002-005-0 | CA-2.7. | CALAMA GESTION ISO 9000 | K71 - I59 | 2 | 19.835,1 | 12.080,6 | 1.603,3 |
| 02-2002-005-1 | CA-2.7. | NORCAL | G55 | 2 | 70.222,7 | 19.847,0 | 25.864,5 |
| 02-2002-006-0 | CA-2.7. | SISTEMA DE CALIDAD | I60 - K71 - F54 | 2 | 22.717,7 | 19.154,1 | 3.240,1 |
| 02-2002-006-1 | CA-2.7. | CALAMA GESTION ISO 9000 | K71 | 2 | 78.809,7 | 14.394,7 | 44.571,2 |
| 02-2002-007-1 | CA-2.7. | GESTION 2000 | K71.2.1 | 2 | 70.512,0 | 19.343,5 | 29.327,0 |
| 02-2002-008-1 | CA-2.7. | GESTION ISO 9000 | D9.44 | 2 | 69.731,0 | 13.095,8 | 35.252,4 |
| 02-2002-009-1 | CA-2.7. | SISTEMA DE CALIDAD | K71 | 2 | 71.291,6 | 15.522,4 | 37.608,2 |
| 03-2000-001-1 | CA-2.7. | CALIDAD ATACAMA 2000 | D9.46 | 3 | 74.779,5 | 0,0 | 8.860,3 |
| 03-2001-003-1 | CA-2.7. | CALIDAD ATACAMA ISO 9000/2001 | D9-I60 | 3 | 78.634,3 | 203,3 | 87,1 |
| 03-2001-004-1 | CA-2.7. | CALIDAD ATACAMA II | I6-D7.38-D9.46 | 3 | 22.610,6 | 545,0 | 363,4 |
| 03-2002-005-1 | CA-2.7. | ISOCAL 9001-2000 | G55.7.69 | 3 | 68.951,4 | 25.556,3 | 32.635,5 |
| 03-2003-001-0 | CA-2.7. | ISO 9001:2000 REGION DE ATACAMA | F54.19-I60 | 3 | 19.893,0 | 642,8 | 19.252,3 |
| 03-2003-001-1 | CA-2.7. | ISO REGION ATACAMA | D1.15-F54.19 | 3 | 61.760,2 | 0,0 | 31.915,0 |
| 03-2003-002-1 | CA-2.7. | ISO 9000 SERVICIOS MMINEROS |  | 3 | 66.812,7 | 0,0 | 21.860,9 |
| 04-2001-002-1 | CA-2.7. | GESTION CALIDAD METALMECANICO | K70-K71 | 4 | 54.797,5 | 2.999,7 | 1.285,8 |
| 04-2001-002-1 | CA-2.7. | GESTION DE CALIDAD METALMECANICO COQUIMBO | K70-K71 | 4 | 16.433,3 | 0,0 | 13.764,8 |
| 04-2001-007-1 | CA-2.7. | PRODUCTORES UVAS VINIFERAS FINAS DEL ELQUI | A2.1.1.2 | 4 | 70.212,6 | 0,0 | 23.964,2 |
| 04-2002-001-0 | CA-2.7. | CALIDAD OSTIONES | B6 | 4 | 18.744,6 | 14.995,7 | 3.748,9 |
| 04-2002-002-3 | CA-2.7. | SOC. AGRICOLA EL RECREO LTDA. | G55.3.1.1.2 | 4 | 14.829,3 | 0,0 | 14.800,9 |
| 04-2003-001-1 | CA-2.7. | UVAS DE EXPORTACION SAN LORENZO | A2.1.1.1 | 4 | 72.671,4 | 0,0 | 14.712,3 |
| 05-2000-009-1 | CA-2.7. | CERT. DE CALIDAD SERVICIOS IND | F54.19-K71.4 | 5 | 81.534,6 | 9.433,6 | 6.242,2 |
| 05-2001-001-1 | CA-2.7. | ISO 9000G - ASIVA | D4-D7-D9 | 5 | 78.093,7 | 26.049,0 | 15.179,5 |
| 05-2001-012-1 | CA-2.7. | ISO 9000 L | D9.46.1-F54.19 | 5 | 138.586,9 | 25.940,6 | 31.744,3 |
| 05-2002-003-0 | CA-2.7. | MEJORAMIENTO COMPETITIVO ISO 9000 | D7.38.19 | 5 | 16.003,8 | 13.641,0 | 2.363,3 |
| 05-2002-005-0 | CA-2.7. | ISO 9000 | G55.5.3-K71.2 | 5 | 13.309,2 | 9.980,3 | 3.284,9 |
| 05-2002-009-0 | CA-2.7. | MEJORAMIENTO COMPETITIVO II -ISO 9000 | D4.34-D9.46.2.2 | 5 | 17.893,5 | 14.587,1 | 3.306,3 |
| 05-2002-013-1 | CA-2.7. | ISO 9000 LOS ANDES | D8.42-F54.3 | 5 | 89.255,1 | 9.658,5 | 13.834,9 |
| 05-2002-014-1 | CA-2.7. | MEJORAMIENTO COMPETITIVO I-ISO 9000 | D7.38.19-D9.46 | 5 | 133.253,9 | 21.524,8 | 15.922,6 |
| 05-2003-002-1 | CA-2.7. | MEJORAMIENTO COMPETITIVO II ISO 9000 | D4.34.1-R79.2.1 | 5 | 64.865,7 | 0,0 | 29.258,2 |
| 05-2003-005-1 | CA-2.7. | GESTION DE CALIDAD I | D9.44.3-H90 | 5 | 79.388,4 | 0,0 | 21.409,9 |
| 05-2003-008-1 | CA-2.7. | GESTION DE CALIDAD II | D6.36-I60 | 5 | 64.356,9 | 0,0 | 20.474,8 |
| 06-2001-002-5 | CA-2.7. | MASSAI AGRICULTURAL SERVICE LTDA. | A4.2.2 | 6 | 5.565,5 | 3.478,8 | 2.087,4 |
| 06-2002-002-1 | CA-2.7. | ISO 9000/2000 OTEC | M75.4 | 6 | 70.736,7 | 14.802,3 | 7.327,8 |
| 06-2002-002-5 | CA-2.7. | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TBA S.A. | Z0 | 6 | 32.259,2 | 12.086,7 | 20.173,5 |
| 06-2002-003-1 | CA-2.7. | ISO 9000/2000 N | F54.16 | 6 | 70.736,2 | 13.810,3 | 12.950,4 |
| 07-1999-002-3 | CA-2.7. | IANSAFRUT SA | D1.15.3 | 7 | 48.573,9 | 3.634,1 | 12.044,0 |
| 07-1999-012-1 | CA-2.7. | GANADERO SAN RAFAEL PELARCO | A3.1.1.1 | 7 | 40.493,7 | 2.309,6 | 1.783,1 |
| 07-2002-001-5 | CA-2.7. | SOCIEDAD AGRICOLA REQUINGUA LTDA | D1.17-D2.28 | 7 | 6.229,4 | 3.877,6 | 2.351,8 |
| 07-2002-002-1 | CA-2.7. | GESTION Y CALIDAD EN IND. FRUTICOLA | D1.15 | 7 | 50.912,6 | 5.681,0 | 23.911,8 |
| 07-2003-001-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION INTEGRADA FORESTAL |  | 7 | 81.585,3 | 0,0 | 29.352,0 |
| 08-2001-006-1 | CA-2.7. | CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACION | M75.4 | 8 | 36.897,6 | 13.768,7 | 15.264,6 |
| 08-2001-006-1 | CA-2.7. | CALIDAD EMPRESAS DE CAPACITACIÓN | M75.4 | 8 | 76.755,2 | 1.780,1 | 0,0 |
| 08-2002-003-0 | CA-2.7. | CALIDAD 2003 | F54 | 8 | 9.232,0 | 4.376,7 | 4.251,3 |
| 08-2002-005-1 | CA-2.7. | CALIDAD 2002 | D9 | 8 | 83.181,9 | 35.697,2 | 36.638,1 |
| 08-2002-006-1 | CA-2.7. | CALIDAD INDUSTRIA DE LA MADERA | D4.34.4.1 | 8 | 99.168,4 | 33.451,4 | 45.751,0 |
| 08-2002-007-0 | CA-2.7. | CALIDAD BIO BIO |  | 8 | 16.096,3 | 12.789,3 | 3.306,0 |
| 08-2002-007-1 | CA-2.7. | CALIDAD MONTAJES INDUSTRIALES | F54.10 | 8 | 77.720,6 | 26.385,5 | 29.932,4 |
| 08-2002-015-1 | CA-2.7. | ISO 9000 EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION | F54.19-D2.14.2 | 8 | 83.989,0 | 0,0 | 33.476,5 |
| 08-2003-001-1 | CA-2.7. | SGC ISO 9001 MULTISECTORIAL | MULTISECTORIAL | 8 | 70.129,1 | 0,0 | 16.065,7 |
| 08-2003-002-0 | CA-2.7. | ISO 9000 EMPRESAS PYME |  | 8 | 13.730,1 | 0,0 | 13.730,6 |
| 10-2002-002-0 | CA-2.7. | CALIDAD CONSTRUCTORAS | F54 | 10 | 20.501,9 | 4.831,4 | 1.489,1 |
| 10-2002-002-1 | CA-2.7. | CALIDAD CONSTRUCTORAS | F54 | 10 | 89.759,9 | 28.818,1 | 22.076,9 |
| 10-2002-003-1 | CA-2.7. | CALIDAD VALDIVIA | Z0 | 10 | 61.387,0 | 21.082,4 | 20.753,2 |
| 10-2002-008-0 | CA-2.7. | PROVEE. DE EXPOR. MARINAS | D7.38.3.1 | 10 | 11.452,1 | 8.618,7 | 2.833,4 |
| 10-2002-011-0 | CA-2.7. | CALIDAD VALDIVIA II | K70 | 10 | 24.651,4 | 6.780,4 | 17.872,4 |
| 10-2003-001-0 | CA-2.7. | GESTION DE CALIDAD | D2.14.2 | 10 | 12.084,2 | 0,0 | 12.075,5 |
| 10-2003-003-1 | CA-2.7. | PROVEEDORES EXPORT MARINAS | B6 | 10 | 76.088,1 | 0,0 | 11.551,5 |
| 13-1999-026-5 | CA-2.7. | AUTOAHESIVOS ADHESOL LTDA. | D5.35 | 14 | 53.300,5 | 10.659,9 | 10.659,9 |
| 13-2000-005-1 | CA-2.7. | ISO 9000 D | D9.47 | 13 | 82.989,3 | 0,0 | 3,0 |
| 13-2001-001-1 | CA-2.7. | ISO 9000 F | D9.45 | 13 | 78.751,8 | 18.670,9 | 11.018,3 |
| 13-2001-001-1 | CA-2.7. | ISO 9000 F | D9.45 | 13 | 89.587,0 | -8.276,3 | 0,0 |
| 13-2001-005-3 | CA-2.7. | EXPORTADORA SUBSOLE | A2.1 | 13 | 241.099,3 | 6.571,7 | 32.029,4 |
| 13-2001-009-1 | CA-2.7. | INSUMOS MEDICOS | D9.47.4 | 13 | 29.190,0 | 3.930,3 | 3.826,7 |
| 13-2001-013-3 | CA-2.7. | PINTO Y GAJARDO S.A. | A1.2.2 | 13 | 102.807,3 | 11.430,6 | 41.907,4 |
| 13-2001-017-1 | CA-2.7. | ISO 9000 H | D46 | 13 | 60.241,5 | 16.575,5 | 24.024,0 |
| 13-2001-022-1 | CA-2.7. | CENTRO DE GESTION EN BPA Y BPM | A2.1 | 13 | 82.732,4 | 12.576,9 | 18.315,3 |
| 13-2001-034-1 | CA-2.7. | LABORATORIOS CLINICOS | M77.4.1 | 13 | 202.651,1 | 34.584,3 | 41.644,9 |
| 13-2001-035-0 | CA-2.7. | ISO 9000 J ASOC SAN BERNARDO | K71.2 | 13 | 16.506,8 | 13.686,1 | 2.820,4 |
| 13-2002-002-0 | CA-2.7. | ISO 9000 M | D9.46 | 13 | 9.603,7 | -543,4 | 0,0 |
| 13-2002-005-0 | CA-2.7. | ISO INTEGRADO 9000-14000 | D9.46 | 13 | 9.869,8 | -3.099,8 | 0,0 |
| 13-2002-006-0 | CA-2.7. | CERTIFICACION H | D9.47 | 13 | 10.507,7 | 7.715,3 | 2.069,2 |
| 13-2002-006-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION A | F54.16 | 13 | 99.547,3 | 22.650,9 | 37.655,4 |
| 13-2002-007-0 | CA-2.7. | CERTIFICACION I | D9.47 | 13 | 13.342,5 | 9.508,8 | 3.689,0 |
| 13-2002-007-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION B | D9.46 | 13 | 83.803,9 | 21.232,0 | 28.579,7 |
| 13-2002-010-0 | CA-2.7. | Iso 9000 - O | D7-D9 | 13 | 10.485,2 | 8.122,6 | 2.362,5 |
| 13-2002-012-0 | CA-2.7. | ISO 9000 P | D9 | 13 | 10.484,5 | 8.122,0 | 2.362,5 |
| 13-2002-012-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION C | D7.38.3 | 13 | 101.054,4 | 23.623,7 | 23.033,7 |
| 13-2002-013-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION D | D7.38.3 | 13 | 101.057,3 | 20.100,5 | 27.280,6 |
| 13-2002-014-0 | CA-2.7. | CERTIFICACION J | D9.46-H90 | 13 | 11.452,1 | 0,0 | 11.226,5 |
| 13-2002-015-1 | CA-2.7. | ISO 9000 J ASOC. SAN BERNARDO | K71.2 | 13 | 97.717,7 | 14.222,8 | 9.166,6 |
| 13-2002-019-1 | CA-2.7. | ISO 9000 K | D9.46 | 13 | 73.080,7 | 20.066,2 | 37.970,4 |
| 13-2002-020-1 | CA-2.7. | ISO 9000 M | D9.46 | 13 | 72.373,4 | 17.674,2 | 39.029,3 |
| 13-2002-023-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION F | D7.38.3 | 13 | 93.816,9 | 11.863,8 | 46.540,5 |
| 13-2002-024-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION G | D9.46 | 13 | 82.632,3 | 4.695,4 | 38.676,9 |
| 13-2002-028-1 | CA-2.7. | ISO 9000-14000 INTEGRADO | R79.2 | 13 | 89.968,2 | 15.361,3 | 28.270,3 |
| 13-2002-035-1 | CA-2.7. | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | A2.1 | 13 | 55.282,0 | 2.320,4 | 13.092,6 |
| 13-2002-036-1 | CA-2.7. | BPA MALLARAUCO | A2.1 | 13 | 62.665,6 | 6.363,4 | 9.795,9 |
| 13-2003-001-0 | CA-2.7. | CERTIFICACION L | D4-D7 | 13 | 10.629,2 | 0,0 | 5.691,5 |
| 13-2003-001-1 | CA-2.7. | ISO 9000 O | D9.46 | 13 | 74.962,4 | 1.587,5 | 6.917,1 |
| 13-2003-003-0 | CA-2.7. | CALIDAD 1 | D9.47.4 | 13 | 12.755,3 | 0,0 | 12.754,2 |
| 13-2003-003-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION I | D9.47.4 | 13 | 108.335,3 | 0,0 | 20.891,6 |
| 13-2003-004-0 | CA-2.7. | ISO 9000 Q | K71 | 13 | 10.606,0 | 0,0 | 10.649,4 |
| 13-2003-006-1 | CA-2.7. | ISO 9000 P | D9 | 13 | 76.812,6 | 0,0 | 6.836,7 |
| 13-2003-007-0 | CA-2.7. | CERTIFICACION M | D9 | 13 | 11.596,8 | 0,0 | 6.389,9 |
| 13-2003-008-1 | CA-2.7. | CERTIFICACION K | D5-D7 | 13 | 83.610,4 | 0,0 | 10.507,7 |
| 13-2003-009-0 | CA-2.7. | CERTIFICACION N | D9 | 13 | 12.565,8 | 0,0 | 7.359,0 |
| 01-2002-005-2/29151 | CA-2.7. | HIDROCLIMA Y CÍA. LTDA. | K71 | 1 | 165,3 | 118,1 | 47,2 |
| 01-2002-005-2/29152 | CA-2.7. | OSVALDO GODOY DIAZ | D333 | 1 | 165,3 | 118,1 | 47,2 |
| 01-2002-005-2/29153 | CA-2.7. | ISMAEL AGUIRRE NUÑEZ | D946 | 1 | 165,3 | 118,1 | 47,2 |
| 01-2002-005-2/29154 | CA-2.7. | MUEBLES STANLEY S.A. | D434 | 1 | 165,3 | 118,1 | 47,2 |
| 01-2002-007-2/28636 | CA-2.7. | OLGA MUÑOZ OLIVAREZ | D331 | 1 | 2.172,5 | 1.416,9 | 755,7 |
| 02-2001-001-2/28683 | CA-2.7. | NATIVA MUEBLES Y MADERAS LTDA. | D1049 | 2 | 1.251,4 | 695,2 | 556,2 |
| 02-2001-001-2/28684 | CA-2.7. | VRC INDUSTRIAL Y CÍA. LTDA. | D944 | 2 | 1.252,0 | 695,5 | 556,4 |
| 02-2001-001-2/28685 | CA-2.7. | LAUSANNE TEREIN LTDA. | K71 | 2 | 1.251,4 | 695,2 | 556,2 |
| 02-2001-001-2/28686 | CA-2.7. | IFUSA LTDA. | D944 | 2 | 1.252,0 | 695,5 | 556,4 |
| 02-2001-003-2/25985 | CA-2.7. | ASERGEN LTDA. | G55 | 2 | 2.928,4 | 0,0 | 2.928,4 |
| 06-2002-012-2/32459 | CA-2.7. | INVERTEC AGROFOOD S.A. | A2.1 | 6 | 6.564,8 | 0,0 | 6.564,8 |
| 07-2002-003-2/28319 | CA-2.7. | XIMENA GONZALEZ BRIGNARDELLO | R79.3.2 | 7 | 3.778,3 | 2.267,0 | 1.511,3 |
| 08-2001-014-2/30503 | CA-2.7. | GRT INGENIERIA LTDA. | G55.7 | 8 | 1.204,5 | 0,0 | 1.204,5 |
| 08-2001-014-2/30504 | CA-2.7. | CONTROL GAS LTDA. | F54.18 | 8 | 1.204,5 | 0,0 | 1.204,5 |
| 08-2001-014-2/30505 | CA-2.7. | MANTENCION DE GASEODUCTOS DEL | K71.4.6.4.9 | 8 | 1.204,5 | 0,0 | 1.204,5 |
| 08-2001-014-2/30506 | CA-2.7. | CARLOS QUIJADA Y CIA. LTDA. | G55.1.2 | 8 | 1.204,5 | 0,0 | 1.204,5 |
| 08-2002-003-2/27493 | CA-2.7. | LABORATORIAO PAMPA AUSTRAL LTD | M77.4 | 8 | 5.667,4 | 0,0 | 5.667,4 |
| 08-2002-003-2/27817 | CA-2.7. | CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIO | M77.4 | 8 | 5.903,6 | 3.825,5 | 2.078,1 |
| 08-2002-003-2/28965 | CA-2.7. | JORGE FUENTES CONTRERAS | H57 | 8 | 2.932,9 | 0,0 | 2.932,9 |
| 08-2002-003-2/28966 | CA-2.7. | ELIANA SAN MARTIN CATALAN | H57.1.1 | 8 | 2.932,9 | 0,0 | 2.932,9 |
| 08-2002-003-2/28967 | CA-2.7. | SOC. GASTRONOMICA SUAREZ Y PER | H57.1.3 | 8 | 2.932,9 | 0,0 | 2.932,9 |
| 08-2002-010-2/29147 | CA-2.7. | FELIX GARCIA GAETE | A1.2.1 | 8 | 1.435,7 | 0,0 | 1.435,7 |
| 08-2002-012-2/30529 | CA-2.7. | ENSAYOS DE MATERIALES Y PROSPE | K71.2.2 | 8 | 4.734,4 | 0,0 | 4.734,4 |
| 08-2002-012-2/30537 | CA-2.7. | RONNAL RAMOS GONZALEZ | D113.2 | 8 | 3.564,7 | 0,0 | 3.564,7 |
| 08-2002-012-2/30541 | CA-2.7. | COMERCIAL MANANTIALES LTDA. | D214.2 | 8 | 5.448,8 | 0,0 | 5.448,8 |
| 08-2002-012-2/30764 | CA-2.7. | SOC. COM. M & G LTDA. | H57.1.1 | 8 | 3.035,6 | 0,0 | 3.035,6 |
| 08-2002-012-2/30765 | CA-2.7. | SOC. GASTRONOMICA E INV. SVIZZ | H57 | 8 | 3.035,6 | 0,0 | 3.035,6 |
| 08-2002-012-2/30766 | CA-2.7. | GONZALO RUZ DE LA BARRA | H57.1.1 | 8 | 3.035,6 | 0,0 | 3.035,6 |
| 13-2000-017-2/29880 | CA-2.7. | VIÑA Y BODEGA ESTAMPA S.A. | D226.2 | 13 | 6.612,0 | 4.250,6 | 2.361,4 |
| 13-2001-012-2/26645 | CA-2.7. | SOC. BURON BURON LTDA. | D947.2.6 | 13 | 6.564,8 | 4.222,2 | 2.342,5 |
| 13-2001-012-2/26646 | CA-2.7. | BMV INDUSTRIAS ELECTRICAS LTDA | G55.6 | 13 | 6.527,0 | 4.199,6 | 2.327,4 |
| 13-2001-012-2/26813 | CA-2.7. | TRANSPORTES TRANSAUTO LTDA. | I60 | 13 | 6.640,3 | 4.250,6 | 2.389,8 |
| 13-2001-012-2/27349 | CA-2.7. | ACRILICOS PASCO LTDA. | D741 | 13 | 6.923,7 | 3.816,1 | 3.107,6 |
| 13-2001-012-2/27682 | CA-2.7. | HORTOFRUTICOLA APOSTOLES S.A. | G55.3.1.1 | 13 | 2.656,6 | 1.475,9 | 1.180,7 |
| 13-2001-017-2/29503 | CA-2.7. | JAIME FUENZALIDA MORENO | A2.1.1.2 | 13 | 6.375,9 | 0,0 | 6.375,9 |
| 13-2001-017-2/31687 | CA-2.7. | RICARDO RATTO FERRANDO | A2.1.1.2 | 13 | 6.423,1 | 0,0 | 6.423,1 |
| 13-2001-017-2/31692 | CA-2.7. | PAOLO DALBOSCO MIATTON | A2.1.1.2 | 13 | 6.148,2 | 0,0 | 6.148,2 |
| 13-2001-018-2/25546 | CA-2.7. | FRANCISCA VALDÉS Y CÍA. | A2.1 | 13 | 4.283,4 | 2.726,4 | 1.557,0 |
| 13-2001-018-2/25547 | CA-2.7. | AGRÍCOLA O.L. LTDA. | A2.1 | 13 | 4.283,4 | 2.726,4 | 1.557,0 |
| 13-2001-018-2/25550 | CA-2.7. | SOC. FUNDO LOS QUILOS LTDA. | A2.1 | 13 | 4.283,4 | 2.726,4 | 1.557,0 |
| 13-2001-018-2/25553 | CA-2.7. | COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN PEDRO | A2.1 | 13 | 4.283,4 | 2.726,4 | 1.557,0 |
| 13-2001-018-2/25554 | CA-2.7. | VERÓNICA LATORRE S. | A2.1 | 13 | 4.283,4 | 2.726,4 | 1.557,0 |
| 13-2001-018-2/25555 | CA-2.7. | AGRÍCOLA MALLOCO LTDA. | A2.1 | 13 | 4.283,4 | 2.726,4 | 1.557,0 |
| 13-2001-018-2/27942 | CA-2.7. | LUZ ORIETA MONTES BOLLO | A2.1 | 13 | 3.326,7 | 2.169,6 | 1.157,1 |
| 13-2001-027-2/28539 | CA-2.7. | INDUSTRIAS MONTES LTDA. | D947 | 13 | 7.769,1 | 0,0 | 7.769,1 |
| 13-2001-027-2/29811 | CA-2.7. | RECSOL S.A. | D946 | 13 | 4.725,2 | 0,0 | 4.725,2 |
| 13-2001-027-2/30236 | CA-2.7. | METACOL LTDA. | D739 | 13 | 6.753,7 | 0,0 | 6.753,7 |
| 13-2001-027-2/31268 | CA-2.7. | ECOGAS LTDA. | K71 | 13 | 5.715,2 | 0,0 | 5.715,2 |
| 13-2001-033-2/28572 | CA-2.7. | RACIOSIL ALIMENTOS S.A. | D224.9 | 13 | 3.453,6 | 0,0 | 3.453,6 |
| 13-2001-033-2/28772 | CA-2.7. | SOC. BURON BURON LTDA. | D947.2.6 | 13 | 6.130,3 | 0,0 | 6.130,3 |
| 13-2001-033-2/28917 | CA-2.7. | LABORATORIOS LINSAN S.A. | D739.3.1 | 13 | 4.331,6 | 0,0 | 4.331,6 |
| 13-2001-033-2/30167 | CA-2.7. | AGRICOLA PRODALMEN LTDA. | A4.2 | 13 | 5.555,4 | 0,0 | 5.555,4 |
| 13-2001-037-2/26802 | CA-2.7. | CARS LTDA. | D946.2.3.3 | 13 | 5.307,7 | 0,0 | 5.307,7 |
| 13-2001-037-2/29855 | CA-2.7. | T & W LTDA. | K71.1.4.2 | 13 | 5.431,3 | 0,0 | 5.431,3 |
| 13-2002-011-2/29992 | CA-2.7. | ACRILICOS PASCO LTDA. | D741 | 13 | 6.923,7 | 0,0 | 6.923,7 |
| 13-2002-011-2/30078 | CA-2.7. | TRANSPORTES TRASAUTO LTDA. | I60 | 13 | 6.640,3 | 0,0 | 6.640,3 |
| 13-2002-017-2/29360 | CA-2.7. | TEXTILES REICOTEX LTDA. | D330 | 13 | 7.084,3 | 0,0 | 7.084,3 |
| 13-2002-017-2/30077 | CA-2.7. | JOSE LANGER GIORDANO | D113.1.2 | 13 | 2.975,4 | 0,0 | 2.975,4 |
| 13-2002-032-2/29868 | CA-2.7. | COM. E IND. STA. ISABEL S.A. | G55.5.4.2.1 | 13 | 5.313,2 | 0,0 | 5.313,2 |
| 13-2002-032-2/30471 | CA-2.7. | INDUSTRIAS MONTES LTDA. | D947 | 13 | 2.179,5 | 0,0 | 2.179,5 |
| 13-2002-032-2/30472 | CA-2.7. | FRANCISCO VERNI LIPPI | K70.5 | 13 | 2.172,3 | 0,0 | 2.172,3 |
| 13-2002-032-2/31321 | CA-2.7. | MEDINA ARAOS Y CIA. LTDA. | R79.4 | 13 | 3.898,9 | 0,0 | 3.898,9 |
| 13-2002-032-2/31324 | CA-2.7. | MECANICA DE SUELOS TECNOLAB LT | D843.5 | 13 | 4.734,4 | 0,0 | 4.734,4 |

FIA

| Código del proyecto | Código del Programa en el que se inscribe | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-98-0-A-008 | BI-1.1b | Tecnología y desarrollo en la producción comercial de helechos nativos | Agropecuario | 10 | 120.603 | 4.226 | 4.869 |
| V-98-0-A-010 | BI-1.1b | Selección, limpia y multiplicación de materia de guindo ácido y dulce | Agropecuario | 8 | 148.030 | 857 | 0 |
| C-98-1-P-011 | BI-1.1b | Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos (híbridos) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes | Agropecuario | 12 | 2.115.286 | 75.906 | 280.931 |
| C-98-1-F-017 | BI-1.1b | Introducción de clones de alto rendimiento de álamo (Populus spp.) Para diferentes zonas del país | Agropecuario | 6,8 y 13 | 206.940 | 0 | 0 |
| C-98-1-A-022 | BI-1.1b | Evaluación y multiplicación de especies de orquídea nativa chilena (género Chloraea) para establecer las bases de un cultivo comercial en la VIII Región de Chile | Agropecuario | 5,7 y 8 | 221.500 | 18.381 | 0 |
| V-99-0-P-001 | BI-1.1b | Desarrollo de núcleo genético y unidades de réplica de la raza Laxta para Chile | Agropecuario | 10 | 259.557 | 33.093 | 13.460 |
| V-99-0-P-013 | BI-1.1b | Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Ñuble | Agropecuario | 8 | 160.412 | -10.243 | -7.428 |
| V-99-0-A-017 | BI-1.1b | Mejoramiento genético de la cochinilla para la producción de ácido carmínico | Agropecuario | 4,y 13 | 228.488 | 37.939 | 9.911 |
| C-00-1-A-041 | BI-1.1b | Incorporación de micorrizas arbusculares en viveros de cítricos y paltos | Agropecuario | 5 | 118.841 | 14.492 | 10.202 |
| C-01-1-A-026 | BI-1.1b | Adaptación y difusión de cultivares de alta calidad de castaña y avellana europea y efecto de la micorrización en ambas especies. | Agropecuario | 7,8,9 y 10 | 247.550 | 23.149 | 34.793 |
| C-01-1-A-035 | BI-1.1b | Renovación del material varietal de Frambuesa en Chile y Desarrollo de su Manejo Productivo en la IV Región | Agropecuario | 4,8 y 13 | 188.248 | 17.932 | 31.670 |
| C-01-1-D-060 | BI-1.1b | Diversificar el uso de lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la salmonicultura | Agropecuario | 5,9 y 10 | 226.799 | 66.337 | 70.685 |
| C-01-1-P-092 | BI-1.1b | Desarrollo de un sistema para la obtención de carnes de vacunos de alta calidad enriquecidas en ácidos grasos Omega 3 de cadena larga para mejorar su aporte nutricional y generar mayor valor agregado | Agropecuario | 8 | 299.058 | 30.421 | 61.061 |
| C-01-1-A-108 | BI-1.1b | Introducción, desarrollo y recolección de variedades de ruibarbo en la zona de Magallanes para desarrollo comercial de rubro exportador | Agropecuario | 12 | 105.951 | 12.723 | 23.632 |
| BIOT-01-P-001 | BI-1.1b | Introducción de tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en semicautiverio | Agropecuario | 1 | 183.661 | 35.493 | 19.246 |
| BIOT-01-P-008 | BI-1.1b | Producción de embriones bovinos in vitro: una herramienta para el aprovechamiento del potencial genético de la masa ganadera nacional. | Agropecuario | 9 | 252.190 | 46.187 | 28.585 |
| BIOT-01-A-013 | BI-1.1b | Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid | Agropecuario | 13 | 250.779 | 20.036 | 19.450 |
| BIOT-01-A-014 | BI-1.1b | Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia. | Agropecuario | 5,6,7,8,9,10 y 13 | 252.658 | 22.259 | 19.198 |
| BIOT-01-A-015 | BI-1.1b | Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de variedades de papa con resistencia múltiple a nematodo dorado y virus | Agropecuario | 4,8 y 10 | 377.659 | 33.199 | 57.427 |
| BIOT-01-A-017 | BI-1.1b | Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y vides. | Agropecuario | 7,8,10 y 13 | 213.085 | 60.996 | 41.138 |
| BIOT-01-P-020 | BI-1.1b | Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos, para el control de parásitos gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina en Magallanes | Agropecuario | 12 | 188.378 | 14.465 | 13.793 |
| BIOT-01-AC-021 | BI-1.1b | Biotecnología en acuicultura: Tecnología de marcadores genéticos moleculares en el manejo de caracteres productivos en especies cultivadas | Agropecuario | 10,11 y 13 | 265.168 | 40.924 | 53.538 |
| BIOT-01-A-022 | BI-1.1b | Producción de compuestos aleloquímicos en plantas chilenas cultivadas in vitro | Agropecuario | 13 | 345.742 | 25.182 | 38.159 |
| BIOT-01-P-024 | BI-1.1b | Desarrollo, optimización e implementación de un método de diagnóstico molecular para la detección del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) en planteles porcinos. | Agropecuario | 6,8 y 13 | 183.787 | 41.280 | 27.713 |
| BIOT-01-A-026 | BI-1.1b | Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS) a partir de fuentes enzimáticas vegetales y bacterianas para producción animal | Agropecuario | 13 | 250.925 | 19.751 | 24.639 |
| BIOT-01-P-027 | BI-1.1b | Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites mediante marcadores moleculares de ADN | Agropecuario | 5,10,12 y 13 | 197.139 | 33.631 | 33.045 |
| BIOT-01-P-035 | BI-1.1b | Desarrollo y evaluación de un sistema para el monitoreo a gran escala de las enfermedades de la vaca lechera (Bruce-losis, Leucosis, IBR y DBV), basado en la inmunodetección por ELISA de anti-cuerpos específicos presentes en muestras de leche recolectada en el tanque predial | Agropecuario | 9 | 200.740 | 38.597 | 23.998 |
| BIOT-01-A-036 | BI-1.1b | Integración de genes de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el fósforo inorgánico retenido en los suelos del Centro-Sur y Sur de Chile | Agropecuario | 8,9 y 13 | 317.814 | 32.911 | 37.893 |
| BIOT-01-F-050 | BI-1.1b | Masificación clonal de genotipos forestales de interés comercial para la zona árida y semiárida del país. | Agropecuario | 4,5 y 6 | 185.115 | 34.154 | 29.375 |
| BIOT-01-AC-058 | BI-1.1b | Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos quiméricos para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y agrícola chileno | Agropecuario | 5 | 122.500 | 23.476 | 16.159 |
| BIOT-01-P-063 | BI-1.1b | Desarrollo e implementación de trasferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en rumiantes menores | Agropecuario | 10 | 216.578 | 21.537 | 14.672 |
| BIOT-01-A-065 | BI-1.1b | Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía transgenosis de variedades cultivables | Agropecuario | 7 | 361.288 | 35.769 | 45.515 |
| BIOT-01-AC-068 | BI-1.1b | Caracterización genética poblacional para el manejo y la conservación de recursos marinos de importancia para la acuicultura y la pesquería | Agropecuario | 10 | 176.021 | 18.936 | 9.674 |
| BIOT-01-A-071 | BI-1.1b | Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas | Agropecuario | 7 y 10 | 317.274 | 32.421 | 35.576 |
| BIOT-01-P-072 | BI-1.1b | Aplicación de biotecnología para la introducción de la raza ovina Dohne Merino en la estepa de Magallanes | Agropecuario | 12 | 168.242 | 10.752 | 12.394 |
| BIOT-01-P-074 | BI-1.1b | Producción de mellizos de carne en rebaños Holstein Friesian por medio de transferencia de embriones económicos obtenidos por tecnología in vitro | Agropecuario | 8 | 266.676 | 21.963 | 21.618 |
| V-98-0-A-009(b) | PL-3.3d | Guía de buenas prácticas agrícolas para el sector hortofrutícola de exportación y su implementación en chile | Agropecuario | 5,6,7 y 13 | 362.405 | 23.343 | 36.786 |
| C-98-1-A-004 | PL-3.3d | Desarrollo de biofertilizantes para el cultivo de arroz en chile | Agropecuario | 6,7 y 8 | 139.401 | 904 | 0 |
| V-99-0-A-015 | PL-3.3d | Introducción y validación del cultivo de arbustos y hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias, bajo tecnología orgánica en la VIII región | Agropecuario | 8 | 234.920 | 13.444 | 11.810 |
| V-99-0-A-061 | PL-3.3d | Desarrollo y adaptación de una propuesta de manejo agronómico orgánico para el escalamiento productivo de quinoa (Chenopodium quinoa wild) para las zonas de valle central y secano interior de la novena región | Agropecuario | 9 | 226.891 | 24.314 | 32.594 |
| C-00-1-A-038 | PL-3.3d | Control biológico del cabrito de los frutales (Aegorhinus superciliosus) mediante la utilización de nemátodos entomopatógenos nativos | Agropecuario | 8 y 10 | 134.697 | 22.671 | 31.651 |
| C-00-1-A-156 | PL-3.3d | Producción y utilización de Trichoderma sp. En el control de enfermedades fungosas en sistemas de producción de fruta orgánica de exportación en al zona central de chile | Agropecuario | 5,6,7 y 13 | 241.368 | 24.720 | 29.244 |
| C-00-1-A-199 | PL-3.3d | Desarrollo de tecnologías para producción orgánica de cerezas bajo las condiciones agroecológicas del secano interior de Malleco | Agropecuario | 9 | 253.046 | 20.464 | 12.840 |
| C-01-1-A-008 | PL-3.3d | Control biológico de la polilla del tomate (Tuta absoluta) mediante integración de organismos entomopatógenos | Agropecuario | 5 y 8 | 157.511 | 31.983 | 38.486 |
| C-01-1-A-025 | PL-3.3d | Estudio de las lombrices de tierra como agentes mejoradores de las propiedades físicas del suelo en huertos frutales orgánicos y convencionales | Agropecuario | 5,6 y 13 | 211.502 | 13.721 | 9.122 |
| C-01-1-A-089 | PL-3.3d | Producción de semillas de hortalizas orgánicas en la VII región | Agropecuario | 7 | 111.615 | 26.536 | 15.552 |

FONDEF

| Código del proyecto | Código del Programa | Título | Sector de actividad económica | Región | Monto total del subsidio asignado (US$) | Monto financiado por el Programa en el año 2003 (US$) | Monto aporte local (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G02P1002 | BI-1.2b | Plataforma cientifica - tecnológica para el desarrollo de la genóminca vegetal en Chile-etapa 1: genómica funcional en vid | Biotecnología | 5 | 2.238 | 298 | 344 |
| G02S1001 | BI-1.2b | Estudios genómicos y de expresión génica en videes: respuesta a la infección viral y desarrollo de sistemas de diagnóstico | Biotecnología | 13 | 1.580 | 268 | 193 |
| G02M1003 | BI-1.2b | Programa en Biominería | Biotecnología | 13 | 5.098 | 459 | 0 |
| TE02I1001 | TI-3.7d | Acelerando el desarrollo tecnológico en la industria agrícola y forestal: actualización profesional para ingenieros agronomos y forestales es un campus universitario virtual. | TIC | 13 | 938 | 144 | 2 |
| TE02I1012 | TI-3.7d | Generación de productos y servicios para portales educacionales | TIC | 13 | 271 | 117 | 0 |
| TE02I1014 | TI-3.7d | Desarrollo de un sistema integrado de gestión de educación técnica a distancia sobre plataformas tic: estrategia basada en economias de ambito para la transferencia de un modelo teg competitivo exportable | TIC | 13 | 713 | 70 | 31 |
| AQ02I1001 | BI-1.2b | Incrementar la eficiencia porductiva de cultivos acuicolas: mejoramiento genético mediante el uso de marcadores de adn | Biotecnología | 13 | 630 | 69 | 3 |
| AQ02I1003 | BI-1.2b | Aumento de la competitividad de la acuicultura chilena con una producción más amistosa con el medio ambiente, manejando la microbiotica autoctona. | Biotecnología | 13 | 704 | 72 | 3 |
| AQ02I1006 | BI-1.2b | Desarrollo de procesos de escalamiento productivo para el cultivo de peces marinos de aguas frias. | Biotecnología | 11 | 736 | 94 | 0 |
| AQ02I1007 | BI-1.2b | Desarrollo de tecnologías y normas para la detoxificación de toxinas marinas en moluscos de importación comercial | Biotecnología | 13 | 508 | 132 | 0 |
| AQ02I1020 | BI-1.2b | Sistematización de la producción de la semilla de moluscos y equinodemos, a través del desarrollo y estandarización de técnicas de acondicionamiento de reproductores. | Biotecnología | 8 | 574 | 116 | 19 |
| AQ02I1031 | BI-1.2b | Aplicación de un modelo de selección genética mediante la utilización de maduros precoces, para la optimización del crecimiento en salmon del atlantico, trucha, turbot y puye. | Biotecnología | 10 | 803 | 112 | 27 |
| S02I1006 | TI-3.7d | Plataforma integral de negocios para la comunidad científica, tecnológica e innovación tecnológica. | TIC | 13 | 1.780 | 584 | 232 |

# ANEXO 2

## Listado de consultores contratados por unidad ejecutora

Dirección Ejecutiva

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Gonzalo Herrera Jiménez | 42.239 | Director ejecutivo |
| Carlos Navarro Meirelles | 22.345 | Encargado de Administración y Finanzas |
| Carolina Cox Melane | 16.813 | Encargado de Comunicaciones |
| Carolina Morales Herrera | 10.726 | Contadora |
| Marcia Varela Arriagada | 32.692 | Encargada de operaciones |
| Carlos Ríos Rebeco | 12.635 | Encargado sistema de Información y apoyo a estudios |
| Inés Montalva Rodríguez | 31.758 | Coordinadora Subprograma de Biotecnología |
| Ana Véliz Céspedes | 6.793 | Secretaría |
| Javier Pinto Maturana | 4.487 | Auxiliar |
| Elizabeth Ponce | 1.880 | Secretaria reemplazo |
| Alejandro Valenzuela | 1.873 | Asesor en temas de informática para la DE |
| Miguel Edwards | 4.670 | Asesor Jurídico |
| Miguel Vargas | 8.938 | Asesor contable |
| Mónica Ríos | 42.010 | Asesora en Producción Limpia y medioambiente |
| Marcos Shejtman | 12.635 | Estudio de Diseño e Implementación de Políticas de Fomento Productivo del PDIT |
| Ariel Orellana | 6.580 | Estudio de biotecnología aplicada a los sectores frutícola, hortícola y forestal. |
| Jorge Martínez | 6.580 | Estudio de biotecnología aplicada a los sectores frutícola, hortícola y forestal. |
| GPI Consultores | 101.871 | Evaluación de Medio Término del Programa |
| Leslie Bridshaw | 2.169 | Actualización y mejoramiento base de empresa certificadas en calidad |
| Raúl Burguez | 3.910 | Diseñador de publicaciones del Programa |
| Rodrigo Calcagni | 642 | Taller de elaboración de estrategia de desarrollo biotecnológico en la Araucanía. |
| Fundación Chile | 50.600 | Formulación de un Modelo de Entidades de Transferencia Tecnológica aplicable a Chile, con apoyo de los Fondos Tecnológicos. |
| Mateluna y Cía. Ltda. | 14.463 | II fase, Mantención del sistema de información PDIT, via internet. |
| Mateluna y Cía. Ltda. | 1.474 | Mantención Sistema de Información del PDIT |
| IO group | 7.954 | Desarrollo de un curso de gestión de calidad por internet. |
| Sonda S.A. | 29.650 | Año 2003, Servicio de Intercambio de Documentos con certificación de firma electrónica avanzada. |
| Urbana Business | 3.005 | Preparación y apoyo en lanzamiento de edición “Diagnóstico de la Industria de TI” |
| Servicios Integrales | 7.211 | Impresión libro de Biotecnología |
| Díaz y Artigas Ltda. | 3.851 | Impresión libro de Biotecnología |
| Macsa Impresores | 767 | Impresión Informe de Comisión de Biotecnología |
| Imprenta ANDROS | 9.116 | Impresión de publicaciones del Programa |
| Carlos Fernández Belmar | 3.699 | Apoyo comisión presidencial de Biotecnología. |
| Fernando Villagrán Carmona | 1.115 | Seguimiento de Prensa |
| Miguel Benavente | 1.893 | Método de medición de gasto en I+D sector privado |
| Ramón Figueroa González | 5.070 | Apoyo Negociación del Proyecto Empresas Innovadoras. |

MINECON – Subprograma Prospectiva Tecnológica

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Frances Wilson Bronfman | 36.602 | Coordinación del Sub Programa de Prospectiva Tecnológica. |
| Alvaro Briones Ramírez | 20.648 | Asesor en el área de diseño metodológico y análisis económico del programa de Prospectiva Tecnológica. |
| María Teresa Troncoso Bazán | 21.174 | Asesora del Subprograma de Prospectiva Tecnológica en el desarrollo y aplicación de una estrategia de difusión. |
| Jorge Lorca Fernández | 19.717 | Administración y Finanzas. |
| María Isabel Vigorena Rodríguez | 6.749 | Secretaria Administrativa |
| Claudio Meyer Olmedo | 2.891 | Servicio de actualización y mantención página WEB del Programa |
| José Miguel Piquer | 6.580 | Asesor experto en la industria de software |
| Fernando Prieto | 6.580 | Asesor experto en la industria de software |
| Manuel Martínez | 18.672 | Asesor experto en implementación y monitoreo de las actividades públicas de apoyo al desarrollo del emprendimiento. |
| Gabriel Corcuera | 15.430 | Asesor experto en la elaboración de un marco regulatorio para las pequeñas empresa |
| Paula González | 11.491 | Asesor experto en políticas de desarrollo productivo regional y en instrumentos de fomento productivo. |
| Antonio Undurraga | 25.791 | Asesor experto en procesos estratégicos de racionalización de los programas e instrumentos de fomento de las pequeñas empresas. |
| Pablo Varela | 20.755 | Asesor experto en seguimiento de actividades de educación pública y privada de fomento a la capacidad de emprender. |
| Indecs Consultores en Informática Ltda. | 21.209 | Servicio de Manutención, actualización y hosting del Sistema de administración de Base de Datos ( SABED), para la aplicación de los estudios Delphi |
| Roberto Neira Roa | 3.417 | Delphi Industria Acuicola |
| Rodolfo Acha Jansson | 6.595 | Proceso de encuesta delphi |
| Rodrigo Infante | 3.417 | Delphi Industria Acuicola |
| Luis González Cordoba | 15.117 | Confección y análisis Delphi |

MINECON – Subprograma TIC

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Raúl Arrieta | 25.119 | Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Entidad Acreditadora. |
| Eduardo Bonnet | 35.190 | Coordinador del Proyecto Infocentros, el cual está siendo desarrollado por el Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicación, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005 |
| Jaime Gré | 40.528 | Coordinador del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunciación, del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2005 |
| Enzo Bustamante | 33.966 | Asesor Técnico del proyecto Ventanilla Empresa. |
| Lorena Farías | 13.885 | Apoyo Secretaría Técnica Comité de Ministros |
| Elisa Norambuena | 1.446 | Apoyo Administrativo TIC |
| Marisa Ernst | 35.228 | Asesora técnica del proyecto Ventanilla Empresa |
| Mauricio Silva | 2.102 | Gestión del subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| Ignacio Larraechea | 7.810 | Apoyo a la Coordinación y Seguimiento de la Política de Formación de Recursos Humanos en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) |
| Eduardo Scalvini | 13.017 | Asesoría en Temas Normativos |
| Francisco Valdivia | 15.620 | Apoyo a la Coordinación y Seguimiento de la Política de Formación de Recursos |
| CNPC | 3.471 | Premio portal Web del gobierno (marzo 2003) |
| Universidad Alberto Hurtado | 30.373 | Evaluación del impacto del gobierno electrónico en Chile |
| Juan Carlos Camus | 7.998 | Construcción sitio web Agenda Digital |
| Esteban Osorio | 15.879 | Desarrollo de un sistema de control de correspondencia para la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros |
| EMG | 28.927 | Cuenta Satélite |
| Conexión XXI | 0.777 | Campaña Infoalfabetización. Confección de cartel |
| SERCOTEC | 253.109 | Convenio Interinstitucional con el Servicio de Cooperación Técnica cuyo objetivo general consiste en masificar el acceso de las micro y pequeñas empresas a Internet y a las nuevas tecnologías de información y comunicación, a través de la implementación de Infocentros de Fomento para la MyPE, mejorando su competitividad y desarrollo en igualdad de oportunidades. |
| “EHKOS I+C” | 51.200 | Mantención de contenidos del sitio web www.sitioempresa.cl |
| Andrés Griñó | 6.942 | Mantención y soporte de infraestructura de red y servicios para sitios web del programa BID |
| Juan Carlos Jiménez | 23.836 | Mantención y soporte de infraestructura de red y servicios para sitios web del programa BID |
| Claudia Osorio | 16.922 | Asesoría para el desarrollo del proyecto Trámites de Sernapesca en VE |
| Nelson Córdova | 11.715 | SAG: Contratación de un jefe de proyecto media jornada para ser contraparte de los trámites VE |
| María Paz Soriano | 6.508 | Ventanilla común de pago por Internet |
| Jorge Quiroz | 4.773 | Órdenes de magnitud del beneficio social en la simplificación de trámites |
| Gregoria Pérez | 1.446 | Digitación de datos de Cooperativas |
| Roberto Hernández | 4.339 | Modificación flujos AG |
| El Mercurio | 5.559 | Inserto VE en diario por Cuenta Pública VE (nov.2003) |
| EXE Ingeniería | 202.488 | Proyecto Ventanilla Empresa. Trámite con el Sesma: "Ventanilla Empresa del Sesma" |
| CyS Soluziona | 14.463 | Taller cambio organizacional e introducción sistema Ventanilla Empresa del Sesma |
| Coasin | 62.193 | Infraestructura para el Serviu por programa VE |
| Masgráfica | 1.663 | Infraestructura para el Serviu por programa VE |
| El Delirio | 5.163 | Video de Capacitación y Difusión VE para la Dirección Del Trabajo |
| Radio Chilena | 15.490 | Campaña radial VE para la Dirección Del Trabajo |
| Dresdner | 3.616 | Creación imagen corporativa programa ventanilla Empresa |
| EXE Ingeniería | 82.441 | Trámites de Sernapesca en Ventanilla Empresa |
| PINDAR y Asociados | 52.437 | VE en SAG: Desarrollo e implementación de los trámites de certificación de partidas de exportación agrícola y certificacvión de productos pecuarios para exportación via internet. Tiene presupuesto pendiente 2004 |
| Pragma | 57.854 | VE en SAG: Desarrollo e implementación de los trámites de certificación de partidas de exportación agrícola y certificacvión de productos pecuarios para exportación via internet. Tiene presupuesto pendiente 2004 |
| Deck | 43.390 | Formularios electrónicos del INE en Ventanilla Empresa. Tiene presupuesto pendiente 2004 |
| INVERTEC IGT | 43.324 | Ventanilla de Trámites Municipales. Estudio de factibilidad |
| EXE Ingeniería | 43.390 | Diseño, desarrollo, integración e implantación del portal web institucional de la Tesorería General de la República |
| First Team | 10.728 | Evento Cuenta Pública Ventanilla Empresa |
| Leslie Bridshaw | 2.170 | Asesoría para preparar y coordinar las actividades para lanzamiento de Trámites VE |
| Fernando Ricardi | 3.802 | Transacción Electrónica |
| Jorge Martínez Zamorano | 2.180 | Núcleo Sitio WEB |
| Leonardo Mena Coronel | 7.829 | Acreditación y Banda Ancha |

CORFO – CPL

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Andrés Eduardo Alvarez Piñones | 40.023 | Asesor Jurídico, contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Fiscal |
| Rafael Lorenzini Paci | 42.106 | Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Limpia.Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Secretaria de Dirección |
| Isabel Gaspar Ramos | 20.717 | Diseño instrumental de fomento y gestión y administración de proyectos Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual, como Ingeniero especialista en APL |
| Claudia Polanco Manzo | 9.399 | Secretaria. Contrato funcionario de planta, con sueldo mensual. |
| Renato José Leyton Rivas | 37.362 | Contrato asesor, a honorarios, como especialista en RRII y comunicaciones |
| Ximena Ruz Espejo, | 24.789 | Asesorías y gestión en materia de producción limpia, desarrollo de Acuerdos de Producción Limpia, |
| María Soledad Larenas | 20.718 | Administración de Acuerdos de Producción Limpia |
| Juana Alvarez Arenas | 20.718 | asesoría jurídica, estudios y gestión en producción limpia |
| Jaime Zúñiga Castro | 15.273 | Apoyo profesional para la gestión del CPL y para labores de seguimiento y operaciones del sistema de normas técnicas relacionadas con APL. |
| Iván Ochsenius Robinson | 11.642 | Asistencia a la dirección ejecutiva, responsable del área de procedimientos administrativos y de control interno del CPL |
| Petronila Del Carmen Estrada | 8.331 | Apoyo secretarial al equipo de profesionales del CPL y apoyo administrativo y logístico. |
| Juan Manuel Cruz | 33.767 | Asesor en desarrollo estratégico del Consejo Nacional de Producción Limpia |
| Marcela Rojas Contreras | 23.827 | Asesoría en materia de desarrollo de producción limpia a nivel local. |
| Julio Villagrán Villagrán | 9.638 | Ejecuta labores vinculadas con el control del presupuesto y la administración de la contabilidad del CPL. |
| Alejandro Cofre Calaf | 17.352 | Asesoría en materia de desarrollo de APL en concordancia con la planificación estratégica de la institución. |
| Juan Carlos Gallardo Gallardo | 12.514 | Preparar una plataforma de apoyo en base a instancias de cooperación público-privada para la promoción e implementación de la Política de Producción Limpia y desarrollo de APL en la IX y XI regiones. |
| Luis Felipe Aranibar | 11.455 | Asesoría al Comité de Producción Limpia X región, en producción limpia y APL. |
| Orlando Jiménez | 1446 | Proporcionar antecedentes para el balance de los Acuerdos de Producción Limpia y entrega de informe con los resultados a la fecha de los impactos cuantitativos de los Acuerdos de Producción Limpia. |
| Daniela Zaviezo Arriagada | 1.302 | Memoria destinado a identificar contenidos y conceptos que surgen de la gestión ambiental de empresas en Chile, orientados a la producción limpia, identificando empresas que han aplicado producción limpia |
| Jaime Zúñiga Castro | 1.302 | Memoria destinada a desarrollar una metodología de evaluación de cumplimiento de las empresas suscriptoras de APL. |
| Daniel Reyes Rebolledo | 1.128 | Memoria para el establecimiento de líneas de acción estratégicas para la inserción de la producción limpia a nivel territorial. |
| Yasna Duran Bugueño | 579 | Memoria para el desarrollo de un estudio considerando criterios ambientales, económicos y sociales para identificar sectores productivos que requieran implementar APL. |
| Carola Rebolledo Sanhueza | 810 | Memoria para el desarrollo de propuestas de comunicación estratégica y difusión de la producción limpia en la región del Bío-Bío. |
| Rocío Duque Santa María. | 1.128 | Memoria para el diseño, promoción e implementación de una convocatoria especial para proyectos de innovación tecnológica en producción limpia |
| Daniel Alberto Ripoll | 629 | Honorarios |
| Jorge Andrés Tabja Reyes | 8.182 | Honorarios |
| Macarena González Opazo | 1.771 | Honorarios |
| María Soledad Ugarte Montalva | 2.724 | Asesoría Comunicacional |
| Sergio de la Fuente Santander | 9.982 | Administración y Finanzas |

CORFO – CNPC

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Claudia Rojas Campos | 15.639 | Asesoría Jurídica |
| Elmo Catalán Agüero | 14.753 | Gerente de proyectos |
| Jorge Aliaga Molina | 15.620 | Apoyo implementación Programa Excelencia Hospitalaria |
| Juan Pablo Belair Moreno | 14.565 | Apoyo área calidad |
| Marcela Ponce S. | 4.299 | Asistente Jefa Administrativa |
| Mario Alburquerque Fuschini | 30.965 | Director corporativo (Remuneración mensual) |
| Motel Pollack Eskenazi | 27.935 | Directora area productividad (Remuneración mensual) |
| Patricio Velásquez Gutiérrez | 17.578 | Gerente Proyecto Convenio Corfo |
| Paula Ward Venegas | 15.571 | Gerente de marketing y Proyectos sitio Web del Gobierno |
| Raúl Herrera Labarca | 23.431 | Consultor, desarrollo calidad interior del CNPC |
| Ricardo Stuardo Escobar | 18.723 | Gerente de proyectos |
| Sandra Rojas Barlaro | 13.987 | Encargada de comunicaciones |
| Ximena Silva Morales | 15.418 | Jefa Administrativa |
| Alfredo Osorio Asenjo | 5.446 | Desarrollo de tablero de control Balance Scorecard |
| Aliosha Bertini Salas | 2.334 | Relator talleres de diseño página web |
| Arturo Catalán Aravena | 651 | Relator talleres de diseño página web |
| Claudio Troncoso Uribe | 4.059 | Profesor cursos Mineduc RE85 y excelencia en Salud y Educación |
| Cristian Bravo Lillo | 651 | Relator talleres de diseño página web RE 222 |
| Cristobal Villaseca Nieto | 651 | Relator talleres de diseño página web |
| Fabián Segura Rivera | 827 | Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud |
| Fred Thompson Piderit | 1.654 | Profesor cursos Programa Excelencia Hospitalaria |
| Gloria Camy Guerrero | 827 | Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud |
| Héctor Milovic G. | 11.234 | Organización, producción, coordinación Minsal |
| Ignacio Silva Beas | 2.711 | Proceso de contratación de 3 profesionales para el CNPC |
| Jacqueline Salillas Hernández | 3.756 | Profesor cursos Mineduc y Excelencia en redes de salud |
| Jorge Oyarce Díaz | 2.481 | Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud |
| Juan Carvajal | 827 | Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud |
| Juan Carlos Camus Gajardo | 911 | Relator talleres de diseño página web |
| Juan José Morales Cano | 13.017 | Desarrollo de actividades e implementación de acciones con el MINEDUC |
| Juan Muñoz Tapia | 827 | Profesor cursos Programa Excelencia Hospitalaria |
| Luis Baez Arribada | 5.337 | Desarrollo y ejecución proyecto mejores sitios web de gobierno |
| Luis Rojas Aguirre | 2.326 | Profesor Programa de Excelencia en Educación |
| Magdalena Echeverría Tortello | 6.482 | Prestación de servicios |
| Marcial Arredondo Guevara | 7.619 | Profesor cursos Programa de Excelencia en Educación y Premio nacional de Calidad |
| Marco Zuñiga Yáñez | 1.683 | Relator talleres de diseño página web |
| Nahur Meléndez Castillo | 3.307 | Examinador Programa de Excelencia en Redes de Salud |
| Neivi Molina de Rojas | 827 | Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud |
| Nelson Rodríguez Peña Alarcón | 651 | Relator talleres de diseño página web |
| Pablo Curti Bethencourt | 651 | Relator talleres de diseño página web |
| Paz Velasco Carvallo | 337 | Profesor cursos Mineduc |
| Raúl Fernández Jaña | 1.654 | Profesor Programa de Excelencia en Redes de Salud |
| Raúl Serrano Flores | 911 | Relator talleres de diseño página web |
| Renato León Castez | 908 | Profesor Programa de Excelencia en Educación |
| Rodrigo Arenas Andrade | 651 | Relator talleres de diseño página web RE 220 |
| Tatiana González Boin | 1.654 | Examinador Programa de Excelencia en Redes de Salud |

CONICYT

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| ALBERTO CABEZAS | 9.754 | Gerente Proyecto Sist Información |
| JENNY BLAMEY | 28.603 | Gerente Proyecto Genoma |
| PAMELA REYES | 5.062 | Administrativo contable |
| EDUARDO AGOSIN TRUMPER | 215 | Evaluador |
| PATRICIO FELMER AICHELE | 215 | Evaluador |
| DAVID FULLER PADILLA | 215 | Evaluador |
| ROMILIO ESPEJO TORRES | 215 | Evaluador |
| REINALDO VALLEJOS CAMPOS | 215 | Evaluador |
| GONZALO PIZARRO PUCCIO | 215 | Evaluador |
| MIGUEL PIQUER GARNER | 215 | Evaluador |
| JOSE VARGAS VALERO | 215 | Evaluador |
| ALDO TAMBURRINO TAVANTZIS | 215 | Evaluador |
| M. INES BECKER CONTRERAS | 215 | Evaluador |
| J. ANTONIO RAFAFSKI | 2.690 | Evaluador externo |
| IAN BANCROFT | 2.690 | Evaluador externo |
| HUGO CAMPOS | 964 | Evaluador externo |
| MIGUEL NUSSBAUM | 1.590 | Evaluador externo proy Genoma |
| JORGE GANA | 1.590 | Evaluador externo proy Genoma |
| RICARDO REICH | 1.590 | Evaluador externo |
| ROBERTO FUENZALIDA | 1.590 | Evaluador externo |
| MARCO MOSCA | 1.012 | Evaluador externo |
| TOMAS FONSECA | 1.590 | Evaluador externo |
| PATRICIA SOTO | 868 | Evaluador externo |
| MARIA RENEE MUNIZAGA | 434 | Evaluador externo |
| ELIANA MANRIQUEZ | 289 | Evaluador externo |
| OSVALDO SHAERER | 868 | Evaluador externo |
| YADRAN ETEROVIC | 868 | Evaluador externo |
| MONICA CHAVEZ | 1.284 | Administrativo para ingresar información de becarios |
| PAULA RIQUELME | 178 | Administrativo para ingresar información de becarios |

FIA

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Odette Ulloa | 14.442 | Apoyo técnico a actividades BID del programa de biotecnología FIA |
| Tomás García-Huidobro | 19.064 | Supervisión proyectos FIA biotecnología BID |
| Jean Jacques Duhart | 2.927 | Propuesta diseño e implementación foro de biotecnología. |
| Verónica Pinilla | 636 | Apoyo a la propuesta diseño e implementación foro de biotecnología |
| Camila Rey | 2386 | Sistematización información evento CEPAL |
| Cristián Araneda | 795 | Sistematización información OGM |
| Benjamín Holmes | 4.339 | Apoyo técnico a actividades BID del Programa de biotecnología FIA. Antena Tecnológica. |

INN

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Berta Burgos Vergara | 713 | Secretaria |
| Carol Gina Venegas Jeria | 4.496 | Secretaria |
| Carolina Soledad González Espejo | 356 | Secretaria |
| Catherine Edith Fernández Findley | 4.791 | Administrativo contable |
| Claudia Alejandra Cerda Silva | 15.781 | Profesional normas |
| Claudia Escárate M. | 1.598 | Profesional normas |
| Claudia Morales Astudillo | 3.115 | Secretaria |
| Consuelo De Los Angeles Aravena Jauregui | 7.610 | Administrativo |
| Felipe Soto C. | 1.586 | Administrativo contable |
| Gabriela Faúndez G. | 10.089 | Abogado |
| Heriberto Vilches Nuñez | 8.088 | Asistente contable |
| Javiera Cornejo Inzunza | 5.594 | Administrativo de normas |
| Jeanette Cortes C. | 3.565 | Secretario Técnico, traducción normas |
| Jeannette Jofre R. | 9.653 | Profesional de acreditación |
| Jorge Andrés Tabja Reyes | 2.095 | Secretario Técnico, traducción normas |
| Jorge Cortés Alvarez | 843 | Tecnico en computación |
| Jorge Muñoz Canave | 14.871 | Secretario técnico |
| Lorena De Las Mercedes Zenteno Venegas | 3.897 | Secretaria |
| Manuel Lladser Prado | 16.507 | Profesional de metrologia |
| M. Patricia Gutiérrez Bonilla | 16.357 | Relator curso |
| Mónica Alejandra Osses Burgos | 10.354 | Encargada de capacitación |
| Olga González C. | 3.747 | Secretaria |
| Patricia Bley Leiva | 15.398 | Profesional de normas |
| Patricia Olguín Marchant | 11.041 | Secretaria |
| Patricia Vargas Stoller | 8.219 | Bibliotecaria documentalista del proyecto BID |
| Ramona Ester Villalón Donoso | 19.716 | Relatora cursos diplomado Gestión |
| Raúl Alejandro Nuñez Brantes | 32.735 | Jefe División Metrología |
| Renato Menares Vergara | 5.538 | Administrativo de capacitación |
| ROJAS PIZARRO MAURO ALEJANDRO | 9.291 | Profesional de acreditación |
| Solange Garrido C. | 1.479 | Profesional de normas |
| Susana Carrrasco Henríquez | 2.731 | Secretaria |
| Ana Muñoz Morales | 1.395 | Secretario técnico de normalización |
| Apolinio Pinto y Cia Ltda. | 4.502 | Relator de Cursos de Capacitación |
| Cecilia Venegoni | 9.586 | Relator de Cursos de Capacitación |
| Claudia Cañete Chang | 908 | Secretario técnico de normalización |
| Claudia Daneri Hermosilla | 898 | Análisis del proyecto BID |
| Erwin Galleguillos | 7.692 | Adecuación sistema de rendiciones del PDIT |
| Francisca López | 1.355 | Secretario técnico de normalización |
| Fundación Chile | 2.078 | Relator de Cursos de Capacitación |
| Guillermo Palomo | 38.407 | Promoción y Comercialización de Cursos |
| Hernán Pavéz García | 13.205 | Relator Curso Diplomado en Gestión |
| Instituto de Normalización Ltda. | 10.139 | Relator de Cursos de Capacitación |
| Jorge Ramirez | 23.764 | Impresión de material de capacitación |
| José Dionisio Gallardo Negrete | 4.213 | Compra de Sobres |
| José María Mantillas | 11.926 | Relator Curso ISO 9000 |
| Liliana Margarita Flores Jorquera | 183 | Secretario técnico de normalización |
| Luis López Valladares | 282 | Relator Curso Estadísticas |
| Mauricio Gatica | 872 | Secretario Técnico |
| Omar Arancibia | 172 | Secretario técnico de normalización |
| Orlando Ramírez Flores | 9.891 | Relator Curso Diplomado en Gestión |
| Oscar Clasig | 853 | Secretario técnico |
| Paula Moya Cucurella | 651 | Secretario Técnico |
| Paulina Balboa Landabur | 330 | Secretario técnico de normalización |
| PH y PB Abogados Ltda. | 5.224 | Asesoría Jurídica |
| Pilar Soto Cabre | 1.299 | Secretario técnico de normalización |
| Rodrigo Torres P. | 2.647 | Diseño diagramación e impresión |
| Rogelio Veloso T. | 2.171 | Secretario técnico de normalización |
| Sistemas Internacionales de Calidad Ltda | 4.527 | Relator de Cursos de Capacitación |

INTEC-FUNDACIÓN CHILE

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Cristián Barrios | 10.554 | Finiquitado. Encargado de identificar aplicaciones en sectores verticales que se presenten como oportunidades para el Programa Investigador de transferencia tecnológica. |
| Germán Mateluna | 44.021 | Finiquitado. Director del Centro de Tecnologías de Información desde agosto de 2002 hasta septiembre de 2003. |
| Javier Olivares | 10.244 | Finiquitado. Especialista en el desarrollo de sitios Web y proyectos multimedia, y es responsable de diseñar los sitios web e implementar requerimientos específicos de las diferentes líneas del CTI. |
| Jorge Aravena | 27.390 | Finiquitado. Responsable de desarrollar y explotar componentes tecnológicas innovadoras que apoyen las diversas acciones del CTI. Trabaja principalmente con tecnologías de workflow, motores de datos, datawarehouse y gestión del conocimiento. |
| Jorge Muñoz | 11.532 | Finiquitado. Se desempeña como investigador en el ámbito de redes y comunicaciones, específicamente en soluciones corporativas de switching, routing, acceso remoto, redes inalámbricas, soluciones de telefonía IP y de computación móvil. |
| Loreto Aceitón | 16.098 | Finiquitado. Encargada de investigar el tema competencias laborales del sector TI en el contexto de su fortalecimiento. Actualmente se encuentra realizando el levantamiento de las competencias para la industria de software. |
| Nelson Flores | 19.625 | Finiquitado. Especialista en el diseño y administración de sitios Web como el Portal TI. Encargado de brindar soporte a productos e infraestructura informática, e implementar nuevas tecnologías en el área de infraestructura computacional. |
| Sergio Burdiles | 5.862 | Encargado de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos, brinda apoyo en aspectos relacionados a la formulación y planificación de proyectos de PTI. |
| Juan Nazal | 24.723 | Especialista en la gestión de proyectos informáticos, trabaja en el desarrollo de una plataforma de gestión documental y en su implementación en el sector público. |
| Christian Willatt | 28.434 | Encargado de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos corporativos, formulación, control de gestión y planificación de proyectos de PTI. |
| Marcelo Alfaro | 6.932 | Especialista en el desarrollo de plataformas y arquitectura de sistemas. Actualmente trabaja en el tema gestión documental. |
| Roque Contreras | 5.642 | Su trabajo se orienta a desarrollar proyectos en el área electrónica. Actualmente se desempeña identificando y prospectando tecnologías emergentes en el ámbito del telepeaje. |
| María Teresa Villarroel | 7.836 | Investigadora, encargada de desarrollos metodológicos en calidad de software. |
| Natalia Toro | 14.296 | Asesoría comunicacional, apoyo a seminarios y redacción de artículos. |
| Verónica Achá | 23.661 | Encargada del tema de fortalecimiento de la industria de software y de certificación digital, estándares de seguridad y calidad. |
| Andrés Rodríguez | 24.679 | Encargado de identificar aplicaciones en sectores verticales que se presenten como oportunidades para el programa investigador de transferencia tecnológica |
| Mario Espinoza | 42.253 | Encargado del tema de trazabilidad agroalimentaria. |
| Hsiao Ian Sung Hsieh | 8.450 | Investigadora de I+D, especialmente en desarrollo de plataformas Web. |
| Nicolás Pino | 15.173 | Finiquitado. Investigador en TI de la sede de Concepción, brinda soporte local a todas las actividades que el Centro lleve a cabo en la VIII región. |
| Alejandro Reyes | 97 | Servicios de traducción. |
| Carla Tokman | 1.140 | Asesoría en búsqueda de soluciones tecnológicas área gobierno. |
| Carlos Rodríguez | 2.840 | Asesoría en estudio económico de la industria de software. |
| Eduardo Bruna | 2.595 | Asesoría en elaboración de proyecto para fondo concursable. |
| Flavio Albano | 1.604 | Asesoría en desarrollo de curso de competencias laborales. |
| Francisco Argote | 1.586 | Asesoría en estudio económico de sectores verticales. |
| Janet Sepúlveda | 1.041 | Asesoría en evaluación de prestadora de servicios de certificación. |
| Marcelo Iribarren | 1.563 | Asesoría en evaluación de prestadora de servicios de certificación. |
| Marco Zúñiga | 4.691 | Asesoría en evaluación de prestadora de servicios de certificación. |
| Mauricio Mieres | 3.747 | Asesoría en elaboración de proyecto para fondo concursable. |
| Natalia Vega | 1.140 | Asesoría en búsqueda de soluciones tecnológicas área acuícola. |
| Rodrigo Sánchez | 1.992 | Asesoría en búsqueda de soluciones tecnológicas área agroindustrial. |

FONTEC

| CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA | MONTO CONTRATACION (USD) | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Guillermo Patricio Ojeda | 16.108 | Asesoría financiero contable |
| Thierry de Saint Pierre | 40.358 | Asesor en diseño y coordinación de estrategia de desarrollo en TICs |

# ANEXO 2

## Indicadores de eficacia y de eficiencia del Programa para el año 2003

Siguiendo la recomendación formulada por GPI Consultores en su informe de evaluación, hemos incluido en este informe un conjunto de indicadores que dan cuenta del grado de eficacia y de eficiencia alcanzado en la ejecución del Programa durante 2003.

Con el fin de facilitar el seguimiento de avance del PDIT se ha utilizado índices sintéticos que permitan una medición del avance del Programa a sus distintos niveles de forma unívoca y automática, a partir de la introducción de datos cifrados correspondientes a la actividad realizada en el período considerado. Estos datos corresponden a las Actividades del Programa representadas por un indicador, y que en conjunto constituyen una representación del conjunto del PDIT con sus distintos niveles: Actividades, Componentes, Subprogramas y Programa.

A cada uno de los elementos cuya agrupación constituye otro elemento de nivel superior se le ha asignado un ponderador acorde con la importancia de su aporte para el cumplimiento del objetivo del nivel superior, lo que permitirá obtener una medida de la ejecución del Programa o cualquiera de sus partes constitutivas en los distintos niveles. La conversión de todos los valores elaborados en forma de medidas porcentuales simplifica la elaboración, homogeneiza el resultado y facilita la comprensión de la eficacia del cumplimiento de los objetivos establecidos para el período. Éste es el que hemos denominado indicador de eficacia.

En el punto de partida —el nivel de las Actividades— se obtiene dicho índice porcentual de dos formas alternativas

- Cuando ello es posible, como el cuociente entre las unidades de actividad desarrolladas y la programación establecida.

- En el caso de actividades que no tienen asignada una meta cuantitativa, se ha definido un indicador que hemos denominado “Indicador de Grado de Logro” (IGL), definido por la siguiente escala:

| Indicadores de Grado de Logro (IGL) |  |
| --- | --- |
| No hay avance | 0% |
| Avance leve | 25% |
| Avance medio | 50% |
| Avance significativo | 75% |
| Meta lograda | 100% |

Paralelamente a los indicadores en unidades físicas (de eficacia) se utilizarán otros con una estructuración idéntica, basados en cuocientes de gasto ejecutado respecto a lo presupuestado para cada Actividad, que darán una medida del cumplimiento presupuestario. A diferencia del caso anterior, la homogeneidad de las cifras monetarias no requiere la definición de pesos que caractericen la importancia relativa de cada actividad. A éste los hemos denominado indicador financiero.

A partir de ambos conjuntos de indicadores se pueden obtener de forma automática, por simple división, los indicadores de eficiencia (grado de logro de objetivos en relación con los recursos gastados) correspondientes a las Actividades, Componentes, Subprogramas y al conjunto del Programa.

Este esquema de indicadores, se puede utilizar para un período anual o bien para el acumulado de avance del Programa. En este Informe sólo hemos incluido las tres familias de indicadores correspondientes al año 2003.

Dado que la estructuración del Programa y sus actividades, así como la definición de los indicadores correspondientes, se han establecido al inicio del Programa al fijar el Marco Lógico, la introducción del sistema que se propone ha conllevado una reestructuración de los indicadores del Marco Lógico.

Resumen indicadores Programa

| Sub Programa | Ponderador | Indicadores |
| --- | --- | --- |
|  |  | Eficacia | Financiero | Eficiencia |
| Prospectiva Tecnológica | 5% | 90,9% | 124,7% | 72,9% |
| Tecnologías de Información | 35% | 85,4% | 91,7% | 93,1% |
| Biotecnología | 20% | 86,0% | 120,1% | 71,6% |
| Producción Limpia | 20% | 87,4% | 75,9% | 115,2% |
| Calidad | 20% | 143,2% | 86,0% | 166,4% |
| Total Programa | 100% | 97,7% | 94,1% | 103,9% |

Subprograma Prospectiva Tecnológica

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Cód. | Descripción | UE | Indicador | Ponder. | Programado 2003 | Ejecutado 2003 | Indicador | Indicador ponder. | Pres BID 2003 | Gasto BID 2003 | Indicador | Indicador |
| Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado. | PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MIN |  | 0,0% |  |  | 0% |  | 0,00 | 0 | 0,0% |  |
|  | PT-1.2 | Asesoría Internacional | MIN |  | 0,0% |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | MIN |  | 0,0% |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MIN | IGL | 100% | Actualización equip. e infraestr. | Actualización equip. e infraestr. | 100% |  | 8.151 | 6.740 | 82,7% |  |
|  | PT-1 |  |  |  | 10% |  |  |  | 100,0% | 8.151 | 6.740 | 82,7% | 120,9% |
| Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. | PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MIN |  | 0,0% |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MIN | N° nuevos est. prospec. / Total programados | 25,0% | 3 estudios prospectivos | 3 estudios prospectivos realizados | 100% |  | 77.298 | 44.991 | 58,2% |  |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | MIN | N° talleres / Total programados | 10,0% | 5 talleres | 3 talleres realizados | 60% |  | 22.487 | 401 | 1,8% |  |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MIN | N° estudios o activ. / Total programados | 50,0% | 7 estudios u otras actividades complementarios | 7 estudios prosp. sobre emprendimiento | 100% |  | 108.218 | 228.024 | 210,7% |  |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | MIN | IGL | 15,0% | Mantención sitio Web | Mantención sitio Web | 100% |  | 18.552 | 19.351 | 104,3% |  |
|  | PT-2 |  |  |  | 60,0% |  |  |  | 96,0% | 226.555 | 292.768 | 129,2% | 74,3% |
| Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaboradas. | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MIN | IGL | 25,0% | Equipo prospectiva funcionando regularmente | Equipo prospectiva funcionando regularmente | 100% |  | 21.081 | 23.879 | 113,3% |  |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | MIN | N° publicaciones / Total programados | 75,0% | 5 publicaciones realizadas | 2 publicaciones realizadas y 3 en proceso. | 70% |  | 11.243 | 9.547 | 84,9% |  |
|  | PT-3 |  |  |  | 30,0% |  |  |  | 77,5% | 32.324 | 33.426 | 103,4% | 74,9% |
| TOTAL |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  | 90,9% | 267.030 | 332.934 | 124,7% | 72,9% |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Cód. | Descripción | UE | Indicador | Ponder. | Programado 2003 | Ejecutado 2003 | Indicador | Indicador Ponder. | Pres BID 2003 | Gasto BID 2003 | Indicador | Indicador |
| Secretaría ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida. | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | TIC | N° de Estudios / Total programados | 70% | Programa de RRHH en TI iniciado. Cuenta satélite TI iniciada. | 1 | 50% |  | 91.352 | 99.419 | 108,8% |  |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | TIC | IGL | 5% | Sistema de indicadores en TI en operación. | En operación | 100% |  | 28.108 | 33.361 | 118,7% |  |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | TIC | IGL | 5% | Estrategía comunicacional iniciada |  | 100% |  | 14.054 | 634 | 4,5% |  |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | TIC | IGL | 20% | Profesionales contratados y operando |  | 100% |  | 22.806 | 22.605 | 99,1% |  |
|  | TI-1 |  |  |  | 10,0% |  |  |  | 65,0% | 156.320 | 156.019 | 99,8% | 65,1% |
| Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico. | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | TIC | N° nuevos infocentros / Total programados | 45% | 20 Infocentros | 25 | 125% |  | 288.910 | 422.905 | 146,4% |  |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | FOM | N° nuevos proyectos / Total programados | 55% | 220 Empresas Atendidas | 112 | 51% |  | 375.950 | 270.378 | 71,9% |  |
|  | TI-2 |  |  |  | 30,0% |  |  |  | 84,3% | 664.860 | 693.283 | 104,3% | 80,8% |
| Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal. | TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | N° proyectos de incubación / Total programados | 10% | 3 proyectos de incubación en funcionamiento | 3 | 100% |  | 363.493 | 266.739 | 73,4% |  |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | N° de proyectos de capital semilla / Total programdos | 10% | 9 empresas han recibido aporte de capital semilla | 7 | 78% |  | 295.140 | 224.764 | 76,2% |  |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | IGL | 5% | Desarrollo de competencias en Jefes de proyectos de informática en el sector público; Competencias laborales para el diseño, desarrollo e investigación de software. |  | 100% |  | 113.136 | 136.527 | 120,7% |  |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | IGL | 5% | Fortalecimiento ind. de software chilena para mejorar su competitividad a nivel mundial; Metodología evaluación cursos de e-learning; Eval. sitios Web del Gob.; Certificación entidades acreditadoras de firma electrónica. |  | 100% |  | 174.272 | 128.142 | 73,5% |  |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | IGL | 5% | Modelo de centro de I+D de TICS en cooperación con JICA. |  | 100% |  | 370.590 | 19.400 | 5,2% |  |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | IGL | 5% | Identificación oportunidades de desarrollo de productos TI para sectores exportadores estratégicos nacionales; 5 videoconferencias con Silicon Valley y KTH - Suecia. |  | 100% |  | 77.298 | 145.883 | 188,7% |  |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FTEC | N° de proyectos / Total programado | 20% | 38 proyectos apoyados | 28 | 74% |  | 815.566 | 815.566 | 100,0% |  |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | FDI | N° de proyectos / Total programado | 15% | Se han apoyado 8 proyectos | 6 | 75% |  | 511.534 | 355.935 | 69,6% |  |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica | FDEF | N° de proyectos / Total programado | 15% | 3 | 2 | 67% |  | 985.606 | 577.596 | 58,6% |  |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | BEC | N° de becas / Total programado | 10% | 15 pasantías; 7 magister; 6 doctorados | 29 pasantías; 9 magister; 3 doctorados | 102% |  | 368.902 | 265.336 | 71,9% |  |
|  | TI-3 |  |  |  | 40% |  |  |  | 84,0% | 4.075.536 | 2.935.888 | 72,0% | 116,6% |
| Sistema de Información en Red para empresas (SIRE), o "Ventanilla empresa" | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | TIC | IGL | 15% |  | Equipo constituido y operando | 100% |  | 123.806 | 125.556 | 101,4% |  |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | TIC | IGL | 5% | Sitio Web operando en internet. | En operación | 100% |  | 42.163 | 51.611 | 122,4% |  |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | TIC | N° de trámites en línea / Total programado * 100 | 75% | 12 servicios públicos incorporados al sistema; Diseño e implementación de 34 trámites en línea a partir de estudio de demanda. | 12-34 | 100% |  | 562.169 | 1.212.297 | 215,6% |  |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | TIC | IGL | 5% | Plan comunicacional en marcha | En operación | 100% |  | 19.823 | 488 | 2,5% |  |
|  | TI-4 |  |  |  | 20% |  |  |  | 100,0% | 747.961 | 1.389.952 | 185,8% | 53,8% |
| TOTAL SUBPROGRAMA |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 85,4% | 5.644.677 | 5.175.142 | 91,7% | 93,1% |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Código | Descripción | UE | Indicador | Ponder. | Programado 2003 | Ejecutado 2003 | Indicador | Indicador Ponder. | Pres BID 2003 | Gasto BID 2003 | Indicador | Indicador |
| Proyectos biotecnológicos financiados. | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FTC | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 10,0% | 10 proyectos financiados | 5 | 50% |  | 217.053 | 56.863 | 26,2% |  |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 25,0% | 23 proyectos financiados | 36 | 144% |  | 753.684 | 974.165 | 129,3% |  |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 25,0% | 8 proyectos financiados | 8 | 100% |  | 737.847 | 1.724.858 | 233,8% |  |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | FDF | n° proyectos realizados / n° proyectos programados | 40,0% | 3 proyectos financiados | 2 | 67% |  | 1.335.151 | 1.334.010 | 99,9% |  |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI |  | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-1 |  |  |  | 60,0% |  |  |  | 92,7% | 3.043.735 | 4.089.897 | 134,4% | 69,0% |
| Recursos Humanos entrenados y formados. | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | BEC | n° entrenamientos realizados / n° entrenamientos programados | 5,0% | 1 pasantía | 0 | 0% |  | 8.433 | 238 | 2,8% |  |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | n° entrenamientos realizados / n° entrenamientos programados | 20,0% | 35 personas | 19 | 54% |  | 119.461 | 47.855 | 40,1% |  |
|  | BI-2.2 | Magister | BEC | n° magister otorgados / n° magister programados | 10,0% | 2 nuevas becas y 3 de continuidad. Programa GT | 11 | 550% |  | 63.666 | 127.906 | 200,9% |  |
|  | BI-2.3 | Doctorados | BEC | n° doctorados otorgados / n° doctorados programados | 45,0% | 3 nuevas becas y 13 becas de contunuidad. Programa GT | 0 | 0% |  | 292.068 | 227.545 | 77,9% |  |
|  | BI-2.4 | Postdoctorados | BEC | 0 | 0,0% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | n° seminarios realizados / n° de seminarios programados | 5,0% | 2 seminarios | 3 | 150% |  | 32.325 | 4.637 | 14,3% |  |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | n° cursos realizados / n° de cursos programados | 5,0% | 2 cursos | 3 | 150% |  | 32.325 | 9.878 | 30,6% |  |
|  | BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | FTC | n° giras realizadas / n° de giras programadas | 0,0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | n° giras realizadas / n° de giras programadas | 5,0% | 2 giras o intercambios | 3 | 150% |  | 25.298 | 17.069 | 67,5% |  |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | n° pasantías realizadas / n° de pasantías programadas | 5,0% | 10 pasantías | 0 | 0% |  | 23.892 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-2 |  |  |  | 20,0% |  |  |  | 88,4% | 597.468 | 435.129 | 72,8% | 121,3% |
| Adelantos tecnológicos en la materia difundidos y capacidades públicas de apoyo fortalecidas. | BI-3.1 | Estudios | FIA | n° de estudios realizados / n° estudios programados | 5,0% | 1 estudio | 2 | 200% |  | 8.433 | 5.744 | 68,1% |  |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | IGL | 25,0% | mesa nacional de trabajo sobre biotecnología funcionando |  | 100% |  | 28.108 | 3.891 | 13,8% |  |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | IGL | 5,0% | Edición de un boletín bimestral |  | 0% |  | 8.433 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | IGL | 15,0% | Sistema funcionando con actualización periódica |  | 100% |  | 25.298 | 20.163 | 79,7% |  |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | FIA | n°publicaciones realizadas / n° publicaciones programadas | 5,0% | 4 documentos publicados | 1 | 25% |  | 7.027 | 3.679 | 52,3% |  |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | n°actividades de difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas | 25,0% | 2 eventos | 1 | 50% |  | 46.379 | 5.491 | 11,8% |  |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | n°actividades de difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas | 20,0% | 2 eventos | 0 | 0% |  | 33.730 | 0 | 0,0% |  |
|  | BI-3 |  |  |  | 20,0% |  |  |  | 63,8% | 157.408 | 38.968 | 24,8% | 257,5% |
| TOTAL |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  | 86,0% | 3.798.611 | 4.563.994 | 120,1% | 71,6% |

Subprograma de Gestión Ambiental o Producción Limpia

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Cód. | Descripción | UE | Indicador | Ponderador | Programado 2003 | Ejecutado 2003 | Indicador | Indicador Ponderado | Pres BID 2003 | Gasto BID 2003 | Indicador | Indicador |
| Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia, de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los acuerdos de producción límpia. | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | IGL | 70,0% | Consejo desarrolla actividades en todas las regiones, con alta participación de consejeros titulares. |  | 100,0% |  | 420.924 | 276.541 | 65,7% |  |
|  | PL-1.3 | Estudios regulación en prevención de la contaminación | CPL | N° de estudios / Total programados | 5,0% | Areas de perfeccionamiento del marco regulatorio que promueva la prevención de la contaminación identificadas. |  | 75,0% |  | 11.243 | 4.494 | 40,0% |  |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | CPL | IGL | 5,0% | Sistemas de simplificación de trámites del SEIA a las empresas suscriptoras desarrollado. |  | 80,0% |  | 21.081 | 21.428 | 101,6% |  |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | N° de CRPL / Total programados | 5,0% | Funcionamiento de CPL regionales. |  | 100,0% |  | 21.081 | 19.686 | 93,4% |  |
|  | PL-1.6 | Actividades masificación de APL | CPL | N° de APL / Total comprometidos | 15,0% | 4 | 3 | 75,0% |  | 42.163 | 38.526 | 91,4% |  |
|  | PL-1.7 | Actividades seg. y control de APL | CPL | IGL | 0,0% |  |  |  |  | - | - | 0,0% |  |
|  | PL-1.8 | Activ. apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  | - | - | 0,0% |  |
|  | PL-1 |  |  |  | 30,0% |  |  |  | 94,0% | 516.492 | 360.675 | 69,8% | 134,6% |
| Infraestructura de información y difusión de producción Limpia desarrollada. | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | N° de publicaciones / Total programadas | 15,0% | Manual de gestión de APL y nueva edición de política de PL publicados. |  | 50,0% |  | 14.054 | 974 | 6,9% |  |
|  | PL-2.2 | Comunic. y desarrollo de sistemas | CPL | IGL | 20,0% | Portal de PL y subsuistemas en operación. |  | 100,0% |  | 21.081 | 11.388 | 54,0% |  |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | IGL | 10,0% | Programa de difusión regional de PL |  | 90,0% |  | 12.649 | 4.545 | 35,9% |  |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | IGL | 10,0% | Sistema de seguimiento y control de APL. |  | 80,0% |  | 7.027 | 6.559 | 93,3% |  |
|  | PL-2.6 | Iniciativas uso eficiente energía | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CPL | N° de eventos / Total programados | 45,0% | Congreso Nacional de PL realizado. | Ciclo de eventos regionales | 50,0% |  | 70.271 | 8.265 | 11,8% |  |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | PL-2 |  |  |  | 10,0% |  |  |  | 67,0% | 125.082 | 31.731 | 25,4% | 264,1% |
| Proyectos de Asistencia Técnica y de innovación desarrollados. | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | FOM | N° de proyectos / Total programados | 30,0% | Atención de 350 empresas | 310 | 88,6% |  | 992.228 | 820.465 | 82,7% |  |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FTC | N° de proyectos / Total programados | 25,0% | 34 | 28 | 82,4% |  | 732.090 | 849.423 | 116,0% |  |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | N° de proyectos / Total programados | 25,0% | 8 | 4 | 50,0% |  | 632.895 | 403.170 | 63,7% |  |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FDF | N° de proyectos / Total programados | 10,0% | 1 | 0 | 0,0% |  | 210.813 | - |  |  |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | N° de proyectos / Total programados | 10,0% | 4 | 10 | 250,0% |  | 164.434 | 191.546 | 116,5% |  |
|  | PL-3 |  |  |  | 50,0% |  |  |  | 84,7% | 2.732.460 | 2.264.605 | 82,9% | 102,1% |
| Formación de capacidades públicas y privadas desarrolladas. | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | BEC | N° de becas / Total programado | 90,0% | 3 nuevas becas de doctorado y 2 nuevas becas de magister. | 0 doctor.; 7 magister | 105,0% |  | 264.782 | 118.930 | 44,9% |  |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | FOM | IGL | 0,0% |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | INN | IGL | 10,0% | Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías límpias en operación. |  | 70,0% |  | 21.081 | 259 | 1,2% |  |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL |  | 0,0% |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | PL-4 |  |  |  | 10,0% |  |  |  | 101,5% | 285.863 | 119.189 | 41,7% | 243,4% |
| TOTAL |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  | 87,4% | 3.659.897 | 2.776.200 | 75,9% | 115,2% |

Subprograma de Gestión de Calidad

|  | EFICACIA | INDICADOR FINANCIERO | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Cód. | Descripción | UE | Indicador | Ponde-rador | Programado 2003 | Ejecutado 2003 | Indicador | Indicador ponderado | Pres BID 2003 | Gasto BID 2003 | Indicador | Indicador |
| Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas, especialmente en PYMES | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | CNPC | IGL | 15% |  |  | 70% |  | 37.946 | 23.275 | 61,3% |  |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | CNPC | Nº acciones de capacitación / N° Total Programado | 15% | 10 | 51 | 510% |  | 61.136 | 23.568 | 38,6% |  |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | CNPC | IGL | 5% |  |  | 0% |  | 26.703 | 0 | 0,0% |  |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | CNPC | IGL | 15% | Nº |  | 80% |  | 77.298 | 78.328 | 101,3% |  |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | IGL | 25% |  |  | 50% |  | 91.352 | 47.762 | 52,3% |  |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | IGL | 25% |  |  | 95% |  | 111.028 | 114.787 | 103,4% |  |
|  | CA-1 |  |  |  | 20% |  |  |  | 135% | 405.463 | 287.720 | 71,0% | 190,6% |
| Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas. | CA-2.1 | Estudios | INN | N° Estudios realizados / N° Estudios programados | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | N° Estudios realizados / N° Estudios programados | 5% | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0,0% |  |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | Nº Cursos realizados/ Total Programado | 5% | 2 | 2 | 100% |  | 35.136 | 103.946 | 295,8% |  |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | N° Cursos realizados / Total Programado | 10% | 12 | 85 | 708% |  | 47.784 | 181.603 | 380,0% |  |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | INN | IGL | 5% |  |  | 100% |  | 8.433 | 35.951 | 426,3% |  |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | INN | Nº de participaciones en Comités Internacionales de Calidad / Total Programado. | 5% | 3 | 0 | 0% |  | 11.243 | 0 | 0,0% |  |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | FOM | Nº certificaciones en gestión de empresas apoyadas / Total Programado | 65% | 450 | 276 | 61% |  | 1.634.295 | 1.092.105 | 66,8% |  |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | INN | IGL | 5% |  |  | 80% |  | 16.844 | 46.137 | 273,9% |  |
|  | CA-2 |  |  |  | 50% |  |  |  | 125% | 1.753.735 | 1.459.742 | 83,2% | 149,8% |
| Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | Nº Normas Técnicas Elaboradas / Total Programado | 10% | 115 | 65 | 57% |  | 182.705 | 174.580 | 95,6% |  |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | Nº de Proyectos Nuevos Apoyados / Total Programados | 50% | 8 | 23 | 288% |  | 685.239 | 844.006 | 123,2% |  |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | Nº Asignación de nuevos nodos a la Red Nacional de Metrología / Total Programados. | 10% | 2 | 3 | 150% |  | 217.840 | 19.705 | 9,0% |  |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | INN | IGL | 5% |  |  | 100% |  | 36.541 | 71.854 | 196,6% |  |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | Nº Nuevos módulos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación / Total Programado. | 5% | 2 | 2 | 100% |  | 49.190 | 55.307 | 112,4% |  |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | IGL | 10% |  |  | 40% |  | 7.027 | 2.902 | 41,3% |  |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | FOM | IGL | 10% |  |  | 10% |  | 77.298 | 22.633 | 29,3% |  |
|  | CA-3 |  |  |  | 30% |  |  |  | 179% | 1.255.840 | 1.190.987 | 94,8% | 189,2% |
| TOTAL |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 143,2% | 3.415.038 | 2.938.450 | 86,0% | 166,4% |

# Footnotes

Hasta el 30 de noviembre de 2003

Nos limitamos aquí a revisar brevemente las “lecciones aprendidas” consignadas en el Informe del año 2002. No obstante, todas aquellas que fueron destacadas en el Informe del año 2001 siguen estando plenamente vigentes.

Gastos ejecutados entre enero y noviembre de 2003.

En cada institución se ha separado con una fila divisoria achurada el personal estable dedicado al Programa de los consultores ocasionales.